## Лист1
График ремонтов оборудования ПАО "ВМЭС" на 1 квартал 2020 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | июль | август | сентябрь
1 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 3 | 5 | 2
2 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 3
3 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 4 | 6 | 6
4 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 5 | 6 | 5
5 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 1 | 2
6 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж мачт.муфты | 1 рем. |  |  | 1
7 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
8 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 1 | 2
9 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
10 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1 | 1
11 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 2
12 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
13 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 1 | 2
14 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
15 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
16 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
17 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 3 | 1 | 2
18 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 1 | 1
19 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1 | 1
20 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2 | 2
21 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
22 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 3
23 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 1
24 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
25 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 3 | 3
26 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2 | 2
27 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2 | 2
28 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
29 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 3 | 2 | 2
30 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
31 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 3
32 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2
33 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 1 | 1
34 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
35 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
36 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
37 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
38 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
39 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
40 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
41 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
42 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
43 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
44 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
45 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
46 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
47 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
48 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
49 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
50 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
51 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
52 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
53 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
54 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 5 | 8 | 8
55 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. | 1
56 | д | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 2250 | шт. |  |  | 1
57 | с | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 575 | шт. |  | 1
58 | кор | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 697 | шт. | 1
59 | ц | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3151 | шт. |  | 1
60 | ц | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3157 | шт. |  |  | 1
61 | д | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 5271 | шт. |  | 1
62 | с | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 50 | шт. |  |  | 1
63 | кир | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 314 | шт. |  | 1
64 | с | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 814 | шт. | 1
65 | д | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 2280 | шт. |  | 1
66 | кор | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 729 | шт. |  | 1
67 | д | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 6215 | шт. | 1
68 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. |  | 1
69 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. |  |  | 1
70 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 612 | шт. | 1
71 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 621 | шт. | 1
72 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 628 | шт. |  | 1
73 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 629 | шт. |  | 1
74 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 643 | шт. |  |  | 1
75 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 689 | шт. | 1
76 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 697 | шт. | 1
77 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 720 | шт. |  |  | 1
78 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 723 | шт. |  |  | 1
79 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 810 | шт. |  |  | 1
80 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 845 | шт. | 1
81 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 869 | шт. |  |  | 1
82 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 874 | шт. | 1
83 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 946 | шт. |  |  | 1
84 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 635 | шт. | 1
85 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 666 | шт. |  | 1
86 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 669 | шт. |  | 1
87 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 718 | шт. | 1
88 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 726 | шт. |  |  | 1
89 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 727 | шт. |  |  | 1
90 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 728 | шт. |  | 1
91 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 729 | шт. |  |  | 1
92 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 753 | шт. |  | 1
93 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 754 | шт. |  |  | 1
94 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 764 | шт. |  |  | 1
95 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 802 | шт. |  | 1
96 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 808 | шт. |  | 1
97 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 827 | шт. | 1
98 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 844 | шт. |  | 1
99 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 897 | шт. | 1
100 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 923 | шт. |  |  | 1
101 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 943 | шт. | 1
102 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 950 | шт. |  | 1
103 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 957 | шт. |  |  | 1
104 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 987 | шт. |  |  | 1
105 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 991 | шт. |  | 1
106 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 962 | шт. | 1
107 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 972 | шт. |  | 1
108 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 132 | шт. |  |  | 1
109 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 183 | шт. |  |  | 1
110 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 224 | шт. |  |  | 1
111 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 262 | шт. |  |  | 1
112 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 285 | шт. |  | 1
113 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2225 | шт. |  |  | 1
114 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2295 | шт. | 1
115 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3151 | шт. |  | 1
116 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3157 | шт. |  |  | 1
117 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 5271 | шт. |  | 1
118 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 5286 | шт. |  |  | 1
119 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 5292 | шт. |  | 1
120 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 111 | шт. |  | 1
121 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 122 | шт. |  | 1
122 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 130 | шт. |  |  | 1
123 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 134 | шт. |  | 1
124 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 138 | шт. |  |  | 1
125 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 139 | шт. | 1
126 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 148 | шт. |  |  | 1
127 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 207 | шт. | 1
128 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 208 | шт. |  | 1
129 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 217 | шт.
130 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 222 | шт. |  |  | 1
131 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 281 | шт. |  |  | 1
132 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 288 | шт. |  |  | 1
133 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 290 | шт. |  |  | 1
134 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1275 | шт. |  |  | 1
135 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 210 - ТП 215 | м |  |  | 10
136 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2212 | шт. |  |  | 1
137 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2266 | шт. |  | 1
138 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 6215 | шт. | 1
139 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 6233 | шт. | 1
140 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 15 | шт. | 1
141 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 20 | шт. | 1
142 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 23 | шт. | 1
143 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 557 | шт. |  | 1
144 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1551 | шт. |  | 1
145 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1565 | шт. |  |  | 1
146 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2083 | шт. |  |  | 1
147 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3525 | шт. |  | 1
148 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 96 | шт. | 1
149 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 505 | шт. | 1
150 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 575 | шт. |  | 1
151 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1032 | шт. |  | 1
152 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1077 | шт. |  | 1
153 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1506 | шт. |  |  | 1
154 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1510 | шт. |  |  | 1
155 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1511 | шт. |  |  | 1
156 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1582 | шт. |  |  | 1
157 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4581 | шт. |  | 1
158 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 39 | шт. | 1
159 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 66 | шт. | 1
160 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 550 | шт. |  | 1
161 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1010 | шт.
162 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1016 | шт. |  | 1
163 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1020 | шт. |  |  | 1
164 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1040 | шт. |  |  | 1
165 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1041 | шт. |  |  | 1
166 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 64 | шт. | 1
167 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 76 | шт. | 1
168 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 89 | шт. | 1
169 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 93 | шт. |  | 1
170 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 508 | шт. |  | 1
171 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 525 | шт. |  | 1
172 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 535 | шт. |  | 1
173 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 544 | шт. |  |  | 1
174 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1008 | шт. |  |  | 1
175 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1009 | шт. |  |  | 1
176 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1064 | шт. |  |  | 1
177 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1088 | шт. | 1
178 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1503 | шт. | 1
179 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3501 | шт. | 1
180 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3505 | шт. | 1
181 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3507 | шт. |  | 1
182 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3509 | шт. |  |  | 1
183 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 312 | шт. |  |  | 1
184 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 318 | шт. | 1
185 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 339 | шт. | 1
186 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 342 | шт. |  | 1
187 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 362 | шт. |  |  | 1
188 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 372 | шт. |  | 1
189 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 381 | шт. |  |  | 1
190 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 389 | шт. |  | 1
191 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1324 | шт. |  |  | 1
192 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1419 | шт. |  | 1
193 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1425 | шт. |  | 1
194 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1456 | шт. |  | 1
195 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1457 | шт. |  |  | 1
196 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1459 | шт. |  | 1
197 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2329 | шт. |  |  | 1
198 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2422 | шт. | 1
199 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 341 | шт. | 1
200 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 344 | шт. |  |  | 1
201 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 345 | шт. |  | 1
202 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 436 | шт. |  |  | 1
203 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 456 | шт. |  | 1
204 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 457 | шт. |  |  | 1
205 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 478 | шт. |  |  | 1
206 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1359 | шт. |  |  | 1
207 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1400 | шт. |  |  | 1
208 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1422 | шт. |  | 1
209 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1426 | шт. |  |  | 1
210 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1467 | шт. |  |  | 1
211 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2358 | шт. |  | 1
212 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2426 | шт. |  |  | 1
213 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 472 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
214 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 494 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
215 | тзр | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 814 яч.№3,9,2,6,8,14(п/ф), яч.№1(СМВ), яч.№7(ф.7 ПС "Спортивная"), яч.№10 (ф.22 ПС "Спортивная"), яч.№11(ТН-I), яч.№12(ТН-II) Тракторозаводский район | шт. | 1
216 | с | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 50 яч.№3,5,7,9,13,15,19,4,6,8,16,18,20(п/ф), яч.№2(СМВ), яч.№1(ф.8 ПС "Ельшанская"), яч.№10(ф.10 ПС "Ельшанская"),яч.№11(ТН-I), яч.№12(ТН-II) в район | шт. |  |  | 1
217 | кр | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 314 яч.№5,7,9(п/ф), яч.№13(ф.11 ПС "Сарепта"), яч.№15(ТН-I) Красноармейский район | шт. |  | 1
218 | д | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 2280 яч.№11,13,15,17,8,10,12,14,16,18,20(п/ф),яч.№9(СМВ), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II), яч.№1(ф.33 ПС "Фестивальная"), яч.№2(ф.31 ПС "Олимпийская") Дзержинский район | шт. |  | 1
219 | д | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | БКТП-5271 яч.№3(Т1 1250кВА), яч.№4(Т2 1250кВА) Дзержинский район | шт. |  | 1
220 | д | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 2250 яч.№3,9,11,13,17,12,14,18,20(п/ф), яч.№2(СМВ), яч.№8(ф.47 ПС "Разгуляевская"), яч.№7(ф.31 ПС "Фестивальная"), яч.№15(Тр-р 1), яч.№16(Тр-р 2), яч.№1(ТН-I), яч.№10(ТН-II) Дзержинский район | шт. |  |  | 1
221 | кор | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП-697 яч.№1(Т1 1000кВА), яч.№2( Т2 1000кВА) Краснооктябрьский район | шт. | 1
222 | ц | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-6215 яч.№3(Т-1 1000 кВА), яч.№6 (Т-2 1000 кВА) Дзержинский | шт. | 1
223 | ц | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-575 яч.№8 (к ТП-561), яч№10 (от ПС "Гидролизная" ф.48) Советский | шт. |  | 1
225 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 16 | 17 | 16
226 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 30 | 37 | 36
227 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 16 | 17 | 16
228 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 30 | 37 | 36