## Лист1
График ремонтов оборудования АО "ВМЭС" на 3 квартал 2020 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | июль | август | сентябрь
1 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
2 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 5
3 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 8
4 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 8
5 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
6 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
7 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
8 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
9 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
10 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
11 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
12 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
13 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1
14 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
15 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
16 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
17 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 3
18 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
19 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
20 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2
21 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
22 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2
23 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
24 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
25 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
26 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 3
27 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
28 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
29 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
30 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
31 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
32 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
33 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 22
34 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 39
35 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 33
36 | в | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 5 | шт. | 1
37 | кор | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 980 | шт. | 1
38 | ц | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 155 | шт. | 1
39 | с | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 4526 | шт. | 1
40 | кир | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 314 | шт. | 1
41 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. | 1
42 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 611 | шт. | 1
43 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 627 | шт. | 1
44 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 660 | шт. | 1
45 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 693 | шт. | 1
46 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 815 | шт. | 1
47 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 832 | шт. | 1
48 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 873 | шт. | 1
49 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 884 | шт. | 1
50 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 998 | шт. | 1
51 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 682 | шт. | 1
52 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 760 | шт. | 1
53 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 871 | шт. | 1
54 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от РП 800 гр.6 | м | 390
55 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1960 гр.2,гр.3,гр.5 | м | 300
56 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 872 | шт. | 1
57 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 940 | шт. | 1
58 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 730 гр.7 | м | 120
59 | кор | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 732 (замена трансформатора) | шт. | 1
60 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 155 | шт. | 1
61 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 167 | шт. | 1
62 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 216 | шт. | 1
63 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 221 | шт. | 1
64 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 247 | шт. | 1
65 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 249 | шт. | 1
66 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 259 | шт. | 1
67 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 274 | шт. | 1
68 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 275 | шт. | 1
69 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2206 | шт. | 1
70 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2217 | шт. | 1
71 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2267 | шт. | 1
72 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 218 гр.1,2,5,6 | м | 900
73 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3103 | шт. | 1
74 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 217 | шт. | 1
75 | д | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 235 | шт. | 1
76 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1514 | шт. | 1
77 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 565 | шт. | 1
78 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1537 | шт. | 1
79 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ВЛ - 6 кВ ТП - 69 отпайка к ТП - 63 | м | 200
80 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ РП 2010 - ТП 1035 (дисп. ВЛ 6 кВ ТП 1035 - Р 71) | м | 10
81 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 75 - ТП 58 - ТП 531 | м | 150
82 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 94 - ТП 527 | м | 150
83 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1017 | шт. | 1
84 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1045 | шт. | 1
85 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 541 | шт. | 1
86 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 564 | шт. | 1
87 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4526 | шт. | 1
88 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 509 | м | 240.12
89 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 544 | м | 10
90 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 308 | шт. | 1
91 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 406 | шт. | 1
92 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 460 | шт. | 1
93 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1322 | шт. | 1
94 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1360 | шт. | 1
95 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 491 гр.4 | м | 350
96 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 457 гр №7 | м | 200
97 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1450 | шт. | 1
98 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 403 | шт. | 1
99 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 475 | шт. | 1
100 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1349 | шт. | 1
101 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1459 (замена трансформатора) | шт. | 1
102 | кр | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 314 яч.№3(СМВ), яч.№6 (п/ф), яч.№4(ф22 ПС "Сарепта"), яч.№16(ТН-II) Красноармейский район | шт. | 1
103 | тзр | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 980 яч.№7,9,13,15,10,12,14,16(п/ф), яч.№2(СМВ), яч.№1(ф.11 ПС Спартановка), яч.№6(ф.21 ПС "Спартановка),яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Тракторозаводский район | шт. | 1
104 | в | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 5 яч.№7,9,11,4,6,8,10,12(п/ф), яч.№1(СМВ), яч.№5(ф.10 ПС "Советская"), яч.№2(ф.9 ПС "Дар-Гора"),яч.№3(ТН-I), яч.№14(ТН-II) в район | шт. | 1
105 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 20
106 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 40
107 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 20
108 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 40
109 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 221 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
110 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 217 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
111 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 166 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
112 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 126 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
113 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 110 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
114 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 289 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
115 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 250 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
116 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1295 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
117 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 230 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
118 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 145 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
119 | ц | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 270 расположенной в Центральном районе г. Волгограда | шт. | 1
120 | по факту | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 643 гр. 5 | км | 0.15
121 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | АБП | Восстановление конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия, щебеночного основания и бордюрного камня разрушенного при капитальном ремонте кабельных линий в районах г.Волгограда | м2 | 150
122 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
123 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 4
124 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 7
125 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 8
126 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 3
127 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж мачт.муфты | 1 рем. |  | 2
128 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
129 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
130 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
131 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
132 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
133 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
134 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
135 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
136 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
137 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
138 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
139 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
140 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
141 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
142 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 3
143 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
144 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 4
145 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
146 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
147 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
148 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
149 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
150 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
151 | в | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 42 | шт. |  | 1
152 | ц | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 190 | шт. |  | 1
153 | с | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 2218 | шт. |  | 1
154 | с | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 2537 | шт. |  | 1
155 | кир | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП-440 | шт. |  | 1
156 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12шт.) | шт. |  | 1
157 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 617 | шт. |  | 1
158 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 642 | шт. |  | 1
159 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 662 | шт. |  | 1
160 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 807 | шт. |  | 1
161 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 833 | шт. |  | 1
162 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 880 | шт. |  | 1
163 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 998 до Р.196 ВЛ 6 кВ отпайка от оп.39 ТП 917 | м |  | 90.01
164 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 722 - ТП 737 - ТП 750 | м |  | 540
165 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 711 | шт. |  | 1
166 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 713 | шт. |  | 1
167 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 717 | шт. |  | 1
168 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 725 | шт. |  | 1
169 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 877 | шт. |  | 1
170 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 896 | шт. |  | 1
171 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 941 | шт. |  | 1
172 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 952 | шт. |  | 1
173 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 190 | шт. |  | 1
174 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 250 | шт. |  | 1
175 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 260 | шт. |  | 1
176 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 276 | шт. |  | 1
177 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 291 | шт. |  | 1
178 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1293 | шт. |  | 1
179 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2218 | шт. |  | 1
180 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 228 гр.2,3,4 | м |  | 900
181 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 229 гр.10 | м |  | 10
182 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3113 | шт. |  | 1
183 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 157 | шт. |  | 1
184 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 166 | шт. |  | 1
185 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 184 | шт. |  | 1
186 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 279 | шт. |  | 1
187 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2213 | шт. |  | 1
188 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2248 | шт. |  | 1
189 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2288 | шт. |  | 1
190 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1518 | шт. |  | 1
191 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1524 | шт. |  | 1
192 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1569 | шт. |  | 1
193 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 1005 - Р 68 | м |  | 300
194 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 52 - ТП 71 | м |  | 300
195 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 57 - ТП 79 | м |  | 300
196 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 95 - ТП 551 | м |  | 120
197 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ (отпайка) к КРН «Песчанка» ВЛ-6 кВ ПС «Садовая» (Ф11) (ВЭС) | м |  | 150
198 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 534 - ТП 535 | м |  | 150
199 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2537 | шт. |  | 1
200 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1062 | шт. |  | 1
201 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1085 | шт. |  | 1
202 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1074 | шт. |  | 1
203 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4521 | шт. |  | 1
204 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 548 | м |  | 90
205 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 574 | м |  | 120
206 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 313 | шт. |  | 1
207 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 347 | шт. |  | 1
208 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 370 | шт. |  | 1
209 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2485 гр №6 | м |  | 200
210 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 407 гр №6, №7 | м |  | 250
211 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3410 | шт. |  | 1
212 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 440 | шт. |  | 1
213 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 479 | шт. |  | 1
214 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 494 | шт. |  | 1
215 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1348 | шт. |  | 1
216 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3444 | шт. |  | 1
217 | кир | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 440 яч.№7,9,13,6,8,10,12(п/ф), яч.№3(СМВ), яч.№11(ф.25 ПС "Развилка-I), яч.№4(ф.4 ПС "Развилка-I), яч.№15(ТН-I), яч.№14(ТН-II) Кировский район | шт. |  | 1
218 | в | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 42 яч.№7,9,11,13,15, 2,6,8,10,12,16(п/ф), яч.№3(СМВ), яч.№5(ф.23 ПС "Советская"), яч.№4(ф.22 ПС "Советская"), яч.№17(ТН-I), яч.№14(ТН-II) в район | шт. |  | 1
219 | ц | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-2537 яч.№9 Советский | шт. |  | 1
220 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп |  | 18
221 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп |  | 35
222 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп |  | 18
223 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп |  | 35
224 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 21 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
225 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 516 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
226 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 530 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
227 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 3514 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
228 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1078 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
229 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1543 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
230 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 504 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
231 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 68 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
232 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1537 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
233 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 3501 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
234 | с | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1009 расположенной в Советском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
235 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания распределительного пункта РП 440 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
236 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1317 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
237 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 344 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
238 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 437 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
239 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 307 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
240 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 325 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
241 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1344 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
242 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 498 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
243 | кир | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 442 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
244 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания распределительного пункта РП 370 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
245 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 388 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
246 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания распределительного пункта РП 1440 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
247 | по факту | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 715 гр. 5 | км |  | 1.35
248 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | база | Текущий ремонт производственных помещений производственно-административного здания, расположенного по ул. Полоненко, 23А | шт. |  | 1
249 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | база | Текущий ремонт производственных помещений здания, расположенного по ул. Большая, 13 | шт. |  | 1
250 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | АБП | Восстановление конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия, щебеночного основания и бордюрного камня разрушенного при капитальном ремонте кабельных линий в районах г.Волгограда | м2 |  | 200
251 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 5
252 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 4
253 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 8
254 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 8
255 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 3
256 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
257 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж мачт.муфты | 1 рем. |  |  | 1
258 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
259 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
260 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
261 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
262 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
263 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
264 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
265 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
266 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
267 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
268 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
269 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
270 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
271 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
272 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
273 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
274 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
275 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
276 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
277 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
278 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
279 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
280 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
281 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
282 | кир | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1350 | шт. |  |  | 1
283 | тзр | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 889 | шт. |  |  | 1
284 | кир | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 311 | шт. |  |  | 1
285 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3441 | шт. |  |  | 1
286 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. |  |  | 1
287 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 653 | шт. |  |  | 1
288 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1611 | шт. |  |  | 1
289 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 837 | шт. |  |  | 1
290 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 838 | шт. |  |  | 1
291 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 839 | шт. |  |  | 1
292 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 883 | шт. |  |  | 1
293 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ РП 911 - ТП 905 | м |  |  | 400
294 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 608 | шт. |  |  | 1
295 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 715 | шт. |  |  | 1
296 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 738 | шт. |  |  | 1
297 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 747 | шт. |  |  | 1
298 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 899 | шт. |  |  | 1
299 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 904 | шт. |  |  | 1
300 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 959 | шт. |  |  | 1
301 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 718 | м |  |  | 400
302 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 177 | шт. |  |  | 1
303 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 241 | шт. |  |  | 1
304 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2214 | шт. |  |  | 1
305 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2229 | шт. |  |  | 1
306 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 232 гр.5,6,7 | м |  |  | 900
307 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3104 | шт. |  |  | 1
308 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3112 | шт. |  |  | 1
309 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 5287 | шт. |  |  | 1
310 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 125 | шт. |  |  | 1
311 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 168 | шт. |  |  | 1
312 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 188 | шт. |  |  | 1
313 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 263 | шт. |  |  | 1
314 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 266 | шт. |  |  | 1
315 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2289 | шт. |  |  | 1
316 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2294 | шт. |  |  | 1
317 | д | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 233 гр.4 | м |  |  | 600
318 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3006 | шт. |  |  | 1
319 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2532 | шт. |  |  | 1
320 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ Р 66 - ТП 1533 ( дисп. наим. С. Ежовка) | м |  |  | 10
321 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 1035 - Р 71 | м |  |  | 240
322 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 525 - ТП 534 | м |  |  | 180
323 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 | м |  |  | 60
324 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 4 | м |  |  | 160
325 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3531 | шт. |  |  | 1
326 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3538 | шт. |  |  | 1
327 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3553 | шт. |  |  | 1
328 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1089 | шт. |  |  | 1
329 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3513 | шт. |  |  | 1
330 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4522 | шт. |  |  | 1
331 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3517 (ТП 25) | м |  |  | 240
332 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3538 | м |  |  | 60
333 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 311 | шт. |  |  | 1
334 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 337 | шт. |  |  | 1
335 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 392 | шт. |  |  | 1
336 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 400 | шт. |  |  | 1
337 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1323 | шт. |  |  | 1
338 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1449 | шт. |  |  | 1
339 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1455 | шт. |  |  | 1
340 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1458 | шт. |  |  | 1
341 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 446 | шт. |  |  | 1
342 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 474 | шт. |  |  | 1
343 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 486 | шт. |  |  | 1
344 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1331 | шт. |  |  | 1
345 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1436 | шт. |  |  | 1
346 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3441 | шт. |  |  | 1
347 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1428 | шт. |  |  | 1
348 | кир | СРЗАИ | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 311 яч.№7,13,15,17,19,23,10,12,14,16,18,20(п/ф), яч.№6(ф.116 ПС "ВолгоГРЭС), яч.№9(Плавка гололёда), яч.№1(ф.128 ПС "ВолгоГРЭС"), яч.№5(Тр-р 1), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) яч.№2(СМВ), Кировский район | шт. |  |  | 1
349 | кир | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1350 яч.№9,15,10,12,14 (п/ф), яч.№1(ф.28 ПС Развилка-I), яч.№6(ф.3 ПС "Развилка-I), яч.№2(СМВ), яч.№5(Тр-р 630кВа),яч.№8(Тр-р 630кВа),яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Кировский район | шт. |  |  | 1
350 | ц | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-3441 яч.№1 (Т-1 1000 кВА), яч.№10 (Т-2 1000 кВА) Красноармейский | шт. |  |  | 1
351 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп |  |  | 15
352 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп |  |  | 38
353 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп |  |  | 15
354 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп |  |  | 38
355 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1237 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
356 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 215 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
357 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 213 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
358 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 275 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
359 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 106 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
360 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1259 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
361 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 2208 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
362 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 2212 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
363 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 222 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
364 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 2201 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
365 | д | ЦРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1256 расположенноой в Дзержинском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
366 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ВЛ-0,4 кВ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП 321 | км |  |  | 1.3
367 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | АБП | Восстановление конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия, щебеночного основания и бордюрного камня разрушенного при капитальном ремонте кабельных линий в районах г.Волгограда | м2 |  |  | 200