## Лист1
График ремонтов оборудования ПАО "ВМЭС" на 1 квартал 2019 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | январь | февраль | март
1 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 1
2 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 6 | 6 | 10
3 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 6 | 6 | 10
4 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
5 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
6 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 1 | 2
7 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 1 | 2
8 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
9 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 1 | 2
10 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
11 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
12 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
13 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 2
14 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 1
15 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
16 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 2
17 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
18 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
19 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
20 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
21 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
22 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 2 | 2
23 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 2 | 1 | 1
24 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 1 | 2
25 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 2 | 1
26 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. | 20
27 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  | 15
28 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  |  | 20
29 | в | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1550 | шт. | 1
30 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 121 | шт. | 1
31 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 601 | шт. | 1
32 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1129 | шт. | 1
33 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1934 | шт. | 1
34 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 614 | шт. | 1
35 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 891 | шт. | 1
36 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 978 | шт. | 1
37 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1935 | шт. | 1
38 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1221 | шт. | 1
39 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4294 | шт. | 1
40 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2275 | шт. | 1
41 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1 | шт. | 1
42 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 30 | шт. | 1
43 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 68 | шт. | 1
44 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 8 | шт. | 1
45 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 10 | шт. | 1
46 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3508 | шт. | 1
47 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3514 | шт. | 1
48 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1431 | шт. | 1
49 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 391 | шт. | 1
50 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 393 | шт. | 1
51 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1305 | шт. | 1
52 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 2287 | шт. |  | 1
53 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 4526 | шт. |  | 1
54 | ц | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 2300 | шт. |  | 1
55 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 625 | шт. |  | 1
56 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 631 | шт. |  | 1
57 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 640 | шт. |  | 1
58 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 804 | шт. |  | 1
59 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 668 | шт. |  | 1
60 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 801 | шт. |  | 1
61 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 806 | шт. |  | 1
62 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 967 | шт. |  | 1
63 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 970 | шт. |  | 1
64 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 114 | шт. |  | 1
65 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 124 | шт. |  | 1
66 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1241 | шт. |  | 1
67 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 152 | шт. |  | 1
68 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 201 | шт. |  | 1
69 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 248 | шт. |  | 1
70 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2223 | шт. |  | 1
71 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2279 | шт. |  | 1
72 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 61 | шт. |  | 1
73 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 67 | шт. |  | 1
74 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 84 | шт. |  | 1
75 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 85 | шт. |  | 1
76 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 34 | шт. |  | 1
77 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 37 | шт. |  | 1
78 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1560 | шт. |  | 1
79 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1564 | шт. |  | 1
80 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 369 | шт. |  | 1
81 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 377 | шт. |  | 1
82 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1432 | шт. |  | 1
83 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 659 | шт. |  |  | 1
84 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 663 | шт. |  |  | 1
85 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 671 | шт. |  |  | 1
86 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 816 | шт. |  |  | 1
87 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 818 | шт. |  |  | 1
88 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 667 | шт. |  |  | 1
89 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 817 | шт. |  |  | 1
90 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 821 | шт. |  |  | 1
91 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 104 | шт. |  |  | 1
92 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 228 | шт. |  |  | 1
93 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1103 | шт. |  |  | 1
94 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1108 | шт. |  |  | 1
95 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1252 | шт. |  |  | 1
96 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3121 | шт. |  |  | 1
97 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3263 | шт. |  |  | 1
98 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 239 | шт. |  |  | 1
99 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2201 | шт. |  |  | 1
100 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2293 | шт. |  |  | 1
101 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1246 гр. 1,11 | м |  |  | 800
102 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 521 | шт. |  |  | 1
103 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1023 | шт. |  |  | 1
104 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 502 | шт. |  |  | 1
105 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 517 | шт. |  |  | 1
106 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 49 | шт. |  |  | 1
107 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 52 | шт. |  |  | 1
108 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1007 | шт. |  |  | 1
109 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1073 | шт. |  |  | 1
110 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1090 | шт. |  |  | 1
111 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 315 | шт. |  |  | 1
112 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 316 | шт. |  |  | 1
113 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 319 | шт. |  |  | 1
114 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 346 | шт. |  |  | 1
115 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 364 | шт. |  |  | 1
116 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 373 | шт. |  |  | 1
117 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2483 | шт. |  |  | 1
118 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3427 | шт. |  |  | 1
119 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 397 | шт. |  |  | 1
120 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 411 гр №4 | м |  |  | 150
121 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 460 гр №5 | м |  |  | 600
122 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1303 | шт. |  |  | 1
123 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1402 | шт. |  |  | 1
124 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1408 | шт. |  |  | 1