## Лист1
График ремонтов оборудования ПАО "ВМЭС" на 2 квартал 2019 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | апрель | май | июнь
1 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
2 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 9
3 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 7
4 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
5 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
6 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
7 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
8 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
9 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
10 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
11 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
12 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
13 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
14 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
15 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 4
16 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
17 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
18 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
19 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
20 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
21 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
22 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
23 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
24 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
25 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
26 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 58
27 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 14
28 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 24
29 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16
30 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 40
31 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 27
32 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 34
33 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 24
34 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 78
35 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 13
36 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20
37 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 20
38 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 40
39 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 84
40 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 12
41 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 50
42 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 50
43 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 75
44 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 21
45 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 150
46 | кир | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 465 | шт. | 1
47 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. | 7
48 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1564 | шт. | 1
49 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1955 | шт. | 1
50 | кр | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 2400 | шт. | 1
51 | д | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 200 | шт. | 1
52 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 676 | шт. | 1
53 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 679 | шт. | 1
54 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 820 | шт. | 1
55 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 843 | шт. | 1
56 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 851 | шт. | 1
57 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 815 - ТП 817 | м | 0.03
58 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 623 - ТП 645 | м | 20.24
59 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 648 | шт. | 1
60 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 658 | шт. | 1
61 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | РП 680 | шт. | 1
62 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 836 | шт. | 1
63 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 842 | шт. | 1
64 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 107 | шт. | 1
65 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 205 | шт. | 1
66 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1112 | шт. | 1
67 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1133 | шт. | 1
68 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 5279 | шт. | 1
69 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1243 | шт. | 1
70 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2233 | шт. | 1
71 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2247 | шт. | 1
72 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2251 | шт. | 1
73 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 148 (замена трансформатора) | шт. | 1
74 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2201 гр.11 | м | 800
75 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1027 | шт. | 1
76 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1531 | шт. | 1
77 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 530 | шт. | 1
78 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 531 | шт. | 1
79 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 62 | шт. | 1
80 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 79 | шт. | 1
81 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 534 | шт. | 1
82 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 536 | шт. | 1
83 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 567 | шт. | 1
84 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 78 (замена трансформатора) | шт. | 1
85 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 13 (замена трансформатора) | шт. | 1
86 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 28 (замена трансформатора) | шт. | 1
87 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 574 (замена трансформатора) | шт. | 1
88 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 334 | шт. | 1
89 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 340 | шт. | 1
90 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 360 | шт. | 1
91 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 365 | шт. | 1
92 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 376 | шт. | 1
93 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 396 | шт. | 1
94 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1437 | шт. | 1
95 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2459 | шт. | 1
96 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 326 | шт. | 1
97 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 480 | шт. | 1
98 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 350 гр №12 | м | 600
99 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 2483 гр №1 | м | 500
100 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1403 | шт. | 1
101 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1412 | шт. | 1
102 | кр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2400 яч.№1(п/ф РП 2420) Красноармейский район | шт. | 1
103 | кр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-465 яч.№6, 9(п/ф),яч№5(ТН-1), яч№11(ТН-2) Красноармейский район | шт. | 1
104 | тзр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | КТП-1955 яч.№3( Т-1 1000кВа), яч№6 (Т-2 1000кВа) Тракторозаводской район | шт. | 1
105 | с | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 551 яч.№5( Т-1 1000кВа) Советский район | шт. | 1
106 | с | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1564 яч.№7( от ПС "Гидролизная" ф.51) Советский район | шт. | 1
107 | д | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | РП 200 яч.№1,5,7,4,8,10,12,14,(п/ф), яч.№18(СВВ), яч.№9(ф.12 ПС "Сибирь-Гора"), яч.№6(ф.25 ПС "Сибирь-Гора"), яч.№3(ТН-I), яч.№16(ТН-II),яч№11(ТСН-1),яч№2(ТСН-2) Дзержинский район | шт. | 1
108 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
109 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
110 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 9
111 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 9
112 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
113 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
114 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
115 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
116 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
117 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
118 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
119 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
120 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
121 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
122 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 4
123 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 3
124 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 3
125 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
126 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
127 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
128 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
129 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
130 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
131 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
132 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
133 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 58
134 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 14
135 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 24
136 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 16
137 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 40
138 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 27
139 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 34
140 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 24
141 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 78
142 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 13
143 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 20
144 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 20
145 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 40
146 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 84
147 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 12
148 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 50
149 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 50
150 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 75
151 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 21
152 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 150
153 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 30 | шт. |  | 1
154 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 129 | шт. |  | 1
155 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 142 | шт. |  | 1
156 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 155 | шт. |  | 1
157 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 190 | шт. |  | 1
158 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 567 | шт. |  | 1
159 | кор | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 889 | шт. |  | 1
160 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 129 | шт. |  | 1
161 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  | 15
162 | с | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 2 | шт. |  | 1
163 | с | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 3 | шт. |  | 1
164 | тзр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 38 | шт. |  | 1
165 | тзр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 40 | шт. |  | 1
166 | в | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 4581 | шт. |  | 1
167 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 685 | шт. |  | 1
168 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 695 | шт. |  | 1
169 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 700 | шт. |  | 1
170 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 741 | шт. |  | 1
171 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 819 | шт. |  | 1
172 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 834 | шт. |  | 1
173 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 840 | шт. |  | 1
174 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 699 | шт. |  | 1
175 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 844 гр.4 | м |  | 120
176 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1936 гр. 2,4,5 | м |  | 110
177 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 712 гр.3, гр.4 | м |  | 80
178 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 831 | шт. |  | 1
179 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1933 | шт. |  | 1
180 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 759 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
181 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 674 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
182 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 865 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
183 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 112 | шт. |  | 1
184 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 210 | шт. |  | 1
185 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1139 | шт. |  | 1
186 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1245 | шт. |  | 1
187 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1250 | шт. |  | 1
188 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 248 гр.2,3,5 | м |  | 60
189 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 259 гр.5,7 | м |  | 400
190 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 206 | шт. |  | 1
191 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2209 | шт. |  | 1
192 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2253 | шт. |  | 1
193 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2259 гр.2,4 | м |  | 800
194 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3263 гр.2,3 | м |  | 800
195 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 166 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
196 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3 | шт. |  | 1
197 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 548 | шт. |  | 1
198 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 558 | шт. |  | 1
199 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 78 отпайка к ТП 63 | м |  | 200
200 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 546 - Р 52 | м |  | 360
201 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 12 | шт. |  | 1
202 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 518 | шт. |  | 1
203 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 527 | шт. |  | 1
204 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 533 | шт. |  | 1
205 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 58 | м |  | 240
206 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 51 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
207 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3045 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
208 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 331 | шт. |  | 1
209 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 382 | шт. |  | 1
210 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 438 | шт. |  | 1
211 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1438 | шт. |  | 1
212 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1441 | шт. |  | 1
213 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2425 | шт. |  | 1
214 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2429 | шт. |  | 1
215 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 383 | шт. |  | 1
216 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 331 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
217 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ РП 314 гр №4 | м |  | 500
218 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1405 | шт. |  | 1
219 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 449 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
220 | с | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-4581 яч.№2(Т-р 400кВа) Советский район | шт. |  | 1
221 | с | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | РП 530 яч.16 (КРН-3) Советский район | шт. |  | 1
222 | в | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-1519 (КРН-2) Ворошиловский район | шт. |  | 1
223 | тзр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-1801 (КРН-40) Тракторозаводский район | шт. |  | 1
224 | тзр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-403 (КРН-38) Тракторозаводский район | шт. |  | 1
225 | тзр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-889 яч.№5( п/ф к ТП-832) Тракторозаводский район | шт. |  | 1
226 | ц | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 142 яч.№4( п/ф к ТП-27) Центральный район | шт. |  | 1
227 | с | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 567 яч.№2(п/ф ТПА-2505) Советский район | шт. |  | 1
228 | в | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 30 яч.№5,7,9,11,13,15,6,10,12,14(п/ф), яч.№2(СМВ), яч.№1(ф.21 ПС "Советская"), яч.№8(ф.15 ПС "Советская"), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Ворошиловский район | шт. |  | 1
229 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
230 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 10
231 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 12
232 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 4
233 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
234 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
235 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
236 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
237 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
238 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
239 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
240 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
241 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
242 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
243 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
244 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 5
245 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 4
246 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
247 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
248 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
249 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
250 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
251 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 1
252 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  |  | 2
253 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
254 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
255 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 58
256 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 14
257 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 24
258 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 16
259 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 40
260 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 27
261 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 34
262 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 24
263 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 78
264 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 13
265 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 20
266 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 20
267 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 40
268 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 84
269 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 12
270 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 50
271 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 50
272 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 75
273 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 21
274 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 150
275 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 2290 | шт. |  |  | 1
276 | ц | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1147 | шт. |  |  | 1
277 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  |  | 15
278 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1584 | шт. |  |  | 1
279 | в | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 4577 | шт. |  |  | 1
280 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 716 | шт. |  |  | 1
281 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 742 | шт. |  |  | 1
282 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 743 | шт. |  |  | 1
283 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 750 | шт. |  |  | 1
284 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1119 | шт. |  |  | 1
285 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2615 | шт. |  |  | 1
286 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 841 | шт. |  |  | 1
287 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 857 | шт. |  |  | 1
288 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 926 | шт. |  |  | 1
289 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 929 | шт. |  |  | 1
290 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 746 | шт. |  |  | 1
291 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1123 | шт. |  |  | 1
292 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2611 | шт. |  |  | 1
293 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 879 | м |  |  | 120
294 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 862 | шт. |  |  | 1
295 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 983 | шт. |  |  | 1
296 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 674 гр.2 | м |  |  | 70
297 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 772 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
298 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 862 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
299 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 113 | шт. |  |  | 1
300 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 118 | шт. |  |  | 1
301 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1113 | шт. |  |  | 1
302 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1121 | шт. |  |  | 1
303 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1143 | шт. |  |  | 1
304 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1246 | шт. |  |  | 1
305 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1248 | шт. |  |  | 1
306 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2284 | шт. |  |  | 1
307 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 251 гр.6,8,12 | м |  |  | 300
308 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 211 | шт. |  |  | 1
309 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 215 | шт. |  |  | 1
310 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 231 | шт. |  |  | 1
311 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2203 | шт. |  |  | 1
312 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2235 | шт. |  |  | 1
313 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2277 | шт. |  |  | 1
314 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 146 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
315 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3286 гр.1,3 | м |  |  | 800
316 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 6 | шт. |  |  | 1
317 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2087 | шт. |  |  | 1
318 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 600 | шт. |  |  | 1
319 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1003 | шт. |  |  | 1
320 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1557 | шт. |  |  | 1
321 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 15 - ТП 597 - ТП 2092 | м |  |  | 200
322 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 78 - ТП 553 | м |  |  | 20
323 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 8 | м |  |  | 350
324 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 88 | шт. |  |  | 1
325 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 523 | шт. |  |  | 1
326 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1091 | шт. |  |  | 1
327 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1094 | шт. |  |  | 1
328 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 90 | шт. |  |  | 1
329 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 95 | шт. |  |  | 1
330 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 526 | шт. |  |  | 1
331 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 75 | м |  |  | 390
332 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 503 | м |  |  | 20
333 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 507 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
334 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1062 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
335 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 333 | шт. |  |  | 1
336 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 338 | шт. |  |  | 1
337 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 366 | шт. |  |  | 1
338 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 374 | шт. |  |  | 1
339 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 386 | шт. |  |  | 1
340 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ РП 314 -ТП 1415 | м |  |  | 1100
341 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 473 | шт. |  |  | 1
342 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1339 | шт. |  |  | 1
343 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1340 | шт. |  |  | 1
344 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1401 | шт. |  |  | 1
345 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1411 | шт. |  |  | 1
346 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 301 | шт. |  |  | 1
347 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 349 | шт. |  |  | 1
348 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ РП 2420 - ТП 2434 Строительная фид 25 | м |  |  | 1200
349 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 338 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
350 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1306 | шт. |  |  | 1
351 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1406 | шт. |  |  | 1
352 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2353 | шт. |  |  | 1
353 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 337 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
354 | с | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-4577 яч.№3,5(п/фТП-4576), Советский район | шт. |  |  | 1
355 | с | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП-1584 яч.№1,2(п/ф),яч.9(ф.9ПС"Садовая") Советский район | шт. |  |  | 1
356 | ц | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-1147 яч.№3(Тр-р Т1 1000кВА), яч.№4(Тр-р Т2 1000кВА) Центральный район | шт. |  |  | 1
357 | д | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 2290 яч.№7,9,11,13,15,17,19,10,12,14,16,18,20,22(п/ф), яч.№1(ф.44 ПС "Фестивальная"), яч.№6(ф.34 ПС "Фестивальная"), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II), яч.№2(СМВ) Дзержинский район | шт. |  |  | 1