## Лист1
График ремонтов оборудования ПАО "ВМЭС" на 3 квартал 2019 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | июль | август | сентябрь
1 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 1 | 2
2 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
3 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 9 | 9 | 6
4 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 10 | 10 | 9
5 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 3 | 2 | 2
6 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
7 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 2 | 2
8 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 2 | 2
9 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
10 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 1 | 2
11 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 2 | 1
12 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
13 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | шт. | 1 | 1 | 1
14 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | шт. | 1 | 1 | 1
15 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | шт. | 1 | 1
16 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | шт. | 1 | 1 | 1
17 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | шт. | 1
18 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | шт. | 5 | 5 | 4
19 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | шт. | 3 | 4 | 4
20 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | шт. | 2 | 2 | 1
21 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | шт. | 1 | 1 | 1
22 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | шт. | 1 | 1 | 3
23 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | шт. | 1
24 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | шт. | 2 | 2 | 2
25 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | шт. | 2 | 2 | 1
26 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | шт. | 1 | 2 | 2
27 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | шт. | 2 | 1 | 2
28 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | шт. | 2 | 1 | 2
29 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | шт. | 1 | 2 | 1
30 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 58 | 58 | 58
31 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 14 | 14 | 14
32 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 24 | 24 | 24
33 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | м | 16 | 16 | 16
34 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | м | 40 | 40 | 40
35 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 27 | 27 | 27
36 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 34 | 34 | 34
37 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 24 | 24 | 24
38 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 78 | 78 | 78
39 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 13 | 13 | 13
40 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
41 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
42 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 40 | 40 | 40
43 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 84 | 84 | 84
44 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 12 | 12 | 12
45 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 50 | 50 | 50
46 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 50 | 50 | 50
47 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 75 | 75 | 75
48 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 21 | 21 | 21
49 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 150 | 150 | 150
50 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1560 | шт. | 1
51 | кор | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 729 | шт. | 1
52 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. | 19
53 | д | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3101 | шт. | 1
54 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 1 ф.5 | шт. | 1
55 | ц | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 1 | шт. | 1
56 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 2 ф.13 | шт. | 1
57 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 2 ф.19 | шт. | 1
58 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 3 ф.10 | шт. | 1
59 | в | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 6206 | шт. | 1
60 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 706 | шт. | 1
61 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 710 | шт. | 1
62 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 853 | шт. | 1
63 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 910 | шт. | 1
64 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 915 | шт. | 1
65 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1936 | шт. | 1
66 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 179 | шт. | 1
67 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 686 | шт. | 1
68 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 755 | шт. | 1
69 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 756 | шт. | 1
70 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 767 | шт. | 1
71 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 768 | шт. | 1
72 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1708 | шт. | 1
73 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 805 | шт. | 1
74 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 899 гр.5 | м | 120
75 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 879 | шт. | 1
76 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 881 | шт. | 1
77 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 715 гр.3 | м | 10
78 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 120 | шт. | 1
79 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 243 | шт. | 1
80 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1140 | шт. | 1
81 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1141 | шт. | 1
82 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1149 | шт. | 1
83 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1254 | шт. | 1
84 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1258 | шт. | 1
85 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1263 | шт. | 1
86 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 258 гр.1,2 | м | 150
87 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 147 | шт. | 1
88 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 173 | шт. | 1
89 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 181 | шт. | 1
90 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 225 | шт. | 1
91 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 227 | шт. | 1
92 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 282 | шт. | 1
93 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2236 | шт. | 1
94 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2237 | шт. | 1
95 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2287 | шт. | 1
96 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 4294 гр.2,4 | м | 20
97 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 80 | шт. | 1
98 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1005 | шт. | 1
99 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1555 | шт. | 1
100 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2089 | шт. | 1
101 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 517 | шт. | 1
102 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1004 | шт. | 1
103 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1059 | шт. | 1
104 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1065 | шт. | 1
105 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 1561 - ТП 1587 | м | 250
106 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 75 к ТП 58 - ТП 531 | м | 120
107 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 95 - РП 1090 | м | 120
108 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 61 | м | 350
109 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 554 | шт. | 1
110 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 586 | шт. | 1
111 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1552 | шт. | 1
112 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 520 | шт. | 1
113 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 515 | м | 360
114 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 343 | шт. | 1
115 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 380 | шт. | 1
116 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 419 | шт. | 1
117 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 429 | шт. | 1
118 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 465 | шт. | 1
119 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ ТП 335-ТП 347 | м | 1100
120 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 477 | шт. | 1
121 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1341 | шт. | 1
122 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1433 | шт. | 1
123 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1485 | шт. | 1
124 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2491 | шт. | 1
125 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ Сарепта ф19 отпайка к ТП 2472 | м | 800
126 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 331 (замена трансформатора) | шт. | 1
127 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 305 (замена трансформатора) | шт. | 1
128 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 400 (замена трансформатора) | шт. | 1
129 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 485 | шт. | 1
130 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1404 | шт. | 1
131 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 449 (замена трансформатора) | шт. | 1
132 | д | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3101 яч.№7( Тр-р 1000кВА), яч.№8( Тр-р 1000кВА) Дзержинский район | шт. | 1
133 | д | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-6206 яч.№2(Т-1 1000кВА),яч.№5(Т-2 1000кВа) Дзержинский район | шт. | 1
134 | кр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-2428 (КРН-3) Красноармейский район | шт. | 1
135 | с | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-363 (КРН-2) Красноармейский район | шт. | 1
136 | д | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | КРН-1 от ПС "Канатная" ф.5 Красноармейский район | шт. | 1
137 | кор | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП-729 яч.№6( от РП 78 яч.26) Краснооктябрьский район | шт. | 1
138 | с | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 1560 яч.№1,3,7,13,15,19,4,6,8,22(п/ф), яч.№9(ф.23 ПС "Садовая"), яч.№14(ф.44 ПС "Садовая"), яч.№10(СМВ), яч.№11(ТН-I), яч.№12(ТН-II) Советский район | шт. | 1
139 | с | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП-3509 (КРН-6) Советский район | шт. | 1
140 | кор | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 626 | шт. |  | 1
141 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1536 | шт. |  | 1
142 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  | 7
143 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1360 (КРН 1 ) | шт. |  | 1
144 | тзр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН 39 | шт. |  | 1
145 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1130 | шт. |  | 1
146 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1400 | шт. |  | 1
147 | в | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1128 | шт. |  | 1
148 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 650 | шт. |  | 1
149 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 702 | шт. |  | 1
150 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 735 | шт. |  | 1
151 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1610 | шт. |  | 1
152 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 849 | шт. |  | 1
153 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 850 | шт. |  | 1
154 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 858 | шт. |  | 1
155 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ отпайка от оп. 28 ВЛ от ТП 917 КРН 39 | м |  | 0.04
156 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 937 | шт. |  | 1
157 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 731 | шт. |  | 1
158 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 777 | шт. |  | 1
159 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1605 | шт. |  | 1
160 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1608 | шт. |  | 1
161 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1801 от оп. 1 до оп. 7 | м |  | 300
162 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 975 | шт. |  | 1
163 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1932 | шт. |  | 1
164 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1955 | шт. |  | 1
165 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 749 гр.9 | м |  | 20
166 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 734 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
167 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 867 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
168 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 104 | шт. |  | 1
169 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1147 | шт. |  | 1
170 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1229 | шт. |  | 1
171 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1237 | шт. |  | 1
172 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1253 | шт. |  | 1
173 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1277 | шт. |  | 1
174 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 254 гр.5,10 | м |  | 300
175 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 260 гр.1,3,6 | м |  | 200
176 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4295 | шт. |  | 1
177 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4201 | шт. |  | 1
178 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 149 | шт. |  | 1
179 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 161 | шт. |  | 1
180 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1259 | шт. |  | 1
181 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 165 | шт. |  | 1
182 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 186 | шт. |  | 1
183 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 203 | шт. |  | 1
184 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 258 | шт. |  | 1
185 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2216 | шт. |  | 1
186 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2269 | шт. |  | 1
187 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2274 | шт. |  | 1
188 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 171 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
189 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 100 | шт. |  | 1
190 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1534 | шт. |  | 1
191 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2085 | шт. |  | 1
192 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1013 | шт. |  | 1
193 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1015 | шт. |  | 1
194 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 82 - Р 47 | м |  | 300
195 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 553 - ТП 598 | м |  | 200
196 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4547 | шт. |  | 1
197 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 555 | шт. |  | 1
198 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1024 | шт. |  | 1
199 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1058 | шт. |  | 1
200 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 59 | шт. |  | 1
201 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 77 | шт. |  | 1
202 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 86 | шт. |  | 1
203 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 503 | шт. |  | 1
204 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 515 | шт. |  | 1
205 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 516 | шт. |  | 1
206 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 1557 | м |  | 360
207 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1538 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
208 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 450 | шт. |  | 1
209 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ ТП 306 - ТП 315 | м |  | 80
210 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1325 | шт. |  | 1
211 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1353 | шт. |  | 1
212 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1442 | шт. |  | 1
213 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 2420 | шт. |  | 1
214 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2424 | шт. |  | 1
215 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2428 | шт. |  | 1
216 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2485 | шт. |  | 1
217 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 384 | шт. |  | 1
218 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 385 | шт. |  | 1
219 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 443 | шт. |  | 1
220 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 471 | шт. |  | 1
221 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 409 гр №6 | м |  | 500
222 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 414 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
223 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 437 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
224 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 389 гр №1,№2 | м |  | 550
225 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 484 | шт. |  | 1
226 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 312 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
227 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 324 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
228 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1551 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
229 | ц | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-1128 яч.№1(СВВ), яч.3(п/ф ТПА-2298) Центральный район | шт. |  | 1
230 | с | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1536 яч.№1(Т1-1000кВА), яч.№2(Т2-1000кВА) Советский район | шт. |  | 1
231 | кр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1400 яч.№7,9,11,13,15,17,8,10,12,16(п/ф), яч.№1(ф.11 ПС "Строительная"), яч.№6(ф.6 ПС "Строительная"), яч.№2(СМВ), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Красноармейский район | шт. |  | 1
232 | кр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-1479 (КРН-2) Красноармейский район | шт. |  | 1
233 | кир | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП-404 (КРН-1) Кировский район | шт. |  | 1
234 | тзр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | КРН-2(КРН-39 от ПС "Рынок" ф.18) Тракторозаводский район | шт. |  | 1
235 | кор | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП-626 яч.1 (п/ф ТП-645/623) Краснооктябрьский район | шт. |  | 1
236 | ц | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1130 яч.№1,13,17,2,18(п/ф), яч.№3(Двиг.№1), яч.№5(Двиг.№5), яч.№7(Двиг.№3), яч.№4(Двиг.№2), яч.№8(Двиг.№4), яч.№16(СМВ), яч.№9(ф.47 ПС "ТДН"), яч.№10(ф.25 ПС "ТДН"),яч.№15(ТН-I), яч.№14(ТН-II), яч.№11(Т1 560кВА), яч.№6(Т2 560кВА) Центральный район | шт. |  | 1
237 | кор | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 812 | шт. |  |  | 1
238 | тзр | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 950 | шт. |  |  | 1
239 | кр | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1450 | шт. |  |  | 1
240 | с | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3 | шт. |  |  | 1
241 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  |  | 12
242 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 615 | шт. |  |  | 1
243 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 657 | шт. |  |  | 1
244 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 759 | шт. |  |  | 1
245 | КОР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1604 | шт. |  |  | 1
246 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 826 | шт. |  |  | 1
247 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 846 | шт. |  |  | 1
248 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП РП 813 до ТП 825 с отпайкой ТПА 886, ТПА 887 | м |  |  | 0.01
249 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 902 | шт. |  |  | 1
250 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 917 | шт. |  |  | 1
251 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1937 | шт. |  |  | 1
252 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1940 | шт. |  |  | 1
253 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1941 | шт. |  |  | 1
254 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 688 | шт. |  |  | 1
255 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1612 | шт. |  |  | 1
256 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2613 | шт. |  |  | 1
257 | КОР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2614 | шт. |  |  | 1
258 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 816 гр.9 | м |  |  | 25
259 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 828 | шт. |  |  | 1
260 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 985 | шт. |  |  | 1
261 | ТЗР | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1807 | шт. |  |  | 1
262 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 871 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
263 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 777 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
264 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 869 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
265 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 119 | шт. |  |  | 1
266 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 232 | шт. |  |  | 1
267 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1242 | шт. |  |  | 1
268 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 2200 | шт. |  |  | 1
269 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 261 гр.2,4 | м |  |  | 400
270 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 152 | шт. |  |  | 1
271 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 178 | шт. |  |  | 1
272 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 193 | шт. |  |  | 1
273 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 268 | шт. |  |  | 1
274 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1235 | шт. |  |  | 1
275 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2202 | шт. |  |  | 1
276 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2208 | шт. |  |  | 1
277 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2259 | шт. |  |  | 1
278 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2264 | шт. |  |  | 1
279 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2278 | шт. |  |  | 1
280 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 4295 гр.2,3,4 | м |  |  | 80
281 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 154 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
282 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2201 гр.11 | м |  |  | 800
283 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3121 гр.1,3 | м |  |  | 800
284 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1093 | шт. |  |  | 1
285 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1533 | шт. |  |  | 1
286 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1018 | шт. |  |  | 1
287 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1019 | шт. |  |  | 1
288 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 1043 - Р 74 | м |  |  | 0.03
289 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 567 - ТП 1012 | м |  |  | 480
290 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 544 оп.8 - к ТП А3538 | м |  |  | 60
291 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ пс Развилка2 ф. 3- Р70 | м |  |  | 240
292 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4546 | шт. |  |  | 1
293 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1001 | шт. |  |  | 1
294 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1052 | шт. |  |  | 1
295 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1086 | шт. |  |  | 1
296 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1513 | шт. |  |  | 1
297 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1516 | шт. |  |  | 1
298 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 50 | шт. |  |  | 1
299 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 94 | шт. |  |  | 1
300 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 504 | шт. |  |  | 1
301 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 510 | шт. |  |  | 1
302 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 513 | шт. |  |  | 1
303 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 535 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
304 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 3509 ( ТП 9) | м |  |  | 360
305 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 3553 | м |  |  | 480
306 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1524 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
307 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1092 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
308 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 336 | шт. |  |  | 1
309 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 375 | шт. |  |  | 1
310 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 451 | шт. |  |  | 1
311 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1344 | шт. |  |  | 1
312 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 303 | шт. |  |  | 1
313 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 304 | шт. |  |  | 1
314 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 348 | шт. |  |  | 1
315 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 399 | шт. |  |  | 1
316 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 431 | шт. |  |  | 1
317 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 483 | шт. |  |  | 1
318 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 451 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
319 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 458 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
320 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1329 | шт. |  |  | 1
321 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1407 | шт. |  |  | 1
322 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2419 | шт. |  |  | 1
323 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 301 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
324 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 383 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
325 | тзр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 950 яч.№7,9,11,13,17,10,12,14,16(п/ф), яч.№1(ф.14 ПС "Спартановская"), яч.№6(ф.26 ПС "Спартановская"), яч.№2(СМВ), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II),яч.5(Т-1 1000кВа), яч.8(Т-2 1000кВа) Тракторозаводский район | шт. |  |  | 1
326 | тзр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 812 яч.№3,5,7,9,11,6,8,10,12,14(п/ф), яч.№15(СМВ), яч.№13(ф.4 ПС "Спортивная"), яч.№16(ф.23 ПС "Спортивная"), яч.№1(ТН-I), яч.№2(ТН-II) Тракторозаводский район | шт. |  |  | 1
327 | кр | СРЗАИ | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1450 яч.№11,15,17,21,12,14,16,18(п/ф), яч.№9(СМВ), яч.№1(ф.23 ПС "Кордовая"), яч.№2 (ф.24 ПС "Кордовая"), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Красноармейский район | шт. |  |  | 1