## Лист1
График технического обслуживания и ремонтов оборудования АО"ВМЭС" на 2023 год
Вид мероприятия | Дата начала выполнения | Плановая дата исполнения | Подразделение организации | КО | Объект ремонта | Объект ремонта ЕО | Стоимость сметная | Трудозатраты план | Способ выполнения | Статус в плане
ТО | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 |  | 2224.21 | 11.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.05.2023 | 25.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 |  | 2224.21 | 11.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 |  | 1617.1 | 7.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 |  | 2024.95 | 8.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская |  | 2449.36 | 10.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.11 |  | 2239.09 | 10.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.1 |  | 2269.68 | 11.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.2 |  | 2302.08 | 11.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.3 |  | 2915.55 | 11.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 207 - ТП 208 | ВЛ-6кВ ТП 207 - ТП 208 |  | 308.2 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.1 - ТП 258 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.1 - ТП 258 яч.4 |  | 340.43 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 242 яч.3 - ТП 288 гр.2 | ВЛ-6кВ ТП 242 яч.3 - ТП 288 гр.2 |  | 333.74 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 288 яч.4 - ТП 206 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 288 яч.4 - ТП 206 яч.4 |  | 293.75 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 281 на КЛ-6кВ | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 281 на КЛ-6кВ |  | 294.86 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 200 яч.5 - ТП 204 яч.3 | ВЛ-6кВ РП 200 яч.5 - ТП 204 яч.3 |  | 303.75 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 2238 яч.2 - ТП 3248 | ВЛ-6кВ ТП 2238 яч.2 - ТП 3248 |  | 295.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ Р.135 - ТП 277 | ВЛ-6кВ Р.135 - ТП 277 |  | 300.41 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.6239 | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.6239 |  | 429.3 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - ПС "Тяговая №3" | ВЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - ПС "Тяговая №3" |  | 393.74 | 0.73 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 2251 яч.7 - ТП 237 яч.3 | ВЛ-6кВ ТП 2251 яч.7 - ТП 237 яч.3 |  | 285.97 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2251 яч.7 на ВЛ-6кВ ТП А.4263 - ТП 237 | КЛ-6кВ ТП 2251 яч.7 на ВЛ-6кВ ТП А.4263 - ТП 237 |  | 375.84 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КВЛ-6кВ РП 280 яч.9 - ТП А.1244 яч.2 | КВЛ-6кВ РП 280 яч.9 - ТП А.1244 яч.2 |  | 357.53 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 |  | 384.4 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.2 - ТП 233 | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.2 - ТП 233 |  | 381.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 233 - ТП 248 | ВЛ-6кВ ТП 233 - ТП 248 |  | 380.73 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 209 - ТП 215 | ВЛ-6кВ ТП 209 - ТП 215 |  | 380.73 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 210 - ТП 215 | ВЛ-6кВ ТП 210 - ТП 215 |  | 361.18 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 4294 - Р.96 | ВЛ-6кВ ТП 4294 - Р.96 |  | 408.81 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 6205 яч.1 - ТП 244 | ВЛ-6кВ ТП 6205 яч.1 - ТП 244 |  | 486.99 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 5287 яч.1 - ТП 2265 яч.8 | ВЛ-6кВ ТП 5287 яч.1 - ТП 2265 яч.8 |  | 384.4 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 6206 яч.1 - ТП 245 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 6206 яч.1 - ТП 245 яч.1 |  | 496.77 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 5263 яч.2 - ТП А.5223 яч.6 | ВЛ-6кВ ТП 5263 яч.2 - ТП А.5223 яч.6 |  | 378.77 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП 1281 яч.3 | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП 1281 яч.3 |  | 581.08 | 1.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - ТП А.3242 | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - ТП А.3242 |  | 413.74 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.4264 | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.4264 |  | 445.52 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 |  | 429.63 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ фид. №13 ПС "Гумрак" - КРН А.2 | ВЛ-6кВ фид. №13 ПС "Гумрак" - КРН А.2 |  | 365.02 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 4256 - Р.34 | ВЛ-6кВ ТП 4256 - Р.34 |  | 375.62 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 225 - ТП 3121 | ВЛ-6кВ ТП 225 - ТП 3121 |  | 378.77 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 245 - ТП 2220 | ВЛ-6кВ ТП 245 - ТП 2220 |  | 385.14 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 214 - ТП 1264 | ВЛ-6кВ ТП 214 - ТП 1264 |  | 440.22 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 4295 - Р.97 | ВЛ-6кВ ТП 4295 - Р.97 |  | 352.31 | 0.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.6 |  | 383.27 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.1 |  | 478.15 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.7 |  | 416.36 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.4 |  | 566.38 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3235 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3235 гр.3 |  | 773.75 | 2.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.1 |  | 462.71 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3265 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3265 гр.2 |  | 409.75 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3269 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3269 гр.1 |  | 599.48 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.1 |  | 544.33 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.2 |  | 427.4 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3254 гр.3 |  | 427.4 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.3 |  | 599.48 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.6 |  | 372.25 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1164 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1164 гр.2 |  | 504.62 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1164 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1164 гр.1 |  | 515.64 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 246 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 246 гр.2 |  | 411.96 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 6286 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 6286 гр.1 |  | 654.62 | 1.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.2 |  | 641.4 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.3 |  | 561.98 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 |  | 394.31 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.1 |  | 548.74 | 1.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.2 |  | 486.96 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.4 |  | 425.2 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.4 |  | 431.82 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.2 |  | 625.94 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.1 |  | 645.82 | 1.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.3 |  | 723.02 | 2.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.4 |  | 601.69 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №2 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №2 |  | 546.54 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.7 |  | 559.77 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.10 |  | 434.03 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.4 |  | 526.69 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.3 |  | 590.65 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.2 |  | 526.69 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.5 |  | 407.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.9 |  | 460.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.6 |  | 416.36 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.4 |  | 475.94 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.6 |  | 370.04 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.1 |  | 381.08 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.3 |  | 445.06 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.4 |  | 383.27 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.5 |  | 381.08 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.2 |  | 471.52 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.1 ул.Вольская | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.1 ул.Вольская |  | 617.13 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 |  | 617.13 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.4 |  | 614.93 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.2 |  | 502.4 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5270 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5270 гр.1 |  | 498 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5270 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 5270 гр.11 |  | 608.3 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.4 |  | 482.56 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5268 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5268 гр.4 |  | 387.69 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5268 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 5268 гр.6 |  | 383.27 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5268 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5268 гр.3 |  | 383.27 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.2 |  | 396.52 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.3 |  | 517.86 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.4 |  | 460.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.1 |  | 564.19 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.2 |  | 440.65 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5263 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5263 гр.1 |  | 478.15 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5263 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5263 гр.2 |  | 420.77 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5263 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5263 гр.3 |  | 462.71 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5262 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5262 гр.1 |  | 493.58 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5262 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5262 гр.2 |  | 533.3 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.1 |  | 599.48 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.2 |  | 533.3 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.3 |  | 378.86 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.4 |  | 670.08 | 1.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5257 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5257 гр.1 |  | 579.63 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5257 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5257 гр.2 |  | 493.58 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5256 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5256 гр.3 |  | 550.96 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.1 |  | 453.88 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.2 |  | 456.09 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.3 |  | 469.32 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5255 гр.4 |  | 469.32 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5249 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5249 гр.1 |  | 427.4 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5249 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5249 гр.3 |  | 566.38 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.2 |  | 387.69 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.3 |  | 478.15 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.4 |  | 372.25 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4294 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4294 гр.2 |  | 453.88 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4294 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4294 гр.4 |  | 542.13 | 1.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4294 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 4294 гр.6 |  | 431.82 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4265 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4265 гр.2 |  | 506.82 | 0.87 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4265 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4265 гр.4 |  | 502.4 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.1 |  | 478.15 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.3 |  | 568.6 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.4 |  | 630.36 | 1.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.1 |  | 504.62 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.3 |  | 539.9 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.4 |  | 389.91 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.2 |  | 403.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.4 |  | 438.44 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.4 |  | 365.63 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.3 |  | 482.56 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4251 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4251 гр.1 |  | 550.96 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4251 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4251 гр.2 |  | 425.2 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4251 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4251 гр.3 |  | 420.77 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.1 |  | 486.96 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.2 |  | 456.09 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3286 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3286 гр.1 |  | 559.77 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3286 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3286 гр.3 |  | 453.88 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3268 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3268 гр.2 |  | 506.74 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.2 |  | 415.78 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.3 |  | 428.47 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.4 |  | 415.78 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.1 |  | 593.48 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3236 гр.2 |  | 475.01 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3227 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 3227 гр.22 |  | 521.55 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3227 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 3227 гр.16 |  | 464.43 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3226 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3226 гр.1 |  | 534.25 | 1.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3226 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3226 гр.3 |  | 498.28 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3226 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3226 гр.4 |  | 379.8 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3213 гр.1 |  | 460.19 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 - ВРУ №5 ж.д. №21 ул. Мира | ВЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 - ВРУ №5 ж.д. №21 ул. Мира |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3121 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3121 гр.3 |  | 453.86 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 135 Т-2 .№13 ул.Мира | ВЛ-0,4кВ ТП 135 Т-2 .№13 ул.Мира |  | 392.5 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3121 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3121 гр.1 |  | 424.24 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.19 - Колпинская, 3, ИП Коржова С.А | ВЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.19 - Колпинская, 3, ИП Коржова С.А |  | 384.04 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.25 - на павильоны | ВЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.25 - на павильоны |  | 392.5 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2296 гр.8 - ВРУ станция сотовой связи | ВЛ-0,4кВ ТП 2296 гр.8 - ВРУ станция сотовой связи |  | 381.93 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 110 гр.9 на фонтан | ВЛ-0,4кВ ТП 110 гр.9 на фонтан |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 126 Р/Я гр.30 ООО "Спринт сеть" | ВЛ-0,4кВ ТП 126 Р/Я гр.30 ООО "Спринт сеть" |  | 375.58 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 145 гр.3 тепловая насосная | ВЛ-0,4кВ ТП 145 гр.3 тепловая насосная |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 149 гр.9 исполнит.дирекция Прав-ва Волгоградской обл. | ВЛ-0,4кВ ТП 149 гр.9 исполнит.дирекция Прав-ва Волгоградской обл. |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.9 - на абонентскую ВЛ-0,4кВ к ж.д. №54 по ул.Рокоссовского | ВЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.9 - на абонентскую ВЛ-0,4кВ к ж.д. №54 по ул.Рокоссовского |  | 369.22 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.18 |  | 384.04 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.1 - ул.Приокская | ВЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.1 - ул.Приокская |  | 434.81 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.8 - ул.Таврическая | ВЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.8 - ул.Таврическая |  | 513.1 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.4 от КЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.4 от КЛ-0,4кВ |  | 460.19 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.10 (на ВЛ МРСК) | ВЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.10 (на ВЛ МРСК) |  | 451.75 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2249 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2249 гр.2 |  | 439.05 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.2 |  | 409.43 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.1 |  | 525.79 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.5 |  | 508.86 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.2 |  | 532.14 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.22 на КЛ к ЦТП | ВЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.22 на КЛ к ЦТП |  | 375.58 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.1 - ул.Кубанская, 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.1 - ул.Кубанская, 5 |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2238 гр.1 - ул.Витимская | ВЛ-0,4кВ ТП 2238 гр.1 - ул.Витимская |  | 436.93 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2238 гр.7 - ул.Днестровская | ВЛ-0,4кВ ТП 2238 гр.7 - ул.Днестровская |  | 536.37 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.30 - ВРУ общежития по ул.Новороссийская, 67 | ВЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.30 - ВРУ общежития по ул.Новороссийская, 67 |  | 392.5 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.7 |  | 369.22 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 211 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 гр.8 |  | 500.39 | 0.87 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.2 |  | 381.93 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.4 |  | 515.21 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.2 |  | 491.94 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 |  | 532.14 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.9 |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.8 |  | 441.17 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.21 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.21 |  | 445.39 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.25 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.25 |  | 445.39 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.8 |  | 445.39 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.27 | ВЛ-0,4кВ ТП 216 гр.27 |  | 538.47 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.6 |  | 453.86 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.1 |  | 489.82 | 0.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.2 |  | 447.51 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.4 |  | 381.93 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.3 |  | 362.88 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.5 |  | 432.69 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 226 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 226 гр.1 |  | 453.86 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.1 |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.7 |  | 519.44 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.8 - Магазин Бычкова Е.А. | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.8 - Магазин Бычкова Е.А. |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 |  | 430.59 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 235 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 235 гр.5 |  | 379.8 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 235 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 235 гр.1 |  | 756.38 | 2.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 235 гр.16 - автомойка | ВЛ-0,4кВ ТП 235 гр.16 - автомойка |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 254 гр.9 общежитие №9,ул.Толбухирна | ВЛ-0,4кВ ТП 254 гр.9 общежитие №9,ул.Толбухирна |  | 377.69 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 276 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 276 гр.13 |  | 570.22 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 254 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 254 гр.11 |  | 381.93 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.6 |  | 432.69 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.7 |  | 420 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.1 |  | 576.56 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.4 |  | 439.05 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.8 |  | 595.6 | 1.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 |  | 356.54 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.14 – торговые объекты ул.Восточно-Казахстанская | ВЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.14 – торговые объекты ул.Восточно-Казахстанская |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.11 |  | 508.86 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 ул. Воровского,10 | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 ул. Воровского,10 |  | 413.67 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 |  | 428.47 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.А |  | 362.88 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 259 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 259 гр.5 |  | 472.9 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.6 |  | 398.86 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 284 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 284 гр.3 |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 259 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 259 гр.7 |  | 430.59 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.1 |  | 365.01 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.6 ул.им. Паникахи,34 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.6 ул.им. Паникахи,34 |  | 392.5 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.4 |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.4 |  | 432.69 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.10 |  | 447.51 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 ВРУ ж.д. №18 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 ВРУ ж.д. №18 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская |  | 360.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.3 |  | 441.17 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 261 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 261 гр.2 |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 290 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 290 гр.5 |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.21 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Московская | ВЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.21 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Московская |  | 424.24 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 290 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 290 гр.6 |  | 384.04 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 261 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 261 гр.4 |  | 415.78 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 290 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 290 гр.10 |  | 394.62 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 262 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 262 гр.4 |  | 678.12 | 1.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.5 |  | 409.43 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.3 - троллейбусная остановка "Качинское училище" | ВЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.3 - троллейбусная остановка "Качинское училище" |  | 362.88 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.11 |  | 409.43 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.2 |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.24 ул.Береславская | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.24 ул.Береславская |  | 515.21 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.3 ул.им.Пархоменко | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.3 ул.им.Пархоменко |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.18 ул. Мариновская | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.18 ул. Мариновская |  | 442.05 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.6 |  | 417 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1227 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 1227 гр.18 |  | 419.79 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.1 |  | 439.27 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.24 | ВЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.24 |  | 400.3 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1237 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 1237 гр.7 |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1246 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1246 гр.1 |  | 453.2 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1246 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1246 гр.8 |  | 397.52 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.22 |  | 394.74 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.8 |  | 467.12 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.1 |  | 620.24 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.2 - ВРУ ДЮСШ №10 | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.2 - ВРУ ДЮСШ №10 |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.14 - ВРУ Школы №101 | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.14 - ВРУ Школы №101 |  | 375.25 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.32 - ООО НП Магфа-Фарм ул. Невская, 10 | ВЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.32 - ООО НП Магфа-Фарм ул. Невская, 10 |  | 461.55 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.33 - ООО НП Магфа-Фарм ул. Невская, 10 | ВЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.33 - ООО НП Магфа-Фарм ул. Невская, 10 |  | 405.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.14 |  | 364.1 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.5 на КЛ к ЦТП | ВЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.5 на КЛ к ЦТП |  | 405.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.11 |  | 531.15 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.16 |  | 411.44 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1286 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 1286 гр.12 |  | 567.34 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 255 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 гр.1 |  | 400.3 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 255 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 гр.10 |  | 366.89 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.2 |  | 439.27 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.3 |  | 419.79 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 265 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 265 гр.8 |  | 461.55 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 245 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 245 гр.1 |  | 681.49 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 245 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 245 гр.4 |  | 391.94 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.6 |  | 486.61 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.1 |  | 450.41 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.2 |  | 578.47 | 1.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 236 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 236 гр.1 |  | 517.22 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.7 |  | 489.39 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.2 - ул.Фонтанная | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.2 - ул.Фонтанная |  | 492.17 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 1230 гр.16 | ВЛ-0,4кВ РП 1230 гр.16 |  | 614.67 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.6 |  | 391.94 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.12 |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.8 |  | 442.05 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 257 гр.20 - ВРУ ж.д.№122 ул.Качинцев | ВЛ-0,4кВ ТП 257 гр.20 - ВРУ ж.д.№122 ул.Качинцев |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.5 |  | 436.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 265 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 265 гр.7 |  | 478.24 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 265 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 265 гр.4 |  | 494.96 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 270 гр.6 | ВЛ-0,4кВ РП 270 гр.6 |  | 450.41 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 |  | 425.35 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.9 |  | 403.08 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.21- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.21- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.24- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.24- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 2300 гр.1 | ВЛ-0,4кВ РП 2300 гр.1 |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.3 |  | 514.44 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.4 |  | 467.12 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 176 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 176 гр.2 |  | 439.27 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 176 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 176 гр.5 |  | 389.17 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 176 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 176 гр.6 |  | 400.3 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 239 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 239 гр.2 |  | 492.17 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 233 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 233 гр.4 |  | 572.91 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 185 гр.13 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | ВЛ-0,4кВ ТП 185 гр.13 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 383.6 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.2 |  | 372.46 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.28 | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.28 |  | 372.46 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.1 к котельной школы №96 | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.1 к котельной школы №96 |  | 461.55 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.6 |  | 553.42 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 222 гр.7 - ВРУ ж.д. № 58 ул.Двинская | ВЛ-0,4кВ ТП 222 гр.7 - ВРУ ж.д. № 58 ул.Двинская |  | 369.69 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 227 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 227 гр.4 |  | 397.52 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.2 - ул.Закарпатская | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.2 - ул.Закарпатская |  | 667.56 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.3 |  | 458.76 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.4 |  | 533.94 | 0.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 |  | 614.67 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.4 |  | 675.91 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.6 |  | 433.72 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.3 |  | 483.83 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 236 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 236 гр.2 |  | 520.01 | 0.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.6 |  | 650.85 | 1.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 236 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 236 гр.3 |  | 879.14 | 2.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 229 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 229 гр.10 |  | 433.72 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 229 гр.10 ул.им.Пархоменко | ВЛ-0,4кВ ТП 229 гр.10 ул.им.Пархоменко |  | 506.09 | 0.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.1 |  | 508.88 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.4 |  | 430.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.2 |  | 494.96 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.3 |  | 511.65 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 106 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 106 гр.7 |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1109 гр.25 - пр.им. В.И. Ленина, 50 | ВЛ-0,4кВ ТП 1109 гр.25 - пр.им. В.И. Ленина, 50 |  | 391.94 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №7 ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №7 ул.Советская |  | 383.6 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 156 гр.14 - Р/Я | ВЛ-0,4кВ ТП 156 гр.14 - Р/Я |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.13 |  | 358.54 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.12 |  | 547.85 | 0.87 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.9 |  | 550.63 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 |  | 575.69 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская |  | 728.8 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.4 - ул. Мемельская, 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.4 - ул. Мемельская, 6 |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.9 к ул.Тищенко | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.9 к ул.Тищенко |  | 558.98 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 211 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 гр.7 |  | 575.69 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.6 |  | 586.83 | 1.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.1 |  | 455.99 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.12 |  | 570.13 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.12 |  | 508.88 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.1 |  | 364.1 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.8 |  | 570.13 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.5 |  | 558.98 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2249 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 2249 гр.12 |  | 617.44 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3235 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3235 гр.3 |  | 906.99 | 2.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.15 - ИП Магерамов | ВЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.15 - ИП Магерамов |  | 400.3 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 отпайка к №5 ул. Воровского | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 отпайка к №5 ул. Воровского |  | 422.58 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира | ВЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира |  | 375.25 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 135 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №13 ул.Мира | ВЛ-0,4кВ ТП 135 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №13 ул.Мира |  | 358.54 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 219 яч.4 - ТП 1177 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 219 яч.4 - ТП 1177 яч.1 |  | 356.7 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б |  | 1312.74 | 5.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 160 яч.9 - ТП 132 | КЛ-6кВ РП 160 яч.9 - ТП 132 |  | 398.97 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2270 яч.9 - РП 230 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2270 яч.9 - РП 230 яч.4 |  | 467.27 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1233 - ТП 3216 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1233 - ТП 3216 яч.2 |  | 457.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2246 яч.5 - ТП 1205 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2246 яч.5 - ТП 1205 яч.1 |  | 571.32 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1294 яч.1 - РП 4280 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1294 яч.1 - РП 4280 яч.5 |  | 509.53 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 132 - ТП 116 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 132 - ТП 116 яч.1 |  | 483.51 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1259 яч.6 - ТП 3213 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1259 яч.6 - ТП 3213 яч.5 |  | 499.77 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А |  | 1358.26 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.4 - ТП А.1193 | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.4 - ТП А.1193 |  | 490.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1247 яч.1 - ТП 3215 яч.5 | КЛ-6кВ ТП А.1247 яч.1 - ТП 3215 яч.5 |  | 594.08 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1158 яч.5 - ТП 212 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1158 яч.5 - ТП 212 яч.6 |  | 564.81 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 212 яч.2 - ТП 203 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 212 яч.2 - ТП 203 яч.2 |  | 470.51 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1161 яч.2 - ТП 1154 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1161 яч.2 - ТП 1154 яч.1 |  | 402.22 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 136 яч.1 - ТП 114 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 136 яч.1 - ТП 114 яч.2 |  | 454.25 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1223 яч.2 - ТП 224 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1223 яч.2 - ТП 224 яч.1 |  | 568.06 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 143 яч.2 - ТП 3142 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 143 яч.2 - ТП 3142 яч.4 |  | 620.1 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.8 - ТП 2217 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.8 - ТП 2217 яч.1 |  | 496.52 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2288 яч.6 - ТП 2289 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2288 яч.6 - ТП 2289 яч.1 |  | 493.28 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 212 яч.1 - ТП 2235 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 212 яч.1 - ТП 2235 яч.4 |  | 470.51 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.А |  | 545.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2281 яч.3 - РП 2280 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 2281 яч.3 - РП 2280 яч.12 |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 626.6 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 255 яч.1 - ТП А.1298 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 255 яч.1 - ТП А.1298 яч.3 |  | 522.54 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 254 яч.1 - ТП 2282 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 254 яч.1 - ТП 2282 яч.1 |  | 454.25 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 227 яч.2 - ТП 1283 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 227 яч.2 - ТП 1283 яч.3 |  | 408.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1283 яч.2 - ТП 226 | КЛ-6кВ ТП 1283 яч.2 - ТП 226 |  | 408.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2202 яч.5 - ТП 2208 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2202 яч.5 - ТП 2208 яч.2 |  | 457.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 226 яч.2 - ТП А.3232 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 226 яч.2 - ТП А.3232 яч.1 |  | 490.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2202 яч.3 - ТП 3286 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2202 яч.3 - ТП 3286 яч.1 |  | 590.83 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 246 яч.3 - ТП 291 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 246 яч.3 - ТП 291 яч.1 |  | 600.58 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Фестивальная" - РП 4280 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Фестивальная" - РП 4280 яч.6 |  | 737.16 | 2.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1263 яч.4 - ТП 216 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1263 яч.4 - ТП 216 яч.5 |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 293 яч.1 - ТП 2214 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 293 яч.1 - ТП 2214 яч.3 |  | 642.86 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2245 яч.10 - ТП 293 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2245 яч.10 - ТП 293 яч.2 |  | 675.38 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3291 - ТП 2245 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 3291 - ТП 2245 яч.7 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2249 яч.2 - ТП 279 | КЛ-6кВ ТП 2249 яч.2 - ТП 279 |  | 571.32 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.2 - ТП 2284 яч.8 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.2 - ТП 2284 яч.8 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2208 яч. 4 - ТП 2249 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2208 яч. 4 - ТП 2249 яч.1 |  | 473.75 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 279 - ТП 2259 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 279 - ТП 2259 яч.1 |  | 558.3 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 296 яч.2 - ТП 234 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 296 яч.2 - ТП 234 яч.4 |  | 447.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 268 яч.1 - ТП А.256 | КЛ-6кВ ТП 268 яч.1 - ТП А.256 |  | 519.29 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2234 - ТП А.4259 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2234 - ТП А.4259 яч.3 |  | 415.23 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6207 яч.1 - ТП 1275 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 6207 яч.1 - ТП 1275 яч.6 |  | 444.5 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3216 яч. 5 - ТП 238 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 3216 яч. 5 - ТП 238 яч.3 |  | 639.6 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.2 - ТП 127 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.2 - ТП 127 яч.2 |  | 428.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.2 - ТП 227 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.2 - ТП 227 яч.3 |  | 437.99 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 234 яч.1 - ТП 231 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 234 яч.1 - ТП 231 яч.1 |  | 447.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 |  | 750.17 | 2.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А |  | 1163.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.8 каб.А |  | 1163.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1275 яч.5 - ТП 2213 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1275 яч.5 - ТП 2213 яч.4 |  | 428.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2213 яч.5 - ТП 2245 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2213 яч.5 - ТП 2245 яч.5 |  | 470.51 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1275 яч.4 - ТП 2245 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1275 яч.4 - ТП 2245 яч.8 |  | 428.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 150 яч.10 - ТП 113 яч.3 | КЛ-6кВ РП 150 яч.10 - ТП 113 яч.3 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 189 яч.7 - ТП 127 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 189 яч.7 - ТП 127 яч.5 |  | 607.09 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №73 ПС "Центральная" - РП 150 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №73 ПС "Центральная" - РП 150 яч.6 |  | 1306.23 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Пионерская" - ТП 1232 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Пионерская" - ТП 1232 яч.3 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 189 яч.1 - ТП А.133 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 189 яч.1 - ТП А.133 яч.8 |  | 483.51 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1232 яч.5 - ТП А.297 | КЛ-6кВ ТП 1232 яч.5 - ТП А.297 |  | 545.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 228 яч.1 - ТП 1276 | КЛ-6кВ ТП 228 яч.1 - ТП 1276 |  | 519.29 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1253 - ТП 1251 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1253 - ТП 1251 яч.4 |  | 434.74 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Фестивальная" - Р.190 |  | 561.55 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1290 яч.7 - ТП 1253 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1290 яч.7 - ТП 1253 яч.4 |  | 626.6 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 |  | 837.96 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 |  | 990.8 | 3.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Фестивальная" - РП 2280 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Фестивальная" - РП 2280 яч.1 |  | 1247.71 | 5.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 |  | 1166.4 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №78 ПС "Центральная" - РП 134 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №78 ПС "Центральная" - РП 134 яч.8 каб.А |  | 688.38 | 1.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 131 яч.1 - ТП 130 | КЛ-6кВ ТП 131 яч.1 - ТП 130 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №78 ПС "Центральная" - РП 134 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №78 ПС "Центральная" - РП 134 яч.8 каб.Б |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 134 яч.9 - ТП 126 яч.2 | КЛ-6кВ РП 134 яч.9 - ТП 126 яч.2 |  | 477.01 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 126 яч.1 - ТП 131 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 126 яч.1 - ТП 131 яч.2 |  | 477.01 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 113 яч.4 - ТП 147 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 113 яч.4 - ТП 147 яч.3 |  | 385.96 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 140 яч.9 - ТП А.3126 | КЛ-6кВ РП 140 яч.9 - ТП А.3126 |  | 353.44 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.7 - ТП 183 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.7 - ТП 183 яч.1 |  | 415.23 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 125 яч.2 - ТП А.3126 | КЛ-6кВ ТП 125 яч.2 - ТП А.3126 |  | 353.44 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.17 - ТП 1158 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.17 - ТП 1158 яч.1 |  | 454.25 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.9 - ТП 2277 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ РП 2200 яч.9 - ТП 2277 яч.1 каб.А |  | 434.74 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1295 яч.1 - ТП 1284 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1295 яч.1 - ТП 1284 яч.2 |  | 503.03 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1284 яч.5 - ТП 1285 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1284 яч.5 - ТП 1285 яч.6 |  | 408.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 155 яч.4 - ТП 188 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 155 яч.4 - ТП 188 яч.6 |  | 646.1 | 1.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 181 - ТП 168 | КЛ-6кВ ТП 181 - ТП 168 |  | 441.25 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 181 - ТП 112 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 181 - ТП 112 яч.3 |  | 444.5 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 154 - ТП 184 | КЛ-6кВ ТП 154 - ТП 184 |  | 385.96 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2235 яч.3 - ТП 1288 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2235 яч.3 - ТП 1288 яч.1 |  | 454.25 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1234 яч.7 - ТП 289 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1234 яч.7 - ТП 289 яч.2 |  | 437.99 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 103 яч.3 - ТП 146 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 103 яч.3 - ТП 146 яч.1 |  | 473.75 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 146 гр.2 - ТП 154 | КЛ-6кВ ТП 146 гр.2 - ТП 154 |  | 451 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 150 яч.7 - ТП 103 яч.2 | КЛ-6кВ РП 150 яч.7 - ТП 103 яч.2 |  | 486.77 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 160 яч.6 - РП 150 яч.9 | КЛ-6кВ РП 160 яч.6 - РП 150 яч.9 |  | 613.59 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.9 - ТП 2268 яч.3 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.9 - ТП 2268 яч.3 |  | 428.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.10 - ТП 2268 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.10 - ТП 2268 яч.4 |  | 428.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Фестивальная - РП 2290 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Фестивальная - РП 2290 яч.1 каб.А |  | 737.16 | 2.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Фестивальная - РП 2290 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Фестивальная - РП 2290 яч.1 каб.Б |  | 363.21 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 280 яч.10 - ТП А.1299 яч.2 | КЛ-6кВ РП 280 яч.10 - ТП А.1299 яч.2 |  | 477.01 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №93 ПС "Центральная" - РП 108 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ фид. №93 ПС "Центральная" - РП 108 яч.7 каб.А |  | 434.74 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 239 яч.3 - РП 1290 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 239 яч.3 - РП 1290 яч.8 |  | 496.52 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2271 яч.3 - ТП 239 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.2271 яч.3 - ТП 239 яч.2 |  | 477.01 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 247 яч.1 - ТП 5249 | КЛ-6кВ ТП 247 яч.1 - ТП 5249 |  | 522.54 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 224 яч.2 - ТП 274 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 224 яч.2 - ТП 274 яч.2 |  | 398.97 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.11 - ТП 1150 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.11 - ТП 1150 яч.3 |  | 395.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.3 - РП 1121 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.3 - РП 1121 |  | 372.96 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 135 яч.1 - ТП 1161 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 135 яч.1 - ТП 1161 яч.1 |  | 402.22 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.3 - ТП 1150 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.3 - ТП 1150 яч.4 |  | 395.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 127 яч.6 - ТП 135 | КЛ-6кВ ТП 127 яч.6 - ТП 135 |  | 369.7 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.11 - РП 1121 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.11 - РП 1121 |  | 372.96 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Олимпийская" - ТП 2295 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Олимпийская" - ТП 2295 яч.2 |  | 587.57 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1292 яч.6 - ТП 2281 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1292 яч.6 - ТП 2281 яч.5 |  | 447.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.1 - ТП 2284 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.1 - ТП 2284 яч.7 |  | 428.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1132 яч.2 - ТП А.1104 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1132 яч.2 - ТП А.1104 яч.1 |  | 707.89 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2288 яч.2 - ТП 2286 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2288 яч.2 - ТП 2286 яч.6 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2284 яч.6 - ТП 2287 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2284 яч.6 - ТП 2287 яч.4 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2288 яч.5 - ТП 2286 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2288 яч.5 - ТП 2286 яч.1 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.А | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.А |  | 789.2 | 2.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.14 - ТП 2296 яч.5 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.14 - ТП 2296 яч.5 |  | 512.79 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.А | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.А |  | 850.98 | 2.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2284 яч.5 - ТП 2287 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2284 яч.5 - ТП 2287 яч.7 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2278 яч.2 - ТП 2279 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 2278 яч.2 - ТП 2279 яч.8 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2262 яч.8 - ТП 2279 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2262 яч.8 - ТП 2279 яч.3 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2287 яч.8 - ТП 2286 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2287 яч.8 - ТП 2286 яч.2 |  | 600.58 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2287 яч.3 - ТП 2286 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2287 яч.3 - ТП 2286 яч.5 |  | 587.57 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2279 яч.7 - ТП 2278 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2279 яч.7 - ТП 2278 яч.5 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2279 яч.4 - ТП 2262 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2279 яч.4 - ТП 2262 яч.7 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.10 - ТП 3104 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.10 - ТП 3104 яч.1 |  | 415.23 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.9 - ТП 3104 яч.2 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.9 - ТП 3104 яч.2 |  | 415.23 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4255 яч.1 - ТП 1292 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.4255 яч.1 - ТП 1292 яч.3 |  | 506.28 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3101 яч.1 - ТП 3102 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 3101 яч.1 - ТП 3102 яч.6 |  | 519.29 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3101 яч.2 - ТП 3102 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 3101 яч.2 - ТП 3102 яч.5 |  | 519.29 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.6 - ТП 3102 яч.2 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.6 - ТП 3102 яч.2 |  | 597.34 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.5 - ТП 3102 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.5 - ТП 3102 яч.1 |  | 597.34 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2274 яч.5 - РП 2290 яч.11 | КЛ-6кВ ТП 2274 яч.5 - РП 2290 яч.11 |  | 454.25 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2274 яч.6 - РП 2290 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 2274 яч.6 - РП 2290 яч.12 |  | 454.25 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "ТДН" - РП 121 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "ТДН" - РП 121 яч.6 каб.Б |  | 1455.82 | 6.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Сибирь-Гора" - РП 200 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Сибирь-Гора" - РП 200 яч.6 |  | 366.45 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Сибирь-Гора" - РП 200 яч.9 каб.А | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Сибирь-Гора" - РП 200 яч.9 каб.А |  | 366.45 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.8 - ТП 204 яч.1 | КЛ-6кВ РП 200 яч.8 - ТП 204 яч.1 |  | 532.3 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1246 яч.7 - ТП А.3245 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1246 яч.7 - ТП А.3245 яч.1 |  | 610.34 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3245 яч.3 - ТП 207 | КЛ-6кВ ТП А.3245 яч.3 - ТП 207 |  | 460.76 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5263 яч.1 - ТПА 6271 | КЛ-6кВ ТП 5263 яч.1 - ТПА 6271 |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.10 - ТП А.4253 яч.2 | КЛ-6кВ РП 200 яч.10 - ТП А.4253 яч.2 |  | 389.22 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5263 яч.4 - ТП 5270 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 5263 яч.4 - ТП 5270 яч.1 |  | 584.32 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5270 яч.3 - ТП А.4237 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 5270 яч.3 - ТП А.4237 яч.4 |  | 691.63 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.А |  | 798.94 | 2.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4237 яч.6 - ТП 235 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.4237 яч.6 - ТП 235 яч.4 |  | 405.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.А |  | 798.94 | 2.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 235 яч.8 - ТП 2216 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 235 яч.8 - ТП 2216 яч.2 |  | 512.79 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.5 - ТП 1205 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ РП 2200 яч.5 - ТП 1205 яч.7 каб.А |  | 496.52 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5263 гр.2 - ТП А.5223 гр.6 | КЛ-6кВ ТП 5263 гр.2 - ТП А.5223 гр.6 |  | 460.76 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4253 яч.3 - ТП 232 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.4253 яч.3 - ТП 232 яч.1 |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2269 яч.4 - ТП 2272 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 2269 яч.4 - ТП 2272 яч.8 |  | 392.46 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 232 яч.3 - ТП 1246 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 232 яч.3 - ТП 1246 яч.8 |  | 620.1 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1158 яч.2 - ТП 1295 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1158 яч.2 - ТП 1295 яч.2 |  | 490.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2272 яч.7 - ТП 2229 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2272 яч.7 - ТП 2229 яч.2 |  | 392.46 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.8 - ТП 1158 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.8 - ТП 1158 яч.6 |  | 418.48 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.12 - ТП 216 яч.1 | КЛ-6кВ РП 200 яч.12 - ТП 216 яч.1 |  | 746.92 | 2.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.7 - ТП 2229 яч.3 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.7 - ТП 2229 яч.3 |  | 493.28 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.8 - ТП 202 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.8 - ТП 202 яч.4 |  | 408.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 216 яч.6 - ТП 1287 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 216 яч.6 - ТП 1287 яч.2 |  | 522.54 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.20 - ТП 2277 яч.2 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.20 - ТП 2277 яч.2 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1285 яч.1 - ТП 1284 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1285 яч.1 - ТП 1284 яч.6 |  | 418.48 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 202 яч.1 - ТП 2235 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 202 яч.1 - ТП 2235 яч.8 |  | 392.46 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.12 - ТП 221 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.12 - ТП 221 |  | 356.7 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1285 яч.5 - ТП 1295 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1285 яч.5 - ТП 1295 яч.2 |  | 460.76 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.2 - ТП 2235 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.2 - ТП 2235 яч.7 каб.А |  | 437.99 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1206 яч.1 - ТП 1285 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1206 яч.1 - ТП 1285 яч.2 |  | 590.83 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 212 яч.5 - ТП 217 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 212 яч.5 - ТП 217 яч.2 |  | 464.01 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 |  | 1163.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 259 яч.2 - ТП 254 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 259 яч.2 - ТП 254 яч.3 |  | 470.51 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3203 яч.5 - ТП 1241 | КЛ-6кВ ТП 3203 яч.5 - ТП 1241 |  | 584.32 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 293 яч.4 - ТП 207 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 293 яч.4 - ТП 207 яч.2 |  | 467.27 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1248 яч.5 - ТП А.3214 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1248 яч.5 - ТП А.3214 яч.1 |  | 457.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 |  | 509.53 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2250 яч.3 - ТП 2247 яч.2 | КЛ-6кВ РП 2250 яч.3 - ТП 2247 яч.2 |  | 486.77 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5266 яч.1 - ТП 2257 яч.10 | КЛ-6кВ ТП 5266 яч.1 - ТП 2257 яч.10 |  | 529.05 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2247 яч.1 - ТП 2233 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2247 яч.1 - ТП 2233 яч.7 |  | 529.05 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2208 яч.3 - ТП 2212 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2208 яч.3 - ТП 2212 яч.4 |  | 519.29 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.6 - ТП 5257 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.6 - ТП 5257 яч.3 |  | 415.23 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 270 яч.7 - ТП 2212 яч.2 | КЛ-6кВ РП 270 яч.7 - ТП 2212 яч.2 |  | 555.06 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.8 - ТП 2253 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.8 - ТП 2253 яч.4 |  | 588.08 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4285 яч.5 - ТП А.4239 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.4285 яч.5 - ТП А.4239 яч.6 |  | 496.57 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4285 яч.7 - ТП 2249 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.4285 яч.7 - ТП 2249 яч.3 |  | 566.12 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5266 яч.6 - ТП 2253 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 5266 яч.6 - ТП 2253 яч.8 |  | 844.28 | 2.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2253 яч.6 - ТП А.4239 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2253 яч.6 - ТП А.4239 яч.3 |  | 397.78 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 184 - ТП 188 | КЛ-6кВ ТП 184 - ТП 188 |  | 408.75 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №49 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №49 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.6 каб.А |  | 745.46 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 150 яч.3 - ТП 143 яч.5 | КЛ-6кВ РП 150 яч.3 - ТП 143 яч.5 |  | 551.49 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.220 яч.6 - ТП 229 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.220 яч.6 - ТП 229 яч.6 |  | 434.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2270 яч.10 - ТП 2240 яч.5 | КЛ-6кВ РП 2270 яч.10 - ТП 2240 яч.5 |  | 489.26 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - ТП 2226 яч.7 | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - ТП 2226 яч.7 |  | 624.68 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1159 яч.2 - ТП А.220 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1159 яч.2 - ТП А.220 яч.1 |  | 606.38 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2240 яч.8 - ТП 276 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2240 яч.8 - ТП 276 яч.3 |  | 522.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 231 яч.3 - ТП 1221 | КЛ-6кВ ТП 231 яч.3 - ТП 1221 |  | 474.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 276 яч.1 - ТП 2236 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 276 яч.1 - ТП 2236 яч.1 |  | 401.43 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2236 яч.3 - ТП 1245 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2236 яч.3 - ТП 1245 яч.2 |  | 419.74 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1221 - ТП А.1228 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1221 - ТП А.1228 яч.5 |  | 390.46 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 229 яч.1 - ТП 189 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 229 яч.1 - ТП 189 яч.2 |  | 642.98 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1228 яч.1 - ТП 1245 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.1228 яч.1 - ТП 1245 яч.4 |  | 536.85 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "ТДН" - РП 1130 яч.10 каб.А | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "ТДН" - РП 1130 яч.10 каб.А |  | 661.29 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 289 яч.1 - ТП 3151 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 289 яч.1 - ТП 3151 яч.3 |  | 456.33 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 175 яч.1 - ТП 147 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 175 яч.1 - ТП 147 яч.8 |  | 478.3 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2252 яч.3 - ТП 1250 | КЛ-6кВ ТП А.2252 яч.3 - ТП 1250 |  | 474.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3264 яч.3 - ТП 6298 | КЛ-6кВ ТП А.3264 яч.3 - ТП 6298 |  | 668.6 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1250 - ТП А.3266 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1250 - ТП А.3266 яч.2 |  | 569.78 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3266 яч.3 - ТП 1243 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.3266 яч.3 - ТП 1243 яч.4 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3264 яч.1 - ТП А.3284 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.3264 яч.1 - ТП А.3284 яч.1 |  | 379.46 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 291 яч.5 - ТП 5261 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 291 яч.5 - ТП 5261 яч.1 |  | 566.12 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 5261 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 5261 яч.3 |  | 529.53 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2266 яч.7 - ТП А.1247 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2266 яч.7 - ТП А.1247 яч.2 |  | 423.39 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.7 - ТП А.3298 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.7 - ТП А.3298 яч.1 |  | 361.17 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.А | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.А |  | 899.17 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 270 яч.11 - ТП 1252 яч.2 | КЛ-6кВ РП 270 яч.11 - ТП 1252 яч.2 |  | 580.77 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 113 яч.2 - ТП А.3133 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 113 яч.2 - ТП А.3133 яч.3 |  | 463.65 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1252 яч.1 - ТП 1241 | КЛ-6кВ ТП 1252 яч.1 - ТП 1241 |  | 419.74 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 270 яч.12 - ТП 1277 яч.1 | КЛ-6кВ РП 270 яч.12 - ТП 1277 яч.1 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 150 яч.4 - ТП 119 яч.7 | КЛ-6кВ РП 150 яч.4 - ТП 119 яч.7 |  | 492.92 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1277 яч.3 - ТП 2202 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1277 яч.3 - ТП 2202 яч.4 |  | 485.61 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 119 яч.3 - ТП 117 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 119 яч.3 - ТП 117 яч.2 |  | 569.78 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 117 яч.3 - ТП 106 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 117 яч.3 - ТП 106 яч.4 |  | 427.05 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 218 яч.3 - ТП 5262 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 218 яч.3 - ТП 5262 яч.1 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 214 - ТП 6206 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 214 - ТП 6206 яч.3 |  | 456.33 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.1 - ТП 1276 | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.1 - ТП 1276 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.12 - ТП 2251 яч.6 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.12 - ТП 2251 яч.6 |  | 990.66 | 3.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.3 - ТП 1203 | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.3 - ТП 1203 |  | 500.26 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.15 - ТП А.4236 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.15 - ТП А.4236 яч.3 |  | 813.01 | 2.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1203 - ТП 1269 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1203 - ТП 1269 яч.4 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2251 яч.2 - ТП 285 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2251 яч.2 - ТП 285 яч.3 |  | 492.92 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 285 яч.2 - ТП 4252 | КЛ-6кВ ТП 285 яч.2 - ТП 4252 |  | 459.99 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.18 - ТП А.4236 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.18 - ТП А.4236 яч.4 |  | 849.37 | 2.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4236 яч.5 - ТП 4298 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.4236 яч.5 - ТП 4298 яч.4 |  | 449.01 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4236 яч.6 - ТП 4298 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.4236 яч.6 - ТП 4298 яч.3 |  | 449.01 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 |  | 946.74 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 269 яч.4 - ТП 284 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 269 яч.4 - ТП 284 яч.2 |  | 438.02 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 160 яч.10 - РП 1120 яч.1 | КЛ-6кВ РП 160 яч.10 - РП 1120 яч.1 |  | 646.64 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.299 яч.2 - ТП 5265 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.299 яч.2 - ТП 5265 яч.3 |  | 525.87 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 260 яч.3 - ТП 5265 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 260 яч.3 - ТП 5265 яч.1 |  | 569.78 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 |  | 569.78 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №65 ПС "Пионерская" - ТП 1225 | КЛ-6кВ фид. №65 ПС "Пионерская" - ТП 1225 |  | 467.3 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 137 яч.1 - ТП 104 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 137 яч.1 - ТП 104 яч.2 |  | 452.66 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 105 яч.3 - ТП 104 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 105 яч.3 - ТП 104 яч.3 |  | 379.46 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 134 яч.7 - ТП 137 яч.6 | КЛ-6кВ РП 134 яч.7 - ТП 137 яч.6 |  | 401.43 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 137 яч.2 - ТП 156 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 137 яч.2 - ТП 156 яч.4 |  | 394.11 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1233 яч.2 - ТП 1290 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 1233 яч.2 - ТП 1290 яч.13 |  | 496.57 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 160 яч.11 - РП 150 яч.8 | КЛ-6кВ РП 160 яч.11 - РП 150 яч.8 |  | 767.42 | 2.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.А | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.А |  | 727.15 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 251 яч.2 - ТП 2206 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 251 яч.2 - ТП 2206 яч.1 |  | 522.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1231 - ТП 251 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1231 - ТП 251 яч.1 |  | 631.99 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2206 яч.6 - ТП 2282 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2206 яч.6 - ТП 2282 яч.6 |  | 591.74 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.А | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.А |  | 734.47 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.1 - ТП 2282 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.1 - ТП 2282 яч.2 |  | 529.53 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 155 яч.1 - ТП 154 | КЛ-6кВ ТП 155 яч.1 - ТП 154 |  | 449.01 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.2 - ТП 2282 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.2 - ТП 2282 яч.5 |  | 529.53 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.4 - РП 270 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.4 - РП 270 яч.13 |  | 540.5 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.6258 - ТП 5271 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.6258 - ТП 5271 яч.1 |  | 463.65 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5271 яч.4 - ТП А.3228 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 5271 яч.4 - ТП А.3228 яч.5 |  | 862.57 | 2.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.6 - ТП 2217 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.6 - ТП 2217 яч.5 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.8 - РП 2290 яч.17 | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.8 - РП 2290 яч.17 |  | 675.92 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.5 - ТП 2217 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.5 - ТП 2217 яч.6 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 |  | 723.49 | 1.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.1 - ТП А.5224 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.1 - ТП А.5224 яч.6 |  | 555.14 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 175 яч.3 - ТП 103 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 175 яч.3 - ТП 103 яч.4 |  | 522.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.3 - ТП А.4206 | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.3 - ТП А.4206 |  | 544.16 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.6 - ТП 247 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.6 - ТП 247 яч.3 |  | 679.57 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 219 яч.1 - ТП 2225 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 219 яч.1 - ТП 2225 яч.4 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3125 - ТП 155 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3125 - ТП 155 яч.2 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1229 - ТП А.2243 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1229 - ТП А.2243 яч.4 |  | 474.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3286 яч.3 - ТП 262 | КЛ-6кВ ТП 3286 яч.3 - ТП 262 |  | 423.39 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1231 - ТП 254 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1231 - ТП 254 яч.2 |  | 467.3 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.2 - ТП 216 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.2 - ТП 216 яч.2 |  | 624.68 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.295 яч.2 - ТП А.1148 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.295 яч.2 - ТП А.1148 яч.3 |  | 617.37 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1148 яч.7 - ТП 250 яч.5 | КЛ-6кВ ТП А.1148 яч.7 - ТП 250 яч.5 |  | 525.87 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2225 яч.3 - ТП А.295 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2225 яч.3 - ТП А.295 яч.1 |  | 566.12 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 250 яч.4 - ТП 107 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 250 яч.4 - ТП 107 яч.7 |  | 653.95 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 107 яч.8 - ТП А.1191 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 107 яч.8 - ТП А.1191 яч.6 |  | 467.3 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 142 яч.6 - ТП 1108 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 142 яч.6 - ТП 1108 яч.1 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 142 яч.1 - ТП 1108 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 142 яч.1 - ТП 1108 яч.3 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 142 яч.3 - ТП А.1191 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 142 яч.3 - ТП А.1191 яч.4 |  | 438.02 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 107 яч.3 - ТП А.1191 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 107 яч.3 - ТП А.1191 яч.5 |  | 478.3 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 107 яч.4 - ТП 124 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 107 яч.4 - ТП 124 яч.4 |  | 463.65 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3147 яч.2 - ТП А.3152 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3147 яч.2 - ТП А.3152 яч.1 |  | 438.02 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.7 - ТП А.3152 яч.3 | КЛ-6кВ РП 230 яч.7 - ТП А.3152 яч.3 |  | 631.99 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1149 яч.8 - ТП А.1190 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1149 яч.8 - ТП А.1190 яч.8 |  | 452.66 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №85 ПС "Центральная" - ТП А.1191 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №85 ПС "Центральная" - ТП А.1191 яч.3 |  | 544.16 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №89 ПС "Центральная" - ТП 1149 яч.7 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №89 ПС "Центральная" - ТП 1149 яч.7 каб.Б |  | 445.35 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №89 ПС "Центральная" - ТП А.1190 яч.12 каб.А | КЛ-6кВ фид. №89 ПС "Центральная" - ТП А.1190 яч.12 каб.А |  | 459.99 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 108 яч.4 - ТП А.3189 | КЛ-6кВ РП 108 яч.4 - ТП А.3189 |  | 642.98 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3189 - ТП А.3173 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.3189 - ТП А.3173 яч.6 |  | 405.09 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.12 - ТП 3151 яч.7 | КЛ-6кВ РП 230 яч.12 - ТП 3151 яч.7 |  | 895.51 | 2.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 109 яч.4 - ТП 163 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 109 яч.4 - ТП 163 яч.7 |  | 412.41 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 108 яч.13 - РП 140 яч.9 | КЛ-6кВ РП 108 яч.13 - РП 140 яч.9 |  | 507.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 149 яч.2 - ТП 153 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 149 яч.2 - ТП 153 яч.2 |  | 383.13 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 149 яч.1 - РП 140 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 149 яч.1 - РП 140 яч.4 |  | 459.99 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.5 - РП 134 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.5 - РП 134 яч.3 |  | 412.41 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3190 яч.2 - ТП 110 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3190 яч.2 - ТП 110 яч.1 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.2 - ТП 3190 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.2 - ТП 3190 яч.6 |  | 372.15 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.6 - ТП 131 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.6 - ТП 131 яч.3 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.4 - РП 134 яч.10 | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.4 - РП 134 яч.10 |  | 412.41 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1159 яч.1 - ТП 229 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1159 яч.1 - ТП 229 яч.5 |  | 580.77 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2270 яч.18 - ТП 278 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2270 яч.18 - ТП 278 яч.6 |  | 683.25 | 1.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 278 яч.2 - ТП А.3174 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 278 яч.2 - ТП А.3174 яч.9 |  | 624.68 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 164 - ТП 156 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 164 - ТП 156 яч.1 |  | 500.26 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 164 - ТП 163 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 164 - ТП 163 яч.8 |  | 449.01 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 125 яч.4 - ТП А.1196 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 125 яч.4 - ТП А.1196 яч.3 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 177 - ТП А.1196 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 177 - ТП А.1196 яч.1 |  | 467.3 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 134 яч.6 - ТП 122 яч.6 | КЛ-6кВ РП 134 яч.6 - ТП 122 яч.6 |  | 430.71 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 140 яч.8 - ТП 151 яч.1 | КЛ-6кВ РП 140 яч.8 - ТП 151 яч.1 |  | 386.79 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 151 яч.4 - ТП 173 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 151 яч.4 - ТП 173 яч.3 |  | 503.91 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 143 яч.8 - ТП А.102 | КЛ-6кВ ТП 143 яч.8 - ТП А.102 |  | 412.41 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №80 ПС "Центральная" - РП 140 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №80 ПС "Центральная" - РП 140 яч.5 каб.А |  | 910.14 | 2.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 153 яч.4 - РП 140 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 153 яч.4 - РП 140 яч.3 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 108 яч.10 - РП 140 яч.12 | КЛ-6кВ РП 108 яч.10 - РП 140 яч.12 |  | 507.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 134 яч.5 - ТП 1108 яч.5 | КЛ-6кВ РП 134 яч.5 - ТП 1108 яч.5 |  | 470.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 278 яч.1 - ТП 229 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 278 яч.1 - ТП 229 яч.2 |  | 441.69 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №60 ПС "Центральная" - ТП 1103 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №60 ПС "Центральная" - ТП 1103 яч.1 |  | 1082.16 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №59 ПС "Центральная" - РП 134 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №59 ПС "Центральная" - РП 134 яч.13 |  | 741.8 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.А |  | 899.17 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 177 - ТП 1149 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 177 - ТП 1149 яч.4 |  | 434.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 189 яч.6 - ТП А.133 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 189 яч.6 - ТП А.133 яч.4 |  | 467.3 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 110 яч.3 - ТП А.133 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 110 яч.3 - ТП А.133 яч.5 |  | 441.69 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3174 яч.6 - ТП 3151 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.3174 яч.6 - ТП 3151 яч.6 |  | 642.98 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 143 яч.8 - ТП А.102 | КЛ-6кВ ТП 143 яч.8 - ТП А.102 |  | 412.41 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3142 яч.6 - ТП А.3133 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 3142 яч.6 - ТП А.3133 яч.6 |  | 511.22 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3145 яч.2 - ТП 1101 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.3145 яч.2 - ТП 1101 яч.1 |  | 438.02 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3145 яч.6 - РП 150 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.3145 яч.6 - РП 150 яч.1 |  | 492.92 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3133 яч.4 - ТП 147 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.3133 яч.4 - ТП 147 яч.4 |  | 386.79 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1248 яч.8 - ТП А.3214 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1248 яч.8 - ТП А.3214 яч.6 |  | 434.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1101 яч.4 - ТП 119 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1101 яч.4 - ТП 119 яч.8 |  | 397.78 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 119 яч.4 - ТП 172 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 119 яч.4 - ТП 172 яч.2 |  | 441.69 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 172 яч.1 - ТП 111 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 172 яч.1 - ТП 111 яч.3 |  | 610.04 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 |  | 1385.94 | 5.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.123 яч.6 - ТП 139 | КЛ-6кВ ТП А.123 яч.6 - ТП 139 |  | 430.71 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.123 яч.4 - ТП 1140 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.123 яч.4 - ТП 1140 яч.3 |  | 375.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.123 яч.5 - ТП 138 | КЛ-6кВ ТП А.123 яч.5 - ТП 138 |  | 485.61 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 138 - ТП 122 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 138 - ТП 122 яч.1 |  | 372.15 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 139 - ТП 111 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 139 - ТП 111 яч.2 |  | 412.41 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1113 - ТП 141 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1113 - ТП 141 яч.1 |  | 419.74 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1113 - РП 1120 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 1113 - РП 1120 яч.13 |  | 763.75 | 2.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 190 яч.6 - ТП 178 | КЛ-6кВ ТП 190 яч.6 - ТП 178 |  | 394.11 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.1 - ТП 190 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.1 - ТП 190 яч.7 |  | 522.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.7 - ТП 145 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.7 - ТП 145 яч.2 |  | 427.05 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 188 яч.2 - ТП 145 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 188 яч.2 - ТП 145 яч.4 |  | 562.46 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 |  | 544.16 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 115 яч.4 - ТП 1154 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 115 яч.4 - ТП 1154 яч.6 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 115 яч.8 - ТП 116 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 115 яч.8 - ТП 116 яч.4 |  | 445.35 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 115 яч.3 - ТП 1154 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 115 яч.3 - ТП 1154 яч.2 |  | 610.04 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 167 - ТП 1109 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 167 - ТП 1109 яч.1 |  | 496.57 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 167 - ТП 165 | КЛ-6кВ ТП 167 - ТП 165 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 167 - ТП 192 | КЛ-6кВ ТП 167 - ТП 192 |  | 610.04 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.1 - ТП 1287 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.1 - ТП 1287 яч.1 |  | 522.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 |  | 1019.94 | 3.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.4 - ТП 3176 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.4 - ТП 3176 яч.3 |  | 430.71 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.12 - ТП 3176 яч.6 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.12 - ТП 3176 яч.6 |  | 434.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.2 - ТП 1143 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.2 - ТП 1143 яч.3 |  | 408.75 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.1 - ТП 166 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.1 - ТП 166 яч.4 |  | 624.68 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.8 - ТП 1133 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.8 - ТП 1133 яч.3 |  | 496.57 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 145 яч.3 - ТП 166 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 145 яч.3 - ТП 166 яч.3 |  | 478.3 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 166 яч.7 - ТП 187 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 166 яч.7 - ТП 187 яч.3 |  | 639.33 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 166 яч.8 - РП 1200 яч.16 | КЛ-6кВ ТП 166 яч.8 - РП 1200 яч.16 |  | 869.89 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 185 яч.2 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 185 яч.2 - ТП 157 |  | 595.4 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 185 яч.4 - ТП 1125 | КЛ-6кВ ТП 185 яч.4 - ТП 1125 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 187 яч.5 - ТП 129 | КЛ-6кВ ТП 187 яч.5 - ТП 129 |  | 434.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 187 яч.6 - ТП 1122 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 187 яч.6 - ТП 1122 яч.3 |  | 468.69 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б |  | 1535.28 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.Б |  | 579.57 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №47 ПС "Разгуляевская" - РП 2250 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №47 ПС "Разгуляевская" - РП 2250 яч.8 каб.Б |  | 732.47 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.9 - ТП 2277 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ РП 2200 яч.9 - ТП 2277 яч.1 каб.Б |  | 449.58 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Олимпийская" - РП 2280 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Олимпийская" - РП 2280 яч.2 каб.Б |  | 885.39 | 2.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Сибирь-Гора" - РП 200 яч.9 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Сибирь-Гора" - РП 200 яч.9 каб.Б |  | 369.31 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.Б |  | 877.75 | 2.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.В | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.В |  | 877.75 | 2.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.Б |  | 877.75 | 2.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.2 - ТП 2235 яч.7 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.2 - ТП 2235 яч.7 каб.Б |  | 453.41 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б |  | 1458.82 | 5.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б |  | 789.82 | 2.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.Б |  | 923.62 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.Б |  | 743.94 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.Б |  | 751.59 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.1 - ТП 3190 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1139 яч.1 - ТП 3190 яч.1 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.Б |  | 923.62 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.Б |  | 866.27 | 2.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.Б |  | 938.9 | 2.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 287 яч.1 - ТП А.272 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 287 яч.1 - ТП А.272 яч.2 |  | 487.81 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 287 яч.5 - ТП А.298 | КЛ-6кВ ТП 287 яч.5 - ТП А.298 |  | 591.03 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №66 ПС "Пионерская" - ТП А.298 | КЛ-6кВ фид. №66 ПС "Пионерская" - ТП А.298 |  | 491.63 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.А |  | 1045.95 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.Б |  | 1045.95 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.А |  | 1045.95 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.Б |  | 1045.95 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6215 яч.1 - ТП А.6249 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 6215 яч.1 - ТП А.6249 яч.1 |  | 506.93 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6215 яч.8 - ТП А.6249 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 6215 яч.8 - ТП А.6249 яч.7 |  | 510.75 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.6249 яч.2 - ТП 6235 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.6249 яч.2 - ТП 6235 яч.3 |  | 403.7 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.21 - ТП А.6235 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.21 - ТП А.6235 яч.2 |  | 648.37 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.18 - ТП А.6235 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.18 - ТП А.6235 яч.7 |  | 648.37 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 260 яч.1 - ТП 243 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 260 яч.1 - ТП 243 яч.3 |  | 529.86 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.7 - ТП 1291 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.7 - ТП 1291 яч.7 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.10 - ТП 1291 яч.6 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.10 - ТП 1291 яч.6 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.20 - ТП 6205 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.20 - ТП 6205 яч.7 |  | 1061.25 | 3.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.19 - ТП 6205 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.19 - ТП 6205 яч.3 |  | 1061.25 | 3.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.9 - ТП А.272 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.9 - ТП А.272 яч.3 |  | 430.46 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.12 - ТП 241 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.12 - ТП 241 яч.1 |  | 411.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1291 яч.5 - ТП 1293 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1291 яч.5 - ТП 1293 яч.5 |  | 503.1 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1291 яч.8 - ТП 201 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 1291 яч.8 - ТП 201 яч.7 |  | 434.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.17 - ТП 201 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.17 - ТП 201 яч.2 |  | 396.06 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 201 яч.6 - ТП 223 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 201 яч.6 - ТП 223 яч.3 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1293 яч.1 - ТП 240 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1293 яч.1 - ТП 240 яч.2 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1293 яч.2 - ТП 223 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1293 яч.2 - ТП 223 яч.2 |  | 434.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 201 яч.8 - ТП 241 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 201 яч.8 - ТП 241 яч.2 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 248 - ТП 1237 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 248 - ТП 1237 яч.3 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1237 яч.6 - ТП 271 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1237 яч.6 - ТП 271 яч.4 |  | 483.98 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6250 яч.7 - ТП А.299 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 6250 яч.7 - ТП А.299 яч.3 |  | 380.78 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 241 яч.4 - ТП 240 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 241 яч.4 - ТП 240 яч.4 |  | 491.63 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 |  | 564.28 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.8 - ТП 1289 | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.8 - ТП 1289 |  | 644.56 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1289 - ТП 211 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1289 - ТП 211 яч.1 |  | 449.58 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.5 - ТП 211 яч.2 | КЛ-6кВ РП 230 яч.5 - ТП 211 яч.2 |  | 457.23 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1269 яч.1 - ТП А.1202 | КЛ-6кВ ТП 1269 яч.1 - ТП А.1202 |  | 449.58 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.9 - ТП А.4232 | КЛ-6кВ РП 230 яч.9 - ТП А.4232 |  | 514.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.6 - ТП А.5267 | КЛ-6кВ РП 230 яч.6 - ТП А.5267 |  | 755.42 | 1.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - РП 2270 яч.9 | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - РП 2270 яч.9 |  | 487.81 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6250 яч.1 - ТП 284 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 6250 яч.1 - ТП 284 яч.1 |  | 438.11 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 284 яч.4 - ТП 227 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 284 яч.4 - ТП 227 яч.1 |  | 518.4 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.1 - ТП А.5267 | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.1 - ТП А.5267 |  | 755.42 | 1.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.5240 - ТП А.1201 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.5240 - ТП А.1201 яч.4 |  | 579.57 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.7 - ТП 205 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ РП 200 яч.7 - ТП 205 яч.3 каб.А |  | 652.2 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.7 - ТП 205 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ РП 200 яч.7 - ТП 205 яч.3 каб.Б |  | 652.2 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.3 - ТП 4294 | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.3 - ТП 4294 |  | 633.08 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.5223 яч.6 на ВЛ-6кВ ТП А.5223 - ТП 5263 | КЛ-6кВ ТП А.5223 яч.6 на ВЛ-6кВ ТП А.5223 - ТП 5263 |  | 480.17 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6206 яч.1 - Р.187 | КЛ-6кВ ТП 6206 яч.1 - Р.187 |  | 419 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 237 яч.3 на ВЛ-6кВ ТП 237 - ТП 2251 | КЛ-6кВ ТП 237 яч.3 на ВЛ-6кВ ТП 237 - ТП 2251 |  | 376.95 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 237 яч.1 на ВЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ТП 245 - ТП А.2220 (ВЭС) | КЛ-6кВ ТП 237 яч.1 на ВЛ-6кВ отпайка от ВЛ-6кВ ТП 245 - ТП А.2220 (ВЭС) |  | 376.95 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1281 яч.3 на ВЛ-6кВ ТП 1281 - ТП 263 | КЛ-6кВ ТП 1281 яч.3 на ВЛ-6кВ ТП 1281 - ТП 263 |  | 361.67 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 235 яч.7 - ТП 2216 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 235 яч.7 - ТП 2216 яч.4 |  | 522.22 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 247 яч.2 - ТП 3263 | КЛ-6кВ ТП 247 яч.2 - ТП 3263 |  | 579.57 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5249 - ТП 266 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 5249 - ТП 266 яч.3 |  | 354.03 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 274 яч.5 - ТП 1251 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 274 яч.5 - ТП 1251 яч.1 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 280 яч.23 - ТП 5292 яч.1 | КЛ-6кВ РП 280 яч.23 - ТП 5292 яч.1 |  | 407.54 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1243 яч.2 - ТП А.2222 | КЛ-6кВ ТП 1243 яч.2 - ТП А.2222 |  | 445.77 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1242 - ТП 3216 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1242 - ТП 3216 яч.6 |  | 568.09 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1233 - ТП 290 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1233 - ТП 290 яч.3 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1290 яч.6 - ТП 1242 | КЛ-6кВ РП 1290 яч.6 - ТП 1242 |  | 415.18 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 257 - ТП 2214 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 257 - ТП 2214 яч.2 |  | 533.68 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2294 яч.4 - ТП А.5289 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2294 яч.4 - ТП А.5289 яч.1 |  | 480.17 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2267 яч.7 - ТП А.7202 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2267 яч.7 - ТП А.7202 яч.1 |  | 713.37 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.15 - ТП 2264 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.15 - ТП 2264 яч.4 |  | 514.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 |  | 640.72 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.16 - ТП А.1220 яч.14 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.16 - ТП А.1220 яч.14 |  | 640.72 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.18 - ТП 2264 яч.3 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.18 - ТП 2264 яч.3 |  | 514.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.22 - ТП 2276 яч.5 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.22 - ТП 2276 яч.5 |  | 740.13 | 1.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 |  | 690.43 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.7 - ТП 2217 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.7 - ТП 2217 яч.2 |  | 522.22 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Фестивальная" - РП А.3230 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Фестивальная" - РП А.3230 яч.1 |  | 594.85 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 4280 яч.15 - ТП А.4265 яч.3 | КЛ-6кВ РП 4280 яч.15 - ТП А.4265 яч.3 |  | 537.51 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 4280 яч.7 - ТП 6208 яч.1 | КЛ-6кВ РП 4280 яч.7 - ТП 6208 яч.1 |  | 938.9 | 2.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 4280 яч.10 - ТП 7204 яч.2 | КЛ-6кВ РП 4280 яч.10 - ТП 7204 яч.2 |  | 938.9 | 2.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.7 - ТП 5271 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.7 - ТП 5271 яч.2 |  | 575.74 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.2 - ТП 5271 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.2 - ТП 5271 яч.13 |  | 575.74 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35 пс "Фестивальная" - РП 4280 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №35 пс "Фестивальная" - РП 4280 яч.1 |  | 797.46 | 2.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.7 - ТП А.1209 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.7 - ТП А.1209 яч.2 |  | 503.1 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1290 яч.14 - ТП А.5224 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1290 яч.14 - ТП А.5224 яч.1 |  | 506.93 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6207 яч.6 - ТП 5271 яч.11 | КЛ-6кВ ТП 6207 яч.6 - ТП 5271 яч.11 |  | 545.16 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2266 яч.8 - ТП А.3214 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2266 яч.8 - ТП А.3214 яч.5 |  | 445.77 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.2 - ТП 3215 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.2 - ТП 3215 яч.2 |  | 533.68 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.1 - ТП 1255 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.1 - ТП 1255 яч.2 |  | 503.1 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1255 яч.4 - ТП 1297 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1255 яч.4 - ТП 1297 яч.2 |  | 426.66 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.3 - ТП 265 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.3 - ТП 265 яч.4 |  | 713.37 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1258 яч.2 - ТП 265 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1258 яч.2 - ТП 265 яч.1 |  | 430.46 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5256 яч.3 - РП А.3230 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 5256 яч.3 - РП А.3230 яч.9 |  | 640.72 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.18 - РП 2280 яч.20 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.18 - РП 2280 яч.20 |  | 881.57 | 2.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.16 - ТП 6268 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.16 - ТП 6268 яч.7 |  | 430.46 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.15 - ТП 6268 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.15 - ТП 6268 яч.4 |  | 430.46 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1258 яч.4 - ТП 2259 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1258 яч.4 - ТП 2259 яч.6 |  | 434.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2201 яч.4 - ТП 261 | КЛ-6кВ ТП 2201 яч.4 - ТП 261 |  | 503.1 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2201 яч.3 - ТП 5253 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2201 яч.3 - ТП 5253 яч.1 |  | 526.04 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 4201 яч.2 - ТП 5257 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 4201 яч.2 - ТП 5257 яч.1 |  | 613.96 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.14 - ТП 2293 яч.5 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.14 - ТП 2293 яч.5 |  | 445.77 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.19 - ТП 5286 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.19 - ТП 5286 |  | 675.14 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.20 - ТП 5286 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.20 - ТП 5286 |  | 675.14 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.4 - ТП 2293 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.4 - ТП 2293 яч.4 |  | 407.54 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.3 - ТП А.4268 | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.3 - ТП А.4268 |  | 514.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2254 - ТП А.6275 | КЛ-6кВ ТП 2254 - ТП А.6275 |  | 445.77 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.7 - ТП 2254 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.7 - ТП 2254 |  | 571.92 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 |  | 904.51 | 2.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.5 - ТП 3113 яч.2 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.5 - ТП 3113 яч.2 |  | 403.7 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.6 - ТП 3113 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.6 - ТП 3113 яч.1 |  | 403.7 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1297 яч.3 - ТП 1256 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1297 яч.3 - ТП 1256 яч.3 |  | 430.46 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1256 яч.1 - ТП 1257 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1256 яч.1 - ТП 1257 яч.3 |  | 483.98 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 яч.2 | КЛ-6кВ РП 270 яч.9 - ТП 1257 яч.2 |  | 617.8 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5255 яч.3 - ТП 265 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 5255 яч.3 - ТП 265 яч.2 |  | 476.34 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 270 яч.8 - ТП 2209 яч.4 | КЛ-6кВ РП 270 яч.8 - ТП 2209 яч.4 |  | 518.4 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2278 яч.8 - ТП 6233 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 2278 яч.8 - ТП 6233 яч.8 |  | 392.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2278 яч.7 - ТП 6233 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2278 яч.7 - ТП 6233 яч.1 |  | 392.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2209 яч.3 - ТП 5255 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2209 яч.3 - ТП 5255 яч.1 |  | 487.81 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1258 яч.3 - ТП 5256 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1258 яч.3 - ТП 5256 яч.1 |  | 514.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.10 - ТП 5266 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.10 - ТП 5266 яч.1 |  | 560.45 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.6282 - ТП 1236 | КЛ-6кВ ТП А.6282 - ТП 1236 |  | 698.07 | 1.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.А |  | 1925.22 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б |  | 1925.22 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А |  | 1925.22 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б |  | 1925.22 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А |  | 1474.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.Б |  | 1474.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б |  | 1443.53 | 5.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.6239 на ВЛ-6кВ ТП А.6239 - ТП 1299 | КЛ-6кВ ТП А.6239 на ВЛ-6кВ ТП А.6239 - ТП 1299 |  | 736.3 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.3 - ТП А.5288 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.3 - ТП А.5288 |  | 499.29 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.6237 - ТП А.6218 | КЛ-6кВ ТП А.6237 - ТП А.6218 |  | 526.04 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3113 яч.6 - ТП А.6237 | КЛ-6кВ ТП 3113 яч.6 - ТП А.6237 |  | 399.9 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1236 - ТП А.1218 | КЛ-6кВ ТП 1236 - ТП А.1218 |  | 621.61 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1229 - ТП А.3233 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1229 - ТП А.3233 яч.2 |  | 694.25 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Гумрак" - ТП А.1267 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Гумрак" - ТП А.1267 яч.3 |  | 449.58 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 288 на ВЛ-6кВ ТП 288 - ТП 206 | КЛ-6кВ ТП 288 на ВЛ-6кВ ТП 288 - ТП 206 |  | 376.95 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 206 | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 206 |  | 384.59 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А |  | 1397.66 | 5.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.Б |  | 1397.66 | 5.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 115 яч.3 - ТП А.1104 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 115 яч.3 - ТП А.1104 яч.2 |  | 411.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1132 яч.4 - ТП 116 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1132 яч.4 - ТП 116 яч.3 |  | 461.05 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 118 яч.2 - ТП 116 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 118 яч.2 - ТП 116 яч.2 |  | 464.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 118 яч.4 - ТП 1134 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 118 яч.4 - ТП 1134 яч.1 |  | 369.31 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 118 яч.3 - ТП 165 | КЛ-6кВ ТП 118 яч.3 - ТП 165 |  | 384.59 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.1 - ТП 2246 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.1 - ТП 2246 яч.5 |  | 610.14 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ 112 яч.2 - ТП 188 яч.5 | КЛ-6кВ 112 яч.2 - ТП 188 яч.5 |  | 499.29 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1112 яч.3 - ТП А.182 | КЛ-6кВ ТП 1112 яч.3 - ТП А.182 |  | 591.03 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 192 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 192 - ТП 157 |  | 445.77 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1122 яч.5 - ТП 129 | КЛ-6кВ ТП 1122 яч.5 - ТП 129 |  | 491.63 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1115 яч.8 - ТП 183 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1115 яч.8 - ТП 183 яч.6 |  | 598.68 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1115 яч.7 - ТП А.182 | КЛ-6кВ ТП 1115 яч.7 - ТП А.182 |  | 468.69 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.20 - ТП А.182 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.20 - ТП А.182 |  | 656.02 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.13 - ТП А.182 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.13 - ТП А.182 |  | 656.02 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.9 - ТП 1125 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.9 - ТП 1125 |  | 613.96 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1125 - ТП А.3122 | КЛ-6кВ ТП 1125 - ТП А.3122 |  | 506.93 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.1 - ТП 161 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.1 - ТП 161 яч.6 |  | 399.9 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.6 - ТП 161 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.6 - ТП 161 яч.3 |  | 399.9 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.5 - ТП А.3122 | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.5 - ТП А.3122 |  | 373.13 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.11 - ТП 186 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.11 - ТП 186 яч.4 |  | 419 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.10 - ТП 1122 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.10 - ТП 1122 яч.1 |  | 640.72 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 186 яч.1 - ТП 161 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 186 яч.1 - ТП 161 яч.1 |  | 533.68 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 170 - ТП А.1137 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 170 - ТП А.1137 яч.1 |  | 438.11 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 176 - ТП А.1137 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 176 - ТП А.1137 яч.3 |  | 529.86 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 148 - ТП 170 | КЛ-6кВ ТП 148 - ТП 170 |  | 602.5 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3161 яч.3 - ТП 186 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3161 яч.3 - ТП 186 яч.2 |  | 491.63 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.13 - ТП 2269 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.13 - ТП 2269 яч.7 |  | 721.01 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 176 яч.1 - ТП 158 | КЛ-6кВ ТП 176 яч.1 - ТП 158 |  | 506.93 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3157 яч.5 - ТП 193 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3157 яч.5 - ТП 193 яч.1 |  | 552.8 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3157 яч.7 - ТП 195 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 3157 яч.7 - ТП 195 яч.3 |  | 721.01 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 214 гр.3 - ВРУ Школа №36 | КЛ-0,4кВ ТП 214 гр.3 - ВРУ Школа №36 |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.17 - ВРУ Спортзал | КЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.17 - ВРУ Спортзал |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 – ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 – ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №8 - ВРУ №7 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №8 - ВРУ №7 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №6 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №6 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №5 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №5 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ул.Советская, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ул.Советская, 22 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.2 котельная ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.2 котельная ж.д. №22 ул.Советская |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.2 котельная ж.д. №22-ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.2 котельная ж.д. №22-ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская - ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская - ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.5 – ВРУ ж.д. №23 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.5 – ВРУ ж.д. №23 ул.Чуйкова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.5 ВРУ ж.д. №23 ул.Чуйкова - ВРУ ж.д. №21 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.5 ВРУ ж.д. №23 ул.Чуйкова - ВРУ ж.д. №21 ул.Чуйкова |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.6 - ВРУ ж.д.№31 Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.6 - ВРУ ж.д.№31 Толбухина |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.6 ВРУ ж.д.№31а ул.Толбухина - ВРУ ж.д.№31а ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.6 ВРУ ж.д.№31а ул.Толбухина - ВРУ ж.д.№31а ул.Савкина |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.16 - ВРУ ж.д.№12а ул.Пирогова | КЛ-0,4кВ ТП 2206 гр.16 - ВРУ ж.д.№12а ул.Пирогова |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.4 - ВРЩ-3 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.4 - ВРЩ-3 ул.им.Чуйкова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.6 - ВРЩ-2 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.6 - ВРЩ-2 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.17 ВРУ ул. Комсомольская, 10 | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.17 ВРУ ул. Комсомольская, 10 |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 – ВРУ №9 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 – ВРУ №9 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №20 ул.Мира |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №20 ул.Мира |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №17 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №17 ж.д. №20 ул.Мира |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 – ВРУ №11 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 – ВРУ №11 ж.д. №20 ул.Мира |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №12 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №12 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №13 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №13 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №13 – ВРУ №14 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №13 – ВРУ №14 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №14 – ВРУ №15 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №14 – ВРУ №15 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №15 – ВРУ №16 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №15 – ВРУ №16 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №16 – ВРУ №17 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №16 – ВРУ №17 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.1 - ВРУ ж.д. Чапаева, 75 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.1 - ВРУ ж.д. Чапаева, 75 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.15 - ВРУ ж.д. Чапаева, 75 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.15 - ВРУ ж.д. Чапаева, 75 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.9 - ВРУ ж.д. пер. Квартальный, 11а | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.9 - ВРУ ж.д. пер. Квартальный, 11а |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.7 - ВРУ ж.д. пер. Квартальный, 11а | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.7 - ВРУ ж.д. пер. Квартальный, 11а |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.6 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.6 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.13 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.13 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.3 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.3 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 15 |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.16 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.16 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 15 |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.11 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 20 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.11 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 20 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.4 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 20 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.4 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 20 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.5 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 17 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.5 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 17 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.12 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 17 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.12 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 17 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.2 - ВРУ ж.д. ул.Чапаева, 74 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.2 - ВРУ ж.д. ул.Чапаева, 74 |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.14 - ВРУ ж.д. ул.Чапаева, 74 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.14 - ВРУ ж.д. ул.Чапаева, 74 |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.10 НО | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.10 НО |  | 353.31 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.30 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.30 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.27 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.27 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.32 - ВРУ ж.д. №44 проезд Дорожников | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.32 - ВРУ ж.д. №44 проезд Дорожников |  | 449.97 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.28 - ВРУ ж.д. №44 проезд Дорожников | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.28 - ВРУ ж.д. №44 проезд Дорожников |  | 449.97 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП А.4237 - ВРУ №1 ж.д. №88 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП А.4237 - ВРУ №1 ж.д. №88 по пр.Жукова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП А.4237 - ВРУ №2 ж.д. №88 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП А.4237 - ВРУ №2 ж.д. №88 по пр.Жукова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №1В по ул.Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №1В по ул.Бурейская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №1В по ул.Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №1В по ул.Бурейская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.А |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.А |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.8 ЦТП-6 - ВРУ ж.д. №39 ул.им.Родимцева | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.8 ЦТП-6 - ВРУ ж.д. №39 ул.им.Родимцева |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.1 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.1 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.3 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.3 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 – ВРУ №4 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 – ВРУ №4 ж.д. №3 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Советская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №3 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.12 – ВРУ №4 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.12 – ВРУ №4 ж.д. №3 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.12 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.12 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Советская |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №3 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.5 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.5 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.15 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.15 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.15 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.15 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 – ВРУ №2 ж.д. №2 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 – ВРУ №2 ж.д. №2 пр. им. В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 пр.им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.10 – ВРУ №2 ж.д. №2 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.10 – ВРУ №2 ж.д. №2 пр. им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.10 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.10 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 пр.им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.7 – ВРУ №3 ж.д. №2а пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.7 – ВРУ №3 ж.д. №2а пр. им. В.И. Ленина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.11 – ВРУ №3 ж.д. №2а пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.11 – ВРУ №3 ж.д. №2а пр. им. В.И. Ленина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №2а пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №2а пр.им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2а пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2а пр.им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.3 Школа №19 | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.3 Школа №19 |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.6 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.6 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 – ВРУ ж.д. №7 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 – ВРУ ж.д. №7 ул.Комсомольская |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 перемычка ВРУ №1 – котельная ж.д. №7 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 перемычка ВРУ №1 – котельная ж.д. №7 ул.Комсомольская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №7 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №7 ул.Комсомольская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №7 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №7 ул.Комсомольская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 ВРУ ж.д. №7 ул. Комсомольская - ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.7 ВРУ ж.д. №7 ул. Комсомольская - ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.9 котельная | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.9 котельная |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.11 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.11 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.11 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.11 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 – ВРУ №8 ж.д. №21 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 – ВРУ №8 ж.д. №21 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.6 – ВРУ д/садика №2 | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.6 – ВРУ д/садика №2 |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.6 перемычка ВРУ д/садика №2 - ВРУ д/ясли №2 | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.6 перемычка ВРУ д/садика №2 - ВРУ д/ясли №2 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.6 перемычка ВРУ д/ясли №2 - ВРУ ж.д. №8 ул.Соколова | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.6 перемычка ВРУ д/ясли №2 - ВРУ ж.д. №8 ул.Соколова |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко - ВРУ ж.д. №12 ул. им. Дымченко | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко - ВРУ ж.д. №12 ул. им. Дымченко |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 – ВРУ ж.д. №45 ул. Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 – ВРУ ж.д. №45 ул. Чуйкова |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №12 ул. им. Дымченко - ВРУ ж.д. №15 ул. им. Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №12 ул. им. Дымченко - ВРУ ж.д. №15 ул. им. Глазкова |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №15 ул. им. Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №15 ул. им. Глазкова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 ул. им. Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 ул. им. Глазкова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 ВРУ ж.д. №45 ул.Чуйкова - ВРУ ж.д. №43 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 ВРУ ж.д. №45 ул.Чуйкова - ВРУ ж.д. №43 ул.Чуйкова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Чуйкова |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.7 - ВРУ ж.д. №55 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.7 - ВРУ ж.д. №55 пр. им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.14 - ВРУ здания №59 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.14 - ВРУ здания №59 пр. им. В.И. Ленина |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 ВРУ 2 ж.д. №43 ул.Чуйкова - ВРУ 1 ж.д. №41 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 ВРУ 2 ж.д. №43 ул.Чуйкова - ВРУ 1 ж.д. №41 ул.Чуйкова |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.13 котельная | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.13 котельная |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.14 - ВРУ здания №17 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.14 - ВРУ здания №17 ул. Мира |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.14 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.14 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.4 - ВРУ здания №19 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.4 - ВРУ здания №19 ул. Мира |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.6 - ВРУ здания №19 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.6 - ВРУ здания №19 ул. Мира |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.26 - ВРУ здания №28а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.26 - ВРУ здания №28а ул. Коммунистическая |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.27 - ВРУ здания №28а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.27 - ВРУ здания №28а ул. Коммунистическая |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №32а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №32а ул. Коммунистическая |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №32а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №32а ул. Коммунистическая |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №32а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №32а ул. Коммунистическая |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Мира |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Мира |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №3 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №3 ж.д. №21 ул. Мира |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №21 ул. Мира |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №21 ул. Мира |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.10 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.10 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №21 ул. Мира |  | 353.31 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.10 - ВРУ №7 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.10 - ВРУ №7 ж.д. №21 ул. Мира |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.11 - ВРУ ж.д. №32 ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.11 - ВРУ ж.д. №32 ул. Коммунистическая |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.3 - ВРУ д/сад №48 | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.3 - ВРУ д/сад №48 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.11 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.11 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.6 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.6 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.15 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 – ВРУ ж.д. №12 ул.им. Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 – ВРУ ж.д. №12 ул.им. Гагарина |  | 434.39 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №12 ул.им. Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №12 ул.им. Гагарина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №12 ул.им. Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №12 ул.им. Гагарина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.им. Гагарина - ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.им. Гагарина - ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №2 ж.д. №12 ул.им. Гагарина – ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №2 ж.д. №12 ул.им. Гагарина – ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.14 - Р/Я от ТП 117 | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.14 - Р/Я от ТП 117 |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.9 – ВРУ Фонтан ж/д вокзал | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.9 – ВРУ Фонтан ж/д вокзал |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 перемычка ВРУ №1 ж.д. №10 ул.им. Володарского - котельная | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 перемычка ВРУ №1 ж.д. №10 ул.им. Володарского - котельная |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.14 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.14 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.14 ВРУ №4 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.14 ВРУ №4 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 ВРУ №6 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 ВРУ №6 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.15 ВРУ №8 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.15 ВРУ №8 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №8 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №8 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 – ВРУ ж.д. №16 ул. Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 – ВРУ ж.д. №16 ул. Коммунальная |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Коммунальная |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул.Коммунальная - ВРУ ж.д. №16 ул.им. 7-й Гвардейской | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул.Коммунальная - ВРУ ж.д. №16 ул.им. 7-й Гвардейской |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 ул.им. 7-й Гвардейской | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 ул.им. 7-й Гвардейской |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №16 ул.им. 7-й Гвардейской | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №16 ул.им. 7-й Гвардейской |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.8 щит учёта СУ-2 | КЛ-0,4кВ ТП 120 гр.8 щит учёта СУ-2 |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 – ВРУ ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 – ВРУ ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 – ВРУ ж.д. №14 ул. Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 – ВРУ ж.д. №14 ул. Комсомольская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №14 ул. Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №14 ул. Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.1 – ВРУ №8 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.1 – ВРУ №8 ул.им. Володарского |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.7 – ВРУ №8 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.7 – ВРУ №8 ул.им. Володарского |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 №8 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 №8 ул.им. Володарского |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 №8 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 №8 ул.им. Володарского |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №14 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №14 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №14 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №14 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.1 – ВРУ гимназии 3 №7 ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.1 – ВРУ гимназии 3 №7 ул.им.Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.3 – ВРУ гимназии 3 спортзал, №7 ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.3 – ВРУ гимназии 3 спортзал, №7 ул.им.Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.3 перемычка ВРУ спортзал – ВРУ гимназия 3, №7 ул.им. Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.3 перемычка ВРУ спортзал – ВРУ гимназия 3, №7 ул.им. Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.5 – ВРУ ж.д. №9 ул.им. Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.5 – ВРУ ж.д. №9 ул.им. Пушкина |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.7 – ВРУ ж.д. №17 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.7 – ВРУ ж.д. №17 ул.Мира |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.8 – ВРУ ж.д. №17 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.8 – ВРУ ж.д. №17 ул.Мира |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.10 – ЦТП ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.10 – ЦТП ул.им.Пушкина |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 – ВРУ ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 – ВРУ ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 353.31 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №2 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №2 ул.Мира |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.12 – ВРУ ж.д. №19 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.12 – ВРУ ж.д. №19 ул.Ленина |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 – ВРУ ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 – ВРУ ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.16 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.14 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.14 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.17 – молочная кухня ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.17 – молочная кухня ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 – ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 – ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 перемычка ВРУ №1 – загс №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 перемычка ВРУ №1 – загс №8 ул.Краснознаменская |  | 437.51 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.2 – Больница №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.2 – Больница №3 ул.Советская |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.2 перемычка Больница №3 – пищеблок ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.2 перемычка Больница №3 – пищеблок ул.Советская |  | 630.83 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.5 перемычка Больница №3 ортопедия – пищеблок ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.5 перемычка Больница №3 ортопедия – пищеблок ул.Советская |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.5 – Больница №3 ортопедия ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.5 – Больница №3 ортопедия ул.Советская |  | 630.83 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.3 – ВРУ ж.д. №6 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.3 – ВРУ ж.д. №6 ул.Пражская |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.3 – пристройка к пищеблоку ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.3 – пристройка к пищеблоку ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.4 – ЦТП - 44 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.4 – ЦТП - 44 пр.им. В.И. Ленина |  | 462.46 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.7 – ВРУ ж.д. №44 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.7 – ВРУ ж.д. №44 пр.им. В.И. Ленина |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.6 – ВРУ ж.д. №8 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.6 – ВРУ ж.д. №8 ул.Пражская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.6 ВРУ ж.д. №8 ул.Пражская - ВРУ ж.д. №42 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.6 ВРУ ж.д. №8 ул.Пражская - ВРУ ж.д. №42 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3126 гр.1 - ВРУ Володарского, 5, ООО "Концессии Теплоснабжения" | КЛ-0,4кВ ТП 3126 гр.1 - ВРУ Володарского, 5, ООО "Концессии Теплоснабжения" |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №1– ВРУ №11 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №1– ВРУ №11 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №11– ВРУ №12 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №11– ВРУ №12 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №12– ВРУ №13 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №12– ВРУ №13 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №13– ВРУ №14 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №13– ВРУ №14 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №14– ВРУ №15 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №14– ВРУ №15 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №15– ВРУ №16 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №15– ВРУ №16 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №16– ВРУ №17 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №16– ВРУ №17 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №17– ВРУ №18 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №17– ВРУ №18 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №18– ВРУ №19 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №18– ВРУ №19 ж.д. №13 ул.Мира |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №19– ВРУ №20 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №19– ВРУ №20 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 – ВРУ ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 – ВРУ ж.д. №13 ул.Мира |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.9 - ВРУ ж.д. №6 ул.им.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.9 - ВРУ ж.д. №6 ул.им.Тимофеева |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 – ВРУ ж.д. №12 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 – ВРУ ж.д. №12 ул.Краснознаменская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №12 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №12 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 ВРУ ж.д. №12 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 ВРУ ж.д. №12 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.14 – ВРУ ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.14 – ВРУ ж.д. №25 ул.Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.14 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.14 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №25 ул.Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.14 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.14 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №25 ул.Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.1 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.1 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Колпинская |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Колпинская |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №9 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №9 по ул.Колпинская |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №9 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №9 по ул.Колпинская |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.Симонова |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.Симонова |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №32 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №32 по ул.Симонова |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.4 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.4 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Космонавтов |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.15 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.15 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Космонавтов |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 – ВРУ ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 – ВРУ ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 – ВРУ ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 – ВРУ ж.д. №25 ул.Ленина |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №25 ул.Ленина |  | 353.31 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №25 ул.Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №25 ул.Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №25 ул.Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.10 – ВРУ ж.д. №25 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.10 – ВРУ ж.д. №25 ул.Ленина |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 – ВРУ ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 – ВРУ ж.д. №23 ул.Ленина |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №1 ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №1 ж.д. №23 ул.Ленина |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №23 ул.Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №23 ул.Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 – ВРУ №15 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 – ВРУ №15 ж.д. №26 ул.Мира |  | 537.29 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №15 – ВРУ №14 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №15 – ВРУ №14 ж.д. №26 ул.Мира |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №14 – ВРУ №13 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №14 – ВРУ №13 ж.д. №26 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №13 – ВРУ №12 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №13 – ВРУ №12 ж.д. №26 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №11 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №11 ж.д. №26 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №10 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №10 ж.д. №26 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ №13 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ №13 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Мира |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №26 ул.Мира |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №12 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №12 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №13 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №13 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.5 - ВРУ №4 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.5 - ВРУ №4 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.5 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.5 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.19 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.19 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.19 - ВРУ №4 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.19 - ВРУ №4 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.17 - ВРУ №1 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.17 - ВРУ №1 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.17 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.17 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.10 - ВРУ ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.10 - ВРУ ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.13 - ВРУ ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.13 - ВРУ ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.12 - ВРУ ж.д. №36 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.12 - ВРУ ж.д. №36 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.20 - ВРУ ж.д. №36 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.20 - ВРУ ж.д. №36 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.Симонова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.Симонова |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.18 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №40 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.18 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №40 по ул.Симонова |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №40 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №40 по ул.Симонова |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.9 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.9 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Космонавтов |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.21 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.21 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Космонавтов |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.24 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.24 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.29 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.29 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.11 - ИТП 32 | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.11 - ИТП 32 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.5 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, бассейн | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.5 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, бассейн |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.9 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, бассейн | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.9 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, бассейн |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.6 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, Лицей №9 | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.6 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, Лицей №9 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.10 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, Лицей №9 | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.10 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, Лицей №9 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.8 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, стр.1, Лицей №9 | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.8 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, стр.1, Лицей №9 |  | 437.51 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.12 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, стр.1, Лицей №9 | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.12 - ВРУ ул.8-й Воздушной Армии, 26а, стр.1, Лицей №9 |  | 437.51 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.25 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.25 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.А |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.21 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.21 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.А |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.22 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.22 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.24 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.24 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.А |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.26 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.26 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.А |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №34 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №34 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №34 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №34 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.9 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.9 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.К.Симонова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.22 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.22 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.К.Симонова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.22 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.22 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.К.Симонова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.К.Симонова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.5 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.5 - ВРУ ЦТП |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.13 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.13 - ВРУ ЦТП |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.21 - ВРУ Детского сада №390, ул.8-й Воздушной Армии, 36 | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.21 - ВРУ Детского сада №390, ул.8-й Воздушной Армии, 36 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.12 - ВРУ Детского сада №390, ул.8-й Воздушной Армии, 36 | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.12 - ВРУ Детского сада №390, ул.8-й Воздушной Армии, 36 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.20 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.20 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 Р/Я гр.20 тепловая насосная ж.д. №11 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 Р/Я гр.20 тепловая насосная ж.д. №11 ул. Мира |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.24 - ВРУ №3 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.24 - ВРУ №3 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.1.1 Р/Я ТП 128. | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.1.1 Р/Я ТП 128. |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.5 – лифты ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.5 – лифты ж.д. №18 ул.Мира |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.3 – ВРУ ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.3 – ВРУ ж.д. №18 ул.Мира |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 – ВРУ ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 – ВРУ ж.д. №18 ул.Мира |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №18 ул.Мира |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.23 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.23 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.23 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.23 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.20 - ВРУ №3 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.20 - ВРУ №3 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.24 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.24 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.24 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.24 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.5 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.5 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.13 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.13 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.13 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.13 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. 26 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.6 - ВРУ ж.д. 20 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.6 - ВРУ ж.д. 20 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.16 - ВРУ ж.д. 20 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.16 - ВРУ ж.д. 20 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.19 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.19 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 перемычка ВРУ Детского сада №176 - бассейн | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 перемычка ВРУ Детского сада №176 - бассейн |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.19 перемычка ВРУ Детского сада №176 - бассейн | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.19 перемычка ВРУ Детского сада №176 - бассейн |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.7 - ВРУ ЦТП-19 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.7 - ВРУ ЦТП-19 |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.15 - ВРУ ЦТП-19 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.15 - ВРУ ЦТП-19 |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.18 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.18 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.14 - ВРУ №3 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.14 - ВРУ №3 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.12 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.12 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.21 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.21 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.12 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.12 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.11 - ВРУ ИТП-21 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.11 - ВРУ ИТП-21 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.17 - ВРУ ИТП-21 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.17 - ВРУ ИТП-21 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 – ВРУ ж.д. №39 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 – ВРУ ж.д. №39 ул.Советская |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №39 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №39 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Советская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.4 – ВРУ ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.4 – ВРУ ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 – ВРУ ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 – ВРУ ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.9 – ВРУ ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.9 – ВРУ ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 – ВРУ ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 – ВРУ ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.5 – ВРУ ж.д. №7 ул.им.Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.5 – ВРУ ж.д. №7 ул.им.Гагарина |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 – ВРУ ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 – ВРУ ж.д. №25 ул.Советская |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.7 – ВРУ ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.7 – ВРУ ж.д. №25 ул.Советская |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №5 ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №5 ж.д. №25 ул.Советская |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №25 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №25 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.1 - ВРУ ж.д. №33 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.1 - ВРУ ж.д. №33 по бул.30-летия Победы |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.26 - ВРУ ж.д. №33 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.26 - ВРУ ж.д. №33 по бул.30-летия Победы |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.22 - ВРУ бул.30-летия Победы, 43, торгово-офисное здание | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.22 - ВРУ бул.30-летия Победы, 43, торгово-офисное здание |  | 443.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.5 - ВРУ бул.30-летия Победы, 43, торгово-офисное здание | КЛ-0,4кВ ТП 2294 гр.5 - ВРУ бул.30-летия Победы, 43, торгово-офисное здание |  | 443.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №37 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №37 по ул.Космонавтов |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №37 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №37 по ул.Космонавтов |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.15 - ВРУ МТП-37 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.15 - ВРУ МТП-37 |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.7 - ВРУ МТП-37 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.7 - ВРУ МТП-37 |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.22 - ВРУ №1 ж.д. №31А по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.22 - ВРУ №1 ж.д. №31А по ул.Симонова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №31А по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №31А по ул.Симонова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31А по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31А по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.22 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31А по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.22 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31А по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.24 - ВРУ №3 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.24 - ВРУ №3 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.12 - ВРУ №3 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.12 - ВРУ №3 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.12 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.12 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.24 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.24 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.11 - ВРУ №5 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.11 - ВРУ №5 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.19 - ВРУ Музея | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.19 - ВРУ Музея |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.20 - ВРУ №5 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.20 - ВРУ №5 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.18 - ВРУ №6 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.18 - ВРУ №6 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 434.39 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.9 - ВРУ №6 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.9 - ВРУ №6 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 434.39 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №39 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №39 по ул.Космонавтов |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 по ул.Космонавтов |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.14 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.14 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.4 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.4 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.13 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.13 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.10 - ВРУ ж.д. №72 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.10 - ВРУ ж.д. №72 по ул.Землячки |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.16 - ВРУ ж.д. №72 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.16 - ВРУ ж.д. №72 по ул.Землячки |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.13 - ВРУ МТП-39 | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.13 - ВРУ МТП-39 |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.7 - ВРУ МТП-39 | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.7 - ВРУ МТП-39 |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.8 - ВРУ ж.д. №49 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.8 - ВРУ ж.д. №49 по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.14 - ВРУ ж.д. №49 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.14 - ВРУ ж.д. №49 по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.3 - ВРУ ж.д. №74а по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.3 - ВРУ ж.д. №74а по ул.Землячки |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.22 - ВРУ ж.д. №74а по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.22 - ВРУ ж.д. №74а по ул.Землячки |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.17 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.17 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.19 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.19 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.20 - ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.20 - ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.4 перемычка ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов - ВРУ №2 ж.д. №45 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.4 перемычка ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов - ВРУ №2 ж.д. №45 по ул.Космонавтов |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.20 перемычка ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов - ВРУ №2 ж.д. №45 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.20 перемычка ВРУ №3 ж.д. №45а по ул.Космонавтов - ВРУ №2 ж.д. №45 по ул.Космонавтов |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.33 - ВРУ магазина по ул.Космонавтов, 20 | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.33 - ВРУ магазина по ул.Космонавтов, 20 |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.2 - ВРУ МТП-38 | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.2 - ВРУ МТП-38 |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.16 - ВРУ МТП-38 | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.16 - ВРУ МТП-38 |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.24 - ВРУ ж.д. №56 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.24 - ВРУ ж.д. №56 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.9 к ТП 175 | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.9 к ТП 175 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.21 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.21 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.21 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.21 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 по ул.Землячки |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.23 - ВРУ №3 ж.д. №62 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.23 - ВРУ №3 ж.д. №62 по ул.Землячки |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №62 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №62 по ул.Землячки |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 – ВРУ ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 – ВРУ ж.д. №23 ул.Советская |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №23 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №62А по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №62А по ул.Землячки |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №62А по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №62А по ул.Землячки |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №23 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №23 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №23 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №23 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 – ВРУ ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 – ВРУ ж.д. №23 ул.Советская |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 ВРУ ж.д. №23 ул.Советская - ВРУ ж.д. №6 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 ВРУ ж.д. №23 ул.Советская - ВРУ ж.д. №6 ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.3 - ЦТП-35 | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.3 - ЦТП-35 |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.15 - ЦТП-35 | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.15 - ЦТП-35 |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.4 – котельная ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.4 – котельная ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.20 – котельная ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.20 – котельная ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 – ВРУ ж.д. №8 ул.им.Соколова | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 – ВРУ ж.д. №8 ул.им.Соколова |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.им. Соколова | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.им. Соколова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №8 ул.им. Соколова | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №8 ул.им. Соколова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 ВРУ ж.д. №8 ул.им. Соколова - ВРУ детсада №2 пр.им.В.И. Ленина №20А | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 ВРУ ж.д. №8 ул.им. Соколова - ВРУ детсада №2 пр.им.В.И. Ленина №20А |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А – ВРУ детсада, №20А/1 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А – ВРУ детсада, №20А/1 пр.им.В.И. Ленина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А/1 – к ТП 113 | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А/1 – к ТП 113 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 – ВРУ ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 – ВРУ ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.10 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.11 – ВРУ ж.д. №7А ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.11 – ВРУ ж.д. №7А ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.15 – ВРУ ж.д. №7А ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.15 – ВРУ ж.д. №7А ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 – ВРУ ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 – ВРУ ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.1 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.1 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Землячки |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.9 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.9 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Землячки |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 ВРУ №6 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина - ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 ВРУ №6 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина - ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Порт-Саида |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №9 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №9 ул.Порт-Саида |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №9 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №9 ул.Порт-Саида |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №68 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №68 по ул.Землячки |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №68 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №68 по ул.Землячки |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.20 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.20 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №66 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №66 по ул.Землячки |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №66 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №66 по ул.Землячки |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №66 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №66 по ул.Землячки |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.21 - ВРУ №2 ж.д. №66 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.21 - ВРУ №2 ж.д. №66 по ул.Землячки |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.3 – ЦТП ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.3 – ЦТП ул.Бакинская |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.7 – ЦТП ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.7 – ЦТП ул.Бакинская |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.6 – ВРУ ж.д. №51 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.6 – ВРУ ж.д. №51 пр.им.В.И. Ленина |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 – ВРУ ж.д. №51А пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 – ВРУ ж.д. №51А пр.им.В.И. Ленина |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 ВРУ ж.д. №51А пр.им.В.И. Ленина - ВРУ ж.д. №1 ул.им. Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 ВРУ ж.д. №51А пр.им.В.И. Ленина - ВРУ ж.д. №1 ул.им. Землянского |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 ВРУ ж.д. №1 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №51 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 ВРУ ж.д. №1 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №51 пр.им.В.И. Ленина |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.1 – ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.1 – ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского |  | 609.01 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.1 - ВРУ детский сад №20 | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.1 - ВРУ детский сад №20 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.24 - ВРУ детский сад №20 | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.24 - ВРУ детский сад №20 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.1 ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №9 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.1 ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №9 ул.им.Землянского |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 – ВРУ ж.д. №3 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 – ВРУ ж.д. №3 ул.им.Землянского |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №3 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №5 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №3 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №5 ул.им.Землянского |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №5 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №5 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №9 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №9 ул.им.Землянского |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.18 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.18 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.11 - ВРУ №3 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.11 - ВРУ №3 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.9 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.9 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.1 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.1 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.5 - ВРУ ж.д. №70 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.5 - ВРУ ж.д. №70 по ул.Краснополянская |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.13 - ВРУ ж.д. №70 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.13 - ВРУ ж.д. №70 по ул.Краснополянская |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.11 - ВРУ насосной | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.11 - ВРУ насосной |  | 496.75 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.6 – ВРУ ж.д. №2 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.6 – ВРУ ж.д. №2 ул.им.Чуйкова |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.1 - рынок Ткачевский | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.1 - рынок Ткачевский |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 – ВРУ ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 – ВРУ ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина |  | 409.44 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.2 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.2 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.12 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.12 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.4 - ВРУ гимназия №1, ул.Ткачева, 10А | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.4 - ВРУ гимназия №1, ул.Ткачева, 10А |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.9 - ВРУ гимназия №1, ул.Ткачева, 10А | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.9 - ВРУ гимназия №1, ул.Ткачева, 10А |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №6 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №6 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №8 ул.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.3 котельная ж.д. №6 ул.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.3 котельная ж.д. №6 ул.им.В.И. Ленина |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 – ВРУ ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 – ВРУ ж.д. №6 ул.Советская |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №6 – котельная ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №6 – котельная ж.д. №6 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 – ВРУ ж.д. №3 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 – ВРУ ж.д. №3 ул.им.Чуйкова |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.1 - ВРУ МТП-32 | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.1 - ВРУ МТП-32 |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.15 - ВРУ МТП-32 | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.15 - ВРУ МТП-32 |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова - ВРУ №8 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова - ВРУ №8 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.7 - ВРУ дет.сада №24 по бул.30-летия Победы, 56А | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.7 - ВРУ дет.сада №24 по бул.30-летия Победы, 56А |  | 409.44 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.11 - ВРУ дет.сада №24 по бул.30-летия Победы, 56А | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.11 - ВРУ дет.сада №24 по бул.30-летия Победы, 56А |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.14 - ВРУ ж.д. №58 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.14 - ВРУ ж.д. №58 по бул.30-летия Победы |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.8 - ВРУ ж.д. №58 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.8 - ВРУ ж.д. №58 по бул.30-летия Победы |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.13 - ВРУ ж.д. №54 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.13 - ВРУ ж.д. №54 по бул.30-летия Победы |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.3 - ВРУ ж.д. №54 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.3 - ВРУ ж.д. №54 по бул.30-летия Победы |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 – ВРУ ж.д. №14а ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 – ВРУ ж.д. №14а ул.Советская |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №14а ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №14а ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 ВРУ№2 ж.д. №14а ул.Советская - ВРУ№1 ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 ВРУ№2 ж.д. №14а ул.Советская - ВРУ№1 ж.д. №1 аллея Героев |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 – ВРУ ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 – ВРУ ж.д. №1 аллея Героев |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №1 аллея Героев |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №1 аллея Героев |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №1 аллея Героев |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.10 – ВРУ ж.д. №12ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.10 – ВРУ ж.д. №12ул.Советская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.6 – к РП 140 ввод2 | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.6 – к РП 140 ввод2 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.7 – к РП 140 ввод1 | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.7 – к РП 140 ввод1 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 – ВРУ ж.д. №12 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 – ВРУ ж.д. №12 ул.Советская |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №12 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №12 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №12 ул.Советска | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №12 ул.Советска |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.13 – ВРУ ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.13 – ВРУ ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 – ВРУ ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 – ВРУ ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 – ВРУ ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 – ВРУ ж.д. №4 ул.Советская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 – ВРУ ж.д. №1 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 – ВРУ ж.д. №1 ул.Чуйкова |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №1ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №1ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №1ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №1ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 ВРУ №3 ж.д. №1 ул.Чуйкова - ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 ВРУ №3 ж.д. №1 ул.Чуйкова - ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 – ВРУ ж.д. №2 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 – ВРУ ж.д. №2 ул.Чуйкова |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №1 – к ТП 149 | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №1 – к ТП 149 |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.5 – ВРУ ж.д. №33 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.5 – ВРУ ж.д. №33 ул.им.Чуйкова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.5 ВРУ ж.д. №33 ул.им.Чуйкова - ВРУ ж.д. №31 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.5 ВРУ ж.д. №33 ул.им.Чуйкова - ВРУ ж.д. №31 ул.им.Чуйкова |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.6 – ВРУ ж.д. №31 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.6 – ВРУ ж.д. №31 ул.им.Чуйкова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.6 ВРУ ж.д. №31 ул.им.Чуйкова - ВРУ ж.д. №29 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.6 ВРУ ж.д. №31 ул.им.Чуйкова - ВРУ ж.д. №29 ул.им.Чуйкова |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.4 – ВРУ ж.д. №29 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.4 – ВРУ ж.д. №29 ул.им.Чуйкова |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29 ул.им.Чуйкова |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр. ВРУ №1 ж.д. №29 ул.им.чуйкова - ВРУ №1 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр. ВРУ №1 ж.д. №29 ул.им.чуйкова - ВРУ №1 ж.д. №26 ул.Советская |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 – Котельная ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 – Котельная ж.д. №26 ул.Советская |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №26 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.1 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.1 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Советская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.7 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.7 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №27 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №27 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №27 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №27 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 443.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.4 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.4 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.10 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.10 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.9 ВРУ №1 ж.д. №37 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.9 ВРУ №1 ж.д. №37 пр. им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр. им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.2 ВРУ ж.д. №39 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.2 ВРУ ж.д. №39 пр. им. В.И. Ленина |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.7 ВРУ школы №84 | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.7 ВРУ школы №84 |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.7 перемычка ВРУ школы №84 - ВРУ ж.д. №12 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 157 гр.7 перемычка ВРУ школы №84 - ВРУ ж.д. №12 ул.Пражская |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.9 Гимназия№3 ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.9 Гимназия№3 ул.им.Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.9 перемычка гимназия №3 – спортзал ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.9 перемычка гимназия №3 – спортзал ул.им.Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.9 перемычка гимназия №3 (спортзал) ул.им.Пушкина – к ТП 126 | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.9 перемычка гимназия №3 (спортзал) ул.им.Пушкина – к ТП 126 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 перемычка ВРУ №1 – к ТП 126 | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 перемычка ВРУ №1 – к ТП 126 |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 – ЦТП ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 – ЦТП ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 перемычка ЦТП – к ТП 126 | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 перемычка ЦТП – к ТП 126 |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 перемычка ЦТП – ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 перемычка ЦТП – ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская - ВРУ загс ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская - ВРУ загс ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.1 – пекарня ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.1 – пекарня ул.Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.19 - ВРУ Стройка Д/САД | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.19 - ВРУ Стройка Д/САД |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.22 - ВРУ Стройка Д/САД | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.22 - ВРУ Стройка Д/САД |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 165 гр.4 – ВРУ ж.д. №16 ул.им.Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 165 гр.4 – ВРУ ж.д. №16 ул.им.Гагарина |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 165 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.им.Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 165 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.им.Гагарина |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 165 гр.3 – ВРУ ж.д. №34 ул.Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 165 гр.3 – ВРУ ж.д. №34 ул.Коммунистическая |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.6 - ВРУ ЦТП мр-134 | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.6 - ВРУ ЦТП мр-134 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.24 - ВРУ ЦТП мр-134 | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.24 - ВРУ ЦТП мр-134 |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.2 – Р/Я ж.д. №13а ул.им. 13-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.2 – Р/Я ж.д. №13а ул.им. 13-й Гвардейской Дивизии |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.2 перемычка Р/Я 1 – Р/Я 2 ж.д. №13 ул.им. 13-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.2 перемычка Р/Я 1 – Р/Я 2 ж.д. №13 ул.им. 13-й Гвардейской Дивизии |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 – Р/Я ж.д. №13 ул.им. 13-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 – Р/Я ж.д. №13 ул.им. 13-й Гвардейской Дивизии |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка Р/Я – ВРУ №1 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка Р/Я – ВРУ №1 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.6 – ВРУ ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.6 – ВРУ ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 – ВРУ ж.д. №58/1 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 – ВРУ ж.д. №58/1 пр.им.В.И. Ленина |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 перемычка ВРУ №58/1 – ВРУ №2 ж.д. №56 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 перемычка ВРУ №58/1 – ВРУ №2 ж.д. №56 пр.им.В.И. Ленина |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.7 – ВРУ ж.д. №56 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.7 – ВРУ ж.д. №56 пр.им.В.И. Ленина |  | 423.69 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №1 ж.д. №58 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №1 ж.д. №58 пр.им.В.И. Ленина |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 – ВРУ ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 – ВРУ ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.им.Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.им.Глазкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ф/л Яковенко А.В. ж.д. №58 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ф/л Яковенко А.В. ж.д. №58 пр.им.В.И. Ленина |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.10 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.10 - ВРУ ЦТП |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №1 ж.д. №58 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №1 ж.д. №58 пр.им.В.И. Ленина |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.5 – ВРУ ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.5 – ВРУ ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 – ВРУ ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 – ВРУ ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №4 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 – котельная ж.д. №15 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 – котельная ж.д. №15 ул.Советская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №15 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №15 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 ВРУ ж.д. №15 ул.Советская - ВРУ ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 ВРУ ж.д. №15 ул.Советская - ВРУ ж.д. №4 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №4 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.8 – ВРУ ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.8 – ВРУ ж.д. №4 аллея Героев |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №4 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №4 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №4 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 аллея Героев |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №4 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №4 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 ВРУ ж.д. №4 аллея Героев - ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 ВРУ ж.д. №4 аллея Героев - ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.1 – ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.1 – ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.8 школа №81 | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.8 школа №81 |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 – ВРУ ж.д. №16 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 – ВРУ ж.д. №16 ул.Советская |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Советская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №16 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №16 ул.Советская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №16 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.7 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №16 ул.Советская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.2 – ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.2 – ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.2 ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова - ВРУ ж.д. №16 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.2 ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова - ВРУ ж.д. №16 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 – ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 – ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 – ВРУ ж.д. №2 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 – ВРУ ж.д. №2 аллея Героев |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 ВРУ ж.д. №2 аллея Героев - ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 ВРУ ж.д. №2 аллея Героев - ВРУ ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 аллея Героев |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 аллея Героев |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 аллея Героев |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 ВРУ ж.д. №2 аллея Героев - ВРУ ж.д. №14 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 ВРУ ж.д. №2 аллея Героев - ВРУ ж.д. №14 ул.Советская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.6 – ВРУ ж.д. №14 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.6 – ВРУ ж.д. №14 ул.Советская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №14 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №14 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.12 – гл. бюро МСЭ | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.12 – гл. бюро МСЭ |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 – ВРУ ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 – ВРУ ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 ВРУ ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина - ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 ВРУ ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина - ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.4 – ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.4 – ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида - ВРУ ж.д. №8а ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида - ВРУ ж.д. №8а ул.Порт-Саида |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида - ВРУ ж.д. №6 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида - ВРУ ж.д. №6 ул.Порт-Саида |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.3 к ТП 146 | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.3 к ТП 146 |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 – ВРУ ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 – ВРУ ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.8 – ВРУ ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.8 – ВРУ ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №6 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №6 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 – ВРУ ж.д. №11ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 – ВРУ ж.д. №11ул.Советская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Советская |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №11 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №11 ул.Советская |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Советская |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Советская |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 – ВРУ ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 – ВРУ ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.16 МДОУ ЦРР д/с №2 | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.16 МДОУ ЦРР д/с №2 |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.20 МДОУ ЦРР д/с №2 | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.20 МДОУ ЦРР д/с №2 |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 – ВРУ ж.д. №5 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 – ВРУ ж.д. №5 аллея Героев |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №5 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №5 аллея Героев |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №5 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №5 аллея Героев |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №5 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №5 аллея Героев |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 ВРУ ж.д. №5 аллея Героев - ВРУ ж.д. №3 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.12 ВРУ ж.д. №5 аллея Героев - ВРУ ж.д. №3 аллея Героев |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 – ВРУ ж.д. №3 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 – ВРУ ж.д. №3 аллея Героев |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 ВРУ ж.д. №3 аллея Героев - ВРУ ж.д. №13 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 ВРУ ж.д. №3 аллея Героев - ВРУ ж.д. №13 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №3 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №3 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 – ВРУ ж.д. №13 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 – ВРУ ж.д. №13 ул.Советская |  | 420.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №13 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №13 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №13 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №13 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.1 - ВРУ ж.д. №47б по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.1 - ВРУ ж.д. №47б по ул.8-й Воздушной Армии |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.11 - ВРУ ж.д. №47б по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.11 - ВРУ ж.д. №47б по ул.8-й Воздушной Армии |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.11 перемычка ВРУ ж.д. №47б - ВРУ ж.д. №47а по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.11 перемычка ВРУ ж.д. №47б - ВРУ ж.д. №47а по ул.8-й Воздушной Армии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.1 перемычка ВРУ ж.д. №47б - ВРУ ж.д. №47а по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.1 перемычка ВРУ ж.д. №47б - ВРУ ж.д. №47а по ул.8-й Воздушной Армии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.6 - ВРУ ж.д. №47 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.6 - ВРУ ж.д. №47 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.14 - ВРУ ж.д. №47 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.14 - ВРУ ж.д. №47 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.3 - ВРУ дет.сад №5 ул.8-й Воздушной Армии, 43 | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.3 - ВРУ дет.сад №5 ул.8-й Воздушной Армии, 43 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.15 - ВРУ дет.сад №5 ул.8-й Воздушной Армии, 43 | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.15 - ВРУ дет.сад №5 ул.8-й Воздушной Армии, 43 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.8 - ВРУ ж.д. 41 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.8 - ВРУ ж.д. 41 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.16 - ВРУ ж.д. 41 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.16 - ВРУ ж.д. 41 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.16 перемычка ВРУ ж.д. 41 - ВРУ ж.д. №39 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.16 перемычка ВРУ ж.д. 41 - ВРУ ж.д. №39 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. 41 - ВРУ ж.д. №39 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. 41 - ВРУ ж.д. №39 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.4 - ВРУ ж.д. №45 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.4 - ВРУ ж.д. №45 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.12 - ВРУ ж.д. №45 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.12 - ВРУ ж.д. №45 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.1 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.1 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.13 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.13 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.24 - Магнит, ул.8-й Воздушной Армии, 37Б | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.24 - Магнит, ул.8-й Воздушной Армии, 37Б |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.2 - ЦТП 5А, ул.8-й Воздушной Армии, 37А | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.2 - ЦТП 5А, ул.8-й Воздушной Армии, 37А |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.10 - ЦТП 5А, ул.8-й Воздушной Армии, 37А | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.10 - ЦТП 5А, ул.8-й Воздушной Армии, 37А |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.8 - ВРУ лицей №8, ул.8-й Воздушной Армии, 27 | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.8 - ВРУ лицей №8, ул.8-й Воздушной Армии, 27 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.16 - ВРУ лицей №8, ул.8-й Воздушной Армии, 27 | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.16 - ВРУ лицей №8, ул.8-й Воздушной Армии, 27 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.9 - ВРУ Бассейн Олимпия, ул.8-й Воздушной Армии, 27 | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.9 - ВРУ Бассейн Олимпия, ул.8-й Воздушной Армии, 27 |  | 516.37 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.15 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.15 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.7 - ВРУ ж.д. №29 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.7 - ВРУ ж.д. №29 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.14 - ВРУ ж.д. №29 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.14 - ВРУ ж.д. №29 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №31 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №31 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.7 перемычка ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №31 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.7 перемычка ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №31 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.2 - ВРУ ж.д. № 52 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.2 - ВРУ ж.д. № 52 по ул.Рокоссовского |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.14 - ВРУ ж.д. № 52 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.14 - ВРУ ж.д. № 52 по ул.Рокоссовского |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.8 - ВРУ ж.д. № 54 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.8 - ВРУ ж.д. № 54 по ул.Рокоссовского |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.16 - ВРУ ж.д. № 54 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.16 - ВРУ ж.д. № 54 по ул.Рокоссовского |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.2 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.2 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.4 - ВРУ ж.д. №58а по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.4 - ВРУ ж.д. №58а по ул.Хиросимы |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.10 - ВРУ ж.д. №58а по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.10 - ВРУ ж.д. №58а по ул.Хиросимы |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.14 - ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.14 - ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.6 - ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.6 - ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского - ООО Волгоградец-1 | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского - ООО Волгоградец-1 |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского - ООО Волгоградец-1 | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №56 по ул.Рокоссовского - ООО Волгоградец-1 |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.8 - ВРУ ж.д. 15А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.8 - ВРУ ж.д. 15А по ул.Хиросимы |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.15 - ВРУ ЦТП-8 | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.15 - ВРУ ЦТП-8 |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.16 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.16 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.5 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.5 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.7 - ВРУ ЦТП-5 | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.7 - ВРУ ЦТП-5 |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.13 - ВРУ ЦТП-5 | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.13 - ВРУ ЦТП-5 |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.2 - ВРУ ж.д. №78 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.2 - ВРУ ж.д. №78 по бул.30-летия Победы |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.9 - ВРУ ж.д. №78 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.9 - ВРУ ж.д. №78 по бул.30-летия Победы |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.3 - ВРУ МТП-29, бул.30-летия Победы, 78А | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.3 - ВРУ МТП-29, бул.30-летия Победы, 78А |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.11 - ВРУ МТП-29, бул.30-летия Победы, 78А | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.11 - ВРУ МТП-29, бул.30-летия Победы, 78А |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №76 - ВРУ ж.д. №74 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №76 - ВРУ ж.д. №74 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №76 - ВРУ ж.д. №74 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №76 - ВРУ ж.д. №74 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.12 - ВРУ ж.д. №82 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.12 - ВРУ ж.д. №82 по бул.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.8 - ВРУ ж.д. №82 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.8 - ВРУ ж.д. №82 по бул.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.8 ВРУ ж.д. №82 - ВРУ ж.д. №84 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.8 ВРУ ж.д. №82 - ВРУ ж.д. №84 по бул.30-летия Победы |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.12 ВРУ ж.д. №82 - ВРУ ж.д. №84 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.12 ВРУ ж.д. №82 - ВРУ ж.д. №84 по бул.30-летия Победы |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Землячки |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Землячки |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.Землячки |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.Землячки |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Землячки |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Землячки |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Землячки |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Землячки |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Землячки |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.13 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.13 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Землячки |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.6 - ВРУ ж.д. №86 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.6 - ВРУ ж.д. №86 по ул.Землячки |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 - ВРУ ж.д. №86 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 - ВРУ ж.д. №86 по бул.30-летия Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.4 - ВРУ магазина Пятерочка, бул.30-летия Победы, 90 | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.4 - ВРУ магазина Пятерочка, бул.30-летия Победы, 90 |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.12 - ВРУ магазина Пятерочка, бул.30-летия Победы, 90 | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.12 - ВРУ магазина Пятерочка, бул.30-летия Победы, 90 |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.5 - ВРУ Музея | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.5 - ВРУ Музея |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.5 - вентиляция АТС, ул.Землячки, 19а | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.5 - вентиляция АТС, ул.Землячки, 19а |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.6 - ВРУ АТС, ул.Землячки 19а | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.6 - ВРУ АТС, ул.Землячки 19а |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.14 - ВРУ АТС, ул.Землячки 19а | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.14 - ВРУ АТС, ул.Землячки 19а |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.9 - ВРУ Управление вневедомственной охраны, ул.Землячки, 19 | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.9 - ВРУ Управление вневедомственной охраны, ул.Землячки, 19 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.12 - ВРУ Управление вневедомственной охраны, ул.Землячки, 19 | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.12 - ВРУ Управление вневедомственной охраны, ул.Землячки, 19 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.10 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.10 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.11 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.11 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Твардовского |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.15 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.15 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Твардовского |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.6 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.6 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.12 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.12 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Твардовского |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Твардовского |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.5 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.5 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.1 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.1 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.12 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.12 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.6 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.6 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.5 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.5 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.3 - ВРУ ж.д. №20 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.3 - ВРУ ж.д. №20 по ул.К.Симонова |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по ул.К.Симонова |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.15 - ВРУ №3 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.15 - ВРУ №3 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.3 - ВРУ №4 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.3 - ВРУ №4 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.18 - ВРУ №4 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.18 - ВРУ №4 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.20 - ВРУ №5 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.20 - ВРУ №5 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.5 - ВРУ №5 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.5 - ВРУ №5 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.4 - ВРУ ж.д. №24 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.4 - ВРУ ж.д. №24 по ул.К.Симонова |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.12 - ВРУ ж.д. №24 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.12 - ВРУ ж.д. №24 по ул.К.Симонова |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.6 - ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.6 - ВРУ МТП |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.12 - ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.12 - ВРУ МТП |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №17 по ул.Фестивальная | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №17 по ул.Фестивальная |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №17 по ул.Фестивальная | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №17 по ул.Фестивальная |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.2 на ч/с по ул.им.Панкратовой | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.2 на ч/с по ул.им.Панкратовой |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №17 по ул.Фестивальная каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №17 по ул.Фестивальная каб.А |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.4 - ВРУ №3 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 420.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №46 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 420.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.16 - ВРЩ-3 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.16 - ВРЩ-3 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.4 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.4 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.10 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.10 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 - ВРУ ж.д.№6 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 - ВРУ ж.д.№6 ул.Восточно-Казахстанская |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 ВРУ ж.д.№6 - ВРУ ж.д.№10 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 ВРУ ж.д.№6 - ВРУ ж.д.№10 ул.Восточно-Казахстанская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 ВРУ ж.д.№10 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 ВРУ ж.д.№10 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.8 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.8 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.5 - ВРУ ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.5 - ВРУ ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.5 ВРУ №2 ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская - ВРУ ж.д.№40 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.5 ВРУ №2 ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская - ВРУ ж.д.№40 ул.51 Гвардейская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.1 ВРУ №1 ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская - ВРУ ж.д.№40 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.1 ВРУ №1 ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская - ВРУ ж.д.№40 ул.51 Гвардейская |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.3 - ВРУ ж.д.№42 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.3 - ВРУ ж.д.№42 ул.51 Гвардейская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.11 - ВРУ ж.д.№42 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.11 - ВРУ ж.д.№42 ул.51 Гвардейская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.11 ВРУ ж.д.№42 - ВРУ ж.д.№44 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.11 ВРУ ж.д.№42 - ВРУ ж.д.№44 ул.51 Гвардейская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.3 ВРУ ж.д.№42 - ВРУ ж.д.№44 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.3 ВРУ ж.д.№42 - ВРУ ж.д.№44 ул.51 Гвардейская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.11 - ВРУ МТП-33 | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.11 - ВРУ МТП-33 |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.7 - ВРУ МТП-33 | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.7 - ВРУ МТП-33 |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.12 - ВРУ ж.д.№15 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.12 - ВРУ ж.д.№15 ул. 8-й Воздушной армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.6 - ВРУ ж.д.№15 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.6 - ВРУ ж.д.№15 ул. 8-й Воздушной армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.14 - ВРУ ж.д.№9 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.14 - ВРУ ж.д.№9 ул. 8-й Воздушной армии |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.4 - ВРУ ж.д.№9 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.4 - ВРУ ж.д.№9 ул. 8-й Воздушной армии |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.16 - ВРУ ж.д.№11 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.16 - ВРУ ж.д.№11 ул. 8-й Воздушной армии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.2 - ВРУ ж.д.№11 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.2 - ВРУ ж.д.№11 ул. 8-й Воздушной армии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.32 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.32 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.30 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.30 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №61 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №61 по ул.Космонавтов |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.4 - ВРУ ж.д.№59 ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.4 - ВРУ ж.д.№59 ул.Космонавтов |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.11 - ВРУ детского сада №333 по ул.Танкистов, 14 | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.11 - ВРУ детского сада №333 по ул.Танкистов, 14 |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.11 - ВРУ д/с №333 ул.Танкистов, 14 | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.11 - ВРУ д/с №333 ул.Танкистов, 14 |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.3 - ВРУ д/с №333 ул.Танкистов, 14 | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.3 - ВРУ д/с №333 ул.Танкистов, 14 |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 - ВРУ ж.д. №63 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб А | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 - ВРУ ж.д. №63 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб А |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.12 - ВРУ ж.д. №61 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.12 - ВРУ ж.д. №61 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.16 - ВРУ ЦТП-135 | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.16 - ВРУ ЦТП-135 |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.8 - ВРУ ЦТП-135 | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.8 - ВРУ ЦТП-135 |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.12 ВРУ ж.д. №61 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.12 ВРУ ж.д. №61 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 ВРУ ж.д. №63 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 ВРУ ж.д. №63 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии, каб.А |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.2 - ВРУ ж.д.№61 ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.2 - ВРУ ж.д.№61 ул.Космонавтов |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 ВРУ ж.д. №63 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 ВРУ ж.д. №63 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии, каб.Б |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Танкистов |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.6 - ВРУ ж.д.№61 ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.6 - ВРУ ж.д.№61 ул.Космонавтов |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№61 ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№61 ул.Космонавтов |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.15 - ВРУ ж.д.№16 ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.15 - ВРУ ж.д.№16 ул.8-й Воздушной Армии |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.15 ВРУ ж.д.№16 - ВРУ ж.д.№18 ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.15 ВРУ ж.д.№16 - ВРУ ж.д.№18 ул.8-й Воздушной Армии |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.7 ВРУ ж.д.№18 - ВРУ ж.д.№20 ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.7 ВРУ ж.д.№18 - ВРУ ж.д.№20 ул.8-й Воздушной Армии |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.Б |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.Б |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 458.84 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.29 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.29 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №7 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №7 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.5 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.5 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.5 - ВРУ №6 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.5 - ВРУ №6 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.29 - ВРУ №5 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.29 - ВРУ №5 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 452.46 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.26 - ВРУ №7 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.26 - ВРУ №7 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.23 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.23 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.12 - ВРУ ж.д. №22 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.12 - ВРУ ж.д. №22 по бул.30-летия Победы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.21 - ВРУ ж.д. №22 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.21 - ВРУ ж.д. №22 по бул.30-летия Победы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.10 - ВРУ ж.д. №24 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.10 - ВРУ ж.д. №24 по бул.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.22 - ВРУ ж.д. №24 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.22 - ВРУ ж.д. №24 по бул.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.15 - ВРУ ж.д. №26 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.15 - ВРУ ж.д. №26 по бул.30-летия Победы |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.17 - ВРУ ж.д. №26 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.17 - ВРУ ж.д. №26 по бул.30-летия Победы |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.18 - ВРУ ж.д. №28 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.18 - ВРУ ж.д. №28 по бул.30-летия Победы |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.16 - ВРУ ж.д. №28 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.16 - ВРУ ж.д. №28 по бул.30-летия Победы |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.13 - ВРУ канализационная насосная станция | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.13 - ВРУ канализационная насосная станция |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.28 - ВРУ канализационная насосная станция | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.28 - ВРУ канализационная насосная станция |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.31 - ВРУ радиоузел | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.31 - ВРУ радиоузел |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.32 - ВРУ радиоузел | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.32 - ВРУ радиоузел |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.1 - ВРУ МТП-30 | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.1 - ВРУ МТП-30 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.13 - ВРУ МТП-30 | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.13 - ВРУ МТП-30 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.5 - ВРУ МТП-30 | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.5 - ВРУ МТП-30 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.15 - ВРУ МТП-30 | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.15 - ВРУ МТП-30 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.11 - ВРУ ж.д. №72 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.11 - ВРУ ж.д. №72 по бул.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.7 - ВРУ ж.д. №72 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.7 - ВРУ ж.д. №72 по бул.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.2 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Донецкая | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.2 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Донецкая |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.16 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Донецкая | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.16 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Донецкая |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.4 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Донецкая | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.4 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Донецкая |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.14 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Донецкая | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.14 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Донецкая |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.6 - хоз.блок МУП ВКХ | КЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.6 - хоз.блок МУП ВКХ |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.10 - ВРУ №4 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.10 - ВРУ №4 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.14 - ВРУ нежилого здания №21а по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.14 - ВРУ нежилого здания №21а по ул.8 Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.8 - ВРУ нежилого здания №21а по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.8 - ВРУ нежилого здания №21а по ул.8 Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.11 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.11 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Двинская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.22 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.22 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Двинская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.4 - ВРУ ж.д. №13а по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.4 - ВРУ ж.д. №13а по ул.Двинская |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.8 - ВРУ ж.д. №13а по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.8 - ВРУ ж.д. №13а по ул.Двинская |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.6 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.6 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Двинская |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.10 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.10 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Двинская |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.14 - ВРУ №1 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.14 - ВРУ №1 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.20 - ВРУ №1 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.20 - ВРУ №1 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.16 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.16 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.18 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.18 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.19 - мастерские АТС по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.19 - мастерские АТС по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.25 - ВРУ ж.д. №11а по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.25 - ВРУ ж.д. №11а по ул.Двинская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.29 - ВРУ ж.д. №11а по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.29 - ВРУ ж.д. №11а по ул.Двинская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 ул. Пархоменко |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.12 - ВРУ ж.д. №33 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.12 - ВРУ ж.д. №33 ул. Пархоменко |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.14 - ВРУ ж.д. №29 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.14 - ВРУ ж.д. №29 ул. Пархоменко |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.16 - ВРУ ж.д. №31 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.16 - ВРУ ж.д. №31 ул. Пархоменко |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.2 - ВРУ ж.д. №35 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.2 - ВРУ ж.д. №35 ул. Пархоменко |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 ул. Пархоменко |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.6 - ВРУ ж.д. №31 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.6 - ВРУ ж.д. №31 ул. Пархоменко |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.8 - ВРУ ж.д. №29 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.8 - ВРУ ж.д. №29 ул. Пархоменко |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.1 - ВРУ ул. Рокоссовского, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.1 - ВРУ ул. Рокоссовского, 1 |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.4 - ВРУ ул. Ангарская, 2 | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.4 - ВРУ ул. Ангарская, 2 |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.5 - ВРУ ул. Ангарская, 4 | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.5 - ВРУ ул. Ангарская, 4 |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.10 - ул. Ангарская, 2а | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.10 - ул. Ангарская, 2а |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 206 гр.5 - ВРУ МОУ Центр Детского творчества | КЛ-0,4кВ ТП 206 гр.5 - ВРУ МОУ Центр Детского творчества |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.2 - ВРУ ж.д.40В ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.2 - ВРУ ж.д.40В ул.Рокоссовского |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.10 - ВРУ ж.д.40Б ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.10 - ВРУ ж.д.40Б ул.Рокоссовского |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.5 - ВРУ ж.д.40Б ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.5 - ВРУ ж.д.40Б ул.Рокоссовского |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.6 - ВРУ ж.д.40А ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.6 - ВРУ ж.д.40А ул.Рокоссовского |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.15 - ВРУ ж.д.40А ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.15 - ВРУ ж.д.40А ул.Рокоссовского |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.13 - ВРУ ж.д.40В ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.13 - ВРУ ж.д.40В ул.Рокоссовского |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.4 - ВРУ ЦТП-6 ул.Двинская, 40 | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.4 - ВРУ ЦТП-6 ул.Двинская, 40 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.14 - ВРУ ЦТП-6 ул.Двинская, 40 | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.14 - ВРУ ЦТП-6 ул.Двинская, 40 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.7 - ВРУ школа искусств | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.7 - ВРУ школа искусств |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.11 - ВРУ школа искусств | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.11 - ВРУ школа искусств |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.22 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.22 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.24 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.24 - ВРУ ж.д.№38 ул.Рокоссовского |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 217 гр.8 - ВРУ ж.д.№25 ул.Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 217 гр.8 - ВРУ ж.д.№25 ул.Новороссийская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 217 гр.8 ВРУ ж.д.№25 - ВРУ ж.д.№27 ул.Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 217 гр.8 ВРУ ж.д.№25 - ВРУ ж.д.№27 ул.Новороссийская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 217 ВРУ ж.д.№27 ул.Новороссийская - ВРУ ж.д.№3 ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 217 ВРУ ж.д.№27 ул.Новороссийская - ВРУ ж.д.№3 ул.Двинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 217 ВРУ ж.д.№3 - ВРУ ж.д.№1 ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 217 ВРУ ж.д.№3 - ВРУ ж.д.№1 ул.Двинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 226 гр.7 - Гаражи ул. Полоненко, 23а | КЛ-0,4кВ ТП 226 гр.7 - Гаражи ул. Полоненко, 23а |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.12 – ВРУ ж.д. №19а по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.12 – ВРУ ж.д. №19а по ул.Новодвинская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.9 - ВРУ д/с №307 | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.9 - ВРУ д/с №307 |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.6 – ВРУ ж.д. №19а по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.6 – ВРУ ж.д. №19а по ул.Новодвинская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.10 - ВРУ ж.д. №10 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.10 - ВРУ ж.д. №10 ул. Чапаева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.12 - ВРУ ул. Новороссийская, 41 | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.12 - ВРУ ул. Новороссийская, 41 |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.5 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.5 на ВЛ-0,4кВ |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.1 - ВРУ ул. Новороссийская, 41 | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.1 - ВРУ ул. Новороссийская, 41 |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.14 - ВРУ ж.д. №8 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.14 - ВРУ ж.д. №8 ул. Чапаева |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.1 - ВРУ ж.д. №3 ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.1 - ВРУ ж.д. №3 ул.Колпинская |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 ул. Чапаева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ул. Чапаева, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ул. Чапаева, 8 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.19 - ВРУ ж.д.№5,ул Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.19 - ВРУ ж.д.№5,ул Колпинская |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.16 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.16 - ВРУ Котельная |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.6 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.6 - ВРУ Котельная |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.1 перемычка ВРУ ж.д.№3- ВРУ ж.д.№5 ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.1 перемычка ВРУ ж.д.№3- ВРУ ж.д.№5 ул.Колпинская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.20 - поликлинника №18 | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.20 - поликлинника №18 |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.4 перемычка ВРУ1 - ВРУ2 поликлинника №18 | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.4 перемычка ВРУ1 - ВРУ2 поликлинника №18 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.20 перемычка ВРУ1 - ВРУ2 поликлинника №18 | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.20 перемычка ВРУ1 - ВРУ2 поликлинника №18 |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.5 - ВРУ д/с №307 | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.5 - ВРУ д/с №307 |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.18 ВРУ ж.д.15,ул.Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.18 ВРУ ж.д.15,ул.Толбухина |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.6 ВРУ ж.д.15,ул.Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.6 ВРУ ж.д.15,ул.Толбухина |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Чапаева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.3 на ВЛ-0,4кВ ВЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.3 на ВЛ-0,4кВ ВЭС |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 – ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 – ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 275 гр.2 - ВРУ Школы №82 | КЛ-0,4кВ ТП 275 гр.2 - ВРУ Школы №82 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 275 гр.4 - ВРУ Школы №82 | КЛ-0,4кВ ТП 275 гр.4 - ВРУ Школы №82 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов - ВРУ ж.д. №8 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов - ВРУ ж.д. №8 ул.Танкистов |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.Аракская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.9 – ВРУ ж.д. №8 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.9 – ВРУ ж.д. №8 ул.Танкистов |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.Аракская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.19 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.19 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.Аракская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 – ВРУ ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 – ВРУ ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.8 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.8 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Хорошева |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.16 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.16 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Хорошева |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.15 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.15 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Аракская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 ВРУ ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская - ВРУ ж.д. №4 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 ВРУ ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская - ВРУ ж.д. №4 ул.Танкистов |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.11 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.11 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Аракская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.7 - ВРУ ж.д. №31 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.7 - ВРУ ж.д. №31 по ул.Аракская |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.13 - ВРУ ж.д. №31 по ул.Аракская | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.13 - ВРУ ж.д. №31 по ул.Аракская |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.12 – ВРУ ж.д. №4 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.12 – ВРУ ж.д. №4 ул.Танкистов |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.18 - ВРУ котельная по ул.Хорошева, 20а | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.18 - ВРУ котельная по ул.Хорошева, 20а |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.6 - ВРУ котельная по ул.Хорошева, 20а | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.6 - ВРУ котельная по ул.Хорошева, 20а |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.5 – ВРУ ж.д. №55 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.5 – ВРУ ж.д. №55 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 258 гр.4 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 258 гр.4 на ВЛ-0,4кВ |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.5 ВРУ ж.д. №55 ул.51 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №57 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.5 ВРУ ж.д. №55 ул.51 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №57 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.15 - ВРУ ж.д. №57 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.15 - ВРУ ж.д. №57 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 433.29 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.16 - ВРУ ж.д. №53 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.16 - ВРУ ж.д. №53 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.8 - ВРУ ж.д. №53 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.8 - ВРУ ж.д. №53 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №53 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №53 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.4 - ВРУ ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.4 - ВРУ ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 на ВЛ-0,4кВ |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.2 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.2 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.10 - ВРУ ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.10 - ВРУ ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.12 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.12 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.7 - ВРУ ж.д. №64 по бул. 30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.7 - ВРУ ж.д. №64 по бул. 30 лет Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.17 - ВРУ ж.д. №64 по бул. 30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.17 - ВРУ ж.д. №64 по бул. 30 лет Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.18 - ВРУ МТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.18 - ВРУ МТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.9 - ВРУ МТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.9 - ВРУ МТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.19 - ВРУ ЦТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.19 - ВРУ ЦТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.8 - ВРУ ЦТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.8 - ВРУ ЦТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.1 – ВРУ ж.д. №48а ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.1 – ВРУ ж.д. №48а ул.Рокоссовского |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.1 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.1 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Хиросимы |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.14 – ВРУ ж.д. №48а ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.14 – ВРУ ж.д. №48а ул.Рокоссовского |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.1 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.1 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Хиросимы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.11 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.11 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Хиросимы |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.9 - ВРУ ж.д. №13 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.9 - ВРУ ж.д. №13 по ул.Хиросимы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 281 гр.11 - на ч/с | КЛ-0,4кВ ТП 281 гр.11 - на ч/с |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.9 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.9 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.5 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.5 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 281 гр.14 - ВРУ Мех. мастерские | КЛ-0,4кВ ТП 281 гр.14 - ВРУ Мех. мастерские |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.5 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.5 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.9 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.9 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.7 – ВРУ ж.д. №14Б ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.7 – ВРУ ж.д. №14Б ул.Днестровская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.7 – ВРУ ж.д. №14Б - ВРУ ж.д. №12Б ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.7 – ВРУ ж.д. №14Б - ВРУ ж.д. №12Б ул.Днестровская |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.11 – ВРУ ж.д. №14А ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.11 – ВРУ ж.д. №14А ул.Днестровская |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.6 - ВРУ ЦТП-8 | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.6 - ВРУ ЦТП-8 |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.2 - ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.2 - ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.2 - ВРУ школа №6, ул.Хиросимы, 10 | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.2 - ВРУ школа №6, ул.Хиросимы, 10 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.3 - ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.3 - ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.12 - ВРУ школа №6, ул.Хиросимы, 10 | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.12 - ВРУ школа №6, ул.Хиросимы, 10 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.16 – ВРУ ООО "Мечта" ж.д. №52 ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.16 – ВРУ ООО "Мечта" ж.д. №52 ул.Рокоссовского |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.3 ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а - Мастерские | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.3 ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а - Мастерские |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.18 - ВРУ детского сада №356, ул.Хиросимы, 5А | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.18 - ВРУ детского сада №356, ул.Хиросимы, 5А |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.16 - ВРУ детского сада №356, ул.Хиросимы, 5А | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.16 - ВРУ детского сада №356, ул.Хиросимы, 5А |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.6 - ВРУ им. Хорошева, 18 А/1 | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.6 - ВРУ им. Хорошева, 18 А/1 |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №7А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №7А по ул.Хиросимы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2225 гр.4 – ВРУ ж.д. №4 ул.Скосырева | КЛ-0,4кВ ТП 2225 гр.4 – ВРУ ж.д. №4 ул.Скосырева |  | 436.48 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2225 гр.8 – ВРУ ж.д. №4 ул.Скосырева | КЛ-0,4кВ ТП 2225 гр.8 – ВРУ ж.д. №4 ул.Скосырева |  | 436.48 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №7А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №7А по ул.Хиросимы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская, 10 | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская, 10 |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.20 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.20 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.15 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.15 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.4 к оп.№1 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.4 к оп.№1 ул. Бурейская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.1 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.1 - ВРУ ЦТП |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.10 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.10 - ВРУ ЦТП |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.3 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.3 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Новодвинская |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ ж.д. №48 - ВРУ ж.д. №46 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ ж.д. №48 - ВРУ ж.д. №46 по ул.Новодвинская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.16 - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.16 - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.2 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ ж.д. №38 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.2 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ ж.д. №38 по ул.Новодвинская |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.20 - ВРУ ж.д. №38 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.20 - ВРУ ж.д. №38 по ул.Новодвинская |  | 452.46 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 по ул.Новодвинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Новодвинская |  | 430.08 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.10 к оп. №1 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.10 к оп. №1 ул. Бурейская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Новодвинская |  | 430.08 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Новодвинская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №54 по ул.Новодвинская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.12 - ВРУ госпиталь по ул.Новодвинская, 23 | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.12 - ВРУ госпиталь по ул.Новодвинская, 23 |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.7 - ВРУ госпиталь по ул.Новодвинская, 23 | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.7 - ВРУ госпиталь по ул.Новодвинская, 23 |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 - ВРУ ж.д. №14 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 - ВРУ ж.д. №14 ул. Бурейская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Бурейская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Новодвинская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 ВРУ ж.д. №14 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №18 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 ВРУ ж.д. №14 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №18 ул. Бурейская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.1 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.1 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Новодвинская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.9 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.9 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.2 - ВРУ ж.д. №52 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.2 - ВРУ ж.д. №52 по ул.Новодвинская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.2 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.2 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.8 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.8 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.А |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.Б |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.4 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.4 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.10 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.10 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.16 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.16 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Новодвинская |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.14 – ВРУ МОУ СДЮСШОР №2 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.14 – ВРУ МОУ СДЮСШОР №2 б-р.30-летия Победы |  | 462.05 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.15 – ВРУ МОУ СДЮСШОР №2 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.15 – ВРУ МОУ СДЮСШОР №2 б-р.30-летия Победы |  | 462.05 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.7 – ВРУ Школы №102 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.7 – ВРУ Школы №102 б-р.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.16 – ВРУ Школы №102 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.16 – ВРУ Школы №102 б-р.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.21 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.21 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Московская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.5 – ВРУ Д/С №362 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.5 – ВРУ Д/С №362 б-р.30-летия Победы |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.6 – ВРУ Д/С №362 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.6 – ВРУ Д/С №362 б-р.30-летия Победы |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2216 гр.4 – ВРУ ж.д. №17 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2216 гр.4 – ВРУ ж.д. №17 ул.Новодвинская |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 290 гр.9 - ВРУ ул. Батумская, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 290 гр.9 - ВРУ ул. Батумская, 5 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2216 гр.11 – ВРУ ж.д. №17 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2216 гр.11 – ВРУ ж.д. №17 ул.Новодвинская |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.1 - ВРУ Котельная №103 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.1 - ВРУ Котельная №103 |  | 468.44 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №110 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №110 по ул.Качинцев |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.2 - ВРУ Школа №85 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.2 - ВРУ Школа №85 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №110 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №110 по ул.Качинцев |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.4 - ВРУ Школа №85 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.4 - ВРУ Школа №85 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.10 ВРУ №2 ж.д. №110 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.10 ВРУ №2 ж.д. №110 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев каб.А |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.4 ВРУ №2 ж.д. №110 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.4 ВРУ №2 ж.д. №110 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев каб.Б |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №112 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №112 по ул.Качинцев |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №112 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №112 по ул.Качинцев |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №112 по ул.Качинцев |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.7 - ВРУ ж.д. №114 по ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.7 - ВРУ ж.д. №114 по ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.9 - ВРУ ж.д. №114 по ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.9 - ВРУ ж.д. №114 по ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 - ВРУ ж.д. №26 ул. Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 - ВРУ ж.д. №26 ул. Землячки |  | 484.43 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 на оп.№1 ул. Эльбрусская | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 на оп.№1 ул. Эльбрусская |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.16 - ВРУ Школа №85 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.16 - ВРУ Школа №85 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.15 - ВРУ д/с №242 ул. Землячки, 32а | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.15 - ВРУ д/с №242 ул. Землячки, 32а |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.13 - ВРУ д/с №242 ул. Землячки, 32а | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.13 - ВРУ д/с №242 ул. Землячки, 32а |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.12 - ВРУ ж.д. №26 ул. Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.12 - ВРУ ж.д. №26 ул. Землячки |  | 484.43 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.10 - ВРУ Котельная №103 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.10 - ВРУ Котельная №103 |  | 468.44 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.4 - ЦТП-587 | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.4 - ЦТП-587 |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.9 - ЦТП-587 | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.9 - ЦТП-587 |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.8 - ВРУ ж.д. №60 по ул.Панкратова | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.8 - ВРУ ж.д. №60 по ул.Панкратова |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.10 - ВРУ ж.д. №60 по ул.Панкратова | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.10 - ВРУ ж.д. №60 по ул.Панкратова |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 по ул.51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 по ул.51-й Гвардейской Дивизии |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Землячки |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.3 – ВРУ ж.д. №6 ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.3 – ВРУ ж.д. №6 ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.7 ВРУ ж.д. №24 по ул.51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №7 по ул.Ессентукская | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.7 ВРУ ж.д. №24 по ул.51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №7 по ул.Ессентукская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.10 – ВРУ ж.д. №6 ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.10 – ВРУ ж.д. №6 ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Землячки |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.6 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.6 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.11 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.11 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.7 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.7 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.12 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.12 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.8 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.8 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 ВРУ ж.д. №7 по ул.Ессентукская - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 ВРУ ж.д. №7 по ул.Ессентукская - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.9 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.9 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.4 – ВРУ ж.д. №16 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.4 – ВРУ ж.д. №16 б-р.30-летия Победы |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.15 – ВРУ ж.д. №16 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.15 – ВРУ ж.д. №16 б-р.30-летия Победы |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.3 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.3 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Гейне |  | 471.63 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.16 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.16 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Гейне |  | 471.63 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №17А по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №17А по ул.Гейне |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.18 - ВРУ ж.д. №17А по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.18 - ВРУ ж.д. №17А по ул.Гейне |  | 484.43 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 ул.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 ул.7-й Гвардейской Дивизии |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 ул.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 ул.7-й Гвардейской Дивизии |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.4 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.4 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.2 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.2 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 по ул.Ессентукская | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 по ул.Ессентукская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №1 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Ессентукская | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №1 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Ессентукская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Ессентукская | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Ессентукская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.15 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.15 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Гейне |  | 436.48 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №21А - ВРУ ж.д. №23 по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №21А - ВРУ ж.д. №23 по ул.Гейне |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №21 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №21 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Гейне |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №23 по ул.Гейне - ВРУ ж.д. №14 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №23 по ул.Гейне - ВРУ ж.д. №14 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 - ВРУ ул. им. Наумова, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 - ВРУ ул. им. Наумова, 12 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ул. им. Наумова, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ул. им. Наумова, 12 |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 ВРУ ул. им. Наумова, 12 - ВРУ пр.им. Ленина, 33 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 ВРУ ул. им. Наумова, 12 - ВРУ пр.им. Ленина, 33 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.8 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.8 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.10 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.10 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 - ВРУ ж.д. №17 ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 - ВРУ ж.д. №17 ул. Пражская |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 ВРУ ж.д. №17 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №15 ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 ВРУ ж.д. №17 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №15 ул. Пражская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 ВРУ ж.д. №15 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №13 ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 ВРУ ж.д. №15 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №13 ул. Пражская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 ВРУ ж.д. №13 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №35 пр.им. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.9 ВРУ ж.д. №13 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №35 пр.им. Ленина |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.1 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.1 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.11 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.11 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.2 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.2 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.12 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.12 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.5 - ВРУ ж.д. №19 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.5 - ВРУ ж.д. №19 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.9 - ВРУ ж.д. №19а ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.9 - ВРУ ж.д. №19а ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.9 ВРУ ж.д. №19а ул. 7-й Гвардейской дивизии - ВРУ ж.д. №19 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.9 ВРУ ж.д. №19а ул. 7-й Гвардейской дивизии - ВРУ ж.д. №19 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.6 - ВРУ ж.д. №21 ул. 7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.6 - ВРУ ж.д. №21 ул. 7-й Гвардейской Дивизии |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.7 - ВРУ ж.д. №16 ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.7 - ВРУ ж.д. №16 ул. Пражская |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.7 ВРУ ж.д. №16 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.7 ВРУ ж.д. №16 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.10 - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.10 - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 - ВРУ ж.д. №6 ул. Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 - ВРУ ж.д. №6 ул. Коммунальная |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул. Коммунальная - ВРУ ж.д. №8 ул. Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул. Коммунальная - ВРУ ж.д. №8 ул. Коммунальная |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 ВРУ ж.д. №8 ул. Коммунальная - ВРУ ж.д. №10 ул. Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 ВРУ ж.д. №8 ул. Коммунальная - ВРУ ж.д. №10 ул. Коммунальная |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.6 ВРУ ж.д. №21 ул. 7-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №23 ул.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.6 ВРУ ж.д. №21 ул. 7-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №23 ул.7-й Гвардейской Дивизии |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.6 ВРУ ж.д. №23 ул. 7-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №10 ул.Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.6 ВРУ ж.д. №23 ул. 7-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №10 ул.Коммунальная |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1130 гр.1 - ВРУ ул.Глазкова, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 1130 гр.1 - ВРУ ул.Глазкова, 22 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1130 гр.5 - ВРУ ул.Глазкова, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 1130 гр.5 - ВРУ ул.Глазкова, 22 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1132 гр.6 - ВРУ Исп.дирекция Правительства ВО ул. Коммунистическая, 19 | КЛ-0,4кВ ТП 1132 гр.6 - ВРУ Исп.дирекция Правительства ВО ул. Коммунистическая, 19 |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1132 гр.10 - ВРУ Исп.дирекция Правительства ВО ул. Коммунистическая, 19 | КЛ-0,4кВ ТП 1132 гр.10 - ВРУ Исп.дирекция Правительства ВО ул. Коммунистическая, 19 |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.11 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.11 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.15 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.15 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.3 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.3 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.7 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.7 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.8 - ВРУ ЦТП-52 | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.8 - ВРУ ЦТП-52 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.4 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.4 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 436.48 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.3 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.3 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.2 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.2 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.5 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.5 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.7 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.7 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.8 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.8 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 436.48 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1150 гр.1 - ВРУ ИПК Царицын | КЛ-0,4кВ ТП 1150 гр.1 - ВРУ ИПК Царицын |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1150 гр.5 - ВРУ ИПК Царицын | КЛ-0,4кВ ТП 1150 гр.5 - ВРУ ИПК Царицын |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.1 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.1 - ВРУ Котельная |  | 509.98 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.19 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.19 - ВРУ Котельная |  | 509.98 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.4 - ВРУ ул. Батальонная, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.4 - ВРУ ул. Батальонная, 9 |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.7 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.7 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.8 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.8 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.23 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.23 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.24 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.24 - ВРУ ул. Батальонная, 11/1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.20 - ВРУ ул. Батальонная, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.20 - ВРУ ул. Батальонная, 9 |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.4 - ВРУ ул. Новороссийская, 34а | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.4 - ВРУ ул. Новороссийская, 34а |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.6 - ВРУ ж.д. №2а ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.6 - ВРУ ж.д. №2а ул. Двинская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.7 - ВРУ ж.д. №2 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.7 - ВРУ ж.д. №2 ул. Двинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 - ВРУ ул. Ткачева, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 - ВРУ ул. Ткачева, 5 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.9 - ВРУ ГБУЗ ВОПАБ ул. Ткачева, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.9 - ВРУ ГБУЗ ВОПАБ ул. Ткачева, 3 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.10 - ВРУ ЦТП-4 ул. Новороссийская, 77 | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.10 - ВРУ ЦТП-4 ул. Новороссийская, 77 |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.12 - ВРУ ж.д. №2а ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.12 - ВРУ ж.д. №2а ул. Двинская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.14 - ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.14 - ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.16 - ВРУ ж.д. №2 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.16 - ВРУ ж.д. №2 ул. Двинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ ж.д. №3 ул. Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ ж.д. №3 ул. Ткачева |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.14 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ ж.д. №3 ул. Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.14 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ ж.д. №3 ул. Ткачева |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ Магазин ул. Ткачева, 5а | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ Магазин ул. Ткачева, 5а |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.4 - ВРУ ж.д. №20 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.4 - ВРУ ж.д. №20 ул. Чапаева |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.4 ВРУ ж.д. №20 ул. Чапаева - ВРУ ж.д. №18 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.4 ВРУ ж.д. №20 ул. Чапаева - ВРУ ж.д. №18 ул. Чапаева |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.8 - ВРУ ж.д. №18 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.8 - ВРУ ж.д. №18 ул. Чапаева |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.7 -ВРУ ж.д. №2 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.7 -ВРУ ж.д. №2 ул. Тургенева |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. Тургенева |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.3 - ВРУ ж.д. №2 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.3 - ВРУ ж.д. №2 ул. Тургенева |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.10 - ВРУ ж.д. №10 ул. Щербина | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.10 - ВРУ ж.д. №10 ул. Щербина |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 ул. Тургенева |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.8 ВРУ ж.д. №8 ул. Тургенева- ВРУ ж.д. №6 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.8 ВРУ ж.д. №8 ул. Тургенева- ВРУ ж.д. №6 ул. Тургенева |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №6 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №6 ул. Тургенева |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Полесская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Полесская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул. Полесская - ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул. Полесская - ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская - ВРУ магазина №16 ул. Полесская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская - ВРУ магазина №16 ул. Полесская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.2 ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская - ВРУ магазина №16 ул. Полесская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.2 ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская - ВРУ магазина №16 ул. Полесская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Полесская |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. Толбухина |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.4 ВРУ ж.д. №10 ул. Толбухина - ВРУ ул. Тулбухина, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.4 ВРУ ж.д. №10 ул. Толбухина - ВРУ ул. Тулбухина, 12 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.5 – ВРУ ж.д. №17а ул.им. 7-й гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.5 – ВРУ ж.д. №17а ул.им. 7-й гвардейской Дивизии |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.20 – ВРУ ж.д. №17а ул.им. 7-й гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.20 – ВРУ ж.д. №17а ул.им. 7-й гвардейской Дивизии |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.7 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.7 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Кунцевская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Кунцевская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.13 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.13 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.6 ВРУ ж.д. №3 ул. Кунцевская - ВРУ ж.д. №7 ул. Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.6 ВРУ ж.д. №3 ул. Кунцевская - ВРУ ж.д. №7 ул. Республиканская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.8 - ВРУ ж.д. №7 ул. Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.8 - ВРУ ж.д. №7 ул. Республиканская |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.16 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.16 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.7 - ВРУ ж.д.№5 Ул. Кунцевская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.7 - ВРУ ж.д.№5 Ул. Кунцевская |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.7 ВРУ ж.д.№5 ул. Кунцевская - ВРУ ул. Толбухина, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.7 ВРУ ж.д.№5 ул. Кунцевская - ВРУ ул. Толбухина, 12 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.4 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.4 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.21 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.21 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.2 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.2 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.24 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.24 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.3 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.3 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.18 – ВРУ ж.д. №43 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.18 – ВРУ ж.д. №43 пр.им.В.И. Ленина |  | 498.31 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.18 ВРУ ж.д. №43 пр.им.В.И. Ленина - ВРУ ж.д. №13 ул.им.7-й гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.18 ВРУ ж.д. №43 пр.им.В.И. Ленина - ВРУ ж.д. №13 ул.им.7-й гвардейской Дивизии |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.23 – ВРУ ж.д. №15 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.23 – ВРУ ж.д. №15 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.23 ВРУ ж.д. №15 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №17 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.23 ВРУ ж.д. №15 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №17 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 – ВРУ ж.д. №62 ул.Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 – ВРУ ж.д. №62 ул.Коммунистическая |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №62 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №62 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №17 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №17 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.2 - ВРУ ж.д. №119 пр.им. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.2 - ВРУ ж.д. №119 пр.им. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.2 ВРУ ж.д. №119 пр.им. Жукова - ВРУ ж.д. №121 пр.им. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.2 ВРУ ж.д. №119 пр.им. Жукова - ВРУ ж.д. №121 пр.им. Жукова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.4 - ВРУ д/с №277 | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.4 - ВРУ д/с №277 |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 - ВРУ ж.д. №18 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 - ВРУ ж.д. №18 ул. Тургенева |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 перемычка ВРУ№1 - ВРУ №2 ж.д. №18 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 перемычка ВРУ№1 - ВРУ №2 ж.д. №18 ул. Тургенева |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 ВРУ ж.д. №18 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №14 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 ВРУ ж.д. №18 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №14 ул. Тургенева |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 ВРУ ж.д. №14 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №12 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.6 ВРУ ж.д. №14 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №12 ул. Тургенева |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.13 - ВРУ ж.д. №16 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.13 - ВРУ ж.д. №16 ул. Тургенева |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.8- ВРУ ж.д.№34А ул.Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.8- ВРУ ж.д.№34А ул.Новороссийская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.14 - ВРУ Детский комбинат №261 | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.14 - ВРУ Детский комбинат №261 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.15 - ВРУ ж.д. №16 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.15 - ВРУ ж.д. №16 ул. Тургенева |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.16 - ВРУ детский комбинат №261 | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.16 - ВРУ детский комбинат №261 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.10 - Гараж ОАО Волгоградское | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.10 - Гараж ОАО Волгоградское |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.1 - ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.1 - ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.1 ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №105 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.1 ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №105 пр. Жукова |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.2 - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.2 - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова |  | 513.89 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №101 пр. Жукова |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.3 - ВРУ ж.д. №115 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.3 - ВРУ ж.д. №115 пр. Жукова |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 пр. Жукова |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.3 ВРУ ж.д. №105 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.3 ВРУ ж.д. №105 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 - ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 - ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №115 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №115 пр. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 - ВРУ ГБУЗ ВОКОД ул. Хорошева, 30а | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 - ВРУ ГБУЗ ВОКОД ул. Хорошева, 30а |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 ВРУ ГБУЗ ВОКОД ул. Хорошева, 30а - ВРУ ж.д. №109 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 ВРУ ГБУЗ ВОКОД ул. Хорошева, 30а - ВРУ ж.д. №109 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 ВРУ ж.д. №109 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №107 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 ВРУ ж.д. №109 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №107 пр. Жукова |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 ВРУ ж.д. №107 пр. Жукова - ВРУ д/с №263 | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 ВРУ ж.д. №107 пр. Жукова - ВРУ д/с №263 |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.8 - ВРУ ж.д. №52 ул. Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.8 - ВРУ ж.д. №52 ул. Хорошева |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.8 ВРУ ж.д. №52 ул. Хорошева - ВРУ ж.д. № 50 ул. Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.8 ВРУ ж.д. №52 ул. Хорошева - ВРУ ж.д. № 50 ул. Хорошева |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.8 - ВРУ ж.д. № 50 ул. Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.8 - ВРУ ж.д. № 50 ул. Хорошева |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 - ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 - ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.3 - ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.3 - ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.3 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.3 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.2 - ВРУ ж.д. №9 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.2 - ВРУ ж.д. №9 ул. Невская |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.2 ВРУ ж.д. №9 ул. Невская - ВРУ ж.д. №11 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.2 ВРУ ж.д. №9 ул. Невская - ВРУ ж.д. №11 ул. Невская |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.4 - ВРУ ж.д. №11 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.4 - ВРУ ж.д. №11 ул. Невская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.6 - ВРУ ж.д. №7а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.6 - ВРУ ж.д. №7а ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.3 - ВРУ ж.д. №18 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.3 - ВРУ ж.д. №18 ул. Шекснинская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 ул. Шекснинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.11 - ВРУ ж.д. №22 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.11 - ВРУ ж.д. №22 ул. Шекснинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.8 - ВРУ общежит.мед.колледжа №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.8 - ВРУ общежит.мед.колледжа №1 |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.15 - ВРУ общежит.мед.колледжа №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.15 - ВРУ общежит.мед.колледжа №1 |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.18 - ООО Высотаремстрой ул. Землячки, 21 | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.18 - ООО Высотаремстрой ул. Землячки, 21 |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.12 - ВРУ ж.д. ул. Шекснинская каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.12 - ВРУ ж.д. ул. Шекснинская каб. А |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.12 - ВРУ ж.д. ул. Шекснинская каб. Б | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.12 - ВРУ ж.д. ул. Шекснинская каб. Б |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.1 - ВРУ ж.д. №8 ул. Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.1 - ВРУ ж.д. №8 ул. Рионская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.1 ВРУ ж.д. №8 ул. Рионская - ВРУ ж.д. №10 ул. Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.1 ВРУ ж.д. №8 ул. Рионская - ВРУ ж.д. №10 ул. Рионская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Рионская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.4 - ВРУ насосная | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.4 - ВРУ насосная |  | 494.41 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.5 - ВРУ школы №96 | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.5 - ВРУ школы №96 |  | 490.51 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.7 - ВРУ школы №96 | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.7 - ВРУ школы №96 |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.8 - ВРУ ж.д. №12 ул. Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.8 - ВРУ ж.д. №12 ул. Рионская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Рионская - ВРУ ж.д. №89 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Рионская - ВРУ ж.д. №89 пр. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.21 - Радеж | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.21 - Радеж |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.10 - Библиотека | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.10 - Библиотека |  | 451.54 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.12 - ВРУ ж.д. №15 ул. 51-я Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.12 - ВРУ ж.д. №15 ул. 51-я Гвардейская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 ул.51-я Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 ул.51-я Гвардейская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.6 - ВРУ ж.д. №11 ул. 51-я Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.6 - ВРУ ж.д. №11 ул. 51-я Гвардейская |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.2 - ВРУ ул. Республиканская, 6 | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.2 - ВРУ ул. Республиканская, 6 |  | 451.54 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.1 - ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.1 - ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.2 - ВРУ ж.д. №85 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.2 - ВРУ ж.д. №85 пр. Жукова |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 - ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 - ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.1 ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.1 ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 - ВРУ ж.д. №97 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 - ВРУ ж.д. №97 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 ВРУ ж.д. №97 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №99 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 ВРУ ж.д. №97 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №99 пр. Жукова |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 ВРУ ж.д. №99 пр. Жукова - ВРУ д/с №263 | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 ВРУ ж.д. №99 пр. Жукова - ВРУ д/с №263 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.7 - ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.7 - ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.7 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №87 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.7 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №87 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.7 ВРУ ж.д. №87 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №89 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.7 ВРУ ж.д. №87 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №89 пр. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.8 - ВРУ Насосной | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.8 - ВРУ Насосной |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.1 - ВРУ ЦТП №4 | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.1 - ВРУ ЦТП №4 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.3 - ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.3 - ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.3 ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне - ВРУ ж.д. №3А ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.3 ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне - ВРУ ж.д. №3А ул. Гейне |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 - ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 - ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №7 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №7 ул. Шекснинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.5 - ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.5 - ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.5 ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне - ВРУ ж.д. №3А ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.5 ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне - ВРУ ж.д. №3А ул. Гейне |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.6 - ВРУ ж.д. №132 ул. Историческая | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.6 - ВРУ ж.д. №132 ул. Историческая |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.6 ВРУ ж.д. №132 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №3 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.6 ВРУ ж.д. №132 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №3 ул. Шекснинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 - ВРУ ж.д. №134 ул. Историческая | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 - ВРУ ж.д. №134 ул. Историческая |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №134 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №136 ул. Историческая | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №134 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №136 ул. Историческая |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №136 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №138 ул. Историческая | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №136 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №138 ул. Историческая |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №138 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №138 ул. Историческая - ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.10 - ВРУ д/с №266 | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.10 - ВРУ д/с №266 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул. Шекснинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.1 - ВРУ ж.д. №8 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.1 - ВРУ ж.д. №8 ул. Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.2 - ВРУ Школа №128 | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.2 - ВРУ Школа №128 |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.6 - ВРУ Школа №128 | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.6 - ВРУ Школа №128 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.3 - ВРУ ж.д. №6 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.3 - ВРУ ж.д. №6 ул. Краснополянская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.4 - ВРУ д/с №266 | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.4 - ВРУ д/с №266 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.10 - ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.10 - ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.10 ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.10 ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Краснополянская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.8 ВРУ ж.д. №4 ул. Краснополянская - ВРУ д/с №266 | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.8 ВРУ ж.д. №4 ул. Краснополянская - ВРУ д/с №266 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.4 - ВРУ д/с №290 ул. Краснополянская, 24А | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.4 - ВРУ д/с №290 ул. Краснополянская, 24А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 - ВРУ ж.д. №18 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 - ВРУ ж.д. №18 ул. Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 ВРУ ж.д. №18 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №20 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 ВРУ ж.д. №18 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №20 ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 ВРУ ж.д. №20 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №14 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 ВРУ ж.д. №20 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №14 ул. Краснополянская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 ВРУ ж.д. №14 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №16 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 ВРУ ж.д. №14 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №16 ул. Краснополянская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Краснополянская |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.7 - ВРУ Магазина ул. Краснополянская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.7 - ВРУ Магазина ул. Краснополянская, 16 |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.6 - ВРУ ж.д. №22 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.6 - ВРУ ж.д. №22 ул. Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.2 - ВРУ Сбербанк ул. Краснополянская, 46 | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.2 - ВРУ Сбербанк ул. Краснополянская, 46 |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.3 - ВРУ ж.д. №21 ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.3 - ВРУ ж.д. №21 ул. Гейне |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.5 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.5 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.18 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.18 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.6 - ВРУ ж.д. №30 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.6 - ВРУ ж.д. №30 ул. Краснополянская |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.6 ВРУ ж.д. №30 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №28 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.6 ВРУ ж.д. №30 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №28 ул. Краснополянская |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.10 - ВРУ ж.д. №44А ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.10 - ВРУ ж.д. №44А ул. Краснополянская |  | 451.54 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.11 - ВРУ ж.д. №44А ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.11 - ВРУ ж.д. №44А ул. Краснополянская |  | 451.54 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.13 - ВРУ ж.д. №46 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.13 - ВРУ ж.д. №46 ул. Краснополянская |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.13 ВРУ ж.д. №46 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №44 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.13 ВРУ ж.д. №46 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №44 ул. Краснополянская |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.14 - ВРУ ж.д. №34 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.14 - ВРУ ж.д. №34 ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.14 ВРУ ж.д. №34 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №32 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.14 ВРУ ж.д. №34 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №32 ул. Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.14 ВРУ ж.д. №32 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №28 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.14 ВРУ ж.д. №32 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №28 ул. Краснополянская |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.15 - ВРУ МОУ СОШ №40 ул. Краснополянская, 40А | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.15 - ВРУ МОУ СОШ №40 ул. Краснополянская, 40А |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 - ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 - ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №38 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №38 ул. Краснополянская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.17 - ВРУ ж.д. №14 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.17 - ВРУ ж.д. №14 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.19 - ВРУ ж.д. №44 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.19 - ВРУ ж.д. №44 ул. Краснополянская |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.20 ВРУ ж.д. №8 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №10 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.20 ВРУ ж.д. №8 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №10 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.20 ВРУ ж.д. №10 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №12 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.20 ВРУ ж.д. №10 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №12 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.17 ВРУ ж.д. №14 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №12 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.17 ВРУ ж.д. №14 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №12 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.3 ВРУ ж.д. №21 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №23 ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.3 ВРУ ж.д. №21 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №23 ул. Гейне |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.3 ВРУ ж.д. №23 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №21А ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.3 ВРУ ж.д. №23 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №21А ул. Гейне |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.2 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.2 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.4 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.4 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.5 - ВРУ д/с №58 ул. Фестивальная, 18 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.5 - ВРУ д/с №58 ул. Фестивальная, 18 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.6 - ВРУ д/с №58 ул. Фестивальная, 18 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.6 - ВРУ д/с №58 ул. Фестивальная, 18 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.19 - ВРУ ГУЗ КДП №2 | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.19 - ВРУ ГУЗ КДП №2 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.15 - ВРУ ГУЗ КДП №2 | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.15 - ВРУ ГУЗ КДП №2 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.1 - ВРУ Поликлиника №30 ул. Ангарская, 114а | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.1 - ВРУ Поликлиника №30 ул. Ангарская, 114а |  | 482.73 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.14 - ВРУ Поликлиника №30 ул. Ангарская, 114а | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.14 - ВРУ Поликлиника №30 ул. Ангарская, 114а |  | 482.73 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.16 - ВРУ ж.д. №122 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.16 - ВРУ ж.д. №122 ул. Ангарская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.5 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.5 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская |  | 463.23 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Римского-Корсакова | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Римского-Корсакова |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.9 - ВРУ ж.д. №6 ул. Римского-Корсакова | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.9 - ВРУ ж.д. №6 ул. Римского-Корсакова |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.13 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.13 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.18 - ВРУ ж.д. №18 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.18 - ВРУ ж.д. №18 ул. Двинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.10 - ВРУ ж.д. №18 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.10 - ВРУ ж.д. №18 ул. Двинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.20 - ВРУ ж.д. № 20 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.20 - ВРУ ж.д. № 20 ул. Двинская |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.16 - ВРУ ж.д. № 20 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.16 - ВРУ ж.д. № 20 ул. Двинская |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.23 - ВРУ ж.д. №42 ул. Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.23 - ВРУ ж.д. №42 ул. Рокоссовского |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.9 - ВРУ ж.д. №42 ул. Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.9 - ВРУ ж.д. №42 ул. Рокоссовского |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.25 - ВРУ д/с №328 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.25 - ВРУ д/с №328 |  | 521.7 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.12 - ВРУ д/с №328 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.12 - ВРУ д/с №328 |  | 521.7 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.26 - ВРУ Сбербанк ул. Рокоссовского, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.26 - ВРУ Сбербанк ул. Рокоссовского, 42 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.8 - ВРУ Сбербанк ул. Рокоссовского, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.8 - ВРУ Сбербанк ул. Рокоссовского, 42 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.17 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.17 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.22 - ВРУ ж.д. №15 ул. Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.22 - ВРУ ж.д. №15 ул. Ткачева |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул. Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул. Ткачева |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.4 - ВРУ ж.д. №15а ул. Ткачева ТСЖ Квартал-102 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.4 - ВРУ ж.д. №15а ул. Ткачева ТСЖ Квартал-102 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.32 - ВРУ ж.д. №15а ул. Ткачева ТСЖ Квартал-102 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.32 - ВРУ ж.д. №15а ул. Ткачева ТСЖ Квартал-102 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.2 - ВРУ Школы №101 | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.2 - ВРУ Школы №101 |  | 471.03 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.3 - ВРУ ж.д. № 24 ул. Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.3 - ВРУ ж.д. № 24 ул. Республиканская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 - ВРУ ж.д. №23 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 - ВРУ ж.д. №23 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 494.41 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №23 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ №21 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №23 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ №21 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.5 - ВРУ Школы №101 | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.5 - ВРУ Школы №101 |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.6 - ВРУ Общежития моторного завода | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.6 - ВРУ Общежития моторного завода |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.16 - ВРУ Общежития моторного завода | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.16 - ВРУ Общежития моторного завода |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 ул. Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 ул. Республиканская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.7 ВРУ ж.д. №20 ул. Республиканская - ВРУ ж.д. №22 ул. Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.7 ВРУ ж.д. №20 ул. Республиканская - ВРУ ж.д. №22 ул. Республиканская |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.12 - ВРУ ж.д. №29 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.12 - ВРУ ж.д. №29 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.11 - ВРУ ДЮСШ №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.11 - ВРУ ДЮСШ №10 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.9 - ВРУ ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 29 | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.9 - ВРУ ул. 51-й Гвардейской Дивизии, 29 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.3 ВРУ ж.д. №24 ул. Республиканская - ВРУ ж.д. №22 ул. Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.3 ВРУ ж.д. №24 ул. Республиканская - ВРУ ж.д. №22 ул. Республиканская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №23 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №25 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №23 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №25 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №25 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №27 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №25 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №27 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №27 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №29 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №27 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №29 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.2 - ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.2 - ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр. 2 ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова - ВРУ ж.д. №5 ул. Калеганова | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр. 2 ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова - ВРУ ж.д. №5 ул. Калеганова |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр. 6 - ВРУ ж.д. №5 ул. Калеганова | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр. 6 - ВРУ ж.д. №5 ул. Калеганова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.3 - ВРУ ж.д. №7 ул. Жирновская | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.3 - ВРУ ж.д. №7 ул. Жирновская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.4 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.4 - ВРУ ЦТП |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул. Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул. Тимофеева |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.5 ВРУ ж.д. №4 ул. Тимофеева - ВРУ ж.д. №6 ул. Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.5 ВРУ ж.д. №4 ул. Тимофеева - ВРУ ж.д. №6 ул. Тимофеева |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.8 - ВРУ ж.д. №7 ул. Калеганова | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.8 - ВРУ ж.д. №7 ул. Калеганова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.12 - ВРУ Магнит ул. Жирновская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.12 - ВРУ Магнит ул. Жирновская, 7 |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.2 - ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.2 - ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко |  | 474.93 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.2 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.2 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.9 - ВРУ ЦТП-10 ул. Пархоменко, 59 | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.9 - ВРУ ЦТП-10 ул. Пархоменко, 59 |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.3 - ВРУ ЦТП-10 ул. Пархоменко, 59 | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.3 - ВРУ ЦТП-10 ул. Пархоменко, 59 |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.5 - ВРУ ж.д. №61 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.5 - ВРУ ж.д. №61 ул. Пархоменко |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.14 - ВРУ ж.д. №61 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.14 - ВРУ ж.д. №61 ул. Пархоменко |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.6 - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.6 - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.15 - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.15 - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.8 - ВРУ д/с №100 | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.8 - ВРУ д/с №100 |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.16 - ВРУ д/с №100 | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.16 - ВРУ д/с №100 |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.3 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.3 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.11 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.11 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.6 - ВРУ ж.д. №57 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.6 - ВРУ ж.д. №57 ул. Пархоменко |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.10 - ВРУ ж.д. №57 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.10 - ВРУ ж.д. №57 ул. Пархоменко |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.26 - ООО Тамерлан | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.26 - ООО Тамерлан |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.20 - ООО Тамерлан | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.20 - ООО Тамерлан |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.24 - ООО Лукойл-НВНП ул. Пархоменко, 57а | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.24 - ООО Лукойл-НВНП ул. Пархоменко, 57а |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.4 - ВРУ ж.д. №16 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.4 - ВРУ ж.д. №16 ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.5 - ВРУ д/с №315 ул. Невская, 14а | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.5 - ВРУ д/с №315 ул. Невская, 14а |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.11 - ВРУ д/с №315 ул. Невская, 14а | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.11 - ВРУ д/с №315 ул. Невская, 14а |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.6 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.6 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 ВРУ ж.д. № 18А ул. Невская - ВРУ ж.д. № 18Б ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 ВРУ ж.д. № 18А ул. Невская - ВРУ ж.д. № 18Б ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.6 ВРУ ж.д. № 18А ул. Невская - ВРУ ж.д. № 18Б ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.6 ВРУ ж.д. № 18А ул. Невская - ВРУ ж.д. № 18Б ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.2 ВРУ ж.д. №16 ул. Невская - ВРУ ж.д. №18 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.2 ВРУ ж.д. №16 ул. Невская - ВРУ ж.д. №18 ул. Невская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.4 ВРУ ж.д. №16 ул. Невская - ВРУ ж.д. №18 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.4 ВРУ ж.д. №16 ул. Невская - ВРУ ж.д. №18 ул. Невская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.7 - ВРУ ЦТП-3 | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.7 - ВРУ ЦТП-3 |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.9 - ВРУ ЦТП-3 | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.9 - ВРУ ЦТП-3 |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.10 - ВРУ ж.д. №14 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.10 - ВРУ ж.д. №14 ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.12 - ВРУ ж.д. №14 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.12 - ВРУ ж.д. №14 ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.2 - ВРУ ж.д. №8 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.2 - ВРУ ж.д. №8 ул. Невская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 - ВРУ ж.д. №8 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 - ВРУ ж.д. №8 ул. Невская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.2 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.2 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.9 - ВРУ ж.д. №12а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.9 - ВРУ ж.д. №12а ул. Невская |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.5 - ВРУ ж.д. №12а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.5 - ВРУ ж.д. №12а ул. Невская |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.6 - ВРУ ж.д. №6А ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.6 - ВРУ ж.д. №6А ул. Невская |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.14 - ВРУ ж.д. №6А ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.14 - ВРУ ж.д. №6А ул. Невская |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.7 - ВРУ ж.д. №12Б ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.7 - ВРУ ж.д. №12Б ул. Невская |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.10 - ВРУ ж.д. №12Б ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.10 - ВРУ ж.д. №12Б ул. Невская |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.8 - ВРУ ж.д. №10 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.8 - ВРУ ж.д. №10 ул. Невская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул. Невская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.12 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.12 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.22 - Невский Пассаж ул. Невская, 12в | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.22 - Невский Пассаж ул. Невская, 12в |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.20 - Невский Пассаж ул. Невская, 12в | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.20 - Невский Пассаж ул. Невская, 12в |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.18 - ЦТП-2 | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.18 - ЦТП-2 |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.24 - ЦТП-2 | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.24 - ЦТП-2 |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1289 гр.4 - ГУЗ Волгоградский обл. центр крови ул. Голубинская, 9а каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1289 гр.4 - ГУЗ Волгоградский обл. центр крови ул. Голубинская, 9а каб.А |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1289 гр.4 - ГУЗ Волгоградский обл. центр крови ул. Голубинская, 9а каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1289 гр.4 - ГУЗ Волгоградский обл. центр крови ул. Голубинская, 9а каб.Б |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.3 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.3 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.А |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.7 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.7 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.А |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.19 - ВРУ ООО Сбербанк по ул.Краснополянская, 46 | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.19 - ВРУ ООО Сбербанк по ул.Краснополянская, 46 |  | 506.11 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.5 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.5 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.7 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.7 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.9 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.9 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии каб.А |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии каб.Б |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.9 - ВРУ ж.д. №58 по ул.Гнесиных | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.9 - ВРУ ж.д. №58 по ул.Гнесиных |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.1 - ВРУ ж.д. №62 по ул.Гнесиных | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.1 - ВРУ ж.д. №62 по ул.Гнесиных |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 ВРУ ж.д. №62 - ВРУ ж.д. №60 по ул.Гнесиных | КЛ-0,4кВ ТП 2208 ВРУ ж.д. №62 - ВРУ ж.д. №60 по ул.Гнесиных |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 ВРУ ж.д. №60 - ВРУ ж.д. №58 по ул.Гнесиных | КЛ-0,4кВ ТП 2208 ВРУ ж.д. №60 - ВРУ ж.д. №58 по ул.Гнесиных |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.10 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.10 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.2 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.2 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.10 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.10 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Рокоссовского |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.2 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.2 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Рокоссовского |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.9 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.9 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Ткачева |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.1 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.1 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Ткачева |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 по ул.Ткачева |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.12 - ВРУ ж.д. №18 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.12 - ВРУ ж.д. №18 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.11 - ВРУ ж.д. №18А по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.11 - ВРУ ж.д. №18А по ул.Ткачева |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.7 - ВРУ ж.д. №18А по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.7 - ВРУ ж.д. №18А по ул.Ткачева |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.8 - ВРУ МТП 9А по ул. Днестровская, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.8 - ВРУ МТП 9А по ул. Днестровская, 12 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.16 - ВРУ МТП 9А по ул. Днестровская, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.16 - ВРУ МТП 9А по ул. Днестровская, 12 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.1 - ВРУ ж.д. №37 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.1 - ВРУ ж.д. №37 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.15 - ВРУ ж.д. №37 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.15 - ВРУ ж.д. №37 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.2 - ВРУ ж.д. №33 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.2 - ВРУ ж.д. №33 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.16 - ВРУ ж.д. №33 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.16 - ВРУ ж.д. №33 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №1 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №1 по ул.Кутузовская |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.7 - ВРУ ж.д. №39 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.7 - ВРУ ж.д. №39 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.9 - ВРУ ж.д. №39 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.9 - ВРУ ж.д. №39 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.8 - ВРУ насосная ул.51 Гвардейская, 37 | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.8 - ВРУ насосная ул.51 Гвардейская, 37 |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.12 - ВРУ насосная ул.51 Гвардейская, 37 | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.12 - ВРУ насосная ул.51 Гвардейская, 37 |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.5 - ВРУ ЦТП ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.5 - ВРУ ЦТП ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Савкина |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.13 - ВРУ ж.д. №4 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.13 - ВРУ ж.д. №4 по ул.Савкина |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.13 - ВРУ ж.д. №4 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.13 - ВРУ ж.д. №4 по ул.Савкина |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Савкина |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.Б |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.А |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.14 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.14 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.Б |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.20 - ВРУ Педколледж, ул.Кутузовская, 5 каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.20 - ВРУ Педколледж, ул.Кутузовская, 5 каб.А |  | 471.03 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.20 - ВРУ Педколледж, ул.Кутузовская, 5 каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.20 - ВРУ Педколледж, ул.Кутузовская, 5 каб.Б |  | 471.03 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.1 - ВРУ ж.д. №36 по ул.Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.1 - ВРУ ж.д. №36 по ул.Толбухина |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.4 - ВРУ ж.д. №38 по ул.Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.4 - ВРУ ж.д. №38 по ул.Толбухина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.15 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.15 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Кутузовская |  | 455.43 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №38 - ВРУ ж.д. №40 по ул. Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №38 - ВРУ ж.д. №40 по ул. Толбухина |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №40 по ул.Толбухина - ВРУ ж.д. №9 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №40 по ул.Толбухина - ВРУ ж.д. №9 по ул.Кутузовская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №36 по ул.Толбухина - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №36 по ул.Толбухина - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 по ул.Савкина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ №1 ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ №1 ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Савкина |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.5 к ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.5 к ЦТП |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.10 - ВРУ Педагогический колледж по ул.Кутузовская, 5, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.10 - ВРУ Педагогический колледж по ул.Кутузовская, 5, каб.А |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.10 - ВРУ Педагогический колледж по ул.Кутузовская, 5, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.10 - ВРУ Педагогический колледж по ул.Кутузовская, 5, каб.Б |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.7 - ВРУ Молодежный центр 21 век по ул.Савкина, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.7 - ВРУ Молодежный центр 21 век по ул.Савкина, 8 |  | 498.31 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.9 - ВРУ Молодежный центр 21 век по ул.Савкина, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.9 - ВРУ Молодежный центр 21 век по ул.Савкина, 8 |  | 498.31 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.16 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.16 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Савкина |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Савкина |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.14 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.14 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Савкина |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.11 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.11 на ВЛ-0,4кВ |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ №1 ж.д. №12 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ №1 ж.д. №12 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Краснополянская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.14 - ВРУ магазин по ул.Краснополянская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.14 - ВРУ магазин по ул.Краснополянская, 16 |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.10 - Свиридов В.А., ул.Краснополянская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.10 - Свиридов В.А., ул.Краснополянская, 16 |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.15 - ВРУ ж.д. №14А по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.15 - ВРУ ж.д. №14А по ул.Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.7 - ВРУ ж.д. №14А по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.7 - ВРУ ж.д. №14А по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 перемычка ВРУ ж.д - ВРУ магазина по ул.Краснополянская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 1297 перемычка ВРУ ж.д - ВРУ магазина по ул.Краснополянская, 16 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13, каб.А |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13, каб.Б |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15, каб.А |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15, каб.Б |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №11, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №11, каб.А |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №11, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №11, каб.Б |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.11 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.11 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.3 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.3 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.9 - ВРУ Детский сад №290 по ул.Краснополянская, 24А | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.9 - ВРУ Детский сад №290 по ул.Краснополянская, 24А |  | 490.51 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №24 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №24 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.10 - ВРУ ж.д. №45 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.10 - ВРУ ж.д. №45 по ул.Пархоменко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №49 по ул.Пахоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №49 по ул.Пахоменко |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 ВРУ ж.д. №45 - ВРУ №2 ж.д. №49 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 ВРУ ж.д. №45 - ВРУ №2 ж.д. №49 по ул.Пархоменко |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 по ул.Пархоменко |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №108 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №108 по пр.Жукова |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №108 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №108 по пр.Жукова |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №108 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №108 по пр.Жукова |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №108 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №108 по пр.Жукова |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.7 - ВРУ ЦТП-122 | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.7 - ВРУ ЦТП-122 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.15 - ВРУ ЦТП-122 | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.15 - ВРУ ЦТП-122 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.5 - ВРУ ООО "Тавс-Волга" по пр.Жукова, 106А | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.5 - ВРУ ООО "Тавс-Волга" по пр.Жукова, 106А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.9 - ВРУ ООО "Тавс-Волга" по пр.Жукова, 106А | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.9 - ВРУ ООО "Тавс-Волга" по пр.Жукова, 106А |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.8 - ВРУ ж.д. №106 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.8 - ВРУ ж.д. №106 по пр.Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.14 - ВРУ ж.д. №106 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.14 - ВРУ ж.д. №106 по пр.Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №106 - ВРУ ж.д. №106А по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №106 - ВРУ ж.д. №106А по пр.Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №106 - ВРУ ж.д. №106А по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №106 - ВРУ ж.д. №106А по пр.Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №106А - ВРУ ж.д. №106Б по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №106А - ВРУ ж.д. №106Б по пр.Жукова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №106А - ВРУ ж.д. №106Б по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.14 перемычка ВРУ ж.д. №106А - ВРУ ж.д. №106Б по пр.Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1275 гр.14 - ВРУ ж.д. №40 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 1275 гр.14 - ВРУ ж.д. №40 по бул.30 лет Победы |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1275 гр.8 - ВРУ ж.д. №40 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 1275 гр.8 - ВРУ ж.д. №40 по бул.30 лет Победы |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Рыбалко | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Рыбалко |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.14 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Рыбалко | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.14 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Рыбалко |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Рыбалко | КЛ-0,4кВ ТП 1262 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Рыбалко |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.10 - ВРУ ул.Ангарская, 102 | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.10 - ВРУ ул.Ангарская, 102 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.2 - ВРУ ул.Ангарская, 102 | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.2 - ВРУ ул.Ангарская, 102 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №10 по ул.Володарского | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №10 по ул.Володарского |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №10 по ул.Володарского | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №10 по ул.Володарского |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.1 - ВРУ ж.д.№30 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.1 - ВРУ ж.д.№30 ул.Новодвинская |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 - ВРУ №4 ж.д. №19 по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 - ВРУ №4 ж.д. №19 по ул.Краснознаменская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.1 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.1 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.14 - ВРЩ-2 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.14 - ВРЩ-2 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.9 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.9 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.12 - ВРЩ-1 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.12 - ВРЩ-1 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.8 - ВРУ Следственный комитет РФ по ул.Мира, 24А | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.8 - ВРУ Следственный комитет РФ по ул.Мира, 24А |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.2 - ВРЩ-1 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.2 - ВРЩ-1 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.15 - ВРУ ж.д. №8 ул.им.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.15 - ВРУ ж.д. №8 ул.им.Тимофеева |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 гр.8 - ВРУ №13 ж.д. №43 по ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 гр.8 - ВРУ №13 ж.д. №43 по ул.Советская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 2 к ВРУ ж.д. № 44 ул. 8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 2 к ВРУ ж.д. № 44 ул. 8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ №12 - ВРУ №13 ж.д. №43 по ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ №12 - ВРУ №13 ж.д. №43 по ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №43 по ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №43 по ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 4 к ВРУ школы № 33 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 4 к ВРУ школы № 33 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 24 к ВРУ школы № 33 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 24 к ВРУ школы № 33 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 6 к ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 6 к ВРУ МТП |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 16 к ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 16 к ВРУ МТП |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 12 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 12 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 20 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 20 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 180 на панель СН РУ-6кВ | КЛ-0,4кВ РП 180 на панель СН РУ-6кВ |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.5 - ВРУ №4 ж.д. №30 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.5 - ВРУ №4 ж.д. №30 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 184 гр.7 - ВРУ ж.д. №2 по ул.Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 184 гр.7 - ВРУ ж.д. №2 по ул.Гагарина |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №15 ул. им. Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №15 ул. им. Глазкова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.8 - ВРУ ж.д. №47 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.8 - ВРУ ж.д. №47 по пр.Ленина |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Печатная | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Печатная |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.6 - ЦТП-52 по ул.Советская, 36 | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.6 - ЦТП-52 по ул.Советская, 36 |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 - ВРУ ж.д. №35 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 - ВРУ ж.д. №35 по пр.Ленина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по пр.Ленина |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 195 гр.2 - ФГБОУ ВО "ВГАФК" | КЛ-0,4кВ ТП 195 гр.2 - ФГБОУ ВО "ВГАФК" |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 195 гр.12 - ФГБОУ ВО "ВГАФК" | КЛ-0,4кВ ТП 195 гр.12 - ФГБОУ ВО "ВГАФК" |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.4 - ВРУ ЦТП-4 | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.4 - ВРУ ЦТП-4 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.3 - ВРУ ж.д. №62 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.3 - ВРУ ж.д. №62 по ул.Пархоменко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.7 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.7 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Тимофеева |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.14 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.14 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Тимофеева |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.14 - ВРУ ул.Рокоссовского, 2 | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.14 - ВРУ ул.Рокоссовского, 2 |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.7 - ВРУ ж.д.№16 ул.Голубинская | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.7 - ВРУ ж.д.№16 ул.Голубинская |  | 455.43 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.14 ВРУ ул.Рокоссовского, 2 - ВРУ ж.д.№18 ул.Голубинская | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.14 ВРУ ул.Рокоссовского, 2 - ВРУ ж.д.№18 ул.Голубинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 ВРУ ж.д.№18-ВРУ ж.д.№16 ул.Голубинская | КЛ-0,4кВ РП 230 ВРУ ж.д.№18-ВРУ ж.д.№16 ул.Голубинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.2 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.2 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр. 20 | КЛ-0,4кВ РП 230 гр. 20 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.7 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.7 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.3 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.3 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.4 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.4 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Бакинская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Бакинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 ВРУ ж.д. №3 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ РП 1200 ВРУ ж.д. №3 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Бакинская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ РП 1200 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Бакинская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 128 гр.1 - ТП 139 гр.1.1 | КЛ-0,4кВ ТП 128 гр.1 - ТП 139 гр.1.1 |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.20 ЗАО Тандер | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.20 ЗАО Тандер |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.12 - ВРУ ж.д.№1А ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.12 - ВРУ ж.д.№1А ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.3 - ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.3 - ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.7 ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии - ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.7 ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии - ВРУ МТП |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.3 ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии - ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.3 ВРУ ж.д.№3 ул.51 Гвардейской дивизии - ВРУ МТП |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.2 - ВРУ ж.д.№3 ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.2 - ВРУ ж.д.№3 ул.Краснополянская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.4 - Котельная ж.д.№3 ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 255 гр.4 - Котельная ж.д.№3 ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.10 - насосная ул.Толбухина, 16В | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.10 - насосная ул.Толбухина, 16В |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.7 - насосная ул.Толбухина, 16В | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.7 - насосная ул.Толбухина, 16В |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.9 - ВРУ ж.д.№13 ул.Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.9 - ВРУ ж.д.№13 ул.Республиканская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.1 ВРУ ж.д.№30 - ВРУ ж.д.№32 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.1 ВРУ ж.д.№30 - ВРУ ж.д.№32 ул.Новодвинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.1 ВРУ ж.д.№32 - ВРУ ж.д.№34 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.1 ВРУ ж.д.№32 - ВРУ ж.д.№34 ул.Новодвинская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.7 ВРУ ж.д.№32 - ВРУ ж.д.№34 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.7 ВРУ ж.д.№32 - ВРУ ж.д.№34 ул.Новодвинская |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.3 - ВРУ ж.д.№28 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.3 - ВРУ ж.д.№28 ул.Новодвинская |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.3 ВРУ ж.д.№28-ВРУ ж.д.№36 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.3 ВРУ ж.д.№28-ВРУ ж.д.№36 ул.Новодвинская |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.3 ВРУ ж.д.№26 - ВРУ ж.д.№36 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.3 ВРУ ж.д.№26 - ВРУ ж.д.№36 ул.Новодвинская |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 перемычка ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 перемычка ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев - ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев - ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.12 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.12 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.5 - ВРУ ж.д.№120 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.5 - ВРУ ж.д.№120 ул.Качинцев |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№120 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№120 ул.Качинцев |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.20 перемычка ВРУ ж.д.№122 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.20 перемычка ВРУ ж.д.№122 ул.Качинцев |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 перемычка ВРУ ж.д.№120- ВРУ ж.д.№122 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 перемычка ВРУ ж.д.№120- ВРУ ж.д.№122 ул.Качинцев |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д. №10 по ул.Володарского | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д. №10 по ул.Володарского |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Володарского | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Володарского |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д.№8 ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д.№8 ул.Мира |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.14 - ВРУ ж.д.№8 ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.14 - ВРУ ж.д.№8 ул.Мира |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.15 - ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.15 - ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.12 - ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.12 - ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.5 - ВРУ насосной | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.5 - ВРУ насосной |  | 502.21 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.11 - ВРУ п.1 ж.д.№11 ул.Пушкина | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.11 - ВРУ п.1 ж.д.№11 ул.Пушкина |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.11 - ВРУ п.5 ж.д.№11 ул.Пушкина | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.11 - ВРУ п.5 ж.д.№11 ул.Пушкина |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.11 перемычка ВРУ ж.д.№11 ул.Пушкина | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.11 перемычка ВРУ ж.д.№11 ул.Пушкина |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 140 гр.8 - ВРУ ж.д.№8 ул.Советская | КЛ-0,4кВ РП 140 гр.8 - ВРУ ж.д.№8 ул.Советская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 140 гр.8 перемычка ВРУ ж.д.№8 ул.Советская | КЛ-0,4кВ РП 140 гр.8 перемычка ВРУ ж.д.№8 ул.Советская |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ №3 ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ №3 ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ №3 ж.д. №19 - ВРУ №2 ж.д. №21 по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ №3 ж.д. №19 - ВРУ №2 ж.д. №21 по ул.Краснознаменская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ №2 ж.д. №21 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ №2 ж.д. №21 - ВРУ ж.д. №23 по ул.Краснознаменская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 271 гр.6 - насосная | КЛ-0,4кВ ТП 271 гр.6 - насосная |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.5 - ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.5 - ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.13 - ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.13 - ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 перемычка ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 перемычка ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 274 гр.17 - ВРУ ж.д. №85 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 274 гр.17 - ВРУ ж.д. №85 по пр.Жукова |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 278 гр.19 до ВРУ неж.пом. по ул.Новороссийская,5 ООО Радеж | КЛ-0,4 кВ ТП 278 гр.19 до ВРУ неж.пом. по ул.Новороссийская,5 ООО Радеж |  | 521.7 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №21 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №21 по пр.Ленина |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.3 - ВРУ №3 ж.д. №21 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.3 - ВРУ №3 ж.д. №21 по пр.Ленина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №21 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №21 по пр.Ленина |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №21 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №21 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.11 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.11 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.5 - Р/Я ул.Порт-Саида, 12 | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.5 - Р/Я ул.Порт-Саида, 12 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 Р/Я - ВРУ №1 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 Р/Я - ВРУ №1 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.3 - ВРУ ж.д. №12 ул.им.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.3 - ВРУ ж.д. №12 ул.им.Твардовского |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №5 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида - ВРУ №6 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №5 ж.д. №14 по ул.Порт-Саида - ВРУ №6 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №8 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №8 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №23 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №23 по пр.Ленина |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №23 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №23 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №23 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №23 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №23 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №23 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.А | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.А |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.Б |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.А | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.А |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 160 - ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №23 по пр.Ленина каб.Б |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.2 - котельная | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.2 - котельная |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.А |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.8 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.8 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.Б |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 котельная | КЛ-0,4кВ РП 160 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 котельная |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 гр.6 - ВРУ ж.д.№40 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 166 гр.6 - ВРУ ж.д.№40 пр.Ленина |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 гр.6 перемычка ВРУ№1-ВРУ№2 ж.д.№40 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 166 гр.6 перемычка ВРУ№1-ВРУ№2 ж.д.№40 пр.Ленина |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 ВРУ ж.д.№40 пр.Ленина - ВРУ ж.д.№7 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 166 ВРУ ж.д.№40 пр.Ленина - ВРУ ж.д.№7 ул.Пражская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 ВРУ ж.д.№7 ул.Пражская-ВРУ ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 ВРУ ж.д.№7 ул.Пражская-ВРУ ж.д.№43 ул.Советская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№10-ВРУ№11 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№10-ВРУ№11 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.7 - ВРУ Молочная кухня | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.7 - ВРУ Молочная кухня |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.15 - ВРУ Молочная кухня | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.15 - ВРУ Молочная кухня |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.8 - ВРУ школа №17 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.8 - ВРУ школа №17 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.14 - ВРУ школа №17 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.14 - ВРУ школа №17 |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.17 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.17 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.17 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.17 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.Б |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.Б |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2300 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 2300 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.Б |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.10 - ВРУ ж.д. №27 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.10 - ВРУ ж.д. №27 по ул.К.Симонова |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.18 - ВРУ ж.д. №27 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.18 - ВРУ ж.д. №27 по ул.К.Симонова |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.1 - ВРУ ж.д. №46 ул.им.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.1 - ВРУ ж.д. №46 ул.им.Хорошева |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.3 - ВРУ ж.д. №24 ул.Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.3 - ВРУ ж.д. №24 ул.Рионская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Рионская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.5 - ВРУ ж.д. №48 ул.им.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.5 - ВРУ ж.д. №48 ул.им.Хорошева |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.6 - ВРУ ж.д. №20 ул.Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.6 - ВРУ ж.д. №20 ул.Рионская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.10 - ВРУ ж.д. №22 ул.Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.10 - ВРУ ж.д. №22 ул.Рионская |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.11 - ВРУ ж.д. №24 ул.Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.11 - ВРУ ж.д. №24 ул.Рионская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.14 - ВРУ ж.д. №48 ул.им.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.14 - ВРУ ж.д. №48 ул.им.Хорошева |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.15 - ВРУ ж.д. №46 ул.им.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.15 - ВРУ ж.д. №46 ул.им.Хорошева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №46 ул.им.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №46 ул.им.Хорошева |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.6 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.6 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.8 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.8 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №30 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №30 по пр.Ленина |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 по пр.Ленина |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №30 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №30 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №30 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 181 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №30 по пр.Ленина |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.3 - ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.3 - ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.7 - ВРУ ДЕТСАД №327 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.7 - ВРУ ДЕТСАД №327 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.9 - ВРУ Лицей №7 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.9 - ВРУ Лицей №7 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.13 - ВРУ Лицей №7 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.13 - ВРУ Лицей №7 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.15 - ВРУ ДЕТСАД №327 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.15 - ВРУ ДЕТСАД №327 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.17 - ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.17 - ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов - ВРУ УФ суд.приставов | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов - ВРУ УФ суд.приставов |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.17 ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов - ВРУ УФ суд.приставов | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.17 ВРУ ж.д. №12 ул.Танкистов - ВРУ УФ суд.приставов |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 ВРУ ж.д. №35 пр.им.Ленина - ВРУ ж.д. №13 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 ВРУ ж.д. №35 пр.им.Ленина - ВРУ ж.д. №13 ул.Пражская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15 ул.Пражская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 ВРУ ж.д. №33 пр.им.Ленина - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Наумова | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 ВРУ ж.д. №33 пр.им.Ленина - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Наумова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ ж.д. №12 ул.Наумова | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ ж.д. №12 ул.Наумова |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 по ул.Ткачева |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Наумова | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Наумова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.7 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.7 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Ткачева |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №12 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №12 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.6 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.6 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Ткачева |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Ткачева |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Ткачева |  | 443.74 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Ткачева, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Ткачева, каб.А |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Ткачева, каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Ткачева, каб.Б |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 перемычка ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Ткачева |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 184 гр.2 - ВРУ Детский сад №224 | КЛ-0,4кВ ТП 184 гр.2 - ВРУ Детский сад №224 |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 гр.3 - ВРУ ж.д. №30 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 гр.3 - ВРУ ж.д. №30 по ул.Полины Осипенко |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 по ул.Полины Осипенко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №34 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №34 по ул.Полины Осипенко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №40 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №40 по ул.Полины Осипенко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул.им.Гагарина | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул.им.Гагарина |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №40 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №40 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Полины Осипенко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №42 - ВРУ ж.д. №44 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №42 - ВРУ ж.д. №44 по ул.Полины Осипенко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 184 гр.2 ВРУ Детский сад №224 - ВРУ ж.д. №28А ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 184 гр.2 ВРУ Детский сад №224 - ВРУ ж.д. №28А ул.Советская |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №44 - ВРУ ж.д. №53 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №44 - ВРУ ж.д. №53 по ул.Полины Осипенко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.8 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.8 - ВРУ ЦТП |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №51 - ВРУ ж.д. №53 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №51 - ВРУ ж.д. №53 по ул.Полины Осипенко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.10 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.10 - ВРУ ЦТП |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Глазкова |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.1 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.1 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.3 - ВРУ ж.д. №49а ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.3 - ВРУ ж.д. №49а ул.Советская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.5 - ВРУ ж.д. №48 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.5 - ВРУ ж.д. №48 пр.им.Ленина |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.6 - ВРУ ж.д. №48/2 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.6 - ВРУ ж.д. №48/2 пр.им.Ленина |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 - ВРУ ж.д. №49 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 - ВРУ ж.д. №49 ул.Советская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.9 - ВРУ МУЗ Больница №3 | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.9 - ВРУ МУЗ Больница №3 |  | 482.73 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.14 - ВРУ ж.д. №46 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.14 - ВРУ ж.д. №46 пр.им.Ленина |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.14 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ ж.д. №48 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.14 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ ж.д. №48 пр.им.Ленина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 ВРУ ж.д. №12 - ВРУ ж.д. №10 ул.Печатная | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 ВРУ ж.д. №12 - ВРУ ж.д. №10 ул.Печатная |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 ВРУ ж.д. №10 ул.Печатная - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 ВРУ ж.д. №10 ул.Печатная - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.5 - ВРУ Детсад №208 | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.5 - ВРУ Детсад №208 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.7 - ВРУ Детсад №208 | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.7 - ВРУ Детсад №208 |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.6 - ВРУ ж.д. №1 ул.Бакинская | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.6 - ВРУ ж.д. №1 ул.Бакинская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.6 ВРУ ж.д.№1 ул.Бакинская - ВРУ ж.д. №47 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.6 ВРУ ж.д.№1 ул.Бакинская - ВРУ ж.д. №47 пр.им.Ленина |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.4 ИП Зверева Т.А. | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.4 ИП Зверева Т.А. |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.2 - ВРУ ж.д. №45а пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.2 - ВРУ ж.д. №45а пр.им.Ленина |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.2 ВРУ ж.д. №45а - ВРУ ж.д. №45 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.2 ВРУ ж.д. №45а - ВРУ ж.д. №45 пр.им.Ленина |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.2 ВРУ ж.д. №45 - ВРУ ж.д. №47 пр.им.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.2 ВРУ ж.д. №45 - ВРУ ж.д. №47 пр.им.Ленина |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.5 Насосная станция (отб.) | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.5 Насосная станция (отб.) |  | 490.51 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.6 Гостиница | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.6 Гостиница |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.2 Ресторан | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.2 Ресторан |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.3 ООО"АБС" | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.3 ООО"АБС" |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.8 Ресторан | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.8 Ресторан |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.4 - ВРУ Гостиница | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.4 - ВРУ Гостиница |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.16 МБУК"Отдых-Центр" | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.16 МБУК"Отдых-Центр" |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.9 - ВРУ ж.д. №1 ул.Пражская (отбол.) | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.9 - ВРУ ж.д. №1 ул.Пражская (отбол.) |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.4 - ВРУ ж.д. №34 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.4 - ВРУ ж.д. №34 ул.Советская |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.18 - ВРУ ж.д. №51 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.18 - ВРУ ж.д. №51 ул.им.Чуйкова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.16 - ВРУ Детсад №198 | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.16 - ВРУ Детсад №198 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.11 - ВРУ ж.д. №1 ул.Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.11 - ВРУ ж.д. №1 ул.Пражская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Пархоменко |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 ВРУ ж.д. №64 - ВРУ ж.д. №66 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 ВРУ ж.д. №64 - ВРУ ж.д. №66 по ул.Пархоменко |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.19 - ВРУ ж.д.№2А ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.19 - ВРУ ж.д.№2А ул.Рокоссовского |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.19 ВРУ ж.д.№2А ул.Рокоссовского - ВРУ ж.д.№2Б ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.19 ВРУ ж.д.№2А ул.Рокоссовского - ВРУ ж.д.№2Б ул.Рокоссовского |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Твардовского |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.9 ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №4 ул.им.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.9 ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №4 ул.им.Тимофеева |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ ж.д. №12 ул.им.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ ж.д. №12 ул.им.Твардовского |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.15 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №19 ул.Жирновская | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.15 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №19 ул.Жирновская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.14 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ ж.д. №5 ул.им.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.14 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ ж.д. №5 ул.им.Тимофеева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул.им.Тимофеева | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул.им.Тимофеева |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.4 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.4 - ВРУ ЦТП |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №51 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №51 ул.Советская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 ВРУ ж.д. №51 - ВРУ ж.д. №49а ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 ВРУ ж.д. №51 - ВРУ ж.д. №49а ул.Советская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №21А ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №21А ул.Краснознаменская |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №21А ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №21А ул.Краснознаменская |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №3 ж.д. №19 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №3 ж.д. №19 ул.Краснознаменская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Краснознаменская |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №21 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №21 ул.Краснознаменская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №21 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №21 ул.Краснознаменская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №4 ж.д. №21 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 гр.12 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №4 ж.д. №21 ул.Краснознаменская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№1-ВРУ№2 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№1-ВРУ№2 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№2-ВРУ№3 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№2-ВРУ№3 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№3-ВРУ№4 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№3-ВРУ№4 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№4-ВРУ№5 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№4-ВРУ№5 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№5-ВРУ№6 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№5-ВРУ№6 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№6-ВРУ№7 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№6-ВРУ№7 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№7-ВРУ№8 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№7-ВРУ№8 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№9-ВРУ№10 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№9-ВРУ№10 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№8-ВРУ№9 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№8-ВРУ№9 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.4 на оп. №2 к ж.д. по ул. Сальская | КЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.4 на оп. №2 к ж.д. по ул. Сальская |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №17 по ул.Фестивальная каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2259 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №17 по ул.Фестивальная каб.Б |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 22 к ВРУ ж.д. № 44 ул. 8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 22 к ВРУ ж.д. № 44 ул. 8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.3 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.3 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.Б |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.7 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1291 гр.7 - ВРУ Общежитие ул. Ангарская, 13 к21 каб.Б |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.11 – ВРУ ж.д. №14А - ВРУ ж.д. №12Б ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.11 – ВРУ ж.д. №14А - ВРУ ж.д. №12Б ул.Днестровская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.21 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.21 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.22 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.22 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.24 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.24 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.25 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.25 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.26 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.26 - ВРУ ж.д. №19 к2 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.Б |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 130 гр 2 (ВЭС) | КЛ-0,4кВ ТП 130 гр 2 (ВЭС) |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.17 (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.17 (потр.) |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 - ВРУ ж.д. №63 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб Б | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 - ВРУ ж.д. №63 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб Б |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.8 ВРУ ж.д.№52 - ВРУ ж.д.№54 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.8 ВРУ ж.д.№52 - ВРУ ж.д.№54 ул.51 Гвардейская |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.14 ВРУ ж.д.№52 - ВРУ ж.д.№54 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.14 ВРУ ж.д.№52 - ВРУ ж.д.№54 ул.51 Гвардейская |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.8 - ВРУ ж.д. №52 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.8 - ВРУ ж.д. №52 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.14 - ВРУ ж.д. №52 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.14 - ВРУ ж.д. №52 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.6 - ВРУ ж.д. №50 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.6 - ВРУ ж.д. №50 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.17 - ВРУ ж.д. №50 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.17 - ВРУ ж.д. №50 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.16 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.16 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.3 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.3 - ВРУ Д/С №341 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.4 - ВРУ Школы | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.4 - ВРУ Школы |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.13 - ВРУ Школы | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.13 - ВРУ Школы |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.4 - поликлиника №18 | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.4 - поликлиника №18 |  | 506.11 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ гр.9 отпайка к №13 ул. Толбухина | КЛ-0,4кВ гр.9 отпайка к №13 ул. Толбухина |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 перемычка ВРУ №1 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 перемычка ВРУ №1 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 перемычка ВРУ №2 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 перемычка ВРУ №2 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.14 - ВРУ Поликлиника №28 каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.14 - ВРУ Поликлиника №28 каб.А |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.14 - ВРУ Поликлиника №28 каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.14 - ВРУ Поликлиника №28 каб.Б |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.18 - ВРУ Поликлиника №28 каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.18 - ВРУ Поликлиника №28 каб.А |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.18 - ВРУ Поликлиника №28 каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.18 - ВРУ Поликлиника №28 каб.Б |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.12 - ВРУ ул. им. 8-й Воздушной Армии, 23А | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.12 - ВРУ ул. им. 8-й Воздушной Армии, 23А |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.16 - ВРУ ул. им. 8-й Воздушной Армии, 23А | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.16 - ВРУ ул. им. 8-й Воздушной Армии, 23А |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.8 - ВРУ ул. им. 8-й Воздушной Армии, 27А | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.8 - ВРУ ул. им. 8-й Воздушной Армии, 27А |  | 498.31 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.15 - ВРУ ул. им. К. Симонова, 23 | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.15 - ВРУ ул. им. К. Симонова, 23 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.2 - ВРУ АО Тандер | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.2 - ВРУ АО Тандер |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 124 гр.12 (потр) | КЛ-0,4кВ ТП 124 гр.12 (потр) |  | 354.09 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №26 ул.Мира |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.6(потр) | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.6(потр) |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.8(потр) | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.8(потр) |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.9(потр) | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.9(потр) |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 перемычка ООО Действие , кофе-бар Престиж | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 перемычка ООО Действие , кофе-бар Престиж |  | 354.09 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 отпайка к ТП 122 гр.12 | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 отпайка к ТП 122 гр.12 |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5266 гр.1 - ВРУ ж.д. №5 по ул. им. Клементины Черчилль | КЛ-0,4кВ ТП 5266 гр.1 - ВРУ ж.д. №5 по ул. им. Клементины Черчилль |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5266 гр.7 - ВРУ ж.д. №5 по ул. им. Клементины Черчилль | КЛ-0,4кВ ТП 5266 гр.7 - ВРУ ж.д. №5 по ул. им. Клементины Черчилль |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5270 гр.4 - ВРУ ул.Иртышская, 2 | КЛ-0,4кВ ТП 5270 гр.4 - ВРУ ул.Иртышская, 2 |  | 502.21 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 пристройка к П/Д | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 пристройка к П/Д |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №15 пристройка к П/Д | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №15 пристройка к П/Д |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №60/1 | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №60/1 |  | 354.09 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №60/1 | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №60/1 |  | 354.09 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 242 гр.2 на ВЛ ВЭС | КЛ-0,4кВ ТП 242 гр.2 на ВЛ ВЭС |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.2 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.2 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.10 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.10 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.3 - ВРУ ж.д.№6 ул.Полесская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.3 - ВРУ ж.д.№6 ул.Полесская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.14 - ВРУ ж.д.№6 ул.Полесская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.14 - ВРУ ж.д.№6 ул.Полесская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.4 - ВРУ ж.д.№19а ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.4 - ВРУ ж.д.№19а ул.51 Гвардейская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.12 - ВРУ ж.д.№19а ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.12 - ВРУ ж.д.№19а ул.51 Гвардейская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.11 - ВРУ ж.д.№12 ул.Республиканская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.11 - ВРУ ж.д.№12 ул.Республиканская |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 730 - ТП 731 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 730 - ТП 731 яч.8 |  | 4978.37 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 |  | 552.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582 яч.5 |  | 458.88 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Карла Маркса |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 - ВРУ ж.д. №7 ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 - ВРУ ж.д. №7 ул.Авиаторская |  | 480.72 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 332 - ТП 1381 | КЛ-10кВ ТП 332 - ТП 1381 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Южные РЭС | КЛ 10кВ фид. №37 ПС "Развилка-2" - ТП 1374 яч.6 | КЛ 10кВ фид. №37 ПС "Развилка-2" - ТП 1374 яч.6 |  | 399.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.7 - ТП 413 яч.6 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.7 - ТП 413 яч.6 |  | 374.61 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 10 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 10 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 2 ВРУ ж.д. № 98а ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 2 ВРУ ж.д. № 98а ул. Кирова |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 6 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 6 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 |  | 649.48 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.10 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.10 |  | 398.8 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.12 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.12 |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10 кВ ТП 392- ТП 394 | ВЛ-10 кВ ТП 392- ТП 394 |  | 408.95 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ яч.32 ПС "Шлюз №4"- ТП А.30 | ВЛ-10кВ яч.32 ПС "Шлюз №4"- ТП А.30 |  | 393.12 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ КРН-4 - Р.64 отпайка ТП 3427 | ВЛ-10кВ КРН-4 - Р.64 отпайка ТП 3427 |  | 374.07 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.А - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.А - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 |  | 319.11 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.Б - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.Б - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 |  | 317.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | КЛ 6 кВ РП 990 яч.17 - ТП 991 яч.1 | КЛ 6 кВ РП 990 яч.17 - ТП 991 яч.1 |  | 554.51 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 |  | 876.72 | 3.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Отпайка от ВЛ 6 кВ КРН-38 - ТП 403( 1943) к ТП 992 | ВЛ 6 кВ Отпайка от ВЛ 6 кВ КРН-38 - ТП 403( 1943) к ТП 992 |  | 305.65 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ТП 888 на пос. Верхнезареченский (Р.154 ВЛ 837-855) | ВЛ 6 кВ отпайка от ТП 888 на пос. Верхнезареченский (Р.154 ВЛ 837-855) |  | 349.19 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.6 | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.6 |  | 372.46 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского |  | 303.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 980 гр.13 к ж.д. №13 ул. Зеленодольская | ВЛ-0,4кВ РП 980 гр.13 к ж.д. №13 ул. Зеленодольская |  | 342.58 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 401 яч.1 - ТП 345 яч.1 (отпайка к ТП 1384) | ВЛ-10кВ ТП 401 яч.1 - ТП 345 яч.1 (отпайка к ТП 1384) |  | 328.48 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (частично используется) | ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (частично используется) |  | 465.22 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ фид.№10 ПС "Вторчермет" отпайка ТП А.3439 | ВЛ-10кВ фид.№10 ПС "Вторчермет" отпайка ТП А.3439 |  | 348.74 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 2329 - ТП А.2359 | ВЛ-10кВ ТП 2329 - ТП А.2359 |  | 361.41 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 2420 яч.11 - ТП 2419 | ВЛ-10кВ РП 2420 яч.11 - ТП 2419 |  | 1399.66 | 5.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ фид.8 ПС "Канатная" - ТП 465 яч.4 | ВЛ-10кВ фид.8 ПС "Канатная" - ТП 465 яч.4 |  | 766.58 | 2.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная - ТП 465 | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная - ТП 465 |  | 1080.59 | 3.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ПС Сарепта ф.22 - ТП 1418 | ВЛ-10кВ ПС Сарепта ф.22 - ТП 1418 |  | 300.63 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.19 - ТП 1334 | ВЛ-10кВ Р.19 - ТП 1334 |  | 627.3 | 1.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 377 - ТП 1425 яч.2 | ВЛ-10кВ ТП 377 - ТП 1425 яч.2 |  | 381.67 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.92 - ТП А.1475 | ВЛ-10кВ Р.92 - ТП А.1475 |  | 495.61 | 1.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.95 - ТП 1479 | ВЛ-10кВ Р.95 - ТП 1479 |  | 389.26 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.96 - ТП А.1477 | ВЛ-10кВ Р.96 - ТП А.1477 |  | 275.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.146 - ТП 2485 | ВЛ-10кВ Р.146 - ТП 2485 |  | 318.36 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.153 - ТП 2487 | ВЛ-10кВ Р.153 - ТП 2487 |  | 305.69 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 384 - ТП 2403 | ВЛ-10кВ ТП 384 - ТП 2403 |  | 353.8 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 378 яч.3 - ТП 471 яч.1 | ВЛ-10кВ ТП 378 яч.3 - ТП 471 яч.1 |  | 295.57 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1325 | ВЛ-10кВ РП 302 - ТП 1325 |  | 1452.85 | 5.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 389 - Р.53 к ТП 360 | ВЛ-10кВ ТП 389 - Р.53 к ТП 360 |  | 308.23 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10 кВ ТП 392- ТП 394 | ВЛ-10 кВ ТП 392- ТП 394 |  | 412.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 392- ТП 455 | ВЛ-10кВ ТП 392- ТП 455 |  | 533.6 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 394 - ТП 395 | ВЛ-10кВ ТП 394 - ТП 395 |  | 341.14 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 396 - ТП 455 | ВЛ-10кВ ТП 396 - ТП 455 |  | 348.74 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 402 - ТП 322 | ВЛ-10кВ ТП 402 - ТП 322 |  | 488.01 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 1415 отпайка РП А.1470 | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 1415 отпайка РП А.1470 |  | 855.2 | 2.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 329 - ТП А.405 | ВЛ-10кВ ТП 329 - ТП А.405 |  | 520.94 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 459 - ТП 466 | ВЛ-10кВ ТП 459 - ТП 466 |  | 295.57 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП 1394 | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП 1394 |  | 377.77 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП А.2311 | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП А.2311 |  | 505.69 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 1415 | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 1415 |  | 1045.52 | 3.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 1313 - Р.50 | ВЛ-10кВ ТП 1313 - Р.50 |  | 405.91 | 0.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 357 | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 357 |  | 367.54 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 |  | 638.74 | 1.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 1450 - ТП 1492 | ВЛ-10кВ РП 1450 - ТП 1492 |  | 359.85 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП А.1470 - ТП А.1474 | ВЛ-10кВ РП А.1470 - ТП А.1474 |  | 385.44 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 1330 - ТП 1332 | ВЛ-10кВ ТП 1330 - ТП 1332 |  | 352.18 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 1322 - Р.70 | ВЛ-10кВ ТП 1322 - Р.70 |  | 510.8 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.1445 яч.1 - ТП А.1420 яч.2 | ВЛ-10кВ ТП А.1445 яч.1 - ТП А.1420 яч.2 |  | 336.84 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.1420 яч.1 - ТП 377 | ВЛ-10кВ ТП А.1420 яч.1 - ТП 377 |  | 349.63 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 1479 - ТП 1483 | ВЛ-10кВ ТП 1479 - ТП 1483 |  | 349.63 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП А.1470 яч.7 - ТП А.1477 | ВЛ-10кВ РП А.1470 яч.7 - ТП А.1477 |  | 467.31 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 306 - ТП 315 | ВЛ-10кВ ТП 306 - ТП 315 |  | 318.92 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 3438 - Р.165 | ВЛ-10кВ ТП 3438 - Р.165 |  | 321.49 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 2420 - ТП А.2434 | ВЛ-10кВ РП 2420 - ТП А.2434 |  | 533.84 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 2420 - РП 2400 | ВЛ-10кВ РП 2420 - РП 2400 |  | 1022.5 | 3.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 309 - ТП А.2311 | ВЛ-10кВ ТП 309 - ТП А.2311 |  | 400.8 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 313 - ТП 401 | ВЛ-10кВ ТП 313 - ТП 401 |  | 423.82 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 330 - Р.14 | ВЛ-10кВ ТП 330 - Р.14 |  | 508.26 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 321 - ТП 1377 | ВЛ-10кВ ТП 321 - ТП 1377 |  | 480.11 | 1.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 323 - ТП 438 | ВЛ-10кВ ТП 323 - ТП 438 |  | 426.39 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 414 | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 414 |  | 354.74 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 2425 - ТП 2429 | ВЛ-10кВ ТП 2425 - ТП 2429 |  | 372.64 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 307 - Р.12 | ВЛ-10кВ ТП 307 - Р.12 |  | 538.96 | 1.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 2488 - ТП 2489 | ВЛ-10кВ ТП 2488 - ТП 2489 |  | 313.8 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 359 - ТП 361 | ВЛ-10кВ ТП 359 - ТП 361 |  | 500.58 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 438 | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 438 |  | 379.19 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 |  | 391.59 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 отпайка ТП 313 | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 отпайка ТП 313 |  | 473.43 | 1.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 335 - ТП 347 | ВЛ-10кВ ТП 335 - ТП 347 |  | 597.41 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 341 - Р.8 | ВЛ-10кВ ТП 341 - Р.8 |  | 441.18 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 344 - ТП А.2307 | ВЛ-10кВ ТП 344 - ТП А.2307 |  | 339.51 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ф.19 Сарепта-2 - РП А.1470 | ВЛ-10кВ ф.19 Сарепта-2 - РП А.1470 |  | 1911.71 | 8.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 345 - ТП 401 | ВЛ-10кВ ТП 345 - ТП 401 |  | 396.55 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.354 - Р.46 | ВЛ-10кВ ТП А.354 - Р.46 |  | 674.28 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 356 - ТП 357 | ВЛ-10кВ ТП 356 - ТП 357 |  | 493.25 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 356 - ТП 490 | ВЛ-10кВ ТП 356 - ТП 490 |  | 376.72 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 357 - ТП 361 | ВЛ-10кВ ТП 357 - ТП 361 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 362 | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 362 |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 3415 | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 3415 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ п/ст Ивановская ф.11 - РП А.1470 | ВЛ-10кВ п/ст Ивановская ф.11 - РП А.1470 |  | 346.95 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ п/ст Канатная ф.5 - ТП А.2448 | ВЛ-10кВ п/ст Канатная ф.5 - ТП А.2448 |  | 1440.55 | 5.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 4-9 ф.34 -ТП 2489 | ВЛ-10кВ РП 4-9 ф.34 -ТП 2489 |  | 349.44 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ф.34 - ТП 2489 - отпайка к ТП 2486 | ВЛ-10кВ ф.34 - ТП 2489 - отпайка к ТП 2486 |  | 339.51 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 360 - ТП 1498 | ВЛ-10кВ ТП 360 - ТП 1498 |  | 783.4 | 2.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 360 - ТП 396 | ВЛ-10кВ ТП 360 - ТП 396 |  | 339.51 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.2311 - Р.20 | ВЛ-10кВ ТП А.2311 - Р.20 |  | 614.77 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 404 - КРН1 | ВЛ-10кВ ТП 404 - КРН1 |  | 1105.77 | 4.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.10 - КРН-1 | ВЛ-10кВ Р.10 - КРН-1 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ п/ст Вторчермет ф.10 - ТП 359 отпайка к ТП А.1415 | ВЛ-10кВ п/ст Вторчермет ф.10 - ТП 359 отпайка к ТП А.1415 |  | 396.55 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 |  | 656.93 | 1.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 404 - Р.10 отпайка к ТП 1324 | ВЛ-10кВ ТП 404 - Р.10 отпайка к ТП 1324 |  | 279.99 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 402 - Р.26 | ВЛ-10кВ ТП 402 - Р.26 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.2305 - ТП 1322 | ВЛ-10кВ ТП А.2305 - ТП 1322 |  | 265.12 | 0.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.434 яч.6 - РП 302 | ВЛ-10кВ ТП А.434 яч.6 - РП 302 |  | 287.44 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.1 |  | 1006.06 | 3.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.7 |  | 785.75 | 2.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1343 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 1343 гр.16 |  | 456.56 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.3 |  | 841.47 | 2.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 |  | 745.23 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.1 |  | 722.45 | 1.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.1 |  | 545.18 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 362 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 362 гр.1 |  | 742.71 | 1.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.1 |  | 844 | 2.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.1 |  | 790.82 | 2.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.3 |  | 866.8 | 2.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.2 |  | 661.67 | 1.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.2 |  | 390.7 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1357 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1357 гр.2 |  | 770.56 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.4 |  | 864.27 | 2.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2312 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2312 гр.2 |  | 760.42 | 1.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.2 |  | 631.28 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.5 |  | 732.58 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.3 |  | 492.01 | 0.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 308 гр.4 |  | 719.91 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.1 |  | 375.51 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.3 |  | 443.9 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.1 |  | 651.53 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.2 |  | 631.28 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2446 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 2446 гр.8 |  | 499.6 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2459 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 2459 гр.6 |  | 626.21 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2459 гр.15 | ВЛ-0,4кВ ТП 2459 гр.15 |  | 633.81 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2312 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 2312 гр.4 |  | 641.42 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.11 |  | 623.68 | 1.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.2 |  | 783.22 | 2.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.3 |  | 714.85 | 1.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.4 |  | 823.74 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.5 |  | 643.94 | 1.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.4 |  | 573.03 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.6 |  | 454.02 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.2 |  | 631.28 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.5 |  | 497.07 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.1 |  | 654.07 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.2 |  | 876.93 | 2.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 313 гр.4 |  | 803.49 | 2.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.3 |  | 641.42 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.5 |  | 836.39 | 2.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.4 |  | 965.55 | 2.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.1 |  | 504.68 | 0.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.2 |  | 471.75 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.3 |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.3 |  | 605.96 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.4 |  | 522.39 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.2 |  | 1041.52 | 3.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 362 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 362 гр.2 |  | 560.37 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 362 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 362 гр.3 |  | 375.51 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.4 |  | 676.87 | 1.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 311 гр.2 ул.Шумилова,2г | ВЛ-0,4кВ РП 311 гр.2 ул.Шумилова,2г |  | 372.99 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.2 |  | 793.36 | 2.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.6 |  | 562.9 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.1 |  | 598.35 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.3 |  | 573.03 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.5 |  | 431.23 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.4 |  | 575.56 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.7 |  | 535.06 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 459 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 459 гр.4 |  | 408.44 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 459 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 459 гр.8 |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.2 |  | 869.33 | 2.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.3 |  | 697.12 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 440 гр.4 ул.Зины Маресевой, 13 | ВЛ-0,4кВ РП 440 гр.4 ул.Зины Маресевой, 13 |  | 390.7 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 440 гр.6 ул.64 Армии,28 | ВЛ-0,4кВ РП 440 гр.6 ул.64 Армии,28 |  | 390.7 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 306 гр.6 ул.Армавирская | ВЛ-0,4кВ ТП 306 гр.6 ул.Армавирская |  | 383.12 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 318 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Армавирская | ВЛ-0,4кВ ТП 318 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Армавирская |  | 385.65 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 304 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 304 гр.4 |  | 443.9 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.6 |  | 519.87 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.10 |  | 464.15 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.8 |  | 656.61 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 307 гр.7 |  | 990.87 | 3.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 301 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 301 гр.4 |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 312 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 312 гр.3 |  | 583.16 | 1.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 312 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 312 гр.1 |  | 464.15 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 312 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 312 гр.2 |  | 557.84 | 1.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.6 ВРУ ж.д. №23а ул. Шумилова, 23а | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.6 ВРУ ж.д. №23а ул. Шумилова, 23а |  | 355.25 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.8 - ВРУ ж.д. №70 ул.Петропавловская(Общежитие) | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.8 - ВРУ ж.д. №70 ул.Петропавловская(Общежитие) |  | 393.24 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 |  | 365.38 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.4 |  | 378.05 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 317 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 317 гр.4 |  | 780.69 | 2.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 317 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 317 гр.6 |  | 603.43 | 1.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 325 гр.8 ул.Шумилова, 29 | ВЛ-0,4кВ ТП 325 гр.8 ул.Шумилова, 29 |  | 385.65 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 325 гр.4 ул.Писемского, 26 | ВЛ-0,4кВ ТП 325 гр.4 ул.Писемского, 26 |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 344 гр.4 ВУ Общежития ВПО Химпром ул. Розы Люксембург, 1а | ВЛ-0,4кВ ТП 344 гр.4 ВУ Общежития ВПО Химпром ул. Розы Люксембург, 1а |  | 362.86 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 335 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 335 гр.4 |  | 669.26 | 1.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 335 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 335 гр.2 |  | 552.77 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 |  | 616.09 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.3 |  | 633.81 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 407 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 407 гр.7 |  | 448.96 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 407 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 407 гр.6 |  | 426.16 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.4 |  | 798.41 | 2.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.2 |  | 547.71 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 338 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 гр.3 |  | 418.58 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 338 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 гр.2 |  | 527.45 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 338 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 338 гр.1 |  | 390.7 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 334 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 334 гр.4 |  | 466.67 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 334 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 334 гр.1 |  | 421.1 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.6 ВУ Детский комбинат №228 ул. Курчатова, 6а | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.6 ВУ Детский комбинат №228 ул. Курчатова, 6а |  | 388.18 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 409 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 409 гр.6 |  | 436.29 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 326 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 326 гр.3 |  | 378.05 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.14 Котельная №6 | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.14 Котельная №6 |  | 380.57 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.2 Котельная №6 | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.2 Котельная №6 |  | 380.57 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 410 гр.5 "Магнит" | ВЛ-0,4кВ ТП 410 гр.5 "Магнит" |  | 400.84 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 412 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 412 гр.2 |  | 421.1 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 412 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 412 гр.8 |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 331 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 331 гр.2 |  | 990.87 | 3.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 331 гр.4 ул.Воронкова, 3 поликлиника №5 | ВЛ-0,4кВ ТП 331 гр.4 ул.Воронкова, 3 поликлиника №5 |  | 370.45 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 414 гр.3 ВРУ Котельной Школы-интерната | ВЛ-0,4кВ ТП 414 гр.3 ВРУ Котельной Школы-интерната |  | 405.91 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.4 |  | 489.47 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.2 |  | 446.42 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.4 ИП Глазкова | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.4 ИП Глазкова |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 439 гр.11 ЦТП №7 | ВЛ-0,4кВ ТП 439 гр.11 ЦТП №7 |  | 403.37 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 439 гр.13 ЦТП №7 | ВЛ-0,4кВ ТП 439 гр.13 ЦТП №7 |  | 403.37 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 441 гр.2 ВРУ ж.д.№130 ул.Кирова | ВЛ-0,4кВ ТП 441 гр.2 ВРУ ж.д.№130 ул.Кирова |  | 383.12 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.10 ул.64Армии, 38б | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.10 ул.64Армии, 38б |  | 400.84 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.1 ул. 64 Армии,36а | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.1 ул. 64 Армии,36а |  | 423.64 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.8 ул.64 Армии, 42 | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.8 ул.64 Армии, 42 |  | 403.37 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.11 ул.Кирова,140 | ВЛ-0,4кВ ТП 443 гр.11 ул.Кирова,140 |  | 418.58 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 444 гр.10 ул.64 Армии,34б | ВЛ-0,4кВ ТП 444 гр.10 ул.64 Армии,34б |  | 388.18 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 444 гр.2 ул.64 Армии,34 | ВЛ-0,4кВ ТП 444 гр.2 ул.64 Армии,34 |  | 433.77 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.7 |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.2 ул. им. Козьмы Минина, 14 | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.2 ул. им. Козьмы Минина, 14 |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.6 ул.64 Армии. 24 | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.6 ул.64 Армии. 24 |  | 403.37 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 451 гр.4 Кардиологическое отделение | ВЛ-0,4кВ ТП 451 гр.4 Кардиологическое отделение |  | 428.69 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 453 гр.2 ул.Голубева №8 | ВЛ-0,4кВ ТП 453 гр.2 ул.Голубева №8 |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.1 |  | 841.47 | 2.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 453 гр.8 ул.Ломакина №2 | ВЛ-0,4кВ ТП 453 гр.8 ул.Ломакина №2 |  | 423.64 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.5 |  | 745.23 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.3 |  | 724.97 | 1.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.2 ВРУ ж.д.№14 пр.Канатчиков | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.2 ВРУ ж.д.№14 пр.Канатчиков |  | 393.24 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.4 |  | 512.26 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.4 ВРУ ж.д.№14 ул.Удмуртская | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.4 ВРУ ж.д.№14 ул.Удмуртская |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 457 гр.2 пр-т Канатчиков,10 | ВЛ-0,4кВ ТП 457 гр.2 пр-т Канатчиков,10 |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 457 гр.7 ул. Удмуртская,10 | ВЛ-0,4кВ ТП 457 гр.7 ул. Удмуртская,10 |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.3 |  | 565.43 | 1.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.2 |  | 909.83 | 2.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.4 |  | 686.99 | 1.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.1 |  | 542.65 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 322 гр.5 |  | 502.13 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.1 |  | 674.32 | 1.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.2 |  | 803.49 | 2.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.4 |  | 547.71 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.3 |  | 894.65 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.5 |  | 580.64 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.1 |  | 507.2 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.6 |  | 507.2 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 474 гр.12 ул.Фадеева | ВЛ-0,4кВ ТП 474 гр.12 ул.Фадеева |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.2 |  | 507.2 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.3 |  | 762.97 | 2.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1333 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1333 гр.2 |  | 532.53 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1322 гр.2 ул.Капустная балка 1-я | ВЛ-0,4кВ ТП 1322 гр.2 ул.Капустная балка 1-я |  | 504.68 | 0.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1322 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1322 гр.4 |  | 636.34 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.1 |  | 628.75 | 1.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.3 |  | 633.81 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.2 |  | 709.78 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.2 ЦТП №2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.2 ЦТП №2 |  | 355.25 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.10 ЦТП №2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.10 ЦТП №2 |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.13 |  | 669.26 | 1.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.2 |  | 765.5 | 2.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 336 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 336 гр.6 |  | 580.64 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 336 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 336 гр.3 |  | 580.64 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 347 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 347 гр.4 |  | 471.75 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 347 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 347 гр.8 |  | 428.69 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.1 |  | 740.17 | 1.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.2 |  | 589.97 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 429 гр.1 Базовая станция | ВЛ-0,4кВ ТП 429 гр.1 Базовая станция |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 484 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 484 гр.10 |  | 426.32 | 0.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 429 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 429 гр.2 |  | 599.9 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 340 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 340 гр.1 |  | 334.55 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 340 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 340 гр.4 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 316 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 316 гр.2 |  | 530.45 | 1.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.1 |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.9 Военный городок,7 | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.9 Военный городок,7 |  | 346.95 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.5 Военный городок,6 | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.5 Военный городок,6 |  | 349.44 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.24 Военный городок,9 | ВЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.24 Военный городок,9 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.17 | ВЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.17 |  | 503.17 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.5 Котельная | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.5 Котельная |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.4 ул.Лазоревая №199 | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.4 ул.Лазоревая №199 |  | 294.89 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.5 |  | 351.91 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.7 |  | 589.97 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.2 |  | 656.93 | 1.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.5 |  | 287.44 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.1 |  | 292.39 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1420 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1420 гр.3 |  | 431.26 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.12 ВРУ ж.д. №125 ул.64 Армии | ВЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.12 ВРУ ж.д. №125 ул.64 Армии |  | 304.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.1 |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.2 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.4 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.5 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 345 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 345 гр.1 |  | 468.47 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 345 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 345 гр.4 |  | 622.21 | 1.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.7 |  | 885.07 | 3.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.12 |  | 495.73 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1457 с.ш. т-1 - ВРУ ж.д. №1а Анджианская | ВЛ-0,4кВ ТП 1457 с.ш. т-1 - ВРУ ж.д. №1а Анджианская |  | 443.66 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1457 с.ш.Т-2 - ВРУ ж.д. №1а ул.Анджианская | ВЛ-0,4кВ ТП 1457 с.ш.Т-2 - ВРУ ж.д. №1а ул.Анджианская |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.12 |  | 334.55 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.4 |  | 349.44 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.8 |  | 1073.55 | 4.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.2 |  | 322.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.3 ул.Зоологическая, 45 | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.3 ул.Зоологическая, 45 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.12 |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.5 |  | 289.92 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2344 гр.8 ул.Плановая, 28 | ВЛ-0,4кВ ТП 2344 гр.8 ул.Плановая, 28 |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2329 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2329 гр.1 |  | 431.26 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2329 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2329 гр.2 |  | 503.17 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 8 |  | 265.12 | 0.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 341 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 341 гр.4 |  | 332.08 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.2 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.3 |  | 614.77 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 3 к ВРУ школа рабочей молодежи №10 | ВЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 3 к ВРУ школа рабочей молодежи №10 |  | 304.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3438 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3438 гр.2 |  | 547.83 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3438 гр.4 ул.Пионовая, 4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3438 гр.4 ул.Пионовая, 4 |  | 555.25 | 1.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3420 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3420 гр.1 |  | 368.42 | 0.4797 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3418 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3418 гр.2 |  | 292.39 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3418 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3418 гр.1 |  | 292.39 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3418 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3418 гр.3 |  | 423.82 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3415 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3415 гр.2 |  | 758.59 | 2.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3415 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3415 гр.4 |  | 346.95 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2487 гр.2- Насосная х.Кумейко | ВЛ-0,4кВ ТП 2487 гр.2- Насосная х.Кумейко |  | 279.99 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2487 гр.1 ул.Грушевая, 145 | ВЛ-0,4кВ ТП 2487 гр.1 ул.Грушевая, 145 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2486 гр.2 ул.Центральная, 24/1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2486 гр.2 ул.Центральная, 24/1 |  | 349.44 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2472 гр. 2 ул.Полынная б/н | ВЛ-0,4кВ ТП 2472 гр. 2 ул.Полынная б/н |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.8 |  | 366.79 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.5 |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.1 |  | 560.21 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 |  | 726.37 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2464 - СНТ «Техуглерод», уч.№20 | ВЛ-0,4кВ ТП 2464 - СНТ «Техуглерод», уч.№20 |  | 346.95 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2472 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2472 гр.1 |  | 505.65 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2451 гр. 1- ул.Кольцова, 1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2451 гр. 1- ул.Кольцова, 1 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2451 гр.2- ул.Новоанинская,5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2451 гр.2- ул.Новоанинская,5 |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.1 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 478 гр.5 - ВРУ ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | ВЛ-0,4кВ ТП 478 гр.5 - ВРУ ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.8 |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.3 |  | 294.89 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.2 |  | 361.82 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.7 |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1385 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1385 гр.2 |  | 480.87 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1392 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1392 гр.3 |  | 594.94 | 1.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 460 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 460 гр.5 |  | 783.4 | 2.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.4 |  | 339.51 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.2 |  | 329.6 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.7 |  | 272.57 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1392 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1392 гр.1 |  | 634.6 | 1.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.5 |  | 304.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 16 ВРУ ж.д. № 154 ул. Мачтозаводская | ВЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 16 ВРУ ж.д. № 154 ул. Мачтозаводская |  | 413.92 | 0.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.6 |  | 346.95 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.8 |  | 356.88 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.14 |  | 448.63 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.2 |  | 555.25 | 1.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.2 ВРУ "МФЦ" ул.64 Армии,71д | ВЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.2 ВРУ "МФЦ" ул.64 Армии,71д |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 373 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 373 гр.6 |  | 307.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 366 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 366 гр.4 |  | 314.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 366 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 366 гр.8 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул.40 лет ВЛКСМ | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул.40 лет ВЛКСМ |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.4 к ул. Удмуртская, 81 | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.4 к ул. Удмуртская, 81 |  | 332.08 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.5 Детская поликлиника №16 | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.5 Детская поликлиника №16 |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.8 к ж.д.№6 ул.Копецкого | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.8 к ж.д.№6 ул.Копецкого |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 367 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 гр.2 |  | 361.82 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 367 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 367 гр.6 |  | 399.02 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1378 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1378 гр.8 |  | 567.64 | 1.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 386 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 386 гр.1 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 386 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 386 гр.2 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1377 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 1377 гр.7 |  | 408.95 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.2 |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.5 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.4 |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.3 |  | 346.95 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.5 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 393 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 гр.4 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1348 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1348 гр.8 |  | 560.21 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1348 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 1348 гр.16 |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.8 Поликлиника №16 | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.8 Поликлиника №16 |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.3 Клинико-диагностическая лаборатория | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.3 Клинико-диагностическая лаборатория |  | 284.97 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.6 Детское инфекционное отделение | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.6 Детское инфекционное отделение |  | 292.39 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1394 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1394 гр.1 |  | 607.34 | 1.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.2 |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.4 |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1322 гр.1 ГСК "Энергетик" | ВЛ-0,4кВ ТП 1322 гр.1 ГСК "Энергетик" |  | 307.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1394 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1394 гр.3 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 380 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 380 гр.5 |  | 248.33 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1367 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1367 гр.1 |  | 389.12 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1367 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1367 гр.2 |  | 530.45 | 1.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.2 |  | 478.38 | 1.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.2 - ВРУ ж.д. № 5 ул.Танеева | ВЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.2 - ВРУ ж.д. № 5 ул.Танеева |  | 292.39 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.22 |  | 607.34 | 1.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.13 |  | 438.7 | 0.87 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.18 |  | 728.84 | 2.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.4 |  | 587.5 | 1.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2401 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2401 гр.3 |  | 552.78 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2402 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2402 гр.1 |  | 545.35 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2402 гр.2- ул. Политотдельская ,104А | ВЛ-0,4кВ ТП 2402 гр.2- ул. Политотдельская ,104А |  | 545.35 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2404 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2404 гр.1 |  | 642.05 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1410 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1410 гр.3 |  | 634.6 | 1.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1410 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1410 гр.1 |  | 408.95 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.7 - ВРУ ж.д.№13 ул. 2-я Штурманская | ВЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.7 - ВРУ ж.д.№13 ул. 2-я Штурманская |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 1 ВРУ ж.д. № 20а ул. Фруктовая | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 1 ВРУ ж.д. № 20а ул. Фруктовая |  | 547.83 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.3 |  | 401.52 | 0.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.11 ВРУ ж.д. № 1 ул. Ромена Ролана | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.11 ВРУ ж.д. № 1 ул. Ромена Ролана |  | 721.4 | 2.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1363 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1363 гр.1 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1363 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1363 гр.3 |  | 713.96 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1384 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1384 гр.1 |  | 493.25 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1357 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1357 гр.1 |  | 731.33 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2302 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2302 гр.2 |  | 356.88 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2302 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2302 гр.1 |  | 503.17 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2303 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2303 гр.2 |  | 751.17 | 2.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2404 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2404 гр.2 |  | 669.33 | 2.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2323 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 2323 гр.4 |  | 525.5 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2323 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2323 гр.2 |  | 418.87 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2411 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2411 гр.2 |  | 594.94 | 1.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2323 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2323 гр.1 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2411 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2411 гр.1 |  | 656.93 | 1.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2319 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2319 гр.2 |  | 428.78 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2319 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2319 гр.3 |  | 629.65 | 1.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2319 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2319 гр.1 |  | 488.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.1 |  | 731.33 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.2 |  | 587.5 | 1.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.2331 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП А.2331 гр.1 |  | 674.28 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.2331 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.2331 гр.2 |  | 642.05 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2304 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2304 гр.2 |  | 728.84 | 2.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 522 | ВЛ-0,4кВ ТП 522 |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1420 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1420 гр.4 |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1420 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1420 гр.2 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.4 |  | 453.58 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 450 гр.2 ул.Вучетича, 18 | ВЛ-0,4кВ РП 450 гр.2 ул.Вучетича, 18 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 450 гр.2а ул.Вучетича, 22 | ВЛ-0,4кВ РП 450 гр.2а ул.Вучетича, 22 |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.2 |  | 470.94 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.1 |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.3 |  | 527.98 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП А.470 | ВЛ-0,4кВ РП А.470 |  | 381.67 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1418 гр.4 Котельная на ул.Гражданской | ВЛ-0,4кВ ТП 1418 гр.4 Котельная на ул.Гражданской |  | 329.6 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 364 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 364 гр.1 |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 364 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 364 гр.3 |  | 275.04 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 364 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 364 гр.2 |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.4 |  | 322.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.3 |  | 411.42 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.1 |  | 704.04 | 2.19 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.351 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП А.351 гр.1 |  | 411.42 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 |  | 470.94 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.2 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.3 |  | 314.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.2 |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.1 |  | 322.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.4 |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.2 |  | 451.1 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.3 |  | 381.67 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.1 |  | 448.63 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.10 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.10 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.1 |  | 694.12 | 2.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.3 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.3 |  | 324.64 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.2 |  | 674.28 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.5 |  | 426.32 | 0.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.4 |  | 458.54 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 375 гр.5 ВРУ ж.д. №31 ул.Бахтурова | ВЛ-0,4кВ ТП 375 гр.5 ВРУ ж.д. №31 ул.Бахтурова |  | 342 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 357 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 357 гр.2 |  | 597.41 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 357 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 357 гр.3 |  | 589.97 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 357 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 357 гр.4 |  | 609.81 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.1 |  | 624.7 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.4 |  | 609.81 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.3 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.2 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.3 |  | 746.2 | 2.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.4 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.2 |  | 374.22 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 360 гр.1 |  | 664.38 | 1.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.462 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП А.462 гр.18 |  | 580.06 | 1.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 495 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 495 гр.8 |  | 597.41 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.476 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП А.476 гр.11 |  | 401.52 | 0.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.7 |  | 369.27 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.1 |  | 458.54 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.6 |  | 525.5 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.5 |  | 453.58 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.4 |  | 463.51 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.4 |  | 736.29 | 2.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.3 |  | 634.6 | 1.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.5 |  | 746.2 | 2.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 361 гр.1 |  | 545.35 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.463 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП А.463 гр.3 |  | 322.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.463 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП А.463 гр.10 |  | 307.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1492 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1492 гр.1 |  | 699.08 | 2.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1492 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1492 гр.3 |  | 483.34 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 467 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 467 гр.1 |  | 376.72 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 |  | 364.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.6 |  | 322.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.8 |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.1 ул.Пятиморская, 24 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.1 ул.Пятиморская, 24 |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.2 |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.1 |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.2 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.3 |  | 394.07 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.4 |  | 480.87 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.6 |  | 307.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.1 |  | 513.1 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.2 |  | 446.14 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.5 |  | 480.87 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.6 |  | 570.13 | 1.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.1 |  | 433.74 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.2 |  | 451.1 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.3 |  | 547.83 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 392 гр.4 |  | 520.55 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.1 |  | 532.95 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.3 |  | 537.9 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.2 |  | 726.37 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.1 |  | 562.69 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.3 |  | 560.21 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.2 |  | 961.94 | 3.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.4 |  | 461.03 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 397 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 397 гр.6 |  | 351.91 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 397 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 397 гр.8 |  | 609.81 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 455 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 455 гр.2 |  | 505.65 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 455 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 455 гр.6 |  | 537.9 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 455 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 455 гр.3 |  | 542.85 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 462 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 462 гр.8 |  | 820.61 | 2.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.4 |  | 527.98 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.8 |  | 391.59 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.4 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.1 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.1 |  | 483.34 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.2 |  | 547.83 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.3 |  | 542.85 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 483 гр.4 |  | 676.78 | 2.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2468 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2468 гр.1 |  | 835.47 | 2.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2468 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2468 гр.2 |  | 832.99 | 2.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.1 |  | 562.69 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.2 |  | 468.47 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.3 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.10 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.12 |  | 428.78 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.11 |  | 560.21 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.3 |  | 396.55 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.2 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.4 |  | 369.27 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.5 |  | 513.1 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.12 |  | 314.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.5 |  | 612.3 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.6 насосная СНТ "Волга" | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.6 насосная СНТ "Волга" |  | 379.19 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.10 дачи СНТ "Волга" | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.10 дачи СНТ "Волга" |  | 369.27 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.7 |  | 493.25 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.3 |  | 475.91 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 358 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 гр.1 |  | 614.77 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 358 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 гр.3 |  | 468.47 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 358 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 358 гр.4 |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1384 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1384 гр.2 |  | 433.74 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.3 |  | 275.04 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2303 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2303 гр.1 |  | 642.05 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 393 гр.8 к пр.Героев Сталинграда,57 | ВЛ-0,4кВ ТП 393 гр.8 к пр.Героев Сталинграда,57 |  | 334.55 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2304 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2304 гр.1 |  | 602.37 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.7 |  | 287.44 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.6 |  | 748.69 | 2.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.4 |  | 351.91 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.5 |  | 562.69 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.6 |  | 599.9 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.1 |  | 637.08 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.2 |  | 515.58 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.3 |  | 746.2 | 2.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 442 гр.10 ВРУ ж.д.138 ул. Кирова | ВЛ-0,4кВ ТП 442 гр.10 ВРУ ж.д.138 ул. Кирова |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.4 ул. Каунасская (потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.4 ул. Каунасская (потр.) |  | 314.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 1450 гр.17 ООО Цифровые технологии | ВЛ-0,4кВ РП 1450 гр.17 ООО Цифровые технологии |  | 329.6 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 "Билайн" (потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 "Билайн" (потр.) |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 Чурбанова (потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 Чурбанова (потр.) |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 309 гр.1 пер.Балаковский,1 Шмакова Л.Г. | ВЛ-0,4кВ ТП 309 гр.1 пер.Балаковский,1 Шмакова Л.Г. |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 454 гр.4 Станция наземного цифрового телевизионнного вещания | ВЛ-0,4кВ ТП 454 гр.4 Станция наземного цифрового телевизионнного вещания |  | 453.58 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.5 Стоматологическая поликлиника №12 | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.5 Стоматологическая поликлиника №12 |  | 287.44 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 320 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 320 гр.4 |  | 384.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 320 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 320 гр.3 |  | 585.01 | 1.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 320 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 320 гр.5 |  | 530.45 | 1.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 482 гр.1 ООО Диана (потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 482 гр.1 ООО Диана (потр.) |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.3 |  | 520.55 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.1 |  | 515.58 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.4 |  | 609.81 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.4 отпайка к пер.Новый 43 | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.4 отпайка к пер.Новый 43 |  | 270.09 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.5 Детское инфекционное отделение | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.5 Детское инфекционное отделение |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.3 отпайка к ул. Судостроительная №49 | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.3 отпайка к ул. Судостроительная №49 |  | 284.97 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.16 |  | 411.42 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 403 гр.7 ВРУ детский сад №168 | ВЛ-0,4кВ ТП 403 гр.7 ВРУ детский сад №168 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 371 гр.4 улЛениногорская,1г | ВЛ-0,4кВ ТП 371 гр.4 улЛениногорская,1г |  | 448.63 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2491 гр.6 ИП Афанасьева И.Ю. | ВЛ-0,4кВ ТП 2491 гр.6 ИП Афанасьева И.Ю. |  | 317.2 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.7 ИП Чурбанова Н.Н. | ВЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.7 ИП Чурбанова Н.Н. |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8 | КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8 |  | 466.45 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №5 ПС "Развилка-1" - ТП А.1335 | КЛ-10 кВ фид. №5 ПС "Развилка-1" - ТП А.1335 |  | 1064.88 | 4.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 424 - ТП 492 | КЛ-10кВ ТП 424 - ТП 492 |  | 424.37 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3444 яч.3 - ТП 1429 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 3444 яч.3 - ТП 1429 яч.2 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.7 - ТП 1464 яч.7 | КЛ-10кВ РП 500 яч.7 - ТП 1464 яч.7 |  | 641.13 | 2.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Сарепта1" - РП 500 яч.5 | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Сарепта1" - РП 500 яч.5 |  | 1359.26 | 6.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Сарепта" на ВЛ-10кВ ПС "Сарепта" - РП 314 яч.13 | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Сарепта" на ВЛ-10кВ ПС "Сарепта" - РП 314 яч.13 |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 440 яч.9 - ТП 444 яч.1 | КЛ-10кВ РП 440 яч.9 - ТП 444 яч.1 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.А |  | 1766.84 | 8.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 371 яч.1 - ТП 377 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 371 яч.1 - ТП 377 яч.3 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А |  | 1071.36 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 377 яч.1 - ТП 494 яч.2(Переименовать!) | КЛ-10кВ ТП 377 яч.1 - ТП 494 яч.2(Переименовать!) |  | 414.67 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1419 яч.5 - РП 1450 яч.15 | КЛ-10кВ ТП 1419 яч.5 - РП 1450 яч.15 |  | 608.76 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" |  | 1152.22 | 5.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1349 яч.3 - ТП 1351 яч.8 | КЛ-10кВ ТП 1349 яч.3 - ТП 1351 яч.8 |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1323 яч.1 - ТП 1351 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1323 яч.1 - ТП 1351 яч.4 |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1349 яч.7 - РП А.1370 яч.12(удалить) | КЛ-10кВ ТП 1349 яч.7 - РП А.1370 яч.12(удалить) |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А |  | 683.18 | 2.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 450 яч.16 - ТП 1408 яч.2 | КЛ-10кВ РП 450 яч.16 - ТП 1408 яч.2 |  | 385.56 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 479 яч.3 - ТП 1411 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 479 яч.3 - ТП 1411 яч.3 |  | 518.2 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 473 яч.2 - ТП А.1499 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 473 яч.2 - ТП А.1499 яч.6 |  | 440.56 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 368 - ТП 468 | КЛ-10кВ ТП 368 - ТП 468 |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1411 яч.2 - ТП 456 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1411 яч.2 - ТП 456 яч.1 |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч.3 - ТП 1499 яч.4 | КЛ-10кВ РП 370 яч.3 - ТП 1499 яч.4 |  | 427.62 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.А | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.А |  | 1718.32 | 8.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.А |  | 582.9 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч.7 - ТП 380 яч.3 | КЛ-10кВ РП 370 яч.7 - ТП 380 яч.3 |  | 379.1 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 547.31 | 1.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 яч.3 | КЛ-10кВ РП 370 яч.5 - ТП 366 яч.3 |  | 450.26 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 450 яч.11 - ТП 456 яч.2 | КЛ-10кВ РП 450 яч.11 - ТП 456 яч.2 |  | 437.32 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 яч.1 | КЛ-10кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 яч.1 |  | 527.9 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 450 яч.9 - ТП 398 яч.1 | КЛ-10кВ РП 450 яч.9 - ТП 398 яч.1 |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.19 - ТП 301 яч.2 | КЛ-10кВ РП 311 яч.19 - ТП 301 яч.2 |  | 459.97 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 301 яч.4 - ТП 303 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 301 яч.4 - ТП 303 яч.1 |  | 411.44 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1307 яч.1 - ТП 1306 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 1307 яч.1 - ТП 1306 яч.2 |  | 417.92 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ 10кВ фид. №37 ПС "Развилка-2" - ТП 1374 яч.6 | КЛ 10кВ фид. №37 ПС "Развилка-2" - ТП 1374 яч.6 |  | 401.73 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1462 яч.4 - ТП 1463 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1462 яч.4 - ТП 1463 яч.3 |  | 385.56 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 479 яч.1 - ТП 480 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 479 яч.1 - ТП 480 яч.2 |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.1 - РП 305 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.1 - РП 305 яч.7 |  | 492.31 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.А |  | 618.48 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 436 яч.1 - РП 305 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 436 яч.1 - РП 305 яч.4 |  | 485.84 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 498 яч.1 - ТП 436 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 498 яч.1 - ТП 436 яч.4 |  | 408.2 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1465 яч.4 - ТП 3433 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1465 яч.4 - ТП 3433 яч.2 |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 367 яч.1 - РП 370 яч.14 | КЛ-10 кВ ТП 367 яч.1 - РП 370 яч.14 |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 1350 яч.15 - ТП 1352 яч.2 | КЛ-10кВ РП 1350 яч.15 - ТП 1352 яч.2 |  | 401.73 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.6 - ТП 1302 яч.2 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.6 - ТП 1302 яч.2 |  | 404.97 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.А |  | 822.26 | 3.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 403 яч.1 - ТП 439 яч.8 | КЛ-10 кВ ТП 403 яч.1 - ТП 439 яч.8 |  | 440.56 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 406 яч.3 - ТП А.2348 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 406 яч.3 - ТП А.2348 яч.3 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1350 яч.14 - ТП 1355 яч.6 | КЛ-10 кВ РП 1350 яч.14 - ТП 1355 яч.6 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.8 - ТП 437 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.8 - ТП 437 яч.4 |  | 424.37 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 441 яч.1 - ТП 437 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 441 яч.1 - ТП 437 яч.2 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 450 яч.1 - ТП 1433 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 450 яч.1 - ТП 1433 яч.3 |  | 498.78 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 413 яч.2 - ТП 1301 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 413 яч.2 - ТП 1301 яч.4 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.7 - ТП 413 яч.6 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.7 - ТП 413 яч.6 |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 431 яч.2 - ТП 1379 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 431 яч.2 - ТП 1379 яч.3 |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 1350 яч.10 - ТП 1353 яч.8 | КЛ-10кВ РП 1350 яч.10 - ТП 1353 яч.8 |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.А | КЛ-10 кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.А |  | 511.72 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.2 - ТП 317 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.2 - ТП 317 яч.1 |  | 398.5 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 431 яч.6 - ТП 410 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 431 яч.6 - ТП 410 яч.2 |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 317 яч.4 - ТП 1304 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 317 яч.4 - ТП 1304 яч.2 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1302 яч.4 - ТП 1305 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 1302 яч.4 - ТП 1305 яч.4 |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №6 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.1 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №6 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.1 каб.А |  | 1009.89 | 4.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 450 яч.14 - ТП 478 | КЛ-10 кВ РП 450 яч.14 - ТП 478 |  | 654.06 | 2.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 453 яч.1 - ТП 373 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 453 яч.1 - ТП 373 яч.4 |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 478 яч.3 - ТП 474 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 478 яч.3 - ТП 474 яч.4 |  | 356.46 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 421 яч.5 - ТП 486 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 421 яч.5 - ТП 486 яч.2 |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 486 яч.6 - ТП 485 яч.5 | КЛ-10 кВ ТП 486 яч.6 - ТП 485 яч.5 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 500 яч.8 - ТП 2421 яч.2 | КЛ-10 кВ РП 500 яч.8 - ТП 2421 яч.2 |  | 514.96 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 485 яч.1 - РП 1460 яч.14 | КЛ-10 кВ ТП 485 яч.1 - РП 1460 яч.14 |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 |  | 1019.6 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 605.54 | 1.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.А | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.А |  | 1013.12 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" |  | 1071.36 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.Б |  | 747.86 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1306 яч.5 - ТП 1305 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 1306 яч.5 - ТП 1305 яч.3 |  | 395.25 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.А |  | 754.34 | 2.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.Б |  | 780.22 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 413 яч.5 - ТП 1302 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 413 яч.5 - ТП 1302 яч.3 |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1464 яч.8 - ТП 1455 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1464 яч.8 - ТП 1455 яч.1 |  | 508.48 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 459 яч.1 - ТП 466 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 459 яч.1 - ТП 466 яч.1 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 326 яч.1 - ТП 343 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 326 яч.1 - ТП 343 яч.4 |  | 479.38 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1485 яч.2 - ТП 382 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1485 яч.2 - ТП 382 яч.1 |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 466 яч.3 - ТП 495 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 466 яч.3 - ТП 495 яч.1 |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.Б |  | 569.96 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 497 яч.3 - ТП 378 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 497 яч.3 - ТП 378 яч.2 |  | 408.2 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП А.499 - ТП А.500 яч.11 (удалить) | КЛ-10 кВ ТП А.499 - ТП А.500 яч.11 (удалить) |  | 666.99 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП А.499 - ТП 500 яч.4 (удалить) | КЛ-10 кВ ТП А.499 - ТП 500 яч.4 (удалить) |  | 650.82 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 319 яч.1 - ТП 306 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 319 яч.1 - ТП 306 яч.2 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 446 яч.1 - ТП 410 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 446 яч.1 - ТП 410 яч.4 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 306 яч.1 - ТП 315 яч.1(удалить) | КЛ-10 кВ ТП 306 яч.1 - ТП 315 яч.1(удалить) |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 446 яч.2 - ТП 1344 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 446 яч.2 - ТП 1344 яч.1 |  | 427.62 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 315 яч.3 - ТП А.434 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 315 яч.3 - ТП А.434 яч.7 |  | 518.2 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1371 яч.6 - ТП 1344 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 1371 яч.6 - ТП 1344 яч.4 |  | 463.2 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1371 яч.5 - ТП 325 | КЛ-10 кВ ТП 1371 яч.5 - ТП 325 |  | 505.26 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 302 яч.15 - ТП 325 | КЛ-10кВ РП 302 яч.15 - ТП 325 |  | 404.97 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1307 яч.3 - ТП 1330 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 1307 яч.3 - ТП 1330 яч.2 |  | 456.74 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1330 яч.2 - ТП 1332 яч.7(удалить) | КЛ-10 кВ ТП 1330 яч.2 - ТП 1332 яч.7(удалить) |  | 589.36 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-2" - ТП 1330 яч.3 | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-2" - ТП 1330 яч.3 |  | 340.28 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1332 яч.6 - ТП А.1335 | КЛ-10кВ ТП 1332 яч.6 - ТП А.1335 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 312 яч.1 - ТП 1317 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 312 яч.1 - ТП 1317 яч.3 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №41 ПС "Развилка-2" - ТП 2380 яч.4 | КЛ-10 кВ фид. №41 ПС "Развилка-2" - ТП 2380 яч.4 |  | 786.68 | 3.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС "Развилка 2" - ТП 1349 яч.8 | КЛ-10 кВ Ф.4 ПС "Развилка 2" - ТП 1349 яч.8 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1349 яч.4 - ТП 1351 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 1349 яч.4 - ТП 1351 яч.7 |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1351 яч.1 - ТП 1359 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1351 яч.1 - ТП 1359 яч.2 |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1351 яч.2 - ТП 1359 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1351 яч.2 - ТП 1359 яч.1 |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 415 - ТП 416 | КЛ-10кВ ТП 415 - ТП 416 |  | 424.37 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 |  | 812.56 | 3.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид.№116 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.6 каб.Б | КЛ-10кВ фид.№116 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.6 каб.Б |  | 434.08 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 342 яч.5 - ТП 1346 яч.5 | КЛ-10 кВ ТП 342 яч.5 - ТП 1346 яч.5 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.17 - ТП 1346 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 311 яч.17 - ТП 1346 яч.4 |  | 567.14 | 1.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.20 - ТП 1346 яч.3 | КЛ-10кВ РП 311 яч.20 - ТП 1346 яч.3 |  | 567.14 | 1.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 303 яч.3 - ТП 304 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 303 яч.3 - ТП 304 яч.1 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.14 - ТП 449 яч.2 | КЛ-10кВ РП 311 яч.14 - ТП 449 яч.2 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.7 - ТП 449 яч.2 | КЛ-10кВ РП 311 яч.7 - ТП 449 яч.2 |  | 360.96 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП А.2340 яч.3 каб.Б | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП А.2340 яч.3 каб.Б |  | 595.68 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А |  | 954.1 | 4.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 429 - ТП 415 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 429 - ТП 415 яч.2 |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 334 яч.1 - ТП 337 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 334 яч.1 - ТП 337 яч.1 |  | 532.24 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 337 яч.1 - ТП 2372 | КЛ-10 кВ ТП 337 яч.1 - ТП 2372 |  | 424.4 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 338 яч.1 - ТП 339 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 338 яч.1 - ТП 339 яч.3 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 339 яч.1 - ТП 335 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 339 яч.1 - ТП 335 яч.1 |  | 430.76 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 2345 яч.2 - ТП 336 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 2345 яч.2 - ТП 336 яч.1 |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 355 яч.3 - ТП 454 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 355 яч.3 - ТП 454 яч.3 |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 2345 яч.6 - ТП 347 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 2345 яч.6 - ТП 347 яч.3 |  | 389.52 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1485 яч.2 - ТП 381 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1485 яч.2 - ТП 381 яч.1 |  | 456.12 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 355 яч.2 - ТП 1435 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 355 яч.2 - ТП 1435 яч.2 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 382 яч.3 - ТП 383 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 382 яч.3 - ТП 383 яч.3 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 454 яч.2 - ТП 472 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 454 яч.2 - ТП 472 яч.4 |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 472 яч.2 - ТП 383 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 472 яч.2 - ТП 383 яч.1 |  | 418.07 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 381 яч.2 - ТП 390 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 381 яч.2 - ТП 390 яч.3 |  | 475.15 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 486 яч.1 - ТП 421 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 486 яч.1 - ТП 421 яч.2 |  | 373.65 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.13 - ТП 485 яч.2 | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.13 - ТП 485 яч.2 |  | 373.65 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП А.2470 яч.4 - ТП 1461 яч.8 | КЛ-10 кВ ТП А.2470 яч.4 - ТП 1461 яч.8 |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №27 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.6 | КЛ-10 кВ фид. №27 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.6 |  | 982.64 | 4.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 421 яч.1 - ТП 487 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 421 яч.1 - ТП 487 яч.2 |  | 399.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.10 - ТП 482 яч.2 | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.10 - ТП 482 яч.2 |  | 360.96 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1421 яч.8 - ТП 1439 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 1421 яч.8 - ТП 1439 яч.4 |  | 373.65 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.11 - ТП 1493 яч.2 каб.А | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.11 - ТП 1493 яч.2 каб.А |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.7 - ТП 482 яч.1 | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.7 - ТП 482 яч.1 |  | 360.96 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 485 яч.6 - ТП 486 яч.5 | КЛ-10 кВ ТП 485 яч.6 - ТП 486 яч.5 |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 487 яч.5 - ТП А.417 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 487 яч.5 - ТП А.417 яч.1 |  | 418.07 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.Б | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.Б |  | 969.96 | 4.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1421 яч.7 - ТП 493 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 1421 яч.7 - ТП 493 яч.4 |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №2 ПС "Развилка-1" - РП 1360 яч.6 | КЛ-10 кВ фид. №2 ПС "Развилка-1" - РП 1360 яч.6 |  | 655.96 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 493 яч.7 - ТП 1461 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 493 яч.7 - ТП 1461 яч.3 |  | 367.31 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.7 - ТП 1341 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.7 - ТП 1341 яч.3 |  | 424.4 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1439 яч. 7 - ТП 1461 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 1439 яч. 7 - ТП 1461 яч.4 |  | 383.17 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.10 - ТП 1341 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.10 - ТП 1341 яч.4 |  | 424.4 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.12 - ТП 322 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.12 - ТП 322 яч.3 |  | 443.44 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1303 яч.3 - ТП 408 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 1303 яч.3 - ТП 408 яч.3 |  | 544.93 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1350 яч.9 - ТП 1354 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 1350 яч.9 - ТП 1354 яч.3 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1354 яч.1 - ТП 2344 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1354 яч.1 - ТП 2344 яч.1 |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1353 яч.7 - ТП 1354 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 1353 яч.7 - ТП 1354 яч.4 |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 307 яч.1 - ТП 414 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 307 яч.1 - ТП 414 яч.1 |  | 348.27 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1354 яч.2 - ТП 2344 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1354 яч.2 - ТП 2344 яч.2 |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 305 яч.9 - ТП 407 яч.1 | КЛ-10 кВ РП 305 яч.9 - ТП 407 яч.1 |  | 405.37 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1355 яч.5 - ТП 1352 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1355 яч.5 - ТП 1352 яч.1 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 305 яч.5 - ТП А.2349 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 305 яч.5 - ТП А.2349 яч.4 |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 407 яч.4 - ТП 409 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 407 яч.4 - ТП 409 яч.1 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП А.2348 яч.4 - ТП 439 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП А.2348 яч.4 - ТП 439 яч.3 |  | 348.27 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 409 - ТП 1300 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 409 - ТП 1300 яч.2 |  | 570.32 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 412 яч.3 - ТП 411 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 412 яч.3 - ТП 411 яч.1 |  | 348.27 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 407 яч.2 - ТП 1329 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 407 яч.2 - ТП 1329 яч.3 |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №4 ПС "Развилка-1" - РП 440 яч.4 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №4 ПС "Развилка-1" - РП 440 яч.4 каб.А |  | 954.1 | 4.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1329 яч.2 - ТП 1319 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 1329 яч.2 - ТП 1319 яч.3 |  | 500.53 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 411 яч3 - ТП 409 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 411 яч3 - ТП 409 яч.2 |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 349 яч.6 - ТП 348 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 349 яч.6 - ТП 348 яч.4 |  | 456.12 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 498 яч.2 - ТП 1348 яч.5 | КЛ-10 кВ ТП 498 яч.2 - ТП 1348 яч.5 |  | 452.94 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1331 яч.2 - ТП 1329 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1331 яч.2 - ТП 1329 яч.1 |  | 430.76 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 437 яч.3 ТП 1300 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 437 яч.3 ТП 1300 яч.4 |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.13 - ТП А.1335 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.13 - ТП А.1335 |  | 414.89 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 441 яч.3 - ТП 442 яч.5 | КЛ-10 кВ ТП 441 яч.3 - ТП 442 яч.5 |  | 376.83 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.10 - ТП 1318 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.10 - ТП 1318 яч.3 |  | 522.74 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.12 - ТП 1340 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.12 - ТП 1340 яч.4 |  | 649.6 | 2.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 443 яч.4 - ТП 442 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 443 яч.4 - ТП 442 яч.4 |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1301 яч.3 - ТП 1317 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1301 яч.3 - ТП 1317 яч.1 |  | 522.74 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 444 яч.3 - ТП 443 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 444 яч.3 - ТП 443 яч.1 |  | 443.44 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 443 яч.2 - ТП 1339 яч.7 (создано ВЭСом)(нет такого) | КЛ-10 кВ ТП 443 яч.2 - ТП 1339 яч.7 (создано ВЭСом)(нет такого) |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1317 яч.2 - ТП 1348 яч.6 | КЛ-10 кВ ТП 1317 яч.2 - ТП 1348 яч.6 |  | 452.94 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1340 яч.8 - ТП 1339 яч.8 | КЛ-10 кВ ТП 1340 яч.8 - ТП 1339 яч.8 |  | 383.17 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1339 яч.3 - ТП 1340 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 1339 яч.3 - ТП 1340 яч.7 |  | 383.17 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1348 яч.2 - ТП 2329 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 1348 яч.2 - ТП 2329 яч.3 |  | 440.27 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №20 ПС "Сарепта" - РП 500 яч.2 каб. А | КЛ-10 кВ фид. №20 ПС "Сарепта" - РП 500 яч.2 каб. А |  | 1337.9 | 6.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 424 - ТП 492(удалить) | КЛ-10кВ ТП 424 - ТП 492(удалить) |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 340 яч.3 - ТП 333 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 340 яч.3 - ТП 333 яч.1 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - ТП 319 яч.3 | КЛ-10кВ РП 302 яч.16 - ТП 319 яч.3 |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 439 яч.7 - ТП 406 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 439 яч.7 - ТП 406 яч.3 |  | 383.17 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1359 яч.3 - ТП 2358 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 1359 яч.3 - ТП 2358 яч.6 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 333 яч.3 - ТП 343 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 333 яч.3 - ТП 343 яч.1 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 |  | 792.34 | 3.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 342 яч.3 - ТП 1397 яч.3(удалить) | КЛ-10кВ ТП 342 яч.3 - ТП 1397 яч.3(удалить) |  | 367.31 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 332 яч.3 - ТП 1381 яч.4(удалить) | КЛ-10кВ ТП 332 яч.3 - ТП 1381 яч.4(удалить) |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 350 яч.1 - ТП 2353 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 350 яч.1 - ТП 2353 яч.3 |  | 268.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 349 яч.7 - ТП А.2349 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 349 яч.7 - ТП А.2349 яч.1 |  | 494.18 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б |  | 1055.6 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" |  | 1055.6 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.1445 яч.3 - ТП 494 яч.4 | КЛ-10кВ ТП А.1445 яч.3 - ТП 494 яч.4 |  | 411.71 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 471 яч.5 - ТП 459 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 471 яч.5 - ТП 459 яч.2 |  | 399.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 473 яч.6 - ТП 496 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 473 яч.6 - ТП 496 яч.3 |  | 399.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 496 яч.4 - ТП 1466 яч.8 | КЛ-10кВ ТП 496 яч.4 - ТП 1466 яч.8 |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1466 яч.5 - ТП 3433 яч.5 | КЛ-10кВ ТП 1466 яч.5 - ТП 3433 яч.5 |  | 392.68 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч.2 - ТП А.3452 | КЛ-10кВ РП 370 яч.2 - ТП А.3452 |  | 471.97 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.3452 яч.1 - ТП 388 яч.1 | КЛ-10кВ ТП А.3452 яч.1 - ТП 388 яч.1 |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 388 яч.4 - ТП 365 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 388 яч.4 - ТП 365 яч.1 |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 388 яч.2 - ТП 397 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 388 яч.2 - ТП 397 яч.1 |  | 386.34 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 366 яч.1 - ТП 364 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 366 яч.1 - ТП 364 яч.6 |  | 376.83 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 364 яч.3 - ТП 3410 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 364 яч.3 - ТП 3410 яч.2 |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3410 яч.6 - ТП 365 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 3410 яч.6 - ТП 365 яч.1 |  | 418.07 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 399 яч.2 - ТП 389 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 399 яч.2 - ТП 389 яч.2 |  | 373.65 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч 6 - ТП 368 яч.1 | КЛ-10кВ РП 370 яч 6 - ТП 368 яч.1 |  | 348.27 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 380 яч.1 - ТП 1442 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 380 яч.1 - ТП 1442 яч.4 |  | 510.05 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1442 яч.2 - ТП 1441 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1442 яч.2 - ТП 1441 яч.4 |  | 452.94 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1441 яч.3 - ТП 1452 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1441 яч.3 - ТП 1452 яч.4 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1441 яч.2 - ТП 372 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 1441 яч.2 - ТП 372 яч.6 |  | 468.8 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 369 яч.1 - РП 370 яч.9 | КЛ-10кВ ТП 369 яч.1 - РП 370 яч.9 |  | 446.61 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 369 яч.3 - ТП 477 яч.3 каб.А | КЛ-10кВ ТП 369 яч.3 - ТП 477 яч.3 каб.А |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 369 яч.3 - ТП 477 яч.3 каб.Б | КЛ-10кВ ТП 369 яч.3 - ТП 477 яч.3 каб.Б |  | 354.62 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 |  | 539.25 | 1.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 480 яч.3 - ТП 1426 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 480 яч.3 - ТП 1426 яч.1 |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1426 яч.2 - ТП 458 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1426 яч.2 - ТП 458 яч.2 |  | 410.81 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 458 яч. - ТП 474 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 458 яч. - ТП 474 яч.2 |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1452 яч.1 - ТП 1451 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1452 яч.1 - ТП 1451 яч.4 |  | 417.4 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 |  | 884.99 | 3.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №4 ПС "Строительная" - ТП 2491 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №4 ПС "Строительная" - ТП 2491 яч.3 |  | 532.65 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 395 яч.4 - ТП 2491 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 395 яч.4 - ТП 2491 яч.1 |  | 503.02 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1451 яч.2 - РП 1400 яч.13 | КЛ-10кВ ТП 1451 яч.2 - РП 1400 яч.13 |  | 838.89 | 3.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.476 яч.6 - ТП 419 яч.1 | КЛ-10кВ ТП А.476 яч.6 - ТП 419 яч.1 |  | 516.19 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 477 яч.1 - ТП 419 яч.5 | КЛ-10кВ ТП 477 яч.1 - ТП 419 яч.5 |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1442 яч.3 - ТП 1454 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 1442 яч.3 - ТП 1454 яч.6 |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 389 яч.4 - ТП 419 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 389 яч.4 - ТП 419 яч.6 |  | 404.24 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.2435 яч.1 - ТП А.3453 яч.3 | КЛ-10кВ ТП А.2435 яч.1 - ТП А.3453 яч.3 |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Строительная" - ТП А.3453 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Строительная" - ТП А.3453 яч.1 |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 450 яч.18 - ТП 1412 яч.1 | КЛ-10кВ РП 450 яч.18 - ТП 1412 яч.1 |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1433 яч.2 - ТП 1432 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1433 яч.2 - ТП 1432 яч.1 |  | 377.89 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.1 - ТП 1458 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.1 - ТП 1458 яч.3 |  | 364.72 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1458 яч.2 - ТП 1457 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1458 яч.2 - ТП 1457 яч.3 |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.3 - ТП 484 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.3 - ТП 484 яч.1 |  | 519.48 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1407 яч.3 - ТП 1406 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1407 яч.3 - ТП 1406 яч.4 |  | 381.19 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1406 яч.3 - ТП 1405 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1406 яч.3 - ТП 1405 яч.4 |  | 377.89 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1402 яч.3 - ТП 1403 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1402 яч.3 - ТП 1403 яч.1 |  | 516.19 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1403 яч.3 - ТП 1404 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1403 яч.3 - ТП 1404 яч.1 |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1404 яч.3 - ТП 1405 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1404 яч.3 - ТП 1405 яч.1 |  | 466.79 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1432 яч.3 - ТП 1431 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1432 яч.3 - ТП 1431 яч.1 |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1431 яч.2 - ТП 1430 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1431 яч.2 - ТП 1430 яч.2 |  | 384.48 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 398 яч.4 - ТП 457 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 398 яч.4 - ТП 457 яч.1 |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 457 яч.4 - ТП 376 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 457 яч.4 - ТП 376 яч.1 |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 373 яч.3 - ТП 374 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 373 яч.3 - ТП 374 яч.3 |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1430 яч.3 - ТП 3444 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1430 яч.3 - ТП 3444 яч.1 |  | 447.04 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1412 яч.2 - ТП 1424 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1412 яч.2 - ТП 1424 яч.3 |  | 638.03 | 2.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1424 яч.2 - ТП 451 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1424 яч.2 - ТП 451 яч.1 |  | 394.36 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1424 яч.1 - ТП 1422 яч.5 | КЛ-10кВ ТП 1424 яч.1 - ТП 1422 яч.5 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 |  | 529.36 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 451 яч.3 - ТП 373 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 451 яч.3 - ТП 373 яч.1 |  | 453.63 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1432 яч.2 - ТП 1456 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1432 яч.2 - ТП 1456 яч.3 |  | 624.85 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.5 - ТП 1437 яч.5 | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.5 - ТП 1437 яч.5 |  | 420.7 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1437 яч.6 - ТП 1456 яч.7 | КЛ-10кВ ТП 1437 яч.6 - ТП 1456 яч.7 |  | 427.28 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №30 ПС "Канатная" - ТП 1422 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №30 ПС "Канатная" - ТП 1422 яч.6 |  | 789.49 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3434 яч.2 - ТП 1422 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 3434 яч.2 - ТП 1422 яч.3 |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3434 яч.7 - ТП 1422 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 3434 яч.7 - ТП 1422 яч.4 |  | 358.14 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1437 яч.1 - ТП 1456 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1437 яч.1 - ТП 1456 яч.4 |  | 427.28 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1437 яч.2 - ТП 1438 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1437 яч.2 - ТП 1438 яч.2 |  | 456.9 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.418 яч.3 - ТП 2421 яч.1 | КЛ-10кВ ТП А.418 яч.3 - ТП 2421 яч.1 |  | 690.71 | 2.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1444 яч.6 - РП 500 яч.15 | КЛ-10кВ ТП 1444 яч.6 - РП 500 яч.15 |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1455 яч.2 - ТП 1449 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1455 яч.2 - ТП 1449 яч.4 |  | 447.04 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.6 - РП 500 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.6 - РП 500 яч.6 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3441 яч.8 - ТП А.2475 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 3441 яч.8 - ТП А.2475 яч.1 |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.2475 яч.3 - ТП 385 яч.3 | КЛ-10кВ ТП А.2475 яч.3 - ТП 385 яч.3 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 386 яч.4 - ТП 3441 яч.9 | КЛ-10кВ ТП 386 яч.4 - ТП 3441 яч.9 |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 400 яч.4 - ТП 393 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 400 яч.4 - ТП 393 яч.1 |  | 509.6 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 393 яч.3 - ТП 1416 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 393 яч.3 - ТП 1416 яч.4 |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1416 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1416 яч.1 |  | 489.85 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1435 яч.5 | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1435 яч.5 |  | 608.38 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ Р.157 - ТП А.1362 яч.6(удалить) | КЛ-10кВ Р.157 - ТП А.1362 яч.6(удалить) |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.2477 яч.2 - ТП А.1499 яч.3 | КЛ-10кВ ТП А.2477 яч.2 - ТП А.1499 яч.3 |  | 381.19 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.469 яч.3 - РП 1400 яч.11 | КЛ-10кВ ТП А.469 яч.3 - РП 1400 яч.11 |  | 690.71 | 2.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 493 яч.8 - Р.168(удалить) | КЛ-10кВ ТП 493 яч.8 - Р.168(удалить) |  | 437.16 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1457 яч.2 - ТП 2421 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1457 яч.2 - ТП 2421 яч.1 |  | 358.14 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 387 яч.5 - ТП 3441 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 387 яч.5 - ТП 3441 яч.2 |  | 460.21 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.13 - ТП 3454 яч.1 | КЛ-10кВ РП 500 яч.13 - ТП 3454 яч.1 |  | 601.81 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3454 яч.6 - ТП А.2470 яч.10 каб.А | КЛ-10кВ ТП 3454 яч.6 - ТП А.2470 яч.10 каб.А |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №34 ПС "Канатная" - РП 2400 яч.4 | КЛ-10кВ фид. №34 ПС "Канатная" - РП 2400 яч.4 |  | 657.78 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №10 ПС "Татьянка" - КРН-3(удалить) | КЛ-10кВ фид. №10 ПС "Татьянка" - КРН-3(удалить) |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ( УДАЛЕНО) | КЛ-10кВ ( УДАЛЕНО) |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч.14 - ТП 367 "Б" | КЛ-10кВ РП 370 яч.14 - ТП 367 "Б" |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 370 яч.14 - ТП 367 "А" | КЛ-10кВ РП 370 яч.14 - ТП 367 "А" |  | 331.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - РП 370 яч.1 | КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - РП 370 яч.1 |  | 608.38 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ Р.48 - ТП 484 | КЛ-10кВ Р.48 - ТП 484 |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 460 - ТП 461 | КЛ-10кВ ТП 460 - ТП 461 |  | 417.4 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 2485 - ТП А.30 | КЛ-10кВ ТП 2485 - ТП А.30 |  | 394.36 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ТП 313 - ТП 401 | КЛ-10кВ на ВЛ-10кВ ТП 313 - ТП 401 |  | 437.16 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" |  | 1082.56 | 4.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.11 - ТП 1493 яч.2 каб.Б | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.11 - ТП 1493 яч.2 каб.Б |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 471 яч.3 - ТП 1466 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 471 яч.3 - ТП 1466 яч.6 |  | 410.81 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 465 яч.10 - ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная | КЛ-10кВ ТП 465 яч.10 - ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная |  | 433.87 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 465 яч.4 - ВЛ-10кВ ф.8 ПС Канатная(удалить) | КЛ-10кВ ТП 465 яч.4 - ВЛ-10кВ ф.8 ПС Канатная(удалить) |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 2403 яч.2 - ТП 386 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 2403 яч.2 - ТП 386 яч.1 |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 360 - на ВЛ-10кВ РП 1490 | КЛ-10кВ ТП 360 - на ВЛ-10кВ РП 1490 |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.8 - РП 500 яч.9 | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.8 - РП 500 яч.9 |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ КТП 2353 яч.1-на Р.11 ВЛ-10 кВ к ТП 2311 | КЛ-10 кВ КТП 2353 яч.1-на Р.11 ВЛ-10 кВ к ТП 2311 |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.19 - ТП 1459 яч.2 | КЛ-10кВ РП 500 яч.19 - ТП 1459 яч.2 |  | 723.63 | 2.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1429 яч.3 -ТП 3434 яч.8 | КЛ-10кВ ТП 1429 яч.3 -ТП 3434 яч.8 |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1401 на ВЛ Р.57 | КЛ-10кВ ТП 1401 на ВЛ Р.57 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 443 - РП 1370 яч.3(удалено) | КЛ-10кВ ТП 443 - РП 1370 яч.3(удалено) |  | 440.46 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.А | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.А |  | 996.94 | 4.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 406 - РП 305 каб. "Б" | КЛ-10кВ ТП 406 - РП 305 каб. "Б" |  | 503.02 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3454 - ТП А.2470 каб.Б | КЛ-10кВ ТП 3454 - ТП А.2470 каб.Б |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б |  | 858.65 | 3.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 855.34 | 3.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 1072.67 | 4.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.499 - РП 500 яч.4 | КЛ-10кВ ТП А.499 - РП 500 яч.4 |  | 394.36 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.499 - РП 500 яч.11 | КЛ-10кВ ТП А.499 - РП 500 яч.11 |  | 674.23 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 443 - РП А.1370 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 443 - РП А.1370 яч.3 |  | 440.46 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид.№116 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.6 каб.В | КЛ-10кВ фид.№116 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.6 каб.В |  | 437.16 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.Б |  | 588.63 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.В | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.В |  | 588.63 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б |  | 1026.59 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.1477 яч1 - ТП А.1478 яч.5 | КЛ-10кВ ТП А.1477 яч1 - ТП А.1478 яч.5 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.А |  | 470.09 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.Б |  | 871.82 | 3.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 314 яч.5 - ТП А.2468 | КЛ-10кВ РП 314 яч.5 - ТП А.2468 |  | 493.14 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №22 ПС "Сарепта" каб.А на ВЛ-10кВ ПС "Сарепта" - РП 314 яч.4( оп. №1 - оп. №25) | КЛ-10кВ фид. №22 ПС "Сарепта" каб.А на ВЛ-10кВ ПС "Сарепта" - РП 314 яч.4( оп. №1 - оп. №25) |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.Б |  | 987.07 | 4.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - РП 370 яч.4 | КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - РП 370 яч.4 |  | 440.46 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.1 – склады ИП Шахназарян А.Ф. | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.1 – склады ИП Шахназарян А.Ф. |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 440 гр.8 – ВРУ Котельная ЦТП №4 | КЛ-0,4кВ РП 440 гр.8 – ВРУ Котельная ЦТП №4 |  | 398.5 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.2 - ул.Шумилова 2а пожарная лаборатория | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.2 - ул.Шумилова 2а пожарная лаборатория |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 308 гр.7 ул.Абганеровская, 85 котельная | КЛ-0,4кВ ТП 308 гр.7 ул.Абганеровская, 85 котельная |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 308 гр.6 ул.Абганеровская, 85 котельная | КЛ-0,4кВ ТП 308 гр.6 ул.Абганеровская, 85 котельная |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 305 гр.8 Котельная №7 | КЛ-0,4кВ РП 305 гр.8 Котельная №7 |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 305 гр.2 кафе "Родничок" | КЛ-0,4кВ РП 305 гр.2 кафе "Родничок" |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.4 - ВРУ ж.д.№3 ул.Зерноградская | КЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.4 - ВРУ ж.д.№3 ул.Зерноградская |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.16 - ВРУ ж.д.№3 ул. Зеленоградская | КЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.16 - ВРУ ж.д.№3 ул. Зеленоградская |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.4 перемычка ВРУ№1 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Зеленоградская | КЛ-0,4кВ ТП 1419 гр.4 перемычка ВРУ№1 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Зеленоградская |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.5 Филиал школы №117 начальные классы | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.5 Филиал школы №117 начальные классы |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.16 Филиал школы №117 начальные классы | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.16 Филиал школы №117 начальные классы |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.15 Насосная Цех «ВКХ» | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.15 Насосная Цех «ВКХ» |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.11 - ВРУ №2 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.11 - ВРУ №2 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.6 - ВРУ №2 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.6 - ВРУ №2 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.11 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.11 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.9 РЯ на улице ул.Танеева, 18 | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.9 РЯ на улице ул.Танеева, 18 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.2 ВРУ ж.д.№12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.2 ВРУ ж.д.№12 ул.Танеева |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.8 перемычка ВРУ ж.д.№16 - ВРУ ж.д. №18 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.8 перемычка ВРУ ж.д.№16 - ВРУ ж.д. №18 ул.Танеева |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.14 ВРУ ж.д.№12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.14 ВРУ ж.д.№12 ул.Танеева |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.12 Центр детского творчества | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.12 Центр детского творчества |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.6 - ВРУ ж.д.№14 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.6 - ВРУ ж.д.№14 ул.Гремяченская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 - ВРУ ж.д.№12 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 - ВРУ ж.д.№12 ул.Гремяченская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.5 - ВРУ ж.д.№13 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.5 - ВРУ ж.д.№13 ул.Саушинская |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.16 - ВРУ ж.д.№12 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.16 - ВРУ ж.д.№12 ул.Гремяченская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.9 - ВРУ ж.д.№10 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.9 - ВРУ ж.д.№10 ул.Саушинская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 перемычка ВРУ ж.д.№ 14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 перемычка ВРУ ж.д.№ 14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Гремяченская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 перемычка ВРУ ж.д.№ 12 - ВРУ ж.д. №10 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 перемычка ВРУ ж.д.№ 12 - ВРУ ж.д. №10 ул.Гремяченская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.16 перемычка ВРУ №1- ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.16 перемычка ВРУ №1- ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Гремяченская |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.16 перемычка ВРУ № 2 ж.д.№ 12 - ВРУ № 2 ж.д. №14 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.16 перемычка ВРУ № 2 ж.д.№ 12 - ВРУ № 2 ж.д. №14 ул.Гремяченская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 305 гр.4 кафе "Родничок" | КЛ-0,4кВ РП 305 гр.4 кафе "Родничок" |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.1 - ВРУ АТС ж.д.№36 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.1 - ВРУ АТС ж.д.№36 ул.Саушинская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.6 Школа №113 | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.6 Школа №113 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.5 Школа №113 | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.5 Школа №113 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.10 - ВРУ-1 ж.д №10 ул.Панфенова | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.10 - ВРУ-1 ж.д №10 ул.Панфенова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.6 - ВРУ-1 ж.д №10 ул.Панфенова | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.6 - ВРУ-1 ж.д №10 ул.Панфенова |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.6 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д №10 ул. Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.6 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д №10 ул. Панферова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.10 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д №10 ул. Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.10 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д №10 ул. Панферова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.4 - ВРУ ж.д. №72 ул. Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.4 - ВРУ ж.д. №72 ул. Одоевского |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.5 ВРУ ж.д. №83 ул.64-й Армии - ВРУ ж.д. №85 ул.64-й Армии | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.5 ВРУ ж.д. №83 ул.64-й Армии - ВРУ ж.д. №85 ул.64-й Армии |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.10 - ВРУ ж.д. №33 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.10 - ВРУ ж.д. №33 ул.Фадеева |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.8 - ВРУ ж.д. №33 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.8 - ВРУ ж.д. №33 ул.Фадеева |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.4 - ВРУ ж.д. №33а ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.4 - ВРУ ж.д. №33а ул.Фадеева |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.3 - ВРУ ж.д. №33а ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.3 - ВРУ ж.д. №33а ул.Фадеева |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.6 - ВРУ ж.д №39 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.6 - ВРУ ж.д №39 ул.Фадеева |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.2 - ВРУ Детского сада №214 | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.2 - ВРУ Детского сада №214 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр. 6 ВРУ ж.д. №5 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр. 6 ВРУ ж.д. №5 ул.Закавказская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.15 ВРУ МТП №14 | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.15 ВРУ МТП №14 |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр. 7 ВРУ МТП №14 | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр. 7 ВРУ МТП №14 |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.12 ВРУ ЦТП №19 | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.12 ВРУ ЦТП №19 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.16 ж.д. №98 ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.16 ж.д. №98 ул. Кирова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.4 ВРУ ж.д. №98 ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.4 ВРУ ж.д. №98 ул. Кирова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.14 ВРУ ж.д. №98а ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.14 ВРУ ж.д. №98а ул. Кирова |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 2 ВРУ ж.д. № 98а ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 2 ВРУ ж.д. № 98а ул. Кирова |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 6 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 6 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.1 ВРУ ж.д. №2а п. Веселая Балка 8-я площадка | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.1 ВРУ ж.д. №2а п. Веселая Балка 8-я площадка |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.1 перемычка ж.д. №2а - ж.д. №1а п. Веселая Балка | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.1 перемычка ж.д. №2а - ж.д. №1а п. Веселая Балка |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.6 ВРУ ж.д. №6а п.Веселая Балка | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.6 ВРУ ж.д. №6а п.Веселая Балка |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.3 ВРУ ж.д. №5а п. Веселая Балка | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.3 ВРУ ж.д. №5а п. Веселая Балка |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.4 ВРУ ж.д. №4а п. Веселая Балка | КЛ-0,4кВ ТП 339 гр.4 ВРУ ж.д. №4а п. Веселая Балка |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.2 - ВРУ-2 ж.д. №16 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.2 - ВРУ-2 ж.д. №16 ул. Шумилова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.6 ВРУ Филиал Политехнического института ул. Армавирская д. №15 | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.6 ВРУ Филиал Политехнического института ул. Армавирская д. №15 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.5 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.2 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.2 |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.6 |  | 340.28 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.4 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.8 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.8 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.7 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.1 ВРУ детский сад №214 "Сказка" | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.1 ВРУ детский сад №214 "Сказка" |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.3 Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.3 Котельная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.2 Общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.2 Общежитие |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.5 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.4 - ВРУ-1 ж.д. №16 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.4 - ВРУ-1 ж.д. №16 ул.Шумилова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.1 ВУ-1 ж.д. №14 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.1 ВУ-1 ж.д. №14 ул. Шумилова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Шумилова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.3 - ВРУ ж.д. №15а ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.3 - ВРУ ж.д. №15а ул.Шумилова |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.4 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 яч.8 - ВРУ ж.д. №8 ул.Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 403 яч.8 - ВРУ ж.д. №8 ул.Курчатова |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №8 ул.Курчатова - ВРУ ж.д. №10 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №8 ул.Курчатова - ВРУ ж.д. №10 ул. Курчатова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул.Курчатова - ВРУ ж.д. №11а ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул.Курчатова - ВРУ ж.д. №11а ул. Губкина |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №11а ул.Губкина - ВРУ ж.д. №11 ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №11а ул.Губкина - ВРУ ж.д. №11 ул.Губкина |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №11 ул.Губкина - ВРУ ж.д. Наркологического диспансера | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №11 ул.Губкина - ВРУ ж.д. Наркологического диспансера |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. Наркологического диспансера - ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. Наркологического диспансера - ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №5а школа Развитие | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №5а школа Развитие |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.7 - ВРУ ж.д. №5а ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.7 - ВРУ ж.д. №5а ул.Губкина |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 - ВРУ ж.д. №3а ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 - ВРУ ж.д. №3а ул.Губкина |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.2 - ВРУ ж.д. №104 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.2 - ВРУ ж.д. №104 ул.Кирова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-2 ж.д. №16 - ВУ-1 ж.д. №14 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-2 ж.д. №16 - ВУ-1 ж.д. №14 ул. Писемского |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-2 - ВУ-1 ж.д. №14 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-2 - ВУ-1 ж.д. №14 ул. Писемского |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 ж.д. №14 - ВУ-2 ж.д. №12 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 ж.д. №14 - ВУ-2 ж.д. №12 ул. Писемского |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №12 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №12 ул. Писемского |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 ж.д. №12 ул. Писемского - ВУ ж.д. №9 пер. Печатный | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 ж.д. №12 ул. Писемского - ВУ ж.д. №9 пер. Печатный |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.7 ВУ Школа №139 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.7 ВУ Школа №139 ул. Писемского |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская - ВРУ ж.д. №91 ул.Петропавловская | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская - ВРУ ж.д. №91 ул.Петропавловская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.5 ВУ Детский сад №29 ул. Писемского,1а | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.5 ВУ Детский сад №29 ул. Писемского,1а |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 ВРУ ж.д. №91 ул.Петропавловская - ВРУ ж.д. №80 ул.Доценко | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 ВРУ ж.д. №91 ул.Петропавловская - ВРУ ж.д. №80 ул.Доценко |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 ВРУ ж.д. №80 ул.Доценко - ВРУ ж.д. №78 ул.Доценко | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 ВРУ ж.д. №80 ул.Доценко - ВРУ ж.д. №78 ул.Доценко |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.8 - ВРУ ж.д. №78 ул.Доценко | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.8 - ВРУ ж.д. №78 ул.Доценко |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.6 - ВРУ ж.д. №87 ул.Петропавловская | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.6 - ВРУ ж.д. №87 ул.Петропавловская |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.1 - ВРУ ж.д. №72 ул.Петропавловская (Детский комбинат №22) | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.1 - ВРУ ж.д. №72 ул.Петропавловская (Детский комбинат №22) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.7 - Детский комбинат №22 | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.7 - Детский комбинат №22 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.2 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.2 - ВРУ Котельная |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 ВРУ ж.д. №28 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 ВРУ ж.д. №28 ул. Писемского |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №28 - ВУ ж.д. №30 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №28 - ВУ ж.д. №30 ул. Писемского |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №30 - ВУ ж.д. №32 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №30 - ВУ ж.д. №32 ул. Шумилова |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №32 ул. Писемского - ВУ ж.д. №33 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №32 ул. Писемского - ВУ ж.д. №33 ул.Шумилова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №33 - ВУ ж.д. №31 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №33 - ВУ ж.д. №31 ул. Шумилова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 317 гр.2 ул.Быстрова, 64 | КЛ-0,4кВ ТП 317 гр.2 ул.Быстрова, 64 |  | 537.6 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.3 - ВРУ ж.д. №3 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.3 - ВРУ ж.д. №3 пр.Канатчиков |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.7 - ВРУ УТЦ 24 | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.7 - ВРУ УТЦ 24 |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 - ВРУ ж.д. №29 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 - ВРУ ж.д. №29 ул.Бахтурова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 ВРУ ж.д. №29 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №26 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 ВРУ ж.д. №29 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №26 ул.Ломакина |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 ВРУ ж.д. №26 ул.Ломакина - ВРУ ж.д. №5 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 ВРУ ж.д. №26 ул.Ломакина - ВРУ ж.д. №5 пр.Канатчиков |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.2 - ВРУ ж.д №5 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.2 - ВРУ ж.д №5 пр.Канатчиков |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Бахтурова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №27 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №23 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №27 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №23 ул.Бахтурова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №23 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №25 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №23 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №25 ул.Бахтурова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №25 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №31 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №25 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №31 ул.Бахтурова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №31 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №1 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 ВРУ ж.д. №31 ул.Бахтурова - ВРУ ж.д. №1 пр.Канатчиков |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 пр.Канатчиков |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.3 ВУ п/ст №5 Скорой помощи ул. 64 Армии, 2а | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.3 ВУ п/ст №5 Скорой помощи ул. 64 Армии, 2а |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ Филиал ВолГУ ул. Губкина, 4а | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ Филиал ВолГУ ул. Губкина, 4а |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ Филиал ВолГУ - ВУ ж.д. №4 ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ Филиал ВолГУ - ВУ ж.д. №4 ул. Губкина |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №4 - ВУ ж.д. №6 ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №4 - ВУ ж.д. №6 ул. Губкина |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №6 ул. Губкина - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №6 ул. Губкина - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ-1 ж.д. №6 - ВУ ж.д. №4 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ-1 ж.д. №6 - ВУ ж.д. №4 ул. 64 Армии |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ ж.д. №1 ул. Федорова | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ ж.д. №1 ул. Федорова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ ж.д. №1 - ВУ ж.д. №3 ул. Федорова | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ ж.д. №1 - ВУ ж.д. №3 ул. Федорова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 перемычка ВУ ж.д. №3 ул. Федорова - ВУ ж.д. №2 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 перемычка ВУ ж.д. №3 ул. Федорова - ВУ ж.д. №2 ул. 64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №2 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №2 ул. 64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ-2 ж.д. №2 - ВУ ж.д. №4 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ-2 ж.д. №2 - ВУ ж.д. №4 ул. 64 Армии |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ-1 ж.д. №2 - ВУ ИП Сафонов ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.8 ВУ-1 ж.д. №2 - ВУ ИП Сафонов ул. 64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.4 ВУ Школа №57 ул. Губкина, 2 | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.4 ВУ Школа №57 ул. Губкина, 2 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.2 ВУ Школа №57 ул. Губкина, 2 | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.2 ВУ Школа №57 ул. Губкина, 2 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 ВУ ж.д. №18 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 ВУ ж.д. №18 ул. 64 Армии |  | 346.75 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 ВУ ж.д. №18 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 ВУ ж.д. №18 ул. Курчатова |  | 346.75 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 перемычка ВУ ж.д. №18 - МТП №18 насосная ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 перемычка ВУ ж.д. №18 - МТП №18 насосная ул. Курчатова |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 перемычка ВУ ж.д. №18 - МТП №18 насосная ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 перемычка ВУ ж.д. №18 - МТП №18 насосная ул. Курчатова |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 перемычка ВУ ж.д. №18 - ВУ Музей боевой славы ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 перемычка ВУ ж.д. №18 - ВУ Музей боевой славы ул. Курчатова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 перемычка ВУ ж.д. №18 - ВУ музей боевой славы ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 перемычка ВУ ж.д. №18 - ВУ музей боевой славы ул. Курчатова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 ВУ ж.д. 12 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 ВУ ж.д. 12 ул. 64 Армии |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №12 - ВУ ж.д. №10 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №12 - ВУ ж.д. №10 ул. 64 Армии |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №10 - ВУ ж.д. №8 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №10 - ВУ ж.д. №8 ул. 64 Армии |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.4 ВУ ж.д. № 8 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.4 ВУ ж.д. № 8 ул. 64 Армии |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.13 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.13 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.5 - ВРУ ж.д. №106а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.5 - ВРУ ж.д. №106а ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.2 - ВРУ Котельная №7 | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.2 - ВРУ Котельная №7 |  | 362.92 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.3 - ВРУ ж.д. №1 ул.Курчатова (ГКОУ Волгоградская школа-интернат "Надежда") | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.3 - ВРУ ж.д. №1 ул.Курчатова (ГКОУ Волгоградская школа-интернат "Надежда") |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 ул.Курчатова (ГКОУ Волгоградская школа-интернат "Надежда") | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 ул.Курчатова (ГКОУ Волгоградская школа-интернат "Надежда") |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.1 - ВРУ МКУ "Материально Хозяйственная служба" | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.1 - ВРУ МКУ "Материально Хозяйственная служба" |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.8 - ВРУ МКУ "Материально Хозяйственная служба" | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.8 - ВРУ МКУ "Материально Хозяйственная служба" |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.8 - ВРУ МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.8 - ВРУ МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.А) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.8 - ВРУ МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.8 - ВРУ МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.Б) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.5 - ВРУ ж.д. №9б ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.5 - ВРУ ж.д. №9б ул.Козака |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №9а ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №7 ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №9а ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №7 ул.Козака |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №7 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №7 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Козака |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №9 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №9 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Козака |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №11 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11а ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №11 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11а ул.Козака |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 ВУ ж.д. №9 ул.Курчатова, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 ВУ ж.д. №9 ул.Курчатова, 9 |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №9 - ВУ ж.д. №7 ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №9 - ВУ ж.д. №7 ул. Губкина |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №7 - ВУ школа "Развитие" ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №7 - ВУ школа "Развитие" ул. Губкина |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №9 - ВУ ж.д. №11 ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №9 - ВУ ж.д. №11 ул. Губкина |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №11 - ВУ Наркологическое отделение ул. Губкина, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №11 - ВУ Наркологическое отделение ул. Губкина, 11 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.2а ВУ-1 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.2а ВУ-1 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.7 Детская школа исскуств"Воскресенье" - Центр детского творчества | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.7 Детская школа исскуств"Воскресенье" - Центр детского творчества |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.18 ВУ-1 МЕдицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.18 ВУ-1 МЕдицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.1 - ВРУ ж.д. №8б ул.К.Минина | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.1 - ВРУ ж.д. №8б ул.К.Минина |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.А) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.Б) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.6а ВУ-2 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.6а ВУ-2 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.4 АТС 42 (ж.д. №120 ул.Кирова) | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.4 АТС 42 (ж.д. №120 ул.Кирова) |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.19 ВУ-2 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.19 ВУ-2 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.3а ВУ-3.1 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.3а ВУ-3.1 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.22 ВУ-3.2 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.22 ВУ-3.2 Медицинский центр ИП Ибрагимов А.И. ул. Губкина, 13а |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул.К.Минина | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул.К.Минина |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.7 |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.5 перемычка ВРУ ж.д. №4 ул.К.Минина – ВРУ ж.д. №10 ул.К.Минина | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.5 перемычка ВРУ ж.д. №4 ул.К.Минина – ВРУ ж.д. №10 ул.К.Минина |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 ВРУ школа "Развитие" - ВРУ д/к 168 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 ВРУ школа "Развитие" - ВРУ д/к 168 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.7 перемычка ВУ ж.д. №15а ул. Губкина - ВУ ж.д. № 16а ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.7 перемычка ВУ ж.д. №15а ул. Губкина - ВУ ж.д. № 16а ул. Курчатова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №16а - ВУ ж.д. №16 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №16а - ВУ ж.д. №16 ул. Курчатова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №16 - ВУ ж.д. №14 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №16 - ВУ ж.д. №14 ул. Курчатова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ж.д. №14 ул. Курчатова - ж.д. № 12 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ж.д. №14 ул. Курчатова - ж.д. № 12 ул. 64 Армии |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 410 гр.7 - ВРУ ж.д. №78а (Детская поликлиника №9) | КЛ-0,4кВ ТП 410 гр.7 - ВРУ ж.д. №78а (Детская поликлиника №9) |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 412 гр.1 - ВРУ ж.д. №20Б ул.64-й Армии | КЛ-0,4кВ ТП 412 гр.1 - ВРУ ж.д. №20Б ул.64-й Армии |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 412 гр.3 - ВРУ ж.д. №9Б ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 412 гр.3 - ВРУ ж.д. №9Б ул.Козака |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 412 гр.6 - ВРУ ж.д. №11А ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 412 гр.6 - ВРУ ж.д. №11А ул.Козака |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.14 ВУ Насосная ЦТП №14 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.14 ВУ Насосная ЦТП №14 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.2 ВУ Насосная ЦТП №14 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.2 ВУ Насосная ЦТП №14 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.23 ВУ Котельная №2 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.23 ВУ Котельная №2 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 - ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 - ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская - ВРУ ж.д. №7 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская - ВРУ ж.д. №7 ул.Закавказская |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 ВРУ ж.д. №7 ул.Закавказская - ВРУ ж.д. №5 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 ВРУ ж.д. №7 ул.Закавказская - ВРУ ж.д. №5 ул.Закавказская |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.12 - ВРУ ж.д. №1 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.12 - ВРУ ж.д. №1 ул.Закавказская |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 ул.Закавказская |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.8 ВУ Кировский РОВД ул. Тополевая, 5а | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.8 ВУ Кировский РОВД ул. Тополевая, 5а |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 414 гр.2 - МОУ Средняя образовательная школа №112 | КЛ-0,4кВ ТП 414 гр.2 - МОУ Средняя образовательная школа №112 |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 414 гр.4 - МОУ Средняя образовательная школа №112 | КЛ-0,4кВ ТП 414 гр.4 - МОУ Средняя образовательная школа №112 |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.4 - ВРУ ж.д. №78а пер.Успенского(Детская больница №1) | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.4 - ВРУ ж.д. №78а пер.Успенского(Детская больница №1) |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.5 ВУ Общежитие ул. Тополевая, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.5 ВУ Общежитие ул. Тополевая, 9 |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.7а Котельная №2 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.7а Котельная №2 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.12 - ВРУ ж.д. №5а ул.Тополевая(Кировский РОВД) | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.12 - ВРУ ж.д. №5а ул.Тополевая(Кировский РОВД) |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.6 ВРУ-1 ж.д. №29а ул.Воронкова | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.6 ВРУ-1 ж.д. №29а ул.Воронкова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29а ул.Воронкова | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29а ул.Воронкова |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.10 перемычка ВУ-3 ж.д. №29а - ВУ-4 ж.д. №29а ул. Воронкова | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.10 перемычка ВУ-3 ж.д. №29а - ВУ-4 ж.д. №29а ул. Воронкова |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.10 - ВР-3 ж.д. №29а ул.Воронкова | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.10 - ВР-3 ж.д. №29а ул.Воронкова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.9 - ВРУ ж.д. №73 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.9 - ВРУ ж.д. №73 ул.Шумилова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.11 - ВРУ ж.д. № 73 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.11 - ВРУ ж.д. № 73 ул.Шумилова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.10 - ВРУ ж.д. № 77 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.10 - ВРУ ж.д. № 77 ул.Шумилова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.12 - ВРУ ж.д. №77 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 432 гр.12 - ВРУ ж.д. №77 ул.Шумилова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 - ВРУ ж.д. №68 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 - ВРУ ж.д. №68 ул.Одоевского |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №81 ул. 64 Армии - ВРУ ж.д.№ 68 ул. Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №81 ул. 64 Армии - ВРУ ж.д.№ 68 ул. Одоевского |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д №81 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д №81 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. № 77 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. № 77 ул.64 Армии |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №77 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №2Б пер.Школьный | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №77 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №2Б пер.Школьный |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.6 ВРУ ж.д. №2Б пер.Школьный - ВРУ ж.д. №66 ул. Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.6 ВРУ ж.д. №2Б пер.Школьный - ВРУ ж.д. №66 ул. Одоевского |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.6 - ВРУ ж.д. № 66 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.6 - ВРУ ж.д. № 66 ул.Одоевского |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.3 - ВРУ ж.д. №3 ул.им.З.Маресевой | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.3 - ВРУ ж.д. №3 ул.им.З.Маресевой |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.1 - ВРУ МОУ"Средняя школа №56" | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.1 - ВРУ МОУ"Средняя школа №56" |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.6 - ЦТП №4 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.6 - ЦТП №4 (каб.А) |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.6 - ЦТП №4 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 437 гр.6 - ЦТП №4 (каб.Б) |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.1 ВУ ж.д. №16 ул. Минина | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.1 ВУ ж.д. №16 ул. Минина |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №16 - ВУ ж.д. №10 ул. К.Минина | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №16 - ВУ ж.д. №10 ул. К.Минина |  | 379.1 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 ВУ Общежитие ул. 64 Армии, 22а | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 ВУ Общежитие ул. 64 Армии, 22а |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №22а - ВУ ж.д. №22б ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №22а - ВУ ж.д. №22б ул. 64 Армии |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.9 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.9 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.14 - ВРУ ж.д. №107а (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.14 - ВРУ ж.д. №107а (каб.А) |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.14 - ВРУ ж.д. №107а (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.14 - ВРУ ж.д. №107а (каб.Б) |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 перемычка ВУ Поликлиника №5 - ВУ ж.д. №22б ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 перемычка ВУ Поликлиника №5 - ВУ ж.д. №22б ул. 64 Армии |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.16 - ВРУ ж.д. №107 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.16 - ВРУ ж.д. №107 ул.Кирова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ№ 2 ж.д. №107 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ№ 2 ж.д. №107 ул.Кирова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.7 ВУ Центр детского творчества, ул. Минина, 12а | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.7 ВУ Центр детского творчества, ул. Минина, 12а |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.12 - ВРУ ж.д. №107б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.12 - ВРУ ж.д. №107б ул.Кирова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.7 ВУ Детская школа искусств "Воскресение" | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.7 ВУ Детская школа искусств "Воскресение" |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 - ВРУ ж.д. №130б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 - ВРУ ж.д. №130б ул.Кирова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.4 ВРУ ж.д. №132а ул.Кирова - ВРУ ж.д. №134а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.4 ВРУ ж.д. №132а ул.Кирова - ВРУ ж.д. №134а ул.Кирова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.8 МОУ"Средняя школа №56" | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.8 МОУ"Средняя школа №56" |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.5 ООО"Велес Техно" | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.5 ООО"Велес Техно" |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.6 ВРУ ж.д. №130 - ВРУ ж.д. №132 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.6 ВРУ ж.д. №130 - ВРУ ж.д. №132 ул.Кирова |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 ВРУ ж.д. №130б - ВРУ ж.д. 132б (каб.А.) | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 ВРУ ж.д. №130б - ВРУ ж.д. 132б (каб.А.) |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 ВРУ ж.д. №130б - ВРУ ж.д. 132б (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 ВРУ ж.д. №130б - ВРУ ж.д. 132б (каб.Б) |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.11 - ВРУ ж.д. №134б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.11 - ВРУ ж.д. №134б ул.Кирова |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.11 ВРУ ж.д. №134б ул.Кирова - ВРУ ж.д. №134а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.11 ВРУ ж.д. №134б ул.Кирова - ВРУ ж.д. №134а ул.Кирова |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.8 - ВРУ ж.д. № 132 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.8 - ВРУ ж.д. № 132 ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 - ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 - ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132 ул.Кирова |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.6 - ВРУ ж.д. №134В ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.6 - ВРУ ж.д. №134В ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.6 ВРУ ж.д. №134в ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132б ул.Кирова (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.6 ВРУ ж.д. №134в ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132б ул.Кирова (каб.А) |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.6 ВРУ ж.д. №134в ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132б ул.Кирова (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.6 ВРУ ж.д. №134в ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132б ул.Кирова (каб.Б) |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.4 Детский сад №18 | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.4 Детский сад №18 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.7 - ВРУ ж.д. №140б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.7 - ВРУ ж.д. №140б ул.Кирова |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.6 - ВРУ ж.д. №130 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.6 - ВРУ ж.д. №130 ул.Кирова |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.4 - ВРУ ж.д № 132а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.4 - ВРУ ж.д № 132а ул.Кирова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 443 гр.5 - ВРУ Детского Комбината №284 | КЛ-0,4кВ ТП 443 гр.5 - ВРУ Детского Комбината №284 |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.4 д/к №85 Эл.плиты | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.4 д/к №85 Эл.плиты |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 Пер.Успенского | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 Пер.Успенского |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 - ВРУ ж.д. №75 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 - ВРУ ж.д. №75 ул.Шумилова |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №75 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №75 ул.Шумилова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 ВРУ ж.д. №75 ул.Шумилова - ВРУ ж.д. №1 пер.Краснодонский | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 ВРУ ж.д. №75 ул.Шумилова - ВРУ ж.д. №1 пер.Краснодонский |  | 340.28 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 ВРУ ж.д. №1 Пер.Краснодонский - ВРУ ж.д. №76 ул.Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 ВРУ ж.д. №1 Пер.Краснодонский - ВРУ ж.д. №76 ул.Писемского |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 ВРУ ж.д. №76 ул.Писемского - ВРУ ж.д. №84 ул.Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 ВРУ ж.д. №76 ул.Писемского - ВРУ ж.д. №84 ул.Писемского |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.2 - ВРУ ж.д. №84 ул.Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.2 - ВРУ ж.д. №84 ул.Писемского |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.3 - ВРУ ж.д. № 70 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.3 - ВРУ ж.д. № 70 ул.Одоевского |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.3 ВРУ ж.д. №70 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №2 ул.Подольская | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.3 ВРУ ж.д. №70 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №2 ул.Подольская |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.4 ВРУ ж.д. №72 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №87 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.4 ВРУ ж.д. №72 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №87 ул.64 Армии |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.7 - ВРУ ж.д. №85 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.7 - ВРУ ж.д. №85 ул.64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.5 - ВРУ ж.д. №83 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.5 - ВРУ ж.д. №83 ул.64 Армии |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр.8 Всероссийское общество инвалидов | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр.8 Всероссийское общество инвалидов |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр.7 Кардиологическое Отделение Больницы №24 | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр.7 Кардиологическое Отделение Больницы №24 |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.6 - ВРУ ж.д. №18 Пр-кт Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.6 - ВРУ ж.д. №18 Пр-кт Канатчиков |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.8 - ВРУ ж.д. №14 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.8 - ВРУ ж.д. №14 ул.Удмуртская |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Удмуртская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 457 гр.4 - ВРУ ж.д. №16а Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 457 гр.4 - ВРУ ж.д. №16а Пр-т Канатчиков |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 457 гр.1 - ВРУ ж.д. №16а Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 457 гр.1 - ВРУ ж.д. №16а Пр-т Канатчиков |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.5 Корпус №1 Волг. реабилитационный центр "Доверие" | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.5 Корпус №1 Волг. реабилитационный центр "Доверие" |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.12 Корпус №1 Волг. реабилитационный центр "Доверие" | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.12 Корпус №1 Волг. реабилитационный центр "Доверие" |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.8 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.8 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.11 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.11 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2353 гр.2 ул.Фруктовая,18 Котельная №4 каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2353 гр.2 ул.Фруктовая,18 Котельная №4 каб.А |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2353 гр.2 ул.Фруктовая,18 Котельная №4 каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2353 гр.2 ул.Фруктовая,18 Котельная №4 каб.Б |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.6 Школа №121 | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.6 Школа №121 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.8 Школа 121 | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.8 Школа 121 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.3 Школа №31 | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.3 Школа №31 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.2 Школа №31 | КЛ-0,4кВ ТП 458 гр.2 Школа №31 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 - ВРУ ж.д. №19а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 - ВРУ ж.д. №19а ул.Удмуртская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 ВРУ ж.д. №19а ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №21 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 ВРУ ж.д. №19а ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №21 ул.Удмуртская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 ВРУ ж.д. №21 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №23 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 ВРУ ж.д. №21 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №23 ул.Удмуртская |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 пр.Столетова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.20 - ВРУ ж.д. №6 пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.20 - ВРУ ж.д. №6 пр.Столетова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.6 - ВРУ ж.д. №2 пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.6 - ВРУ ж.д. №2 пр.Столетова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.22 - ВРУ ж.д. №2 пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.22 - ВРУ ж.д. №2 пр.Столетова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.4а - ВРУ ж.д. №2а пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.4а - ВРУ ж.д. №2а пр.Столетова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.28 - ВРУ ж.д. №2а пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.28 - ВРУ ж.д. №2а пр.Столетова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.23 Общежитие №6 | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.23 Общежитие №6 |  | 589.36 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.4 Общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.4 Общежитие |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 - ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 - ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №5 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №5 ул.Фадеева |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №5 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №3 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №5 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №3 ул.Фадеева |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №3 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №9 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №3 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №9 ул.Фадеева |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.4 - ВРУ ж.д. №9 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.4 - ВРУ ж.д. №9 ул.Фадеева |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.9 Детский комбинат №249 | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.9 Детский комбинат №249 |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.9 ВРУ Детский комбинат 249 - ВРУ Детский комбанат 250 | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.9 ВРУ Детский комбинат 249 - ВРУ Детский комбанат 250 |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.6 - ВРУ Детский комбинат 250 | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.6 - ВРУ Детский комбинат 250 |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.8 - ВРУ ж.д. № 25 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.8 - ВРУ ж.д. № 25 ул.Фадеева |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.8 ВРУ ж.д №25 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №27 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.8 ВРУ ж.д №25 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №27 ул.Фадеева |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.5 - ВРУ ж.д. №27 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.5 - ВРУ ж.д. №27 ул.Фадеева |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.8 - ВРУ ж.д.№121 ул. Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.8 - ВРУ ж.д.№121 ул. Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.14 - ВРУ ж.д. №121 ул. Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.14 - ВРУ ж.д. №121 ул. Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.6 - ВРУ ж.д.№ 119 Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.6 - ВРУ ж.д.№ 119 Никитина |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.16 - ВРУ ж.д.№ 119 ул. Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.16 - ВРУ ж.д.№ 119 ул. Никитина |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.9 - ВРУ ж.д. №26 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.9 - ВРУ ж.д. №26 ул.Пятиморская |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 Пр-т Столетова |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.6 - ВРУ ж.д. №37 пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.6 - ВРУ ж.д. №37 пр-т Столетова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.5 - ВРУ ж.д. №37 пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.5 - ВРУ ж.д. №37 пр-т Столетова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.10 - ВРУ ж.д. №39 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.10 - ВРУ ж.д. №39 ул.Пятиморская |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 - ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 - ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.12 ВРУ ж.д. №143 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.12 ВРУ ж.д. №143 ул.Кирова |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №143 - ВРУ ж.д. №151 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №143 - ВРУ ж.д. №151 ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.8 ВРУ ж.д. №151 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.8 ВРУ ж.д. №151 ул.Кирова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.7 |  | 379.1 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.18 - ВРУ ж.д.43 ул.пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.18 - ВРУ ж.д.43 ул.пр-т Столетова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.9 | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.9 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.14 - ВРУ ж.д. №43 пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.14 - ВРУ ж.д. №43 пр-т Столетова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.Пятиморская |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.3 ООО "Радеж" | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.3 ООО "Радеж" |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.7 ВРУ ж.д. №26 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №24 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.7 ВРУ ж.д. №26 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №24 ул.Пятиморская |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.9 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.9 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Пятиморская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 ул.Пятиморская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.4 ВРУ ж.д. №18 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №35 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.4 ВРУ ж.д. №18 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №35 ул.Пятиморская |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.12 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.12 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пятиморская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.4 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.6 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.5 |  | 356.46 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ул.Удмуртская ж.д.№22 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ул.Удмуртская ж.д.№22 (каб.А) |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ул.Удмуртская ж.д.№22 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ул.Удмуртская ж.д.№22 (каб.Б) |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.8 - ВРУ ж.д. №32 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.8 - ВРУ ж.д. №32 ул.Удмуртская |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.10 | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.10 |  | 404.97 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.8 ВРУ ж.д. №32 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.8 ВРУ ж.д. №32 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.6 |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.8 | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.8 |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.12 | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.12 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.2 - ВРУ ж.д. №30 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.2 - ВРУ ж.д. №30 ул.Удмуртская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.2 ВРУ ж.д. №30 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №28 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.2 ВРУ ж.д. №30 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №28 ул.Удмуртская |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.4 - ВРУ ж.д. №2 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.4 - ВРУ ж.д. №2 пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.4 ВРУ ж.д. №2 пр.Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №28 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.4 ВРУ ж.д. №2 пр.Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №28 ул.Удмуртская |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.12 | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.12 |  | 392.04 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.18 - ВРУ Гимназия №6 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.18 - ВРУ Гимназия №6 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.8 | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.8 |  | 392.04 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.17 Гимназия №6 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.17 Гимназия №6 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.7 ЦТП 34 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.7 ЦТП 34 гр.7 |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.12 ЦТП №34 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.12 ЦТП №34 |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.9 - ВРУ ж.д. №20 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.9 - ВРУ ж.д. №20 ул.Изобильная |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.5 - ВРУ ж.д. №22 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.5 - ВРУ ж.д. №22 ул.Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.16 - ВРУ ж.д. №22 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.16 - ВРУ ж.д. №22 ул.Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.10 ВНС-613 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.10 ВНС-613 |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.8 ВНС-613 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.8 ВНС-613 |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.4 к ТП 1318 | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.4 к ТП 1318 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Изобильная |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Изобильная |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.6 - ВРУ ж.д. №14 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.6 - ВРУ ж.д. №14 ул.Гражданская |  | 340.28 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.14 - ВРУ ж.д. №14 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.14 - ВРУ ж.д. №14 ул.Гражданская |  | 340.28 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Гражданская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Гражданская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.5 ЦТП №21 | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.5 ЦТП №21 |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Гражданская |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.13 ЦТП №21 | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.13 ЦТП №21 |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Гражданская |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.15 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.15 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.7 Насосная ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.7 Насосная ул.Турбинная |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.15 Насосная ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.15 Насосная ул.Турбинная |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.2 ВРУ ж.д. №188 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.2 ВРУ ж.д. №188 ул.Турбинная |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.12 ВРУ ж.д. №188 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.12 ВРУ ж.д. №188 ул.Турбинная |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.10 ВРУ ж.д. №186 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.10 ВРУ ж.д. №186 ул.Турбинная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.4 ВРУ ж.д. №186 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.4 ВРУ ж.д. №186 ул.Турбинная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.6 ВРУ ж.д. №184 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.6 ВРУ ж.д. №184 ул.Турбинная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.16 ВРУ ж.д. №184 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.16 ВРУ ж.д. №184 ул.Турбинная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул.Закавказская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул.Закавказская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.4 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.4 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.12 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.12 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.6 ВРУ ЦТП №17 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.6 ВРУ ЦТП №17 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.9 ВРУ ЦТП №17 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.9 ВРУ ЦТП №17 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.8 ВРУ Общежитие ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.8 ВРУ Общежитие ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261/1 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.11 ВРУ Общежитие ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.11 ВРУ Общежитие ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261/1 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.11 перемычка ВРУ Общежитие ул.Турбинная, 261/1 - ВРУ ж.д.№259 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.11 перемычка ВРУ Общежитие ул.Турбинная, 261/1 - ВРУ ж.д.№259 ул.Турбинная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.8 перемычка ВРУ Общежитие ул.Турбинная, 261/1 - ВРУ ж.д.№259 ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.8 перемычка ВРУ Общежитие ул.Турбинная, 261/1 - ВРУ ж.д.№259 ул.Турбинная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.10 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.10 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.5 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.2 Общежитие № 50 | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.2 Общежитие № 50 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.7 Общежитие № 50 | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.7 Общежитие № 50 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.2 - ВРУ ж.д. №91 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.2 - ВРУ ж.д. №91 ул.Удмуртская |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.8 - ВРУ Роддом №4 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.8 - ВРУ Роддом №4 (каб.А) |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.8 - ВРУ Роддом №4 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.8 - ВРУ Роддом №4 (каб.Б) |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.14 - ВРУ ж.д. №91 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.14 - ВРУ ж.д. №91 ул.Удмуртская |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.3 - ВРУ Роддом №4 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.3 - ВРУ Роддом №4 (каб.А) |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.3 - ВРУ Роддом №4 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.3 - ВРУ Роддом №4 (каб.Б) |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №91 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №91 ул.Удмуртская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №91 ул. Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №91 ул. Удмуртская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.13 - ВРУ ж.д. №93 ул. Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.13 - ВРУ ж.д. №93 ул. Удмуртская |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.7 - ВРУ насосная | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.7 - ВРУ насосная |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.4 - ВРУ насосная | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.4 - ВРУ насосная |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.1 - ВРУ ж.д. №93 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.1 - ВРУ ж.д. №93 ул.Удмуртская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. № 93 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. № 93 ул.Удмуртская |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.9 щ.уч садоводческого товарищества "Надежда" | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.9 щ.уч садоводческого товарищества "Надежда" |  | 265.87 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.12 - ВРУ ж.д. №5 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.12 - ВРУ ж.д. №5 ул.Брестская |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.12 ВРУ ж.д. №5 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №3 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.12 ВРУ ж.д. №5 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №3 ул. Брестская |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 - ВРУ ж.д. №3 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 - ВРУ ж.д. №3 ул.Брестская |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 перемычка ВРУ № 3 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 перемычка ВРУ № 3 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Брестская |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.14 - ВРУ ж.д. №29 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.14 - ВРУ ж.д. №29 бульвар Энгельса |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №3 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №3 ул.Брестская |  | 569.96 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 бульвар Энгельса |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 - ВРУ ж.д. №9 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 - ВРУ ж.д. №9 ул.Брестская |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 ВРУ№1 ж.д. №9 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 ВРУ№1 ж.д. №9 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 бульвар Энгельса |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Брестская |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.14 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.14 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 бульвар Энгельса |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Брестская - ВРУ №1 ж.д. №11 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Брестская - ВРУ №1 ж.д. №11 ул.Брестская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.3 - ВРУ ж.д. №31 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.3 - ВРУ ж.д. №31 бульвар Энгельса |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Брестская |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 - ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 - ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская - ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская - ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская - ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская - ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Брестская |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.13 - ВРУ ж.д. №31 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.13 - ВРУ ж.д. №31 бульвар Энгельса |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.8 - ВРУ Лицея №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.8 - ВРУ Лицея №1 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.3 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.3 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31 бульвар Энгельса |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.10 - ВРУ Лицея №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.10 - ВРУ Лицея №1 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.13 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.13 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №31 бульвар Энгельса |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.7 - ВРУ Насосная ООО"Концессии теплоснабжения" | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.7 - ВРУ Насосная ООО"Концессии теплоснабжения" |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.12 - ВРУ №3 ж.д. №19 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.12 - ВРУ №3 ж.д. №19 ул.Брестская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.12 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.12 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Брестская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Брестская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №19 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №19 ул.Брестская |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.9 - ВРУ ж.д. №21 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.9 - ВРУ ж.д. №21 ул.Брестская |  | 362.92 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.10 ВНС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.10 ВНС |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.1 - ВРУ ж.д. №27 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.1 - ВРУ ж.д. №27 бульвар Энгельса |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.16 - ВРУ ж.д. №27 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.16 - ВРУ ж.д. №27 бульвар Энгельса |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.9 ВРУ ж.д. № 21 ул.Брестская - ВРУ №2 ж.д. №17 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.9 ВРУ ж.д. № 21 ул.Брестская - ВРУ №2 ж.д. №17 ул.Брестская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.23 Военный городок,10 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.23 Военный городок,10 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр. 19 Военный городок,10 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр. 19 Военный городок,10 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.9 ЦТП №3 | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.9 ЦТП №3 |  | 340.28 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская - ВРУ №3 ж.д. №17 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская - ВРУ №3 ж.д. №17 ул.Брестская |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 - ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 - ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская - ВРУ №2 ж.д. №17 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская - ВРУ №2 ж.д. №17 ул. Брестская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 ВРУ ж.д. № 5 - ВРУ ж.д.№ 4 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 ВРУ ж.д. № 5 - ВРУ ж.д.№ 4 Военный городок |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №17 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №17 ул. Брестская |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул. Брестская |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.1 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.1 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 бульвар Энгельса |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ №4 ж.д. №17 ул. Брестская - ВРУ № 1 ж.д. №34 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ №4 ж.д. №17 ул. Брестская - ВРУ № 1 ж.д. №34 просп. Столетова |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.15 Котельная 77 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.15 Котельная 77 |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 10 - ВРУ №3 ж.д. №17 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 10 - ВРУ №3 ж.д. №17 ул. Брестская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 4 - ВРУ №2 ж.д. №34 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 4 - ВРУ №2 ж.д. №34 просп. Столетова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.21 Котельная 77 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.21 Котельная 77 |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №34 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №34 просп. Столетова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 2 - ВРУ ж.д. №32 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 2 - ВРУ ж.д. №32 просп. Столетова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.14 - ВРУ ж.д. №34 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.14 - ВРУ ж.д. №34 просп. Столетова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №38 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №38 просп. Столетова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №38 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №38 просп. Столетова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.5 - ВРУ д/к №309 д. № 36 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.5 - ВРУ д/к №309 д. № 36 просп. Столетова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.13 - ВРУ д/к №309 д. №36 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.13 - ВРУ д/к №309 д. №36 просп. Столетова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.2 ВРУ ж.д. №127 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.2 ВРУ ж.д. №127 ул.Никитина |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.10 ВРУ ж.д. №127 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.10 ВРУ ж.д. №127 ул.Никитина |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.4 ВРУ ж.д. №125 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.4 ВРУ ж.д. №125 ул.Никитина |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.12 ВРУ ж.д. №125 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.12 ВРУ ж.д. №125 ул.Никитина |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.8 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.8 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.16 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.16 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.16 перемычка ЦТП №3 - Насосная ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.16 перемычка ЦТП №3 - Насосная ул.Никитина |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.8 перемычка ЦТП №3 - Насосная ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.8 перемычка ЦТП №3 - Насосная ул.Никитина |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр.Героев Сталинграда |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.24 - ВРУ №1 ж.д. № 44 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.24 - ВРУ №1 ж.д. № 44 Пр.Героев Сталинграда |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.6 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №44 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.6 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №44 Пр.Героев Сталинграда |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №48 Пр.Геров Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №48 Пр.Геров Сталинграда |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.23 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.23 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.5 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.5 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.9 - ВРУ №4 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.9 - ВРУ №4 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.18 - ВРУ №4 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.18 - ВРУ №4 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.9 ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №38 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.9 ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №38 Пр.Героев Сталинграда |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.18 ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.18 ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.9 МОУ средняя школа №110 | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.9 МОУ средняя школа №110 |  | 366.17 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.18 ВРУ ж.д. №129 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.18 ВРУ ж.д. №129 ул.Кирова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.18 перемычка ВРУ ж.д. №129 - ВРУ ж.д. №123 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.18 перемычка ВРУ ж.д. №129 - ВРУ ж.д. №123 ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.18 перемычка ВРУ ж.д. №123 - ВРУ ж.д. №125 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.18 перемычка ВРУ ж.д. №123 - ВРУ ж.д. №125 ул.Кирова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.3 | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.3 |  | 362.92 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.10 ВРУ Котельная №3 ул.Кирова,129а | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.10 ВРУ Котельная №3 ул.Кирова,129а |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.6 ВРУ Котельная №3 ул.Кирова,129а | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.6 ВРУ Котельная №3 ул.Кирова,129а |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.12 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.12 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.21 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.21 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.12 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.12 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.21 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.21 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.8 АТС №42 ул.Кирова,120 | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.8 АТС №42 ул.Кирова,120 |  | 346.75 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.12 | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.12 |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.2 | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.2 |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.2 - ВРУ Юнивесттрейд | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.2 - ВРУ Юнивесттрейд |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.17 - ВРУ Юнивесттрейд | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.17 - ВРУ Юнивесттрейд |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.2 ВРУ Юнивесттрейд - ВРУ Мир оптики | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.2 ВРУ Юнивесттрейд - ВРУ Мир оптики |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.17 ВРУ Юнивесттрейд - ВРУ Мир оптики | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.17 ВРУ Юнивесттрейд - ВРУ Мир оптики |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №42 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №42 пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №42 Пр.Геров Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №42 Пр.Геров Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №42 Пр.Героев Сталинграда |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.1 ЦТП №2 | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.1 ЦТП №2 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.10 - ЦТП №2 | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.10 - ЦТП №2 |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №14 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №14 ул.Изобильная |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.12 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.12 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Изобильная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 перемычка с ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 перемычка с ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.8 ВРУ ж.д. №56 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.8 ВРУ ж.д. №56 ул.Одоевского |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.12 ВРУ ж.д. №56 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.12 ВРУ ж.д. №56 ул.Одоевского |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.15 ВРУ ж.д. №58 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.15 ВРУ ж.д. №58 ул.Быстрова |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.2 ВРУ ж.д. №58 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.2 ВРУ ж.д. №58 ул.Быстрова |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.1 ВРУ Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.1 ВРУ Гимназия №10 |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.9 ВРУ Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.9 ВРУ Гимназия №10 |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.5 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2а Школа №65 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2а Школа №65 |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.14 Школа №65 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.14 Школа №65 |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.16 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.16 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.11 ВРУ ЦТП №8 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.11 ВРУ ЦТП №8 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.7 ВРУ ЦТП №8 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.7 ВРУ ЦТП №8 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №36 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №36 бульвар Энгельса |  | 362.92 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.10 - ВРУ№1 ж.д. №36 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.10 - ВРУ№1 ж.д. №36 бульвар Энгельса |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.10 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.10 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.6 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.6 - ВРУ Детский комбинат №361 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.6 - ВРУ Детский комбинат №361 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.8 - ВРУ Детский комбинат №361 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.8 - ВРУ Детский комбинат №361 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.13 Школа Искусств | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.13 Школа Искусств |  | 376.83 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.1а Школа Искусств | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.1а Школа Искусств |  | 376.83 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.4 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2 - ВРУ ж.д. №34 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2 - ВРУ ж.д. №34 бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.12 - ВРУ ж.д. №34 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.12 - ВРУ ж.д. №34 бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.13 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.13 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №32 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №32 бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.12 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №32 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.12 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №32 бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Гражданская |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Гражданская |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №36 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №36 бульвар Энгельса |  | 360.96 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.6 МОУ средняя школа №100 | КЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.6 МОУ средняя школа №100 |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.8 МОУ средняя школа №100 | КЛ-0,4кВ ТП 1317 гр.8 МОУ средняя школа №100 |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №36 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №36 бульвар Энгельса |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2б - ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2б - ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 - ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 - ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская - ВРУ ж.д. №26 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская - ВРУ ж.д. №26 ул.Гражданская |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2б ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская - ВРУ ж.д. №26 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2б ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская - ВРУ ж.д. №26 ул.Гражданская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 - ВУ №1 ж.д. №26 ул.Гражданская - ПО"Сарпа" (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 - ВУ №1 ж.д. №26 ул.Гражданская - ПО"Сарпа" (Потр.) |  | 268.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13а - ВРУ ж.д.№2 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13а - ВРУ ж.д.№2 Военный городок |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.6 МУК ЦКД "Авангард" | КЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.6 МУК ЦКД "Авангард" |  | 414.89 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13б - ВРУ ж.д.№1 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13б - ВРУ ж.д.№1 Военный городок |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.6 - ВРУ ж.д.№3 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.6 - ВРУ ж.д.№3 Военный городок |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.2 МУК ЦКД "Авангард" | КЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.2 МУК ЦКД "Авангард" |  | 414.89 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.14 ж.д.№4 Военный Городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.14 ж.д.№4 Военный Городок |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.4 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.4 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.6 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии, 117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.6 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии, 117 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.3 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.3 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.8 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.8 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.11 ВРУ ж.д. №2а ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.11 ВРУ ж.д. №2а ул.Закавказская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.5 ВРУ ж.д. №2а ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.5 ВРУ ж.д. №2а ул.Закавказская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.11 ВРУ ж.д. №84б ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.11 ВРУ ж.д. №84б ул.Быстрова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.2 ВРУ ж.д. №84б ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.2 ВРУ ж.д. №84б ул.Быстрова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.12 ВРУ ж.д. №84 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.12 ВРУ ж.д. №84 ул.Быстрова |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.8 - ВРУ Школа №117 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.8 - ВРУ Школа №117 (каб.А) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.1 ВРУ ж.д. №86 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.1 ВРУ ж.д. №86 ул.Быстрова |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.8 - ВРУ Школа №117 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.8 - ВРУ Школа №117 (каб.Б) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.Б) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 ВРУ ж.д. №80 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 ВРУ ж.д. №80 ул.Одоевского |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.А) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 перемычка ВРУ ж.д. №80 - ВРУ ж.д.№80а ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 перемычка ВРУ ж.д. №80 - ВРУ ж.д.№80а ул.Одоевского |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 перемычка ВРУ ж.д.№80а ул.Одоевского - ВРУ ж.д.№86 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 перемычка ВРУ ж.д.№80а ул.Одоевского - ВРУ ж.д.№86 ул.Быстрова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.2а ИП Михеев ул.64 Армии, 121 | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.2а ИП Михеев ул.64 Армии, 121 |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.9а ИП Михеев ул.64 Армии, 121 | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.9а ИП Михеев ул.64 Армии, 121 |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.5 - ВРУ Детский комбинат №352 | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.5 - ВРУ Детский комбинат №352 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.13 - ВРУ Детский комбинат №352 | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.13 - ВРУ Детский комбинат №352 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.7 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№121 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.7 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№121 ул.64 Армии |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №14 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №14 бульвар Энгельса |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №14 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №14 бульвар Энгельса |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.7 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.7 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.11 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.11 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 484.66 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.4 перемычка ВРУ ж.д.№121 - ВРУ ж.д.№119а ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.4 перемычка ВРУ ж.д.№121 - ВРУ ж.д.№119а ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.7 ВРУ-1 ж.д.№10 Бульвар Энгельса - ВРУ Детский комбинат №374 | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.7 ВРУ-1 ж.д.№10 Бульвар Энгельса - ВРУ Детский комбинат №374 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.11 ВРУ-1 ж.д.№10 Бульвар Энгельса - ВРУ Детский комбинат №374 | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.11 ВРУ-1 ж.д.№10 Бульвар Энгельса - ВРУ Детский комбинат №374 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.7 ВРУ ж.д.№121 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.7 ВРУ ж.д.№121 ул.64 Армии |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.15 - ВРУ ж.д. №8 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.15 - ВРУ ж.д. №8 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.3 - ВРУ ж.д. №8 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.3 - ВРУ ж.д. №8 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Бульвар Энгельса |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.16 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.16 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Бульвар Энгельса |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.2 ВРУ ж.д.№64 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.2 ВРУ ж.д.№64 ул.Быстрова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.7 ВРУ Общежитие "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.7 ВРУ Общежитие "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1 |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса - ВРУ ЗАГСА | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса - ВРУ ЗАГСА |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.5 ВРУ Общежитие "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.5 ВРУ Общежитие "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1 |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса - ВРУ ЗАГСА | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 ВРУ №2 ж.д. №4 Бульвар Энгельса - ВРУ ЗАГСА |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.3 "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" (пристройка) пер.Школьный, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.3 "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" (пристройка) пер.Школьный, 1 |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.6 Учебный корпус "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1а | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.6 Учебный корпус "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1а |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.19 - ВРУ ж.д. №69 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.19 - ВРУ ж.д. №69 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.7 - ВРУ ж.д. №69 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.7 - ВРУ ж.д. №69 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.8 Сеть химчисток "Факел" | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.8 Сеть химчисток "Факел" |  | 265.8 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.15 Сеть химчисток "Факел" (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1465 гр.15 Сеть химчисток "Факел" (Потр.) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.4 Учебный корпус "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1а | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.4 Учебный корпус "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" пер.Школьный, 1а |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.4 перемычка Учебный корпус - Мастерские "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.4 перемычка Учебный корпус - Мастерские "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.16 - ВРУ магазин "Южанка" | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.16 - ВРУ магазин "Южанка" |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.7 - ВРУ магазин "Южанка" | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.7 - ВРУ магазин "Южанка" |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 ВРУ ж.д. №88а ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 ВРУ ж.д. №88а ул.Быстрова |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 перемычка ВРУ ж.д. №88а - ВРУ ж.д. №88 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 перемычка ВРУ ж.д. №88а - ВРУ ж.д. №88 ул.Быстрова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.9 - ВРУ №3 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 ВРУ ж.д. №88 ул.Быстрова - ВРУ ж.д. №129 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 ВРУ ж.д. №88 ул.Быстрова - ВРУ ж.д. №129 ул.64 Армии |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.5 - ВРУ №3 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.5 - ВРУ №3 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.12 - ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.12 - ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.8 ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №43 пр-кт Героев Сталинграда (ЦТП) | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.8 ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №43 пр-кт Героев Сталинграда (ЦТП) |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.12 ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №43 пр-кт Героев Сталинграда (ЦТП) | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.12 ВРУ ж.д. №41 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №43 пр-кт Героев Сталинграда (ЦТП) |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.13 - ВРУ №2 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.13 - ВРУ №2 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 - ВРУ №2 ж.д №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 - ВРУ №2 ж.д №16 Бульвар Энгельса |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.13 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.13 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 ВРУ ж.д. №16 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №14 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 ВРУ ж.д. №16 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №14 Бульвар Энгельса |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.10 ВРУ ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ магазин "Универсам 50" | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.10 ВРУ ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ магазин "Универсам 50" |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.6 ВРУ ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ магазин "Универсам 50" | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.6 ВРУ ж.д. №39 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ магазин "Универсам 50" |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.10 | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.10 |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.6 ВРУ ж.д. №127 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.6 ВРУ ж.д. №127 ул.64 Армии |  | 395.86 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.11 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.11 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.2 ВРУ ж.д. №82 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.2 ВРУ ж.д. №82 ул.Одоевского |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.4 ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса - ВРУ ООО "Добрыня" | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.4 ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса - ВРУ ООО "Добрыня" |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.2 перемычка ВРУ ж.д. №125 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №82 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.2 перемычка ВРУ ж.д. №125 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №82 ул.Одоевского |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.6 - ВРУ Школы №75 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.6 - ВРУ Школы №75 (каб.А) |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.4 ВРУ ж.д. №125 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.4 ВРУ ж.д. №125 ул.64 Армии |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.6 - ВРУ Школы №75 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.6 - ВРУ Школы №75 (каб.Б) |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.4 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№125 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.4 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№125 ул.64 Армии |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.12 - ВРУ Школы №75 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.12 - ВРУ Школы №75 (каб.А) |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.12 - ВРУ Школы №75 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.12 - ВРУ Школы №75 (каб.Б) |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.19 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.19 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.1 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.1 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.10 - ВУ-6 ж.д. №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.10 - ВУ-6 ж.д. №2 Бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.4 - ВУ-6 ж.д. №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.4 - ВУ-6 ж.д. №2 Бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.8 ВРУ ж.д. №123 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.8 ВРУ ж.д. №123 ул.64 Армии |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.3 - ВУ-5 ж.д. №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.3 - ВУ-5 ж.д. №2 Бульвар Энгельса |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.20 - ВУ-5 ж.д. №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.20 - ВУ-5 ж.д. №2 Бульвар Энгельса |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.2 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.А.) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.2 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.А.) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.2 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.2 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.Б) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.16 ВРУ ж.д. №123 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.16 ВРУ ж.д. №123 ул.64 Армии |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.13 МТП №15 ул.64 Армии,123б | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.13 МТП №15 ул.64 Армии,123б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.5 МТП №15 ул.64 Армии,123б | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.5 МТП №15 ул.64 Армии,123б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.А) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.Б) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.16 - ВУ-1 ж.д. №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.16 - ВУ-1 ж.д. №2 Бульвар Энгельса |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.18 - ВУ-1 ж.д. №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.18 - ВУ-1 ж.д. №2 Бульвар Энгельса |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.15 ВНС 607 | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.15 ВНС 607 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.3 ВНС 607 | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.3 ВНС 607 |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.6 ВРУ ж.д. №127 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.6 ВРУ ж.д. №127 ул.64 Армии |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.7 - ВРУ ж.д. №51 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.7 - ВРУ ж.д. №51 ул.Удмуртская |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.11 - ВРУ ж.д. №51 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.11 - ВРУ ж.д. №51 ул.Удмуртская |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 ВРУ ж.д. №90 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 ВРУ ж.д. №90 ул.Быстрова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №90 - ВРУ ж.д. №90а ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №90 - ВРУ ж.д. №90а ул.Быстрова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.6 - ВРУ ж.д. №45 ул.Умдуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.6 - ВРУ ж.д. №45 ул.Умдуртская |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.10 - ВРУ ж.д. №45 ул.Умдуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.10 - ВРУ ж.д. №45 ул.Умдуртская |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.7 перемычка ВРУ ж.д. №90а ул.Быстрова - ВРУ №2 ж.д. №137 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.7 перемычка ВРУ ж.д. №90а ул.Быстрова - ВРУ №2 ж.д. №137 ул.64 Армии |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.8 - ВРУ ж.д. №6а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.8 - ВРУ ж.д. №6а ул.Удмуртская |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.12 - ВРУ ж.д. №6а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.12 - ВРУ ж.д. №6а ул.Удмуртская |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.5 - ВРУ ж.д. №2 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.5 - ВРУ ж.д. №2 ул.Панферова |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.14 - ВРУ ж.д. №2 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.14 - ВРУ ж.д. №2 ул.Панферова |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Панферова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Панферова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.1 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.1 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.13 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.13 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.9 - ВРУ ж.д. №47а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.9 - ВРУ ж.д. №47а ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.2 - ВРУ ж.д. №47а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.2 - ВРУ ж.д. №47а ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.7 ВРУ №1 ж.д. №137 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.7 ВРУ №1 ж.д. №137 ул.64 Армии |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №137 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №137 ул.64 Армии |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 - Распред щит ж.д.№6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 - Распред щит ж.д.№6 ул.Панферова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 - Распред щит ж.д.№6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 - Распред щит ж.д.№6 ул.Панферова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 ВРУ №1 ж.д.№133 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 ВРУ №1 ж.д.№133 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 Распред. щит - ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 Распред. щит - ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Панферова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 Распред. щит - ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 Распред. щит - ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Панферова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№133 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№133 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 перемычка ВРУ №2 ж.д.№133 - ВРУ №1 ж.д. №131 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 перемычка ВРУ №2 ж.д.№133 - ВРУ №1 ж.д. №131 ул.64 Армии |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №131 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №131 ул.64 Армии |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.4 ВРУ №2 ж.д. №131 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.4 ВРУ №2 ж.д. №131 ул.64 Армии |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.6 Детский комбинат №343 | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.6 Детский комбинат №343 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.20 - ВРУ Детского комбината №343 | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.20 - ВРУ Детского комбината №343 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 303 гр.3 ВУ пер.Ачинский, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 303 гр.3 ВУ пер.Ачинский, 5 |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.4 - ВРУ Детского комбината №370 | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.4 - ВРУ Детского комбината №370 |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.22 - ВРУ Детского комбината №370 | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.22 - ВРУ Детского комбината №370 |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.8 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.8 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №11 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №11 Бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.7 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.8 ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №11 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.8 ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №11 Бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.10 - ВРУ ж.д. №17 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.10 - ВРУ ж.д. №17 Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.16 - ВРУ ж.д. №17 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.16 - ВРУ ж.д. №17 Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.11 - ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.11 - ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.24 - ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.24 - ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.12 - ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.12 - ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 ВРУ №2 ж.д. №115 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 ВРУ №2 ж.д. №115 ул.Кирова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.23- ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.23- ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 премычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №115 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 премычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №115 ул.Кирова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.1 - ВРУ ж.д. №23 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.1 - ВРУ ж.д. №23 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 пермычка ВРУ №1 ж.д. №115 - ВРУ ж.д. №119 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 пермычка ВРУ №1 ж.д. №115 - ВРУ ж.д. №119 ул.Кирова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.17 - ВРУ ж.д. №23 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.17 - ВРУ ж.д. №23 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.18 - ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.18 - ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.6 ВРУ МОУ Средняя школа №110 | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.6 ВРУ МОУ Средняя школа №110 |  | 338.75 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.2 - ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.2 - ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.18 ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса - ВРУ ООО "Мальвина" | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.18 ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса - ВРУ ООО "Мальвина" |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.2 ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса - ВРУ "Глория Джинс" | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.2 ВРУ ж.д. №25 Бульвар Энгельса - ВРУ "Глория Джинс" |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.1 | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.1 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №109 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №109 ул.Кирова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.15 ЦТП №67 | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.15 ЦТП №67 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.1 ЦТП №67 | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.1 ЦТП №67 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 ул.Куйбышева | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 ул.Куйбышева |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.2 - ВРУ ж.д. №47 ул.Куйбышева | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.2 - ВРУ ж.д. №47 ул.Куйбышева |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.14 - ВРУ ж.д. №47а ул.Куйбышева | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.14 - ВРУ ж.д. №47а ул.Куйбышева |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.14 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №47а ул.Куйбышева | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.14 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №47а ул.Куйбышева |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.14 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №47а ул.Куйбышева | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.14 ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №47а ул.Куйбышева |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д №109 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д №109 ул.Кирова |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 перемычка ВРУ №2 ж.д №109 - ВРУ №2 ж.д №109а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 перемычка ВРУ №2 ж.д №109 - ВРУ №2 ж.д №109а ул.Кирова |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 345 гр.2 Детский сад №190 | КЛ-0,4кВ ТП 345 гр.2 Детский сад №190 |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 345 гр.3 Детский сад №190 | КЛ-0,4кВ ТП 345 гр.3 Детский сад №190 |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 ВРУ №1 ж.д №109а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 ВРУ №1 ж.д №109а ул.Кирова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д №109а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д №109а ул.Кирова |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №92а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №92а ул.Кирова |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.14 ВРУ №1 ж.д. №92а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.14 ВРУ №1 ж.д. №92а ул.Кирова |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.2 ВРУ №2 ж.д. №92а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.2 ВРУ №2 ж.д. №92а ул.Кирова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.16 ВРУ №2 ж.д. №92а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.16 ВРУ №2 ж.д. №92а ул.Кирова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.6 ВРУ №1 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.6 ВРУ №1 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.9 - ЦТП №62 | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.9 - ЦТП №62 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.3 - ЦТП №62 | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.3 - ЦТП №62 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.12 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.12 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.14 - ВРУ ж.д. №16 ул.Алийская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.14 - ВРУ ж.д. №16 ул.Алийская |  | 338.75 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.8 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.8 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.6 - ВРУ ж.д. №51 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.6 - ВРУ ж.д. №51 ул.Героев Малой Земли |  | 367.31 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.12 - ВРУ ж.д. №51 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.12 - ВРУ ж.д. №51 ул.Героев Малой Земли |  | 367.31 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.11 - ВРУ ж.д. №18 ул.Алийская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.11 - ВРУ ж.д. №18 ул.Алийская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 ул.Алийская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 ул.Алийская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.7 - ВРУ ж.д. №11 ул.Электростальская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.7 - ВРУ ж.д. №11 ул.Электростальская |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.1 ВРУ ЦТП №29 | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.1 ВРУ ЦТП №29 |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.15 - ВРУ ж.д. №11 ул.Электростальская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.15 - ВРУ ж.д. №11 ул.Электростальская |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.13 ВРУ ЦТП №29 | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.13 ВРУ ЦТП №29 |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.2 - РВУ ж.д. №55 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.2 - РВУ ж.д. №55 ул.Героев Малой Земли |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.10 - ВРУ ж.д. №55 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.10 - ВРУ ж.д. №55 ул.Героев Малой Земли |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.2 - ВРУ№2 ж.д. №33а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.2 - ВРУ№2 ж.д. №33а Бульвар Энгельса |  | 532.24 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №33а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №33а Бульвар Энгельса |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №33а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №33а Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.6 |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №33а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №33а Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.16 | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.16 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №35а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №35а Бульвар Энгельса |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №35а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №35а Бульвар Энгельса |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.7 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №35а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №35а Бульвар Энгельса |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №35а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №35а Бульвар Энгельса |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.12 ВРУ №3 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.12 ВРУ №3 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.13 - ВРУ№1 ЦТП №45 | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.13 - ВРУ№1 ЦТП №45 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.1 ВРУ №3 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.1 ВРУ №3 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.5 - ВРУ №1 ЦТП №45 | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.5 - ВРУ №1 ЦТП №45 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.5 ВРУ №1 - ВРУ №2 ЦТП №45 | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.5 ВРУ №1 - ВРУ №2 ЦТП №45 |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.13 ВРУ №1 - ВРУ №2 ЦТП №45 | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.13 ВРУ №1 - ВРУ №2 ЦТП №45 |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.2 ВРУ №2 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.2 ВРУ №2 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.7 - ВРУ№1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.7 - ВРУ№1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.14 ВРУ №2 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.14 ВРУ №2 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.3 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.3 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.11 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.11 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.4 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.4 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.9 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.9 ВРУ ж.д. №94 ул.Кирова |  | 341.93 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.4 - ВРУ Гимназия №2 | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.4 - ВРУ Гимназия №2 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.9 - ВРУ Гимназия №2 | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.9 - ВРУ Гимназия №2 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 1 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 1 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.15 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.15 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.13 - ВРУ Д/К №332 "Огонек" | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.13 - ВРУ Д/К №332 "Огонек" |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.5 - ВРУ Д/К №332 "Огонек" | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.5 - ВРУ Д/К №332 "Огонек" |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Пролетарская, 39 | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Пролетарская, 39 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.10 - ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.10 - ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.3 - ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.3 - ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.16 - ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.16 - ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.16 ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.16 ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.3 ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.3 ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 - ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 - ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская - ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская - ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Пролетарская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 8 - ВРУ ж.д. №45 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 8 - ВРУ ж.д. №45 ул.Пролетарская |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 12 - ВРУ ж.д. №45 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 12 - ВРУ ж.д. №45 ул.Пролетарская |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.10 ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская - ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.10 ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская - ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Пролетарская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.7 - Дренажная нассосная | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.7 - Дренажная нассосная |  | 272.16 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.4 - ВРУ Д/к №330 (№319) | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.4 - ВРУ Д/к №330 (№319) |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.10 - ВРУ Д/к №330 (№319) | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.10 - ВРУ Д/к №330 (№319) |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.3 - ВРУ Школа №38 | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.3 - ВРУ Школа №38 |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.9 - ВРУ Школа №38 | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.9 - ВРУ Школа №38 |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 - ВРУ Маг. Ена | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 - ВРУ Маг. Ена |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.12 - ВРУ Маг. Ена | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.12 - ВРУ Маг. Ена |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 перемычка ВРУ Маг. Ена - ВРУ №1 ж.д. №50 Пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 перемычка ВРУ Маг. Ена - ВРУ №1 ж.д. №50 Пр-кт Столетова |  | 272.16 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 350 гр.4 ВРУ Котельная №4 ул.Фруктовая, 18/1 | КЛ-0,4кВ ТП 350 гр.4 ВРУ Котельная №4 ул.Фруктовая, 18/1 |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 350 гр.2 ВРУ Котельная №4 ул.Фруктовая, 18/1 | КЛ-0,4кВ ТП 350 гр.2 ВРУ Котельная №4 ул.Фруктовая, 18/1 |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.12 перемычка ВРУ Маг. Ена - ВРУ №1 ж.д. №50 Пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.12 перемычка ВРУ Маг. Ена - ВРУ №1 ж.д. №50 Пр-кт Столетова |  | 272.16 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.8 - ВРУ Маг. Мебель пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.8 - ВРУ Маг. Мебель пр-кт Столетова |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.15 - ВРУ Маг. Мебель пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.15 - ВРУ Маг. Мебель пр-кт Столетова |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр. 8 перемычка ВРУ Маг. Мебель - ВРУ №2 ж.д. 50 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр. 8 перемычка ВРУ Маг. Мебель - ВРУ №2 ж.д. 50 пр-кт Столетова |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.15 перемычка ВРУ Маг. Мебель - ВРУ №2 ж.д. 50 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.15 перемычка ВРУ Маг. Мебель - ВРУ №2 ж.д. 50 пр-кт Столетова |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №48 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №48 пр-кт Столетова |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр. 14 - ВРУ №2 ж.д. №48 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр. 14 - ВРУ №2 ж.д. №48 пр-кт Столетова |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.8 - Д/к №317 Эл.плиты | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.8 - Д/к №317 Эл.плиты |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.12 - ВРУ Д/к №317 Эл.плиты | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.12 - ВРУ Д/к №317 Эл.плиты |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.2 - ВРУ ж.д. №97 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.2 - ВРУ ж.д. №97 ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.14 - ВРУ ж.д. №97 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.14 - ВРУ ж.д. №97 ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.9 - ВРУ Леонтьев А.В. | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.9 - ВРУ Леонтьев А.В. |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.5 ВРУ ИП Леонтьев А.В. | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.5 ВРУ ИП Леонтьев А.В. |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.4 ВРУ ж.д. №99 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.4 ВРУ ж.д. №99 ул.Удмуртская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.16 ВРУ ж.д. №99 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.16 ВРУ ж.д. №99 ул.Удмуртская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.1 ВРУ ЦТП №10 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.1 ВРУ ЦТП №10 |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.13 ВРУ ЦТП №10 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.13 ВРУ ЦТП №10 |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.16 ВРУ ж.д. №59 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.16 ВРУ ж.д. №59 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.4 ВРУ ж.д. №59 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.4 ВРУ ж.д. №59 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №59 - ВРУ ж.д. №57 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №59 - ВРУ ж.д. №57 ул.64 Армии |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.16 перемычка ВРУ ж.д. №59 - ВРУ ж.д. №57 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.16 перемычка ВРУ ж.д. №59 - ВРУ ж.д. №57 ул.64 Армии |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.14 ВРУ ж.д. №2 ул.Изоляторная | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.14 ВРУ ж.д. №2 ул.Изоляторная |  | 354.62 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.2 ВРУ ж.д. №2 ул.Изоляторная | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.2 ВРУ ж.д. №2 ул.Изоляторная |  | 354.62 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 ВРУ ж.д. №50 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 ВРУ ж.д. №50 ул.Одоевского |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 ВРУ ж.д. №50 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 ВРУ ж.д. №50 ул.Одоевского |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №57 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №54 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №57 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №54 ул.Быстрова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №57 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №54 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №57 ул.Одоевского - ВРУ ж.д. №54 ул.Быстрова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 4 к ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 4 к ЦТП |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.10 ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.10 ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 пермычка ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского - Детский комбинат №368 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 пермычка ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского - Детский комбинат №368 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.10 пермычка ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского - Детский комбинат №368 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.10 пермычка ВРУ ж.д. №52 ул.Одоевского - Детский комбинат №368 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.10 пермычка ВРУ ж.д. №61 ул.64 Армии - Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.10 пермычка ВРУ ж.д. №61 ул.64 Армии - Гимназия №10 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 пермычка ВРУ ж.д. №61 ул.64 Армии - Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 пермычка ВРУ ж.д. №61 ул.64 Армии - Гимназия №10 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 11 к ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 11 к ЦТП |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб. А |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.12 - ВРУ№1 ж.д.ул.Фадеева, 65 | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.12 - ВРУ№1 ж.д.ул.Фадеева, 65 |  | 392.68 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.12 перемычка ВРУ№2 ж.д.65 по ул.Фадеева-ВРУ№1 ж.д.27 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.12 перемычка ВРУ№2 ж.д.65 по ул.Фадеева-ВРУ№1 ж.д.27 ул.50 лет Октября |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.12 перемычка ВРУ№2- ВРУ№1 ж.д.№65 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.12 перемычка ВРУ№2- ВРУ№1 ж.д.№65 ул.Фадеева |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.16 - ВРУ№1 ж.д.№ 27 по ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 3434 гр.16 - ВРУ№1 ж.д.№ 27 по ул.50 лет Октября |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.1 - ВРУ-0,4кВ ж.д.№ 28 ул. Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.1 - ВРУ-0,4кВ ж.д.№ 28 ул. Ломакина |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.8 - ВРУ-0,4кВ ж.д.№ 28 ул. Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.8 - ВРУ-0,4кВ ж.д.№ 28 ул. Ломакина |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.7 - ВРУ-0,4кВ АТС №66 пр. Канатчиков, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.7 - ВРУ-0,4кВ АТС №66 пр. Канатчиков, 5 |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.2 - ВРУ-0,4кВ АТС №66 пр. Канатчиков, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 3409 гр.2 - ВРУ-0,4кВ АТС №66 пр. Канатчиков, 5 |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.1 - ВРУ ЦТП 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.1 - ВРУ ЦТП 25 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.9 - ВРУ ЦТП 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.9 - ВРУ ЦТП 25 |  | 268.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 - ВРУ ЦТП 611 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 - ВРУ ЦТП 611 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.2 - ВРУ ЦТП 611 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.2 - ВРУ ЦТП 611 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.5 - ВРУ ж.д. №23 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.5 - ВРУ ж.д. №23 ул.Пролетарская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 - ВРУ ж.д. №23 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 - ВРУ ж.д. №23 ул.Пролетарская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.7 - ВРУ №17 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.7 - ВРУ №17 ул.Пролетарская |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.12 - ВРУ №17 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.12 - ВРУ №17 ул.Пролетарская |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 - ВРУ ж.д. №21 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 - ВРУ ж.д. №21 ул.Пролетарская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №21 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №15 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №21 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №15 ул.Пролетарская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №15 Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №15 Пролетарская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Пролетарская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №19 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №19 ул.Пролетарская |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.16 - ВРУ ж.д. №19 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.16 - ВРУ ж.д. №19 ул.Пролетарская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.2 - ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.2 - ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.3 - ВРУ ж.д. №31 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.3 - ВРУ ж.д. №31 ул.Пролетарская |  | 338.75 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.13 - ВРУ ж.д. №31 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.13 - ВРУ ж.д. №31 ул.Пролетарская |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 - ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 - ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб. Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб. Б) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб.А) |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб.Б) |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.А) |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.Б) |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №35 - ВРУ ж.д. №33 ул.Пролетарская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №35 - ВРУ ж.д. №33 ул.Пролетарская (каб.А) |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №35 - ВРУ ж.д. №33 ул.Пролетарская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №35 - ВРУ ж.д. №33 ул.Пролетарская (каб.Б) |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №33 - ВРУ ж.д. №27 ул.Пролетарская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №33 - ВРУ ж.д. №27 ул.Пролетарская (каб.А) |  | 338.75 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб. А) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб. А) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.10 - ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.10 - ВРУ ж.д. №25 ул.Пролетарская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №49 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №49 ул.Фадеева |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 ул.Фадеева |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.10 ВРУ ж.д. №45 ул.Фадеева - ВРУ № ж.д. №49 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.10 ВРУ ж.д. №45 ул.Фадеева - ВРУ № ж.д. №49 ул.Фадеева |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.2 - ВРУ ж.д. №45 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.2 - ВРУ ж.д. №45 ул.Фадеева |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 - ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 - ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №51 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №51 ул.Фадеева |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.12 - ВРУ ж.д. №51 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.12 - ВРУ ж.д. №51 ул.Фадеева |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.9 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.9 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.А) |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.9 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.9 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.Б) |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.4 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.4 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.А) |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.4 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.4 - ВРУ Гостиница "Волго-Дон" (каб.Б) |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.12 - ВРУ Лицей №4 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.12 - ВРУ Лицей №4 (каб.А) |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.12 - ВРУ Лицей №4 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.12 - ВРУ Лицей №4 (каб.Б) |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.8 - ВРУ Лицей №4 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.8 - ВРУ Лицей №4 (каб.А) |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.8 - ВРУ Лицей №4 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.8 - ВРУ Лицей №4 (каб.Б) |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.6 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.6 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.9 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.9 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.3 Насосная | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.3 Насосная |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.14 Насосная | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.14 Насосная |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №17 ул. 50 лет октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №17 ул. 50 лет октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.10 - ВРУ №3 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.10 - ВРУ №3 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.2 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.2 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.2 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.2 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.10 перемычка ВРУ №3- ВРУ №2 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.10 перемычка ВРУ №3- ВРУ №2 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.11 ИП Бородин Н.Ю. | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.11 ИП Бородин Н.Ю. |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.15 ИП Бородин Н.Ю. | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.15 ИП Бородин Н.Ю. |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д.№17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д.№17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д.№17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д.№17 ул.50 лет Октября |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д.№17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д.№17 ул.50 лет Октября |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.4 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.3 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.3 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.6 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.6 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.12 ВРУ ж.д. №82 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.12 ВРУ ж.д. №82 ул.Быстрова |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.2 ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Колосовая | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.2 ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Колосовая |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.14 ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Колосовая | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.14 ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Колосовая |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.12 - ВРУ №3 ж.д №8 ул.Колосовая | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.12 - ВРУ №3 ж.д №8 ул.Колосовая |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.8 ВРУ №3 ж.д. №8 ул.Колосовая | КЛ-0,4кВ ТП 1383 гр.8 ВРУ №3 ж.д. №8 ул.Колосовая |  | 437.1 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.12 ВРУ ж.д. №133 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.12 ВРУ ж.д. №133 ул.Никитина |  | 579.81 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.6 ВРУ ж.д. №133 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.6 ВРУ ж.д. №133 ул.Никитина |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.8 ВРУ ж.д. №131 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.8 ВРУ ж.д. №131 ул.Никитина |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.10 ВРУ ж.д. №131 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.10 ВРУ ж.д. №131 ул.Никитина |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.2 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.2 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.14 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.14 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.4 ВРУ ж.д. №135 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.4 ВРУ ж.д. №135 ул.Никитина |  | 383.17 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.16 ВРУ ж.д. №135 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.16 ВРУ ж.д. №135 ул.Никитина |  | 383.17 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.16 ВРУ Детский сад №377 ул.Кирова, 94а | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.16 ВРУ Детский сад №377 ул.Кирова, 94а |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.8 ВРУ Детский сад №377 ул.Кирова, 94а | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.8 ВРУ Детский сад №377 ул.Кирова, 94а |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.15 - ВРУ ж.д. №10 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.15 - ВРУ ж.д. №10 пр-кт Героев Сталинграда |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.4 - ВРУ ж.д. №20 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.4 - ВРУ ж.д. №20 пр-кт Героев Сталинграда |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.6 - ВРУ ж.д. №18 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.6 - ВРУ ж.д. №18 пр-кт Героев Сталинграда |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.6 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.6 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20 пр-кт Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 - ВРУ ж.д. №6 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 - ВРУ ж.д. №6 пр-кт Героев Сталинграда |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ №6 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ №6 пр-кт Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 - ВРУ ж.д. №10 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 - ВРУ ж.д. №10 пр-кт Героев Сталинграда |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 пр-кт Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.3 - ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.3 - ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.9 - ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.9 - ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.3 ВРУ ж.д. №38 - ВРУ ж.д. №36 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.3 ВРУ ж.д. №38 - ВРУ ж.д. №36 пр-кт Героев Сталинграда |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.9 ВРУ ж.д. №36 - ВРУ ж.д. №38 пр-кт Геров Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.9 ВРУ ж.д. №36 - ВРУ ж.д. №38 пр-кт Геров Сталинграда |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.3 ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда - Насосная гор. водопровода | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.3 ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда - Насосная гор. водопровода |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.9 ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда - Насосная гор. водопровода | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.9 ВРУ ж.д. №38 пр-кт Героев Сталинграда - Насосная гор. водопровода |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.6 - ВРУ ж.д. №30 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.6 - ВРУ ж.д. №30 пр.Героев Сталинграда |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.6 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.6 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.12 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.12 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 - ВРУ ж.д. №28 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 - ВРУ ж.д. №28 пр.Героев Сталинграда |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 ВРУ ж.д. №28 - ВРУ ж.д. №23 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 ВРУ ж.д. №28 - ВРУ ж.д. №23 пр.Героев Сталинграда |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №19 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №19 пр.Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 - ВРУ ж.д. №26 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 - ВРУ ж.д. №26 пр.Героев Сталинграда |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 ВРУ ж.д. №26 - ВРУ ж.д. №22 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 ВРУ ж.д. №26 - ВРУ ж.д. №22 пр.Героев Сталинграда |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 пр.Героев Сталинграда |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 ВРУ ж.д. №24пр.Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №21 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.3 ВРУ ж.д. №24пр.Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №21 ул.Фадеева |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.10 - ВРУ ж.д. №32 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.10 - ВРУ ж.д. №32 ул.Саушинская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.10 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.10 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.12 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.12 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.8 ВРУ ж.д. №27 - ВРУ ж.д №25 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.8 ВРУ ж.д. №27 - ВРУ ж.д №25 ул.Удмуртская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.2 ВРУ ж.д. №98б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.2 ВРУ ж.д. №98б ул.Кирова |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.10 ВРУ ж.д. №98б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1354 гр.10 ВРУ ж.д. №98б ул.Кирова |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.6 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д. №26 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.6 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д. №26 ул.Саушинская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.6 ВРУ ж.д. №26 | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.6 ВРУ ж.д. №26 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.6 - ВРУ ж.д. №26 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.6 - ВРУ ж.д. №26 ул.Саушинская |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 - ВРУ ж.д. №29 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 - ВРУ ж.д. №29 ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №31 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №31 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.8 ВРУ Средняя школа №24 | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.8 ВРУ Средняя школа №24 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.16 ВРУ Средняя школа №24 | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.16 ВРУ Средняя школа №24 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.7 - АТС ж.д. №36 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.7 - АТС ж.д. №36 ул.Саушинская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.11 - ВРУ ж.д. №36 ул. Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.11 - ВРУ ж.д. №36 ул. Саушинская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.9 Прод.маг"Магнит" | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.9 Прод.маг"Магнит" |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.9 ВРУ №2 ж.д. №92б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.9 ВРУ №2 ж.д. №92б ул.Кирова |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.4 - ВРУ ж.д. №34 ул.Саушинская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.4 - ВРУ ж.д. №34 ул.Саушинская (каб.А) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.4 - ВРУ ж.д. №34 ул.Саушинская(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.4 - ВРУ ж.д. №34 ул.Саушинская(каб.Б) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.7 ВРУ №2 ж.д. №92б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.7 ВРУ №2 ж.д. №92б ул.Кирова |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 ВРУ ж.д. №36 ул.Саушинская - ВРУ ж.д. №31 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 ВРУ ж.д. №36 ул.Саушинская - ВРУ ж.д. №31 ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 ВРУ ж.д. №36 - АТС ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.2 ВРУ ж.д. №36 - АТС ул.Саушинская |  | 272.16 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.5 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.5 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.12 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.12 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.6 ВРУ Блок технического обслуживания ул.Кирова, 96б | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.6 ВРУ Блок технического обслуживания ул.Кирова, 96б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.14 ВРУ Блок технического обслуживания ул.Кирова, 96б | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.14 ВРУ Блок технического обслуживания ул.Кирова, 96б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 460 гр.8 - ВРУ школа №115 | КЛ-0,4кВ ТП 460 гр.8 - ВРУ школа №115 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 460 гр.2 - ВРУ Школа №115 | КЛ-0,4кВ ТП 460 гр.2 - ВРУ Школа №115 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 2 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 2 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 12 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 12 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 2 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская - ВРУ ж.д. № 37 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 2 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская - ВРУ ж.д. № 37 ул. Пятиморская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 12 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская - ВРУ ж.д. № 37 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 12 ВРУ ж.д. № 41а ул. Пятиморская - ВРУ ж.д. № 37 ул. Пятиморская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.4 - ВРУ Д/к №161 | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.4 - ВРУ Д/к №161 |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.4 ВРУ Д/к №161 - ВРУ Вневедомственная охрана | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.4 ВРУ Д/к №161 - ВРУ Вневедомственная охрана |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.2 - ВРУ Вневедомственная охрана | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.2 - ВРУ Вневедомственная охрана |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 6 ВРУ ж.д. № 41 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 6 ВРУ ж.д. № 41 ул. Пятиморская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 9 ВРУ ж.д. № 41 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 9 ВРУ ж.д. № 41 ул. Пятиморская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 4 ВРУ ж.д. № 39 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 4 ВРУ ж.д. № 39 ул. Пятиморская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 14 ВРУ ж.д. № 39 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 14 ВРУ ж.д. № 39 ул. Пятиморская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 8 ВРУ ж.д. № 24 ул. Якуба Коласа | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 8 ВРУ ж.д. № 24 ул. Якуба Коласа |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 10 ВРУ ж.д. № 24 ул. Якуба Коласа | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 10 ВРУ ж.д. № 24 ул. Якуба Коласа |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.12 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.12 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.10 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.10 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.6 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.6 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул. Шумилова |  | 266.15 | 0.0186 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.6 перемычка ВРУ №2 . №22 ул. Шумилова - ВРУ Насосной | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.6 перемычка ВРУ №2 . №22 ул. Шумилова - ВРУ Насосной |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 перемычка ВРУ №2 . №22 ул. Шумилова - ВРУ Насосной | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 перемычка ВРУ №2 . №22 ул. Шумилова - ВРУ Насосной |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.3 - ВРУ ж.д. №17 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.3 - ВРУ ж.д. №17 ул.Бахтурова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.3 ВРУ ж.д. №17 ул.Бахтурова - ВРУ Детский сад №126 | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.3 ВРУ ж.д. №17 ул.Бахтурова - ВРУ Детский сад №126 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.3 ВРУ Детский сад №126 - ВРУ ж.д. №13 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.3 ВРУ Детский сад №126 - ВРУ ж.д. №13 ул.Бахтурова |  | 335.59 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.5 - ВРУ ж.д. №4 ул.Вучетича |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.5 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.5 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 ул.Вучетича |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д.№14-№12 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д.№14-№12 ул.Вучетича |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 - ВРУ ж.д. №21 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 - ВРУ ж.д. №21 ул.Бахтурова |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д. №20 - ВРУ ж.д. №22 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д. №20 - ВРУ ж.д. №22 ул.Ломакина |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №18 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №18 ул.Ломакина |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №16 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №16 ул.Ломакина |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Вучетича |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.8 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №10 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.8 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №10 ул.Вучетича |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.8 - ВРУ ж.д. №10 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.8 - ВРУ ж.д. №10 ул.Вучетича |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.9 ВРУ ЦТП №12 | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.9 ВРУ ЦТП №12 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.5 ВРУ ЦТП №12 | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.5 ВРУ ЦТП №12 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 ул.Вучетича |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13 ул.Вучетича |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №12 ул.Вучетича - ВРУ ж.д. №13 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №12 ул.Вучетича - ВРУ ж.д. №13 ул.Ломакина |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.10 - ВРУ ж.д. №12 Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.10 - ВРУ ж.д. №12 Ломакина |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №12 ул.Ломакина - ВРУ ж.д. №6 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №12 ул.Ломакина - ВРУ ж.д. №6 ул.Ломакина |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №8 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №8 ул.Ломакина |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.2 - ВРУ ж.д. №9 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.2 - ВРУ ж.д. №9 ул.Ломакина |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №11 ул.Вучетича - ВРУ ж.д. №9 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №11 ул.Вучетича - ВРУ ж.д. №9 ул.Ломакина |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №8 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №8 ул.Ломакина |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская - ВРУ ж.д. №5 ул.40 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская - ВРУ ж.д. №5 ул.40 лет ВЛКСМ |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №9 ул.40 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №9 ул.40 лет ВЛКСМ |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.2 ВРУ ж.д. №9 ул.40 лет ВЛКСМ - ВРУ ж.д. №10ул.Копецкого | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.2 ВРУ ж.д. №9 ул.40 лет ВЛКСМ - ВРУ ж.д. №10ул.Копецкого |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.6 - ВРУ Школа №62 | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.6 - ВРУ Школа №62 |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.8 - ВРУ Общежития | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.8 - ВРУ Общежития |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.7 - ВРУ ж.д. №2 Пер.Обводной | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.7 - ВРУ ж.д. №2 Пер.Обводной |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.3 - ВРУ Поликлиника №22 | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.3 - ВРУ Поликлиника №22 |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.3 ВРУ Поликлиника №22 - ВРУ Детский комбинат №179 | КЛ-0,4кВ ТП 386 гр.3 ВРУ Поликлиника №22 - ВРУ Детский комбинат №179 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 - ВРУ ж.д. №62 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 - ВРУ ж.д. №62 ул.Гражданская |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 ВРУ ж.д. №62 - ВРУ ж.д. №43 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 ВРУ ж.д. №62 - ВРУ ж.д. №43 ул.Гражданская |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.7 Котельная №1326 | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.7 Котельная №1326 |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 388 гр.1 Анастезиологическое отделение | КЛ-0,4кВ ТП 388 гр.1 Анастезиологическое отделение |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.3 - ВРУ Детский комбинат №256 | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.3 - ВРУ Детский комбинат №256 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №2 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №2 ул.Удмуртская |  | 532.24 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Удмуртская |  | 452.94 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 ул.Удмуртская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №6 ул.Удмуртская - ВРУ №2 ж.д. №6 пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.2 ВРУ ж.д. №6 ул.Удмуртская - ВРУ №2 ж.д. №6 пр-т Канатчиков |  | 532.24 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 - ВРУ №5 ж.д. №4 пр-к Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 - ВРУ №5 ж.д. №4 пр-к Канатчиков |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 509.6 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 - ВРУ №1 Управления пенсионного фонда | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 - ВРУ №1 Управления пенсионного фонда |  | 493.14 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Управление пенсионного фонда | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Управление пенсионного фонда |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 ВРУ №2 ж.д. №2 пр-т Канатчиков - ВРУ №5 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 ВРУ №2 ж.д. №2 пр-т Канатчиков - ВРУ №5 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 460.21 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 380 гр.5 - ВРУ Детский сад №169 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 380 гр.5 - ВРУ Детский сад №169 пр-кт Столетова |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 380 гр.1 - ВРУ Детский сад №289 | КЛ-0,4кВ ТП 380 гр.1 - ВРУ Детский сад №289 |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 380 гр.1 ВРУ Детского сада №289 - ВРУ Детского сада №169 | КЛ-0,4кВ ТП 380 гр.1 ВРУ Детского сада №289 - ВРУ Детского сада №169 |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.5 - ВРУ Почтовое отделени №96 | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.5 - ВРУ Почтовое отделени №96 |  | 575.45 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.11 - ВРУ Почтовое отделение №96 | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.11 - ВРУ Почтовое отделение №96 |  | 575.45 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.6 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.6 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.14 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.14 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.2 - ВРУ ж.д. №103 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.2 - ВРУ ж.д. №103 ул.Удмуртская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.12 - ВРУ ж.д. №103 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.12 - ВРУ ж.д. №103 ул.Удмуртская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.2 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №103 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.2 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №103 ул.Удмуртская |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.12 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №103 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.12 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №103 ул.Удмуртская |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.4 ВНС-608 | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.4 ВНС-608 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.10 ВНС-608 | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.10 ВНС-608 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.8 - ВРУ ж.д. №44 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.8 - ВРУ ж.д. №44 Пр-т Столетова |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.16 - ВРУ ж.д. №44 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.16 - ВРУ ж.д. №44 Пр-т Столетова |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.5 - ВРУ ж.д. №28 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.5 - ВРУ ж.д. №28 Бульвар Энгельса |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.9 - ВРУ ж.д. №28 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.9 - ВРУ ж.д. №28 Бульвар Энгельса |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.6 - ВРУ ж.д. №24 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.6 - ВРУ ж.д. №24 Бульвар Энгельса |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.14 - ВРУ ж.д. №24 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.14 - ВРУ ж.д. №24 Бульвар Энгельса |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.1 - ВРУ ж.д. №26 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.1 - ВРУ ж.д. №26 Бульвар Энгельса |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.10 - ВРУ ж.д. №26 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.10 - ВРУ ж.д. №26 Бульвар Энгельса |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 Бульвар Энгельса |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.7 - ВРУ детск. комб. №326 ул. Танеева, 4 | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.7 - ВРУ детск. комб. №326 ул. Танеева, 4 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №26 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №26 Бульвар Энгельса |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.15 - ВРУ детск. комб. №326 ул. Танеева, 4 | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.15 - ВРУ детск. комб. №326 ул. Танеева, 4 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская (Потр.) |  | 400.94 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 Бульвар Энгельса |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.12 ВРУ ж.д. №7 ул.2-я Штурманская - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.12 ВРУ ж.д. №7 ул.2-я Штурманская - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.11 - ВРУ ж.д. №22 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.11 - ВРУ ж.д. №22 Бульвар Энгельса |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская (Потр.) |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №54 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №54 Бульвар Энгельса |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №54 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №54 пр.Героев Сталинграда |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 Бульвар Энгельса |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 пр.Героев Сталинграда ж/д №54 | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 пр.Героев Сталинграда ж/д №54 |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №2 ул. Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №2 ул. Танеева |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. Танеева (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. Танеева (Потр.) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.13 - ВУ маг. "Магнит" | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.13 - ВУ маг. "Магнит" |  | 358.14 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.4 - ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.4 - ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.11 - ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.11 - ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.11 ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская - ВРУ № 1 ж.д. №12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.11 ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская - ВРУ № 1 ж.д. №12 ул.Танеева |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.4 ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская - ВРУ № 1 ж.д. №12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.4 ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская - ВРУ № 1 ж.д. №12 ул.Танеева |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.4 - ВУ маг."Магнит" | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.4 - ВУ маг."Магнит" |  | 358.14 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.18 - ВУ АТС 68 ж.д. №10 ул. Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.18 - ВУ АТС 68 ж.д. №10 ул. Танеева |  | 331.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.12 - ВРУ ж.д. №52 Проспект Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.12 - ВРУ ж.д. №52 Проспект Героев Сталинграда |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.2 - ВРУ ж.д. №52 Проспект Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.2 - ВРУ ж.д. №52 Проспект Героев Сталинграда |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 - ВРУ ж.д. № 10 ул. Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 - ВРУ ж.д. № 10 ул. Танеева |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.8 - ВРУ Школа №120 | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.8 - ВРУ Школа №120 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.10 - ВРУ Школа №120 | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.10 - ВРУ Школа №120 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.2 ВРУ ж.д.№27 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.2 ВРУ ж.д.№27 пр.Героев Сталинграда |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.16 ВРУ ж.д.№27 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.16 ВРУ ж.д.№27 пр.Героев Сталинграда |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.9 - ВРУ ж.д. № 13 ул. Николаевская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.9 - ВРУ ж.д. № 13 ул. Николаевская |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.9 ВРУ ж.д. № 13 ул. Николаевская - ВРУ ж.д. № 15 ул. Николаевская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.9 ВРУ ж.д. № 13 ул. Николаевская - ВРУ ж.д. № 15 ул. Николаевская |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.9 ВРУ ж.д. № 15 ул. Николаевская - ВРУ №2 ж.д. №20 ул. Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.9 ВРУ ж.д. № 15 ул. Николаевская - ВРУ №2 ж.д. №20 ул. Танеева |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.1 - ВРУ №1 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.1 - ВРУ №1 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.10 - ВРУ №1 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.10 - ВРУ №1 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.3 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.3 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.15 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.15 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.6 ВРУ ж.д. №35 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.6 ВРУ ж.д. №35 пр.Героев Сталинграда |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.4 - ВРУ ж.д.№11 ул. Николаевская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.4 - ВРУ ж.д.№11 ул. Николаевская |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.4 - ВРУ ж.д. №35 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.4 - ВРУ ж.д. №35 пр.Героев Сталинграда |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.16 - ВРУ ж.д.№11 ул. Николаевская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.16 - ВРУ ж.д.№11 ул. Николаевская |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.14 - ВРУ ж.д.№11 ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.14 - ВРУ ж.д.№11 ул. 2-я Штурманская |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.2 - ВРУ ж.д.№11 ул. 2-я Штурманская (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.2 - ВРУ ж.д.№11 ул. 2-я Штурманская (потр.) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.7 ИП Бирюкова | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.7 ИП Бирюкова |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.12 ИП Бирюкова | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.12 ИП Бирюкова |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.1 - ВРУ ателье "Шарм" | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.1 - ВРУ ателье "Шарм" |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.13 - ВРУ "Товары для дома" | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.13 - ВРУ "Товары для дома" |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.4 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.4 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.А |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.8 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.8 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.А |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.4 ООО"Волгоградхозторг" | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.4 ООО"Волгоградхозторг" |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.2 ООО"Волгоградхозторг" | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.2 ООО"Волгоградхозторг" |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 - ВРУ ж.д. №43 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 - ВРУ ж.д. №43 ул.Фадеева |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №41 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №41 ул.Фадеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.1 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.1 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 ул.Фадеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.6 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №41а ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.6 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №41а ул.Фадеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.8 - ВРУ ж.д. №41а ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.8 - ВРУ ж.д. №41а ул.Фадеева |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.8 ВРУ ж.д. №41а - ВРУ ж.д. №41 | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.8 ВРУ ж.д. №41а - ВРУ ж.д. №41 |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №25 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №25 ул.50 лет Октября |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.14 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д. №27 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.14 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д. №27 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.2 - ВРУ ж.д. №27 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.2 - ВРУ ж.д. №27 ул.50 лет Октября |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.10 подвал ж.д. №59 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.10 подвал ж.д. №59 ул.50 лет Октября |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 ВРУ №1 ж.д. - ВРУ №2 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 ВРУ №1 ж.д. - ВРУ №2 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.10 подвал - ВРУ №1 ж.д. №59 | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.10 подвал - ВРУ №1 ж.д. №59 |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №55 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №55 ул.Фадеева |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.13 - ВРУ №2 ж.д. №55 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.13 - ВРУ №2 ж.д. №55 ул.Фадеева |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.2 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.2 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2а ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2а ул.Саушинская |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская - ВРУ ж.д.№4 ул.Николаевская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская - ВРУ ж.д.№4 ул.Николаевская |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.2 ИП Краснова И.В. | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.2 ИП Краснова И.В. |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.10 ИП Краснова И.В. | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.10 ИП Краснова И.В. |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №17 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №17 ул. 50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 перемычка ВРУ №12 - ВРУ №13 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 перемычка ВРУ №12 - ВРУ №13 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №12 - ВРУ №13 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №12 - ВРУ №13 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №13 - ВРУ №14 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №13 - ВРУ №14 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 перемычка ВРУ №13 - ВРУ №14 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 перемычка ВРУ №13 - ВРУ №14 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 - ВРУ №10 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 - ВРУ №10 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.5 - ВРУ №10 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.5 - ВРУ №10 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.5 перемычка ВРУ №10 - ВРУ №9 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.5 перемычка ВРУ №10 - ВРУ №9 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 15 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 15 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая |  | 400.94 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 перемычка ВРУ №10 - ВРУ №9 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 перемычка ВРУ №10 - ВРУ №9 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 перемычка ВРУ №9 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 перемычка ВРУ №9 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.5 перемычка ВРУ №9 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.5 перемычка ВРУ №9 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 перемычка ВРУ1 - ВРУ2 ж.д. № 24 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 перемычка ВРУ1 - ВРУ2 ж.д. № 24 ул. Фруктовая |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №30 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №30 ул.50 лет Октября |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №30 ул.60 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №30 ул.60 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №30 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №30 ул.50 лет Октября |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №30 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №30 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.12 - ВРУ №3 ж.д. №30 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.12 - ВРУ №3 ж.д. №30 ул.50 лет Октября |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №30 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №30 ул.50 лет Октября |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.11 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.11 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.7 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.7 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №55 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №55 ул.Пролетарская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.9 - ВРУ ж.д. №55 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.9 - ВРУ ж.д. №55 ул.Пролетарская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №55 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №55 ул.Пролетарская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №55 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №55 ул.Пролетарская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.1 - ВРУ ж.д. №51а ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.1 - ВРУ ж.д. №51а ул.Пролетарская |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.15 - ВРУ ж.д. №51а ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.15 - ВРУ ж.д. №51а ул.Пролетарская |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №51а ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №51а ул.Пролетарская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №51а ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №51а ул.Пролетарская |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.13 - ВРУ №3 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.13 - ВРУ №3 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 18 ВРУ Кадетский корпус | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 18 ВРУ Кадетский корпус |  | 374.61 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 21 ВРУ Кадетский корпус | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 21 ВРУ Кадетский корпус |  | 374.61 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 6 ВРУ ж.д. № 7 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 6 ВРУ ж.д. № 7 п. Южный |  | 387.76 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 10 ВРУ ж.д. № 7 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 10 ВРУ ж.д. № 7 п. Южный |  | 387.76 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 2 ВРУ ж.д. № 6 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 2 ВРУ ж.д. № 6 п. Южный |  | 410.81 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 12 ВРУ ж.д. № 6 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 12 ВРУ ж.д. № 6 п. Южный |  | 410.81 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 п. Южный |  | 377.89 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 - ВРУ ж.д. № 1 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 - ВРУ ж.д. № 1 п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 13 ВРУ ж.д. № 1 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 13 ВРУ ж.д. № 1 п. Южный |  | 377.89 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 7 ВРУ-1 ж.д. № 4 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 7 ВРУ-1 ж.д. № 4 п. Южный |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 11 ВРУ-1 ж.д. № 4 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 11 ВРУ-1 ж.д. № 4 п. Южный |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 11 ВРУ 2 ж.д. № 4 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 11 ВРУ 2 ж.д. № 4 п. Южный |  | 400.94 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 11 ВРУ 3 ж.д. № 4 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 11 ВРУ 3 ж.д. № 4 п. Южный |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 7 ВРУ 3 ж.д. № 4 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 7 ВРУ 3 ж.д. № 4 п. Южный |  | 404.24 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 7 ВРУ 2 ж.д. № 4 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 7 ВРУ 2 ж.д. № 4 п. Южный |  | 400.94 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 4 ВРУ ж.д. № 3 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 4 ВРУ ж.д. № 3 п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 4 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 4 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 5 ВРУ-1 ж.д. № 5 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 5 ВРУ-1 ж.д. № 5 п. Южный |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 9 ВРУ-3 ж.д. № 5 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 9 ВРУ-3 ж.д. № 5 п. Южный |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 9 ВРУ 1 ж.д. № 5 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 9 ВРУ 1 ж.д. № 5 п. Южный |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 5 ВРУ 2 ж.д. № 5 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 5 ВРУ 2 ж.д. № 5 п. Южный |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 5 ВРУ-3 ж.д. № 5 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 5 ВРУ-3 ж.д. № 5 п. Южный |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 9 ВРУ-2 ж.д.№ 5 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 9 ВРУ-2 ж.д.№ 5 п. Южный |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.5 - ВРУ №4 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.5 - ВРУ №4 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.14 - ВРУ №4 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.14 - ВРУ №4 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.16 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.16 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.16 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.16 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.3 - ВРУ ж.д. №42 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.3 - ВРУ ж.д. №42 ул.Героев Малой Земли |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.3 ВРУ ж.д. №42 - ВРУ ж.д. №40 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.3 ВРУ ж.д. №42 - ВРУ ж.д. №40 ул.Героев Малой Земли |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.3 ВРУ ж.д. №40 - ВРУ ж.д. №38 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.3 ВРУ ж.д. №40 - ВРУ ж.д. №38 ул.Героев Малой Земли |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.10 - ВРУ ж.д. №38 ул. Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.10 - ВРУ ж.д. №38 ул. Героев Малой Земли |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.5 - ВРУ Котельная №1343 | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.5 - ВРУ Котельная №1343 |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.6 - ВРУ Котельная №1343 | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.6 - ВРУ Котельная №1343 |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.9 - д/к №16 "Якорек" | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.9 - д/к №16 "Якорек" |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Судостроительная | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Судостроительная |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.2 - ВРУ АТС - 68 | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.2 - ВРУ АТС - 68 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.6 - ВРУ Детский сад №295 | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.6 - ВРУ Детский сад №295 |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.13 - ВРУ Детский сад №295 | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.13 - ВРУ Детский сад №295 |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.1 - ВРУ Насосная станция подкачки воды | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.1 - ВРУ Насосная станция подкачки воды |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.4 - ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.4 - ЦТП |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.14 - ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.14 - ЦТП |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 ул. Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 ул. Голубева |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября - ВРУ ж.д. №3 ул.Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября - ВРУ ж.д. №3 ул.Голубева |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.15 - ВРУ ж.д. №1а ул.Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.15 - ВРУ ж.д. №1а ул.Голубева |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 - ВРУ щит дома (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 - ВРУ щит дома (каб.А) |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 - ВРУ щит дома (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 - ВРУ щит дома (каб.Б) |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 - ВРУ №2 щит лифта (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 - ВРУ №2 щит лифта (каб.А) |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 - ВРУ №2 щит лифта (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 - ВРУ №2 щит лифта (каб.Б) |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 перемычка ВРУ №2 щит лифта - ВРУ №2 щит дома ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 перемычка ВРУ №2 щит лифта - ВРУ №2 щит дома ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.А) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 перемычка ВРУ №2 щит лифта - ВРУ №2 щит дома ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.8 перемычка ВРУ №2 щит лифта - ВРУ №2 щит дома ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.Б) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 перемычка ВРУ №1 щит дома - ВРУ №2 щит лифта ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 перемычка ВРУ №1 щит дома - ВРУ №2 щит лифта ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.Б) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 перемычка ВРУ №1 щит дома - ВРУ №2 щит лифта ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 перемычка ВРУ №1 щит дома - ВРУ №2 щит лифта ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.А) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.20 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.20 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.22 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.22 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.2 - ВРУ ж.д. №49 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.2 - ВРУ ж.д. №49 ул.Пролетарская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.12 - ВРУ ж.д. №49 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.12 - ВРУ ж.д. №49 ул.Пролетарская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.2 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №47 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.2 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №47 ул.Пролетарская |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.12 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №47 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.12 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №47 ул.Пролетарская |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.4 - ВРУ ЦТП №41А пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.4 - ВРУ ЦТП №41А пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.13 - ВРУ ЦТП №41А пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.13 - ВРУ ЦТП №41А пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.8 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.8 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.16 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.16 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.15 - ВРУ Детского комбината №381 | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.15 - ВРУ Детского комбината №381 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.1 - ВРУ Детского комбината №381 | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.1 - ВРУ Детского комбината №381 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.5 - ВРУ ООО "Волготорг" | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.5 - ВРУ ООО "Волготорг" |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.9 - ВРУ ООО "Волготорг" | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.9 - ВРУ ООО "Волготорг" |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №56 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №56 пр.Героев Сталинграда |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №56 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №56 пр.Героев Сталинграда |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.3а - ВРУ ж.д. №10 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.3а - ВРУ ж.д. №10 ул.Остравская |  | 387.76 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.11 - ВРУ ж.д. №10 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.11 - ВРУ ж.д. №10 ул.Остравская |  | 387.76 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.8 - ВРУ № ж.д. ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.8 - ВРУ № ж.д. ул.Остравская |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 - ВРУ ж.д. №18 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 - ВРУ ж.д. №18 ул.Остравская |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20а ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20а ул.Остравская |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.8 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20а ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.8 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20а ул.Остравская |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.20 - ВРУ АТС-67 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.20 - ВРУ АТС-67 (каб.А) |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.20 - ВРУ АТС-67 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.20 - ВРУ АТС-67 (каб.Б) |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2а - ВРУ АТС-67 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2а - ВРУ АТС-67 (каб.А) |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2а - ВРУ АТС-67 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2а - ВРУ АТС-67 (каб.Б) |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №9 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №9 Бульвар Энгельса |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.18 - ВРУ №2 ж.д. №9 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.18 - ВРУ №2 ж.д. №9 Бульвар Энгельса |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.4а - ВРУ №1 ж.д. №9 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.4а - ВРУ №1 ж.д. №9 Бульвар Энгельса |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №9 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №9 Бульвар Энгельса |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул.Остравская |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Остравская |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Остравская |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул.Остравская |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.10 - ВРУ ЦТП-36 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.10 - ВРУ ЦТП-36 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.3 - ВРУ ЦТП-36 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.3 - ВРУ ЦТП-36 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.15 - ВРУ ЦТП-37 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.15 - ВРУ ЦТП-37 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.14 - ВРУ ЦТП-37 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.14 - ВРУ ЦТП-37 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №20 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №20 ул.Остравская |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №20 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.7 - ВРУ №1 ж.д. №20 ул.Остравская |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Остравская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Островская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Островская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.6 - ВРУ ЦТП №4-5 | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.6 - ВРУ ЦТП №4-5 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.14 - ВРУ ЦТП №4-5 | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.14 - ВРУ ЦТП №4-5 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 - ВРУ ж.д. №23 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 - ВРУ ж.д. №23 пр.Героев Сталинграда |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №25 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №25 пр.Героев Сталинграда |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 ВРУ ж.д. №25 пр.Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 ВРУ ж.д. №25 пр.Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.16 - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.16 - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Остравская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №8 ул.Остравская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.2 - МУК"Ценр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений" | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.2 - МУК"Ценр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений" |  | 394.36 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.12 - МУК"Ценр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений" | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.12 - МУК"Ценр по обеспечению деятельности администрации Красноармейского района Волгограда и подведомственных учреждений" |  | 394.36 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.3 - ВРУ ж.д. №4 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.3 - ВРУ ж.д. №4 ул.Остравская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.11 - ВРУ ж.д. №4 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.11 - ВРУ ж.д. №4 ул.Остравская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.3 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №2 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.3 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №2 ул.Остравская |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.11 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №2 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.11 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №2 ул.Остравская |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а перемычка ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича -Насосная | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а перемычка ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича -Насосная |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1 ВРУ МОУ СОШ №118 | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1 ВРУ МОУ СОШ №118 |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 - ВРУ ж.д. №31 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 - ВРУ ж.д. №31 ул.Фадеева |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 ВРУ ж.д. №31 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №13 проспект Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 ВРУ ж.д. №31 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №13 проспект Героев Сталинграда |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15 проспект Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15 проспект Героев Сталинграда |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 ВРУ ж.д. №15 - ВРУ ж.д. №17 проспект Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.8 ВРУ ж.д. №15 - ВРУ ж.д. №17 проспект Героев Сталинграда |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №17 проспект Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №17 проспект Героев Сталинграда |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1407 гр.2 - ВРУ Школа №124 | КЛ-0,4кВ ТП 1407 гр.2 - ВРУ Школа №124 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1407 гр.4 - ВРУ Школа №124 | КЛ-0,4кВ ТП 1407 гр.4 - ВРУ Школа №124 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.13 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.13 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.5 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.5 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.15 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.15 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.7 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.7 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.16 ЩР-9 Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.16 ЩР-9 Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.12 ЩР-9 Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.12 ЩР-9 Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.10 - ВРУ Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.10 - ВРУ Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 331.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 ул.50 лет Октября |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.4 - ВРУ Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.4 - ВРУ Мастерские Волг. техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 331.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.12 - ВРУ ж.д. №7 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.12 - ВРУ ж.д. №7 ул.50 лет Октября |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.8 - ВРУ ж.д. №15 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.8 - ВРУ ж.д. №15 ул.50 лет Октября |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.8 ВРУ№1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.8 ВРУ№1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.4 - ВРУ д/к №274 "Ромашка" | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.4 - ВРУ д/к №274 "Ромашка" |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.14 ВРУ №1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.14 ВРУ №1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.8 ВРУ ж.д. №15 - ВРУ ж.д. №13 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.8 ВРУ ж.д. №15 - ВРУ ж.д. №13 ул.50 лет Октября |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.6 ВРУ ж.д. №39 - ВРУ ж.д. №37 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.6 ВРУ ж.д. №39 - ВРУ ж.д. №37 ул.Фадеева |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.2 - ВРУ ж.д. №37 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.2 - ВРУ ж.д. №37 ул.Фадеева |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 - ВРУ ж.д. №24 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 - ВРУ ж.д. №24 ул.Вучетича |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 ВРУ ж.д. №24 ул.Вучетича - ВРУ ж.д. №10 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 ВРУ ж.д. №24 ул.Вучетича - ВРУ ж.д. №10 ул.50 лет Октября |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 ВРУ ж.д.10 - ВРУ ж.д. №8 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 ВРУ ж.д.10 - ВРУ ж.д. №8 ул.50 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 ул.50 лет Октября |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №5 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.6 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №5 ул.50 лет Октября |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.4 - ВРУ Ясли-сад №285 | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.4 - ВРУ Ясли-сад №285 |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.2 - ВРУ Ясли-сад №285 | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.2 - ВРУ Ясли-сад №285 |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №12 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №12 ул.50 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.10 ВРУ №2 ж.д. №12 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.10 ВРУ №2 ж.д. №12 ул.50 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.10 пермычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №12 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.10 пермычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №12 ул.50 лет Октября |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 - ВРУ ж.д. №1а ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 - ВРУ ж.д. №1а ул.Ломакина |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 ВРУ №1а ул.Ломакина - ВРУ №22 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 ВРУ №1а ул.Ломакина - ВРУ №22 ул.50 лет Октября |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №20 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №20 ул.50 лет Октября |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.6 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ул.50 лет Октября |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.8 - ВРУ №4 ж.д. №20 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.8 - ВРУ №4 ж.д. №20 ул.50 лет Октября |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.3 - ВРУ ж.д. №1 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.3 - ВРУ ж.д. №1 ул.Ломакина |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.14 - ВРУ ж.д. №1 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.14 - ВРУ ж.д. №1 ул.Ломакина |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.12 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.12 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.11 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.11 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.10 - ВРУ Детско-юношеский центр (актовый зал) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.10 - ВРУ Детско-юношеский центр (актовый зал) |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.9 - ВРУ Детско-юношеский центр (актовый зал) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.9 - ВРУ Детско-юношеский центр (актовый зал) |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.7 - ВРУ Детский комбинат №301 | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.7 - ВРУ Детский комбинат №301 |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.13 - ВРУ Детский комбинат №301 | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.13 - ВРУ Детский комбинат №301 |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.1 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.1 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.А) |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.1 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.1 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.Б) |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.5 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.5 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.А) |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.6 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.6 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.10 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.10 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №20 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №20 ул.50 лет Октября |  | 351.54 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №20 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №20 ул.50 лет Октября |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.50 лет Октября |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 ул.50 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 364 гр.4 - ВРУ Станция скорой помощи, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 364 гр.4 - ВРУ Станция скорой помощи, каб.А |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.8 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.8 |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.12 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.12 |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.2 - ВРУ Д/С №388 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.2 - ВРУ Д/С №388 (каб.А) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.2 - ВРУ Д/С №388 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1483 гр.2 - ВРУ Д/С №388 (каб.Б) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.4 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.4 |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.16 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.16 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.18 ВРУ №1 Гимназия №7 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.18 ВРУ №1 Гимназия №7 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.17 ВРУ №1 Гимназия №7 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.17 ВРУ №1 Гимназия №7 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.5 ВРУ Гимназия №7 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.5 ВРУ Гимназия №7 |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.9 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.9 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.2 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.2 |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.14 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.14 |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.10 - ВРУ д/к №16 | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.10 - ВРУ д/к №16 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №36 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №36 ул.Героев Малой Земли |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №36 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №36 ул.Героев Малой Земли |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.11 - Маг.Автозапчасти ИП Павлюченко | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.11 - Маг.Автозапчасти ИП Павлюченко |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №2 ж.д. ул.Героев Малой Земли - "Центр по работе с подростками Форум" | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №2 ж.д. ул.Героев Малой Земли - "Центр по работе с подростками Форум" |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ "Центр по работе с подростками Форум" - ВРУ ж.д. №43а ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ "Центр по работе с подростками Форум" - ВРУ ж.д. №43а ул.Героев Малой Земли |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №43 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №43 ул.Героев Малой Земли |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Героев Малой Земли |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.8 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №43а ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.8 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №43а ул.Героев Малой Земли |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ЯПБУ | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ЯПБУ |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ №2 в подвале ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ №2 в подвале ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная (каб.А) |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ №2 в подвале ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ №2 в подвале ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №45 ул.Судостроительная (каб.Б) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.1 - ВРУ АТС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.1 - ВРУ АТС |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ ж.д. №45 ул.Героев Малой Земли - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ ж.д. №45 ул.Героев Малой Земли - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 - ВРУ ул.Российская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 - ВРУ ул.Российская, 7 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №6 ул.Российская | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №6 ул.Российская |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул.Российская - ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул.Российская - ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет Октября - ВРУ ж.д. №21 пр-кт.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет Октября - ВРУ ж.д. №21 пр-кт.Канатчиков |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.5 - ВРУ ж.д. №21 пр-кт.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.5 - ВРУ ж.д. №21 пр-кт.Канатчиков |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 пр-кт.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 пр-кт.Канатчиков |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.4 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №17 пр-кт.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.4 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №17 пр-кт.Канатчиков |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.2 - ВРУ ж.д. №17 пр-кт.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.2 - ВРУ ж.д. №17 пр-кт.Канатчиков |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.9 ВРУ ж.д.№17а ул.40 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.9 ВРУ ж.д.№17а ул.40 лет ВЛКСМ |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.11 - ВРУ ж.д. №17а ул.40 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.11 - ВРУ ж.д. №17а ул.40 лет ВЛКСМ |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.5 - ВРУ Детская поликлиника №16 | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.5 - ВРУ Детская поликлиника №16 |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.4 - ВРУ д/я №135 | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.4 - ВРУ д/я №135 |  | 427.28 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.1 - ВРУ Столовая школы интерната | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.1 - ВРУ Столовая школы интерната |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.7 - ВРУ ж.д. №1а ул.Копецкого | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.7 - ВРУ ж.д. №1а ул.Копецкого |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.7 ВРУ ж.д. №1а - ВРУ насосная | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.7 ВРУ ж.д. №1а - ВРУ насосная |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 367 гр.3 - ВРУ ж.д. №1а ул.Копецкого | КЛ-0,4кВ ТП 367 гр.3 - ВРУ ж.д. №1а ул.Копецкого |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1409 гр.1 ВРУ №1 ж.д. №46 ул.Светлоярская | КЛ-0,4кВ ТП 1409 гр.1 ВРУ №1 ж.д. №46 ул.Светлоярская |  | 460.21 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1409 гр.3 ВРУ №2 ж.д. №46 ул.Светлоярская | КЛ-0,4кВ ТП 1409 гр.3 ВРУ №2 ж.д. №46 ул.Светлоярская |  | 460.21 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.3 - ВРУ Насосная водопровода | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.3 - ВРУ Насосная водопровода |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.1 - ВРУ Насосная водопровода | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.1 - ВРУ Насосная водопровода |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.4 - ВРУ Гимназия №8 | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.4 - ВРУ Гимназия №8 |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.2 - ВРУ Гимназия №8 | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.2 - ВРУ Гимназия №8 |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 - ВРУ ж.д. №26 пр-кт Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 - ВРУ ж.д. №26 пр-кт Канатчиков |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 ВРУ ж.д. №26 - ВРУ ж.д. №22 пр-кт Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 ВРУ ж.д. №26 - ВРУ ж.д. №22 пр-кт Канатчиков |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №20 пр-кт Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №20 пр-кт Канатчиков |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.8 - ВРУ ж.д. №20 ул. Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.8 - ВРУ ж.д. №20 ул. Удмуртская |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.6 - ВРУ ж.д. №20 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.6 - ВРУ ж.д. №20 ул.Удмуртская |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.8 ВРУ ж.д. №20 ул.Удмуртская - ВРУ магазин "Одежды" | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.8 ВРУ ж.д. №20 ул.Удмуртская - ВРУ магазин "Одежды" |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.6 ВРУ ж.д. №20 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д.№1 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.6 ВРУ ж.д. №20 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д.№1 пр.Героев Сталинграда |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.12 - ВРУ ж.д. №1 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.12 - ВРУ ж.д. №1 пр.Героев Сталинграда |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.9 - ВРУ №4 ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.9 - ВРУ №4 ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.5 - ВРУ к-т "Юбилейный" | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.5 - ВРУ к-т "Юбилейный" |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.А) |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.Б) |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.10 ВРУ "Управление соц. защиты населения" | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.10 ВРУ "Управление соц. защиты населения" |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.9 ВРУ "Управление соц. защиты населения" | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.9 ВРУ "Управление соц. защиты населения" |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 ВРУ №1 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 ВРУ №1 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.6 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№6 ул.Изобильная |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Изобильная |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Изобильная |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ№2 ж.д. №4 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ№2 ж.д. №4 ул.Изобильная |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.12 пермычка ВРУ №1 - ВРУ№2 ж.д. №4 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.12 пермычка ВРУ №1 - ВРУ№2 ж.д. №4 ул.Изобильная |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.12 ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.12 ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Изобильная |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП А.476 гр.6 ВРУ Детский сад №393 | КЛ-0,4кВ ТП А.476 гр.6 ВРУ Детский сад №393 |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП А.476 гр.10 ВРУ Детский сад №393 | КЛ-0,4кВ ТП А.476 гр.10 ВРУ Детский сад №393 |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 396 гр.8 ВРУ Средняя школа №125 | КЛ-0,4кВ ТП 396 гр.8 ВРУ Средняя школа №125 |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 396 гр.5 ВРУ Средняя школа №125 | КЛ-0,4кВ ТП 396 гр.5 ВРУ Средняя школа №125 |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 390 гр.8 Детский сад №259 | КЛ-0,4кВ ТП 390 гр.8 Детский сад №259 |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 390 гр.4 Детский сад №259 | КЛ-0,4кВ ТП 390 гр.4 Детский сад №259 |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Садовая | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Садовая |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул.Садовая | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул.Садовая |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.2 ВРУ ж.д.№7 ул.Садовая | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.2 ВРУ ж.д.№7 ул.Садовая |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.1 ВРУ ж.д. №3 пер.Клубный | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.1 ВРУ ж.д. №3 пер.Клубный |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.11 ВРУ ж.д. №8 пер.Клубный | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.11 ВРУ ж.д. №8 пер.Клубный |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.8 ВРУ Котельной | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.8 ВРУ Котельной |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.2 ВРУ Котельной | КЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.2 ВРУ Котельной |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.5 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.5 - ВРУ Школа №134 "Дарование" (каб.Б) |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.16 - ВРУ ж.д.№18 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.16 - ВРУ ж.д.№18 ул.Вучетича |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.16 перемычка ВРУ ж.д.№18 - ВРУ насосной ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.16 перемычка ВРУ ж.д.№18 - ВРУ насосной ул.Вучетича |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13а перемычка ВРУ ж.д. 1 - ВРУ ж.д. №2 по ул. Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13а перемычка ВРУ ж.д. 1 - ВРУ ж.д. №2 по ул. Военный городок |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.5 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.5 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.9 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.9 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб.Б |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 10 к ВРУ гимназия № 9 каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 10 к ВРУ гимназия № 9 каб. А |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 10 к ВРУ гимназия № 9 каб. Б | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 10 к ВРУ гимназия № 9 каб. Б |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.5 - ВРУ ж.д. №5 по ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.5 - ВРУ ж.д. №5 по ул.50 лет Октября |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.8 - ВРУ д.к. №279 | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.8 - ВРУ д.к. №279 |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №9 по пр. Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №9 по пр. Героев Сталинграда |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 - ВРУ ж.д. №11 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 - ВРУ ж.д. №11 по пр.Героев Сталинграда |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.9 ВРУ 1 ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №3 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.9 ВРУ 1 ж.д. №9 - ВРУ ж.д. №3 по пр.Героев Сталинграда |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.9 ВРУ ж.д. №3 - ВРУ ж.д. №5 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.9 ВРУ ж.д. №3 - ВРУ ж.д. №5 по пр.Героев Сталинграда |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по пр.Героев Сталинграда |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 по пр.Героев Сталинграда |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.12 - ВРУ Насосная станция подкачки воды | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.12 - ВРУ Насосная станция подкачки воды |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №33 - ВРУ ж.д. №27 ул.Пролетарская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №33 - ВРУ ж.д. №27 ул.Пролетарская (каб.Б) |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Курчатова |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №4 по ул.Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 ВРУ ж.д. №6 - ВРУ ж.д. №4 по ул.Курчатова |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 ВРУ ж.д. №4 по ул.Курчатова - ВРУ ж.д. №106 по ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 ВРУ ж.д. №4 по ул.Курчатова - ВРУ ж.д. №106 по ул.Кирова |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 ВРУ ж.д. №104 - ВРУ ж.д. №106 по ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.6 ВРУ ж.д. №104 - ВРУ ж.д. №106 по ул.Кирова |  | 526.06 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №102 - ВРУ ж.д. №104 по ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №102 - ВРУ ж.д. №104 по ул.Кирова |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №102 по ул.Кирова- ВРУ ж.д. №3 по ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №102 по ул.Кирова- ВРУ ж.д. №3 по ул.Губкина |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №3 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №3 - ВРУ ж.д. №5 по ул.Губкина |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №3а - ВРУ ж.д. №5 по ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №3а - ВРУ ж.д. №5 по ул.Губкина |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.8 - ВРУ ж.д. №107 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.8 - ВРУ ж.д. №107 ул.Кирова |  | 351.54 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.11 ВРУ ж.д. №36 - ВРУ ж.д. №34 по ул. Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.11 ВРУ ж.д. №36 - ВРУ ж.д. №34 по ул. Саушинская |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Панферова |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Панферова |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 ВРУ №1 ж.д. №14 ул. Панферова - ЦТП №29 | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 ВРУ №1 ж.д. №14 ул. Панферова - ЦТП №29 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 ВРУ №1 ж.д. №14 ул. Панферова - ЦТП №29 | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 ВРУ №1 ж.д. №14 ул. Панферова - ЦТП №29 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ №8 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ №8 пр-кт Героев Сталинграда |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ №8 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 ВРУ ж.д. №10 - ВРУ №8 пр-кт Героев Сталинграда |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская, каб.А |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.5 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская, каб.Б |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 бульвар Энгельса |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.5 ЦТП №3 | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.5 ЦТП №3 |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Писемского |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Писемского |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.6 - ВУ ж.д. №31 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.6 - ВУ ж.д. №31 ул. Шумилова |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 364 гр.4 - ВРУ Станция скорой помощи, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 364 гр.4 - ВРУ Станция скорой помощи, каб.Б |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 - ВРУ ж.д. №7 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 - ВРУ ж.д. №7 ул.Вучетича |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 382 гр.6 ВРУ Школа №64 | КЛ-0,4кВ ТП 382 гр.6 ВРУ Школа №64 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 382 гр.8 - ВРУ Мастерские Школа №64 | КЛ-0,4кВ ТП 382 гр.8 - ВРУ Мастерские Школа №64 |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 382 гр.8 ВРУ Мастерские Школы - ВРУ Школа №64 | КЛ-0,4кВ ТП 382 гр.8 ВРУ Мастерские Школы - ВРУ Школа №64 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 393 гр.2 - ВРУ Индустриальный техникум | КЛ-0,4кВ ТП 393 гр.2 - ВРУ Индустриальный техникум |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.7 Магазин "Радеж" (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.7 Магазин "Радеж" (потр.) |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.8 ул.Танеева ВРУ ж/д№16 | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.8 ул.Танеева ВРУ ж/д№16 |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.1 насосная "ВКХ" | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.1 насосная "ВКХ" |  | 331.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.4 ВРУ библиотеки №23 | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.4 ВРУ библиотеки №23 |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.13 ВРУ АТС ул.Танеева, 10 | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.13 ВРУ АТС ул.Танеева, 10 |  | 351.54 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 404 гр.1 ООО "Фирма ЖБИ-6" (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 404 гр.1 ООО "Фирма ЖБИ-6" (потр.) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ №10 ул. Курчатова - ВРУ №12 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ №10 ул. Курчатова - ВРУ №12 ул. Курчатова |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ №8 ул.Курчатова - Гаражный кооператив (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ №8 ул.Курчатова - Гаражный кооператив (потр.) |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.3 Овощехранилище ТОО "Румянцев и К" (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.3 Овощехранилище ТОО "Румянцев и К" (потр.) |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 378 гр.4 Спортзал клуба "Антей" (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 378 гр.4 Спортзал клуба "Антей" (потр.) |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.3 ВРУ №1 к маг.Автозапчасти | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.3 ВРУ №1 к маг.Автозапчасти |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 ООО Светосервис-Волгоград (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 ООО Светосервис-Волгоград (потр.) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 Светофор (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 Светофор (потр.) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.8 ВРУ Школа олимпийского резерва №16 | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.8 ВРУ Школа олимпийского резерва №16 |  | 568.87 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 466 гр.10 ООО Светосервис-Волгоград(Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 466 гр.10 ООО Светосервис-Волгоград(Потр.) |  | 265.94 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.2 ВРУ ж.д№20 ул. Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.2 ВРУ ж.д№20 ул. Изобильная |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2Б ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская - ВРУ ж.д. №26 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.2Б ВРУ ж.д. №28 ул.Гражданская - ВРУ ж.д. №26 ул.Гражданская |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.5 ВУ ЦТП №46 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.5 ВУ ЦТП №46 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.7 ВУ ЦТП №46 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.7 ВУ ЦТП №46 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.11 Щит с.н. РП 500 | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.11 Щит с.н. РП 500 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - ВРУ №7 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - ВРУ №7 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №7 - ВРУ №6 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №7 - ВРУ №6 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 486.55 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №6 - ВРУ №5 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №6 - ВРУ №5 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 перемычка ВРУ №1-ВРУ №2 ж.д.№20 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 перемычка ВРУ №1-ВРУ №2 ж.д.№20 ул. 50 лет Октября |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 перемычка ВРУ №2-ВРУ №3 ж.д.№20 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 перемычка ВРУ №2-ВРУ №3 ж.д.№20 ул. 50 лет Октября |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.5 ВРУ №3 ж.д. Б-р Энгельса №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.5 ВРУ №3 ж.д. Б-р Энгельса №1 |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №3 перемычка ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №3 перемычка ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №1 |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 перемычка ВРУ №1-ВРУ №2 ж.д. Б-р Энгельса №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 перемычка ВРУ №1-ВРУ №2 ж.д. Б-р Энгельса №1 |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 перемычка ВРУ №2-ВРУ №3 ж.д. Б-р Энгельса №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 перемычка ВРУ №2-ВРУ №3 ж.д. Б-р Энгельса №1 |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №3 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №3 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.16 - перемычка ВРУ №2-ВРУ-1 ж.д. №38 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.16 - перемычка ВРУ №2-ВРУ-1 ж.д. №38 просп. Столетова |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.14 перемычка ВРУ-2 - ВРУ-1 ж.д. №25 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.14 перемычка ВРУ-2 - ВРУ-1 ж.д. №25 ул.50 лет Октября |  | 473.38 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.5 - перемычка ВРУ ж.д. №5 ВРУ ж.д №13 по ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.5 - перемычка ВРУ ж.д. №5 ВРУ ж.д №13 по ул.50 лет Октября |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.10 перемычка ВРУ 2 ж.д №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д.№27 ул.Пролетарская (кабА.) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.10 перемычка ВРУ 2 ж.д №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д.№27 ул.Пролетарская (кабА.) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.10 перемычка ВРУ 2 ж.д №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д.№27 ул.Пролетарская (каб.Б.) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.10 перемычка ВРУ 2 ж.д №25 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д.№27 ул.Пролетарская (каб.Б.) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.14 перемычка ВРУ 1 - ВРУ 2 ж.д. №91 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.14 перемычка ВРУ 1 - ВРУ 2 ж.д. №91 ул.Удмуртская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №2 пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №2 пр-т Канатчиков |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №4 пр-т Канатчиков -КК №1 ж.д. №6 пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №4 пр-т Канатчиков -КК №1 ж.д. №6 пр-т Канатчиков |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №1 - КК №2 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №1 - КК №2 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №2 - ВРУ №1 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №2 - ВРУ №1 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №1 - КК №3 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №1 - КК №3 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 476.66 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №3 - ВРУ №2 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №3 - ВРУ №2 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1456 с.ш.-1 ООО "Ладья" | КЛ-0,4кВ ТП 1456 с.ш.-1 ООО "Ладья" |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1456 с.ш.-2 ООО "Ладья" | КЛ-0,4кВ ТП 1456 с.ш.-2 ООО "Ладья" |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.6 перемычка ВРУ ж.д.№7 - ВРУ-2 ж.д.№3 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.6 перемычка ВРУ ж.д.№7 - ВРУ-2 ж.д.№3 ул.Брестская |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.5 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№23 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.5 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№23 ул.Пролетарская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 перемычка ВРУ 1- ВРУ 2 ж.д.№23 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 перемычка ВРУ 1- ВРУ 2 ж.д.№23 ул.Пролетарская |  | 493.14 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-4 - ВУ-3 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-4 - ВУ-3 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.А) |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-4 - ВУ-3 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-4 - ВУ-3 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.Б) |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(Каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(Каб.А) |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.Б) |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.10 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.10 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.2 перемычка ВРУ 1 - ВРУ 2 ж.д.№2а ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.2 перемычка ВРУ 1 - ВРУ 2 ж.д.№2а ул.Саушинская |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.6 перемычка между ВРУ ул.Кирова,96Б | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.6 перемычка между ВРУ ул.Кирова,96Б |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.11 ВРУ-2 ж.д. №145 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.11 ВРУ-2 ж.д. №145 ул.Кирова |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 пермычка ВУ-1 корпус Б - ВУ-6 корпус А ж.д №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 пермычка ВУ-1 корпус Б - ВУ-6 корпус А ж.д №35 ул.Фадеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.8 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.8 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.Б |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.4 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1426 гр.4 - ВРУ Заготовочная столовая ООО"Родник" каб.Б |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.6 перемычка ВРУж.д.№35- ВРУ ж.д. №29 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.6 перемычка ВРУж.д.№35- ВРУ ж.д. №29 пр.Героев Сталинграда |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.4 - пермычка ВРУ ж.д№35 - ВРУ ж.д. №29 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.4 - пермычка ВРУ ж.д№35 - ВРУ ж.д. №29 пр.Героев Сталинграда |  | 328.49 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 2 ж.д. №2 ул. Танеева -ВРУ ж.д.№5 ул.2я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 2 ж.д. №2 ул. Танеева -ВРУ ж.д.№5 ул.2я Штурманская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая - ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая - ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 15 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. № 22 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 15 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. № 22 ул. Фруктовая |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№80 ул.Доценко - ВРУ Кафе | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№80 ул.Доценко - ВРУ Кафе |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.5 -перемычка ВРУ ж.д.№13 - ВРУ ж.д.№10 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.5 -перемычка ВРУ ж.д.№13 - ВРУ ж.д.№10 ул.Саушинская |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.12 -перемычка ВРУ ж.д. №107б - ВРУ ж.д.№107а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.12 -перемычка ВРУ ж.д. №107б - ВРУ ж.д.№107а ул.Кирова |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.8 -перемычка ВРУ ж.д. №41 - ВРУ ж.д №39 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.8 -перемычка ВРУ ж.д. №41 - ВРУ ж.д №39 Пр-т Столетова |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 ВРУж.д №9а ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 ВРУж.д №9а ул.Козака |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 - ВРУ Щит у подъезда ж.д. №19а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.2 - ВРУ Щит у подъезда ж.д. №19а ул.Удмуртская |  | 493.14 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 Церковь "Успения Божьей Матери" | КЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 Церковь "Успения Божьей Матери" |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 626 - ТП А. 1656, ТП 647 (Потр.) | ВЛ-6кВ ТП 626 - ТП А. 1656, ТП 647 (Потр.) |  | 353.15 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 - КРН №37 | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 - КРН №37 |  | 669.25 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - Р.200 - Р.152 - РП 912 | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - Р.200 - Р.152 - РП 912 |  | 316.9 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ КРН №37 - ТП А.887 | ВЛ-6кВ КРН №37 - ТП А.887 |  | 630.51 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ Р.169 - ТП 914 яч.2 | ВЛ-6кВ Р.169 - ТП 914 яч.2 |  | 380.63 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 914 яч.3 - ТП 838 яч.2 | ВЛ-6кВ ТП 914 яч.3 - ТП 838 яч.2 |  | 344.39 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ КРН №40 - ТП 1801 | ВЛ 6кВ КРН №40 - ТП 1801 |  | 350.64 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - Р.315 | ВЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - Р.315 |  | 659.26 | 1.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - ТП 820 яч.1 | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - ТП 820 яч.1 |  | 330.64 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1816 яч.3 - ТП 1817 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 1816 яч.3 - ТП 1817 яч.1 |  | 359.39 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ Р.314 - ТП 1819 яч.1 | ВЛ-6кВ Р.314 - ТП 1819 яч.1 |  | 331.9 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | Отпайка ВЛ-6кВ к ТП 865 | Отпайка ВЛ-6кВ к ТП 865 |  | 313.15 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка"ф12-РП 900 яч.17(Габ.110кВ) | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка"ф12-РП 900 яч.17(Габ.110кВ) |  | 530.57 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - ТП А.955 | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - ТП А.955 |  | 371.88 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ ТП 626 - ТП 647 | ВЛ 6кВ ТП 626 - ТП 647 |  | 295.67 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ ТП 1969 - ТП 1975 | ВЛ 6кВ ТП 1969 - ТП 1975 |  | 355.63 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1990 яч.3 - РА.258 | ВЛ-6кВ ТП 1990 яч.3 - РА.258 |  | 455.6 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КВЛ-6кВ РП 911 яч.6 - ТП А.905 яч.1 | КВЛ-6кВ РП 911 яч.6 - ТП А.905 яч.1 |  | 504.33 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ ТП 917 - ТП 918 | ВЛ 6кВ ТП 917 - ТП 918 |  | 316.9 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 911 яч.7 на ВЛ-6кВ ТП 1990 - ТП А.938 | ВЛ-6кВ РП 911 яч.7 на ВЛ-6кВ ТП 1990 - ТП А.938 |  | 375.64 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 817 яч.2 - ТП 815 яч.2 | ВЛ-6кВ ТП 817 яч.2 - ТП 815 яч.2 |  | 319.39 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 649 - ТП 608 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 649 - ТП 608 яч.1 |  | 405.62 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 607 яч.3 - ТП 606 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 607 яч.3 - ТП 606 яч.1 |  | 319.39 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 713 - ТП 721 | ВЛ-6кВ ТП 713 - ТП 721 |  | 338.15 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 736 яч.1 - ТП 737 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 736 яч.1 - ТП 737 яч.4 |  | 429.37 | 0.67 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 736 яч.3 - ТП 2613 | ВЛ-6кВ ТП 736 яч.3 - ТП 2613 |  | 389.38 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 712 яч.1 - ТП 711 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 712 яч.1 - ТП 711 яч.1 |  | 375.64 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) |  | 830.45 | 2.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от оп. 28 ВЛ от ТП 917 КРН 39 ( к ТП 908) | ВЛ 6 кВ отпайка от оп. 28 ВЛ от ТП 917 КРН 39 ( к ТП 908) |  | 349.39 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 656 яч.4 - ТП 602 яч.5 | ВЛ-6кВ ТП 656 яч.4 - ТП 602 яч.5 |  | 381.88 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 607 - ТП 608 | ВЛ 6 кВ ТП 607 - ТП 608 |  | 383.12 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ ТП 608 - ТП 609 | ВЛ 6кВ ТП 608 - ТП 609 |  | 334.4 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 619 яч.2 - ТП 623 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 619 яч.2 - ТП 623 яч.1 |  | 413.11 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 908 - КТП 1994 | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 908 - КТП 1994 |  | 333.15 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 645 от ВЛ-6кВ ТП 619 - ТП 623 | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 645 от ВЛ-6кВ ТП 619 - ТП 623 |  | 408.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от КТП 1803 до ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 | ВЛ 6 кВ от КТП 1803 до ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 |  | 315.65 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Спортивная"ф.19 до ТП 829 | ВЛ 6 кВ ГПП "Спортивная"ф.19 до ТП 829 |  | 301.91 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 715 яч.3 - ТП А.751 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 715 яч.3 - ТП А.751 яч.1 |  | 391.87 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 633 - ТП 634 | ВЛ-6кВ ТП 633 - ТП 634 |  | 351.89 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6 кВ отпайка к ТП 635 от ВЛ-6кВ ТП 633 - ТП 634 | ВЛ-6 кВ отпайка к ТП 635 от ВЛ-6кВ ТП 633 - ТП 634 |  | 316.9 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 715 - ТП 736 | ВЛ 6 кВ ТП 715 - ТП 736 |  | 356.89 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | Отпайка ВЛ 6 кВ от ТП 715 к КТП 2613 | Отпайка ВЛ 6 кВ от ТП 715 к КТП 2613 |  | 324.4 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка к КТП 2614 от ВЛ-6кВ ТП 722-ТП 737 | ВЛ 6 кВ отпайка к КТП 2614 от ВЛ-6кВ ТП 722-ТП 737 |  | 296.91 | 0.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 815-ТП 817 | ВЛ 6 кВ ТП 815-ТП 817 |  | 323.15 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 865 до Р.159 до ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 865 до Р.159 до ТП 832 |  | 311.91 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 838 - ТП 914 | ВЛ 6 кВ ТП 838 - ТП 914 |  | 346.89 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от РП 813 до ТП 825 с отп. на Р.169(к ТП 914) | ВЛ 6 кВ от РП 813 до ТП 825 с отп. на Р.169(к ТП 914) |  | 385.62 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 810 – РП 827 | ВЛ 6 кВ ТП 810 – РП 827 |  | 333.15 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 911 до ТП 916 Р.192 с отп. РП 990 | ВЛ 6 кВ ТП 911 до ТП 916 Р.192 с отп. РП 990 |  | 312.23 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 825 - ТП 832 к ТПА 1813 | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 825 - ТП 832 к ТПА 1813 |  | 312.23 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 737 яч.1 - ТП 722 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 737 яч.1 - ТП 722 яч.1 |  | 402.68 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 911 - ТП 924А | ВЛ 6 кВ РП 911 - ТП 924А |  | 397.58 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Р.156 - ТПА 995 отпайка | ВЛ 6 кВ Р.156 - ТПА 995 отпайка |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка" до РП 950 | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка" до РП 950 |  | 308.42 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Р.315 - ТП 1816 | ВЛ 6 кВ Р.315 - ТП 1816 |  | 403.95 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 750 от ВЛ-6кВ ТП 722 - ТП 737 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 750 от ВЛ-6кВ ТП 722 - ТП 737 |  | 444.71 | 0.73 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к КТП 2653 от ВЛ-6кВ ТП 715 - ТП 722 - ТП 750 | ВЛ-6кВ отпайка к КТП 2653 от ВЛ-6кВ ТП 715 - ТП 722 - ТП 750 |  | 308.42 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ Отпайка от РП 912- Р.177 к ТП 903 | ВЛ 6кВ Отпайка от РП 912- Р.177 к ТП 903 |  | 338.99 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 917 - КТП 1990 | ВЛ 6 кВ ТП 917 - КТП 1990 |  | 401.4 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 |  | 424.33 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 |  | 344.09 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 913 - Р.186 к ТП 916 | ВЛ 6 кВ ТП 913 - Р.186 к ТП 916 |  | 345.35 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) |  | 412.86 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6 кВ отпайка к ТП 916 от ВЛ-6кВ КТП 1990 - КРН 39 | ВЛ-6 кВ отпайка к ТП 916 от ВЛ-6кВ КТП 1990 - КРН 39 |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | Отпайка ВЛ 6 кВ к ТП 998 | Отпайка ВЛ 6 кВ к ТП 998 |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | Отпайка к ТП 899 от ВЛ 6кВ ГПП Спартановка - ТП 883 | Отпайка к ТП 899 от ВЛ 6кВ ГПП Спартановка - ТП 883 |  | 296.95 | 0.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | Отпайка к ТП 811 от ВЛ 6 кВ ТП 832 - ТП 888 | Отпайка к ТП 811 от ВЛ 6 кВ ТП 832 - ТП 888 |  | 332.62 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 917 - ТП 1990 до Р.194 | ВЛ-6кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 917 - ТП 1990 до Р.194 |  | 358.1 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от отпайки ВЛ 6кВ Р.201 - КРН 39 к ТП 985 | ВЛ 6 кВ от отпайки ВЛ 6кВ Р.201 - КРН 39 к ТП 985 |  | 346.64 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Отпайка от ВЛ 6 кВ Р.201-КРН 39 к ТП 926 | ВЛ 6 кВ Отпайка от ВЛ 6 кВ Р.201-КРН 39 к ТП 926 |  | 313.51 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 960 от ВЛ-6кВ Р.164 - ТП А.903 | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 960 от ВЛ-6кВ Р.164 - ТП А.903 |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Отпайка к ТП 825 от ВЛ 6кВ ТП 832 - ТП 837 | ВЛ 6 кВ Отпайка к ТП 825 от ВЛ 6кВ ТП 832 - ТП 837 |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 649 - ТП 2621 яч.1 | ВЛ 6 кВ ТП 649 - ТП 2621 яч.1 |  | 299.51 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6к В Отпайка от ВЛ 6 кВ Томилино Ф.3 - ТП 77(1928) до КРН 38 | ВЛ 6к В Отпайка от ВЛ 6 кВ Томилино Ф.3 - ТП 77(1928) до КРН 38 |  | 298.23 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от ТП 602 до ТП 689( на удаление- дублирование) | ВЛ 6 кВ от ТП 602 до ТП 689( на удаление- дублирование) |  | 338.99 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от Р.201 до КРН 39 | ВЛ 6 кВ от Р.201 до КРН 39 |  | 458.73 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | Отпайка ВЛ-6 кВ к ТП А. 1906(Потр.) | Отпайка ВЛ-6 кВ к ТП А. 1906(Потр.) |  | 331.35 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6 кВ ТП 1801 - ТП 865 | ВЛ-6 кВ ТП 1801 - ТП 865 |  | 449.8 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6 кВ Отпайка к ТПА 2653 от ВЛ 6 кВ РП 680 - ТП 750 | ВЛ-6 кВ Отпайка к ТПА 2653 от ВЛ 6 кВ РП 680 - ТП 750 |  | 309.69 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП"Спортивная"ф.19 до ТП 883 | ВЛ 6 кВ ГПП"Спортивная"ф.19 до ТП 883 |  | 477.82 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 911 - ТП 905 | ВЛ-6кВ РП 911 - ТП 905 |  | 444.71 | 0.73 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 900 до РП 950 и отп. на ТП 953А | ВЛ 6 кВ РП 900 до РП 950 и отп. на ТП 953А |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 832-ТП 837 | ВЛ 6 кВ ТП 832-ТП 837 |  | 424.33 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 | ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 |  | 442.17 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Томилино"ф3-ТП 77 (1928) Винновка | ВЛ 6 кВ ГПП "Томилино"ф3-ТП 77 (1928) Винновка |  | 625.57 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 до ТП 825(884) с отпайкой на ТП А.886, ТП А.887 | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 до ТП 825(884) с отпайкой на ТП А.886, ТП А.887 |  | 903.25 | 2.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 |  | 421.78 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№1 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№1 |  | 399.98 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1632 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1632 гр.4 |  | 348.83 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 |  | 360.8 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 788 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 788 гр.2 |  | 396.71 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.13 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.13 участок №1 |  | 397.8 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 622 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 622 гр.6 |  | 379.32 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.13 участок №2 | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.13 участок №2 |  | 328.14 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.7 |  | 405.43 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.5 |  | 516.45 | 1.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 602 гр.3 |  | 561.06 | 1.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№2 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№2 |  | 438.07 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.2 |  | 365.15 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.2 |  | 396.71 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.1 |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.3 |  | 379.32 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.4 |  | 415.23 | 0.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 785 гр.1 ул.Коммунаров, 37 | ВЛ-0,4кВ ТП 785 гр.1 ул.Коммунаров, 37 |  | 496.86 | 1.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 785 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 785 гр.1 |  | 496.86 | 1.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1994 гр.2 – пер. Ключевой | ВЛ-0,4кВ ТП 1994 гр.2 – пер. Ключевой |  | 377.14 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1994 гр.1 – ул. Прохладная,49 | ВЛ-0,4кВ ТП 1994 гр.1 – ул. Прохладная,49 |  | 377.14 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1994 гр.1 – отпайка ж.д. ул. Прохладная,18 | ВЛ-0,4кВ ТП 1994 гр.1 – отпайка ж.д. ул. Прохладная,18 |  | 311.83 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 663 гр.10 ул.Штеменко,50 | ВЛ-0,4кВ ТП 663 гр.10 ул.Штеменко,50 |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.3 ул.Ополченская,11д | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.3 ул.Ополченская,11д |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.9 ул. Ополченская | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.9 ул. Ополченская |  | 317.25 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 701 гр.18 - ВРУ МБУ «СК Зенит» ул. Пельше,3 | ВЛ-0,4кВ РП 701 гр.18 - ВРУ МБУ «СК Зенит» ул. Пельше,3 |  | 305.29 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 801 гр.3 ж.д. №7 ул. Ополченская | ВЛ-0,4кВ ТП 801 гр.3 ж.д. №7 ул. Ополченская |  | 324.89 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 801 гр.1 ж.д. №8 ул.95-я Гвардейская | ВЛ-0,4кВ ТП 801 гр.1 ж.д. №8 ул.95-я Гвардейская |  | 324.89 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 803 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 803 гр.2 |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 818 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 818 гр.2 |  | 327.07 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.5 |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.6 |  | 336.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 858 «Храм» пр.Ленина,128б | ВЛ-0,4кВ ТП 858 «Храм» пр.Ленина,128б |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 908 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 908 гр.14 |  | 340.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 926 гр.1 ул. Латошинская,81 кор.44 | ВЛ-0,4кВ ТП 926 гр.1 ул. Латошинская,81 кор.44 |  | 366.25 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 913 гр.2 Военный городок СНТ «Дзержинец» квартал №56 | ВЛ-0,4кВ ТП 913 гр.2 Военный городок СНТ «Дзержинец» квартал №56 |  | 332.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 867 гр.17 | ВЛ-0,4кВ ТП 867 гр.17 |  | 302.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 866 гр.9 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 866 гр.9 ул.Дзержинского |  | 331.42 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 861 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 861 гр.1 |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 616 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 616 гр.8 |  | 309.65 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.5 ж.д. №10 ул.Ольги Форш | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.5 ж.д. №10 ул.Ольги Форш |  | 317.25 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.3 ж.д. №8 ул.О.Форше | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.3 ж.д. №8 ул.О.Форше |  | 327.07 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.6 ж.д. №3 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.6 ж.д. №3 пр. Металлургов |  | 336.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.6 отпайка ж.д. №4 ул. Форше | ВЛ-0,4кВ ТП 612 гр.6 отпайка ж.д. №4 ул. Форше |  | 336.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.1 |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.3 |  | 355.36 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.2 |  | 389.11 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.7 |  | 304.2 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.1 |  | 307.48 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.2 ул.Ногина,44 | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.2 ул.Ногина,44 |  | 358.62 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1975 гр.2 ул. Героев Тулы,192 | ВЛ-0,4кВ ТП 1975 гр.2 ул. Героев Тулы,192 |  | 344.47 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1975 гр.3 ул. Героев Тулы,208 | ВЛ-0,4кВ ТП 1975 гр.3 ул. Героев Тулы,208 |  | 339.03 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1975 гр.1 ул. Героев Тулы,280 | ВЛ-0,4кВ ТП 1975 гр.1 ул. Героев Тулы,280 |  | 344.47 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1969 гр.3 ул. Героев Тулы,272 | ВЛ-0,4кВ ТП 1969 гр.3 ул. Героев Тулы,272 |  | 361.9 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1969 гр.1 ул. Героев Тулы,162 | ВЛ-0,4кВ ТП 1969 гр.1 ул. Героев Тулы,162 |  | 341.21 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 889 гр.9 - ВРУ ж.д. №15 ул. Жолудева | ВЛ-0,4кВ ТП 889 гр.9 - ВРУ ж.д. №15 ул. Жолудева |  | 305.29 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.17 ул. Борьбы,13 | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.17 ул. Борьбы,13 |  | 323.8 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.18 «Парк» пр. Ленина | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.18 «Парк» пр. Ленина |  | 315.08 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.9 пр. Ленина,203 | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.9 пр. Ленина,203 |  | 325.98 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 ж.д. №27 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 ж.д. №27 пр. Металлургов |  | 336.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 отпайка ж.д. №1 ул. Гончарова | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 отпайка ж.д. №1 ул. Гончарова |  | 355.36 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 отпайка ж.д. №23 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 отпайка ж.д. №23 пр. Металлургов |  | 340.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.5 ж.д. №3 ул. Варшавская | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.5 ж.д. №3 ул. Варшавская |  | 322.71 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.9 ж.д. №24 ул. Короткая | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.9 ж.д. №24 ул. Короткая |  | 322.71 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.6 ж.д. №30 ул. Короткая | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.6 ж.д. №30 ул. Короткая |  | 322.71 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.6 отпайка МОУ «Детский сад №373 ул. Короткая,25 | ВЛ-0,4кВ ТП 644 гр.6 отпайка МОУ «Детский сад №373 ул. Короткая,25 |  | 322.71 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.7 ж.д.№16 ул. Вершинина | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.7 ж.д.№16 ул. Вершинина |  | 306.38 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.3 ж.д. №19 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.3 ж.д. №19 пр. Металлургов |  | 309.65 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 ж.д. №4 ул. Гончарова | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 ж.д. №4 ул. Гончарова |  | 309.65 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 отпайка ж.д. №2 ул. Гончарова | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 отпайка ж.д. №2 ул. Гончарова |  | 307.48 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.4 |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.1 ж.д.№23 ул. Ополченская | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.1 ж.д.№23 ул. Ополченская |  | 346.65 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.1 отпайка ж.д.№15 ул. Ополченская | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.1 отпайка ж.д.№15 ул. Ополченская |  | 329.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.1 отпайка ж.д.№4 ул. Быкова | ВЛ-0,4кВ ТП 833 гр.1 отпайка ж.д.№4 ул. Быкова |  | 300.94 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.15 РЩ (гаражи) | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.15 РЩ (гаражи) |  | 304.2 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 896 гр.2 отпайка к ж.д. ул. Брюсова,6 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 гр.2 отпайка к ж.д. ул. Брюсова,6 |  | 382.56 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 896 гр.2 отпайка к ж.д. ул. Брюсова,8 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 гр.2 отпайка к ж.д. ул. Брюсова,8 |  | 388.01 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 896 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 896 гр.2 |  | 393.46 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 849 гр.4 к ж.д.№15 ул.Андреева | ВЛ-0,4кВ ТП 849 гр.4 к ж.д.№15 ул.Андреева |  | 321.62 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 к ж.д.№9 пер. Железнодорожный | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 к ж.д.№9 пер. Железнодорожный |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 отпайка к ж.д.№7 пер. Железнодорожный | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 отпайка к ж.д.№7 пер. Железнодорожный |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.2 к ж.д.№7 ул. Коцюбинского | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.2 к ж.д.№7 ул. Коцюбинского |  | 391.28 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.2 отпайка к ж.д.№2 ул. Коцюбинского | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.2 отпайка к ж.д.№2 ул. Коцюбинского |  | 463.11 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.2 отпайка к ж.д.№16 пер. Моторный | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.2 отпайка к ж.д.№16 пер. Моторный |  | 330.32 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 863 гр.3 к ж.д.№7 ул. Г. Королёвой | ВЛ-0,4кВ ТП 863 гр.3 к ж.д.№7 ул. Г. Королёвой |  | 311.83 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 863 гр.3 к ж.д.№ 7 ул. Г. Королёвой | ВЛ-0,4кВ ТП 863 гр.3 к ж.д.№ 7 ул. Г. Королёвой |  | 311.83 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 959 гр.4 к ж.д.№ 24 ул. Н. Отрады | ВЛ-0,4кВ ТП 959 гр.4 к ж.д.№ 24 ул. Н. Отрады |  | 307.48 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 868 гр.16 к ж.д.№32 ул.Метростроевская | ВЛ-0,4кВ ТП 868 гр.16 к ж.д.№32 ул.Метростроевская |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 686 гр.6 к ж.д.№12 ул.Зелёная зона | ВЛ-0,4кВ ТП 686 гр.6 к ж.д.№12 ул.Зелёная зона |  | 333.6 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.3 к ж.д.№ 1а ул. 62-й Армии | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.3 к ж.д.№ 1а ул. 62-й Армии |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.2 к ж.д.№3а ул.Прокофьева | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.2 к ж.д.№3а ул.Прокофьева |  | 397.8 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.7 к ж.д.№ 140 ул. Костычева | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.7 к ж.д.№ 140 ул. Костычева |  | 364.07 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.5 к ж.д.№ 65 ул.Костычева | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.5 к ж.д.№ 65 ул.Костычева |  | 336.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 к ж.д.№106 ул. Дундича | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 к ж.д.№106 ул. Дундича |  | 299.87 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.5 |  | 365.15 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.2 |  | 336.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.2 отпайка к ул. Берёзовая | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.2 отпайка к ул. Берёзовая |  | 317.25 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.4 |  | 362.97 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.3 |  | 385.84 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.6 к ж.д.№ 219 ул.Александрова | ВЛ-0,4кВ ТП 855 гр.6 к ж.д.№ 219 ул.Александрова |  | 432.64 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4М гр.13 к ж.д. № 38 ул. Воронина | ВЛ-0,4кВ ТП 4М гр.13 к ж.д. № 38 ул. Воронина |  | 356.44 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.6 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.6 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.3 к ж.д. № 30 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.3 к ж.д. № 30 ул. Дзержинского |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.8 ул. Северный городок | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.8 ул. Северный городок |  | 331.42 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.3 к ж.д. №2 ул. Ерёменко | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.3 к ж.д. №2 ул. Ерёменко |  | 315.08 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.7 ул. Поддубного | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.7 ул. Поддубного |  | 335.77 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 пр. Металлургов,54 | ВЛ-0,4кВ ТП 613 гр.2 пр. Металлургов,54 |  | 311.83 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 618 гр.2 Каб.Б к ж.д. №37 ул. Былинная | ВЛ-0,4кВ ТП 618 гр.2 Каб.Б к ж.д. №37 ул. Былинная |  | 319.44 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.2 к ж.д. № 13 ул.им.капитана Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.2 к ж.д. № 13 ул.им.капитана Тряскина |  | 331.42 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.2 к ж.д. № 30 ул.им.капитана Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.2 к ж.д. № 30 ул.им.капитана Тряскина |  | 324.89 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.3 к ж.д. № 22 ул.Матевосяна | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.3 к ж.д. № 22 ул.Матевосяна |  | 364.07 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.1 к ж.д. № 21 ул.им.капитана Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.1 к ж.д. № 21 ул.им.капитана Тряскина |  | 312.91 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.6 к ж.д. № 35 ул.им.капитана Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.6 к ж.д. № 35 ул.им.капитана Тряскина |  | 314.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 653 гр.8 к ж.д.№73 пр. Ленина | ВЛ-0,4кВ ТП 653 гр.8 к ж.д.№73 пр. Ленина |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 653 гр.6 к ж.д.№16 ул. Кузнецова | ВЛ-0,4кВ ТП 653 гр.6 к ж.д.№16 ул. Кузнецова |  | 321.62 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 642 гр.1 к ж.д.№28 ул.Чесменская | ВЛ-0,4кВ ТП 642 гр.1 к ж.д.№28 ул.Чесменская |  | 452.22 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.8 к ж.д.№28 ул.Архитектурная | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.8 к ж.д.№28 ул.Архитектурная |  | 407.61 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.5 к ж.д.№6 ул. Адмиралтейская | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.5 к ж.д.№6 ул. Адмиралтейская |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.7 отпайка к ж.д.№96 ул. Гвардейская | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.7 отпайка к ж.д.№96 ул. Гвардейская |  | 324.89 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 692 гр.2 к ж.д.№7 ул.2-я Спортивная | ВЛ-0,4кВ ТП 692 гр.2 к ж.д.№7 ул.2-я Спортивная |  | 349.92 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 786 гр.2 к ж.д. №75 ул. Кустанайская | ВЛ-0,4кВ ТП 786 гр.2 к ж.д. №75 ул. Кустанайская |  | 369.51 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 957 гр.20 Щит-0,4кВ на Площадке - Аттракционов | ВЛ-0,4кВ ТП 957 гр.20 Щит-0,4кВ на Площадке - Аттракционов |  | 311.83 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.9 к ж.д. №2 Волжский проспект | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.9 к ж.д. №2 Волжский проспект |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.10 к ж.д. №3 ул. Прибалтийская | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.10 к ж.д. №3 ул. Прибалтийская |  | 322.71 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.10 отпайка к ж.д. №2 ул. Прибалтийская | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.10 отпайка к ж.д. №2 ул. Прибалтийская |  | 324.89 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 718 гр.5 к ж.д.№ 16 Волжский проспект | ВЛ-0,4кВ ТП 718 гр.5 к ж.д.№ 16 Волжский проспект |  | 318.35 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 718 гр.6 к ж.д.№ 4 Волжский проспект | ВЛ-0,4кВ ТП 718 гр.6 к ж.д.№ 4 Волжский проспект |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 718 гр.2 к ж.д.№ 5 ул. Прибалтийская | ВЛ-0,4кВ ТП 718 гр.2 к ж.д.№ 5 ул. Прибалтийская |  | 335.77 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.2 к ж.д.№135 пр. Ленина | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.2 к ж.д.№135 пр. Ленина |  | 314.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.8 к ж.д.№4 ул. Гуртьева,4 | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.8 к ж.д.№4 ул. Гуртьева,4 |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.4 – ВРУ «Школа №16» пр.Ленина,133 | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.4 – ВРУ «Школа №16» пр.Ленина,133 |  | 315.08 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.11 – ВРУ «Школа №16» пр.Ленина,133 | ВЛ-0,4кВ ТП 707 гр.11 – ВРУ «Школа №16» пр.Ленина,133 |  | 331.42 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 991 гр.22 - до земельного участка СНТ "Энергетик" | ВЛ-0,4кВ ТП 991 гр.22 - до земельного участка СНТ "Энергетик" |  | 335.12 | 0.186 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.1 к ж.д.№ 3 пер.Сапфировый | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.1 к ж.д.№ 3 пер.Сапфировый |  | 367.34 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.2 к ж.д.№ 2 пер. Свинцовый | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.2 к ж.д.№ 2 пер. Свинцовый |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.3 к ул. Александрова | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.3 к ул. Александрова |  | 388.01 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1817 гр.1 к ж.д.№16 пер. Никелевый | ВЛ-0,4кВ ТП 1817 гр.1 к ж.д.№16 пер. Никелевый |  | 377.14 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1817 гр.6 к ж.д.№48 ул.Стальная | ВЛ-0,4кВ ТП 1817 гр.6 к ж.д.№48 ул.Стальная |  | 344.47 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1817 гр.3 к ж.д.№32 пер.Медный | ВЛ-0,4кВ ТП 1817 гр.3 к ж.д.№32 пер.Медный |  | 499.03 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 711 гр.2 к ж.д. №10 Посёлок 5-й участок | ВЛ-0,4кВ ТП 711 гр.2 к ж.д. №10 Посёлок 5-й участок |  | 347.74 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 711 гр.5 к ж.д. №30 ул. Суздальская | ВЛ-0,4кВ ТП 711 гр.5 к ж.д. №30 ул. Суздальская |  | 428.28 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 711 гр. 1 к ж.д. №1 ул. Суздальская | ВЛ-0,4кВ ТП 711 гр. 1 к ж.д. №1 ул. Суздальская |  | 347.74 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.2 к ж.д. №2 ул. Восстания | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.2 к ж.д. №2 ул. Восстания |  | 327.07 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.4 к ж.д. №1 ул. Таллиннская | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.4 к ж.д. №1 ул. Таллиннская |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.3 к ж.д. №18 ул. Калужская | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.3 к ж.д. №18 ул. Калужская |  | 414.13 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 851 гр.8 к ж.д. №6 ул. Борьбы | ВЛ-0,4кВ ТП 851 гр.8 к ж.д. №6 ул. Борьбы |  | 317.25 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 965 гр. к ж.д.№25 ул. Калужская | ВЛ-0,4кВ ТП 965 гр. к ж.д.№25 ул. Калужская |  | 393.46 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1928 гр.2 к ж.д №57 ул. Центральная пос. Винновка | ВЛ-0,4кВ ТП 1928 гр.2 к ж.д №57 ул. Центральная пос. Винновка |  | 397.8 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 820 гр.2 к ж.д. №1 ул. Падунская | ВЛ-0,4кВ ТП 820 гр.2 к ж.д. №1 ул. Падунская |  | 459.85 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 820 гр.6 к ж.д № 47 ул. Высоковольтная | ВЛ-0,4кВ ТП 820 гр.6 к ж.д № 47 ул. Высоковольтная |  | 384.74 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 628 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 628 гр.3 |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.6 к ж.д. №17 ул. Зенитчиков | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.6 к ж.д. №17 ул. Зенитчиков |  | 345.56 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.1 к ж.д. №28/181 ул.Зенитчиков | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.1 к ж.д. №28/181 ул.Зенитчиков |  | 352.1 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.8 к ж.д.№22 ул. Зенитчиков | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.8 к ж.д.№22 ул. Зенитчиков |  | 338.74 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 723 гр.6 ул Хользунова,13(гаражи) | ВЛ-0,4кВ ТП 723 гр.6 ул Хользунова,13(гаражи) |  | 299.34 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5 |  | 321.5 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.7 |  | 319.04 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.6 |  | 322.73 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.4 |  | 386.76 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.3 |  | 383.07 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.2 |  | 426.17 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 623 гр.1 |  | 369.52 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.2 |  | 362.14 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.3 |  | 432.32 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.2 |  | 480.34 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.3 |  | 391.69 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.1 |  | 406.46 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.4 |  | 392.92 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.1 |  | 456.96 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.11 |  | 404 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.17 | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.17 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 640 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 640 гр.9 |  | 319.04 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.6 |  | 405.23 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.15 | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.15 |  | 317.81 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 633 гр.8 |  | 404 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 640 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 640 гр.1 |  | 310.43 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.3 |  | 420.02 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.2 |  | 487.75 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 674 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 674 гр.2 |  | 394.15 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 679 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 679 гр.3 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №20 ул. Буровая(ВЛ №1) | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №20 ул. Буровая(ВЛ №1) |  | 379.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №24 ул. 4-й участок(ВЛ №2) | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №24 ул. 4-й участок(ВЛ №2) |  | 341.2 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 665 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 665 гр.5 |  | 312.87 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.3 к ж.д. №20 ул. 4-й участок | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.3 к ж.д. №20 ул. 4-й участок |  | 363.37 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.2 к ж.д. №2 ул. 4-й участок | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.2 к ж.д. №2 ул. 4-й участок |  | 353.52 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 604 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 604 гр.8 |  | 304.25 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 604 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 604 гр.16 |  | 304.25 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 680 гр.5 | ВЛ-0,4кВ РП 680 гр.5 |  | 399.08 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.11 |  | 305.49 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.8 |  | 303.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.6 до Поддубного | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.6 до Поддубного |  | 330.12 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.1 к ж.д. №162 ул. Дундича | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.1 к ж.д. №162 ул. Дундича |  | 363.37 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.4 к ж.д. №162 ул. Костычева | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.4 к ж.д. №162 ул. Костычева |  | 362.14 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.3 к ж.д. №52 ул. Сборочная | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.3 к ж.д. №52 ул. Сборочная |  | 454.49 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.5 к жд.№40 ул. Берёзовая | ВЛ-0,4кВ ТП 888 гр.5 к жд.№40 ул. Берёзовая |  | 357.21 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.5 |  | 347.37 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.5 - "Овощехранилище" ул. Менделеева,242 | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.5 - "Овощехранилище" ул. Менделеева,242 |  | 298.1 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.4 к ж.д.№ 18 ул. Аграрная | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.4 к ж.д.№ 18 ул. Аграрная |  | 368.29 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.1 к ж.д.№ 10 ул. Аграрная | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.1 к ж.д.№ 10 ул. Аграрная |  | 370.76 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.3 к ж.д.№23 ул. Аграрная | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.3 к ж.д.№23 ул. Аграрная |  | 458.18 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 672 гр.12 ВРУ ж.д. №44 ул.Штеменко - ЩР у дома | ВЛ-0,4кВ ТП 672 гр.12 ВРУ ж.д. №44 ул.Штеменко - ЩР у дома |  | 303.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.6 |  | 339.97 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.7 |  | 307.95 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.4 |  | 369.52 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 607 гр.8 |  | 374.45 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.11 - ВРУ Котельной | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.11 - ВРУ Котельной |  | 300.56 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.7 к ж.д.№10 ул.Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.7 к ж.д.№10 ул.Тряскина |  | 320.27 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.14 |  | 336.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.25 к ж.д. Морозов Р.С. пос.Металлургов, 166 | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.25 к ж.д. Морозов Р.С. пос.Металлургов, 166 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.15 ул.Чистоозерная | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.15 ул.Чистоозерная |  | 485.27 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2614 гр.1 к ж.д.№ 68 ул. Долинная | ВЛ-0,4кВ ТП 2614 гр.1 к ж.д.№ 68 ул. Долинная |  | 338.74 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2614 гр.2 к ж.д.№ 2 ул. Магаданская | ВЛ-0,4кВ ТП 2614 гр.2 к ж.д.№ 2 ул. Магаданская |  | 384.29 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 734 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 734 гр.3 |  | 306.72 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 749 гр.9 ул.Слуцкая | ВЛ-0,4кВ ТП 749 гр.9 ул.Слуцкая |  | 332.58 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.3 к ж.д.№26 ул. Асланова | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.3 к ж.д.№26 ул. Асланова |  | 397.84 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.1 к ж.д.№24 ул. Сеченова | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.1 к ж.д.№24 ул. Сеченова |  | 368.29 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.2 к ж.д.№15 ул. Правды | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.2 к ж.д.№15 ул. Правды |  | 397.84 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.4 к ж.д.№89 ул. Менделеева | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.4 к ж.д.№89 ул. Менделеева |  | 407.7 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 700 гр.14 | ВЛ-0,4кВ РП 700 гр.14 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 708 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 708 гр.22 |  | 315.33 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 730 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 730 гр.7 |  | 298.1 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.1 |  | 331.35 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.2 |  | 331.35 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.4 |  | 373.22 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 725 гр.3 |  | 353.52 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 732 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 732 гр.3 |  | 342.43 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 693 гр.6 ул.Короткая | ВЛ-0,4кВ ТП 693 гр.6 ул.Короткая |  | 341.2 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.9 |  | 327.66 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.10 |  | 496.36 | 1.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.8 |  | 456.96 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.2 |  | 394.15 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.5 |  | 389.23 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 654 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 654 гр.2 |  | 339.97 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 654 ВРУ ж.д.№37 - ВРУ ж.д.№39 ул.Богунская | ВЛ-0,4кВ ТП 654 ВРУ ж.д.№37 - ВРУ ж.д.№39 ул.Богунская |  | 303.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.3 |  | 303.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.4 |  | 447.09 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 750 гр.6 |  | 346.12 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.2 |  | 443.4 | 0.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.6 |  | 452.02 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.5 |  | 448.33 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.8 |  | 534.52 | 1.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 715 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 715 гр.3 |  | 413.85 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 715 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 715 гр.5 |  | 420.02 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 715 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 715 гр.7 |  | 336.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.2 |  | 450.8 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.5 |  | 474.19 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.1 |  | 463.11 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.4 |  | 454.49 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.6 |  | 378.14 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.5 |  | 343.66 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.3 |  | 433.56 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.3 |  | 417.54 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 682 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 682 гр.1 |  | 397.84 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.2 |  | 442.18 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 682 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 682 гр.2 |  | 357.21 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 682 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 682 гр.3 |  | 347.37 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.4 |  | 371.98 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 721 гр.5 |  | 379.37 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.5 |  | 475.42 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.4 |  | 416.33 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.3 |  | 493.9 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.2 |  | 392.92 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.9 |  | 365.83 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.10 |  | 429.86 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.4 |  | 426.17 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.8 |  | 440.94 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 828 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 828 гр.1 |  | 328.89 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 828 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 828 гр.2 |  | 304.25 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 828 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 828 гр.4 |  | 392.92 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.4 к ж.д.№6 ул. Бетховина | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.4 к ж.д.№6 ул. Бетховина |  | 355.99 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 835 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 835 гр.3 |  | 353.52 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.3 к ж.д. №61 ул. Позднышева | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.3 к ж.д. №61 ул. Позднышева |  | 385.54 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.1 к ж.д. №7 ул. Здоровцева | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.1 к ж.д. №7 ул. Здоровцева |  | 411.39 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.2 к ж.д. №43 ул. Болвинова | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.2 к ж.д. №43 ул. Болвинова |  | 400.31 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.1 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.1 участок №1 |  | 359.68 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.1 участок №2 | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.1 участок №2 |  | 401.54 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.3 |  | 331.35 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.5 |  | 412.62 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.2 ул.Обороны Севастополя | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.2 ул.Обороны Севастополя |  | 384.29 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.2 ул. Черноярская | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.2 ул. Черноярская |  | 401.54 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 840 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 гр.4 |  | 346.12 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 840 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 гр.5 |  | 383.07 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.3 |  | 315.33 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.4 ул.Лодыгина | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.4 ул.Лодыгина |  | 315.33 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.5 |  | 343.66 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 758 гр.5 ул.Хользунова,1 | ВЛ-0,4кВ ТП 758 гр.5 ул.Хользунова,1 |  | 321.5 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 758 гр.10 ул.Сорок Домиков, 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 758 гр.10 ул.Сорок Домиков, 8 |  | 305.49 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 844 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 844 гр.1 |  | 330.12 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 844 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 844 гр.2 |  | 325.2 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 844 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 844 гр.4 |  | 320.27 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 843 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 843 гр.22 |  | 304.25 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 843 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 843 гр.18 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.2 |  | 352.29 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.4 |  | 311.64 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.5 |  | 327.66 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.3 |  | 331.35 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.6 |  | 351.06 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.7 |  | 322.73 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.9 |  | 322.73 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.1 - ВРУ ж.д.№20 ул.Короткая | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.1 - ВРУ ж.д.№20 ул.Короткая |  | 307.95 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.4 ВРУ ж.д. по ул.Кузнецова, ул.Короткая | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.4 ВРУ ж.д. по ул.Кузнецова, ул.Короткая |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.6 по ул.Уссурийская | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.6 по ул.Уссурийская |  | 386.76 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 758 яч.2 - ТП 714 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 758 яч.2 - ТП 714 яч.5 |  | 556.21 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.Б |  | 492.53 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 686 яч.4 - ТП 602 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 686 яч.4 - ТП 602 яч.1 |  | 552.68 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А |  | 1242.56 | 4.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 731 яч.6 - ТП 768 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 731 яч.6 - ТП 768 яч.4 |  | 372.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 711 яч.1 - на ВЛ к ТП 712 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 711 яч.1 - на ВЛ к ТП 712 яч.1 |  | 340.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 700 яч.10 - ТП 772 яч.7 | КЛ-6кВ РП 700 яч.10 - ТП 772 яч.7 |  | 488.99 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 749 яч.4 - ТП 769 | КЛ-6кВ ТП 749 яч.4 - ТП 769 |  | 404.07 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.5 - ТП 1608 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.5 - ТП 1608 яч.2 |  | 418.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.6 - ТП 1608 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.6 - ТП 1608 яч.1 |  | 418.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16А ПС "Северная" - РП 701 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №16А ПС "Северная" - РП 701 яч.3 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.12 - ТП 708 яч.6 | КЛ-6кВ РП 701 яч.12 - ТП 708 яч.6 |  | 389.94 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП А.2627 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП А.2627 яч.3 |  | 428.86 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 741 - ТП 755 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 741 - ТП 755 яч.4 |  | 358.08 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 755 яч.1 - ТП 742 | КЛ-6кВ ТП 755 яч.1 - ТП 742 |  | 333.32 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 742 - ТП 743 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 742 - ТП 743 яч.2 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А |  | 718.97 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.1 каб.Б |  | 718.97 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А |  | 718.97 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.Б |  | 718.97 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 |  | 478.38 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 638 яч.5 - ТП 611 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 638 яч.5 - ТП 611 яч.1 |  | 393.47 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №37 ПС "Курганнная" - ТП 693 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №37 ПС "Курганнная" - ТП 693 яч.4 |  | 835.71 | 2.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11Б ПС "Северная" - РП 630 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №11Б ПС "Северная" - РП 630 яч.8 |  | 853.4 | 2.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 1058.6 | 4.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26А ПС "Северная" - РП 630 яч.11 | КЛ-6кВ фид. №26А ПС "Северная" - РП 630 яч.11 |  | 860.46 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.5 - ТП 627 яч.2 | КЛ-6кВ РП 631 яч.5 - ТП 627 яч.2 |  | 333.32 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Северная" - РП 630 яч.11 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Северная" - РП 630 яч.11 каб.Б |  | 860.46 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14Б ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14Б ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 1139.96 | 4.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.7 - ТП 638 яч.3 | КЛ-6кВ РП 630 яч.7 - ТП 638 яч.3 |  | 404.07 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 627 яч.1 - ТП 637 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 627 яч.1 - ТП 637 яч.1 |  | 439.45 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид.№24Б ПС "Северная" - РП 631 яч.9 | КЛ-6кВ фид.№24Б ПС "Северная" - РП 631 яч.9 |  | 1062.13 | 4.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС" Курганная" - РП 680 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №20 ПС" Курганная" - РП 680 яч.5 каб.Б |  | 1122.28 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.12 - ТП 666 яч.2 | КЛ-6кВ РП 631 яч.12 - ТП 666 яч.2 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А |  | 1253.17 | 5.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.Б |  | 1122.28 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.9 - ТП 707 яч.1 | КЛ-6кВ РП 701 яч.9 - ТП 707 яч.1 |  | 715.42 | 2.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 695 яч.7 - ТП 691 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 695 яч.7 - ТП 691 яч.1 |  | 354.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП 707 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП 707 яч.5 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 666 яч.1 - ТП 604 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 666 яч.1 - ТП 604 яч.3 |  | 457.15 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б |  | 1359.31 | 5.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 667 яч.1 - ТП 672 | КЛ-6кВ ТП 667 яч.1 - ТП 672 |  | 460.7 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.А |  | 775.56 | 2.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.Б |  | 779.1 | 2.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.3 - ТП 672 | КЛ-6кВ РП 631 яч.3 - ТП 672 |  | 810.94 | 2.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 706 яч.4 - ТП 720 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 706 яч.4 - ТП 720 яч.1 |  | 435.93 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 700 яч.18 - ТП 739 яч.2 | КЛ-6кВ РП 700 яч.18 - ТП 739 яч.2 |  | 428.86 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 672 - ТП 674 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 672 - ТП 674 яч.2 |  | 432.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ от ТП 758 яч.1 до ТП 739 | КЛ-6кВ от ТП 758 яч.1 до ТП 739 |  | 517.29 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 673 яч.1 - ТП 667 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 673 яч.1 - ТП 667 яч.2 |  | 379.33 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 765 яч.2 - ТП 747 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 765 яч.2 - ТП 747 яч.2 |  | 432.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 766 яч.6 - ТП 777 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 766 яч.6 - ТП 777 яч.3 |  | 379.33 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 702 яч.5 - ТП 759 яч.2 | КЛ-6кВ РП 702 яч.5 - ТП 759 яч.2 |  | 619.89 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 777 яч.2 - ТП 768 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 777 яч.2 - ТП 768 яч.3 |  | 439.45 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 746 яч.1 - ТП 734 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 746 яч.1 - ТП 734 яч.4 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13А ПС "Северная" - РП 702 яч.12 | КЛ-6кВ фид. №13А ПС "Северная" - РП 702 яч.12 |  | 534.99 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13Б ПС "Северная" - РП 702 яч.12 | КЛ-6кВ фид. №13Б ПС "Северная" - РП 702 яч.12 |  | 542.06 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16Б ПС "Северная" - РП 701 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №16Б ПС "Северная" - РП 701 яч.3 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Северная" - РП 702 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Северная" - РП 702 яч.9 |  | 520.83 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 765 яч.3 - ТП 738 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 765 яч.3 - ТП 738 яч.2 |  | 467.76 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.8 - ТП А.751 яч.2 | КЛ-6кВ РП 701 яч.8 - ТП А.751 яч.2 |  | 694.19 | 2.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 702 яч.8 - ТП 706 яч.2 | КЛ-6кВ РП 702 яч.8 - ТП 706 яч.2 |  | 347.48 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19Б ПС "Северная" - РП 701 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №19Б ПС "Северная" - РП 701 яч.4 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 702 яч.10 - ТП 706 яч.1 | КЛ-6кВ РП 702 яч.10 - ТП 706 яч.1 |  | 347.48 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 738 яч.1 - ТП 735 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 738 яч.1 - ТП 735 яч.2 |  | 361.64 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.6 - ТП 734 яч.1 | КЛ-6кВ РП 701 яч.6 - ТП 734 яч.1 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 747 яч.1 - ТП 759 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 747 яч.1 - ТП 759 яч.3 |  | 372.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 746 яч.2 - ТП 745 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 746 яч.2 - ТП 745 яч.1 |  | 421.78 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 756 яч.1 - ТП 733 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 756 яч.1 - ТП 733 яч.4 |  | 372.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 733 яч.1 - ТП 725 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 733 яч.1 - ТП 725 яч.2 |  | 602.2 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 733 яч.2 - ТП 760 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 733 яч.2 - ТП 760 яч.1 |  | 407.62 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 725 яч.4 - ТП 732 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 725 яч.4 - ТП 732 яч.4 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 711 яч.2 - ТП 764 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 711 яч.2 - ТП 764 яч.2 |  | 457.15 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 732 яч.1 - РП 701 яч.10 | КЛ-6кВ ТП 732 яч.1 - РП 701 яч.10 |  | 588.06 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК) | КЛ-6кВ ТП 764 яч.1 - ТП 709 каб.А (МРСК) |  | 517.29 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 702 яч.7 - ТП 705 яч.4 | КЛ-6кВ РП 702 яч.7 - ТП 705 яч.4 |  | 361.64 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 705 яч.2 - ТП А.1704 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 705 яч.2 - ТП А.1704 яч.3 |  | 680.03 | 2.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1704 - ТП 763 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.1704 - ТП 763 яч.3 |  | 421.78 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 710 яч.1 - ТП 716 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 710 яч.1 - ТП 716 яч.2 |  | 499.61 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 710 - ТП 704 | КЛ-6кВ ТП 710 - ТП 704 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 704 - ТП 703 | КЛ-6кВ ТП 704 - ТП 703 |  | 333.32 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 703 яч.2 - ТП 706 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 703 яч.2 - ТП 706 яч.1 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 628 яч.2 - ТП 614 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 628 яч.2 - ТП 614 яч.4 |  | 457.15 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 614 яч.2 - ТП 643 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 614 яч.2 - ТП 643 яч.3 |  | 365.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 643 яч.1 - ТП 632 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 643 яч.1 - ТП 632 яч.1 |  | 389.94 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 691 яч.2 - ТП 601 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 691 яч.2 - ТП 601 яч.3 |  | 545.6 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 695 яч.5 - ТП 632 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 695 яч.5 - ТП 632 яч.2 |  | 481.91 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 697 яч.6 - РП 630 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 697 яч.6 - РП 630 яч.13 |  | 467.76 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 611 яч.3 - ТП 616 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 611 яч.3 - ТП 616 яч.4 |  | 347.48 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 690 яч.13 - ТП 1603 яч.5 | КЛ-6кВ РП 690 яч.13 - ТП 1603 яч.5 |  | 503.14 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1603 яч.1 - ТП 1610 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1603 яч.1 - ТП 1610 яч.2 |  | 485.45 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1603 яч.6 - ТП 1608 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1603 яч.6 - ТП 1608 яч.6 |  | 397.01 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1603 яч.2 - ТП 1610 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1603 яч.2 - ТП 1610 яч.1 |  | 485.45 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1612 яч.1 - ТП 1618 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1612 яч.1 - ТП 1618 яч.1 |  | 421.78 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1617 яч.2 - ТП 1614 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1617 яч.2 - ТП 1614 яч.2 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 918 яч.3 - ТП 919 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 918 яч.3 - ТП 919 яч.1 |  | 435.93 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.3 - ТП 648 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.3 - ТП 648 яч.2 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.6 - ТП 648 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.6 - ТП 648 яч.1 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.1 - ТП 1606 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.1 - ТП 1606 яч.6 |  | 351.02 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.2 - ТП 1606 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.2 - ТП 1606 яч.5 |  | 351.02 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 690 яч.15 - ТП 1606 яч.1 | КЛ-6кВ РП 690 яч.15 - ТП 1606 яч.1 |  | 453.61 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 690 яч.16 - ТП 1606 яч.2 | КЛ-6кВ РП 690 яч.16 - ТП 1606 яч.2 |  | 453.61 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1651 яч.6 - ТП 1611 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1651 яч.6 - ТП 1611 яч.1 |  | 358.08 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1651 яч.5 - ТП 1611 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1651 яч.5 - ТП 1611 яч.6 |  | 404.07 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 693 яч.3 - ТП 644 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 693 яч.3 - ТП 644 яч.1 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 610 яч.1 - ТП 615 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 610 яч.1 - ТП 615 яч.1 |  | 542.06 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 644 яч.2 - ТП 652 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 644 яч.2 - ТП 652 яч.1 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 652 яч.3 - ТП 653 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 652 яч.3 - ТП 653 яч.3 |  | 354.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.12 - ТП 615 яч.4 | КЛ-6кВ РП 630 яч.12 - ТП 615 яч.4 |  | 471.31 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 653 яч.4 - ТП 621 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 653 яч.4 - ТП 621 яч.3 |  | 453.61 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 621 яч.1 - ТП 620 | КЛ-6кВ ТП 621 яч.1 - ТП 620 |  | 389.94 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 620 - ТП 610 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 620 - ТП 610 яч.4 |  | 418.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1118 яч.3 - ТП 1119 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.1118 яч.3 - ТП 1119 яч.1 |  | 319.18 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1119 яч.2 - ТП 1123 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1119 яч.2 - ТП 1123 яч.3 |  | 340.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1123 яч.2 - ТП 1106 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1123 яч.2 - ТП 1106 яч.3 |  | 496.07 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 121 яч.8 - ТП А.1653 яч.4 | КЛ-6кВ РП 121 яч.8 - ТП А.1653 яч.4 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.687 яч.5 - ТП А. 2652 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.687 яч.5 - ТП А. 2652 яч.3 |  | 301.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 644 яч.4 - ТП 697 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 644 яч.4 - ТП 697 яч.8 |  | 443 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН" - РП 121 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН" - РП 121 яч.1 каб.А |  | 895.84 | 3.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 604 яч.2 - ТП 658 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 604 яч.2 - ТП 658 яч.4 |  | 563.28 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.8 - ТП 678 яч.4 | КЛ-6кВ РП 631 яч.8 - ТП 678 яч.4 |  | 418.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.16 - ТП 639 | КЛ-6кВ РП 631 яч.16 - ТП 639 |  | 549.14 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.18 - РП 670 яч.13 | КЛ-6кВ РП 631 яч.18 - РП 670 яч.13 |  | 336.87 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.17 - РП 670 яч.6 | КЛ-6кВ РП 631 яч.17 - РП 670 яч.6 |  | 301.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 678 яч.3 - ТП 683 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 678 яч.3 - ТП 683 яч.3 |  | 496.07 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 683 яч.1 - ТП 663 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 683 яч.1 - ТП 663 яч.1 |  | 439.45 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 663 яч.3 - ТП 641 | КЛ-6кВ ТП 663 яч.3 - ТП 641 |  | 389.94 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 639 - ТП 661 | КЛ-6кВ ТП 639 - ТП 661 |  | 347.48 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 661 - ТП 660 | КЛ-6кВ ТП 661 - ТП 660 |  | 411.15 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 633 - ТП 617 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 633 - ТП 617 яч.1 |  | 446.53 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.7 - ТП 723 | КЛ-6кВ РП 701 яч.7 - ТП 723 |  | 619.89 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 757 яч.5 - ТП 730 | КЛ-6кВ ТП 757 яч.5 - ТП 730 |  | 354.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 730 - ТП 731 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 730 - ТП 731 яч.8 |  | 425.32 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 659 яч.3 - ТП 673 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 659 яч.3 - ТП 673 яч.3 |  | 538.52 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 659 яч.4 - ТП 679 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 659 яч.4 - ТП 679 яч.2 |  | 389.94 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1129 яч.1а - ТП А.1653 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1129 яч.1а - ТП А.1653 яч.3 |  | 418.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 757 яч.2 - ТП 748 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 757 яч.2 - ТП 748 яч.3 |  | 354.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.7 - ТП 1617 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.7 - ТП 1617 яч.1 |  | 382.86 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 897 яч.5 - ТП 824 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 897 яч.5 - ТП 824 яч.6 |  | 428.86 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 842 яч.2-РП 813 яч.5 (2) | КЛ-6кВ ТП 842 яч.2-РП 813 яч.5 (2) |  | 397.01 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.5 к ж.д. по ул. Короткая,ул.Белебейская | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.5 к ж.д. по ул. Короткая,ул.Белебейская |  | 426.26 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.3 |  | 404.69 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.5 |  | 445.27 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.7 |  | 587.25 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.4 |  | 359.08 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.1 |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.2 |  | 412.3 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.2 |  | 308.36 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.3 |  | 347.66 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.6 |  | 329.9 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 817 гр.7 |  | 299.49 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная |  | 400.9 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 к жд. №16 ул. Заполярная | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 к жд. №16 ул. Заполярная |  | 463.02 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 979 гр.12 к ж.д.№ 12 ул. Кропоткина | ВЛ-0,4кВ ТП 979 гр.12 к ж.д.№ 12 ул. Кропоткина |  | 411.04 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.1 |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.8 |  | 336.25 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.1 |  | 424.98 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.4 |  | 531.48 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.3 |  | 405.97 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 825 гр.2 |  | 417.38 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 764 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 764 гр.4 |  | 356.53 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 764 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 764 гр.8 |  | 421.18 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.2 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.3 |  | 362.85 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.2 |  | 367.93 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1932 гр.12 Садоводческое общество «Тюльпан» | ВЛ-0,4кВ ТП 1932 гр.12 Садоводческое общество «Тюльпан» |  | 351.46 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.8 уч.№1 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.8 уч.№1 |  | 478.24 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1932 гр.5 к ж.д. ул.Зенитчиков,28/21 | ВЛ-0,4кВ ТП 1932 гр.5 к ж.д. ул.Зенитчиков,28/21 |  | 370.48 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.8 уч.№2 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.8 уч.№2 |  | 395.84 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1932 гр.1 к ж.д ул. Мелиараторов,3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1932 гр.1 к ж.д ул. Мелиараторов,3 |  | 367.93 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.6 |  | 398.37 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.5 |  | 373 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.7 |  | 386.95 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.5 |  | 428.79 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.1 |  | 402.17 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.3 |  | 436.4 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.4 |  | 474.43 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.2 |  | 303.29 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.9 |  | 309.63 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 956 гр.20 | ВЛ-0,4кВ ТП 956 гр.20 |  | 381.88 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.1 к ж.д. № 4А ул. Берилловая | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.1 к ж.д. № 4А ул. Берилловая |  | 408.49 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.2 к ж.д. № 212 ул. Левитана | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.2 к ж.д. № 212 ул. Левитана |  | 807.83 | 2.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.2 к ж.д. №3 ул. Кобальтовая | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.2 к ж.д. №3 ул. Кобальтовая |  | 321.03 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 765 гр.20 | ВЛ-0,4кВ ТП 765 гр.20 |  | 336.25 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 765 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 765 гр.14 |  | 365.4 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.1 к ж.д. №56 ул. Берёзовая | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.1 к ж.д. №56 ул. Берёзовая |  | 1143.77 | 4.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.10 к ж.д.№ 20/262 «СНТ «Строитель»,ул. Героев Тулы | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.10 к ж.д.№ 20/262 «СНТ «Строитель»,ул. Героев Тулы |  | 329.9 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.3 к ж.д.№ 93/41 СНТ «Север» ул. Героев Тулы | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.3 к ж.д.№ 93/41 СНТ «Север» ул. Героев Тулы |  | 504.85 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.9 к ж.д.№20/245 ул. Героев Тулы | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.9 к ж.д.№20/245 ул. Героев Тулы |  | 379.35 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.6 к ж.д.№20/341 ул. Героев Тулы | ВЛ-0,4кВ ТП 1990 гр.6 к ж.д.№20/341 ул. Героев Тулы |  | 475.69 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1702 гр.3 к ж.д. № 109 ул. Вогульская | ВЛ-0,4кВ ТП 1702 гр.3 к ж.д. № 109 ул. Вогульская |  | 359.08 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1612 гр.12 к ж.д.№2 ул. Нестерова | ВЛ-0,4кВ ТП 1612 гр.12 к ж.д.№2 ул. Нестерова |  | 354 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.3 к ж.д.№43 ул. Шатурская | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.3 к ж.д.№43 ул. Шатурская |  | 451.61 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.2 к ж.д.№30 ул. Саратовская | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.2 к ж.д.№30 ул. Саратовская |  | 370.48 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.1 к ж.д.№59 ул. Шатурская | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.1 к ж.д.№59 ул. Шатурская |  | 450.33 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.2 |  | 452.87 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 |  | 362.85 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.3 |  | 310.9 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.1 |  | 350.19 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.6 |  | 310.9 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 919 гр.2 |  | 324.83 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 929 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 929 гр.6 |  | 470.62 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.9 |  | 332.44 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 916 гр.8 |  | 430.05 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.1 |  | 318.5 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.2 |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.10 |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.3 Бардина,15 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.3 Бардина,15 |  | 308.36 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.5 |  | 388.22 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.7 |  | 493.44 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 912 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 912 гр.7 |  | 348.93 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.1 |  | 577.1 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.2 |  | 328.64 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.4 |  | 563.17 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 865 гр.6 |  | 490.9 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.4 ул. Кристальная- ул. Верхняя(Дачи) | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.4 ул. Кристальная- ул. Верхняя(Дачи) |  | 360.32 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.3 |  | 373 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.1 |  | 375.54 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.3 до ж.д. № 6 по ул.Шкирятова | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.3 до ж.д. № 6 по ул.Шкирятова |  | 341.31 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.6 до ж.д. № 9 по ул.Зелинского | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.6 до ж.д. № 9 по ул.Зелинского |  | 336.25 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.2 до котельной по ул.Орехово-Зуевская | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.2 до котельной по ул.Орехово-Зуевская |  | 359.08 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 879 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 879 гр.16 |  | 419.91 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 879 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 879 гр.18 |  | 370.48 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 879 гр.20 | ВЛ-0,4кВ ТП 879 гр.20 |  | 395.84 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 883 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 883 гр.12 |  | 381.88 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 883 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 883 гр.4 |  | 397.1 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.1 |  | 428.79 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.2 |  | 469.36 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.4 |  | 360.32 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.3 |  | 333.72 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1934 гр.15 к ж.д. № 5 пер. Цветочный | ВЛ-0,4кВ ТП 1934 гр.15 к ж.д. № 5 пер. Цветочный |  | 345.12 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1607 гр.13 к ул. 39-я Гвардейская | ВЛ-0,4кВ ТП 1607 гр.13 к ул. 39-я Гвардейская |  | 314.7 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 899 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 899 гр.2 |  | 449.06 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 899 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 899 гр.4 |  | 395.84 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 899 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 899 гр.5 |  | 392.03 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.1 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.5 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.10 |  | 365.4 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.5 отпайка ул. Бардина,15 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.5 отпайка ул. Бардина,15 |  | 390.76 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 912 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 912 гр.7 |  | 309.63 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП-1632 гр.2 (Каб.А) | ВЛ-0,4кВ ТП-1632 гр.2 (Каб.А) |  | 392.03 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.5 |  | 318.5 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.7 ул.Менделеева,98 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.7 ул.Менделеева,98 |  | 328.64 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.3 ул.Костычева,216 | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.3 ул.Костычева,216 |  | 323.56 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.1 к ООО ТЭК | ВЛ-0,4кВ ТП 810 гр.1 к ООО ТЭК |  | 317.22 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.3 |  | 384.42 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.12 к ул.Поддубного( на павильон) | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.12 к ул.Поддубного( на павильон) |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.4 к ж.д.№39 по ул. Богунская | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.4 к ж.д.№39 по ул. Богунская |  | 298.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.3 2-й Еланский переулок | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.3 2-й Еланский переулок |  | 327.36 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 649 ( с шин.) | ВЛ-0,4кВ ТП 649 ( с шин.) |  | 298.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 807 гр.3 ул.Жолудева, 3 | ВЛ-0,4кВ ТП 807 гр.3 ул.Жолудева, 3 |  | 312.16 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 807 гр.7 ул. Жолудева, 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 807 гр.7 ул. Жолудева, 6 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 805 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 805 гр.6 |  | 326.09 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 805 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 805 гр.8 |  | 326.09 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 906 гр.1 Стройка | ВЛ-0,4кВ ТП 906 гр.1 Стройка |  | 310.9 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 906 гр.3 ул.Латошинская,22 | ВЛ-0,4кВ ТП 906 гр.3 ул.Латошинская,22 |  | 376.81 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.7 С.Н. | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.7 С.Н. |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 911 гр.14 ООО ОРКОНТ | ВЛ-0,4кВ РП 911 гр.14 ООО ОРКОНТ |  | 343.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 822 гр.14 – ул. Вычугова,17 | ВЛ-0,4кВ ТП 822 гр.14 – ул. Вычугова,17 |  | 461.75 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.4 Волгоградский государственный экономико-технический колледж | ВЛ-0,4кВ ТП 914 гр.4 Волгоградский государственный экономико-технический колледж |  | 322.29 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 625 гр.20 – №13 ул.Еременко | ВЛ-0,4кВ ТП 625 гр.20 – №13 ул.Еременко |  | 307.08 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 842 яч.4-ТП 857 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 842 яч.4-ТП 857 яч.1 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 874 яч.5 - ТПА 1825 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 874 яч.5 - ТПА 1825 яч.3 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 873 яч.5-ТП 874 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 873 яч.5-ТП 874 яч.4 |  | 336.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 807 яч.4 - ТП 866 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 807 яч.4 - ТП 866 яч.2 |  | 355.78 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 812 яч.14-ТП 869 яч.1 | КЛ-6кВ РП 812 яч.14-ТП 869 яч.1 |  | 536.65 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 812 яч.10-ТП 873 яч.3 | КЛ-6кВ РП 812 яч.10-ТП 873 яч.3 |  | 359.01 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 873 яч.2-ТП 874 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 873 яч.2-ТП 874 яч.2 |  | 336.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 807 яч.1 - ТП 859 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 807 яч.1 - ТП 859 яч.2 |  | 362.23 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 866 яч.3-ТП 897 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 866 яч.3-ТП 897 яч.4 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 866 яч.4 - ТП 830 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 866 яч.4 - ТП 830 яч.2 |  | 407.45 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 |  | 514.05 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.3-ТП 877 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.3-ТП 877 яч.2 |  | 426.83 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809 яч.6 - РП 812 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 809 яч.6 - РП 812 яч.3 |  | 556.05 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 845 яч.5 - ТП 822 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 845 яч.5 - ТП 822 яч.5 |  | 465.6 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 836 яч.4 - ТП 835 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 836 яч.4 - ТП 835 яч.2 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 812 яч.5 - ТП 801 яч.1 | КЛ-6кВ РП 812 яч.5 - ТП 801 яч.1 |  | 559.26 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 869 яч.2 - ТП 867 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 869 яч.2 - ТП 867 яч.5 |  | 640.02 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 879 яч.2 - ТП 867 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 879 яч.2 - ТП 867 яч.3 |  | 481.76 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 729 яч.1 - ТП 728 | КЛ-6кВ ТП 729 яч.1 - ТП 728 |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 804 яч.2 - ТП 801 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 804 яч.2 - ТП 801 яч.2 |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 816 яч.4 - ТП 860 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 816 яч.4 - ТП 860 яч.1 |  | 401 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 812 яч.12 - ТП 851 яч.2 | КЛ-6кВ РП 812 яч.12 - ТП 851 яч.2 |  | 620.63 | 1.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 851 яч.4 - ТП 853 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 851 яч.4 - ТП 853 яч.4 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 861 яч.1 - ТП 1810 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 861 яч.1 - ТП 1810 яч.2 |  | 552.81 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 729 яч.3 - ТП А.1706 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 729 яч.3 - ТП А.1706 яч.5 |  | 359.01 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 844 яч.4 - ТП 1810 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 844 яч.4 - ТП 1810 яч.1 |  | 313.78 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.8 - ТП 843 яч.6 | КЛ-6кВ РП 814 яч.8 - ТП 843 яч.6 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2651 яч.7 - ТП 1611 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2651 яч.7 - ТП 1611 яч.2 |  | 317.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 179 яч.10 - ТП 1129 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 179 яч.10 - ТП 1129 яч.5 |  | 339.64 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 179 яч.3 - ТП 1129 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 179 яч.3 - ТП 1129 яч.1 |  | 329.94 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1129 яч.8 - ТП 2615 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1129 яч.8 - ТП 2615 яч.1 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1129 яч.7 - ТП 2611 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1129 яч.7 - ТП 2611 яч.2 |  | 401 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2611 яч.3 - ТП 2618 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2611 яч.3 - ТП 2618 яч.2 |  | 484.98 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.3 - ТП 2619 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.3 - ТП 2619 яч.9 |  | 517.28 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 179 яч.1 - ТП 2611 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 179 яч.1 - ТП 2611 яч.6 |  | 459.15 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 179 яч.8 - РП 121 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 179 яч.8 - РП 121 яч.12 |  | 420.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "ТДН" - ТП А.2649 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "ТДН" - ТП А.2649 яч.1 |  | 336.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2649 яч.2 - ТП А.2646 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2649 яч.2 - ТП А.2646 яч.1 |  | 475.29 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2611 яч.7 - ТП А.2646 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2611 яч.7 - ТП А.2646 яч.3 |  | 507.59 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2619 яч.1 - ТП А.196 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2619 яч.1 - ТП А.196 яч.5 |  | 526.98 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.6 - ТП А.1116 | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.6 - ТП А.1116 |  | 323.48 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.7 - РП 121 яч.16 | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.7 - РП 121 яч.16 |  | 323.48 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2617 яч.3 - ТП 1651 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2617 яч.3 - ТП 1651 яч.3 |  | 300.88 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2652 яч.3 - ТП А.687 яч.5 | КЛ-6кВ ТП А.2652 яч.3 - ТП А.687 яч.5 |  | 465.6 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2652 яч.1 - ТП А.1653 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.2652 яч.1 - ТП А.1653 яч.6 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1679 яч.1 - ТП А.171 яч.8 | КЛ-6кВ ТП А.1679 яч.1 - ТП А.171 яч.8 |  | 617.41 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2616 яч.1 - ТП 1612 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 2616 яч.1 - ТП 1612 яч.8 |  | 446.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 606 яч.1 - ТП 693 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 606 яч.1 - ТП 693 яч.8 |  | 504.35 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 699 яч.3 - ТП 655 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 699 яч.3 - ТП 655 яч.8 |  | 468.82 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Курганная" - ТП 681 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Курганная" - ТП 681 яч.3 |  | 585.11 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 646 яч.6 - ТП 654 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 646 яч.6 - ТП 654 яч.4 |  | 391.31 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1605 яч.8 - ТП 632 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1605 яч.8 - ТП 632 яч.4 |  | 323.48 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 689 яч.2 - ТП 669 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 689 яч.2 - ТП 669 яч.1 |  | 401 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 662 - ТП 625 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 662 - ТП 625 яч.6 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 669 яч.2 - ТП 665 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 669 яч.2 - ТП 665 яч.2 |  | 404.24 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 640 яч.4 - ТП 668 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 640 яч.4 - ТП 668 яч.2 |  | 484.98 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 668 яч.1 - ТП 637 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 668 яч.1 - ТП 637 яч.6 |  | 391.31 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 638 яч.2 - РП 630 яч.10 | КЛ-6кВ ТП 638 яч.2 - РП 630 яч.10 |  | 401 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 665 яч.1 - РП 680 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 665 яч.1 - РП 680 яч.8 |  | 333.17 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 603 яч.3 - ТП А.675 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 603 яч.3 - ТП А.675 яч.2 |  | 591.56 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 749 яч.2 - ТП 713 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 749 яч.2 - ТП 713 яч.1 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 662 - ТП 739 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 662 - ТП 739 яч.1 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.3 - ТП 763 яч.2 | КЛ-6кВ РП 630 яч.3 - ТП 763 яч.2 |  | 601.27 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 680 яч.13 - ТП 1604 яч.2 | КЛ-6кВ РП 680 яч.13 - ТП 1604 яч.2 |  | 530.2 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 721 яч.2 - ТП 739 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 721 яч.2 - ТП 739 яч.8 |  | 494.68 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.17 - ТП А.2632 | КЛ-6кВ РП 630 яч.17 - ТП А.2632 |  | 743.37 | 2.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 775 яч.6 - ТП 1604 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 775 яч.6 - ТП 1604 яч.1 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.А |  | 462.37 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.Б |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 625 яч.5 - ТП 696 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 625 яч.5 - ТП 696 яч.3 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 731 яч.7 - ТП 748 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 731 яч.7 - ТП 748 яч.1 |  | 446.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 700 яч.14 - ТП 625 яч.1 | КЛ-6кВ РП 700 яч.14 - ТП 625 яч.1 |  | 517.28 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 768 яч.1 - ТП 700 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 768 яч.1 - ТП 700 яч.9 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.5 - ТП 760 яч.5 | КЛ-6кВ РП 701 яч.5 - ТП 760 яч.5 |  | 753.08 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2620 яч.6 - ТП 711 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2620 яч.6 - ТП 711 яч.4 |  | 339.64 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2627 яч.4 - ТП 741 | КЛ-6кВ ТП А.2627 яч.4 - ТП 741 |  | 339.64 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2645 яч.3 - ТП 743 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2645 яч.3 - ТП 743 яч.1 |  | 562.5 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 726 яч.1 - ТП А.2634 | КЛ-6кВ ТП 726 яч.1 - ТП А.2634 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 784 яч.3 - ТП 718 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 784 яч.3 - ТП 718 яч.2 |  | 355.78 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 756 яч.4 - ТП 2620 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 756 яч.4 - ТП 2620 яч.2 |  | 346.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 777 яч.1 - ТП 1708 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 777 яч.1 - ТП 1708 яч.6 |  | 381.62 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 827 яч.10 - ТП 810 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 827 яч.10 - ТП 810 яч.4 |  | 549.58 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Северная" - ТП А.694 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Северная" - ТП А.694 яч.1 |  | 778.91 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 734 яч.2 - ТП А.1703 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 734 яч.2 - ТП А.1703 яч.6 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 749 яч.1 - ТП 722 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 749 яч.1 - ТП 722 яч.2 |  | 365.47 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 674 яч.1 - ТП 658 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 674 яч.1 - ТП 658 яч.2 |  | 468.82 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2615 яч.2 - ТП 2621 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2615 яч.2 - ТП 2621 яч.3 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 937 яч.4 - ТП 936 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 937 яч.4 - ТП 936 яч.2 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.6 - ТП 915 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 996 яч.6 - ТП 915 яч.3 |  | 333.17 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 746.61 | 2.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 908.1 | 3.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 800 яч.9 - ТП 891 яч.2 | КЛ-6кВ РП 800 яч.9 - ТП 891 яч.2 |  | 391.31 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №4А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №4А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 |  | 908.1 | 3.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №4Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №4Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 |  | 778.91 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 800 яч.10 - ТП 894 яч.7 | КЛ-6кВ РП 800 яч.10 - ТП 894 яч.7 |  | 339.64 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 800 яч.16 - РП 813 яч.2 | КЛ-6кВ РП 800 яч.16 - РП 813 яч.2 |  | 807.97 | 2.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.1 |  | 798.29 | 2.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35А ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №35А ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 |  | 630.33 | 1.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35Б ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №35Б ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 |  | 630.33 | 1.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 |  | 691.7 | 2.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 827 яч.5 - ТП 802 яч.3 | КЛ-6кВ РП 827 яч.5 - ТП 802 яч.3 |  | 365.47 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 802 яч.1 - ТП 817 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 802 яч.1 - ТП 817 яч.3 |  | 407.45 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 841 яч.2 - ТП 834 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 841 яч.2 - ТП 834 яч.6 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 841 яч.1 - ТП 849 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 841 яч.1 - ТП 849 яч.1 |  | 336.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 839 яч.2 - ТП А.2654 | КЛ-6кВ ТП 839 яч.2 - ТП А.2654 |  | 472.05 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 839 яч.4 - ТП 840 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 839 яч.4 - ТП 840 яч.2 каб.Б |  | 404.24 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 840 яч.1 - РП 814 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ ТП 840 яч.1 - РП 814 яч.5 каб.А |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 840 яч.1 - РП 814 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 840 яч.1 - РП 814 яч.5 каб.Б |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.14 - ТП 828 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ РП 814 яч.14 - ТП 828 яч.4 каб.А |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.14 - ТП 828 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ РП 814 яч.14 - ТП 828 яч.4 каб.Б |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №42А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 |  | 743.37 | 2.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №42Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 |  | 665.86 | 2.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.2 - ТП 844 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ РП 814 яч.2 - ТП 844 яч.2 каб.А |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.2 - ТП 844 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ РП 814 яч.2 - ТП 844 яч.2 каб.Б |  | 423.61 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.3 - ТП 843 яч.5 | КЛ-6кВ РП 814 яч.3 - ТП 843 яч.5 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.9 - ТП 868 яч.1 | КЛ-6кВ РП 814 яч.9 - ТП 868 яч.1 |  | 665.86 | 2.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 843 яч.1 - ТП 881 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 843 яч.1 - ТП 881 яч.1 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 843 яч.2 - РП 740 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 843 яч.2 - РП 740 яч.4 |  | 462.37 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 881 яч.2 - ТП 846 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 881 яч.2 - ТП 846 яч.2 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 740 яч.13 - ТП 876 яч.5 | КЛ-6кВ РП 740 яч.13 - ТП 876 яч.5 |  | 484.98 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 740 яч.8 - ТП 744 яч.5 | КЛ-6кВ РП 740 яч.8 - ТП 744 яч.5 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 740 яч.9 - ТП 846 яч.1 | КЛ-6кВ РП 740 яч.9 - ТП 846 яч.1 |  | 375.16 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 744 яч.1 - ТП 743 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 744 яч.1 - ТП 743 яч.5 каб.Б |  | 585.11 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 850 яч.2 - ТП 834 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 850 яч.2 - ТП 834 яч.3 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 828 яч.3 - ТП 834 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 828 яч.3 - ТП 834 яч.1 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 850 яч.1 - ТП 819 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 850 яч.1 - ТП 819 яч.5 |  | 394.53 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 834 яч.4 - ТП 868 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 834 яч.4 - ТП 868 яч.3 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 815 яч.3 - ТП 810 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 815 яч.3 - ТП 810 яч.2 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ТП 2-го Подъема - ТП 858 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №13 ТП 2-го Подъема - ТП 858 яч.3 |  | 426.83 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 966.24 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 1043.77 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 898 яч.5 - ТП 833 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 898 яч.5 - ТП 833 яч.1 |  | 539.89 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 898 яч.1 - ТП 863 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 898 яч.1 - ТП 863 яч.3 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 868 яч.2 - ТП 883 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 868 яч.2 - ТП 883 яч.3 |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 879 яч.1 - ТП 885 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 879 яч.1 - ТП 885 яч.5 |  | 420.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 891 яч.3 - ТП 894 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 891 яч.3 - ТП 894 яч.8 |  | 346.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27А ПС "Спортивная" - РП 813 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №27А ПС "Спортивная" - РП 813 яч.4 |  | 478.52 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27Б ПС "Спортивная" - РП 813 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №27Б ПС "Спортивная" - РП 813 яч.4 |  | 475.29 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Спортивная" - ТП А.870 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Спортивная" - ТП А.870 яч.5 |  | 346.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спортивная" - ТП А.870 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спортивная" - ТП А.870 яч.8 |  | 355.78 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №10А ПС "Спортивная" - РП 813 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №10А ПС "Спортивная" - РП 813 яч.9 |  | 478.52 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №10Б ПС "Спортивная" - РП 813 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №10Б ПС "Спортивная" - РП 813 яч.9 |  | 465.6 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 876 яч.1 - ТП 846 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 876 яч.1 - ТП 846 яч.4 |  | 481.76 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 820.9 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 759.52 | 2.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №3А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 | КЛ-6кВ фид. №3А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 |  | 762.76 | 2.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №3Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 | КЛ-6кВ фид. №3Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 |  | 820.9 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Спартановка" - КТП 1828 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Спартановка" - КТП 1828 яч.1 |  | 604.49 | 1.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 838 яч.4 - ТП 826 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 838 яч.4 - ТП 826 яч.2 |  | 346.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.2 - ТП А.953 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.2 - ТП А.953 яч.6 |  | 317.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.4 - ТП 932 яч.5 | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.4 - ТП 932 яч.5 |  | 329.94 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.5 - ТП А.953 яч.5 | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.5 - ТП А.953 яч.5 |  | 320.24 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.6 - ТП 932 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.1970 яч.6 - ТП 932 яч.3 |  | 359.01 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.6 - ТП 932 яч.2 | КЛ-6кВ РП 900 яч.6 - ТП 932 яч.2 |  | 701.39 | 2.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.12 - ТП 959 яч.5 | КЛ-6кВ РП 900 яч.12 - ТП 959 яч.5 |  | 475.29 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.18 - ТП 940 яч.3 | КЛ-6кВ РП 900 яч.18 - ТП 940 яч.3 |  | 533.43 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.16 - ТП А.945 | КЛ-6кВ РП 900 яч.16 - ТП А.945 |  | 536.65 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.7 - ТП А.945 | КЛ-6кВ РП 900 яч.7 - ТП А.945 |  | 536.65 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.9 - ТП 946 яч.4 | КЛ-6кВ РП 900 яч.9 - ТП 946 яч.4 |  | 388.08 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.11 - ТП А.2906 | КЛ-6кВ РП 900 яч.11 - ТП А.2906 |  | 397.77 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.19 - ТП 957 яч.1 | КЛ-6кВ РП 900 яч.19 - ТП 957 яч.1 |  | 333.17 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 982.38 | 3.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 982.38 | 3.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.8 - ТП 902 яч.4 | КЛ-6кВ РП 900 яч.8 - ТП 902 яч.4 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.7 - ТП 959 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.7 - ТП 959 яч.1 |  | 562.5 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.8 - ТП 966 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.8 - ТП 966 яч.6 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.3 - ТП 967 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.3 - ТП 967 яч.7 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.4 - ТП 967 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.4 - ТП 967 яч.4 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 966 яч.5 - ТП 967 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 966 яч.5 - ТП 967 яч.3 |  | 375.16 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.1 - РП 980 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ ТП 996 яч.1 - РП 980 яч.7 каб.А |  | 523.75 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.1 - РП 980 яч.7 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 996 яч.1 - РП 980 яч.7 каб.Б |  | 523.75 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.2 - ТП 947 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 996 яч.2 - ТП 947 яч.3 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.5 - ТП 915 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ ТП 996 яч.5 - ТП 915 яч.4 каб.А |  | 349.32 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.5 - ТП 915 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 996 яч.5 - ТП 915 яч.4 каб.Б |  | 349.32 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.14 - ТП 974 яч.6 | КЛ-6кВ РП 980 яч.14 - ТП 974 яч.6 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.16 - ТП 979 яч.1 | КЛ-6кВ РП 980 яч.16 - ТП 979 яч.1 |  | 536.65 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 |  | 778.91 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.13 - ТП 974 яч.5 | КЛ-6кВ РП 980 яч.13 - ТП 974 яч.5 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.9 - ТП 972 яч.7 | КЛ-6кВ РП 980 яч.9 - ТП 972 яч.7 |  | 436.54 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.10 - ТП 972 яч.8 | КЛ-6кВ РП 980 яч.10 - ТП 972 яч.8 |  | 436.54 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.А |  | 691.7 | 2.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.Б |  | 691.7 | 2.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.А |  | 698.16 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.Б |  | 698.16 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 950 яч.11 - ТП 958 яч.7 | КЛ-6кВ РП 950 яч.11 - ТП 958 яч.7 |  | 598.03 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А |  | 1079.3 | 4.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б |  | 1101.9 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А |  | 1101.9 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б |  | 1079.3 | 4.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 963 яч.1 - ТП 967 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 963 яч.1 - ТП 967 яч.8 |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 963 яч.5 - ТП 962 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 963 яч.5 - ТП 962 яч.3 |  | 397.77 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 963 яч.6 - ТП 962 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 963 яч.6 - ТП 962 яч.4 |  | 397.77 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 962 яч.8 - ТП 956 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 962 яч.8 - ТП 956 яч.2 |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 946 яч.3 - ТП 921 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 946 яч.3 - ТП 921 яч.1 |  | 388.08 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 941 яч.1 - ТП 921 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 941 яч.1 - ТП 921 яч.3 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.988 яч.3 - ТП 943 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.988 яч.3 - ТП 943 яч.2 |  | 468.82 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.988 яч.4 - ТП 902 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.988 яч.4 - ТП 902 яч.3 |  | 533.43 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 915 яч.5 - ТП 902 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 915 яч.5 - ТП 902 яч.5 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.А |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.Б |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 947 яч.4 - ТП 957 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 947 яч.4 - ТП 957 яч.3 |  | 333.17 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 941 яч.3 - ТП 940 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 941 яч.3 - ТП 940 яч.4 |  | 430.07 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 990 яч.16 - ТП 923 яч.2 | КЛ-6кВ РП 990 яч.16 - ТП 923 яч.2 |  | 501.12 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 990 яч.18 - ТП 1955 яч.7 | КЛ-6кВ РП 990 яч.18 - ТП 1955 яч.7 |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 990 яч.22 - ТП 991 яч.2 | КЛ-6кВ РП 990 яч.22 - ТП 991 яч.2 |  | 562.5 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 816 яч.2 - ТП 803 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 816 яч.2 - ТП 803 яч.2 каб.Б |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 812 яч.8 - ТП 818 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ РП 812 яч.8 - ТП 818 яч.1 каб.Б |  | 375.16 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1955 яч.8 - ТП 911 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1955 яч.8 - ТП 911 яч.5 |  | 336.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 729 яч.4 - ТП А.2634 | КЛ-6кВ ТП 729 яч.4 - ТП А.2634 |  | 310.56 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 904 яч.3 - ТП 929 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 904 яч.3 - ТП 929 яч.2 |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 904 яч.1 - ТП А.1972 | КЛ-6кВ ТП 904 яч.1 - ТП А.1972 |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А |  | 956.55 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б |  | 988.85 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.А |  | 956.55 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.Б |  | 956.55 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Рынок" - РП 951 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Рынок" - РП 951 яч.7 |  | 765.99 | 2.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 |  | 627.1 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Рынок" - РП 904 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Рынок" - РП 904 яч.2 |  | 407.45 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 997 яч.5 - ТП 923 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 997 яч.5 - ТП 923 яч.1 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 997 яч.6 - ТП 923 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 997 яч.6 - ТП 923 яч.6 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 997 яч.2 - ТП 951 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 997 яч.2 - ТП 951 яч.3 |  | 617.41 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 923 яч.5 - РП 990 яч.15 | КЛ-6кВ ТП 923 яч.5 - РП 990 яч.15 |  | 501.12 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 990 яч.15 - ТП 991 яч.1 | КЛ-6кВ РП 990 яч.15 - ТП 991 яч.1 |  | 559.26 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 952 яч.7 - ТП 958 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 952 яч.7 - ТП 958 яч.8 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 939 яч.8 - РП 950 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 939 яч.8 - РП 950 яч.12 |  | 565.73 | 1.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 950 яч.16 - ТП А.2906 | КЛ-6кВ РП 950 яч.16 - ТП А.2906 |  | 397.77 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1955 яч.1 - РП 990 яч.11 | КЛ-6кВ ТП А.1955 яч.1 - РП 990 яч.11 |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 944 яч.1 - ТП 943 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 944 яч.1 - ТП 943 яч.3 |  | 365.47 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 944 яч.3 - ТП 940 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 944 яч.3 - ТП 940 яч.2 |  | 423.61 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 979 яч.2 - ТП 978 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 979 яч.2 - ТП 978 яч.2 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 979 яч.5 - ТП 978 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 979 яч.5 - ТП 978 яч.5 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 978 яч.6 - ТП 977 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 978 яч.6 - ТП 977 яч.8 |  | 404.24 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 978 яч.1 - ТП 977 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 978 яч.1 - ТП 977 яч.7 |  | 404.24 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 977 яч.4 - ТП 976 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 977 яч.4 - ТП 976 яч.2 |  | 423.61 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 977 яч.3 - ТП 976 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 977 яч.3 - ТП 976 яч.1 |  | 423.61 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 976 яч.6 - ТП 975 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 976 яч.6 - ТП 975 яч.5 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 976 яч.5 - ТП 975 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 976 яч.5 - ТП 975 яч.6 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 975 яч.1 - ТП 974 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 975 яч.1 - ТП 974 яч.1 |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 975 яч.2 - ТП 974 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 975 яч.2 - ТП 974 яч.2 |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 970 яч.5 - ТП 972 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 970 яч.5 - ТП 972 яч.3 |  | 368.7 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 970 яч.2 - ТП 972 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 970 яч.2 - ТП 972 яч.4 |  | 368.7 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 709 - РП 800 яч.11 | КЛ-6кВ ТП 709 - РП 800 яч.11 |  | 523.75 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.8 - ТП 843 яч.6 | КЛ-6кВ РП 814 яч.8 - ТП 843 яч.6 |  | 423.61 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1708 яч.5 на ВЛ-6кВ ТП 715 яч.3 - ТП А.751 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1708 яч.5 на ВЛ-6кВ ТП 715 яч.3 - ТП А.751 яч.1 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 842 яч.1 - Р.269 | КЛ-6кВ ТП 842 яч.1 - Р.269 |  | 329.94 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 816 яч.2 - ТП 803 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ ТП 816 яч.2 - ТП 803 яч.2 каб.А |  | 391.31 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 816 яч.1 - ТП 804 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 816 яч.1 - ТП 804 яч.2 |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - ТП 857 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - ТП 857 яч.2 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 912 яч.5 - ТП 838 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 912 яч.5 - ТП 838 яч.1 |  | 484.98 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ 6 кВ от ТП 832 на ВЛ от ТП 837 до ТП 855 | КЛ 6 кВ от ТП 832 на ВЛ от ТП 837 до ТП 855 |  | 685.23 | 2.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 859 яч.5 - ТП А.1815 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 859 яч.5 - ТП А.1815 яч.1 |  | 420.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 939 яч.7 - ТП А.953 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 939 яч.7 - ТП А.953 яч.3 |  | 491.45 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2651 яч.1 - ТП 1611 яч.5(инв.342000000230) | КЛ-6кВ ТП 2651 яч.1 - ТП 1611 яч.5(инв.342000000230) |  | 317.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 937 яч.1 - РА.330 | КЛ-6кВ ТП 937 яч.1 - РА.330 |  | 401 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1815 яч.6 - ТПА 1825 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.1815 яч.6 - ТПА 1825 яч.1 |  | 346.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.1 - ТП 2616 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1614 яч.1 - ТП 2616 яч.8 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2645 яч.5 - ТП 2654 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.2645 яч.5 - ТП 2654 яч.4 |  | 472.05 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.5 |  | 15825.76 | 75.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.6 | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.6 |  | 13599.05 | 62.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.11.2023 | 17.11.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 103 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 103 гр.9 |  | 2779.04 | 12.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.1 |  | 5953.7 | 30.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.3 |  | 9078.23 | 38.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 |  | 8799.42 | 37.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 331 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 331 гр.2 |  | 6562.7 | 36.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 22.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 |  | 9418.74 | 48.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.2 |  | 12619.64 | 53.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.2 к ж.д. № 212 ул. Левитана | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.2 к ж.д. № 212 ул. Левитана |  | 17841.98 | 78.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.1 к ж.д. №56 ул. Берёзовая | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.1 к ж.д. №56 ул. Берёзовая |  | 29748.53 | 143.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.А |  | 751.58 | 2.5668 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 166 яч.8 - РП 1200 яч.16 | КЛ-6кВ ТП 166 яч.8 - РП 1200 яч.16 |  | 767.47 | 2.6412 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 927.28 | 3.9618 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5270 яч.3 - ТП А.4237 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 5270 яч.3 - ТП А.4237 яч.4 |  | 681.64 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №60 ПС "Центральная" - ТП 1103 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №60 ПС "Центральная" - ТП 1103 яч.1 |  | 1011.95 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Северная" - ТП А.694 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Северная" - ТП А.694 яч.1 |  | 711.05 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б |  | 1559.1 | 5.766 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А |  | 1475.44 | 5.394 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.3 - ТП 672 | КЛ-6кВ РП 631 яч.3 - ТП 672 |  | 697.33 | 2.7156 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.15 - ТП А.4236 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.15 - ТП А.4236 яч.3 |  | 709.56 | 2.0832 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 |  | 777.05 | 2.2878 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Олимпийская" - РП 2280 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Олимпийская" - РП 2280 яч.2 каб.Б |  | 848.15 | 2.604 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А |  | 1408.51 | 5.0964 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.Б |  | 1356.03 | 5.0964 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.А | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.А |  | 701.76 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.12 - ТП 3151 яч.7 | КЛ-6кВ РП 230 яч.12 - ТП 3151 яч.7 |  | 857.23 | 2.7714 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №49 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №49 ПС "Центральная" - РП 2270 яч.6 каб.А |  | 714.32 | 2.0088 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 |  | 617.38 | 2.2878 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.12 - ТП 216 яч.1 | КЛ-6кВ РП 200 яч.12 - ТП 216 яч.1 |  | 749.47 | 2.2692 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 925.56 | 3.9618 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б |  | 1906.72 | 7.6632 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.6239 на ВЛ-6кВ ТП А.6239 - ТП 1299 | КЛ-6кВ ТП А.6239 на ВЛ-6кВ ТП А.6239 - ТП 1299 |  | 665.67 | 1.8786 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35 ПС "ТДН" - ТП А.1216 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ фид. №35 ПС "ТДН" - ТП А.1216 яч.7 каб.А |  | 713.57 | 2.1018 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 |  | 861.25 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "ТДН" - РП 121 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "ТДН" - РП 121 яч.6 каб.Б |  | 1619.42 | 6.324 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.Б |  | 839.78 | 2.5668 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.Б |  | 861.25 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1132 яч.2 - ТП А.1104 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1132 яч.2 - ТП А.1104 яч.1 |  | 722.69 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35А ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №35А ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 |  | 552.34 | 1.9344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.24 - РП 1130 яч.18 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.24 - РП 1130 яч.18 |  | 745.5 | 2.2506 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.9 - ТП 2251 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.9 - ТП 2251 яч.1 |  | 960.99 | 3.255 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.Б |  | 988.91 | 3.3852 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А |  | 1174.6 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.9 - ТП 868 яч.1 | КЛ-6кВ РП 814 яч.9 - ТП 868 яч.1 |  | 590.01 | 2.139 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б |  | 1443.86 | 5.5056 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.А | КЛ-6кВ фид. №25 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.14 каб.А |  | 889.99 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б |  | 1985.65 | 7.6632 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 36 - ТП 6 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 36 - ТП 6 яч.4 |  | 360.87 | 0.4836 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.11 - ТП 1023 яч.3 | КЛ-6кВ РП 30 яч.11 - ТП 1023 яч.3 |  | 436.36 | 1.0044 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б |  | 932.39 | 3.999 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.А |  | 721.56 | 2.139 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1531 | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1531 |  | 335.79 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.15 - ТП 1077 яч.1 | КЛ-6кВ РП 50 яч.15 - ТП 1077 яч.1 |  | 339.74 | 0.8742 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А |  | 1492.18 | 5.4684 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.9 - ТП 1523 яч.2 | КЛ-6кВ РП 530 яч.9 - ТП 1523 яч.2 |  | 500.61 | 1.9902 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.А | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.А |  | 628.8 | 1.9158 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4526 яч.3 - ТП 4543 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4526 яч.3 - ТП 4543 яч.3 |  | 322.69 | 0.7812 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №80 ПС "Центральная" - РП 140 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №80 ПС "Центральная" - РП 140 яч.5 каб.Б |  | 873.2 | 2.8458 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.3 - ТП 3045 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.3 - ТП 3045 яч.4 |  | 217.35 | 0.2046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.Б |  | 906.69 | 2.8644 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 8 яч.3 - ТП 28 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 8 яч.3 - ТП 28 яч.2 |  | 329.52 | 0.8184 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 10 яч.1 - ТП 4 | КЛ-6кВ ТП 10 яч.1 - ТП 4 |  | 254.75 | 0.4092 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35 пс "Фестивальная" - РП 4280 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №35 пс "Фестивальная" - РП 4280 яч.1 |  | 579.59 | 2.1762 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 33 яч.3 - ТП 12 | КЛ-6кВ ТП 33 яч.3 - ТП 12 |  | 258.13 | 0.4278 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1041 от ВЛ-6 кВ Р-60-Р-66 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1041 от ВЛ-6 кВ Р-60-Р-66 |  | 281.92 | 0.558 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А |  | 1676.21 | 7.6632 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-3 - ТП 517 | ВЛ-6кВ КРН-3 - ТП 517 |  | 1123.9 | 5.859 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 935.79 | 4.0176 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Фестивальная" - РП 4280 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Фестивальная" - РП 4280 яч.6 |  | 586.5 | 2.2134 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.68 - ТП 1005 | ВЛ-6кВ Р.68 - ТП 1005 |  | 703.29 | 2.8644 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 |  | 548.94 | 1.9158 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП 518 | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП 518 |  | 594.57 | 2.2692 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А |  | 1039.4 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.Б |  | 349.89 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН"- РП 121 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН"- РП 121 яч.1 каб.Б |  | 778.32 | 3.162 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2250 яч.14 к ТП 3280 | КЛ-6кВ РП 2250 яч.14 к ТП 3280 |  | 670.62 | 2.5296 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.А |  | 629.47 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 14 яч.4 - ТП 4 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 14 яч.4 - ТП 4 яч.1 |  | 302.84 | 0.7626 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 181.39 | 0.0372 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.В | КЛ-6кВ фид. №7 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.6 каб.В |  | 677.89 | 2.5668 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП А 3055 от ВЛ-6 кВ РП 2010-ТП 1587-ТП 1561 | ВЛ-6кВ отп. к ТП А 3055 от ВЛ-6 кВ РП 2010-ТП 1587-ТП 1561 |  | 492.6 | 1.7112 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 388 яч.4 - ТП 365 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 388 яч.4 - ТП 365 яч.1 |  | 291.96 | 0.6324 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б |  | 1013.09 | 4.278 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 |  | 575.54 | 2.4552 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 406 - РП 305 каб. "Б" | КЛ-10кВ ТП 406 - РП 305 каб. "Б" |  | 429.89 | 1.3578 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 |  | 761.2 | 3.069 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 763 от ВЛ ПС "Майская" ф.7 | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 763 от ВЛ ПС "Майская" ф.7 |  | 203.77 | 0.1302 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 |  | 1042.86 | 4.6686 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.05.2023 | 20.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б |  | 1037.54 | 4.3152 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2250 яч.20 - РП 270 яч.16 | КЛ-6кВ РП 2250 яч.20 - РП 270 яч.16 |  | 728.91 | 2.8272 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.17 - ТП 1346 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 311 яч.17 - ТП 1346 яч.4 |  | 503.88 | 1.7856 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 2010 яч.8 - КРН-2 | ВЛ-6кВ РП 2010 яч.8 - КРН-2 |  | 1555.39 | 8.5374 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.А |  | 804.32 | 3.3852 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.476 яч.6 - ТП 419 яч.1 | КЛ-10кВ ТП А.476 яч.6 - ТП 419 яч.1 |  | 438.81 | 1.4322 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.04.2023 | 18.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 729 яч.6 - РП А.78 яч.26 | КЛ-6кВ ТП 729 яч.6 - РП А.78 яч.26 |  | 572.89 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 16 яч.4 - РП 40 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 16 яч.4 - РП 40 яч.4 |  | 346.48 | 0.9114 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.Б |  | 431.4 | 1.1718 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.Б |  | 693.68 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид.№24Б ПС "Северная" - РП 631 яч.9 | КЛ-6кВ фид.№24Б ПС "Северная" - РП 631 яч.9 |  | 939.24 | 4.0362 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1569 яч.6 - ТП А.543 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 1569 яч.6 - ТП А.543 яч.1 |  | 251.89 | 0.4464 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.1 - РП 305 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.1 - РП 305 яч.7 |  | 422.91 | 1.3206 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.10 - ТП 511 каб.А | КЛ-6кВ РП 530 яч.10 - ТП 511 каб.А |  | 230.97 | 0.279 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №59 ПС "Центральная" - РП 134 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №59 ПС "Центральная" - РП 134 яч.13 |  | 564.95 | 1.9902 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №4А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №4А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 |  | 846.78 | 3.534 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №3Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 | КЛ-6кВ фид. №3Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 |  | 754.35 | 3.0318 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.А |  | 661.92 | 2.5296 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16Б ПС "Северная" - РП 701 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №16Б ПС "Северная" - РП 701 яч.3 |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС"Советская" - РП 5 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №21 ПС"Советская" - РП 5 яч.6 |  | 689.4 | 3.162 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 |  | 1153.48 | 5.2638 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-2" - ТП 1330 яч.3 | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-2" - ТП 1330 яч.3 |  | 257.59 | 0.4464 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б |  | 194.98 | 0.093 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 754.35 | 3.0318 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.20 - ТП 6205 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.20 - ТП 6205 яч.7 |  | 818.15 | 3.4596 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 415 - ТП 416 | КЛ-10кВ ТП 415 - ТП 416 |  | 346.95 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 |  | 344.8 | 1.023 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.6 - ТП 932 яч.2 | КЛ-6кВ РП 900 яч.6 - ТП 932 яч.2 |  | 627.68 | 2.3436 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 95 - ТП 2576 | ВЛ-6кВ ТП 95 - ТП 2576 |  | 290.84 | 0.6882 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 |  | 841.85 | 3.4038 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 500 яч.8 - ТП 2421 яч.2 | КЛ-10 кВ РП 500 яч.8 - ТП 2421 яч.2 |  | 442.21 | 1.4508 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КВЛ-6кВ отпайка к ТП 5528 от ВЛ-6кВ ТП 599 - ТП 51 (342000000609) | КВЛ-6кВ отпайка к ТП 5528 от ВЛ-6кВ ТП 599 - ТП 51 (342000000609) |  | 203.96 | 0.1488 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А |  | 898.15 | 3.813 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.18 - ТП А.4236 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.18 - ТП А.4236 яч.4 |  | 609.73 | 2.0832 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 |  | 452.49 | 1.5066 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.96 - ТП 1541 яч.6 | ВЛ-6кВ Р.96 - ТП 1541 яч.6 |  | 886.82 | 3.8688 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 |  | 709.83 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №61 ПС "Центральная" - РП 230 яч.14 каб.Б |  | 538.11 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.1445 яч.3 - ТП 494 яч.4 | КЛ-10кВ ТП А.1445 яч.3 - ТП 494 яч.4 |  | 338.65 | 0.8742 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.11 - ТП 4560 яч.2 | КЛ-6кВ РП 530 яч.11 - ТП 4560 яч.2 |  | 417.96 | 1.302 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1406 яч.3 - ТП 1405 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1406 яч.3 - ТП 1405 яч.4 |  | 295.38 | 0.651 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №3А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 | КЛ-6кВ фид. №3А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 |  | 692.71 | 2.697 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 160 яч.11 - РП 150 яч.8 | КЛ-6кВ РП 160 яч.11 - РП 150 яч.8 |  | 590.45 | 2.1204 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 25 яч.4 - ТП 2 | КЛ-6кВ ТП 25 яч.4 - ТП 2 |  | 248.9 | 0.4278 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №22 ПС "Сарепта" каб.А на ВЛ-10кВ ПС "Сарепта" - РП 314 яч.4( оп. №1 - оп. №25) | КЛ-10кВ фид. №22 ПС "Сарепта" каб.А на ВЛ-10кВ ПС "Сарепта" - РП 314 яч.4( оп. №1 - оп. №25) |  | 260.79 | 0.465 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 |  | 964.97 | 4.2966 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 4280 яч.10 - ТП 7204 яч.2 | КЛ-6кВ РП 4280 яч.10 - ТП 7204 яч.2 |  | 736.18 | 2.8644 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 22.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №17 ПС "Северная" - РП 700 яч.7 каб.Б |  | 665.32 | 2.5482 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 349 яч.7 - ТП А.2349 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 349 яч.7 - ТП А.2349 яч.1 |  | 425.98 | 1.3578 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1009 яч.3 - ТП 58 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1009 яч.3 - ТП 58 яч.1 |  | 284.84 | 0.651 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Фестивальная - РП 2290 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Фестивальная - РП 2290 яч.1 каб.А |  | 586.5 | 2.2134 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 |  | 356.68 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.10.2023 | 29.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 312 яч.1 - ТП 1317 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 312 яч.1 - ТП 1317 яч.3 |  | 262.38 | 0.465 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б |  | 1226.85 | 5.5986 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-10кВ фид. №34 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №34 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.6 |  | 1075.93 | 5.5614 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.Б |  | 698.99 | 2.511 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.11.2023 | 17.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1317 яч.2 - ТП 1348 яч.6 | КЛ-10 кВ ТП 1317 яч.2 - ТП 1348 яч.6 |  | 381.32 | 1.116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 17.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН" - РП 121 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН" - РП 121 яч.1 каб.А |  | 778.32 | 3.162 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.А |  | 347.77 | 1.0416 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 498 яч.1 - ТП 436 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 498 яч.1 - ТП 436 яч.4 |  | 329.75 | 0.837 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.А |  | 736.34 | 2.5668 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Ельшанская" - ТП 501 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Ельшанская" - ТП 501 яч.4 |  | 210.55 | 0.1674 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14Б ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14Б ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 1014.57 | 4.4454 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 450 яч.14 - ТП 478 | КЛ-10 кВ РП 450 яч.14 - ТП 478 |  | 597.43 | 2.2506 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 504 яч.2 - ТП 533 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 504 яч.2 - ТП 533 яч.1 |  | 299.84 | 0.744 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.19 - ТП 6205 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.19 - ТП 6205 яч.3 |  | 896.92 | 3.4596 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.3452 яч.1 - ТП 388 яч.1 | КЛ-10кВ ТП А.3452 яч.1 - ТП 388 яч.1 |  | 247.28 | 0.3906 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 26 - ТП 27 | ВЛ-6кВ ТП 26 - ТП 27 |  | 227.91 | 0.2976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 03.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №42А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 |  | 672.2 | 2.5854 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.А |  | 1773.93 | 7.6632 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.5 - ТП 4577 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.5 - ТП 4577 яч.5 |  | 329.52 | 0.8184 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1464 яч.8 - ТП 1455 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1464 яч.8 - ТП 1455 яч.1 |  | 435.36 | 1.4136 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16А ПС "Северная" - РП 701 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №16А ПС "Северная" - РП 701 яч.3 |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.22 - ТП 2276 яч.5 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.22 - ТП 2276 яч.5 |  | 1773.93 | 7.6632 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.6 - ТП 38 яч.3 | КЛ-6кВ РП 30 яч.6 - ТП 38 яч.3 |  | 254.75 | 0.4092 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.03.2023 | 18.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 429 - ТП 415 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 429 - ТП 415 яч.2 |  | 346.95 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.5 каб.Б |  | 1082.02 | 4.1478 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 |  | 1108.91 | 5.766 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.06.2023 | 05.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11Б ПС "Северная" - РП 630 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №11Б ПС "Северная" - РП 630 яч.8 |  | 737.24 | 2.9388 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 |  | 482.44 | 1.6554 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А |  | 1246.82 | 5.766 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А |  | 1113.83 | 4.9848 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1515 яч.7 - РП 40 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.1515 яч.7 - РП 40 яч.6 |  | 281.92 | 0.558 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.А | КЛ-10 кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.А |  | 438.81 | 1.4322 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.8 каб.А |  | 1085.97 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 88 от ВЛ-6 кВ ТП 79-ТП 87 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 88 от ВЛ-6 кВ ТП 79-ТП 87 |  | 296.85 | 0.7254 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1019 яч.1 - ТП 559 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1019 яч.1 - ТП 559 яч.2 |  | 465.56 | 1.5624 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1303 яч.3 - ТП 408 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 1303 яч.3 - ТП 408 яч.3 |  | 479.9 | 1.6554 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 812 яч.12 - ТП 851 яч.2 | КЛ-6кВ РП 812 яч.12 - ТП 851 яч.2 |  | 542.08 | 1.8786 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.11 | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.11 |  | 741.69 | 2.7156 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Гидролизная" - ТП 575 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Гидролизная" - ТП 575 яч.10 |  | 1043.11 | 4.7244 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Фестивальная" - РП 2280 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Фестивальная" - РП 2280 яч.1 |  | 1246.15 | 5.1336 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.В | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.В |  | 514.13 | 1.8414 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 02.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11А ПС "Северная" - РП 630 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №11А ПС "Северная" - РП 630 яч.8 |  | 737.24 | 2.9388 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3048 от ВЛ-6 кВ РП 2010 - Р.86 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3048 от ВЛ-6 кВ РП 2010 - Р.86 |  | 196.98 | 0.093 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.10.2023 | 12.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 315 яч.3 - ТП А.434 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 315 яч.3 - ТП А.434 яч.7 |  | 445.65 | 1.4694 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1113 - РП 1120 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 1113 - РП 1120 яч.13 |  | 613.63 | 2.1018 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.5 |  | 791.63 | 3.348 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.10.2023 | 10.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 753 яч.1 - ТП 754 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 753 яч.1 - ТП 754 яч.1 |  | 572.89 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 1020.57 | 4.5756 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.7 - ТП 4578 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.7 - ТП 4578 яч.5 |  | 336.3 | 0.8556 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.6 - ТП А.5267 | КЛ-6кВ РП 230 яч.6 - ТП А.5267 |  | 586.43 | 1.9716 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.11.2023 | 18.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №20 ПС "Сарепта" - РП 500 яч.2 каб. А | КЛ-10 кВ фид. №20 ПС "Сарепта" - РП 500 яч.2 каб. А |  | 1340.19 | 6.3054 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.1 - ТП 14 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.1 - ТП 14 яч.1 |  | 196.98 | 0.093 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А |  | 1028.25 | 4.5198 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.71 - ТП 1035 | ВЛ-6кВ Р.71 - ТП 1035 |  | 845.21 | 4.1292 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2300 яч.18 - РП 2280 яч.20 | КЛ-6кВ РП 2300 яч.18 - РП 2280 яч.20 |  | 714.53 | 2.5854 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 800 яч.16 - РП 813 яч.2 | КЛ-6кВ РП 800 яч.16 - РП 813 яч.2 |  | 740.65 | 2.9574 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1329 яч.2 - ТП 1319 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 1329 яч.2 - ТП 1319 яч.3 |  | 431.96 | 1.395 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1580 яч.14 - ТП 586 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1580 яч.14 - ТП 586 яч.3 |  | 400.97 | 1.209 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.Б | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.Б |  | 1082.21 | 4.1478 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.05.2023 | 06.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.17 - ТП А.2632 | КЛ-6кВ РП 630 яч.17 - ТП А.2632 |  | 672.2 | 2.5854 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 |  | 254.78 | 0.4092 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.Б |  | 1246.29 | 5.4684 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.15 - ТП 1527 яч.1 (ВЭС) | КЛ-6кВ РП 1560 яч.15 - ТП 1527 яч.1 (ВЭС) |  | 359.78 | 1.116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А |  | 935.99 | 4.0548 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.09.2023 | 12.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Рынок" - РП 951 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №29 ПС "Рынок" - РП 951 яч.7 |  | 696.16 | 2.7156 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 531 - ТП 1582 отпайка к ТП 75 | ВЛ-6кВ ТП 531 - ТП 1582 отпайка к ТП 75 |  | 271.78 | 0.5022 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Центральная" - РП 140 яч.6 каб.А |  | 693.68 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.А | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.А |  | 941.5 | 4.1478 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.04.2023 | 22.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №4Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №4Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 |  | 709.83 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.2 - ТП 4526 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.2 - ТП 4526 яч.8 |  | 986.04 | 5.0034 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 476.47 | 1.6368 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.А |  | 1284.98 | 5.3196 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.03.2023 | 24.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 690 яч.20 - ТП 648 яч.6 | КЛ-6кВ РП 690 яч.20 - ТП 648 яч.6 |  | 572.89 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.9 - РП 4540 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.9 - РП 4540 яч.2 |  | 749.31 | 3.534 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.Б |  | 931.21 | 4.092 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 |  | 764.82 | 2.697 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4547 яч.3 - ТП 1584 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4547 яч.3 - ТП 1584 яч.3 |  | 1417.41 | 6.7704 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.05.2023 | 23.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.А |  | 1329.55 | 6.1566 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.А | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.А |  | 1118.85 | 4.3152 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.2 - ТП А.35 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.2 - ТП А.35 яч.3 |  | 308.84 | 0.7998 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б |  | 1163.86 | 5.3196 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.09.2023 | 06.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.Б |  | 997.44 | 4.3524 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.5 - ТП 21 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.5 - ТП 21 яч.2 |  | 326.8 | 0.9114 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.10.2023 | 04.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.А |  | 1773.24 | 8.649 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Сибирь-Гора" - РП 2200 яч.3 каб.Б |  | 1163.86 | 5.3196 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35Б ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №35Б ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 |  | 552.34 | 1.9344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.Г | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.Г |  | 194.98 | 0.093 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №6 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.1 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №6 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.1 каб.А |  | 1114.77 | 4.2966 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.9 - ТП 99 яч.2 | КЛ-6кВ РП 100 яч.9 - ТП 99 яч.2 |  | 275.16 | 0.5208 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.Б |  | 881.4 | 3.3852 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А |  | 1034.3 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.5 - ТП 2576 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1090 яч.5 - ТП 2576 яч.4 |  | 339.74 | 0.8742 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 17.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19Б ПС "Северная" - РП 701 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №19Б ПС "Северная" - РП 701 яч.4 |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 4280 яч.7 - ТП 6208 яч.1 | КЛ-6кВ РП 4280 яч.7 - ТП 6208 яч.1 |  | 707.49 | 2.8644 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Сарепта1" - РП 500 яч.5 | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Сарепта1" - РП 500 яч.5 |  | 1572.29 | 6.3054 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 |  | 570.77 | 2.139 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.05.2023 | 14.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Северная" - РП 630 яч.11 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Северная" - РП 630 яч.11 каб.Б |  | 744.08 | 2.976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.А | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.А |  | 1721.67 | 8.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.1 - ТП 4578 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.1 - ТП 4578 яч.1 |  | 336.37 | 0.8556 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 |  | 589.92 | 1.8972 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А |  | 607.14 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.3 - ТП 1506 яч.4 | КЛ-6кВ РП 50 яч.3 - ТП 1506 яч.4 |  | 545.57 | 2.2692 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №4 ПС "Строительная" - ТП 2491 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №4 ПС "Строительная" - ТП 2491 яч.3 |  | 455.94 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.Б |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.10 - ТП А.1228 яч.6 | КЛ-6кВ РП 230 яч.10 - ТП А.1228 яч.6 |  | 601.98 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.05.2023 | 15.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.6 каб.А |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 26.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №37 ПС "Курганнная" - ТП 693 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №37 ПС "Курганнная" - ТП 693 яч.4 |  | 720.11 | 2.8458 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 689.3 | 2.6784 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.06.2023 | 19.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №42Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 |  | 590.01 | 2.139 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.Б |  | 607.14 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.9 - ТП 707 яч.1 | КЛ-6кВ РП 701 яч.9 - ТП 707 яч.1 |  | 603.71 | 2.2134 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.1 каб.Б |  | 607.14 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б |  | 1028.25 | 4.5198 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 |  | 979.33 | 4.3524 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.11.2023 | 16.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 яч.1 | КЛ-10кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 яч.1 |  | 455.94 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 409 - ТП 1300 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 409 - ТП 1300 яч.2 |  | 507.28 | 1.8042 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" |  | 1034.3 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" |  | 1040.42 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №27 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.6 | КЛ-10 кВ фид. №27 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.6 |  | 955.27 | 4.2222 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б |  | 1034.3 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" |  | 1134.98 | 5.115 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" |  | 1030.86 | 4.6314 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №4 ПС "Развилка-1" - РП 440 яч.4 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №4 ПС "Развилка-1" - РП 440 яч.4 каб.А |  | 1180.01 | 4.0548 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.1 |  | 2250.94 | 11.2344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №5 ПС "Развилка-1" - ТП А.1335 | КЛ-10 кВ фид. №5 ПС "Развилка-1" - ТП А.1335 |  | 1027.45 | 4.6128 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 793.72 | 3.348 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.А |  | 878.82 | 3.2178 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.Б |  | 725 | 2.976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 334 яч.1 - ТП 337 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 334 яч.1 - ТП 337 яч.1 |  | 505.76 | 1.581 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.09.2023 | 20.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1451 яч.2 - РП 1400 яч.13 | КЛ-10кВ ТП 1451 яч.2 - РП 1400 яч.13 |  | 887 | 3.255 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.12.2023 | 22.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №41 ПС "Развилка-2" - ТП 2380 яч.4 | КЛ-10 кВ фид. №41 ПС "Развилка-2" - ТП 2380 яч.4 |  | 731.86 | 3.0132 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.12.2023 | 13.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №41 ПС "Развилка-2" - ТП 2380 яч.4 | КЛ-10 кВ фид. №41 ПС "Развилка-2" - ТП 2380 яч.4 |  | 740.54 | 3.0132 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1301 яч.3 - ТП 1317 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1301 яч.3 - ТП 1317 яч.1 |  | 494.12 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.Б |  | 810.9 | 3.441 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.10 - ТП 1318 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.10 - ТП 1318 яч.3 |  | 494.12 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 |  | 759.39 | 3.162 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.01.2023 | 13.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б |  | 797.17 | 3.3666 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.11.2023 | 28.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №30 ПС "Канатная" - ТП 1422 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №30 ПС "Канатная" - ТП 1422 яч.6 |  | 725 | 2.976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 |  | 749.06 | 3.1062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.04.2023 | 07.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 |  | 824.68 | 3.5154 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.12.2023 | 08.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.16 каб.А |  | 697.49 | 2.8272 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.4 - ТП 1 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.4 - ТП 1 яч.2 |  | 438.34 | 1.4136 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.17 - РП 42 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.17 - РП 42 яч.2 |  | 464.64 | 1.767 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 558 яч.4 - ТП 1064 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 558 яч.4 - ТП 1064 яч.2 |  | 411.14 | 1.2648 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Центральная" - РП 230 яч.11 каб.Б |  | 531.19 | 1.9158 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.9 - ТП 4544 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.9 - ТП 4544 яч.5 |  | 470.64 | 1.8042 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 |  | 1085.97 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.Б |  | 417.87 | 1.302 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 |  | 939.59 | 3.6642 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №73 ПС "Центральная" - РП 150 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №73 ПС "Центральная" - РП 150 яч.6 |  | 1246.29 | 5.4684 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4522 яч.6 - ТП 4567 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 4522 яч.6 - ТП 4567 яч.2 |  | 445.13 | 1.4508 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.А | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.А |  | 666.96 | 2.511 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 |  | 400.97 | 1.209 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.А |  | 915.3 | 3.3852 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 |  | 768.99 | 3.0318 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.3 - РП 108 яч.15 | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.3 - РП 108 яч.15 |  | 665.93 | 2.6598 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.12 - ТП 2251 яч.6 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.12 - ТП 2251 яч.6 |  | 812.73 | 3.255 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "ТДН" - ТП 1279 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "ТДН" - ТП 1279 яч.1 |  | 820 | 3.2922 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 |  | 363.47 | 1.0044 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5266 яч.6 - ТП 2253 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 5266 яч.6 - ТП 2253 яч.8 |  | 641.82 | 2.511 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.6 |  | 1175.65 | 5.4498 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.А | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Фестивальная" - РП 2300 яч.12 каб.А |  | 707.49 | 2.8644 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №6А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №6А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.2 |  | 719.34 | 3.348 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б |  | 1177.67 | 5.394 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 11 яч.1 - ТП 18 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 11 яч.1 - ТП 18 яч.2 |  | 390.76 | 1.1532 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №58 ПС "Центральная" - РП 108 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №58 ПС "Центральная" - РП 108 яч.8 каб.А |  | 758.06 | 2.976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №80 ПС "Центральная" - РП 140 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №80 ПС "Центральная" - РП 140 яч.5 каб.А |  | 732.56 | 2.8458 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1068 яч.1 - ТП 1074 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1068 яч.1 - ТП 1074 яч.2 |  | 723.92 | 2.976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б |  | 572.68 | 2.139 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.547 яч.2 - ТП 1569 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.547 яч.2 - ТП 1569 яч.1 |  | 363.54 | 1.0044 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.1 - ТП А.5267 | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.1 - ТП А.5267 |  | 561.28 | 1.9716 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №78 ПС "Центральная" - РП 134 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №78 ПС "Центральная" - РП 134 яч.8 каб.А |  | 554.01 | 1.9344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2540 яч.15 - ТП А.2537 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2540 яч.15 - ТП А.2537 яч.4 |  | 553.93 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5271 яч.4 - ТП А.3228 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 5271 яч.4 - ТП А.3228 яч.5 |  | 659.09 | 2.604 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.06.2023 | 28.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.4 - ТП 3043 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.4 - ТП 3043 яч.3 |  | 356.68 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.07.2023 | 27.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.14 | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.14 |  | 1980.91 | 11.1786 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.10.2023 | 26.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 |  | 846.04 | 3.6456 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.7 - ТП 1001 | КЛ-6кВ РП 40 яч.7 - ТП 1001 |  | 363.54 | 1.0044 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.04.2023 | 27.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.1 - ТП 549 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.1 - ТП 549 яч.3 |  | 468.93 | 1.581 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6 кВ ТПА 1815 яч.1-ТП 859 яч.5 | КЛ-6 кВ ТПА 1815 яч.1-ТП 859 яч.5 |  | 562.01 | 2.1018 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582 яч.5 |  | 383.97 | 1.116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 908.43 | 3.8688 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 |  | 383.97 | 1.116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ 6 кВ от ТП 832 на ВЛ от ТП 837 до ТП 855 | КЛ 6 кВ от ТП 832 на ВЛ от ТП 837 до ТП 855 |  | 610.53 | 2.2506 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А |  | 1124.11 | 5.0406 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 846.78 | 3.534 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 121 яч.8 - ТП А.1653 яч.4 | КЛ-6кВ РП 121 яч.8 - ТП А.1653 яч.4 |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 - ТП 672 | КЛ-6кВ РП 631 - ТП 672 |  | 696.16 | 2.7156 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.8 - ТП А.751 яч.2 | КЛ-6кВ РП 701 яч.8 - ТП А.751 яч.2 |  | 583.18 | 2.1018 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 990.62 | 4.3152 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 869 яч.2 - ТП 867 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 869 яч.2 - ТП 867 яч.5 |  | 562.62 | 1.9902 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.1 |  | 730.36 | 2.9016 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 675.59 | 2.604 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС" Курганная" - РП 680 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №20 ПС" Курганная" - РП 680 яч.5 каб.Б |  | 997.44 | 4.3524 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б |  | 1052.21 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 853 яч.1 - ТП 858 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 853 яч.1 - ТП 858 яч.1 |  | 4304.81 | 22.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 705 яч.2 - ТП А.1704 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 705 яч.2 - ТП А.1704 яч.3 |  | 569.45 | 2.0274 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 641 - ТП 676 | КЛ-6кВ ТП 641 - ТП 676 |  | 572.89 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "Курганная" - РП 690 яч.6 каб.А |  | 607.14 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.Б |  | 617.38 | 2.2878 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26А ПС "Северная" - РП 630 яч.11 | КЛ-6кВ фид. №26А ПС "Северная" - РП 630 яч.11 |  | 744.08 | 2.976 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Спартановка" - РП 980 яч.1 каб.А |  | 617.38 | 2.2878 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.Б |  | 692.46 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 540.69 | 1.9716 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №2 ПС "Развилка-1" - РП 1360 яч.6 | КЛ-10 кВ фид. №2 ПС "Развилка-1" - РП 1360 яч.6 |  | 602.78 | 2.3064 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.499 - РП 500 яч.11 | КЛ-10кВ ТП А.499 - РП 500 яч.11 |  | 609.91 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1412 яч.2 - ТП 1424 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1412 яч.2 - ТП 1424 яч.3 |  | 568.3 | 2.1204 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП А.2340 яч.3 каб.Б | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП А.2340 яч.3 каб.Б |  | 534.69 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 348 яч.1 - ТП 403 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 348 яч.1 - ТП 403 яч.1 |  | 571.77 | 2.139 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 1400 яч.10 - ТП 1454 яч.5 | КЛ-10кВ РП 1400 яч.10 - ТП 1454 яч.5 |  | 637.69 | 2.4738 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1432 яч.2 - ТП 1456 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 1432 яч.2 - ТП 1456 яч.3 |  | 557.71 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.19 - ТП 1459 яч.2 | КЛ-10кВ РП 500 яч.19 - ТП 1459 яч.2 |  | 657.97 | 2.604 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - РП 370 яч.1 | КЛ-10кВ ПС "Тяговая" - РП 370 яч.1 |  | 537.26 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.А |  | 557.71 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1503 яч.1 - ТП 1073 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1503 яч.1 - ТП 1073 яч.2 |  | 533.52 | 1.9344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.Б |  | 578.57 | 2.1576 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№20а ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.В | КЛ-6кВ фид.№20а ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.В |  | 519.93 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1435 яч.5 | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1435 яч.5 |  | 537.26 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1419 яч.5 - РП 1450 яч.15 | КЛ-10кВ ТП 1419 яч.5 - РП 1450 яч.15 |  | 547.28 | 1.9902 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанская" - РП 50 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанская" - РП 50 яч.1 |  | 978.87 | 4.371 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.469 яч.3 - РП 1400 яч.11 | КЛ-10кВ ТП А.469 яч.3 - РП 1400 яч.11 |  | 627.26 | 2.418 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.1 - ТП 4526 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.1 - ТП 4526 яч.1 |  | 986.04 | 5.0034 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А |  | 627.26 | 2.418 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.10.2023 | 30.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.4 - ТП 26 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.4 - ТП 26 яч.2 |  | 368.78 | 1.1718 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.12 - ТП 1340 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.12 - ТП 1340 яч.4 |  | 599.45 | 2.2692 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.7 - ТП 1464 яч.7 | КЛ-10кВ РП 500 яч.7 - ТП 1464 яч.7 |  | 578.65 | 2.1762 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 500 яч.13 - ТП 3454 яч.1 | КЛ-10кВ РП 500 яч.13 - ТП 3454 яч.1 |  | 527.86 | 1.9158 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №34 ПС "Канатная" - РП 2400 яч.4 | КЛ-10кВ фид. №34 ПС "Канатная" - РП 2400 яч.4 |  | 592.5 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.1 - ТП А.1067 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.1 - ТП А.1067 яч.2 |  | 485.93 | 1.674 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.Б |  | 347.77 | 1.0416 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 17 яч.1 - ТП 557 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 17 яч.1 - ТП 557 яч.1 |  | 366.97 | 1.023 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 450 яч.1 - ТП 1433 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 450 яч.1 - ТП 1433 яч.3 |  | 429 | 1.3578 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП А.418 яч.3 - ТП 2421 яч.1 | КЛ-10кВ ТП А.418 яч.3 - ТП 2421 яч.1 |  | 623.46 | 2.418 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.А |  | 852.83 | 3.6828 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 5 яч.6 - ТП А.1554 яч.4 | КЛ-6кВ РП 5 яч.6 - ТП А.1554 яч.4 |  | 540.31 | 1.9716 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.А |  | 519.93 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Советская" - РП 30 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Советская" - РП 30 яч.1 каб.А |  | 620.45 | 2.7342 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП А.570 яч.6 - РП 42 яч.9 | КЛ-6кВ РП А.570 яч.6 - РП 42 яч.9 |  | 485.82 | 1.674 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1024 яч.2 - ТП 71 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1024 яч.2 - ТП 71 яч.1 |  | 353.31 | 0.9486 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.2 - ТП 4544 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.2 - ТП 4544 яч.3 |  | 516.53 | 1.8414 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б |  | 519.93 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 45 - ТПА 1030 | КЛ-6кВ ТП 45 - ТПА 1030 |  | 335.79 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.Б |  | 485.93 | 1.674 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2510 яч.18 - ТП 4565 яч.8 | КЛ-6кВ РП 2510 яч.18 - ТП 4565 яч.8 |  | 497.6 | 1.9716 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №20А ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ фид. №20А ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.А |  | 519.93 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.16 - ТП 1537 яч.1 | КЛ-6кВ РП 530 яч.16 - ТП 1537 яч.1 |  | 373.74 | 1.0602 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 83 яч.3 - ТП 1017 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 83 яч.3 - ТП 1017 яч.2 |  | 417.96 | 1.302 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.14 - ТП А.589 яч.4 | КЛ-6кВ РП 100 яч.14 - ТП А.589 яч.4 |  | 383.89 | 1.116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 506 яч.1 - ТП 507 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 506 яч.1 - ТП 507 яч.2 |  | 400.88 | 1.209 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Садовая" - ТП 1584 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Садовая" - ТП 1584 яч.9 |  | 475.61 | 1.6182 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.А |  | 978.55 | 4.371 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.12 - ТП А.538 яч.1 | КЛ-6кВ РП 30 яч.12 - ТП А.538 яч.1 |  | 496.01 | 1.7298 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.5517 яч.3 - пс.Садовая ф.28 | КЛ-6кВ ТП А.5517 яч.3 - пс.Садовая ф.28 |  | 500.61 | 1.9902 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№17 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.7 | КЛ-6кВ фид.№17 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.7 |  | 1233.84 | 5.766 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.Б |  | 666.12 | 2.6598 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.10 - ТП 1079 | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.10 - ТП 1079 |  | 693.13 | 2.8086 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 502 яч.4 - ТП А.3598 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 502 яч.4 - ТП А.3598 яч.2 |  | 395.73 | 1.3392 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 21 яч.8 - ТП 1016 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 21 яч.8 - ТП 1016 яч.4 |  | 356.68 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.543 яч.1 - ТП 1569 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.543 яч.1 - ТП 1569 яч.6 |  | 332.82 | 0.9486 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.6 - ТП 2537 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.6 - ТП 2537 яч.7 |  | 332.82 | 0.9486 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Советская" - ТП 1531 яч.8 каб.В | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Советская" - ТП 1531 яч.8 каб.В |  | 431.56 | 1.3764 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 |  | 360.17 | 0.9858 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.А |  | 374.77 | 1.209 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.5 - ТП 93 яч.1 | КЛ-6кВ РП 50 яч.5 - ТП 93 яч.1 |  | 366.89 | 1.023 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 503 яч.4. - ТП 504 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 503 яч.4. - ТП 504 яч.4 |  | 360.09 | 0.9858 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.Б |  | 514.13 | 1.8414 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 |  | 462.77 | 1.5624 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №128 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 311 яч.1 каб.А |  | 514.13 | 1.8414 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.10.2023 | 08.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 380 яч.1 - ТП 1442 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 380 яч.1 - ТП 1442 яч.4 |  | 442.21 | 1.4508 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.7 - ТП 1079 | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.7 - ТП 1079 |  | 632.46 | 2.8086 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.07.2023 | 01.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 395 яч.4 - ТП 2491 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 395 яч.4 - ТП 2491 яч.1 |  | 425.09 | 1.3578 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.04.2023 | 17.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1402 яч.3 - ТП 1403 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1402 яч.3 - ТП 1403 яч.1 |  | 438.81 | 1.4322 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1086 яч.1 - ТП 1085 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1086 яч.1 - ТП 1085 яч.6 |  | 350.78 | 1.0602 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.08.2023 | 26.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.20 - ТП 1346 яч.3 | КЛ-10кВ РП 311 яч.20 - ТП 1346 яч.3 |  | 503.88 | 1.7856 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.1 - РП 50 яч.14 | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.1 - РП 50 яч.14 |  | 536.93 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 28.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 400 яч.4 - ТП 393 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 400 яч.4 - ТП 393 яч.1 |  | 431.96 | 1.395 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.06.2023 | 14.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.3 - ТП 484 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.3 - ТП 484 яч.1 |  | 442.21 | 1.4508 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 03.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.1 - ТП 484 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 1459 яч.1 - ТП 484 яч.2 |  | 459.34 | 1.5438 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.20 - ТП 1524 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.20 - ТП 1524 яч.5 |  | 356.75 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.Б | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.Б |  | 500.44 | 1.767 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 479 яч.3 - ТП 1411 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 479 яч.3 - ТП 1411 яч.3 |  | 445.65 | 1.4694 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.А |  | 485.93 | 1.674 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.08.2023 | 25.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1371 яч.5 - ТП 325 | КЛ-10 кВ ТП 1371 яч.5 - ТП 325 |  | 431.96 | 1.395 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 453 яч.4 - РП 450 яч.12 | КЛ-10кВ ТП 453 яч.4 - РП 450 яч.12 |  | 455.94 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.22 - РП 30 яч.13 | КЛ-6кВ РП 40 яч.22 - РП 30 яч.13 |  | 482.44 | 1.6554 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.3 - ТП 26 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.3 - ТП 26 яч.2 |  | 394.16 | 1.1718 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 |  | 539.58 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1057 яч.2 - ТП 526 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1057 яч.2 - ТП 526 яч.5 |  | 407.51 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.12 - ТП А.576 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1090 яч.12 - ТП А.576 яч.2 |  | 371.48 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2540 яч.13 - ТП 1537 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2540 яч.13 - ТП 1537 яч.6 |  | 517.94 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.5517 яч.3 - пс.Садовая ф.42 | КЛ-6кВ ТП А.5517 яч.3 - пс.Садовая ф.42 |  | 502.18 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.6 - ТП А.547 яч.6 | КЛ-6кВ РП 50 яч.6 - ТП А.547 яч.6 |  | 366.19 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4536 яч.2 - ТП 1018 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 4536 яч.2 - ТП 1018 яч.4 |  | 421.38 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.9 - ТП 3147 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.9 - ТП 3147 яч.1 |  | 411.03 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.5 - РП 4540 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.5 - РП 4540 яч.9 |  | 955.58 | 4.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 30.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2510 яч.13 - ТП 4565 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2510 яч.13 - ТП 4565 яч.1 |  | 505.22 | 2.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1525 яч.4 - ТП 1531 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1525 яч.4 - ТП 1531 яч.2 |  | 383.44 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1078 яч.2 - ТП 1503 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1078 яч.2 - ТП 1503 яч.4 |  | 369.56 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.Б |  | 885.2 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.21 - РП 42 яч.15 | КЛ-6кВ РП 40 яч.21 - РП 42 яч.15 |  | 532.58 | 2.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид.№9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б |  | 521.25 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 17 яч.3 - ТП 19 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 17 яч.3 - ТП 19 яч.5 |  | 407.6 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1087 | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1087 |  | 383.44 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Советская" - РП 30 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Советская" - РП 30 яч.1 каб.Б |  | 645.35 | 2.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.Б |  | 724.86 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.11 - ТП 1514 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.11 - ТП 1514 яч.4 |  | 397.23 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.1 каб.А |  | 885.2 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2210 яч.20 - ТП 5286 | КЛ-6кВ РП 2210 яч.20 - ТП 5286 |  | 490.44 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 6273 - ТП А.1209 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 6273 - ТП А.1209 яч.7 |  | 386.95 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3264 яч.3 - ТП 6298 | КЛ-6кВ ТП А.3264 яч.3 - ТП 6298 |  | 492.95 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.8 - ТП 2253 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.8 - ТП 2253 яч.4 |  | 399.55 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2225 яч.3 - ТП А.295 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2225 яч.3 - ТП А.295 яч.1 |  | 389.47 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1247 яч.1 - ТП 3215 яч.5 | КЛ-6кВ ТП А.1247 яч.1 - ТП 3215 яч.5 |  | 448.6 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 200 яч.8 - ТП 204 яч.1 | КЛ-6кВ РП 200 яч.8 - ТП 204 яч.1 |  | 378.36 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - ТП 2226 яч.7 | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - ТП 2226 яч.7 |  | 448.6 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.7 - ТП 5271 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.7 - ТП 5271 яч.2 |  | 389.47 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 214 - ТП 1264 | ВЛ-6кВ ТП 214 - ТП 1264 |  | 469.69 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.18 - ТП А.6235 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.18 - ТП А.6235 яч.7 |  | 445.14 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 143 яч.2 - ТП 3142 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 143 яч.2 - ТП 3142 яч.4 |  | 478.17 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 291 яч.5 - ТП 5261 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 291 яч.5 - ТП 5261 яч.1 |  | 378.51 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 160 яч.6 - РП 150 яч.9 | КЛ-6кВ РП 160 яч.6 - РП 150 яч.9 |  | 470.77 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.7 - ТП А.3152 яч.3 | КЛ-6кВ РП 230 яч.7 - ТП А.3152 яч.3 |  | 455.99 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ РП 2200 яч.18 - ТП 2246 яч.3 каб.А |  | 382 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.10 - ТП 1122 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.10 - ТП 1122 яч.1 |  | 452.31 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Фестивальная" - РП А.3230 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Фестивальная" - РП А.3230 яч.1 |  | 399.55 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.3 - ТП А.1102 яч.8 | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.3 - ТП А.1102 яч.8 |  | 413.58 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1223 яч.2 - ТП 224 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1223 яч.2 - ТП 224 яч.1 |  | 419.04 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 242 яч.3 - ТП 288 гр.2 | ВЛ-6кВ ТП 242 яч.3 - ТП 288 гр.2 |  | 411.65 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 228 яч.1 - ТП 1276 | КЛ-6кВ ТП 228 яч.1 - ТП 1276 |  | 353.95 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 353.95 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 |  | 393.15 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.295 яч.2 - ТП А.1148 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.295 яч.2 - ТП А.1148 яч.3 |  | 441.21 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 155 яч.4 - ТП 188 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 155 яч.4 - ТП 188 яч.6 |  | 507.73 | 1.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 |  | 438.13 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2206 яч.6 - ТП 2282 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2206 яч.6 - ТП 2282 яч.6 |  | 403.05 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 262 яч.1 - ТП 5253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 262 яч.1 - ТП 5253 яч.3 |  | 382.07 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1112 яч.3 - ТП А.182 | КЛ-6кВ ТП 1112 яч.3 - ТП А.182 |  | 407.94 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 293 яч.1 - ТП 2214 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 293 яч.1 - ТП 2214 яч.3 |  | 487.23 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.13 - ТП 2269 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2200 яч.13 - ТП 2269 яч.7 |  | 508.26 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.4 - РП 270 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.4 - РП 270 яч.13 |  | 363.59 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6207 яч.6 - ТП 5271 яч.11 | КЛ-6кВ ТП 6207 яч.6 - ТП 5271 яч.11 |  | 359.9 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №37 ПС "Пионерская" - ТП 258 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №37 ПС "Пионерская" - ТП 258 яч.2 |  | 357.46 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 |  | 367.29 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.1 - ТП А.5224 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.1 - ТП А.5224 яч.6 |  | 367.97 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.2 - ТП 5271 яч.13 | КЛ-6кВ ТП 6208 яч.2 - ТП 5271 яч.13 |  | 389.47 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 115 яч.3 - ТП 1154 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 115 яч.3 - ТП 1154 яч.2 |  | 433.81 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 260 яч.3 - ТП 5265 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 260 яч.3 - ТП 5265 яч.1 |  | 382 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1158 яч.5 - ТП 212 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1158 яч.5 - ТП 212 яч.6 |  | 415.33 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2287 яч.3 - ТП 2286 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2287 яч.3 - ТП 2286 яч.5 |  | 427.6 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 |  | 500.34 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.1 - ТП 258 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.1 - ТП 258 яч.4 |  | 417.07 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 287 яч.5 - ТП А.298 | КЛ-6кВ ТП 287 яч.5 - ТП А.298 |  | 407.94 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.10 - ТП 5266 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.10 - ТП 5266 яч.1 |  | 364.48 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2247 яч.1 - ТП 2233 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2247 яч.1 - ТП 2233 яч.7 |  | 374.69 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 119 яч.3 - ТП 117 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 119 яч.3 - ТП 117 яч.2 |  | 382 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1229 - ТП А.3233 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1229 - ТП А.3233 яч.2 |  | 504.05 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1200 яч.9 - ТП 1125 | КЛ-6кВ РП 1200 яч.9 - ТП 1125 |  | 426.42 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б |  | 976.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 1032.48 | 4.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №20 ПС "Сарепта" - РП 500 яч.2 каб. А | КЛ-10 кВ фид. №20 ПС "Сарепта" - РП 500 яч.2 каб. А |  | 1343.68 | 6.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.Б | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.Б |  | 941.33 | 4.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А |  | 933.69 | 4.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.А | КЛ-10 кВ ТП 482 яч.5 - ТП А.2470 яч.8 каб.А |  | 941.33 | 4.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.Б |  | 934.33 | 4.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.А | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.А |  | 983.08 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.А |  | 1791.08 | 8.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №6 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.1 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №6 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.1 каб.А |  | 972.82 | 4.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А |  | 1039.29 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Сарепта1" - РП 500 яч.5 | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Сарепта1" - РП 500 яч.5 |  | 1353.56 | 6.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.А | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Канатная" - РП 370 яч.13 каб.А |  | 1717.55 | 8.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 |  | 990.14 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" |  | 1039.29 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" |  | 1046.6 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №27 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.6 | КЛ-10 кВ фид. №27 ПС "Сарепта-2" - РП 1460 яч.6 |  | 965.44 | 4.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б |  | 1039.29 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" |  | 1123.26 | 5.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" |  | 1043.06 | 4.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №4 ПС "Развилка-1" - РП 440 яч.4 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №4 ПС "Развилка-1" - РП 440 яч.4 каб.А |  | 927.33 | 4.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.1 |  | 2277.99 | 11.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №5 ПС "Развилка-1" - ТП А.1335 | КЛ-10 кВ фид. №5 ПС "Развилка-1" - ТП А.1335 |  | 1039.54 | 4.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №60 ПС "Центральная" - ТП 1103 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №60 ПС "Центральная" - ТП 1103 яч.1 |  | 987.84 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б |  | 1180.52 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А |  | 1117.9 | 5.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А |  | 1065.15 | 5.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.Б |  | 1237.98 | 5.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б |  | 1513.48 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "ТДН" - РП 121 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "ТДН" - РП 121 яч.6 каб.Б |  | 1557.17 | 6.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.9 - ТП 2251 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.9 - ТП 2251 яч.1 |  | 856.13 | 3.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.Б |  | 879.75 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №53 ПС "Центральная" - РП 160 яч.8 каб.Б |  | 1324.59 | 5.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б |  | 1773.35 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А |  | 1127.78 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А |  | 1590.2 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А |  | 989.33 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.11.2023 | 17.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б |  | 923.4 | 4.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.13 |  | 1036 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №31 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.6 каб.А |  | 913.58 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 |  | 1094.81 | 5.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.20 - ТП 6205 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.20 - ТП 6205 яч.7 |  | 778.34 | 3.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 |  | 883.68 | 3.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.10.2023 | 24.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.19 - ТП 6205 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.19 - ТП 6205 яч.3 |  | 778.34 | 3.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.А |  | 1513.48 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.5 каб.Б |  | 897.03 | 4.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А |  | 1180.52 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.8 каб.А |  | 989.33 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Фестивальная" - РП 2280 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №33 ПС "Фестивальная" - РП 2280 яч.1 |  | 1245.85 | 5.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.Б |  | 1182.4 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.А |  | 1104.69 | 5.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б |  | 1104.69 | 5.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.Б |  | 802.84 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.11.2023 | 22.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 |  | 1041.32 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 |  | 851.28 | 3.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.11.2023 | 06.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №73 ПС "Центральная" - РП 150 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №73 ПС "Центральная" - РП 150 яч.6 |  | 1188.61 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.11.2023 | 17.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №45 ПС "Пионерская" - РП 1270 яч.1 каб.А |  | 802.84 | 3.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 |  | 705.17 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1230 яч.12 - ТП 2251 яч.6 | КЛ-6кВ РП 1230 яч.12 - ТП 2251 яч.6 |  | 781.8 | 3.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "ТДН" - ТП 1279 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "ТДН" - ТП 1279 яч.1 |  | 788.81 | 3.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б |  | 1116.71 | 5.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 561 - ТП 575 | КЛ-6кВ ТП 561 - ТП 575 |  | 1025.3 | 5.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 833.83 | 3.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №3 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.6 каб.А |  | 807.26 | 3.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.09.2023 | 20.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1451 яч.2 - РП 1400 яч.13 | КЛ-10кВ ТП 1451 яч.2 - РП 1400 яч.13 |  | 888.98 | 3.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №11 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.1 каб.Б |  | 852.43 | 3.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 |  | 864.21 | 3.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б |  | 909.6 | 3.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 |  | 851.83 | 3.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 |  | 826.09 | 3.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.09.2023 | 14.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 853 яч.1 - ТП 858 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 853 яч.1 - ТП 858 яч.1 |  | 5076.83 | 22.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б |  | 1109.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС" Курганная" - РП 680 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №20 ПС" Курганная" - РП 680 яч.5 каб.Б |  | 1149.28 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 1141.03 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 971.88 | 3.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А |  | 1297.79 | 5.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 1042.02 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.10.2023 | 06.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б |  | 1083.29 | 4.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.11.2023 | 07.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.Б |  | 1050.04 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.А |  | 1330.87 | 6.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А |  | 1031.78 | 4.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.02.2023 | 24.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А |  | 1114.01 | 4.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.11.2023 | 23.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14Б ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14Б ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 1013.2 | 4.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН" - РП 121 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН" - РП 121 яч.1 каб.А |  | 813.5 | 3.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б |  | 1286.31 | 5.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.А |  | 1029.63 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А |  | 1040.86 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.11.2023 | 25.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 791.32 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №3Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 | КЛ-6кВ фид. №3Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.16 |  | 860.49 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.08.2023 | 17.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №4А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №4А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.6 |  | 971.88 | 3.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид.№24Б ПС "Северная" - РП 631 яч.9 | КЛ-6кВ фид.№24Б ПС "Северная" - РП 631 яч.9 |  | 1079.15 | 4.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.12.2023 | 20.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 |  | 795.02 | 3.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.11.2023 | 21.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН"- РП 121 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №21 ПС "ТДН"- РП 121 яч.1 каб.Б |  | 813.5 | 3.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 983.51 | 4.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.11.2023 | 15.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №11 ПС "Рынок" - РП 990 яч.1 каб.Б |  | 942.85 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.01.2023 | 05.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б |  | 934.31 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А |  | 1109.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 972.42 | 3.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 1062.65 | 3.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 782.1 | 2.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.06.2023 | 28.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.5 - ТП 760 яч.5 | КЛ-6кВ РП 701 яч.5 - ТП 760 яч.5 |  | 773.85 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 132 | ТП 132 |  | 9061.19 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 224 | ТП 224 |  | 6045.77 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 260 | ТП 260 |  | 3170.89 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 262 | ТП 262 |  | 3095.48 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 287 | ТП 287 |  | 3079.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 1242 | ТП 1242 |  | 3160.83 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 3122.69 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 2225 | ТП 2225 |  | 3110.4 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 3102 | ТП 3102 |  | 3103.47 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 3113 | ТП 3113 |  | 3093.96 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 2642.51 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 5286 | ТП 5286 |  | 2699.3 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 155 | ТП 155 |  | 5203.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 221 | ТП 221 |  | 5173.58 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 2267 | ТП 2267 |  | 3324.7 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 2206 | ТП 2206 |  | 3351.92 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 2295 | ТП 2295 |  | 3304.93 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 3367.33 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 6278 | ТП 6278 |  | 2893.96 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 235 | ТП 235 |  | 5704.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 246 | ТП 246 |  | 5289.78 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 249 | ТП 249 |  | 3469.62 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 274 | ТП 274 |  | 3294.46 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 285 | ТП 285 |  | 3486.69 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 3151 | ТП 3151 |  | 3307.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 194 | ТП 194 |  | 3116.91 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 3303.96 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 5249 | ТП 5249 |  | 2827 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 5271 | ТП 5271 |  | 3289.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 5292 | ТП 5292 |  | 2826.99 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.04.2023 | 07.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 154 | ТП 154 |  | 9356.89 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 172 | ТП 172 |  | 3105.62 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 183 | ТП 183 |  | 3101.95 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 251 | ТП 251 |  | 3210.3 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 163 | ТП 163 |  | 5219.32 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.05.2023 | 12.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 1295 | ТП 1295 |  | 5154.22 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 1297 | ТП 1297 |  | 3098.74 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 3103 | ТП 3103 |  | 3110.4 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 164 | ТП 164 |  | 7284.77 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 189 | ТП 189 |  | 6342.59 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 254 | ТП 254 |  | 3160.83 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 293 | ТП 293 |  | 3089.75 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.06.2023 | 23.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 2234 | ТП 2234 |  | 3078.41 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 2249 | ТП 2249 |  | 3106.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 3124.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 167 | ТП 167 |  | 7169.87 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 216 | ТП 216 |  | 6205.29 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 247 | ТП 247 |  | 2821.93 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.07.2023 | 21.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 259 | ТП 259 |  | 3360.93 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 275 | ТП 275 |  | 3183.83 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 2217 | ТП 2217 |  | 3300.9 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 190 | ТП 190 |  | 6635.45 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 250 | ТП 250 |  | 6199.56 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 276 | ТП 276 |  | 3095.48 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 291 | ТП 291 |  | 3366.66 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.08.2023 | 18.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 1293 | ТП 1293 |  | 3366.66 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.08.2023 | 25.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 2218 | ТП 2218 |  | 3391.72 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 2231 | ТП 2231 |  | 3124.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 177 | ТП 177 |  | 7228.3 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 241 | ТП 241 |  | 6062.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 2214 | ТП 2214 |  | 3158.77 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 2229 | ТП 2229 |  | 3362.99 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 3104 | ТП 3104 |  | 3093.01 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 3112 | ТП 3112 |  | 3206.31 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 1217563.72 | 1619.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б |  | 1209602.95 | 1619.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" |  | 1196980.19 | 1623.35 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 |  | 1043461.84 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 284 яч.4 - ТП 227 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 284 яч.4 - ТП 227 яч.1 |  | 1026050.08 | 1644.91 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 1022737.31 | 1619.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 140 яч.8 - ТП 151 яч.1 | КЛ-6кВ РП 140 яч.8 - ТП 151 яч.1 |  | 919246.57 | 1734.71 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 26.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.2 |  | 906174.64 | 498.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 |  | 893255.54 | 1511.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 |  | 873582.79 | 1157.63 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП 707 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП 707 яч.5 |  | 851767.82 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.10 - ТП 1161 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.10 - ТП 1161 яч.4 |  | 845580.07 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 |  | 844555.5 | 1442.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 103 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 103 гр.9 |  | 392.5 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - Р.103 | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - Р.103 |  | 673.75 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.13 - ВРУ ж.д.№8 ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.13 - ВРУ ж.д.№8 ул.Мира |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 262 яч.1 - ТП 5253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 262 яч.1 - ТП 5253 яч.3 |  | 535.54 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №65 ПС "Пионерская" - ТП 1225 | КЛ-6кВ фид. №65 ПС "Пионерская" - ТП 1225 |  | 568.09 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А |  | 558.81 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.11 ВРУ ж.д.№26 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.11 ВРУ ж.д.№26 ул.Новодвинская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.3 - ВРУ ж.д. №122 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.3 - ВРУ ж.д. №122 ул. Ангарская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.4 |  | 648.01 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.2 |  | 405.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.2 - ТП 233 | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.2 - ТП 233 |  | 417.97 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.6239 | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.6239 |  | 428.37 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 614 яч.2 - ТП 643 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 614 яч.2 - ТП 643 яч.3 |  | 842399.96 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 841054.87 | 1345.62 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 |  | 839769.3 | 1349.09 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3203 яч.5 - ТП 1241 | КЛ-6кВ ТП 3203 яч.5 - ТП 1241 |  | 830021.81 | 1383.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 |  | 827381.38 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 |  | 826388.37 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.А |  | 815313.24 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 |  | 814752.85 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.9 |  | 808941.39 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.6 - ТП 247 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.6 - ТП 247 яч.3 |  | 793153.66 | 1300.28 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б |  | 781935.44 | 1400.76 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.2 - ТП 2282 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.2 - ТП 2282 яч.5 |  | 777754.37 | 1260.96 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.1 - ТП 1276 | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.1 - ТП 1276 |  | 769676.08 | 1369.33 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.4 - ТП 2293 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.4 - ТП 2293 яч.4 |  | 746731.76 | 1375.84 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.8 - РП 2290 яч.17 | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.8 - РП 2290 яч.17 |  | 742849.39 | 1308.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.3 - ТП А.1102 яч.8 | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.3 - ТП А.1102 яч.8 |  | 731190.49 | 1409.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 |  | 726996.82 | 1088.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б |  | 720147.31 | 1373.05 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2276 яч.1 - ТП 2248 яч.6 (Потр.) | КЛ-6кВ ТП 2276 яч.1 - ТП 2248 яч.6 (Потр.) |  | 714214.63 | 1141.53 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А |  | 713262.35 | 1373.05 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.3 - ТП 1203 | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.3 - ТП 1203 |  | 681540.98 | 1284.55 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 |  | 666874.91 | 1130.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 18.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.1 |  | 666599.11 | 373.85 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 |  | 654273.81 | 326.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 371 гр.4 улЛениногорская,1г | ВЛ-0,4кВ ТП 371 гр.4 улЛениногорская,1г |  | 649997.7 | 348.18 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 |  | 633695.01 | 310.87 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 134 яч.5 - ТП 1108 яч.5 | КЛ-6кВ РП 134 яч.5 - ТП 1108 яч.5 |  | 618924.32 | 1323.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 733 яч.2 - ТП 760 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 733 яч.2 - ТП 760 яч.1 |  | 616460.57 | 1250.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.А |  | 613940.8 | 1250.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.7 - ТП 2217 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.7 - ТП 2217 яч.2 |  | 591432.63 | 1250.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №47 ПС "Разгуляевская" - РП 2250 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №47 ПС "Разгуляевская" - РП 2250 яч.8 каб.А |  | 586885.34 | 1208.67 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 |  | 582181.34 | 1079.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 |  | 566069.24 | 1284.1 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 |  | 543330.76 | 1130.21 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.09.2023 | 20.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | КРН-3 |  | 484780.81 | 35.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.3 |  | 480228.94 | 262.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Центральный РЭС | РП 180 | РП 180 |  | 3372.66 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 466575.29 | 479.36 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" |  | 456917.04 | 479.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Южные РЭС | ТП 307 | ТП 307 |  | 3648.95 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская |  | 418665.29 | 127.74 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.8 к ж.д.№6 ул.Копецкого | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.8 к ж.д.№6 ул.Копецкого |  | 412842.14 | 158.82 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1557 гр.1 ул. Докторская | ВЛ-0,4кВ ТП 1557 гр.1 ул. Докторская |  | 408970.33 | 261.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 |  | 383925.02 | 810.95 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 15.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1555 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1555 гр.2 |  | 372586.85 | 224.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А |  | 366242.8 | 330.35 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 359675.91 | 407.33 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 352831.42 | 437.17 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 |  | 348813.5 | 263.84 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.2 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.2 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая |  | 346063.06 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 839 гр.2 - ВРУ ж.д. №61 ул.Ополченская | КЛ-0,4кВ ТП 839 гр.2 - ВРУ ж.д. №61 ул.Ополченская |  | 342919.97 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 72674.78 | 274.08 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 336165.63 | 437.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 |  | 1568.7 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 68817.46 | 304.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 131918.25 | 413.13 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат |  | 327364.6 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А |  | 325531.43 | 484.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова |  | 325256.19 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 465 яч.4 - ВЛ-10кВ ф.8 ПС Канатная(удалить) | КЛ-10кВ ТП 465 яч.4 - ВЛ-10кВ ф.8 ПС Канатная |  | 322897.65 | 316.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 109746.29 | 484.35 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 314 яч.5 - ТП А.2468 | КЛ-10кВ РП 314 яч.5 - ТП А.2468 |  | 322357.26 | 320.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 102804.86 | 380.4 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 711 яч.2 - ТП 764 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 711 яч.2 - ТП 764 яч.2 |  | 320953.65 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 731 яч.6 - ТП 768 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 731 яч.6 - ТП 768 яч.4 |  | 320953.65 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 46857.9 | 192.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 94975.01 | 387.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 730 - ТП 731 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 730 - ТП 731 яч.8 |  | 320953.65 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 81130.15 | 359.25 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 |  | 315429.52 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.В | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.В |  | 315429.52 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 98886.54 | 436.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.04.2023 | 25.04.2023 | Северный РЭС | РП 950 | РП 950 |  | 63181.39 | 250.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.09.2023 | 20.09.2023 | Северный РЭС | РП 812 | РП 812 |  | 57888.53 | 221.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.06.2023 | 26.06.2023 | Центральный РЭС | РП 2290 | РП 2290 |  | 66638.68 | 238.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 124795.44 | 455.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 78155.61 | 346.14 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 |  | 315429.52 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 36631.35 | 144.44 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 |  | 315429.52 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 142685.4 | 486.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 126924.82 | 432.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Центральный РЭС | РП 180 | РП 180 |  | 63921.46 | 173.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 30 | РП 30 |  | 55886.42 | 231.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 |  | 938.06 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.08.2023 | 28.08.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1560 | РП 1560 |  | 58090.51 | 216.34 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1206 яч.1 - ТП 1285 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1206 яч.1 - ТП 1285 яч.2 |  | 312733.64 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ТП 341 | ТП 341 |  | 46690.04 | 209.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 |  | 1032.28 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.6 |  | 1032.28 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 |  | 1032.28 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская | ВЛ-0,4кВ ТП 206 гр.1 к ул.Чирская |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 |  | 312733.64 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3299.35 | 5.79 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 311054.92 | 468.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.3 |  | 939.6 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.9 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.9 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова |  | 299522.15 | 361.19 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 616 яч.1 - ТП 612 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 616 яч.1 - ТП 612 яч.4 |  | 298897.04 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 |  | 298122.33 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 103551.97 | 527.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 1880.75 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.4 |  | 1021.28 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова |  | 296593.59 | 361.19 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.1 |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 |  | 295496.87 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 |  | 2069.81 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 98892.49 | 488.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | РП 2300 | РП 2300 |  | 99916.73 | 406.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 09.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3271.72 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2770.1 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2637.48 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского |  | 10036.15 | 31.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2650.65 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3271.72 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2939.91 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3659 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 |  | 10036.15 | 31.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2757.82 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | РП 160 | РП 160 |  | 104465.46 | 425.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2757.82 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3267.48 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3013.75 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2812.06 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.06.2023 | 29.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3028.89 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2987.24 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2987.24 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.07.2023 | 20.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2720.32 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2603.06 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ТП 606 | ТП 606 |  | 15696.19 | 51.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского |  | 2760.17 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 124088.93 | 381.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3690.76 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3047.42 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 59005.25 | 198.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2758.64 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 02.10.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3019.4 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.10.2023 | 09.10.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2959.33 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.11.2023 | 13.11.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2686.65 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2758.64 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.12.2023 | 04.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3057.63 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.12.2023 | 11.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3538.24 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 |  | 293344.72 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 53152.32 | 175.53 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 |  | 293344.72 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 |  | 1725.46 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 123871.66 | 424.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 130817.91 | 443.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 107978.72 | 517.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 96197.75 | 341.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.1 |  | 1726.09 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская |  | 287365.99 | 361.19 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 139585.31 | 552.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 2893.86 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 |  | 1601.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная |  | 1441.7 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 128023.64 | 475.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.5 |  | 1548.22 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 956 гр.20 | ВЛ-0,4кВ ТП 956 гр.20 |  | 1540.61 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 |  | 1540.61 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 81833.53 | 362.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 119036.45 | 483.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 140602.11 | 475.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | РП 812 | РП 812 |  | 97296.92 | 380.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 6205 яч.1 - ТП 244 | ВЛ-6кВ ТП 6205 яч.1 - ТП 244 |  | 2069.81 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 278926.46 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная |  | 270820.75 | 150.77 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.09.2023 | 15.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 237 гр.4 |  | 267384.97 | 137.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 62996.2 | 306.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 161514.52 | 497.79 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.16 - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.16 - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская |  | 266735.19 | 322.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | РП 950 | РП 950 |  | 96518.44 | 464.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 58479.93 | 247.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.3 |  | 1306.65 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №25 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №25 пр.Героев Сталинграда |  | 262363.82 | 328.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.16 Маг.продукты (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.16 Маг.продукты (Потр.) |  | 1601.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 |  | 256186.97 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №20 ул. Буровая(ВЛ №1) | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №20 ул. Буровая(ВЛ №1) |  | 1540.61 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2213 яч.5 - ТП 2245 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2213 яч.5 - ТП 2245 яч.5 |  | 256186.97 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.8 |  | 1516.76 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 79254.49 | 416.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 206 | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 206 |  | 256186.97 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.1 - ТП 166 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.1 - ТП 166 яч.4 |  | 256186.97 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.5 |  | 1540.61 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 |  | 235433.67 | 109.19 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 129392.54 | 398.85 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.6 - ВРУ ж.д.№3 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.6 - ВРУ ж.д.№3 Военный городок |  | 232408.57 | 286.49 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 5264 гр.1 |  | 230978.55 | 93.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4586.17 | 5.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 |  | 1601.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.8 к ж.д.№ 12 ул.Берёзовая | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.8 к ж.д.№ 12 ул.Берёзовая |  | 230264.99 | 118.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 |  | 1505.43 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 750 от ВЛ-6кВ ТП 722 - ТП 737 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 750 от ВЛ-6кВ ТП 722 - ТП 737 |  | 226029.78 | 111.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 121774.85 | 452.97 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 07.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 |  | 221775.55 | 76.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 21594.89 | 90.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.3 |  | 1601.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 215316.37 | 286.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 68482.1 | 307.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 72865.97 | 357.75 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 843 гр.10 - ВРУ ж.д. №8 ул.Загорская | КЛ-0,4кВ ТП 843 гр.10 - ВРУ ж.д. №8 ул.Загорская |  | 203720.85 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 145448.55 | 541.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 155440.63 | 471.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 78491.24 | 400.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.4 |  | 437.08 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 13131.19 | 42.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.1 |  | 381.77 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.08.2023 | 17.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 2288 | ТП 2288 |  | 25924.43 | 114.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 377 гр.2 |  | 1601.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 60 от ВЛ-6 кВ ТП 63-ТП 78 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 60 от ВЛ-6 кВ ТП 63-ТП 78 |  | 282.25 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.51 - ТП 539 | ВЛ-6кВ Р.51 - ТП 539 |  | 365.85 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.2 |  | 202811.49 | 98.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.1 ФЛ Загородин ул.Воссоединения,127 Гараж №0113(Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.1 ФЛ Загородин ул.Воссоединения,127 Гараж №0113(Потр.) |  | 1421.39 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная |  | 202303.78 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 2804.31 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ф.34 - ТП 2489 - отпайка к ТП 2486 | ВЛ-10кВ ф.34 - ТП 2489 - отпайка к ТП 2486 |  | 1601.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 140642.78 | 527.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 737 яч.1 - ТП 722 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 737 яч.1 - ТП 722 яч.1 |  | 1399.93 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 12692.56 | 60.54 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 607 - жд.№2, ул.Ахшарумова | КЛ-0,4кВ ТП 607 - жд.№2, ул.Ахшарумова |  | 202303.78 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная |  | 202190.06 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок |  | 202089.24 | 280.89 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 812 гр.5 - ВРУ ж.д.№15 ул.Дзержинского | КЛ-0,4кВ РП 812 гр.5 - ВРУ ж.д.№15 ул.Дзержинского |  | 201911 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1608 гр.11 – ВРУ ж.д. №22 ул.39 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1608 гр.11 – ВРУ ж.д. №22 ул.39 Гвардейская |  | 201911 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.1 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.1 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а |  | 199017.66 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 – ВРУ ж.д. №58/1 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 – ВРУ ж.д. №58/1 пр.им.В.И. Ленина |  | 199017.66 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 199017.66 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского |  | 1588.25 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов |  | 199017.66 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 – ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 – ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский |  | 196690.4 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.7 - ВРУ Д/Сад №110 ул. Баррикадная, 17а | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.7 - ВРУ Д/Сад №110 ул. Баррикадная, 17а |  | 196690.4 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 196690.4 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.№1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.№1 ул. Канунникова |  | 196690.4 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина |  | 196690.4 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 510 гр.1 - ВРУ школы №106 | КЛ-0,4кВ ТП 510 гр.1 - ВРУ школы №106 |  | 196690.4 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 11 | ТП 11 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 51 | ТП 51 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 90 | ТП 90 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 96 | ТП 96 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 505 | ТП 505 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 539 | ТП 539 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 565 | ТП 565 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 575 | ТП 575 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1032 | ТП 1032 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1077 | ТП 1077 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1506 | ТП 1506 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1510 | ТП 1510 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1511 | ТП 1511 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1512 | ТП 1512 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1537 | ТП 1537 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1543 | ТП 1543 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1560 | РП 1560 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1569 | ТП 1569 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1582 | ТП 1582 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1585 | ТП 1585 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 2532 | ТП 2532 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 2576 | ТП 2576 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3525 | ТП 3525 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3531 | ТП 3531 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3538 | ТП 3538 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3553 | ТП 3553 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4565 | ТП 4565 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 11519.55 | 51.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская |  | 1891.16 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ТП 608 | ТП 608 |  | 19769.85 | 56.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 147326.07 | 494.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ТП 609 | ТП 609 |  | 19497.02 | 63.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 |  | 3723.58 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ТП 613 | ТП 613 |  | 36711.98 | 96.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 |  | 3642.48 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.8 к ж.д.№6 ул.Копецкого | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.8 к ж.д.№6 ул.Копецкого |  | 1540.73 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ТП 736 | ТП 736 |  | 21455.71 | 64.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ТП 603 | ТП 603 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Северный РЭС | ТП 622 | ТП 622 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Северный РЭС | ТП 652 | ТП 652 |  | 3155.5 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Северный РЭС | ТП 693 | ТП 693 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 |  | 1540.73 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | ТП 957 | ТП 957 |  | 43384.87 | 121.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.3 - ТП 1203 | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.3 - ТП 1203 |  | 3266.67 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Северный РЭС | ТП 845 | ТП 845 |  | 3087.35 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Северный РЭС | ТП 883 | ТП 883 |  | 2954.97 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) |  | 1673.57 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Северный РЭС | ТП 916 | ТП 916 |  | 2996.57 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.5 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.5 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская |  | 1673.94 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Северный РЭС | ТП 602 | ТП 602 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Северный РЭС | ТП 610 | ТП 610 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.12 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.12 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы |  | 1629.43 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Северный РЭС | ТП 611 | ТП 611 |  | 3082.01 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Северный РЭС | ТП 617 | ТП 617 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Северный РЭС | ТП 653 | ТП 653 |  | 2694.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А |  | 1618.19 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Северный РЭС | ТП 807 | ТП 807 |  | 3091.55 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Северный РЭС | ТП 865 | ТП 865 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Северный РЭС | ТП 869 | ТП 869 |  | 2932.62 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Северный РЭС | ТП 1611 | ТП 1611 |  | 3012.38 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.10 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.10 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская |  | 1694.2 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Северный РЭС | ТП 1969 | ТП 1969 |  | 2941.4 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.24 - ВРУ ЦТП мр-134 | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.24 - ВРУ ЦТП мр-134 |  | 1754.06 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | ТП 617 | ТП 617 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Северный РЭС | ТП 619 | ТП 619 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Северный РЭС | ТП 621 | ТП 621 |  | 3155.5 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Северный РЭС | ТП 627 | ТП 627 |  | 2677.09 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 99288.84 | 440.73 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Северный РЭС | ТП 629 | ТП 629 |  | 3087.35 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Северный РЭС | ТП 642 | ТП 642 |  | 3091.55 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Северный РЭС | ТП 810 | ТП 810 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 35176 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 1702.97 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 111710.39 | 470.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского |  | 1615.02 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от РП 813 до ТП 825 с отп. на Р.169(к ТП 914) | ВЛ 6 кВ от РП 813 до ТП 825 с отп. на Р.169(к ТП 914) |  | 1605.79 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.Землячки |  | 1794.99 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 1700.01 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 125199.59 | 459.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 1673.57 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2265 яч.3 - ТП 3213 яч.6 |  | 3458.63 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 |  | 3297.45 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 35176 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 149479.99 | 531.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 |  | 3284.44 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б |  | 3464.9 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.1 - ТП 1276 | КЛ-6кВ ТП А.2220 яч.1 - ТП 1276 |  | 3248.52 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 35176 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 3541.04 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.8 - РП 2290 яч.17 | КЛ-6кВ ТП 2231 яч.8 - РП 2290 яч.17 |  | 4010.08 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2276 яч.1 - ТП 2248 яч.6 (Потр.) | КЛ-6кВ ТП 2276 яч.1 - ТП 2248 яч.6 (Потр.) |  | 3522.76 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 121455.06 | 423.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.А |  | 3494.74 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №47 ПС "Разгуляевская" - РП 2250 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №47 ПС "Разгуляевская" - РП 2250 яч.8 каб.А |  | 3280.26 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.4 - ТП 2293 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2292 яч.4 - ТП 2293 яч.4 |  | 3611.08 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 ж.д. №27 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 ж.д. №27 пр. Металлургов |  | 1555.31 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Северный РЭС | ТП 815 | ТП 815 |  | 2940.08 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Северный РЭС | ТП 867 | ТП 867 |  | 3012.38 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 30.12.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.19 - ТП 2276 яч.6 |  | 3334.76 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Северный РЭС | ТП 604 | ТП 604 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 642 гр.1 ИП Синицын М.А. ул. Алёхина (Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 642 гр.1 ИП Синицын М.А. ул. Алёхина (Потр.) |  | 1435.53 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Северный РЭС | ТП 626 | ТП 626 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.04.2023 | 07.04.2023 | Северный РЭС | ТП 628 | ТП 628 |  | 3155.5 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 284 яч.4 - ТП 227 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 284 яч.4 - ТП 227 яч.1 |  | 3529.55 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Северный РЭС | ТП 643 | ТП 643 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Северный РЭС | ТП 689 | ТП 689 |  | 3087.35 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.5 |  | 1435.53 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Северный РЭС | ТП 697 | ТП 697 |  | 3091.55 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Северный РЭС | ТП 830 | ТП 830 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.3 - ТП А.1102 яч.8 | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.3 - ТП А.1102 яч.8 |  | 3765.11 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Северный РЭС | ТП 884 | ТП 884 |  | 2932.62 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.04.2023 | 21.04.2023 | Северный РЭС | ТП 1975 | ТП 1975 |  | 3012.38 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Северный РЭС | ТП 825 | ТП 825 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Северный РЭС | ТП 833 | ТП 833 |  | 2940.08 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Северный РЭС | ТП 837 | ТП 837 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Северный РЭС | ТП 656 | ТП 656 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.2 |  | 1435.53 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 134 яч.5 - ТП 1108 яч.5 | КЛ-6кВ РП 134 яч.5 - ТП 1108 яч.5 |  | 3494.74 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Северный РЭС | ТП 660 | ТП 660 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Северный РЭС | ТП 723 | ТП 723 |  | 3046.04 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Северный РЭС | ТП 838 | ТП 838 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Северный РЭС | ТП 839 | ТП 839 |  | 3087.35 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Северный РЭС | ТП 874 | ТП 874 |  | 3091.55 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Северный РЭС | ТП 998 | ТП 998 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 63815.59 | 194.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | Отпайка ВЛ 6 кВ от ТП 715 к КТП 2613 | Отпайка ВЛ 6 кВ от ТП 715 к КТП 2613 |  | 1435.53 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Северный РЭС | ТП 929 | ТП 929 |  | 2940.08 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Северный РЭС | ТП 873 | ТП 873 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Северный РЭС | ТП 889 | ТП 889 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Северный РЭС | ТП 906 | ТП 906 |  | 3141.9 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Северный РЭС | ТП 612 | ТП 612 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от КТП 1803 до ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 | ВЛ 6 кВ от КТП 1803 до ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 |  | 1435.53 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Северный РЭС | ТП 720 | ТП 720 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Северный РЭС | ТП 880 | ТП 880 |  | 3147.9 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Северный РЭС | ТП 946 | ТП 946 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 01.09.2023 | Северный РЭС | ТП 832 | ТП 832 |  | 3148.96 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Северный РЭС | ТП 855 | ТП 855 |  | 3052.85 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 18953.19 | 58.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4566 | ТП 4566 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 17186.58 | 60.54 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4567 | ТП 4567 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.6 - ТП 247 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.1201 яч.6 - ТП 247 яч.3 |  | 3765.11 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 133878.67 | 473.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4570 | ТП 4570 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 438 гр.14 |  | 1723.54 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "ТДН" - РП 1200 яч.4 каб.Б |  | 3248.52 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3203 яч.5 - ТП 1241 | КЛ-6кВ ТП 3203 яч.5 - ТП 1241 |  | 3494.74 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1225 - ТП 260 яч.4 |  | 4122.47 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 65751.77 | 205.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.2 - ТП 2282 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.2 - ТП 2282 яч.5 |  | 3248.52 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 |  | 3797.41 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 868 гр.16 к ж.д.№32 ул.Метростроевская | ВЛ-0,4кВ ТП 868 гр.16 к ж.д.№32 ул.Метростроевская |  | 405.56 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 906 гр.3 ул.Латошинская,22 | ВЛ-0,4кВ ТП 906 гр.3 ул.Латошинская,22 |  | 405.56 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) |  | 405.56 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 5528 | ТП 5528 |  | 3699.31 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №23 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №23 по пр.Ленина |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 5525 | ТП 5525 |  | 3699.31 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Южные РЭС | ТП 308 | ТП 308 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 15 | ТП 15 |  | 3693.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 17 | ТП 17 |  | 3687.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 20 | ТП 20 |  | 3598.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 22 | ТП 22 |  | 3614.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 23 | ТП 23 |  | 3693.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 26 | ТП 26 |  | 3687.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 27 | ТП 27 |  | 3598.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 30 | РП 30 |  | 3614.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 557 | ТП 557 |  | 3693.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1037 | ТП 1037 |  | 3687.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1514 | ТП 1514 |  | 3598.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Южные РЭС | ТП 312 | ТП 312 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1518 | ТП 1518 |  | 3693.98 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Южные РЭС | ТП 313 | ТП 313 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Южные РЭС | РП 314 | РП 314 |  | 3761.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ТП 318 | ТП 318 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1524 | ТП 1524 |  | 3672.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Южные РЭС | ТП 337 | ТП 337 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 3693.98 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1551 | ТП 1551 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1565 | ТП 1565 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 2083 | ТП 2083 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП А.2089(бесхоз) | ТП А.2089(бесхоз) |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3002 | ТП 3002 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Твардовского |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3004 | ТП 3004 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3006 | ТП 3006 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3045 | ТП 3045 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3047 | ТП 3047 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3048 | ТП 3048 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11444.67 | 17.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10152.2 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10324.62 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11713.82 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Южные РЭС | ТП 339 | ТП 339 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Южные РЭС | ТП 342 | ТП 342 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Южные РЭС | ТП 347 | ТП 347 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Южные РЭС | ТП 361 | ТП 361 |  | 3829.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Южные РЭС | ТП 362 | ТП 362 |  | 3640.9 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10436.3 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11057.38 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Южные РЭС | ТП 367 | ТП 367 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.05.2023 | 16.05.2023 | Южные РЭС | ТП 368 | ТП 368 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11355.55 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 16273.88 | 25.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3188.36 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10410.08 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Южные РЭС | ТП 372 | ТП 372 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 1887.77 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.04.2023 | 07.04.2023 | Южные РЭС | ТП 381 | ТП 381 |  | 3829.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.2 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Южные РЭС | ТП 389 | ТП 389 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.2 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.09.2023 | 05.09.2023 | Южные РЭС | ТП 392 | ТП 392 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Южные РЭС | ТП 400 | ТП 400 |  | 3761.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11125.69 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.1 |  | 1017.35 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11227.8 | 16.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Южные РЭС | ТП 406 | ТП 406 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10333.62 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.1 ООО Светосервис-Волгоград(Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.1 ООО Светосервис-Волгоград(Потр.) |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.1 ул. Саранская, 119 | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.1 ул. Саранская, 119 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11873.58 | 19.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.2 |  | 1095.25 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 |  | 4039.75 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10134.46 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.2 |  | 1095.25 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10435.58 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.1 ул. Коганова | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.1 ул. Коганова |  | 1095.25 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 |  | 3494.74 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 12119.26 | 17.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 22773.83 | 48.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 |  | 1806.94 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11529.02 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10209.7 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 98 | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 98 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 |  | 4146 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.06.2023 | 08.06.2023 | Южные РЭС | ТП 407 | ТП 407 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 83 | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 83 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 1602.09 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Южные РЭС | ТП 459 | ТП 459 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 399 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 399 гр.6 |  | 185378.32 | 214.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Южные РЭС | ТП 460 | ТП 460 |  | 3761.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Южные РЭС | ТП 482 | ТП 482 |  | 3829.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 12.05.2023 | 12.05.2023 | Южные РЭС | ТП 497 | ТП 497 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС |  |  |  | 21213.84 | 43.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | JCB 3CX экскаватор гос.№ 34ЕА0052 | 80672.5 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | JCB 3CX экскаватор гос.№ 34ЕА0052 | 29942.09 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина |  | 183212.54 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1322 | ТП 1322 |  | 3604.08 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3553 от ВЛ-6кВ ТП 3509 - ТП 3510 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3553 от ВЛ-6кВ ТП 3509 - ТП 3510 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Южные РЭС | ТП 1323 | ТП 1323 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-10кВ фид. №3 ПС "Развилка-2" - Р.70 | ВЛ-10кВ фид. №3 ПС "Развилка-2" - Р.70 |  | 1069.02 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2213 яч.5 - ТП 2245 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 2213 яч.5 - ТП 2245 яч.5 |  | 3611.37 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1324 | ТП 1324 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ЦРП-35/6 яч.1 - ТП 3515 | ВЛ-6кВ ЦРП-35/6 яч.1 - ТП 3515 |  | 1113.92 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №23 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №23 по пр.Ленина |  | 1666.03 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Южные РЭС | ТП 1354 | ТП 1354 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Южные РЭС | ТП 1371 | ТП 1371 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 785710 гос.№ М965ММ134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Южные РЭС | ТП 1419 | ТП 1419 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1120 яч.10 - ТП 1161 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1120 яч.10 - ТП 1161 яч.4 |  | 4131.26 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 785710 гос.№ М965ММ134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №19Б ул. им. К. Симонова |  | 1551.55 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Южные РЭС | ТП 1425 | ТП 1425 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27846Р (автогидроподъемник) гос. № А595СА134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27846Р (автогидроподъемник) гос. № А595СА134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 3034РТ гос.№ С791МУ34 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 3034РТ гос.№ С791МУ34 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1449 | ТП 1449 |  | 3829.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автоподъемник АП - 17А - 07 гос. № С 182 АА | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автоподъемник АП - 17А - 07 гос. № С 182 АА | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845В гос.ном. Е 448 ЕА 134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 206 | КЛ-6кВ ТП 281 - ТП 206 |  | 3797.41 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845В гос.ном. Е 448 ЕА 134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI MEGA TRUCK АМ автобуровая гос. № А880ТС134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ЦРП 35/6 яч.3 - ТП 3505 (Потр.) | ВЛ-6кВ ЦРП 35/6 яч.3 - ТП 3505 (Потр.) |  | 992.43 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI MEGA TRUCK АМ автобуровая гос. № А880ТС134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ISUZU бортовой с КМУ,гос.№ В664ОМ134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 12.07.2023 | 12.07.2023 | Южные РЭС | РП 1450 | РП 1450 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ISUZU бортовой с КМУ,гос.№ В664ОМ134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.1 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.1 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а |  | 1792.5 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1451 | ТП 1451 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 3034РТ гос.№ С791МУ34 | 22432.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автоподъемник АП - 17А - 07 гос. № С 182 АА | 22432.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27846Р (автогидроподъемник) гос. № А595СА134 | 22432.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI MEGA TRUCK АМ автобуровая гос. № А880ТС134 | 22432.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Южные РЭС | ТП 1452 | ТП 1452 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 140 яч.8 - ТП 151 яч.1 | КЛ-6кВ РП 140 яч.8 - ТП 151 яч.1 |  | 3494.74 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.1 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.1 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б |  | 1921.67 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 |  | 3646.22 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Южные РЭС | ТП 1454 | ТП 1454 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.1 - ТП 166 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1133 яч.1 - ТП 166 яч.4 |  | 3248.52 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 14.07.2023 | Южные РЭС | РП 1400 | РП 1400 |  | 179430.92 | 500.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 – ВРУ ж.д. №58/1 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.1 – ВРУ ж.д. №58/1 пр.им.В.И. Ленина |  | 1806.94 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1206 яч.1 - ТП 1285 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1206 яч.1 - ТП 1285 яч.2 |  | 3646.22 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.16 |  | 178360.39 | 142.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 227 гр.12 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.Твардовского |  | 1736.59 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 177991.94 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1287 яч.3 - ТП 1288 яч.2 |  | 3765.11 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского |  | 177991.94 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1455 | ТП 1455 |  | 3829.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 1666.03 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 ВРУж.д №9а ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 ВРУж.д №9а ул.Козака |  | 175300.6 | 468.65 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.04.2023 | 19.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 6205 яч.1 - ТП 244 | ВЛ-6кВ ТП 6205 яч.1 - ТП 244 |  | 160689.84 | 62.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС |  |  |  | 21213.84 | 43.24 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 07.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского |  | 156040.67 | 101.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Южные РЭС | ТП 1456 | ТП 1456 |  | 3761.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 по ул.Твардовского |  | 1634.77 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1401 гр.3 |  | 153556.53 | 71.72 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 |  | 152471.12 | 69.2 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 18.08.2023 | Центральный РЭС | РП 1130 | РП 1130 |  | 146518.13 | 415.91 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 13.06.2023 | Центральный РЭС | РП 108 | РП 108 |  | 144845.54 | 540.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 911 - ТП 905 | ВЛ 6 кВ РП 911 до ТП 905 |  | 134004.3 | 252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1459 | ТП 1459 |  | 3829.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.7 - ТП 2217 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 2237 яч.7 - ТП 2217 яч.2 |  | 4039.75 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 69691.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов |  | 1551.55 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-10кВ фид. №3 ПС "Развилка-2" - Р.70 | ВЛ-10кВ фид. №3 ПС "Развилка-2" - Р.70 |  | 132234.74 | 66.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.04.2023 | 25.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 |  | 131416.39 | 80.21 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 830 гр.8 |  | 127210.64 | 67.95 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1349 | ТП 1349 | ТМ-630/10 | 126587.02 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 832-ТП 837 | ВЛ 6 кВ ТП 832-ТП 837 |  | 125310.57 | 234 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Южные РЭС | ТП 2329 | ТП 2329 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 956 гр.20 | ВЛ-0,4кВ ТП 956 гр.20 |  | 121430.29 | 64.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.07.2023 | 18.07.2023 | Южные РЭС | ТП 2372 | ТП 2372 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Северный РЭС | ТП 822 | ТП 822 | ТМВМ-630/6 | 120483.87 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 859 гр.5 |  | 118700.47 | 81.21 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 73791.26 |  | Подряд | Плановый
КР | 14.08.2023 | 18.08.2023 | Южные РЭС | ТП 1458 | ТП 1458 | ТМГ-400/10 | 118257.19 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 90189.31 |  | Подряд | Плановый
КР | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Южные РЭС | РП 1400 | РП 1400 |  | 117280.91 | 475.44 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 81990.28 |  | Подряд | Плановый
КР | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Южные РЭС | ТП 1467 | ТП 1467 | ТМ-630/10 | 116871.72 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 81990.28 |  | Подряд | Плановый
КР | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) | ВЛ-6кВ Р.183(РП 912 яч.7) - Р.177(ТП А.934) |  | 116260.15 | 216 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 86089.8 |  | Подряд | Плановый
КР | 08.05.2023 | 18.05.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1550 | РП 1550 |  | 116240.06 | 477.98 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 86089.8 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 94288.83 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 86089.8 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 90189.31 |  | Подряд | Плановый
КР | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.5 к ж.д.№ 65 ул.Костычева | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.5 к ж.д.№ 65 ул.Костычева |  | 115581.35 | 61.04 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 86089.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Южные РЭС | ТП 2422 | ТП 2422 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 642 гр.1 к ж.д.№28 ул.Чесменская | ВЛ-0,4кВ ТП 642 гр.1 к ж.д.№28 ул.Чесменская |  | 114955.04 | 45.17 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 86089.8 |  | Подряд | Плановый
КР | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Северный РЭС | ТП 952 | ТП 952 | ТМ-400/6 | 89633.97 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 07.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 110 | ТП 110 | ТМГ-630/6 | 88945.05 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1016 | ТП 1016 |  | 88155.69 | 49.94 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.04.2023 | 11.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) |  | 87624.58 | 162 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Южные РЭС | ТП 3410 | ТП 3410 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 25371.64 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 26864.09 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32833.89 |  | Подряд | Плановый
КР | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 804 гр.5 |  | 84422.46 | 40.15 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 29848.99 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 29848.99 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 31341.44 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 31341.44 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 34326.34 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 31341.44 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32833.89 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 31341.44 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 31341.44 |  | Подряд | Плановый
КР | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Центральный РЭС | РП 160 | РП 160 | ТМ-630/6 | 83948.89 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.04.2023 | 20.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.2 |  | 80240.88 | 47.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС |  |  |  | 21213.84 | 43.24 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Северный РЭС | ТП 711 | ТП 711 | ТМ-400/6 | 79924.05 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 2279 | ТП 2279 | ТМ-630/6 | 79409.9 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 550 | ТП 550 | ТМ-630/6 | 79217.04 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 2289 | ТП 2289 | ТМ-630/6 | 74539.28 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.05.2023 | 11.05.2023 | Южные РЭС | ТП 1355 | ТП 1355 | ТМ-630/10 | 73930.92 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.24 - ВРУ ЦТП мр-134 | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.24 - ВРУ ЦТП мр-134 |  | 73040 | 123.01 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.03.2023 | 29.03.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 70299.89 | 215.96 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 04.08.2023 | Северный РЭС | ТП 860 | ТП 860 | ТМ-250/6 | 69669.06 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11168.99 | 17.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10152.2 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10710.84 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11693.6 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11074.08 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10137.59 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11473.41 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11074.08 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10009.55 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 12201.66 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11162.02 | 16.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10270.44 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 12131.34 | 19.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10551.05 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10698.9 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11503.67 | 17.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11063.98 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3131.61 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС |  |  |  | 22513.82 | 47.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС |  |  |  | 24333.81 | 54.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 97 | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 97 |  | 1186.61 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3599 от ВЛ-6кВ ТП 3510 - ТП 3553 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3599 от ВЛ-6кВ ТП 3510 - ТП 3553 |  | 1233.89 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.08.2023 | 03.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 |  | 69505.56 | 51.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10975.69 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 2543.7 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11221.09 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11096.52 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 843 гр.10 - ВРУ ж.д. №8 ул.Загорская | КЛ-0,4кВ ТП 843 гр.10 - ВРУ ж.д. №8 ул.Загорская |  | 2392.86 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 625 гр.10 – ВРУ ж.д. №46 ул.Штеменко | КЛ-0,4кВ ТП 625 гр.10 – ВРУ ж.д. №46 ул.Штеменко |  | 2599.86 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11502.16 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 248215.28 | 208.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5346.82 | 24.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 731 яч.6 - ТП 768 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 731 яч.6 - ТП 768 яч.4 |  | 5421.73 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11085 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10808.18 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11001.55 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10929.31 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 733 яч.2 - ТП 760 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 733 яч.2 - ТП 760 яч.1 |  | 5474.79 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10860.31 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11061.81 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11581.76 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11212.29 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1608 гр.11 – ВРУ ж.д. №22 ул.39 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1608 гр.11 – ВРУ ж.д. №22 ул.39 Гвардейская |  | 2097.45 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Северный РЭС | ТП 726 | ТП 726 | ТМ-400/6 | 69237.32 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП 707 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 708 яч.1 - ТП 707 яч.5 |  | 4872.08 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 | ВЛ-6кВ РП 912 яч.5 - РП 980 яч.12 |  | 69005.3 | 126 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1605 гр.14 – ВРУ ж.д. №24 ул. Вершинина | КЛ-0,4кВ ТП 1605 гр.14 – ВРУ ж.д. №24 ул. Вершинина |  | 2406.2 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11255.93 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 711 яч.2 - ТП 764 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 711 яч.2 - ТП 764 яч.2 |  | 4950.67 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10949.32 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 4979.72 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 839 гр.2 - ВРУ ж.д. №61 ул.Ополченская | КЛ-0,4кВ ТП 839 гр.2 - ВРУ ж.д. №61 ул.Ополченская |  | 2284.29 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.05.2023 | 30.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1534 | ТП 1534 | ТМ-100/6 | 68853.24 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11502.16 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 |  | 68631.86 | 71.13 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 157 | ТП 157 | ТМГ-630/6 | 67694.11 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11183.47 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 621 яч.1 - ТП 620 | КЛ-6кВ ТП 621 яч.1 - ТП 620 |  | 4701.73 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Южные РЭС | ТП 341 | ТП 341 |  | 66181.12 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11291.43 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская |  | 65911.65 | 129.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10817.67 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 812 гр.5 - ВРУ ж.д.№15 ул.Дзержинского | КЛ-0,4кВ РП 812 гр.5 - ВРУ ж.д.№15 ул.Дзержинского |  | 2418.06 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.10 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.10 - ВРУ ж.д.№8 ул.Восточно-Казахстанская |  | 65277.65 | 125.25 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11036.51 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | ТП 808 | ТП 808 | ТМ-630/6 | 65239 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.03.2023 | 15.03.2023 | Северный РЭС | РП 950 | РП 950 |  | 65128.23 | 192.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная |  | 2758.37 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1078 | ТП 1078 | ТМ-400/6 | 64071.11 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) |  | 63714.79 | 125.25 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 616 яч.1 - ТП 612 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 616 яч.1 - ТП 612 яч.4 |  | 5031.63 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11137.23 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10828.2 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10749.87 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10782.96 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10882.67 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1518 | ТП 1518 | ТМГ-630/6 | 63085.14 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11221.09 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11096.52 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11502.16 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ф.34 - ТП 2489 - отпайка к ТП 2486 | ВЛ-10кВ ф.34 - ТП 2489 - отпайка к ТП 2486 |  | 62965.74 | 51.54 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 до ТП 825(884) с отпайкой на ТП А.886, ТП А.887 | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 до ТП 825(884) с отпайкой на ТП А.886, ТП А.887 |  | 60826.83 | 117 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11298.18 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11085 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10808.18 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11001.55 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10929.31 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10860.31 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11061.81 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1083 | ТП 1083 | ТМ-630/6 | 60332.52 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11581.76 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11212.29 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11255.93 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10949.32 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11502.16 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11183.47 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11291.43 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10817.67 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11036.51 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11137.23 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10828.2 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10749.87 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.08.2023 | 30.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 | ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 |  | 59425.25 | 108 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №18 по ул.К.Симонова |  | 58984.57 | 129.57 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1352 | ТП 1352 | ТМ-630/10 | 54245.64 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.9 - ВРУ ж.д. №3 по ул.Твардовского |  | 53889.22 | 86.94 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1457 | ТП 1457 | ТМГ-400/10 | 53336.37 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.04.2023 | 07.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 917 - КТП 1990 | ВЛ 6 кВ ТП 917 - КТП 1990 |  | 53051.21 | 94.5 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Северный РЭС | ТП 943 | ТП 943 | ТМ-400/6 | 52795.51 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Южные РЭС | ТП 1439 | ТП 1439 |  | 52134.57 | 141.06 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1078 | ТП 1078 | ТМ-400/6 | 52086.6 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.12 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.12 - ВРУ ж.д. №68 по бул. 30 лет Победы |  | 51415.63 | 91.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 614 яч.2 - ТП 643 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 614 яч.2 - ТП 643 яч.3 |  | 5531.39 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная | КЛ-0,4кВ РП 700 гр.10 - ВРУ ж.д. №6 ул.Триумфальная |  | 2198.52 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок |  | 2398.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 |  | 4208.28 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 4979.72 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1083 | ТП 1083 | ТМ-400/6 | 50646.5 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 630 гр. 16 - ВРУ ж.д.№107 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 630 гр. 16 - ВРУ ж.д.№107 пр.Ленина |  | 2308.07 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.07.2023 | 07.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 |  | 50599.6 | 94.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 2398.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 |  | 5273.68 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 238 | ТП 238 | ТМГ-400/6 | 50474.37 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Центральный РЭС | РП 2290 | РП 2290 | ТМ-630/6 | 50272.42 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина |  | 2749.63 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 525 | ТП 525 |  | 50270.82 | 46.58 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.05.2023 | 26.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Томилино"ф3-ТП 77 (1928) Винновка | ВЛ 6 кВ ГПП "Томилино"ф3-ТП 77 (1928) Винновка |  | 48565.93 | 90 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 |  | 4471.92 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.04.2023 | 19.04.2023 | Северный РЭС | ТП 808 | ТП 808 |  | 48021.13 | 116.27 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.08.2023 | 04.08.2023 | Северный РЭС | ТП 896 | ТП 896 |  | 47408.4 | 149.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова |  | 2278.12 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.08.2023 | 23.08.2023 | Северный РЭС | ТП 940 | ТП 940 |  | 47191.03 | 113.37 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 | ВЛ-6кВ РП 912 яч.5 - РП 980 яч.12 |  | 46298.82 | 24.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 15152.73 | 117 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Северный РЭС | ТП 991 | ТП 991 |  | 45180.8 | 104.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.04.2023 | 12.04.2023 | Северный РЭС | ТП 957 | ТП 957 |  | 45180.8 | 104.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 17772.53 | 99 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.05.2023 | 30.05.2023 | Северный РЭС | ТП 952 | ТП 952 |  | 45180.8 | 104.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 802 яч.1 - ТП 817 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 802 яч.1 - ТП 817 яч.3 |  | 5114.54 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.03.2023 | 22.03.2023 | Северный РЭС | ТП 877 | ТП 877 |  | 44534.88 | 100.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 23197.79 | 104 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.09.2023 | 27.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 868 гр.16 к ж.д.№32 ул.Метростроевская | ВЛ-0,4кВ ТП 868 гр.16 к ж.д.№32 ул.Метростроевская |  | 44475.7 | 30.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 810 – РП 827 | ВЛ 6 кВ ТП 810 – РП 827 |  | 44226.3 | 81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 4979.72 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 527 | ТП 527 |  | 43777.26 | 133.1 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Южные РЭС | ТП 345 | ТП 345 |  | 43342.11 | 43.05 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Южные РЭС | ТП 3441 | ТП 3441 |  | 41971.25 | 148.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 3380.47 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 29032.86 | 130 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 25906.26 | 116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16677.16 | 115 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16822.16 | 116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16410.11 | 94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.А |  | 5025.82 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 19747.24 | 110 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21298.27 | 122 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16584.73 | 95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 23007.33 | 105 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 2419.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 24789.61 | 111 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 11008.4 | 85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 5025.92 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16242.1 | 112 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 2269.49 | 13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 20076.23 | 115 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 9842.81 | 76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 26766.7 | 120 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 18505.02 | 106 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 23643.93 | 106 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 26294.1 | 120 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21911.75 | 100 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 18313.04 | 82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 11891.54 | 82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 18983.01 | 85 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1461 | ТП 1461 |  | 41743 | 120.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 7180.82 | 40 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 12326.58 | 85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 10125.41 | 58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.20 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 2419.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 9065.74 | 70 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 14361.63 | 80 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 9601.69 | 55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А |  | 5018.28 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 13160.3 | 59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 10360.85 | 80 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21035.27 | 96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16584.7 | 95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 20099.69 | 90 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 8728.81 | 50 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 - ВРУ ж.д. №23 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.15 - ВРУ ж.д. №23 пр.Героев Сталинграда |  | 2419.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 13051.71 | 90 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 14361.62 | 80 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 27881.99 | 125 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 1745.76 | 10 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 9860.27 | 45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 7681.37 | 44 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1467 | ТП 1467 |  | 41237.18 | 125.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 8922.25 | 40 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 5258.8 | 24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 20769.68 | 93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 41130.57 | 87.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 13486.76 | 93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 6283.2 | 35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 8922.25 | 40 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 913 - Р.186 к ТП 916 | ВЛ 6 кВ ТП 913 - Р.186 к ТП 916 |  | 40265 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 15886.39 | 91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 4713.56 | 27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 17529.38 | 80 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 5935.6 | 34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 5039.7 | 23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 9065.73 | 70 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 24789.6 | 111 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16097.09 | 111 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 18131.54 | 101 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 20099.69 | 90 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 13051.71 | 90 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 20250.8 | 116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 10591.68 | 59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 13728.13 | 106 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 13267.78 | 76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 18067.51 | 81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 7123.08 | 55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 12220.3 | 70 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.Б |  | 5025.82 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 15613.9 | 70 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 12051.44 | 55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.16 - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.16 - ВРУ ж.д. №6 ул.Остравская |  | 2402.24 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."А" |  | 5993.61 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.3 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова |  | 2484.99 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №24 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.2 каб."Б" |  | 4802.87 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.9 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.9 - ВРУ ж.д. №105 ул.Кирова |  | 2298.2 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1408 яч.3 - ТП 1407 яч.1 |  | 3799.13 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Южные РЭС | ТП 1355 | ТП 1355 |  | 40260.4 | 126.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 01.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская |  | 2305.24 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 262816.17 | 220.6 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 321219.77 | 269.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 314 яч.5 - ТП А.2468 | КЛ-10кВ РП 314 яч.5 - ТП А.2468 |  | 5151.13 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.07.2023 | 20.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.5 |  | 40128.97 | 29.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 399 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 399 гр.6 |  | 2413.19 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1349 | ТП 1349 |  | 39911.65 | 144.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.08.2023 | 18.08.2023 | Северный РЭС | ТП 729 | ТП 729 |  | 39873.9 | 77.72 | Хозспособ | Плановый
КР | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - Р.200 - Р.152 - РП 912 | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - Р.200 - Р.152 - РП 912 |  | 39710.82 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 16.08.2023 | 16.08.2023 | Южные РЭС | ТП 1422 | ТП 1422 |  | 39624.75 | 118.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат |  | 1664.21 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1436 | ТП 1436 |  | 39552.4 | 89.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 2243.46 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.07.2023 | 26.07.2023 | Северный РЭС | ТП 728 | ТП 728 |  | 38944.73 | 69.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского |  | 1906.87 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 465 яч.4 - ВЛ-10кВ ф.8 ПС Канатная(удалить) | КЛ-10кВ ТП 465 яч.4 - ВЛ-10кВ ф.8 ПС Канатная(удалить) |  | 5034.71 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 – ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 – ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский |  | 1949.51 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.1 - ВРУ Общежития №3 ул. Козловская, 45а (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.1 - ВРУ Общежития №3 ул. Козловская, 45а (потр.) |  | 2276.01 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 ВРУж.д №9а ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 ВРУж.д №9а ул.Козака |  | 2413.19 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 1862.75 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 292017.98 | 245.1 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 292017.98 | 245.1 | Хозспособ | Плановый
КР | 16.05.2023 | 17.05.2023 | Северный РЭС | РП 812 | РП 812 |  | 38354.81 | 70.57 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 306618.88 | 257.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 26 ВРУ котельная - ВРУ здание ШГО (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 26 ВРУ котельная - ВРУ здание ШГО (Потр.) |  | 1866.99 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 37027.27 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 306618.88 | 257.35 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 335820.67 | 281.85 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 2248 | ТП 2248 |  | 38014.91 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 306618.88 | 257.35 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 321219.77 | 269.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 39082.73 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 306618.88 | 257.35 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 306618.88 | 257.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 37072.75 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.№1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.№1 ул. Канунникова |  | 1891.8 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 25378.26 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 24073.1 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 29800.38 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина |  | 1585.85 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 31416.06 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 28979.58 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21498.77 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина |  | 2036.66 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 30550.77 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 28979.58 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 36373.5 | 166 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 37645.72 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 510 гр.1 - ВРУ школы №106 | КЛ-0,4кВ ТП 510 гр.1 - ВРУ школы №106 |  | 2115.33 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 22664.35 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 520 гр.3 ЩУ ВГС | КЛ-0,4кВ ТП 520 гр.3 ЩУ ВГС |  | 2089.43 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 37027.27 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 30550.77 | 175 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 142 | ТП 142 |  | 37562.33 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 |  | 37535.02 | 39.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 37072.75 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 |  | 3965.12 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1424 | ТП 1424 |  | 36906.61 | 99.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 39034.78 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 37072.75 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 38345.53 | 175 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 29800.38 | 166 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 115 | ТП 115 |  | 36903.04 | 49.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 |  | 4311.26 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 28979.58 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21498.77 | 166 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 |  | 4389.06 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 28979.58 | 166 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.09.2023 | 15.09.2023 | Южные РЭС | ТП 486 | ТП 486 |  | 36798.07 | 132.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 36373.5 | 166 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ЦРП-35/6 яч.1 - ТП 3515 | ВЛ-6кВ ЦРП-35/6 яч.1 - ТП 3515 |  | 36616.06 | 14.35 | Хозспособ | Плановый
КР | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Северный РЭС | ТП 897 | ТП 897 |  | 36566.08 | 98.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 |  | 4430.2 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.09.2023 | 29.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - Р.177(ТП А.934) |  | 36273.42 | 31.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Южные РЭС | ТП 2358 | ТП 2358 |  | 35943.87 | 108.02 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 111 | ТП 111 |  | 35691.14 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 9 | ТП 9 |  | 35608.69 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.А |  | 4774.88 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1528 | ТП 1528 |  | 35603.85 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Северный РЭС | ТП 613 | ТП 613 |  | 35165.06 | 107.23 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 529 | ТП 529 |  | 34969.02 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Южные РЭС | ТП 1429 | ТП 1429 |  | 34814.46 | 95.46 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 15410.39 | 12.95 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1428 | ТП 1428 |  | 34738.29 | 89.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 |  | 4118.41 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 16316.88 | 13.7 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4524 | ТП 4524 |  | 34498.57 | 46.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 |  | 4118.41 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 166 | ТП 166 |  | 34448.84 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19942.86 | 16.75 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.06.2023 | 14.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 98 | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 98 |  | 34441.64 | 50.24 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 39 | ТП 39 |  | 34318.83 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 66 | ТП 66 |  | 34318.83 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 18129.87 | 15.2 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 550 | ТП 550 |  | 34318.83 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.В | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.В |  | 3726.58 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1017 | ТП 1017 |  | 34318.83 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 18129.87 | 15.2 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1020 | ТП 1020 |  | 34318.83 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19036.37 | 16 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 564 | ТП 564 |  | 34318.83 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19036.37 | 16 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1435 | ТП 1435 |  | 34289.46 | 96.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1359 | ТП 1359 |  | 34247.34 | 106.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.9 |  | 4041.53 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 20849.36 | 17.5 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.09.2023 | 20.09.2023 | Северный РЭС | ТП 718 | ТП 718 |  | 34246.99 | 60.42 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19036.37 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19942.86 | 16.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.А |  | 3501.1 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19036.37 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19036.37 | 16 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1088 | ТП 1088 |  | 34103.66 | 44.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 |  | 4052.45 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 7 | ТП 7 |  | 34045.65 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 |  | 3501.1 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.4 |  | 437.09 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.1 |  | 323.39 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.2 |  | 404.22 | 0.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.3 |  | 424.75 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.4 |  | 389.16 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 1590 гр.6 | ВЛ-0,4кВ РП 1590 гр.6 |  | 368.6 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 1590 яч.12 | ВЛ-0,4кВ РП 1590 яч.12 |  | 537.1 | 1.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 505 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 505 гр.2 |  | 286.4 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.5 |  | 387.79 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2047 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2047 гр.1 |  | 389.16 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ от ТП 2039 гр.1 | ВЛ-0,4кВ от ТП 2039 гр.1 |  | 458.93 | 0.9796 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.2 |  | 361.74 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2047 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2047 гр.2 |  | 378.19 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.4 |  | 374.08 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 505 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 505 гр.1 |  | 306.95 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.9 |  | 380.93 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.12 |  | 337.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.1 |  | 312.44 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.10 |  | 427.5 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3006 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3006 гр.2 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3006 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3006 гр.4 |  | 363.11 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 529 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 529 гр.12 |  | 294.63 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.3 |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.2 |  | 365.86 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 |  | 305.6 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 26 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 26 гр.4 |  | 286.4 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 26 гр.5 Котельная ШГО | ВЛ-0,4кВ ТП 26 гр.5 Котельная ШГО |  | 283.68 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 25 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 25 гр.3 |  | 286.4 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.3 уч.№1 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.3 уч.№1 |  | 568.6 | 1.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 8 гр.5 ул. Пугачевская | ВЛ-0,4кВ ТП 8 гр.5 ул. Пугачевская |  | 345.32 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2 гр.5 - ВРУ ж.д.№26 ул. Козловская | ВЛ-0,4кВ ТП 2 гр.5 - ВРУ ж.д.№26 ул. Козловская |  | 278.19 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2 гр.2 ВРУ ж.д.№ 22 ул. Социаллистическая | ВЛ-0,4кВ ТП 2 гр.2 ВРУ ж.д.№ 22 ул. Социаллистическая |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 9 гр.21 - д.№15 ул.Огарева Ростехнадзор | ВЛ-0,4кВ ТП 9 гр.21 - д.№15 ул.Огарева Ростехнадзор |  | 315.18 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 6 гр.14 оп.№15 ул. Иркутская | ВЛ-0,4кВ ТП 6 гр.14 оп.№15 ул. Иркутская |  | 322.02 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.4 |  | 305.6 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 |  | 364.48 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 14 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 гр.3 |  | 280.93 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 14 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 гр.5 |  | 297.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 14 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 14 гр.4 |  | 311.06 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.9 - МОУ СОШ №15 ул.Волгоградская, 172 | ВЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.9 - МОУ СОШ №15 ул.Волгоградская, 172 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.9 отпайка к зданию гаража | ВЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.9 отпайка к зданию гаража |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 17 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 17 гр.2 |  | 557.64 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3509 гр.1 по ул.Мушкетов | ВЛ-0,4кВ ТП 3509 гр.1 по ул.Мушкетов |  | 350.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3509 гр.2 - ж.д. №2,3, ул. Фомина | ВЛ-0,4кВ ТП 3509 гр.2 - ж.д. №2,3, ул. Фомина |  | 352.17 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.3 уч.№2 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.3 уч.№2 |  | 382.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.2 |  | 406.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.4 |  | 334.36 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.1 |  | 450.8 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.8 |  | 280.93 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4581 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4581 гр.3 |  | 335.73 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4581 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4581 гр.4 |  | 316.55 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4578 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4578 гр.1 |  | 354.9 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.13 |  | 285.05 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.7 |  | 289.16 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4 гр.2 |  | 297.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.1 |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.2 |  | 376.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3069 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3069 гр.1 |  | 360.37 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3059 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3059 гр.2 |  | 316.55 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3059 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3059 гр.4 |  | 348.06 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3002 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3002 гр.2 |  | 272.36 | 0.0124 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3002 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3002 гр.1 |  | 383.67 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.17 - ВРУ административного здания ул. Липецкая, 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.17 - ВРУ административного здания ул. Липецкая, 8 |  | 280.93 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 71 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 71 гр.3 |  | 413.8 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 71 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 71 гр.2 |  | 365.86 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4570 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 4570 гр.6 |  | 353.53 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4565 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4565 гр.3 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.1 |  | 369.97 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.3 |  | 326.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.2 |  | 283.68 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1534 гр.1(Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 1534 гр.1(Потр.) |  | 324.76 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.2 |  | 328.87 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.4 |  | 304.22 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1534 гр.2 (Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 1534 гр.2 (Потр.) |  | 389.16 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.3 |  | 322.02 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.1 |  | 278.19 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.2 |  | 300.1 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.3 |  | 402.85 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1026 гр.1 (Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 1026 гр.1 (Потр.) |  | 367.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3599 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 3599 гр.6 |  | 335.73 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3599 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3599 гр.2 |  | 350.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.4 |  | 337.1 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.2 |  | 326.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.3 |  | 359.02 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.1 |  | 382.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 3553 гр.5 |  | 323.39 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 1 ВРУ ж.д. № 40 ул. Елисеева | ВЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 1 ВРУ ж.д. № 40 ул. Елисеева |  | 364.48 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3518 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3518 гр.1 |  | 363.11 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3517 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3517 гр.1 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1552 гр. 15 к ж.д. № 58а ул. Елисеева | ВЛ-0,4кВ ТП 1552 гр. 15 к ж.д. № 58а ул. Елисеева |  | 391.88 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.11 ул. Богданова | ВЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.11 ул. Богданова |  | 326.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2014 к ж.д. № 1 ул. Солдатская | ВЛ-0,4кВ ТП 2014 к ж.д. № 1 ул. Солдатская |  | 412.45 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.1 |  | 309.69 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 501 гр.8 МФЦ | ВЛ-0,4кВ ТП 501 гр.8 МФЦ |  | 293.26 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.3 |  | 475.46 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.2 |  | 406.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2532 гр. 2 к ж.д. № 18 ул. Засекина | ВЛ-0,4кВ ТП 2532 гр. 2 к ж.д. № 18 ул. Засекина |  | 428.87 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 78 гр.4 |  | 401.48 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3004 гр.1 ул.Лужская, 28 | ВЛ-0,4кВ ТП 3004 гр.1 ул.Лужская, 28 |  | 315.18 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.1 к ж.д. № 3 ул.Курская | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.1 к ж.д. № 3 ул.Курская |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 87 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 87 гр.1 |  | 586.42 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.2 ж.д. № 9 ул. Одесская | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.2 ж.д. № 9 ул. Одесская |  | 350.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.3 к ж.д. № 7 ул.Новостроек | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.3 к ж.д. № 7 ул.Новостроек |  | 297.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 87 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 87 гр.2 |  | 586.42 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.4 отпайка ж.д. № 10 ул. Московская | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.4 отпайка ж.д. № 10 ул. Московская |  | 419.29 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 1 к ж.д. № 154 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 1 к ж.д. № 154 ул. Вьюжная |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 2 ж.д. № 113 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 2 ж.д. № 113 ул. Вьюжная |  | 349.4 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 68 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 68 гр.3 |  | 441.21 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 3 ж.д. № 28 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 3 ж.д. № 28 ул. Вьюжная |  | 301.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 4 ж.д. № 70 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 4 ж.д. № 70 ул. Вьюжная |  | 312.44 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 |  | 438.46 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 5 ж.д. № 26 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 5 ж.д. № 26 ул. Вьюжная |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 6 ж.д. № 26 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 6 ж.д. № 26 ул. Вьюжная |  | 372.71 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 502 гр. 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 гр. 6 |  | 287.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 502 гр. 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 502 гр. 8 |  | 326.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 503 гр. 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 503 гр. 6 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 503 гр. 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 503 гр. 8 |  | 305.6 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 511 ШР №3 ИП Любич Л.В. | ВЛ-0,4кВ ТП 511 ШР №3 ИП Любич Л.В. |  | 287.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр. 2 ВРУ школа № 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр. 2 ВРУ школа № 8 |  | 275.45 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр. 5 к ж.д. № 8 ул. Терешковой | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр. 5 к ж.д. № 8 ул. Терешковой |  | 331.61 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр. 1 ВРУ котельной ул. Ольховская | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр. 1 ВРУ котельной ул. Ольховская |  | 306.95 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр. 2 ВРУ ж.д. № 66 ул. Палиашвили | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр. 2 ВРУ ж.д. № 66 ул. Палиашвили |  | 353.53 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр.3 |  | 423.38 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 4 ВРУ ж.д. № 10г ул. Голубятникова | ВЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 4 ВРУ ж.д. № 10г ул. Голубятникова |  | 279.56 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3513 гр. 2 д/с № 80 ул. Терешковой, 7а | ВЛ-0,4кВ ТП 3513 гр. 2 д/с № 80 ул. Терешковой, 7а |  | 323.39 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3513 гр. 5 ВРУ ж.д. № 13 ул. Терешковой | ВЛ-0,4кВ ТП 3513 гр. 5 ВРУ ж.д. № 13 ул. Терешковой |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3513 гр. 8 к ВРУ ж.д. № 5 ул. Терешковой | ВЛ-0,4кВ ТП 3513 гр. 8 к ВРУ ж.д. № 5 ул. Терешковой |  | 297.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 526 гр. 7 | ВЛ-0,4кВ ТП 526 гр. 7 |  | 328.87 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 ВРУ №3 Управления пенсионного фонда - ВРУ ж.д. №2 Пр-т Канатчиков | ВЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 ВРУ №3 Управления пенсионного фонда - ВРУ ж.д. №2 Пр-т Канатчиков |  | 276.82 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 536 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 536 гр.18 |  | 359.02 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 564 гр.11 по пер.Тепличный | ВЛ-0,4кВ ТП 564 гр.11 по пер.Тепличный |  | 315.18 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 564 гр.7 до ул. Лесомелиоративная ж.д. 222а. | ВЛ-0,4кВ ТП 564 гр.7 до ул. Лесомелиоративная ж.д. 222а. |  | 609.7 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 567 гр.6 ВРУ СШ № 58 ул. Волгоградская,1 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 гр.6 ВРУ СШ № 58 ул. Волгоградская,1 |  | 354.9 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 8 |  | 367.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 5 |  | 279.56 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 58 гр. 4 | ВЛ-0,4кВ ТП 58 гр. 4 |  | 289.16 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 548 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 548 гр.4 |  | 300.1 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 548 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 548 гр.10 |  | 287.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 52 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 52 гр.2 |  | 412.45 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 54 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 54 гр.1 |  | 375.45 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 67 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 67 гр.1 |  | 459.01 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 67 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 67 гр.3 |  | 293.26 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 67 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 67 гр.2 |  | 393.25 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.6 |  | 457.64 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.5 |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.1 |  | 454.89 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.2 |  | 367.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.3 |  | 387.79 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 63 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 гр.4 |  | 393.25 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 63 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 гр.1 |  | 360.37 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 63 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 63 гр.2 |  | 352.17 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 53 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 53 гр.1 |  | 416.54 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 53 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 53 гр.2 |  | 383.67 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 53 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 53 гр.4 |  | 431.61 | 0.73 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.1 |  | 619.29 | 1.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.2 |  | 432.99 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.3 |  | 619.29 | 1.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.4 |  | 426.13 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 40 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 40 гр.1 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.1 |  | 402.85 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.2 |  | 445.31 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 66 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 66 гр.2 |  | 398.74 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 66 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 66 гр.3 |  | 524.77 | 1.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.3 |  | 361.74 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 72 гр.4 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.4 |  | 448.06 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.2 |  | 356.27 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.8 |  | 300.1 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.1 |  | 478.18 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.12 |  | 304.22 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.13 |  | 441.21 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.4 |  | 485.03 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.11 Магнит | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.11 Магнит |  | 324.76 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 55 гр.2 |  | 515.18 | 1.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 50 гр.15 | ВЛ-0,4кВ РП 50 гр.15 |  | 437.09 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.2 |  | 331.61 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.4 |  | 406.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.3 |  | 382.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.2 котельная "Смычки" | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.2 котельная "Смычки" |  | 288.53 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.1 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.3 |  | 321.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.3 |  | 404.85 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.4 |  | 448.14 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.1 |  | 350.4 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 76 гр.2 |  | 423.4 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.1 |  | 392.47 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.2 |  | 382.57 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.4 |  | 394.94 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 79 гр.5 |  | 388.76 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.5 |  | 387.51 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.7 |  | 368.95 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 513 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 513 гр.1 |  | 302.15 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 513 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 513 гр.2 |  | 368.95 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 515 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 515 гр.2 |  | 435.77 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.4 ул.Монтерская, 174 | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.4 ул.Монтерская, 174 |  | 288.53 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.6 ул.Крепильная, 130 | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.6 ул.Крепильная, 130 |  | 313.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.5 заброшенная школа №47 | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.5 заброшенная школа №47 |  | 277.39 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр.3 |  | 376.39 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.4 |  | 371.43 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.5 |  | 359.06 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.2 |  | 300.9 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.6 |  | 372.67 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 95 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 95 гр.12 |  | 454.33 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.2 |  | 292.24 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.6 (Откл) | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.6 (Откл) |  | 276.15 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.3 |  | 314.52 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 544 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 544 гр.3 |  | 291.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 93 гр.7 |  | 354.11 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 507 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 507 гр.1 |  | 293.48 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 509 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 509 гр.4 |  | 342.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 506 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 506 гр.1 |  | 291.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.1 |  | 453.11 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.2 |  | 287.3 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 81 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 81 гр.2 |  | 341.73 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 551 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 551 гр.6 |  | 287.3 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 574 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 574 гр.4 |  | 319.46 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1010 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1010 гр.4 |  | 413.5 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.5 |  | 346.68 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.6 |  | 328.12 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1017 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1017 гр.2 |  | 497.63 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.7 |  | 470.42 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 799 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 гр.7 |  | 282.35 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.1 |  | 394.94 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.2 |  | 284.83 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.8 |  | 318.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 552 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 552 гр.3 |  | 401.12 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр.3 |  | 382.57 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2009 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2009 гр.2 |  | 360.29 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.9 |  | 279.86 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.6 отпайка к ж.д. №42 ул.Комитетская | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.6 отпайка к ж.д. №42 ул.Комитетская |  | 315.75 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.7 |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 799 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 799 гр.1 |  | 403.6 | 0.67 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.8 |  | 406.07 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.2 |  | 350.4 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.4 |  | 291.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.1 |  | 286.05 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.12 |  | 273.67 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.8 к ж.д. №79 ул.Ардатовская | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.8 к ж.д. №79 ул.Ардатовская |  | 276.15 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.2 |  | 324.41 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.1 |  | 406.07 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 586 гр.4 |  | 279.86 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.8 |  | 360.29 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 550 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 гр.6 |  | 283.57 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 550 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 550 гр.14 |  | 294.72 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 506 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 506 гр.5 |  | 339.27 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.8 |  | 308.34 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.4 |  | 308.34 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.2 |  | 319.46 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 507 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 507 гр.4 |  | 307.1 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 507 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 507 гр.2 |  | 291.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 88 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 гр.3 |  | 475.38 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 88 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 гр.1 |  | 389.99 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 88 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 88 гр.2 |  | 307.1 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 552 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 552 гр.2 |  | 404.85 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 552 гр.1 ул.Ак.Комарова | ВЛ-0,4кВ ТП 552 гр.1 ул.Ак.Комарова |  | 366.49 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.15 | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.15 |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.3 |  | 330.61 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.1 |  | 474.13 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 81 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 81 гр.3 |  | 571.9 | 1.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2009 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2009 гр.5 |  | 382.57 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.8 АВР Сбербанк России | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.8 АВР Сбербанк России |  | 283.57 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.6 |  | 488.98 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.2 |  | 376.39 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 100 гр.8 | ВЛ-0,4кВ РП 100 гр.8 |  | 273.67 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.2 |  | 362.77 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1024 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1024 гр.1 |  | 316.98 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.1 |  | 310.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.2 |  | 459.29 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.5 |  | 341.73 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.7 СНТ Дружба | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.7 СНТ Дружба |  | 302.15 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.4 |  | 357.83 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.4 |  | 460.52 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.3 |  | 524.87 | 1.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.8 |  | 542.19 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр.9 |  | 565.7 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 574 гр.4 к ж.д.№3 ст.Ельшанка | ВЛ-0,4кВ ТП 574 гр.4 к ж.д.№3 ст.Ельшанка |  | 347.92 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 587 гр.2 |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.1 |  | 351.64 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр.1 ул.Палладина,77 | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр.1 ул.Палладина,77 |  | 281.1 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2091 гр. 3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2091 гр. 3 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 1 |  | 292.24 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.3 |  | 284.83 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.2 |  | 361.54 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр. 4 к ж.д. №12 ул. Терешковой | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр. 4 к ж.д. №12 ул. Терешковой |  | 349.16 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр.8 к ж.д. №12 ул. Терешковой | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр.8 к ж.д. №12 ул. Терешковой |  | 345.46 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр.6 к ж.д. №15 ул. Степная | ВЛ-0,4кВ ТП 3505 гр.6 к ж.д. №15 ул. Степная |  | 428.36 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр. 1 | ВЛ-0,4кВ ТП 518 гр. 1 |  | 411.03 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр. 10 | ВЛ-0,4кВ ТП 3514 гр. 10 |  | 512.49 | 1.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2014 к ж.д. № 15 ул. Солнечная | ВЛ-0,4кВ ТП 2014 к ж.д. № 15 ул. Солнечная |  | 333.09 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.3 |  | 300.9 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.7 Станция скорой помощи | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.7 Станция скорой помощи |  | 283.57 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр. 4 | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр. 4 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 550 гр.14 ж.д. №52 ул. Козловская | ВЛ-0,4кВ ТП 550 гр.14 ж.д. №52 ул. Козловская |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.2 |  | 304.62 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 10 гр.3 ВРУ Киоск "БлинМастер" №30 ул.Рабоче-Крестьянская (Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 10 гр.3 ВРУ Киоск "БлинМастер" №30 ул.Рабоче-Крестьянская (Потр.) |  | 307.1 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.1 ул. Саранская, 119 | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.1 ул. Саранская, 119 |  | 667.17 | 1.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.4 |  | 730.27 | 2.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.2 |  | 667.17 | 1.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.2 |  | 437.02 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.3 |  | 667.17 | 1.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.3 |  | 482.8 | 1.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.2 |  | 289.77 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.8 |  | 279.86 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.4 |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3060 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 3060 гр.9 |  | 313.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.2 |  | 324.41 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.3 |  | 309.57 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.4 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 763 гр.1 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.1 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.2 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.3 |  | 451.85 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1565 гр.1 ул.Новоузенская | ВЛ-0,4кВ ТП 1565 гр.1 ул.Новоузенская |  | 387.51 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2087 гр.2 ул. Дербентская | ВЛ-0,4кВ ТП 2087 гр.2 ул. Дербентская |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1561 гр.1 ул.Молодежная | ВЛ-0,4кВ ТП 1561 гр.1 ул.Молодежная |  | 385.05 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1561 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1561 гр.2 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1555 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1555 гр.1 |  | 401.12 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1555 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1555 гр.2 |  | 366.49 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1025 гр.1 ул. Д. Джабаева | ВЛ-0,4кВ ТП 1025 гр.1 ул. Д. Джабаева |  | 417.22 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1025 гр.2 ул. Коганова | ВЛ-0,4кВ ТП 1025 гр.2 ул. Коганова |  | 611.47 | 1.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.3 ул. Полухина | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.3 ул. Полухина |  | 463 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.2 ул. Полухина | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.2 ул. Полухина |  | 444.43 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.4 ул. Полухина | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.4 ул. Полухина |  | 444.43 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.4 ул. Габышева | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.4 ул. Габышева |  | 378.87 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.5 ул. Габышева | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.5 ул. Габышева |  | 373.91 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.1 ул. Коганова | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.1 ул. Коганова |  | 422.17 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.12 |  | 272.45 | 0.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.1 ул. Песчанокопская, 2/1 | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.1 ул. Песчанокопская, 2/1 |  | 331.83 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.5 |  | 449.38 | 0.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 527 гр.6 |  | 334.31 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.3 |  | 351.64 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.3 ул. Коганова | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.3 ул. Коганова |  | 377.61 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.2 |  | 411.03 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.1 |  | 755 | 2.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1557 гр.1 ул. Докторская | ВЛ-0,4кВ ТП 1557 гр.1 ул. Докторская |  | 359.06 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1557 гр.2 ул. Шахтинская | ВЛ-0,4кВ ТП 1557 гр.2 ул. Шахтинская |  | 334.31 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3533 гр.1 на ж.д. №53 ул. Комарова | ВЛ-0,4кВ ТП 3533 гр.1 на ж.д. №53 ул. Комарова |  | 334.31 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 574 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 574 гр.2 |  | 347.92 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 713гр.1 |  | 411.03 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2068 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2068 гр.1 |  | 324.41 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2068 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2068 гр.2 |  | 381.33 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.2 ул. Семушкина, 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.2 ул. Семушкина, 5 |  | 412.26 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.3 |  | 362.77 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 535 - ТП 76 | ВЛ-6кВ ТП 535 - ТП 76 |  | 367.72 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 (восстановлено для баланса) | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 (восстановлено для баланса) |  | 407.42 | 0.713 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 |  | 575.6 | 1.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.14 - ТП 1064 яч.1 | ВЛ-6кВ РП 1590 яч.14 - ТП 1064 яч.1 |  | 549.62 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 553 - ТП 3060 (удалить) (ВОССТАНОВЛЕНО ДЛЯ БАЛАНСА) | ВЛ-6кВ ТП 553 - ТП 3060 (удалить) (ВОССТАНОВЛЕНО ДЛЯ БАЛАНСА) |  | 471.99 | 1.0478 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.96 - ТП 1541 яч.6 | ВЛ-6кВ Р.96 - ТП 1541 яч.6 |  | 527.34 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1059 яч.3 - ТП 76 яч.2 | ВЛ-6кВ ТП 1059 яч.3 - ТП 76 яч.2 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 553 яч.1 - ТП 598 | ВЛ-6кВ ТП 553 яч.1 - ТП 598 |  | 310.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 70 - ТП 81 | ВЛ-6кВ ТП 70 - ТП 81 |  | 331.83 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 67 яч.1 - ТП 87 яч.3 | ВЛ-6кВ ТП 67 яч.1 - ТП 87 яч.3 |  | 375.13 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 83 | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 83 |  | 347.92 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 100 - ТП 66 | ВЛ-6кВ РП 100 - ТП 66 |  | 299.67 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 26 - ТП 27 | ВЛ-6кВ ТП 26 - ТП 27 |  | 289.77 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 51 яч.3 - ТП 599 | ВЛ-6кВ ТП 51 яч.3 - ТП 599 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 515 - ТП 1083 | ВЛ-6кВ ТП 515 - ТП 1083 |  | 293.48 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 72 - ТП 562 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 72 - ТП 562 яч.4 |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 531 - ТП 562 | ВЛ-6кВ ТП 531 - ТП 562 |  | 315.75 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 551 яч.1 - ТП 95 | ВЛ-6кВ ТП 551 яч.1 - ТП 95 |  | 302.15 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 555 - ТП 578 | ВЛ-6кВ ТП 555 - ТП 578 |  | 305.85 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.51 - ТП 539 | ВЛ-6кВ Р.51 - ТП 539 |  | 356.59 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 567 - ТП 563 | ВЛ-6кВ ТП 567 - ТП 563 |  | 554.57 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.74 - ТП 1043 | ВЛ-6кВ Р.74 - ТП 1043 |  | 278.63 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1041 от ВЛ-6 кВ Р-60-Р-66 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1041 от ВЛ-6 кВ Р-60-Р-66 |  | 307.1 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.66 - ТП 1533 | ВЛ-6кВ Р.66 - ТП 1533 |  | 356.59 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 15-ТП 597-ТП 2092 | ВЛ-6кВ ТП 15-ТП 597-ТП 2092 |  | 313.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 |  | 334.31 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-3 - ТП 517 | ВЛ-6кВ КРН-3 - ТП 517 |  | 659.73 | 1.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1518 - ТП 82 | ВЛ-6кВ ТП 1518 - ТП 82 |  | 437.02 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 63 - ТП 1060 | ВЛ-6кВ ТП 63 - ТП 1060 |  | 307.1 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 69 - ТП 588 | ВЛ-6кВ ТП 69 - ТП 588 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3553 от ВЛ-6кВ ТП 3509 - ТП 3510 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3553 от ВЛ-6кВ ТП 3509 - ТП 3510 |  | 345.46 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 88 от ВЛ-6 кВ ТП 79-ТП 87 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 88 от ВЛ-6 кВ ТП 79-ТП 87 |  | 318.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП А 3055 от ВЛ-6 кВ РП 2010-ТП 1587-ТП 1561 | ВЛ-6кВ отп. к ТП А 3055 от ВЛ-6 кВ РП 2010-ТП 1587-ТП 1561 |  | 383.81 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп.к ТП А 5506 от ВЛ-6 кВ КРН-6-ТП 3510 | ВЛ-6кВ отп.к ТП А 5506 от ВЛ-6 кВ КРН-6-ТП 3510 |  | 284.83 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.71 - ТП 1035 | ВЛ-6кВ Р.71 - ТП 1035 |  | 544.68 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.63 - ТП1054 | ВЛ-6кВ Р.63 - ТП1054 |  | 383.81 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.99 - Р.63 | ВЛ-6кВ Р.99 - Р.63 |  | 370.19 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.68 - ТП 1005 | ВЛ-6кВ Р.68 - ТП 1005 |  | 460.52 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 27 - РП 142 | ВЛ-6кВ ТП 27 - РП 142 |  | 299.67 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 2010 яч.8 - КРН-2 | ВЛ-6кВ РП 2010 яч.8 - КРН-2 |  | 837.92 | 2.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 2010 - ТП 1035 | ВЛ-6кВ РП 2010 - ТП 1035 |  | 474.13 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 98 | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 98 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 1080 | ВЛ-6кВ ТП 97 - ТП 1080 |  | 313.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 525 - ТП 534 | ВЛ-6кВ ТП 525 - ТП 534 |  | 326.89 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 |  | 336.79 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 |  | 338.03 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - КРН 3 отпайка к ТП 1025 | ВЛ-6кВ ТП 534 - КРН 3 отпайка к ТП 1025 |  | 338.03 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1522 - ТП 34 | ВЛ-6кВ ТП 1522 - ТП 34 |  | 295.95 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 97 | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 97 |  | 349.16 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 53 от ВЛ-6 кВ ТП 52 - ТП 71 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 53 от ВЛ-6 кВ ТП 52 - ТП 71 |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1051 от ВЛ-6кВ Р.63 - ТП 1054 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1051 от ВЛ-6кВ Р.63 - ТП 1054 |  | 386.4 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ПС "Яблочная" - ТП 553 | ВЛ-6кВ ПС "Яблочная" - ТП 553 |  | 317.9 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 92 от ВЛ-6 кВ ТП 55 - ТП 588 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 92 от ВЛ-6 кВ ТП 55 - ТП 588 |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3514 от ВЛ-6 кВ ЦРП 35/6 яч.3 - ТП 3505 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3514 от ВЛ-6 кВ ЦРП 35/6 яч.3 - ТП 3505 |  | 308.32 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 78 - ТП 553 | ВЛ-6кВ ТП 78 - ТП 553 |  | 327.51 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП 518 | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП 518 |  | 437.09 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 |  | 586.42 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ПС "Яблочная" ф.3 - ТП 554 | ВЛ-6кВ ПС "Яблочная" ф.3 - ТП 554 |  | 380.93 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.204 - ТП 3053 | ВЛ-6кВ Р.204 - ТП 3053 |  | 305.6 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 69 - ТП 70 | ВЛ-6кВ ТП 69 - ТП 70 |  | 331.61 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 72 - РП 1560 | ВЛ-6кВ ТП 72 - РП 1560 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.49 - ТП 1088 от ВЛ-6 кВ ТП 94 - ТП 527 | ВЛ-6кВ Р.49 - ТП 1088 от ВЛ-6 кВ ТП 94 - ТП 527 |  | 290.52 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 | ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 |  | 334.36 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 2021 - ТП 55 | ВЛ-6кВ ТП 2021 - ТП 55 |  | 346.69 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 63 - ТП 78 | ВЛ-6кВ ТП 63 - ТП 78 |  | 406.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 518 - ТП 528 | ВЛ-6кВ ТП 518 - ТП 528 |  | 287.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 95 - ТП 2576 отпайка к ТП 68 | ВЛ-6кВ ТП 95 - ТП 2576 отпайка к ТП 68 |  | 309.69 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 531 - ТП 1582 отпайка к ТП 75 | ВЛ-6кВ ТП 531 - ТП 1582 отпайка к ТП 75 |  | 306.95 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 55 - ТП 588 отпайка к ТП 82 | ВЛ-6кВ ТП 55 - ТП 588 отпайка к ТП 82 |  | 322.02 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 3509 - КРН 6 отпайка к 3510 | ВЛ-6кВ ТП 3509 - КРН 6 отпайка к 3510 |  | 283.68 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 3509 - КРН 6 отпайка к ТП 3531 | ВЛ-6кВ ТП 3509 - КРН 6 отпайка к ТП 3531 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП А.5518 | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП А.5518 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 52 - ТП 71 | ВЛ-6кВ ТП 52 - ТП 71 |  | 443.95 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 81 | ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 81 |  | 360.37 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 69 - ТП 3060 отпайка к ТП 63 | ВЛ-6кВ ТП 69 - ТП 3060 отпайка к ТП 63 |  | 330.24 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 55 - ТП 588 | ВЛ-6кВ ТП 55 - ТП 588 |  | 430.24 | 0.73 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 87 | ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 87 |  | 330.24 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 95 - ТП 2576 | ВЛ-6кВ ТП 95 - ТП 2576 |  | 320.66 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 527 - ТП 94 | ВЛ-6кВ ТП 527 - ТП 94 |  | 382.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 510 - Р.А.123 | ВЛ-6кВ ТП 510 - Р.А.123 |  | 324.76 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 541 - ТП 599 | ВЛ-6кВ ТП 541 - ТП 599 |  | 479.56 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 544 - ТП 600 | ВЛ-6кВ ТП 544 - ТП 600 |  | 545.31 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП А.573 - ТП 574 | ВЛ-6кВ ТП А.573 - ТП 574 |  | 350.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 |  | 427.5 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.46 - ТП 1032 | ВЛ-6кВ Р.46 - ТП 1032 |  | 502.85 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.46 - ТП 1032 отпайка к ТП 5519 | ВЛ-6кВ Р.46 - ТП 1032 отпайка к ТП 5519 |  | 275.45 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1536 яч.3 - ТП 1541 яч.5 | ВЛ-6кВ ТП 1536 яч.3 - ТП 1541 яч.5 |  | 391.88 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 1590 - ТП 1064 отпайка к Р.56 | ВЛ-6кВ РП 1590 - ТП 1064 отпайка к Р.56 |  | 553.52 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3048 от ВЛ-6 кВ РП 2010 - Р.86 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3048 от ВЛ-6 кВ РП 2010 - Р.86 |  | 276.82 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3059 от ВЛ-6 кВ Р.99 - Р.63 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3059 от ВЛ-6 кВ Р.99 - Р.63 |  | 360.37 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 1052 от ВЛ Р.99 - КРН.2 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 1052 от ВЛ Р.99 - КРН.2 |  | 404.22 | 0.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3067 от ВЛ ПС "Яблочная" - ТП 554 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3067 от ВЛ ПС "Яблочная" - ТП 554 |  | 372.71 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 1565 от ВЛ-6 кВ ТП 1518 - ТП 82 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 1565 от ВЛ-6 кВ ТП 1518 - ТП 82 |  | 271.34 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3060 от ВЛ-6 кВ ТП 63 - ТП 1060 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3060 от ВЛ-6 кВ ТП 63 - ТП 1060 |  | 301.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1569 яч.6 - ТП А.543 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 1569 яч.6 - ТП А.543 яч.1 |  | 302.84 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.105 (РП 2010 ф.2) - Р.86 | ВЛ-6кВ Р.105 (РП 2010 ф.2) - Р.86 |  | 705.6 | 1.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 510 - ТП 520 | ВЛ-6кВ ТП 510 - ТП 520 |  | 320.66 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1582 - ТП 531 | ВЛ-6кВ ТП 1582 - ТП 531 |  | 364.48 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.1 - ТП 2021 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.1 - ТП 2021 яч.2 |  | 424.08 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 98 яч.3 - ТП 1080 | КЛ-6кВ ТП 98 яч.3 - ТП 1080 |  | 379.19 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1580 яч.12 - ТП 1528 яч.7 | КЛ-6кВ РП 1580 яч.12 - ТП 1528 яч.7 |  | 420.87 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.9 |  | 456.13 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.14 | КЛ-6кВ фид. №44 ПС "Садовая" - РП 1560 яч.14 |  | 2286.66 | 11.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.4 - ТП 1525 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.4 - ТП 1525 яч.8 |  | 395.22 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1580 яч.14 - ТП 586 яч.3 | КЛ-6кВ РП 1580 яч.14 - ТП 586 яч.3 |  | 568.34 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№17 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.7 | КЛ-6кВ фид.№17 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.7 |  | 1353.78 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1095 яч.4 - ТП 575 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1095 яч.4 - ТП 575 яч.2 |  | 449.72 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.14 - ТП А.589 яч.4 | КЛ-6кВ РП 100 яч.14 - ТП А.589 яч.4 |  | 552.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.Б |  | 1113.33 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.547 яч.2 - ТП 1569 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.547 яч.2 - ТП 1569 яч.1 |  | 533.07 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.6 - ТП А.547 яч.6 | КЛ-6кВ РП 50 яч.6 - ТП А.547 яч.6 |  | 536.27 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №46 ПС "Садовая" - РП 1590 яч.8 |  | 1353.78 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Дар-гора" - РП 1090 яч.1 каб.Б |  | 872.89 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.А | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.А |  | 568.34 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Петровская" - РП 530 яч.8 каб.Б |  | 584.36 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.А |  | 1113.33 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Петровская" - РП 530 яч.5 каб.А |  | 520.26 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.5 - ТП 93 яч.1 | КЛ-6кВ РП 50 яч.5 - ТП 93 яч.1 |  | 536.27 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.1 каб.А |  | 1113.33 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.9 - ТП 1523 яч.2 | КЛ-6кВ РП 530 яч.9 - ТП 1523 яч.2 |  | 702.99 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.16 - ТП 1007 яч.4 | КЛ-6кВ РП 50 яч.16 - ТП 1007 яч.4 |  | 456.13 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.3 - ТП 565 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.3 - ТП 565 яч.3 |  | 436.9 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанская" - РП 50 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанская" - РП 50 яч.1 |  | 1113.33 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1503 яч.1 - ТП 1073 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1503 яч.1 - ТП 1073 яч.2 |  | 693.36 | 1.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №13 ПС "Петровская" - ТП А.2598 яч.4 |  | 645.28 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.18 - ТП 527 яч.1 | КЛ-6кВ РП 50 яч.18 - ТП 527 яч.1 |  | 436.9 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.13 - ТП 1007 яч.1 | КЛ-6кВ РП 50 яч.13 - ТП 1007 яч.1 |  | 465.75 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.4 - ТП 536 яч.6 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.4 - ТП 536 яч.6 |  | 468.96 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ от РП 1560 яч.1 до ТП 536 яч.5 | КЛ-6кВ от РП 1560 яч.1 до ТП 536 яч.5 |  | 468.96 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 |  | 414.47 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.11 - ТП 1514 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.11 - ТП 1514 яч.4 |  | 561.92 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1062 яч.2 - ТП 20 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1062 яч.2 - ТП 20 яч.1 |  | 504.22 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 25 яч.3 - ТП 1 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 25 яч.3 - ТП 1 яч.1 |  | 430.49 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №5 ПС "Советская" - ТП 24 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №5 ПС "Советская" - ТП 24 яч.3 |  | 478.58 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 25 яч.4 - ТП 2 | КЛ-6кВ ТП 25 яч.4 - ТП 2 |  | 433.68 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 2 - ТП А.3007 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2 - ТП А.3007 яч.3 |  | 425.22 | 0.3348 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 43 яч.2 - ТП А.591 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 43 яч.2 - ТП А.591 яч.2 |  | 507.43 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.12 - ТП А.538 яч.1 | КЛ-6кВ РП 30 яч.12 - ТП А.538 яч.1 |  | 658.11 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 |  | 430.49 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.3 - ТП 26 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.3 - ТП 26 яч.2 |  | 561.92 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.20 - ТП 1524 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.20 - ТП 1524 яч.5 |  | 526.66 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 20 яч.2 - ТП 521 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 20 яч.2 - ТП 521 яч.3 |  | 513.85 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1515 яч.7 - РП 40 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.1515 яч.7 - РП 40 яч.6 |  | 456.13 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1525 яч.4 - ТП 1531 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1525 яч.4 - ТП 1531 яч.2 |  | 552.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1057 яч.2 - ТП 526 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1057 яч.2 - ТП 526 яч.5 |  | 574.75 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 |  | 417.66 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1507 яч.1 - ТП А.1553 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.1507 яч.1 - ТП А.1553 яч.2 |  | 414.47 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1094 яч.1 - ТП 1058 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1094 яч.1 - ТП 1058 яч.1 |  | 424.08 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.13 - ТП 1020 яч.2 | КЛ-6кВ РП 100 яч.13 - ТП 1020 яч.2 |  | 440.1 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.9 - ТП 99 яч.2 | КЛ-6кВ РП 100 яч.9 - ТП 99 яч.2 |  | 449.72 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.12 - ТП 67 яч.3 | КЛ-6кВ РП 100 яч.12 - ТП 67 яч.3 |  | 436.9 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 5 яч.6 - ТП А.1554 яч.4 | КЛ-6кВ РП 5 яч.6 - ТП А.1554 яч.4 |  | 699.78 | 1.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.А |  | 994.72 | 3.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Советская" - РП 5 яч.5 каб.Б |  | 818.41 | 2.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1070 яч.3 - ТП 14 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1070 яч.3 - ТП 14 яч.2 |  | 408.05 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1070 яч.4 - ТП 36 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1070 яч.4 - ТП 36 яч.3 |  | 494.6 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 5 яч.9 - ТП 56 яч.1 | КЛ-6кВ РП 5 яч.9 - ТП 56 яч.1 |  | 420.87 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 36 - ТП 6 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 36 - ТП 6 яч.4 |  | 443.32 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 |  | 529.87 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.5 - ТП 2576 яч.4 | КЛ-6кВ РП 1090 яч.5 - ТП 2576 яч.4 |  | 510.64 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 11 яч.1 - ТП 18 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 11 яч.1 - ТП 18 яч.2 |  | 558.73 | 1.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.11 - ТП 13 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1090 яч.11 - ТП 13 яч.2 |  | 491.39 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.19 - РП А.2576 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1090 яч.19 - РП А.2576 яч.5 |  | 417.66 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.12 - ТП А.576 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1090 яч.12 - ТП А.576 яч.2 |  | 561.92 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.Б |  | 539.48 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ РП 1090 яч.14 - ТП 11 яч.3 каб.А |  | 539.48 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ Р.38 ТП А.573 - ТП 95 | КЛ-6кВ Р.38 ТП А.573 - ТП 95 |  | 517.05 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2540 яч.13 - ТП 1537 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2540 яч.13 - ТП 1537 яч.6 |  | 677.33 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2540 яч.15 - ТП А.2537 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2540 яч.15 - ТП А.2537 яч.4 |  | 712.6 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 13 яч.1 - ТП 41 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 13 яч.1 - ТП 41 яч.8 |  | 443.32 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 13 яч.4 - ТП 89 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 13 яч.4 - ТП 89 яч.6 |  | 481.78 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 510 яч.1 - ТП 509 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 510 яч.1 - ТП 509 яч.2 |  | 388.8 | 0.6324 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Садовая" - ТП 1584 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Садовая" - ТП 1584 яч.9 |  | 638.86 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1510 яч.3 - ТП 1523 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1510 яч.3 - ТП 1523 яч.1 |  | 424.08 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 509 яч. 1 - ТП 1066 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 509 яч. 1 - ТП 1066 яч.2 |  | 430.49 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.2 - ТП 4526 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.2 - ТП 4526 яч.8 |  | 1222.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.1 - ТП 4526 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.1 - ТП 4526 яч.1 |  | 1222.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4526 яч.6 - ТП 4543 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 4526 яч.6 - ТП 4543 яч.8 |  | 494.6 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.2 - ТП 4544 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.2 - ТП 4544 яч.3 |  | 677.33 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.9 - ТП 4544 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.9 - ТП 4544 яч.5 |  | 670.93 | 1.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1066 яч.1 - ТП 2522 | КЛ-6кВ ТП 1066 яч.1 - ТП 2522 |  | 446.52 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.3 - ТП 529 яч.1 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.3 - ТП 529 яч.1 |  | 459.33 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.8 - ТП 529 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.8 - ТП 529 яч.2 |  | 459.33 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.5 - ТП 529 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.5 - ТП 529 яч.5 |  | 504.22 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.8 - ТП 1077 яч.3 | КЛ-6кВ РП 50 яч.8 - ТП 1077 яч.3 |  | 468.96 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.6 - ТП 529 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.6 - ТП 529 яч.6 |  | 504.22 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.15 - ТП 1077 яч.1 | КЛ-6кВ РП 50 яч.15 - ТП 1077 яч.1 |  | 510.64 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.522 яч. 2 - ТП 542 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.522 яч. 2 - ТП 542 яч.1 |  | 465.75 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 506 яч.1 - ТП 507 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 506 яч.1 - ТП 507 яч.2 |  | 568.34 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 507 яч.1 - ТП 504 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 507 яч.1 - ТП 504 яч.1 |  | 452.93 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1007 яч.2 - ТП 90 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1007 яч.2 - ТП 90 яч.1 |  | 481.78 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.7 - ТП 86 яч.2 | КЛ-6кВ РП 50 яч.7 - ТП 86 яч.2 |  | 520.26 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.3 - ТП 1506 яч.4 | КЛ-6кВ РП 50 яч.3 - ТП 1506 яч.4 |  | 751.07 | 2.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.547 яч.5 - ТП 84 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.547 яч.5 - ТП 84 яч.3 |  | 462.55 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 86 - ТП 1064 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 86 - ТП 1064 яч.2 |  | 478.58 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Ельшанская" - ТП 501 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Ельшанская" - ТП 501 яч.4 |  | 388.81 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 558 яч.4 - ТП 1064 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 558 яч.4 - ТП 1064 яч.2 |  | 577.97 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 501 яч.1 - ТП 502 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 501 яч.1 - ТП 502 яч.1 |  | 436.9 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 |  | 744.67 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3598 - ТП 503 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.3598 - ТП 503 яч.2 |  | 382.4 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3598 - ТП 508 | КЛ-6кВ ТП А.3598 - ТП 508 |  | 475.38 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 508 яч.4 - ТП 503 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 508 яч.4 - ТП 503 яч.1 |  | 507.43 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 503 яч.4. - ТП 504 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 503 яч.4. - ТП 504 яч.4 |  | 529.87 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №3 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.1 |  | 988.31 | 3.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 504 яч.2 - ТП 533 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 504 яч.2 - ТП 533 яч.1 |  | 488.19 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4521 яч.7 - ТП 4523 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4521 яч.7 - ТП 4523 яч.3 |  | 446.52 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Садовая" - РП 2510 яч.6 |  | 1299.27 | 5.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4523 яч.6 - ТП 4524 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 4523 яч.6 - ТП 4524 яч.6 |  | 436.9 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 148 | ТП 148 |  | 34038.75 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.12 - ТП 1078 яч.1 | КЛ-6кВ РП 530 яч.12 - ТП 1078 яч.1 |  | 497.8 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.16 - ТП 1537 яч.1 | КЛ-6кВ РП 530 яч.16 - ТП 1537 яч.1 |  | 542.69 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1078 яч.2 - ТП 1503 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1078 яч.2 - ТП 1503 яч.4 |  | 539.48 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.1 - ТП А.1067 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.1 - ТП А.1067 яч.2 |  | 648.48 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.524 яч.4 - ТП 1082 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.524 яч.4 - ТП 1082 яч.2 |  | 491.39 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1510 яч.4 - ТП 516 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1510 яч.4 - ТП 516 яч.4 |  | 484.99 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 516 яч.3 - ТП 1059 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 516 яч.3 - ТП 1059 яч.1 |  | 398.43 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.А |  | 648.48 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.15 - ТП 1091 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.15 - ТП 1091 яч.2 |  | 414.47 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1091 яч.4 - ТП 1524 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1091 яч.4 - ТП 1524 яч.6 |  | 481.78 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4536 яч.2 - ТП 1018 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 4536 яч.2 - ТП 1018 яч.4 |  | 587.57 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1018 яч.2 - ТП 1019 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1018 яч.2 - ТП 1019 яч.2 |  | 449.72 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1515 яч.2 - РП 40 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.1515 яч.2 - РП 40 яч.3 |  | 449.72 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1086 яч.1 - ТП 1085 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 1086 яч.1 - ТП 1085 яч.6 |  | 542.69 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 21 яч.8 - ТП 1016 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 21 яч.8 - ТП 1016 яч.4 |  | 526.66 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1044 яч.1 - ТП А.1061 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1044 яч.1 - ТП А.1061 яч.3 |  | 408.05 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.В | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.В |  | 376 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1 яч.4 - ТП 37 | КЛ-6кВ ТП 1 яч.4 - ТП 37 |  | 488.19 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 |  | 783.12 | 2.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.8 - ТП 37 | КЛ-6кВ РП 40 яч.8 - ТП 37 |  | 404.85 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид.№9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б |  | 680.53 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№20а ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.В | КЛ-6кВ фид.№20а ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.В |  | 680.53 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1504 яч.1 - ТП 523 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.1504 яч.1 - ТП 523 яч.2 |  | 513.85 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.11 - ТП 1023 яч.3 | КЛ-6кВ РП 30 яч.11 - ТП 1023 яч.3 |  | 533.07 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1023 яч.2 - ТП 31 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ ТП 1023 яч.2 - ТП 31 яч.2 каб.А |  | 472.17 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1525 яч.7 - ТП 1524 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1525 яч.7 - ТП 1524 яч.3 |  | 395.22 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 565 яч.1 - ТП 1523 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 565 яч.1 - ТП 1523 яч.6 каб.Б |  | 307.75 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1067 яч.4 - ТП 1068 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.1067 яч.4 - ТП 1068 яч.2 |  | 364.41 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 544 яч.3 - ТП 1056 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 544 яч.3 - ТП 1056 яч.3 |  | 440.99 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1068 яч.1 - ТП 1074 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1068 яч.1 - ТП 1074 яч.2 |  | 773.73 | 2.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Петровская" - ТП 1056 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Петровская" - ТП 1056 яч.1 |  | 414.79 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.524 яч.1 - ТП А.4561 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.524 яч.1 - ТП А.4561 яч.3 |  | 326.65 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1019 яч.1 - ТП 559 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1019 яч.1 - ТП 559 яч.2 |  | 534.45 | 1.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1066 яч.1 - ТП 2522 | КЛ-6кВ ТП 1066 яч.1 - ТП 2522 |  | 354.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4575 яч.3- ТП 4576 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 4575 яч.3- ТП 4576 яч.1 |  | 373.88 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4575 яч.7 - ТП 4576 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 4575 яч.7 - ТП 4576 яч.7 |  | 373.88 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.5 - ТП 4577 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.5 - ТП 4577 яч.5 |  | 408.5 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.3 - ТП 4577 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.3 - ТП 4577 яч.3 |  | 408.5 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.1 - ТП 4578 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.1 - ТП 4578 яч.1 |  | 414.79 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.7 - ТП 4578 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4577 яч.7 - ТП 4578 яч.5 |  | 433.85 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4579 яч.1 - ТП 4578 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4579 яч.1 - ТП 4578 яч.3 |  | 440.99 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4579 яч.5 - ТП 4578 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 4579 яч.5 - ТП 4578 яч.7 |  | 421.1 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.543 яч.1 - ТП 1569 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.543 яч.1 - ТП 1569 яч.6 |  | 430.54 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.543 яч.4 - ТП 1003 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.543 яч.4 - ТП 1003 яч.1 |  | 376.84 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4575 яч.5 - ТП 4544 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 4575 яч.5 - ТП 4544 яч.7 |  | 369.74 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1585 яч.1 - ТП 513 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1585 яч.1 - ТП 513 яч.1 |  | 376.84 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4565 яч.4 - ТП 4566 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 4565 яч.4 - ТП 4566 яч.4 |  | 354.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4567 яч.7 - ТП 4566 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4567 яч.7 - ТП 4566 яч.3 |  | 354.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4566 яч.2 - ТП 4546 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 4566 яч.2 - ТП 4546 яч.8 |  | 277.09 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Гидролизная" - ТП 575 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Гидролизная" - ТП 575 яч.10 |  | 1174.96 | 4.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.9 - РП 4540 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.9 - РП 4540 яч.2 |  | 868.18 | 3.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.5 - РП 4540 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 4538 яч.5 - РП 4540 яч.9 |  | 1082.32 | 4.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Гидролизная" - РП 4540 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Гидролизная" - РП 4540 яч.4 |  | 448.11 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Гидролизная" - РП 4540 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Гидролизная" - РП 4540 яч.7 |  | 427.39 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.11 - ТП 4560 яч.2 | КЛ-6кВ РП 530 яч.11 - ТП 4560 яч.2 |  | 490.36 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4547 яч.3 - ТП 1584 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4547 яч.3 - ТП 1584 яч.3 |  | 1416.03 | 6.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 |  | 501.56 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2510 яч.13 - ТП 4565 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2510 яч.13 - ТП 4565 яч.1 |  | 613.16 | 2.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2510 яч.18 - ТП 4565 яч.8 | КЛ-6кВ РП 2510 яч.18 - ТП 4565 яч.8 |  | 647.64 | 1.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4522 яч.6 - ТП 4567 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 4522 яч.6 - ТП 4567 яч.2 |  | 515.55 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4522 яч.3 - ТП 4524 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4522 яч.3 - ТП 4524 яч.3 |  | 383.98 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 87 яч.3 - ТП 3002 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 87 яч.3 - ТП 3002 яч.1 |  | 348.68 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1024 яч.2 - ТП 71 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1024 яч.2 - ТП 71 яч.1 |  | 430.54 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.3 - ТП 3045 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.3 - ТП 3045 яч.4 |  | 309.17 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3045 яч. 3 - ТП 586 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 3045 яч. 3 - ТП 586 яч.4 |  | 362.61 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1514 яч.8 - ТП 1551 яч.2 (Потр.) | КЛ-6кВ ТП 1514 яч.8 - ТП 1551 яч.2 (Потр.) |  | 412.49 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 |  | 439.98 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.1 - ТП 14 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.1 - ТП 14 яч.1 |  | 287.78 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.2 - ТП 2019 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.2 - ТП 2019 яч.3 |  | 361.28 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 14 яч.4 - ТП 4 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 14 яч.4 - ТП 4 яч.1 |  | 399.05 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 523 яч.1 - ТП А.581 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 523 яч.1 - ТП А.581 яч.1 |  | 362.61 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.4 - ТП 1 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.4 - ТП 1 яч.2 |  | 509.25 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.2 - ТП А.35 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.2 - ТП А.35 яч.3 |  | 423.18 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.1 - ТП 549 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1045 яч.1 - ТП 549 яч.3 |  | 572.81 | 1.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 549 яч.5 - ТП 6 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 549 яч.5 - ТП 6 яч.2 |  | 448.11 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 39 яч.3 - ТП 561 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 39 яч.3 - ТП 561 яч.2 |  | 398.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 49 яч.1 - ТП 7 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 49 яч.1 - ТП 7 яч.4 |  | 330.54 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1063 яч.2 - ТП 32 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 1063 яч.2 - ТП 32 яч.3 |  | 280.66 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 49 яч.2 - ТП 8 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 49 яч.2 - ТП 8 яч.8 |  | 358.14 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 22 яч.2 - ТП 38 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 22 яч.2 - ТП 38 яч.1 |  | 336.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 22 яч.1 - ТП 7 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 22 яч.1 - ТП 7 яч.2 |  | 323.42 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.8 - ТП А.3063 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.8 - ТП А.3063 яч.1 |  | 405.37 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.7 - РП 3063 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.7 - РП 3063 яч.3 |  | 423.18 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.5 - ТП 21 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.5 - ТП 21 яч.2 |  | 424.24 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 8 яч.3 - ТП 28 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 8 яч.3 - ТП 28 яч.2 |  | 408.5 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.4 - ТП 26 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.4 - ТП 26 яч.2 |  | 494.44 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 |  | 339.23 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.5 |  | 911.3 | 3.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №6А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №6А ПС "Советская" - ТП 3043 яч.2 |  | 836.7 | 3.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.6 - ТП 38 яч.3 | КЛ-6кВ РП 30 яч.6 - ТП 38 яч.3 |  | 348.36 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.22 - РП 30 яч.13 | КЛ-6кВ РП 40 яч.22 - РП 30 яч.13 |  | 587.07 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.3 - РП 108 яч.15 | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.3 - РП 108 яч.15 |  | 720.21 | 2.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.4 - ТП 3043 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.2011 яч.4 - ТП 3043 яч.3 |  | 433.68 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 83 яч.3 - ТП 1017 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 83 яч.3 - ТП 1017 яч.2 |  | 490.36 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Советская" - РП 1100 яч.6 каб.Б |  | 590.63 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.17 - РП 42 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.17 - РП 42 яч.2 |  | 608.45 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.7 - ТП 1079 | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.7 - ТП 1079 |  | 807.97 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.10 - ТП 1079 | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.10 - ТП 1079 |  | 745.39 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Советская" - ТП 1531 яч.8 каб.В | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Советская" - ТП 1531 яч.8 каб.В |  | 533.63 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.Е | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.Е |  | 285.71 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.Г | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Советская" - РП 42 яч.4 каб.Г |  | 285.71 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Советская" - РП 30 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №6 ПС "Советская" - РП 30 яч.1 каб.Б |  | 758.09 | 2.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б |  | 626.26 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.А |  | 626.26 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №20А ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ фид. №20А ПС "Советская" - РП 40 яч.2 каб.А |  | 584.82 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №21 ПС"Советская" - РП 5 яч.6 | КЛ-6кВ фид. №21 ПС"Советская" - РП 5 яч.6 |  | 875.67 | 3.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б |  | 285.71 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.В | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.В |  | 287.78 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3043 яч.4 - ТП 3044 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 3043 яч.4 - ТП 3044 яч.7 |  | 355.49 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3043 яч.3 - ТП 3044 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3043 яч.3 - ТП 3044 яч.1 |  | 345.54 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3006 - Р.62 | КЛ-6кВ ТП 3006 - Р.62 |  | 285.71 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.6 - ВРУ ж.д. №1 ул. Льва Толстого | КЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.6 - ВРУ ж.д. №1 ул. Льва Толстого |  | 437.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 95 - РА.38 | КЛ-6кВ ТП 95 - РА.38 |  | 390.55 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4 - РП 40 | КЛ-6кВ ТП 4 - РП 40 |  | 411.65 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 10 яч.1 - ТП 4 | КЛ-6кВ ТП 10 яч.1 - ТП 4 |  | 348.36 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 10 яч.3 - ТП 3 | КЛ-6кВ ТП 10 яч.3 - ТП 3 |  | 411.65 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 17 яч.3 - ТП 19 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 17 яч.3 - ТП 19 яч.5 |  | 480.93 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 16 яч.2 - ТП 23 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 16 яч.2 - ТП 23 яч.1 |  | 294.92 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 16 яч.4 - РП 40 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 16 яч.4 - РП 40 яч.4 |  | 444.55 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 19 яч.3 - ТП А. Медоборудование | КЛ-6кВ ТП 19 яч.3 - ТП А. Медоборудование |  | 285.71 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 23 яч.3 - ТП А. 35 | КЛ-6кВ ТП 23 яч.3 - ТП А. 35 |  | 367.58 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.7 - ТП 1001 | КЛ-6кВ РП 40 яч.7 - ТП 1001 |  | 439.98 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.21 - РП 42 яч.15 | КЛ-6кВ РП 40 яч.21 - РП 42 яч.15 |  | 686.84 | 2.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1087 | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1087 |  | 483.74 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1531 | КЛ-6кВ ТП 557 - ТП 1531 |  | 455.24 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1001 - ТП 9 | КЛ-6кВ ТП 1001 - ТП 9 |  | 310.9 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 513 яч.2 - ТП 1015 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 513 яч.2 - ТП 1015 яч.4 |  | 337.65 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.6 - ТП 2537 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.6 - ТП 2537 яч.7 |  | 451.61 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.1 - РП 50 яч.14 | КЛ-6кВ ТП 5508 яч.1 - РП 50 яч.14 |  | 644.08 | 1.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1087 яч.3 - ТП 1531 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1087 яч.3 - ТП 1531 яч.5 |  | 377.01 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1089 яч.2 - ТП 1513 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 1089 яч.2 - ТП 1513 яч.7 |  | 387.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 яч.3 | КЛ-6кВ РП 42 яч.12 - ТП 1089 яч.3 |  | 430.23 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 58 яч.2 - ТП 59 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 58 яч.2 - ТП 59 яч.6 каб.Б |  | 332.94 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 2537 яч.3 - РП 2540 яч.16 | КЛ-6кВ ТП 2537 яч.3 - РП 2540 яч.16 |  | 616.3 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ от ТП 3518 на ВЛ-6 кВ к Р.27 | КЛ-6кВ от ТП 3518 на ВЛ-6 кВ к Р.27 |  | 332.94 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1003 яч.4 - ТП 1004 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1003 яч.4 - ТП 1004 яч.1 |  | 332.94 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 9 яч.1 - ТП 1062 каб.А | КЛ-6кВ ТП 9 яч.1 - ТП 1062 каб.А |  | 373.25 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 9 яч.1 - ТП 1062 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 9 яч.1 - ТП 1062 каб.Б |  | 401.73 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3 - ТП 9 каб.А | КЛ-6кВ ТП 3 - ТП 9 каб.А |  | 337.65 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3 - ТП 9 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 3 - ТП 9 каб.Б |  | 334.1 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.17 - ТП 2524 (ВЭС) | КЛ-6кВ РП 1090 яч.17 - ТП 2524 (ВЭС) |  | 448.04 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.8 - ПС "Дар-Гора-2" ф.19 (принадлежность ВЭС) каб.А | КЛ-6кВ РП 1090 яч.8 - ПС "Дар-Гора-2" ф.19 (принадлежность ВЭС) каб.А |  | 626.12 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1090 яч.8 - ПС "Дар-Гора-2" ф.19 (принадлежность ВЭС) каб.Б | КЛ-6кВ РП 1090 яч.8 - ПС "Дар-Гора-2" ф.19 (принадлежность ВЭС) каб.Б |  | 584.82 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.15 - ТП 1527 яч.1 (ВЭС) | КЛ-6кВ РП 1560 яч.15 - ТП 1527 яч.1 (ВЭС) |  | 483.74 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1543 - РПА.1570 | КЛ-6кВ ТП 1543 - РПА.1570 |  | 307.75 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.9 - ТП 3147 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.9 - ТП 3147 яч.1 |  | 484.07 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 2537 яч.8 - ТП А.5516 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2537 яч.8 - ТП А.5516 яч.4 |  | 351.89 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 2537 яч.9 - ТП А.5516 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2537 яч.9 - ТП А.5516 яч.3 |  | 351.89 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 24 - ТП А.3022 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 24 - ТП А.3022 яч.5 |  | 399.05 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1023 яч.2 - ТП 31 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 1023 яч.2 - ТП 31 яч.2 каб.Б |  | 394.67 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП А.570 яч.6 - РП 42 яч.9 | КЛ-6кВ РП А.570 яч.6 - РП 42 яч.9 |  | 590.51 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП А.570 яч.1 - РП 42 яч.10 | КЛ-6кВ РП А.570 яч.1 - РП 42 яч.10 |  | 426.67 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1522 яч.10 - ТП 34 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.1522 яч.10 - ТП 34 яч.1 |  | 287.78 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.10 - ТП 511 каб.А | КЛ-6кВ РП 530 яч.10 - ТП 511 каб.А |  | 317.2 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.5517 яч.3 - пс.Садовая ф.42 | КЛ-6кВ ТП А.5517 яч.3 - пс.Садовая ф.42 |  | 606.87 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 4540 яч.3 - ТП А.5505 (Потр.) | КЛ-6кВ РП 4540 яч.3 - ТП А.5505 (Потр.) |  | 419.6 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КВЛ-6кВ отпайка к ТП 5528 от ВЛ-6кВ ТП 599 - ТП 51 (342000000609) | КВЛ-6кВ отпайка к ТП 5528 от ВЛ-6кВ ТП 599 - ТП 51 (342000000609) |  | 298.46 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КВЛ-6кВ отпайка к ТП 4553 от ВЛ-6кВ ТП 1064 яч.1 - РП 1590 яч.14 (342000000513) | КВЛ-6кВ отпайка к ТП 4553 от ВЛ-6кВ ТП 1064 яч.1 - РП 1590 яч.14 (342000000513) |  | 348.32 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4560 яч.5 - ТП 1018 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 4560 яч.5 - ТП 1018 яч.1 |  | 329.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ к ТП 5538 яч.6 от места рассечки РП 2510 - ТП 4565 | КЛ-6кВ к ТП 5538 яч.6 от места рассечки РП 2510 - ТП 4565 |  | 310.9 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.3 - ВРУ №1 Стерилизационная (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.3 - ВРУ №1 Стерилизационная (Детская больница №8) |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1г - ВРУ ж.д. №15А ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1г - ВРУ ж.д. №15А ул.Елесеева |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.8а - ВРУ ж.д. №15а ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.8а - ВРУ ж.д. №15а ул.Елесеева |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1б - ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1б - ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.11 - ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.11 - ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.15 - ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.15 - ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.1 - ВРУ п.9 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.1 - ВРУ п.9 ул.Казахская, 16 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.10 - ВРУ ж.д. №17а ул.Котлубанская | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.10 - ВРУ ж.д. №17а ул.Котлубанская |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.2 - ВРУ ж.д. №17а ул.Котлубанская | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.2 - ВРУ ж.д. №17а ул.Котлубанская |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.16 - ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.16 - ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.8 ООО "Светосервис-Волгоград" | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.8 ООО "Светосервис-Волгоград" |  | 362.79 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.10 - Блок общественного питания LOFT, ул.Калинина,6 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.10 - Блок общественного питания LOFT, ул.Калинина,6 |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.16 - Блок общественного питания LOFT, ул. Калинина,6 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.16 - Блок общественного питания LOFT, ул. Калинина,6 |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.11 перемычка между ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.11 перемычка между ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1б перемычка между ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1б перемычка между ВРУ ж.д. №15Б ул.Елесеева |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.16 перемычка ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.16 перемычка ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.7 перемычка ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.7 перемычка ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.15 перемычка ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.15 перемычка ВРУ ж.д. №15 ул.Елисеева |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.8 - ЦТП №16 | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.8 - ЦТП №16 |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.14 - ЦТП №16 (ул. Елисеева, 15) | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.14 - ЦТП №16 (ул. Елисеева, 15) |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №2 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №2 ул.Шауляйская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 ВРУ ж.д. №2 ул.Шауляйская - ВРУ ж.д. №1/3 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 ВРУ ж.д. №2 ул.Шауляйская - ВРУ ж.д. №1/3 ул.Казахская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.8 ВРУ ж.д. №1/3 - ВРУ ж.д. №1/5 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.8 ВРУ ж.д. №1/3 - ВРУ ж.д. №1/5 ул.Казахская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.8 - ВРУ ж.д. №1/5 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.8 - ВРУ ж.д. №1/5 ул.Казахская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 505 гр.3 - ВРУ ж.д.№7 ул.Петроградская | КЛ-0,4кВ ТП 505 гр.3 - ВРУ ж.д.№7 ул.Петроградская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.2 - ВРУ Насосной станции | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.2 - ВРУ Насосной станции |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.21 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.21 - ВРУ ЦТП |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.17 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.17 - ВРУ ЦТП |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.16 - ВРУ Насосной станции | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.16 - ВРУ Насосной станции |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.23 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.23 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.19 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.19 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.14 - ВРУ п.1 ул.Казахская, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.14 - ВРУ п.1 ул.Казахская, 8 |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.4 - ВРУ п.1 ул.Казахская, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.4 - ВРУ п.1 ул.Казахская, 8 |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.4 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.2 ул.Казахская, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.4 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.2 ул.Казахская, 8 |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
КР | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6кВ КРН №40 - ТП 1801 | ВЛ 6кВ КРН №40 - ТП 1801 |  | 33658.03 | 63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.14 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.2 ул.Казахская, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.14 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.2 ул.Казахская, 8 |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.13 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.13 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 8а |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.6 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.6 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 8а |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.22 - ВРУ п.3 ул.Кузнецкая, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.22 - ВРУ п.3 ул.Кузнецкая, 8а |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.18 - ВРУ п.3 ул.Кузнецкая, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.18 - ВРУ п.3 ул.Кузнецкая, 8а |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.22 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.22 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.18 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.18 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.13 - ВРУ п.9 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.13 - ВРУ п.9 ул.Казахская, 16 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.4 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.4 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 16 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.16 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.16 - ВРУ п.6 ул.Казахская, 16 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.10 - ВРУ школы №54 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.10 - ВРУ школы №54 |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.2 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.2 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 |  | 439.11 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.14 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.14 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.2 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.2 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.14 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.14 перемычка ВРУ п.1 - ВРУ п.3 ул.Казахская, 16 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.11 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.11 - ВРУ ЦТП |  | 436.28 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.7 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.7 - ВРУ ЦТП |  | 436.28 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.9 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.9 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.6 - ВРУ Д/К №180 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.6 - ВРУ Д/К №180 |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.15 - ВРУ Д/К №180 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.15 - ВРУ Д/К №180 |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1590 яч.4 Школа №46 ул.А.Навои, 2 | КЛ-0,4кВ РП 1590 яч.4 Школа №46 ул.А.Навои, 2 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.11 - ВРУ Стерилизационная (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.11 - ВРУ Стерилизационная (Детская больница №8) |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.7 - ВРУ Бойлерная (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.7 - ВРУ Бойлерная (Детская больница №8) |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.15 - ВРУ Бойлерная (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.15 - ВРУ Бойлерная (Детская больница №8) |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.4 - ВРУ Пищеблок (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.4 - ВРУ Пищеблок (Детская больница №8) |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.12 - ВРУ Пищеблок (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.12 - ВРУ Пищеблок (Детская больница №8) |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.8 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.8 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.17 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.17 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 444.77 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.16 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.16 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.18 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.18 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 перемычка ВРУ Пожарная часть - ВРУ Рай Военкомат | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 перемычка ВРУ Пожарная часть - ВРУ Рай Военкомат |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.3 - ВРУ насосная станция ул.Социалистическая, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.3 - ВРУ насосная станция ул.Социалистическая, 22 |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.4 - ВРУ ж.д.№18а ул.Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.4 - ВРУ ж.д.№18а ул.Баррикадная |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.9 - ВРУ ж.д.№12 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.9 - ВРУ ж.д.№12 ул.Ким |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.9 ВРУ ж.д.№12 - ВРУ ж.д.№12а ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.9 ВРУ ж.д.№12 - ВРУ ж.д.№12а ул.Ким |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.9 ВРУ ж.д.№12а - ВРУ ж.д.№14а ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.9 ВРУ ж.д.№12а - ВРУ ж.д.№14а ул.Ким |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.10 ВРУ ж.д.№10а - ВРУ ж.д.№14а ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.10 ВРУ ж.д.№10а - ВРУ ж.д.№14а ул.Ким |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.10 - ВРУ ж.д.№10а ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.10 - ВРУ ж.д.№10а ул.Ким |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 - ВРУ ж.д.№10 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 - ВРУ ж.д.№10 ул.Ким |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№10 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№10 ул.Ким |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 перемычка между ВРУ ж.д.№10-ВРУ ж.д.№8 | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 перемычка между ВРУ ж.д.№10-ВРУ ж.д.№8 |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.11 - ВРУ ж.д.№8 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.11 - ВРУ ж.д.№8 ул.Циолковского |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.8 ВРУ ж.д.№8 - ВРУ ж.д.№6 ул.Циолковского (Администрация Волгограда) | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.8 ВРУ ж.д.№8 - ВРУ ж.д.№6 ул.Циолковского (Администрация Волгограда) |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.8 - ВРУ ж.д.№6 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.8 - ВРУ ж.д.№6 ул.Циолковского |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.1 - ВРУж.д.№5 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.1 - ВРУж.д.№5 ул.Циолковского |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.1 - ВРУ МОУ Гимназия №5 | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.1 - ВРУ МОУ Гимназия №5 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.6 - ВРУ МОУ Гимназия №5 | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.6 - ВРУ МОУ Гимназия №5 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.9 - ВРУ СДЮСШОР №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.9 - ВРУ СДЮСШОР №1 |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.10 - ВРУ СДЮСШОР №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.10 - ВРУ СДЮСШОР №1 |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.3 - ВРУ ж.д. №6 ул.Пугачевская | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.3 - ВРУ ж.д. №6 ул.Пугачевская |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 - ВРУ ж.д. №3а ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 - ВРУ ж.д. №3а ул.Циолковского |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 перемычка между ВРУ ж.д. №3а ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 перемычка между ВРУ ж.д. №3а ул.Циолковского |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №3а - ВРУ ж.д. №3 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №3а - ВРУ ж.д. №3 ул.Циолковского |  | 487.17 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.2 - ВРУ ж.д. №3 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.2 - ВРУ ж.д. №3 ул.Циолковского |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.2 ВРУ ж.д. №3 ул.Циолковского - ВРУ ж.д. №8 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.2 ВРУ ж.д. №3 ул.Циолковского - ВРУ ж.д. №8 ул.Ким |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.2 ВРУ ж.д.№5 ул.Циолковского - ВРУ ж.д. №8 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.2 ВРУ ж.д.№5 ул.Циолковского - ВРУ ж.д. №8 ул.Ким |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 27 гр.4 Гаражи | КЛ-0,4кВ ТП 27 гр.4 Гаражи |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 27 гр.5 Объект "Холодильник" | КЛ-0,4кВ ТП 27 гр.5 Объект "Холодильник" |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 27 гр.6 Объект "Холодильник" | КЛ-0,4кВ ТП 27 гр.6 Объект "Холодильник" |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.3 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.3 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.2 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.2 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.11 - ВРУ ж.д.№23 ул.Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.11 - ВРУ ж.д.№23 ул.Баррикадная |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.16 - ВРУ ж.д.№43 ул.Симбирская | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.16 - ВРУ ж.д.№43 ул.Симбирская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.16 ВРУ ж.д.№43 - ВРУ ж.д.№41 ул.Симбирская | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.16 ВРУ ж.д.№43 - ВРУ ж.д.№41 ул.Симбирская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.16 ВРУ ж.д.№41 ул.Симбирская-ВРУ ж.д.№31 ул.Огарева | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.16 ВРУ ж.д.№41 ул.Симбирская-ВРУ ж.д.№31 ул.Огарева |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.8 ВРУ ж.д.№31- ВРУ ж.д.№29 ул.Огарева | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.8 ВРУ ж.д.№31- ВРУ ж.д.№29 ул.Огарева |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.8 ВРУ ж.д.№29 ул.Огарева-ВРУ ж.д.№26 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.8 ВРУ ж.д.№29 ул.Огарева-ВРУ ж.д.№26 ул.Социалистическая |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.8 - ВРУ ж.д.№26 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.8 - ВРУ ж.д.№26 ул.Социалистическая |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.5 - ВРУ Дет.комбинат №251 | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.5 - ВРУ Дет.комбинат №251 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.13 - ВРУ Дет.комбинат №251 | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.13 - ВРУ Дет.комбинат №251 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.6 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.6 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.10 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.10 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 - ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 - ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.2 - ВРУ ж.д.№15 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.2 - ВРУ ж.д.№15 ул.Академическая |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 перемычка между ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 перемычка между ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 врезка в перемычку между ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 врезка в перемычку между ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 перемычка между ВРУ ж.д.№20 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 перемычка между ВРУ ж.д.№20 ул.Социалистическая |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 - ВРУ ж.д.№20 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 - ВРУ ж.д.№20 ул.Социалистическая |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.3 - ВРУ ж.д.№22 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.3 - ВРУ ж.д.№22 ул.Социалистическая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.3 перемычка ВРУ ж.д.№22 - ВРУ насосной ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.3 перемычка ВРУ ж.д.№22 - ВРУ насосной ул.Социалистическая |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.3 перемычка между ВРУ ж.д.№22 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.3 перемычка между ВРУ ж.д.№22 ул.Социалистическая |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 перемычка ВРУ ж.д.№5 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 перемычка ВРУ ж.д.№5 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 перемычка ВРУ ж.д.№5 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 перемычка ВРУ ж.д.№5 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д.№14 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д.№14 ул.Ким |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.7 - ВРУ ж.д.№11 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.7 - ВРУ ж.д.№11 ул.Калинина |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.7 ВРУ ж.д.№11 - ВРУ ж.д.№9 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.7 ВРУ ж.д.№11 - ВРУ ж.д.№9 ул.Калинина |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.3 ВРУ ж.д.№9 ул.Калинина - ВРУ ж.д.№2 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.3 ВРУ ж.д.№9 ул.Калинина - ВРУ ж.д.№2 ул.Циолковского |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.3 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№2 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.3 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№2 ул.Циолковского |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.3 - ВРУ ж.д.№2 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.3 - ВРУ ж.д.№2 ул.Циолковского |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.4 - ВРУ ж.д.№2 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.4 - ВРУ ж.д.№2 ул.Циолковского |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.2 - Котельная кв.109 (освещение) | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.2 - Котельная кв.109 (освещение) |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - Котельная(освещение) | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - Котельная(освещение) |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - ВРУ д/с №280 ул.Циолковского, 4/1 | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - ВРУ д/с №280 ул.Циолковского, 4/1 |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.8 - ВРУ Институт искусств и культуры ул.Циолковского, 4 | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.8 - ВРУ Институт искусств и культуры ул.Циолковского, 4 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.7 - ВРУ д/с №162 ул.Ковровская, 13 | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.7 - ВРУ д/с №162 ул.Ковровская, 13 |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 – ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 – ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №38 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №38 пр-т Университетский |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.1 – ВРУ ж.д. №40 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.1 – ВРУ ж.д. №40 пр-т Университетский |  | 433.46 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №40 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №40 пр-т Университетский |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.1 ВРУ ж.д. №40 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.1 ВРУ ж.д. №40 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №38 пр-т Университетский |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.Логовская |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.22 – ВРУ ж.д. №5 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.22 – ВРУ ж.д. №5 ул.Логовская |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.6 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.6 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская |  | 439.11 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.11 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.11 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская |  | 439.11 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.2 – ВРУ ж.д. №2 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.2 – ВРУ ж.д. №2 ул.Логовская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.5 – ВРУ ж.д. №2 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.5 – ВРУ ж.д. №2 ул.Логовская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.14 – ВРУ ж.д. №2/1 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.14 – ВРУ ж.д. №2/1 ул. Алексеевская |  | 447.59 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.17 – ВРУ ж.д. №2/1 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.17 – ВРУ ж.д. №2/1 ул. Алексеевская |  | 447.59 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.5 – ВРУ ж.д. №10 ул.Славская | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.5 – ВРУ ж.д. №10 ул.Славская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул.Славская | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул.Славская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.5 ВРУ ж.д. №10 ул.Славская - ВРУ ж.д. №12 ул.Славская | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.5 ВРУ ж.д. №10 ул.Славская - ВРУ ж.д. №12 ул.Славская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.7 – ВРУ ж.д. №3 ул.Славская | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.7 – ВРУ ж.д. №3 ул.Славская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.7 ВРУ ж.д. №3 ул.Славская - ВРУ ж.д. №12 ул.Славская | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.7 ВРУ ж.д. №3 ул.Славская - ВРУ ж.д. №12 ул.Славская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.4 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.4 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.10 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.10 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №98 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №98 пр-т Университетский |  | 473.03 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №98 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №98 пр-т Университетский |  | 473.03 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.3 – ВРУ ж.д. №96 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.3 – ВРУ ж.д. №96 пр-т Университетский |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.8 – ВРУ ж.д. №96 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.8 – ВРУ ж.д. №96 пр-т Университетский |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.2 – ВРУ ж.д. №94 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.2 – ВРУ ж.д. №94 пр-т Университетский |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.6 – ВРУ ж.д. №94 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.6 – ВРУ ж.д. №94 пр-т Университетский |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.6 – ВРУ ж.д. №14а ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.6 – ВРУ ж.д. №14а ул.Дубовская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.6 ВРУ ж.д. №14а ул. Дубовская - ВРУ ж.д. №10 ул. Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.6 ВРУ ж.д. №14а ул. Дубовская - ВРУ ж.д. №10 ул. Дубовская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 – ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 – ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая - ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая - ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №11 ул.Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №11 ул.Ростовская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.14 ВРУ ж.д. №13 ул.Ростовская - ВРУ ж.д. №11 ул.Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.14 ВРУ ж.д. №13 ул.Ростовская - ВРУ ж.д. №11 ул.Ростовская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.14 – ВРУ ж.д. №13 ул.Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.14 – ВРУ ж.д. №13 ул.Ростовская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.8 – ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.8 – ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.12 – ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.12 – ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская - ВРУ ж.д. №4 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская - ВРУ ж.д. №4 ул.Буханцева |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.12 ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская - ВРУ ж.д. №4 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.12 ВРУ ж.д. №9 ул.Ростовская - ВРУ ж.д. №4 ул.Буханцева |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.2 – ВРУ СОШ №48 ул.Ростовская, 15А | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.2 – ВРУ СОШ №48 ул.Ростовская, 15А |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.10 – ВРУ СОШ №48 ул.Ростовская, 15А | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.10 – ВРУ СОШ №48 ул.Ростовская, 15А |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.11 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.11 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.16 – ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.16 – ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева |  | 424.97 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.8 – ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.8 – ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева |  | 424.97 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.16 ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева - ВРУ ж.д. №2 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.16 ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева - ВРУ ж.д. №2 ул.Елецкая |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева - ВРУ ж.д. №2 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева - ВРУ ж.д. №2 ул.Елецкая |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.4 – ВРУ ж.д. №6 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.4 – ВРУ ж.д. №6 ул.Елецкая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.10 – ВРУ ж.д. №3 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.10 – ВРУ ж.д. №3 ул.Дубовская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.4 ВРУ ж.д. №6 ул.Елецкая - ВРУ ж.д. №3 ул.Моздокская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.4 ВРУ ж.д. №6 ул.Елецкая - ВРУ ж.д. №3 ул.Моздокская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.10 ВРУ ж.д. №3 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №3 ул.Моздокская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.10 ВРУ ж.д. №3 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №3 ул.Моздокская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.1 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.1 ВРУ ЦТП |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.12 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.12 ВРУ ЦТП |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №10 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №10 ул.Дубовская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.15 ВРУ Д/К №320 ул.Дубовская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.15 ВРУ Д/К №320 ул.Дубовская, 7 |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.7 ВРУ Д/К №320 ул.Дубовская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.7 ВРУ Д/К №320 ул.Дубовская, 7 |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.5 – ВРУ ж.д. №5 ул.Моздокская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.5 – ВРУ ж.д. №5 ул.Моздокская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.9 – ВРУ ж.д. №8 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.9 – ВРУ ж.д. №8 ул.Елецкая |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.9 ВРУ ж.д. №8 ул.Елецкая - ВРУ ж.д. №5 ул.Моздокская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.9 ВРУ ж.д. №8 ул.Елецкая - ВРУ ж.д. №5 ул.Моздокская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4543 гр.4 – ВРУ детского сада №11 ул.Грибанова, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 4543 гр.4 – ВРУ детского сада №11 ул.Грибанова, 3 |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4543 гр.10 – ВРУ детского сада №11 ул.Грибанова, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 4543 гр.10 – ВРУ детского сада №11 ул.Грибанова, 3 |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4522 гр.22 ВРУ детского сада №33 ул. Янкт Купалы, 62 | КЛ-0,4кВ ТП 4522 гр.22 ВРУ детского сада №33 ул. Янкт Купалы, 62 |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4521 гр.16 ВРУ детского сада №33 ул. Янкт Купалы, 62 | КЛ-0,4кВ ТП 4521 гр.16 ВРУ детского сада №33 ул. Янкт Купалы, 62 |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.4 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.4 – ВРУ ЦТП |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.22 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.22 – ВРУ ЦТП |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3546 гр.8 ВРУ насосной станции (Принадлежность ВЭС) | КЛ-0,4кВ ТП 3546 гр.8 ВРУ насосной станции (Принадлежность ВЭС) |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3546 гр.9 ВРУ насосной станции (Принадлежность ВЭС) | КЛ-0,4кВ ТП 3546 гр.9 ВРУ насосной станции (Принадлежность ВЭС) |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3515 гр.4 ВРУ дома культуры "Горьковский" | КЛ-0,4кВ ТП 3515 гр.4 ВРУ дома культуры "Горьковский" |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3515 гр.5 ВРУ дома культуры "Горьковский" | КЛ-0,4кВ ТП 3515 гр.5 ВРУ дома культуры "Горьковский" |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.12 ВРУ ж.д. №12 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.12 ВРУ ж.д. №12 ул. Голубятникова |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Голубятникова |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.9 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.9 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.1 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.1 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.11 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.11 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.10 ВРУ ж.д. №10 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.10 ВРУ ж.д. №10 ул. Голубятникова |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.2 ВРУ ж.д. №10 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.2 ВРУ ж.д. №10 ул. Голубятникова |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.16 ВРУ Котельной №1 ул. Голубятникова, 3А | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.16 ВРУ Котельной №1 ул. Голубятникова, 3А |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.7 ВРУ-1 ж.д. №47Б ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.7 ВРУ-1 ж.д. №47Б ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.37 ВРУ-1 ж.д. №47Б ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.37 ВРУ-1 ж.д. №47Б ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.10 ВРУ-2 ж.д. №47Б ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.10 ВРУ-2 ж.д. №47Б ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.40 ВРУ-2 ж.д. №47Б ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 3051 гр.40 ВРУ-2 ж.д. №47Б ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.3 ВРУ-1 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.3 ВРУ-1 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.10 ВРУ-1 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.10 ВРУ-1 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.16 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.16 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.8 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.8 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.1 автопарковка ул. Кузнецкая, 73Б | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.1 автопарковка ул. Кузнецкая, 73Б |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.4 ВРУ ж.д. №52 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.4 ВРУ ж.д. №52 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.7 ВРУ ж.д. №52 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.7 ВРУ ж.д. №52 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.2 ВРУ ж.д. №50 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.2 ВРУ ж.д. №50 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.9 ВРУ ж.д. №50 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 2002 гр.9 ВРУ ж.д. №50 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.16 – ВРУ ж.д. №9 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.16 – ВРУ ж.д. №9 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.14 – ВРУ ж.д. №9 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.14 – ВРУ ж.д. №9 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.12 – ВРУ ж.д. №11 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.12 – ВРУ ж.д. №11 ул. Карла Маркса |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.6 – ВРУ ж.д. №11 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.6 – ВРУ ж.д. №11 ул. Карла Маркса |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.14 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.14 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1584 гр. 3 ВРУ котельной ул. Криворожская, 2А | КЛ-0,4кВ ТП 1584 гр. 3 ВРУ котельной ул. Криворожская, 2А |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1584 гр. 15 ВРУ котельной ул. Криворожская, 2А | КЛ-0,4кВ ТП 1584 гр. 15 ВРУ котельной ул. Криворожская, 2А |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.8 - ВРУ ж.д.№16 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.8 - ВРУ ж.д.№16 ул.Гвоздкова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.12 - ВРУ ж.д.№16 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.12 - ВРУ ж.д.№16 ул.Гвоздкова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Гвоздкова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №16 ул.Гвоздкова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.9 - ВРУ ж.д.№18 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.9 - ВРУ ж.д.№18 ул.Гвоздкова |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Гвоздкова |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.11 ВРУ ж.д. №2/1 ул.Ардатовская | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.11 ВРУ ж.д. №2/1 ул.Ардатовская |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.14 ВРУ ж.д. №52 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.14 ВРУ ж.д. №52 ул.Буханцева |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.4 ВРУ ж.д. №52 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.4 ВРУ ж.д. №52 ул.Буханцева |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №52 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №52 ул.Буханцева |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №5 ул.Комитетская | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №5 ул.Комитетская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.5 ВРУ ж.д. №5 ул.Комитетская | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.5 ВРУ ж.д. №5 ул.Комитетская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.22 ВРУ-1 ж.д. №48 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.22 ВРУ-1 ж.д. №48 ул.Буханцева |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.18 ВРУ-1 ж.д. №48 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.18 ВРУ-1 ж.д. №48 ул.Буханцева |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.20 ВРУ-2 ж.д. №48 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.20 ВРУ-2 ж.д. №48 ул.Буханцева |  | 441.95 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.16 ВРУ-2 ж.д. №48 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.16 ВРУ-2 ж.д. №48 ул.Буханцева |  | 441.95 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.18 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №48 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.18 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №48 ул.Буханцева |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.10 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.10 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.26 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.26 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.12 детский сад №32 | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.12 детский сад №32 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.21 ВРУ Техникума ПД ул. Буханцева, 48 | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.21 ВРУ Техникума ПД ул. Буханцева, 48 |  | 453.25 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.3 ВРУ военно-врачебной комиссии УФСИН ул. Ардатовская, 1/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.3 ВРУ военно-врачебной комиссии УФСИН ул. Ардатовская, 1/1 |  | 450.42 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.6 ВРУ п-1 ж.д. №1/1 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.6 ВРУ п-1 ж.д. №1/1 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.16 ВРУ п-1 ж.д. №1/1 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.16 ВРУ п-1 ж.д. №1/1 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.8 ВРУ п-2 ж.д. №1/1 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.8 ВРУ п-2 ж.д. №1/1 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.18 ВРУ п-2 ж.д. №1/1 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.18 ВРУ п-2 ж.д. №1/1 ул. Богданова |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.21 ВРУ п-1 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.21 ВРУ п-1 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.13 ВРУ п-1 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.13 ВРУ п-1 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.11 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.11 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.23 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.23 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.7 ВРУ п-1 ж.д. №1/3 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.7 ВРУ п-1 ж.д. №1/3 ул. Богданова |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.15 ВРУ п-1 ж.д. №1/3 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.15 ВРУ п-1 ж.д. №1/3 ул. Богданова |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.5 ВРУ п-2 ж.д. №1/3 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.5 ВРУ п-2 ж.д. №1/3 ул. Богданова |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.17 ВРУ п-2 ж.д. №1/3 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.17 ВРУ п-2 ж.д. №1/3 ул. Богданова |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.26 ВРУ ЦТП ул. Богданова, 1/2 | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.26 ВРУ ЦТП ул. Богданова, 1/2 |  | 362.79 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.3 ВРУ ЦТП ул. Богданова, 1/2 | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.3 ВРУ ЦТП ул. Богданова, 1/2 |  | 362.79 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.3 ВРУ начальной школы-сада №2 ул.Ростовская, 2А | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.3 ВРУ начальной школы-сада №2 ул.Ростовская, 2А |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.15 ВРУ начальной школы-сада №2 ул.Ростовская, 2А | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.15 ВРУ начальной школы-сада №2 ул.Ростовская, 2А |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.6 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.6 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.14 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.14 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.8 – ВРУ ж.д. №2А ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.8 – ВРУ ж.д. №2А ул.Буханцева |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.16 – ВРУ ж.д. №2А ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.16 – ВРУ ж.д. №2А ул.Буханцева |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.1 – ВРУ ж.д. №2Б ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.1 – ВРУ ж.д. №2Б ул.Буханцева |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.9 – ВРУ ж.д. №2Б ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.9 – ВРУ ж.д. №2Б ул.Буханцева |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.6 - ВРУ Поликлиника Больницы № 3 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.6 - ВРУ Поликлиника Больницы № 3 |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.8 - ВРУ Больница №3, ул. Циолковского, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.8 - ВРУ Больница №3, ул. Циолковского, 1 |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.3 - ВРУ Поликлиника Больницы №3 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.3 - ВРУ Поликлиника Больницы №3 |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.2 - ВРУ Больница №3, ул. Циолковского, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.2 - ВРУ Больница №3, ул. Циолковского, 1 |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.4 ВРУ ж.д. №18 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №18а ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.4 ВРУ ж.д. №18 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №18а ул. Баррикадная |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 - ВРУ Пожарная Часть | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 - ВРУ Пожарная Часть |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 ВРУ Пожарная Часть - ВРУ Районный военкомат | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 ВРУ Пожарная Часть - ВРУ Районный военкомат |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 - ВРУ ж.д.№20 кл. Баррикадная 20 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 - ВРУ ж.д.№20 кл. Баррикадная 20 (каб.А) |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 - ВРУ ж.д.№20 ул. Баррикадная (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 - ВРУ ж.д.№20 ул. Баррикадная (каб.Б) |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 ВРУ ж.д. №20 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №33 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 ВРУ ж.д. №20 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №33 ул. Козловская |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 ВРУ ж.д.№33 ул. Козловская - ВРУ ж.д.№ 31 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 ВРУ ж.д.№33 ул. Козловская - ВРУ ж.д.№ 31 ул. Козловская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.4 ВРУ ж.д.№18а ул. Баррикадная - ВРУ ж.д.№ 33/1 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.4 ВРУ ж.д.№18а ул. Баррикадная - ВРУ ж.д.№ 33/1 ул. Козловская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.10 Катодная защита | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.10 Катодная защита |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.4 - ВРУ ж.д.№22 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.4 - ВРУ ж.д.№22 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.5 - котельная | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.5 - котельная |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.1 - киоск | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.1 - киоск |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.5 перемычка ВРУ котельной - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.5 перемычка ВРУ котельной - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.3 - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.3 - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.9 - ТП 3 | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.9 - ТП 3 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.6 - ВРУ учебный корпус Педагогического университета ул. Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.6 - ВРУ учебный корпус Педагогического университета ул. Академическая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.12 - ВРУ учебный корпус Педагогического университета ул. Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.12 - ВРУ учебный корпус Педагогического университета ул. Академическая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.2 - ВРУ д.№18 ул. Академическая Гостиница Южная | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.2 - ВРУ д.№18 ул. Академическая Гостиница Южная |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.10 - ВРУ д.№10 ул. Академическая Гостиница Южная | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.10 - ВРУ д.№10 ул. Академическая Гостиница Южная |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.7 - Информ тех. сервис | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.7 - Информ тех. сервис |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 - ВРУ ж.д. №47а ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 - ВРУ ж.д. №47а ул. Аджарская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.3 - ВРУ Школа интернат №1 (ул. Циолковского, 38) | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.3 - ВРУ Школа интернат №1 (ул. Циолковского, 38) |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.13 - ВРУ Школа интернат №1, ул. Циолковского 38 | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.13 - ВРУ Школа интернат №1, ул. Циолковского 38 |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №40 ул. Тулака - ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №40 ул. Тулака - ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №22 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №22 ул. Аджарская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 - ВРУ №1 ж.д.№37 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 - ВРУ №1 ж.д.№37 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3502 гр.4 Котельная №2 ул.Голубятникова, 6/1 | КЛ-0,4кВ ТП 3502 гр.4 Котельная №2 ул.Голубятникова, 6/1 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.2 ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - Турфирма Fly travel | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.2 ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - Турфирма Fly travel |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3502 гр.5 Котельная №2 ул.Голубятникова, 6/1 | КЛ-0,4кВ ТП 3502 гр.5 Котельная №2 ул.Голубятникова, 6/1 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.6 - ВРУ ж.д. №36 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.6 - ВРУ ж.д. №36 ул. Циолковского |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.9 - ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.9 - ЦТП |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.3 ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.3 ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.11 - ВРУ ж.д.№24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.11 - ВРУ ж.д.№24 ул. Циолковского |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 - ВРУ ж.д.№35 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 - ВРУ ж.д.№35 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. № 13 ул. Волгоградская - ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. № 13 ул. Волгоградская - ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.7 ВРУ ж.д. № 13 ул. Волгоградская - ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.7 ВРУ ж.д. № 13 ул. Волгоградская - ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская |  | 436.28 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 ВРУ ж.д.№35 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д.№33 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 ВРУ ж.д.№35 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д.№33 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.4 - ВРУ ж.д. №13 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.4 - ВРУ ж.д. №13 ул. Волгоградская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 ВРУ ж.д.№33 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д.№31 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 ВРУ ж.д.№33 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д.№31 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. № 13 ул. Волгоградская, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. № 13 ул. Волгоградская, каб.А |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 ВРУ ж.д.№31 ул. Рабоче-Крестьянская - нежилые помещения | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 ВРУ ж.д.№31 ул. Рабоче-Крестьянская - нежилые помещения |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. № 13 ул. Волгоградская, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 4 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. № 13 ул. Волгоградская, каб.Б |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 2 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 2 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 6 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 6 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская каб. А |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская каб. Б | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская каб. Б |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская каб. А |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская каб. Б | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская каб. Б |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.1 - ВРУ Сад-ясли № 310 ул. Краснослободская 11 | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.1 - ВРУ Сад-ясли № 310 ул. Краснослободская 11 |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.3 - ВРУ Сад-ясли № 310 ул. Краснослободская 11 | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.3 - ВРУ Сад-ясли № 310 ул. Краснослободская 11 |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Школа №130 ул. Рабоче-Крестьянская, 38 | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Школа №130 ул. Рабоче-Крестьянская, 38 |  | 424.97 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.11 - ВРУ Налоговая инспекция (Межрайонная ИФНС) | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.11 - ВРУ Налоговая инспекция (Межрайонная ИФНС) |  | 433.46 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.6 - ВРУ №2 Школа №130 ул. Рабоче-Крестьянская, 38 Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.6 - ВРУ №2 Школа №130 ул. Рабоче-Крестьянская, 38 Каб.А |  | 424.97 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.2 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.2 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.2 ВРУ ж.д. №1, ул. Волгоградская - ВРУ№ ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.2 ВРУ ж.д. №1, ул. Волгоградская - ВРУ№ ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.8 ВРУ ж.д. №1, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.8 ВРУ ж.д. №1, ул. Волгоградская |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.6 - ВРУ №2 Школа №130 ул. Рабоче-Крестьянская, 38 Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.6 - ВРУ №2 Школа №130 ул. Рабоче-Крестьянская, 38 Каб.Б |  | 424.97 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.3 ВРУ ж.д. №7, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.3 ВРУ ж.д. №7, ул. Волгоградская |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 ул.Циолковского |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.5 - ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.5 - ЦТП |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.7 - ВРУ Д/Сад №110 ул. Баррикадная, 17а | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.7 - ВРУ Д/Сад №110 ул. Баррикадная, 17а |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.4 - ВРУ ж.д.№ 7 ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.4 - ВРУ ж.д.№ 7 ул. Баррикадная |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Баррикадная |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №7 ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №7 ул. Баррикадная |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.4 ВРУ ж.д. №7 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №31 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.4 ВРУ ж.д. №7 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №31 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.2 ВРУ ж.д. №37а ул. Козловская - ВРУ ж.д. №39а ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 14 гр.2 ВРУ ж.д. №37а ул. Козловская - ВРУ ж.д. №39а ул. Козловская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.7 ВРУ ж.д. №11 ул.Волгоградская, каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.7 ВРУ ж.д. №11 ул.Волгоградская, каб. А |  | 436.28 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 19 гр.8 МОУ Центр развития творчества детей и юношества | КЛ-0,4кВ ТП 19 гр.8 МОУ Центр развития творчества детей и юношества |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №14 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №14 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №14 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №14 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №8 - ВРУ №9 ж.д. №14 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №8 - ВРУ №9 ж.д. №14 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 - ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 - ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.2 - ВРУ ж.д. №8 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.2 - ВРУ ж.д. №8 ул. Иркутская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.6 - ВРУ ж.д. №39 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.6 - ВРУ ж.д. №39 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.10 - Насосная ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.10 - Насосная ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.2 ВРУ ж.д. №8 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.2 ВРУ ж.д. №8 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №4 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.8 ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №4 ул. Иркутская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №2 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №2 ул. Иркутская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №2 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №4 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №2 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №4 ул. Иркутская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская Каб.А |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская Каб.Б |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.А |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.Б |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.1 ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ Насосная | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.1 ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ Насосная |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.1 - ВРУ ж.д. №24 ул. Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.1 - ВРУ ж.д. №24 ул. Ковровская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.5 - ВРУ ж.д. №15 ул. Огарева | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.5 - ВРУ ж.д. №15 ул. Огарева |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.8 - ВРУ ж.д. №33/1 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.8 - ВРУ ж.д. №33/1 ул. Козловская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.8 ВРУ ж.д. №33/1 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №18А ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.8 ВРУ ж.д. №33/1 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №18А ул. Баррикадная |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.8 ВРУ ж.д. №18А ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №18 ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.8 ВРУ ж.д. №18А ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №18 ул. Баррикадная |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.5 ВРУ ж.д. №31 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №33 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.5 ВРУ ж.д. №31 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №33 ул. Козловская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.5 ВРУ ж.д. №15 ул. Огарева - ВРУ ж.д. №31 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 37 гр.5 ВРУ ж.д. №15 ул. Огарева - ВРУ ж.д. №31 ул. Козловская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 - ВРУ ж.д. №6 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 - ВРУ ж.д. №6 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 ВРУ ж.д. №6 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №16 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 ВРУ ж.д. №6 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №16 ул. Ким |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 ул. Ким |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №16 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №16 ул. Ким |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №16 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №16 ул. Ким |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №16 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №16 ул. Ким |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.№1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.№1 ул. Канунникова |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 ул. Канунникова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №1 ул. Канунникова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №1 ул. Канунникова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №1 ул. Канунникова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.9 - ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.9 - ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет ВЛКСМ |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.11 - ЦТП 516 | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.11 - ЦТП 516 |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 - ЦТП 516 | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 - ЦТП 516 |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 ул. Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 ул. Академика Королева |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 ВРУ ж.д. №3 ул.Академика Королева - ВРУ ж.д. №1 ул.Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 ВРУ ж.д. №3 ул.Академика Королева - ВРУ ж.д. №1 ул.Академика Королева |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 ВРУ ж.д. №1 ул.Академика Королева - ВРУ ж.д. №3/1 ул. Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.12 ВРУ ж.д. №1 ул.Академика Королева - ВРУ ж.д. №3/1 ул. Академика Королева |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул. Лавочкина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.7 - ВРУ ж.д. №3/1 ул. Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.7 - ВРУ ж.д. №3/1 ул. Академика Королева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 ВРУ ж.д. №10 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 ВРУ ж.д. №10 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Академика Королева |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 ВРУ ж.д. №5 ул. Академика Королева - ВРУ ж.д. №7 ул. Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 ВРУ ж.д. №5 ул. Академика Королева - ВРУ ж.д. №7 ул. Академика Королева |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 ВРУ ж.д. № 7 ул.Академика Королева - ВРУ ж.д. №87 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 ВРУ ж.д. № 7 ул.Академика Королева - ВРУ ж.д. №87 пр-т Университетский |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.10 - ВРУ ж.д. №10/1 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.10 - ВРУ ж.д. №10/1 ул. Лавочкина |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.8 - ВРУ ж.д. №87 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.8 - ВРУ ж.д. №87 пр. Университетский |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №10/1 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №10/1 ул. Лавочкина |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 - ВРУ ж.д. №2 ул. 50 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 - ВРУ ж.д. №2 ул. 50 лет ВЛКСМ |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №2 ул. Бобруйская Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №2 ул. Бобруйская Каб.А |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №2 ул. Бобруйская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.1 ВРУ ж.д. №14 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №2 ул. Бобруйская Каб.Б |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. 50 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. 50 лет ВЛКСМ |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 ВРУ ж.д. № 2 ул. 50 лет ВЛКСМ - ВРУ ж.д. №4 ул. 50 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 ВРУ ж.д. № 2 ул. 50 лет ВЛКСМ - ВРУ ж.д. №4 ул. 50 лет ВЛКСМ |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.2 - ВРУ ж.д. №21 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.2 - ВРУ ж.д. №21 ул. Туркменская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.9 - ВРУ ж.д. №19 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.9 - ВРУ ж.д. №19 ул. Туркменская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.1 - ВРУ ж.д. №19 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.1 - ВРУ ж.д. №19 ул. Туркменская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.8 - ВРУ ж.д. №21 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.8 - ВРУ ж.д. №21 ул. Туркменская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.3 - ВРУ Межшкольного учебного комбината | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.3 - ВРУ Межшкольного учебного комбината |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.11 - ВРУ Межшкольного учебного комбината | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.11 - ВРУ Межшкольного учебного комбината |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.6 - ВРУ ЦТП №71 | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.6 - ВРУ ЦТП №71 |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.14 - ВРУ ЦТП №71 | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.14 - ВРУ ЦТП №71 |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.10 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.10 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.12 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.12 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул. Тулака |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.11 ЦТП (Кабель ВЭС) | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.11 ЦТП (Кабель ВЭС) |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.3 ВРУ детского сада №140 ул. Богданова, 34 | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.3 ВРУ детского сада №140 ул. Богданова, 34 |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.12 - ВРУ ж.д. №14 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.12 - ВРУ ж.д. №14 ул.Тулака |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.12 ВРУ ж.д. №14 ул. Тулака - ВРУ ж.д. №12 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.12 ВРУ ж.д. №14 ул. Тулака - ВРУ ж.д. №12 ул. Тулака |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1062 гр.4 - ВРУ Поликлиника № 4 ул.Академическая 14 | КЛ-0,4кВ ТП 1062 гр.4 - ВРУ Поликлиника № 4 ул.Академическая 14 |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 – ВРУ ж.д. №10 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 – ВРУ ж.д. №10 ул. Елисеева |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.2 – ВРУ ж.д. №8 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.2 – ВРУ ж.д. №8 ул. Елисеева |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1062 гр.10 - ВРУ Поликлиники № 4 ул.Академическая 14 | КЛ-0,4кВ ТП 1062 гр.10 - ВРУ Поликлиники № 4 ул.Академическая 14 |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул. Елисеева |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул. Елисеева |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 ВРУ ж.д. №10 ул. Елисеева - ВРУ ж.д. №8 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 ВРУ ж.д. №10 ул. Елисеева - ВРУ ж.д. №8 ул. Елисеева |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.4 – ВРУ ж.д. №5 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.4 – ВРУ ж.д. №5 ул. Елисеева |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.2 - ВРУ ж.д. №2 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.2 - ВРУ ж.д. №2 ул. Циолковского |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 - ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 - ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1А ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1А ул. Циолковского |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №1А ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №1А ул. Циолковского |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №1А ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №1А ул. Циолковского |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №1А ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №1А ул. Циолковского |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.7 - ВРУ Детской школы хореографического искусства | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.7 - ВРУ Детской школы хореографического искусства |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.1 - ВРУ Детской школы хореографического искусства | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.1 - ВРУ Детской школы хореографического искусства |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 ВРУ ж.д. №1А ул. Циолковского - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская - ВРУ ж.д. №4 ул. Пугачевская | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская - ВРУ ж.д. №4 ул. Пугачевская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская - ВРУ "Респект" | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская - ВРУ "Респект" |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 ВРУ ж.д. №4 ул. Пугачевская - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 ВРУ ж.д. №4 ул. Пугачевская - ВРУ ж.д. №3 ул. Калинина |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №3 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №3 ул. Калинина |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.1 - ВРУ д/с №302 ул. Профсоюзная, 12А | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.1 - ВРУ д/с №302 ул. Профсоюзная, 12А |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.5 - ВРУ д/с №302 ул. Профсоюзная, 12А | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.5 - ВРУ д/с №302 ул. Профсоюзная, 12А |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.3 - ВРУ Пункт приема платежей "ФонББТ", женский фитнес клуб "Колибри" (ул.Профсоюзная, 12/1) | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.3 - ВРУ Пункт приема платежей "ФонББТ", женский фитнес клуб "Колибри" (ул.Профсоюзная, 12/1) |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 - ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 - ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.2 - ВРУ ж.д. №15 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.2 - ВРУ ж.д. №15 ул.Ким |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №11 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №11 ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №11 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №9 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №11 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №9 ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №9 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №15 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №9 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №15 ул. Ким |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 ул. Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 ул. Ким |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.8 ВРУ ж.д. №13 ул.Ким - ВРУ ж.д. №11 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.8 ВРУ ж.д. №13 ул.Ким - ВРУ ж.д. №11 ул.Ким |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.6 ВРУ д/с №269 ул. Ковровская, 12А - ВРУ ж.д. №10 ул. Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.6 ВРУ д/с №269 ул. Ковровская, 12А - ВРУ ж.д. №10 ул. Ковровская |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.6 - ВРУ д/с №269 ул. Ковровская, 12А | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.6 - ВРУ д/с №269 ул. Ковровская, 12А |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул. Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул. Профсоюзная |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.2 - ВРУ Школы №129 Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.2 - ВРУ Школы №129 Каб.А |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.2 - ВРУ Школы №129 Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.2 - ВРУ Школы №129 Каб.Б |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул. Даугавская |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 - ВРУ ж.д. №11 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 - ВРУ ж.д. №11 ул. Даугавская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 ВРУ ж.д. №11 ул. Даугавская - ВРУ ж.д. №13 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 ВРУ ж.д. №11 ул. Даугавская - ВРУ ж.д. №13 ул. Даугавская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 ВРУ ж.д. №13 ул. Даугавская - ВРУ ж.д. №15 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 ВРУ ж.д. №13 ул. Даугавская - ВРУ ж.д. №15 ул. Даугавская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.8 - ВРУ д/с №246 ул. Даугавская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.8 - ВРУ д/с №246 ул. Даугавская, 7 |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.1 - ВРУ Школа №129 | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.1 - ВРУ Школа №129 |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.4 - ВРУ Школа №129 | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.4 - ВРУ Школа №129 |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Школа №129 | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Школа №129 |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.15 - ВРУ ж.д.№26 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.15 - ВРУ ж.д.№26 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.3 - ВРУ ж.д.№26 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.3 - ВРУ ж.д.№26 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.6 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.6 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.14 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.14 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.2 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.2 - ВРУ ЦТП |  | 441.95 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.10 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.10 - ВРУ ЦТП |  | 441.95 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.18 - ВРУ школы №54 ул. Казахская, 20 | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.18 - ВРУ школы №54 ул. Казахская, 20 |  | 444.77 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.1 - ВРУ ж.д.№22 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.1 - ВРУ ж.д.№22 ул. Казахская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.11 - ВРУ ж.д.№22 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.11 - ВРУ ж.д.№22 ул. Казахская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.16 - ВРУ п-3 ж.д.№24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.16 - ВРУ п-3 ж.д.№24 ул. Казахская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.7 - ВРУ п-3 ж.д.№24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.7 - ВРУ п-3 ж.д.№24 ул. Казахская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.1 - ВРУ здания ул. Академическая, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.1 - ВРУ здания ул. Академическая, 11 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.16 перемычка ВРУ п-3 – п-4 ж.д. №24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.16 перемычка ВРУ п-3 – п-4 ж.д. №24 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.7 перемычка ВРУ п-3 – п-4 ж.д. №24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.7 перемычка ВРУ п-3 – п-4 ж.д. №24 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.9 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.9 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.5 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.5 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.9 перемычка ВРУ п-1 – п-2 ж.д. №24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.9 перемычка ВРУ п-1 – п-2 ж.д. №24 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.5 перемычка ВРУ п-1 – п-2 ж.д. №24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.5 перемычка ВРУ п-1 – п-2 ж.д. №24 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.10 - ВРУ здания ул. Академическая, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.10 - ВРУ здания ул. Академическая, 11 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.5 - ВРУ здания ул. Академическая, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.5 - ВРУ здания ул. Академическая, 11 |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.7 - ВРУ насосной ул. Социалистическая, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.7 - ВРУ насосной ул. Социалистическая, 22 |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.8 - ВРУ Лицей №6 | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.8 - ВРУ Лицей №6 |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 - ВРУ п-2 ж.д.№28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 - ВРУ п-2 ж.д.№28 ул. Казахская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.7 перемычка ВРУ насосная - ВРУ нежилое помещение ул. Социалистическая, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 1044 гр.7 перемычка ВРУ насосная - ВРУ нежилое помещение ул. Социалистическая, 22 |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.13 - ВРУ п-6 ж.д.№28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.13 - ВРУ п-6 ж.д.№28 ул. Казахская |  | 433.46 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-2 – п-4 ж.д. №28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-2 – п-4 ж.д. №28 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-4 – п-6 ж.д. №28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-4 – п-6 ж.д. №28 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.11 - ВРУ ж.д. №84 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.11 - ВРУ ж.д. №84 пр. Университетский |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.18 - ВРУ ж.д. №84 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.18 - ВРУ ж.д. №84 пр. Университетский |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.12 - ВРУ ж.д. №86 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.12 - ВРУ ж.д. №86 пр. Университетский |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.4 - ВРУ ж.д. №86 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.4 - ВРУ ж.д. №86 пр. Университетский |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.1 - ЦТП 102 ул.Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.1 - ЦТП 102 ул.Козловская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.19 - ЦТП 102 ул.Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.19 - ЦТП 102 ул.Козловская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.2 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.2 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.6 - ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.6 - ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.2 - ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.2 - ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.3 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.3 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богданова |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.9 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.9 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богданова |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.9 - ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.9 - ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.8 ВРУ школы №77 | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.8 ВРУ школы №77 |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 ул. Богданова |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.16 ВРУ школы №77 | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.16 ВРУ школы №77 |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №30 ул. Богданова |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 - ВРУ ж.д. № 19 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 - ВРУ ж.д. № 19 ул.Калинина |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.7 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.7 ВРУ ЦТП |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.15 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.15 ВРУ ЦТП |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.13 - ВРУ ж.д.№6 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.13 - ВРУ ж.д.№6 ул. Ростовская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.5 - ВРУ ж.д.№6 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.5 - ВРУ ж.д.№6 ул. Ростовская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.12 - ВРУ ж.д.№10 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.12 - ВРУ ж.д.№10 ул. Ростовская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.2 - ВРУ ж.д.№10 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.2 - ВРУ ж.д.№10 ул. Ростовская |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.4 - ВРУ детской больницы № 8 | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.4 - ВРУ детской больницы № 8 |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.14 - ВРУ детской больницы № 8 | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.14 - ВРУ детской больницы № 8 |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.4 - ВРУ ж.д.№12 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.4 - ВРУ ж.д.№12 ул. Ростовская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.10 - ВРУ ж.д.№12 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.10 - ВРУ ж.д.№12 ул. Ростовская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.7 - ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.7 - ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.6 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.6 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.14 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.14 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.12 - ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.12 - ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.12 ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина - ВРУ ж.д. №25 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.12 ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина - ВРУ ж.д. №25 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.7 ВРУ ж.д. №23 ул. Калинина - ВРУ ж.д. №25 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.7 ВРУ ж.д. №23 ул. Калинина - ВРУ ж.д. №25 ул. Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.2 ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина - ВРУ Почты ул.Калинина 21 | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.2 ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина - ВРУ Почты ул.Калинина 21 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.9 ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина - ВРУ Почты ул.Калинина 21 | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.9 ВРУ административного здания № 19а ул.Калинина - ВРУ Почты ул.Калинина 21 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.18 - ВРУ д/с №337 ул. Елецкая, 9/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.18 - ВРУ д/с №337 ул. Елецкая, 9/1 |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.4 - ВРУ ж.д.№17 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.4 - ВРУ ж.д.№17 ул. Елецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.14 - ВРУ Школа №21 ул. Елецкая, 9/2 | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.14 - ВРУ Школа №21 ул. Елецкая, 9/2 |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.6 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.6 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.14 - ВРУ ж.д.№17 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.14 - ВРУ ж.д.№17 ул. Елецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №15 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №15 ул. Елецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.14 ВРУ ж.д. №17 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №15 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.14 ВРУ ж.д. №17 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №15 ул. Елецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.9 ООО"Радеж" (ул. Елецкая, 11) | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.9 ООО"Радеж" (ул. Елецкая, 11) |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.19 - ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.19 - ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.2 - ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.2 - ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.20 - ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.20 - ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая |  | 447.59 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.1 - ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.1 - ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая |  | 447.59 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.19 ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/1 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.19 ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/1 ул. Череповецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Елецкая |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.2 ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/1 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.2 ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/1 ул. Череповецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.20 ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/3 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.20 ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/3 ул. Череповецкая |  | 447.59 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.1 ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/3 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.1 ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/3 ул. Череповецкая |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.16 - ВРУ ж.д.№13 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.16 - ВРУ ж.д.№13 ул. Елецкая |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.8 - ВРУ ж.д.№13 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.8 - ВРУ ж.д.№13 ул. Елецкая |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.6 - ВРУ ж.д.№19 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.6 - ВРУ ж.д.№19 ул. Елецкая |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.4 - ВРУ д/с №337 ул. Елецкая, 9/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.4 - ВРУ д/с №337 ул. Елецкая, 9/1 |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.18 - ВРУ ж.д.№19 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.18 - ВРУ ж.д.№19 ул. Елецкая |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.6 - ВРУ Школы №21 ул. Елецкая, 9/2 | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.6 - ВРУ Школы №21 ул. Елецкая, 9/2 |  | 413.67 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.12 - ВРУ ж.д.№11 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.12 - ВРУ ж.д.№11 ул. Елецкая |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.10 - ВРУ ж.д.№11 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.10 - ВРУ ж.д.№11 ул. Елецкая |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 - ВРУ ЦТП |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 ВРУ ЦТП - ВРУ Школы №130 | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 ВРУ ЦТП - ВРУ Школы №130 |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 ВРУ ЦТП - ВРУ ж.д. №38 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 ВРУ ЦТП - ВРУ ж.д. №38 ул. Р.Крестьянская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.11 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.11 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.12 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.12 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.7 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.7 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.8 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 3044 гр.8 - ВРУ ФОК ул. Балахнинская, 3 |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.20 - ВРУ магазина Конфетки Бараночки (ООО Алтын) | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.20 - ВРУ магазина Конфетки Бараночки (ООО Алтын) |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.11 - ВРУ ООО"ТеплоТехМонтаж" (пр-т Университетский, 21А) | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.11 - ВРУ ООО"ТеплоТехМонтаж" (пр-т Университетский, 21А) |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.7 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.7 ВРУ ЦТП |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.8 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.8 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.2 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.2 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.5 - ВРУ ж.д. №3 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.5 - ВРУ ж.д. №3 ул. Елецкая |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский - ВРУ 2 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский - ВРУ 2 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.13 - ВРУ ж.д. №3 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.13 - ВРУ ж.д. №3 ул. Елецкая |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.6 - ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.6 - ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.8 ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский - ВРУ 2 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.8 ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский - ВРУ 2 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.14 - ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.14 - ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.6 ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №1 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.6 ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №1 ул. Елецкая |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.14 ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №1 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.14 ВРУ ж.д. №5 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. №1 ул. Елецкая |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.9 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.9 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.А) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.Б) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.10 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.10 - ВРУ ЦТП |  | 539.48 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.14 - ВРУ ж.д. №21 ул.35 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.14 - ВРУ ж.д. №21 ул.35 Гвардейская |  | 519.89 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.4 - ВРУ ж.д. №21 ул. 35 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.4 - ВРУ ж.д. №21 ул. 35 Гвардейская |  | 552.54 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. 35 Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. 35 Гвардейская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.3 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.3 - ВРУ ЦТП |  | 539.48 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.А) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.Б) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.1 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.1 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Мариупольская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Мариупольская |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.11 - ВРУ ж.д. №14 ул. Мариупольская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.11 - ВРУ ж.д. №14 ул. Мариупольская |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 - ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 - ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.6 - ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.6 - ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.3 - ВРУ АТС №46 Ростелеком (Дизельная) | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.3 - ВРУ АТС №46 Ростелеком (Дизельная) |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.10 - ВРУ АТС №46 Ростелеком (Дизельная) | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.10 - ВРУ АТС №46 Ростелеком (Дизельная) |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.2 - ВРУ ЦТП №483 | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.2 - ВРУ ЦТП №483 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.4 - ВРУ ЦТП №483 | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.4 - ВРУ ЦТП №483 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №3 ул. Запорожская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №3 ул. Запорожская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.2 - ВРУ ж.д. №20 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.2 - ВРУ ж.д. №20 ул. Тулака |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.12 - ВРУ ж.д. №13 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.12 - ВРУ ж.д. №13 ул. Тулака |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.14 - ВРУ ж.д. №11 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.14 - ВРУ ж.д. №11 ул. Тулака |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.8 - ВРУ ж.д. №9 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.8 - ВРУ ж.д. №9 ул. Тулака |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.16 - ВРУ ж.д. №9 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.16 - ВРУ ж.д. №9 ул. Тулака |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.10 - ВРУ ж.д. №20 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.10 - ВРУ ж.д. №20 ул. Тулака |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.4 - ВРУ ж.д. №13 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.4 - ВРУ ж.д. №13 ул. Тулака |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.6 - ВРУ ж.д. №11 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.6 - ВРУ ж.д. №11 ул. Тулака |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 71 гр.5 - ВРУ Школы №104 | КЛ-0,4кВ ТП 71 гр.5 - ВРУ Школы №104 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 71 гр.6 - ВРУ Школы №104 | КЛ-0,4кВ ТП 71 гр.6 - ВРУ Школы №104 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.2 - ВРУ 1 ж.д. №2 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.2 - ВРУ 1 ж.д. №2 ул.Автомобилистов |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.11 - ВРУ 1 ж.д. №4 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.11 - ВРУ 1 ж.д. №4 ул.Автомобилистов |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.11 ВРУ ж.д. №4 ул.Автомобилистов - ВРУ ж.д. № 2 ул.Атомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.11 ВРУ ж.д. №4 ул.Автомобилистов - ВРУ ж.д. № 2 ул.Атомобилистов |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 6 к ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 6 к ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 15 |  | 477.47 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.16 к ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 17 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.16 к ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 17 |  | 477.47 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 3 к ж.д. ул. Ростовская, 19 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 3 к ж.д. ул. Ростовская, 19 |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 9 ул. Ростовская, 19 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 9 ул. Ростовская, 19 |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 9 к ВРУ ул. Ростовская, 19 - ВРУ спортивно-оздоровительный клуб "Юность" | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 9 к ВРУ ул. Ростовская, 19 - ВРУ спортивно-оздоровительный клуб "Юность" |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.4 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.4 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.6 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.6 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 к ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 к ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 - ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16а | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 - ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16а |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. Дубовская, 16а - ВРУ ж.д. Дубовская, 18 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. Дубовская, 16а - ВРУ ж.д. Дубовская, 18 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.12 ВРУ ж.д. Дубовская, 18 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.12 ВРУ ж.д. Дубовская, 18 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.1 ВРУ ул. Череповецкая, 3а ("Сантехторг") | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.1 ВРУ ул. Череповецкая, 3а ("Сантехторг") |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр.12 ВРУ котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр.12 ВРУ котельная |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 8 ВРУ котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 8 ВРУ котельная |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 11 ВРУ ж.д. ул. Елисеева, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 11 ВРУ ж.д. ул. Елисеева, 9 |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 4 ВРУ ж.д. ул. Елисеева, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 4 ВРУ ж.д. ул. Елисеева, 9 |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 ВРУ ж.д. ул. Кузнецкая, 71 | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 ВРУ ж.д. ул. Кузнецкая, 71 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ № 2 ж.д. ул. Кузнецкая, 71 | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ № 2 ж.д. ул. Кузнецкая, 71 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 ВРУ ж.д. № 71 ул. Кузнецкая - ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 ВРУ ж.д. № 71 ул. Кузнецкая - ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 9 ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 9 ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.12 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.12 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.4 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.4 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр.1 центр развития ребенка №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр.1 центр развития ребенка №10 |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр.13 центр развития ребенка №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр.13 центр развития ребенка №10 |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 6 ж.д. № 18 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 6 ж.д. № 18 ул. Елецкая |  | 444.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Северный РЭС | ТП 669 | ТП 669 |  | 33443.57 | 79.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 12 ж.д. № 18 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 12 ж.д. № 18 ул. Елецкая |  | 444.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 2 ж.д. № 7 ул. Моздокская | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 2 ж.д. № 7 ул. Моздокская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.3 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.3 на ВЛ-0,4кВ |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.7 - МОУ д/с №44 | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.7 - МОУ д/с №44 |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 2 ж.д. № 7 ул. Моздокская - ж.д. № 14 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 2 ж.д. № 7 ул. Моздокская - ж.д. № 14 ул. Елецкая |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.13 - МОУ д/с №44 | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.13 - МОУ д/с №44 |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 ВРУ ж.д. № 14 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. № 12 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 ВРУ ж.д. № 14 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. № 12 ул. Елецкая |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1064 гр.12 ВРУ котельной ул.Иркутская, 2/2 | КЛ-0,4кВ ТП 1064 гр.12 ВРУ котельной ул.Иркутская, 2/2 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 14 ВРУ ж.д. № 12 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 14 ВРУ ж.д. № 12 ул. Елецкая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1064 гр.4 ВРУ котельной ул.Иркутская, 2/2 | КЛ-0,4кВ ТП 1064 гр.4 ВРУ котельной ул.Иркутская, 2/2 |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 7 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 7 ВРУ ЦТП |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр.11 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр.11 ВРУ ЦТП |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 4 ВРУ ж.д. № 16 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 4 ВРУ ж.д. № 16 ул. Елецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 16 ВРУ ж.д. № 16 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 16 ВРУ ж.д. № 16 ул. Елецкая |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 5 ВРУ ж.д. № 10 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 5 ВРУ ж.д. № 10 ул. Елецкая |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 9 ВРУ ж.д. № 10 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 9 ВРУ ж.д. № 10 ул. Елецкая |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.12 ВРУ Общежития ул.Липецкая, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.12 ВРУ Общежития ул.Липецкая, 3 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.7 ВРУ Котельной №82 | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.7 ВРУ Котельной №82 |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1027 гр.6 ВРУ ФОК Волгомед | КЛ-0,4кВ ТП 1027 гр.6 ВРУ ФОК Волгомед |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1027 гр.8 ВРУ котельной | КЛ-0,4кВ ТП 1027 гр.8 ВРУ котельной |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 3 ВРУ ж.д. № 4 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 3 ВРУ ж.д. № 4 ул. Тулака |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 5 ВРУ ж.д. № 4 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 5 ВРУ ж.д. № 4 ул. Тулака |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 22 ВРУ стомтологической поликлиники ул. Тулака, 2/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 22 ВРУ стомтологической поликлиники ул. Тулака, 2/1 |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 20 ВРУ стоматологической поликлиники ул. Тулака, 2/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 20 ВРУ стоматологической поликлиники ул. Тулака, 2/1 |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 24 ВРУ ж.д. № 2/1 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 24 ВРУ ж.д. № 2/1 ул. Тулака |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 18 ВРУ ж.д. № 2/1 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 18 ВРУ ж.д. № 2/1 ул. Тулака |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 6 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 6 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 14 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 14 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 4 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 4 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 4 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака - ВРУ ж.д. № 6 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 4 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака - ВРУ ж.д. № 6 ул. Тулака |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака - ВРУ ж.д. № 6 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака - ВРУ ж.д. № 6 ул. Тулака |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 6 ул. Тулака - ВРУ ж.д. № 9 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 6 ул. Тулака - ВРУ ж.д. № 9 ул. Аджарская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 2 ВРУ ж.д. № 10 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 2 ВРУ ж.д. № 10 ул. Тулака |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 10 ВРУ ж.д. № 10 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 10 ВРУ ж.д. № 10 ул. Тулака |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 16 ВРУ котельной | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 16 ВРУ котельной |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 8 ВРУ котельной | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 8 ВРУ котельной |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.3 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.3 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.12 – ВРУ ж.д. №7 ул.Грушевская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.12 – ВРУ ж.д. №7 ул.Грушевская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.12 – ВРУ ж.д. №7 ул.Грушевская - ВРУ ж.д. №5 ул.Грушевская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.12 – ВРУ ж.д. №7 ул.Грушевская - ВРУ ж.д. №5 ул.Грушевская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 30 гр. 8 Общежитие института культура (ул. Ковровская, 4) | КЛ-0,4кВ РП 30 гр. 8 Общежитие института культура (ул. Ковровская, 4) |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.2 – ВРУ ж.д. №11 ул.Грушевская - ВРУ ж.д. №9 ул.Грушевская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.2 – ВРУ ж.д. №11 ул.Грушевская - ВРУ ж.д. №9 ул.Грушевская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.2 – ВРУ ж.д. №11 ул.Грушевская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.2 – ВРУ ж.д. №11 ул.Грушевская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.8 Общежитие института культуры, ул.Ковровская №4 | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.8 Общежитие института культуры, ул.Ковровская №4 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.16 – ВРУ детского сада №90 "Солнышко" ул.Циолковского, 19А | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.16 – ВРУ детского сада №90 "Солнышко" ул.Циолковского, 19А |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 30 гр. 9 защита РП | КЛ-0,4кВ РП 30 гр. 9 защита РП |  | 280.45 | 0.0558 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.15 – ВРУ детского сада №90 "Солнышко" ул.Циолковского, 19А | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.15 – ВРУ детского сада №90 "Солнышко" ул.Циолковского, 19А |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.9 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.9 – ВРУ ЦТП |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.15 ВРУ котельной ул. Ковровская | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.15 ВРУ котельной ул. Ковровская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.1 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.1 – ВРУ ЦТП |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.13 - ВРУ ФОК Волгомед, ул. Ким, 18А | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.13 - ВРУ ФОК Волгомед, ул. Ким, 18А |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.7 ВРУ "Торговая реклама" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.7 ВРУ "Торговая реклама" |  | 457.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.6 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.6 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.10 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.10 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.10 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская - ВРУ ж.д. №8 ул.Каменская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.10 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская - ВРУ ж.д. №8 ул.Каменская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.6 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская - ВРУ ж.д. №8 ул.Каменская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.6 ВРУ ж.д. № 4,6 ул.Каменская - ВРУ ж.д. №8 ул.Каменская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.6 ВРУ ж.д. №8 ул. Каменская - ВРУ ж.д. №10 ул. Каменская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.6 ВРУ ж.д. №8 ул. Каменская - ВРУ ж.д. №10 ул. Каменская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.10 ВРУ ж.д. №8 ул.Каменская - ВРУ ж.д. №10 ул.Каменская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.10 ВРУ ж.д. №8 ул.Каменская - ВРУ ж.д. №10 ул.Каменская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 2 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 2 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 10 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 10 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 12 ВРУ ж.д. № 4 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 12 ВРУ ж.д. № 4 ул. Новоузенская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 4 ВРУ ж.д. № 4 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 4 ВРУ ж.д. № 4 ул. Новоузенская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр.11 ВРУ ж.д. № 2 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр.11 ВРУ ж.д. № 2 ул. Новоузенская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 ул. Новоузенская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.14 ВРУ ж.д. №82 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.14 ВРУ ж.д. №82 пр-т Университетский |  | 454.62 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.8 ВРУ ж.д. №82 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.8 ВРУ ж.д. №82 пр-т Университетский |  | 454.62 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.4 ВРУ ж.д. №74 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.4 ВРУ ж.д. №74 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.12 ВРУ ж.д. №74 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.12 ВРУ ж.д. №74 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.1 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.1 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.16 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.16 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.2 ВРУ ж.д. №78 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.2 ВРУ ж.д. №78 пр-т Университетский |  | 431.76 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 ВРУ ж.д. №80 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 ВРУ ж.д. №80 пр-т Университетский |  | 431.76 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №78 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №78 пр-т Университетский |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 ВРУ ж.д. №78 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №80 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 ВРУ ж.д. №78 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №80 пр-т Университетский |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.15 ВРУ ж.д. №72 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.15 ВРУ ж.д. №72 пр-т Университетский |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.3 ВРУ ж.д. №72 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.3 ВРУ ж.д. №72 пр-т Университетский |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.6 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.6 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.2 ВРУ ж.д. №17 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.2 ВРУ ж.д. №17 ул. Даугавская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Даугавская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.6 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская - ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.6 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская - ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.8 ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.8 ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 |  | 435.03 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.3 ВРУ ж.д. №75 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.3 ВРУ ж.д. №75 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.3 ВРУ ж.д. №75 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №77 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.3 ВРУ ж.д. №75 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №77 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "А" |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-4 ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-4 ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "А" |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-4 – ВРУ п-5 ж.д. №4 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-4 – ВРУ п-5 ж.д. №4 ул. Даугавская |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-5 – ВРУ п-7 ж.д. №4 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-5 – ВРУ п-7 ж.д. №4 ул. Даугавская |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-7 ж.д. №4 ул. Даугавская – ВРУ ж.д. №4А ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-7 ж.д. №4 ул. Даугавская – ВРУ ж.д. №4А ул. Даугавская |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.9 ВРУ Детского сада "Солнышко" Корпус А ул. Петроградская, 2А | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.9 ВРУ Детского сада "Солнышко" Корпус А ул. Петроградская, 2А |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.2 - ВРУ ж.д.№5 ул. Калининградская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.2 - ВРУ ж.д.№5 ул. Калининградская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.1 - ВРУ ж.д.№1 ул. Калининградская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.1 - ВРУ ж.д.№1 ул. Калининградская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.4 - ВРУ ж.д.№3 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.4 - ВРУ ж.д.№3 ул. Даугавская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.3 - ВРУ ж.д.№5 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.3 - ВРУ ж.д.№5 ул. Даугавская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 87 гр.1 до ВЛ к ж.д. ул. Белоглинская | КЛ-0,4кВ ТП 87 гр.1 до ВЛ к ж.д. ул. Белоглинская |  | 363.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 87 гр.2 до ВЛ к ж.д. ул. Белоглинская | КЛ-0,4кВ ТП 87 гр.2 до ВЛ к ж.д. ул. Белоглинская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.6 - ВРУ гимназия №15 ул.Академика Королева, 1а (каб. А) | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.6 - ВРУ гимназия №15 ул.Академика Королева, 1а (каб. А) |  | 490.51 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.6 - ВРУ гимназия №15 (ул. Академика Королева, 1а) (каб. Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.6 - ВРУ гимназия №15 (ул. Академика Королева, 1а) (каб. Б) |  | 490.51 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.4 - ВРУ ж.д. №12 ул.Автомобилистов |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.10 - ВРУ гимназия №15 ул.Академика Королева, 1а (каб. Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.10 - ВРУ гимназия №15 ул.Академика Королева, 1а (каб. Б) |  | 490.51 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. ул.Автомобилистов |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 68 гр.3 до ВЛ к ж.д. ул. Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 68 гр.3 до ВЛ к ж.д. ул. Крестьянская |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 до ВЛ к ж.д. ул. Смычки | КЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 до ВЛ к ж.д. ул. Смычки |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.9 - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.9 - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.12 - ВРУ ж.д. № 10 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.12 - ВРУ ж.д. № 10 ул.Автомобилистов |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.Автомобилистов |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 - ВРУ ж.д. №6 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 - ВРУ ж.д. №6 ул.Автомобилистов |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №10 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №10 ул.Автомобилистов |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 - ВРУ д/к №234 | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 - ВРУ д/к №234 |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 ВРУ д/к №234 - ВРУ ж.д. №51 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 ВРУ д/к №234 - ВРУ ж.д. №51 ул. Р.Крестьянская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 ВРУ ж.д. №51 ул. Р.Крестьянская - ВРУ д/к №45 | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 ВРУ ж.д. №51 ул. Р.Крестьянская - ВРУ д/к №45 |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 ВРУ д/к №45 - ВРУ ж.д. №57 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.16 ВРУ д/к №45 - ВРУ ж.д. №57 ул. Р.Крестьянская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Автомобилистов |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 - ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 - ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 ВРУ ж.д. № 6 ул.Автомобилистов - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 ВРУ ж.д. № 6 ул.Автомобилистов - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №43 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №43 ул. Р.Крестьянская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д. №43 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №41 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д. №43 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №41 ул. Р.Крестьянская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 - ВРУ Детской поликлиники №6 | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 - ВРУ Детской поликлиники №6 |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Автомобилистов |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 ВРУ Детской поликлиники №6 - ВРУ ж.д. №49 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 ВРУ Детской поликлиники №6 - ВРУ ж.д. №49 ул. Р.Крестьянская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 ВРУ ж.д. №49 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №53 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 ВРУ ж.д. №49 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №53 ул. Р.Крестьянская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 ВРУ ж.д. №53 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №55 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.7 ВРУ ж.д. №53 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №55 ул. Р.Крестьянская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 - ВРУ ж.д. №5 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 - ВРУ ж.д. №5 ул. Иркутская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №5 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №3 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №5 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №3 ул. Иркутская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №3 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №3 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.6 - ВРУ Насосной | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.6 - ВРУ Насосной |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.12 - ВРУ Насосной | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.12 - ВРУ Насосной |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.4 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.4 - ВРУ ЦТП |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.14 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.14 - ВРУ ЦТП |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 - ВРУ ж.д. №6/1 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 - ВРУ ж.д. №6/1 ул. Иркутская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6/1 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6/1 ул. Иркутская |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №10/1 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №10/1 ул. Иркутская |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 ВРУ ж.д. №6/1 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №10/1 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.15 ВРУ ж.д. №6/1 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №10/1 ул. Иркутская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 - ВРУ ж.д.№9 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 - ВРУ ж.д.№9 ул. Иркутская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№9 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№9 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№11 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№11 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д.№41 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д.№41 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.8 - ВРУ Гимназии №4 ул. Иркутская, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.8 - ВРУ Гимназии №4 ул. Иркутская, 1 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул. Лавочкина |  | 461.13 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.9 - ВРУ Гимназии №4 ул. Иркутская, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.9 - ВРУ Гимназии №4 ул. Иркутская, 1 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №2 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №10 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №10 ул. Лавочкина |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.1 ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.6 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.6 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.14 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.14 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.4 - ВРУ ж.д.№18 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.4 - ВРУ ж.д.№18 ул. Родниковая |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.16 - ВРУ ж.д.№18 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.16 - ВРУ ж.д.№18 ул. Родниковая |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Профсоюзная (бывшая котельная) | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Профсоюзная (бывшая котельная) |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.5 Административное торговое здание ул. Рабоче-Крестьянская, 8А | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.5 Административное торговое здание ул. Рабоче-Крестьянская, 8А |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.3 Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации ул. Профсоюзная, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.3 Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации ул. Профсоюзная, 12 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.4 Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации ул. Профсоюзная, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 521 гр.4 Волгоградский областной клинический центр медицинской реабилитации ул. Профсоюзная, 12 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.1 ВРУ Администрации Советского района, каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.1 ВРУ Администрации Советского района, каб. "А" |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.10 ВРУ Администрации Советского района, каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.10 ВРУ Администрации Советского района, каб. "А" |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 2 ВРУ ж.д. № 9 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 2 ВРУ ж.д. № 9 ул. Голубятникова |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 8 ВРУ ж.д. № 9 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 8 ВРУ ж.д. № 9 ул. Голубятникова |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 1 к ВРУ ж.д. № 1/3 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 1 к ВРУ ж.д. № 1/3 ул. Волгоградская |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 к ВРУ ж.д. № 6 ул. Слепцова (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 к ВРУ ж.д. № 6 ул. Слепцова (Потр.) |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 8 ВРУ ж.д. № 24 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 8 ВРУ ж.д. № 24 ул. Терешковой |  | 470.93 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 перемычка ВРУ 5 - ВРУ2 ж.д. № 24 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 перемычка ВРУ 5 - ВРУ2 ж.д. № 24 ул. Терешковой |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 ВРУ ж.д. № 24 ул. Терешковой - ВРУ ж.д. № 26 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 ВРУ ж.д. № 24 ул. Терешковой - ВРУ ж.д. № 26 ул. Терешковой |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 8 ВРУ ж.д. № 26 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 8 ВРУ ж.д. № 26 ул. Терешковой |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 12 ВРУ ж.д. № 28 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 12 ВРУ ж.д. № 28 ул. Терешковой |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 9 ВРУ ж.д. № 28 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 9 ВРУ ж.д. № 28 ул. Терешковой |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 13 ВРУ ж.д. № 28 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 13 ВРУ ж.д. № 28 ул. Терешковой |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 20 ВРУ ж.д. № 32 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 20 ВРУ ж.д. № 32 ул. Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 11 ВРУ ж.д. № 32 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 11 ВРУ ж.д. № 32 ул. Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 18 ВРУ ж.д. № 30 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 18 ВРУ ж.д. № 30 ул. Терешковой |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 10 ВРУ ж.д. № 38/1 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 10 ВРУ ж.д. № 38/1 ул. Терешковой |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.17 – ВРУ ж.д. №2 пер. Удмуртский | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.17 – ВРУ ж.д. №2 пер. Удмуртский |  | 448.09 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.23 – ВРУ ж.д. №2 пер. Удмуртский | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.23 – ВРУ ж.д. №2 пер. Удмуртский |  | 448.09 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.10 – ВРУ ж.д. №3/1 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.10 – ВРУ ж.д. №3/1 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.2 – ВРУ ж.д. №3/1 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.2 – ВРУ ж.д. №3/1 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.5 радиоузел ул. 35 Гвардейской Дивизии, 3/1 | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.5 радиоузел ул. 35 Гвардейской Дивизии, 3/1 |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.4 – ВРУ ж.д. №1/1 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.4 – ВРУ ж.д. №1/1 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.3 Рынок | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.3 Рынок |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 – ВРУ ж.д. №17 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 – ВРУ ж.д. №17 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.1 – ВРУ ж.д. №26 ул. Калининградская | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.1 – ВРУ ж.д. №26 ул. Калининградская |  | 457.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №17 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №17 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №13 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №13 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №26 ул. Калининградская | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №26 ул. Калининградская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.8 – ВРУ ж.д. №9 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.8 – ВРУ ж.д. №9 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №11 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №11 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.8 ВРУ ж.д. №11 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №13 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.8 ВРУ ж.д. №11 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №13 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.7 - ВРУ ж.д.№21 ул. Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.7 - ВРУ ж.д.№21 ул. Сухова |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.15 - ВРУ ж.д.№21 ул. Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.15 - ВРУ ж.д.№21 ул. Сухова |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.16 - ВРУ ж.д.№17 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.16 - ВРУ ж.д.№17 пр-т Университетский |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.4 - ВРУ ж.д.№17 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.4 - ВРУ ж.д.№17 пр-т Университетский |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.13 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.13 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.1 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.1 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Управление пенсионного фонда | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Управление пенсионного фонда |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.1 ВРУ ДК №45 ул. Рабоче-Крестьянская 57а | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.1 ВРУ ДК №45 ул. Рабоче-Крестьянская 57а |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.1 ВРУ ДК №45 ул. Рабоче-Крестьянская 57а - ВРУ ул. Рабоче-Крестьянская 57 | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.1 ВРУ ДК №45 ул. Рабоче-Крестьянская 57а - ВРУ ул. Рабоче-Крестьянская 57 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 63 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 63 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 63 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 8 ул.Бобруйская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 63 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 8 ул.Бобруйская |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 8 ул.Бобруйская - ВРУ ж.д. 6 ул.Бобруйская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 8 ул.Бобруйская - ВРУ ж.д. 6 ул.Бобруйская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 6 ул.Бобруйская - ВРУ ж.д. 4 ул.Бобруйская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.2 ВРУ ж.д. 6 ул.Бобруйская - ВРУ ж.д. 4 ул.Бобруйская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 61 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 61 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 464.4 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 61 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 59 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 61 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 59 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 59 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 55 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 59 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 55 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.7 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.7 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.4 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.4 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.9 ж.д. №90 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.9 ж.д. №90 пр. Университетский |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.9 ВРУ ж.д. №90 - ВРУ ж.д. №92 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.9 ВРУ ж.д. №90 - ВРУ ж.д. №92 пр. Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.8 ВРУ ж.д. №2/2 ул. Полухина | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.8 ВРУ ж.д. №2/2 ул. Полухина |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.8 ВРУ ж.д. №2/2 - ВРУ ж.д. 2/1 ул. Полухина | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.8 ВРУ ж.д. №2/2 - ВРУ ж.д. 2/1 ул. Полухина |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.2 ЦТП №8 | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.2 ЦТП №8 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.10 ЦТП №8 | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.10 ЦТП №8 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.5 радиоузел ул.35-я Гвардейская №3/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.5 радиоузел ул.35-я Гвардейская №3/1 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.9 ВРУ станция скорой помощи | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.9 ВРУ станция скорой помощи |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.3 ВРУ станция скорой помощи | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.3 ВРУ станция скорой помощи |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.7 ВРУ ж.д. №2/2 ул.Краснопресненская | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.7 ВРУ ж.д. №2/2 ул.Краснопресненская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Стахановская | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Стахановская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.2 ВРУ ж.д. №1/1 ул.35-я Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.2 ВРУ ж.д. №1/1 ул.35-я Гвардейская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул. 35-я Гвардейская | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул. 35-я Гвардейская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул.35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №5 ул.35-я Гвардейская Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул.35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №5 ул.35-я Гвардейская Каб.А |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. 35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №7 ул. 35-я Гвардейская Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. 35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №7 ул. 35-я Гвардейская Каб.А |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. 35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №7 ул. 35-я Гвардейская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. 35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №7 ул. 35-я Гвардейская Каб.Б |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул. 35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №5 ул. 35-я Гвардейская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул. 35-я Гвардейская - ВРУ ж.д. №5 ул. 35-я Гвардейская Каб.Б |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.3 ВРУ ЦТП-201/1 | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.3 ВРУ ЦТП-201/1 |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.10 ВРУ ЦТП-201/1 | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.10 ВРУ ЦТП-201/1 |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 435.03 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 435.03 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 перемычка ВРУ п-3 – ВРУ п-2 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 перемычка ВРУ п-3 – ВРУ п-2 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 перемычка ВРУ п-3 – ВРУ п-2 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 перемычка ВРУ п-3 – ВРУ п-2 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-1 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-1 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-1 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-1 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 - ВРУ ж.д. №28 ул. Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 - ВРУ ж.д. №28 ул. Академическая |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 ВРУ ж.д. №28 ул. Академическая - ВРУ ж.д. №26 ул. Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 ВРУ ж.д. №28 ул. Академическая - ВРУ ж.д. №26 ул. Академическая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.7 - ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.7 - ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.11 - ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.11 - ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.7 ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса - ВРУ ж.д. №15 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.7 ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса - ВРУ ж.д. №15 ул. Туркменская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.11 ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса - ВРУ ж.д. №15 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.11 ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса - ВРУ ж.д. №15 ул. Туркменская |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.12 ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №19 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.12 ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №19 ул. Карла Маркса |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.6 ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №19 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.6 ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №19 ул. Карла Маркса |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.10 - ВРУ ж.д. №13 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.10 - ВРУ ж.д. №13 ул. Карла Маркса |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.4 - ВРУ ж.д. №13 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.4 - ВРУ ж.д. №13 ул. Карла Маркса |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.1 - ВРУ ж.д. №15 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.1 - ВРУ ж.д. №15 ул. Карла Маркса |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 ВРУ ж.д. № 26 ул. Академическая - ВРУ ж.д. № 16 ул. Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 ВРУ ж.д. № 26 ул. Академическая - ВРУ ж.д. № 16 ул. Социалистическая |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.9 - ВРУ ж.д. №15 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.9 - ВРУ ж.д. №15 ул. Карла Маркса |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 ВРУ ж.д. №16 ул. Социалистическая - ВРУ ж.д. №14 ул. Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.6 ВРУ ж.д. №16 ул. Социалистическая - ВРУ ж.д. №14 ул. Социалистическая |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.9 ВРУ детского садика №199 ул. Профсоюзная 23А | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.9 ВРУ детского садика №199 ул. Профсоюзная 23А |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.8 - ВРУ ж.д. №17/1 ул. Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.8 - ВРУ ж.д. №17/1 ул. Профсоюзная |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 - ВРУ ж.д. № 19 ул. Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 - ВРУ ж.д. № 19 ул. Профсоюзная |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 ВРУ ж.д. № 19 ул. Профсоюзная - ВРУ ж.д. № 21 ул. Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 ВРУ ж.д. № 19 ул. Профсоюзная - ВРУ ж.д. № 21 ул. Профсоюзная |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 ВРУ ж.д. № 21 ул. Профсоюзная - ВРУ ж.д. № 23 ул. Симбирская | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 ВРУ ж.д. № 21 ул. Профсоюзная - ВРУ ж.д. № 23 ул. Симбирская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.12 - ВРУ ж.д. №30 ул. Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.12 - ВРУ ж.д. №30 ул. Академическая |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.12 ВРУ ж.д. № 30 ул. Академическая - ВРУ ж.д. № 32 ул. Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.12 ВРУ ж.д. № 30 ул. Академическая - ВРУ ж.д. № 32 ул. Академическая |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.15 ВРУ детский сад - ясли №334 ул. Карла Маркса, 20 | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.15 ВРУ детский сад - ясли №334 ул. Карла Маркса, 20 |  | 448.09 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.19 ВРУ детский сад - ясли №334 ул. Карла Маркса, 20 | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.19 ВРУ детский сад - ясли №334 ул. Карла Маркса, 20 |  | 448.09 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 58 гр. 3 Детский сад №160 | КЛ-0,4кВ ТП 58 гр. 3 Детский сад №160 |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр. 7 ВРУ ж.д. №14 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр. 7 ВРУ ж.д. №14 ул. Гвоздкова |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.10 ВРУ ж.д. №14 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.10 ВРУ ж.д. №14 ул. Гвоздкова |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова - ВРУ ж.д. №10 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова - ВРУ ж.д. №10 ул. Гвоздкова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул. Гвоздкова - ВРУ ж.д. №10 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул. Гвоздкова - ВРУ ж.д. №10 ул. Гвоздкова |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул. Гвоздкова |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.11 ВРУ-1 ж.д. №8 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.11 ВРУ-1 ж.д. №8 ул. Гвоздкова |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.5 ВРУ-2 ж.д. №8 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.5 ВРУ-2 ж.д. №8 ул. Гвоздкова |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.11 перемычка ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №8 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.11 перемычка ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №8 ул. Гвоздкова |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.12 ВРУ ж.д. №28 пр-т Университетский (общежитие №4) | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.12 ВРУ ж.д. №28 пр-т Университетский (общежитие №4) |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.5 ВРУ ж.д. №28 пр-т Университетский (общежитие №4) | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.5 ВРУ ж.д. №28 пр-т Университетский (общежитие №4) |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.5 ВРУ ж.д. №11 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.5 ВРУ ж.д. №11 ул. Алексеевская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.5 ВРУ ж.д. №11 ул. Алексеевская - ВРУ ж.д. №13 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.5 ВРУ ж.д. №11 ул. Алексеевская - ВРУ ж.д. №13 ул. Алексеевская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.9 ВРУ ж.д. №15 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.9 ВРУ ж.д. №15 ул. Алексеевская |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Алексеевская |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Алексеевская - ВРУ ж.д. №15 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Алексеевская - ВРУ ж.д. №15 ул. Алексеевская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.6 ВРУ котельной | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.6 ВРУ котельной |  | 477.47 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.3 ВРУ ж.д. №48 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.3 ВРУ ж.д. №48 пр-т Университетский |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.11 ВРУ ж.д. №50 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.11 ВРУ ж.д. №50 пр-т Университетский |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.3 ВРУ ж.д. №48 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №50 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.3 ВРУ ж.д. №48 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №50 пр-т Университетский |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.11 перемычка ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №50 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.11 перемычка ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №50 пр-т Университетский |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 - ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 - ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская - ВРУ ж.д. №101а ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская - ВРУ ж.д. №101а ул.Кузнецкая |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская - ВРУ ж.д. №99 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская - ВРУ ж.д. №99 ул.Кузнецкая |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №99 - ВРУ ж.д. №101 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №99 - ВРУ ж.д. №101 ул.Кузнецкая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №101 - ВРУ ж.д. №103 | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №101 - ВРУ ж.д. №103 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №103 ул.Кузнецкая - ВРУ ж.д. №2 ул.Радомская | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №103 ул.Кузнецкая - ВРУ ж.д. №2 ул.Радомская |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.4 - ВРУ Школа №11 | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.4 - ВРУ Школа №11 |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.4 ВРУ Школа №11 - ВРУ Д/С №55 | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.4 ВРУ Школа №11 - ВРУ Д/С №55 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.3 - ВРУ Д/С №55 | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.3 - ВРУ Д/С №55 |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 69 гр.5 - ВРУ Школы №53 ул. Феодосийская, 55 | КЛ-0,4кВ ТП 69 гр.5 - ВРУ Школы №53 ул. Феодосийская, 55 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.1 - ВРУ Администрация | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.1 - ВРУ Администрация |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.3 ООО"Газпром Теплоэнерго" | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.3 ООО"Газпром Теплоэнерго" |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.4/3 - ВРУ Администрация | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.4/3 - ВРУ Администрация |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.3 ООО"Газпром Теплоэнерго" | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.3 ООО"Газпром Теплоэнерго" |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ мастерской школы №14 | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ мастерской школы №14 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ Школы №14 | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ Школы №14 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.3 - ВРУ Школы №14 | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.3 - ВРУ Школы №14 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.8 - ВРУ Школы №14 | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.8 - ВРУ Школы №14 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.10 - ВРУ Котельная школы | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.10 - ВРУ Котельная школы |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.9 - ВРУ ж.д. №52 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.9 - ВРУ ж.д. №52 ул.Чебышева |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.17 - ВРУ ЦТС - ВРУ ул.Чебышева, 46 | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.17 - ВРУ ЦТС - ВРУ ул.Чебышева, 46 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.7 - ВРУ д/с №229 | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.7 - ВРУ д/с №229 |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 - ВРУ д/с №229 - ВРУ ж.д.№19/1 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 - ВРУ д/с №229 - ВРУ ж.д.№19/1 ул.Казахская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 - ВРУ ж.д. №23/1 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 - ВРУ ж.д. №23/1 ул.Казахская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 ВРУ ж.д. №23/1 - ВРУ д/с №229 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 ВРУ ж.д. №23/1 - ВРУ д/с №229 ул.Казахская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№25 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№25 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д.№23 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д.№23 ул.Казахская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№21 - ВРУ ж.д.№19 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№21 - ВРУ ж.д.№19 ул.Казахская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№23 - ВРУ ж.д.№21 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№23 - ВРУ ж.д.№21 ул.Казахская |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.6 - ВРУ ж.д. №25 пр.Университетский | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.6 - ВРУ ж.д. №25 пр.Университетский |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.18 - ВРУ ж.д. №25 пр.Университетский | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.18 - ВРУ ж.д. №25 пр.Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 510 гр.1 - ВРУ школы №106 | КЛ-0,4кВ ТП 510 гр.1 - ВРУ школы №106 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.Шауляйская |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.5 - ВРУ ж.д. №10 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.5 - ВРУ ж.д. №10 ул.Шауляйская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.10 - ВРУ ж.д.№4 ул.Юрьевская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.10 - ВРУ ж.д.№4 ул.Юрьевская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.4 - ВРУ ж.д. №8 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.4 - ВРУ ж.д. №8 ул.Шауляйская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.1 - ВРУ ж.д. №6 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.1 - ВРУ ж.д. №6 ул.Шауляйская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.8 - ВРУ МУЗ"Детская клиническая поликлиника №31" | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.8 - ВРУ МУЗ"Детская клиническая поликлиника №31" |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.4 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №6 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.4 ВРУ ж.д. №8 - ВРУ ж.д. №6 ул.Шауляйская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 93 гр.4 Слесарная-мастерская ЖЭУ №43 | КЛ-0,4кВ ТП 93 гр.4 Слесарная-мастерская ЖЭУ №43 |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Аджарская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Аджарская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.2 ВРУ детский сад № 14 ул. Валентины Терешковой №32А | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.2 ВРУ детский сад № 14 ул. Валентины Терешковой №32А |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.11 - ВРУ ж.д. №5 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.11 - ВРУ ж.д. №5 ул.Череповецкая |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 504 гр.6 "Волгограднефтемаш" | КЛ-0,4кВ ТП 504 гр.6 "Волгограднефтемаш" |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 99 гр.0 ГИБДД | КЛ-0,4кВ ТП 99 гр.0 ГИБДД |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 551 гр.5 - ВРУ Дет.Центр тех-го твор-ва | КЛ-0,4кВ ТП 551 гр.5 - ВРУ Дет.Центр тех-го твор-ва |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.4 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.4 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.5 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.5 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.6 - ВРУ ж.д. №67б ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.6 - ВРУ ж.д. №67б ул.Рабоче-Крестьянская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1560 гр.1 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова | КЛ-0,4кВ РП 1560 гр.1 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.16 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.16 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.7 - ВРУ ж.д. №12 ул.Ярославская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.7 - ВРУ ж.д. №12 ул.Ярославская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.15 - ВРУ ж.д. №12 ул.Ярославская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.15 - ВРУ ж.д. №12 ул.Ярославская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.8 - ВРУ котельная | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.8 - ВРУ котельная |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.14 - ВРУ ж.д. №54 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.14 - ВРУ ж.д. №54 пр-т Университетский |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.14 ВРУ ж.д. №54 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №1 ул.Урюпинская | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.14 ВРУ ж.д. №54 пр-т Университетский - ВРУ ж.д. №1 ул.Урюпинская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.7 - ВРУ ж.д. №58 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.7 - ВРУ ж.д. №58 пр-т Университетский |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.12 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.12 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.2 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.2 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.2 - ВРУ Школа №93 | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.2 - ВРУ Школа №93 |  | 457.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.12 - ВРУ Школа №93 | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.12 - ВРУ Школа №93 |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.3 - ВРУ Д/С №30 | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.3 - ВРУ Д/С №30 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.6 - ВРУ ж.д. №2 ул.Ардатовская | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.6 - ВРУ ж.д. №2 ул.Ардатовская |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.9 - ВРУ ж.д. №7 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.9 - ВРУ ж.д. №7 ул.Академическая |  | 431.76 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.11 - ВРУ Д/К №269 | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.11 - ВРУ Д/К №269 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.8 - ВРУ ж.д. №34 ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.8 - ВРУ ж.д. №34 ул.Клинская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.9 - ВРУ ж.д. №34 ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.9 - ВРУ ж.д. №34 ул.Клинская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.8 - ВРУ Общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.8 - ВРУ Общежитие |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.6 - ВРУ Общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.6 - ВРУ Общежитие |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.8 - ВРУ Школа №111 | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.8 - ВРУ Школа №111 |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 - ВРУ ж.д. №40 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 - ВРУ ж.д. №40 ул.Чебышева |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.1 - ВРУ ж.д. №84 ул.Шефская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.1 - ВРУ ж.д. №84 ул.Шефская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.3 - ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.3 - ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 587 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.Гродненская | КЛ-0,4кВ ТП 587 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.Гродненская |  | 448.09 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 587 гр.12 - ВРУ "Ласточка" Д/С №115 | КЛ-0,4кВ ТП 587 гр.12 - ВРУ "Ласточка" Д/С №115 |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 587 гр.5 - ВРУ ж.д. №91/5 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 587 гр.5 - ВРУ ж.д. №91/5 ул.Кузнецкая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.6 ВРУ Общежитие - ВРУ Столовая 34/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.6 ВРУ Общежитие - ВРУ Столовая 34/1 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.8 ВРУ Общежитие - ВРУ Столовая 34/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.8 ВРУ Общежитие - ВРУ Столовая 34/1 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.5 - ВРУ Д/К №269 | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.5 - ВРУ Д/К №269 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.8 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.8 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.9 ВРУ ж.д. №7 ул.Академическая - ВРУ ж.д. №20 ул.Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.9 ВРУ ж.д. №7 ул.Академическая - ВРУ ж.д. №20 ул.Ковровская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.1 - ВРУ ж.д. №18 ул.Огарева | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.1 - ВРУ ж.д. №18 ул.Огарева |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.1 ВРУ ж.д. №18 ул.Огарева - ВРУ ж.д. №22 ул.Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.1 ВРУ ж.д. №18 ул.Огарева - ВРУ ж.д. №22 ул.Ковровская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.1 ВРУ ж.д. №20 - ВРУ ж.д. №22 ул.Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.1 ВРУ ж.д. №20 - ВРУ ж.д. №22 ул.Ковровская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.7 - ВРУ ж.д.№32А ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.7 - ВРУ ж.д.№32А ул.Клинская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.15 - ВРУ ж.д. №32А ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.15 - ВРУ ж.д. №32А ул.Клинская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.14 - ВРУ ж.д. №16А ул.Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.14 - ВРУ ж.д. №16А ул.Ковровская |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.6 - ВРУ ж.д. №16А ул.Ковровская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.6 - ВРУ ж.д. №16А ул.Ковровская |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.4 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.4 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.13 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.13 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.2 ИТП Тепловые сети | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.2 ИТП Тепловые сети |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.10 - ВРУ Насосная Водоканал | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.10 - ВРУ Насосная Водоканал |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.2 - ВРУ котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.2 - ВРУ котельная |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.6 - ВРУ Школа №111 | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.6 - ВРУ Школа №111 |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.6 ВРУ Школа №111 - ВРУ ж.д. №86 ул.Шефская | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.6 ВРУ Школа №111 - ВРУ ж.д. №86 ул.Шефская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.5 - ВРУ ж.д. №38/1 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.5 - ВРУ ж.д. №38/1 ул.Чебышева |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.7 - ВРУ ж.д. №38/1 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.7 - ВРУ ж.д. №38/1 ул.Чебышева |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №40 - ВРУ ж.д. №42 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №40 - ВРУ ж.д. №42 ул.Чебышева |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №42 - ВРУ ж.д. №44 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №42 - ВРУ ж.д. №44 ул.Чебышева |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №44 - ВРУ ж.д. №46 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №44 - ВРУ ж.д. №46 ул.Чебышева |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ Котельная |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.17 - ВРУ Цех тепловых сетей | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.17 - ВРУ Цех тепловых сетей |  | 444.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.2 ВРУ ж.д. №84/1 - ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.2 ВРУ ж.д. №84/1 - ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.1 ВРУ ж.д. №84 - ВРУ ж.д. №86 ул.Шефская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.1 ВРУ ж.д. №84 - ВРУ ж.д. №86 ул.Шефская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.3 ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская - ВРУ ж.д. №44а ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.3 ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская - ВРУ ж.д. №44а ул.Чебышева |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.2 ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская - ВРУ ж.д. №44а ул.Чебышева (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МРСК-ЮГ) | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.2 ВРУ ж.д. №82/1 ул.Шефская - ВРУ ж.д. №44а ул.Чебышева (ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ МРСК-ЮГ) |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13 ул.Казахская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №15 ул.Казахская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №15 - ВРУ ж.д. №17 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №15 - ВРУ ж.д. №17 ул.Казахская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №17 - ВРУ ж.д. №19 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1008 гр.4 ВРУ ж.д. №17 - ВРУ ж.д. №19 ул.Казахская |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.4 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.4 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.14 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.14 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1560 гр.10 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ РП 1560 гр.10 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.6 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.6 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.5 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.5 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.9 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.9 - ВРУ ж.д. №17 ул.Сухова |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.10 ООО"Волгоградский флебологический центр" | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.10 ООО"Волгоградский флебологический центр" |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.1 ООО"Волгоградский флебологический центр" | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.1 ООО"Волгоградский флебологический центр" |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №1Б ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №1Б ул.Авиаторская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №1Б ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №1Б ул.Авиаторская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.1 - ВРУ ж.д. №3 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.1 - ВРУ ж.д. №3 ул.Тулака |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.11 - ВРУ ж.д. №3 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.11 - ВРУ ж.д. №3 ул.Тулака |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.6 - ВРУ ж.д. №5 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.6 - ВРУ ж.д. №5 ул.Тулака |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 ул.Тулака |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.7 - ВРУ ж.д. №3/1 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.7 - ВРУ ж.д. №3/1 ул.Тулака |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.3 - ВРУ ж.д. №3/1 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 575 гр.3 - ВРУ ж.д. №3/1 ул.Тулака |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (Потр.) |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (отбл.) | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (отбл.) |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.3 - ВРУ Поликлиника №6 | КЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.3 - ВРУ Поликлиника №6 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.8 - ВРУ ж.д. №67в ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.8 - ВРУ ж.д. №67в ул.Рабоче-Крестьянская |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.7 - ВРУ ж.д. №67 ул.Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.7 - ВРУ ж.д. №67 ул.Козловская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.7 ВРУ ж.д. №67 - ВРУ ж.д. №67а ул.Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.7 ВРУ ж.д. №67 - ВРУ ж.д. №67а ул.Козловская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.1 - ВРУ ж.д. №5 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.1 - ВРУ ж.д. №5 ул.Череповецкая |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул.Череповецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.4 - ВРУ Маг-н "Старик Хоттабыч" | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.4 - ВРУ Маг-н "Старик Хоттабыч" |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.16 - ВРУ ж.д. №3 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.16 - ВРУ ж.д. №3 ул.Череповецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.14 - ВРУ Маг-н "Старик Хоттабыч" | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.14 - ВРУ Маг-н "Старик Хоттабыч" |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.2 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.2 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.10 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.10 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д. №27 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 ВРУ ж.д. №25 - ВРУ ж.д. №27 ул. Карла Маркса |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 - перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 - перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 ул. Карла Маркса |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.9 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.9 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.9 ВРУ ж.д. №27 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.9 ВРУ ж.д. №27 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.18 - ВРУ ЦТП (СММ) | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.18 - ВРУ ЦТП (СММ) |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.22 - ВРУ ЦТП (СММ) | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.22 - ВРУ ЦТП (СММ) |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 ул.Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.8 - ВРУ ж.д. №5 ул.Карла Маркса |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.11 - ВРУ ж.д. №14 ул.Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.11 - ВРУ ж.д. №14 ул.Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.7 - ВРУ ж.д. №14 ул.Туркменская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.7 - ВРУ ж.д. №14 ул.Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 ВРУ ж.д. №7 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №1 ул. Льва Толстого | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 ВРУ ж.д. №7 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №1 ул. Льва Толстого |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.6 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 ул. Льва Толстого | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.6 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 ул. Льва Толстого |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 ул.Аджарская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 ВРУ ж.д. №22 - ВРУ ж.д. №24 ул.Аджарская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 ВРУ ж.д. №24 - ВРУ ж.д. №49 ул.Аджарская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 ВРУ ж.д. №24 - ВРУ ж.д. №49 ул.Аджарская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №40 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.4 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №40 ул. Тулака |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 - ВРУ ж.д. №47а ул.Аджарская - ВРУ ж.д. №40 ул.Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 - ВРУ ж.д. №47а ул.Аджарская - ВРУ ж.д. №40 ул.Тулака |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 100 гр.1 На собственные нужды | КЛ-0,4кВ ТП 100 гр.1 На собственные нужды |  | 363.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 100 гр.6 - ВРУ Котельная бани №5 | КЛ-0,4кВ ТП 100 гр.6 - ВРУ Котельная бани №5 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 100 гр.3 Защита трансформатора | КЛ-0,4кВ ТП 100 гр.3 Защита трансформатора |  | 363.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.1 - ВРУ ж.д. №36 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.1 - ВРУ ж.д. №36 ул.Буханцева |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.4 - ВРУ ж.д. №36 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.4 - ВРУ ж.д. №36 ул.Буханцева |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.15 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.15 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.20 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.20 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.17 - ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.17 - ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 - ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 - ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.8 - ВРУ ж.д. №1/1 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.8 - ВРУ ж.д. №1/1 ул.Волгоградская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.12 - ВРУ ж.д. №1/1 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.12 - ВРУ ж.д. №1/1 ул.Волгоградская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.9 - ВРУ Детский сад №14 | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.9 - ВРУ Детский сад №14 |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.10 - ВРУ ж.д. №40 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.10 - ВРУ ж.д. №40 ул.им.Валентины Терешковой |  | 474.19 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.7 - ВРУ ж.д. №40 ул.им.Валентинны Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.7 - ВРУ ж.д. №40 ул.им.Валентинны Терешковой |  | 474.19 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.17 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.17 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская - ВРУ ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой (отбол.) | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская - ВРУ ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой (отбол.) |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой (откл.) | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой (откл.) |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой (отбол.) | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой (отбол.) |  | 474.19 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.7 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.7 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.2 - ВРУ ж.д. №17 ул.Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.2 - ВРУ ж.д. №17 ул.Профсоюзная |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.4 - ВРУ ж.д. №32 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.4 - ВРУ ж.д. №32 ул.Академическая |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.2 ВРУ ж.д. №17 - ВРУ ж.д. №17/1 | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.2 ВРУ ж.д. №17 - ВРУ ж.д. №17/1 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.12 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №33 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.12 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №33 ул.Академическая |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.4 ВРУ ж.д. №33 ул.Академическая - ВРУ ж.д. №23 ул.Симбирская | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.4 ВРУ ж.д. №33 ул.Академическая - ВРУ ж.д. №23 ул.Симбирская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.5 перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 ж.д. №10 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.5 перемычка между ВРУ-1 и ВРУ-2 ж.д. №10 ул.Шауляйская |  | 516.64 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.1 на ул.Автомобилистов, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.1 на ул.Автомобилистов, 12 |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.14 ВРУ магазина Конфетки Бараночки (ООО Алтын) | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.14 ВРУ магазина Конфетки Бараночки (ООО Алтын) |  | 572.12 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.5 Д/С №21 | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.5 Д/С №21 |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.9 Д/С №21 | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.9 Д/С №21 |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.8 ВРУ ж.д. №2/1 ул. Полухина - ВРУ ж.д. №92 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.8 ВРУ ж.д. №2/1 ул. Полухина - ВРУ ж.д. №92 пр-т Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 на ВЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 на ВЛ-0,4 кВ |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.3 перемычка ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №48 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.3 перемычка ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №48 пр-т Университетский |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.12 – ВРУ насосной | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.12 – ВРУ насосной |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1575 гр.1 на ВЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4кВ ТП 1575 гр.1 на ВЛ-0,4 кВ |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.7 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№9 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.7 ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№9 ул.Калинина |  | 363.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.4 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№2 ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.4 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д.№2 ул.Циолковского |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.1 УКП-1 | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.1 УКП-1 |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.9 УКП-2 | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.9 УКП-2 |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.3 собственные нужды | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.3 собственные нужды |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.11 собственные нужды | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.11 собственные нужды |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул. Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №3 ул. Калинина |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.8 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. № 11 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.8 перемычка ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. № 11 ул. Волгоградская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3060 гр.9 на ВЛ-0,4 кВ | КЛ-0,4кВ ТП 3060 гр.9 на ВЛ-0,4 кВ |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №14 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 20 гр.4 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №14 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.6 перемычка ВРУ п-2 - ВРУ п-4 ж.д. №25 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.6 перемычка ВРУ п-2 - ВРУ п-4 ж.д. №25 пр-т Университетский |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.18 перемычка ВРУ п-6 - ВРУ п-4 ж.д. №25 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.18 перемычка ВРУ п-6 - ВРУ п-4 ж.д. №25 пр-т Университетский |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.10 - ВРУ гимназия №15 ул.Академика Королева, 1а (каб. А) | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.10 - ВРУ гимназия №15 ул.Академика Королева, 1а (каб. А) |  | 490.51 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.4 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.4 на школу-интернат |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "Б" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.3 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.3 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "Б" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.16 ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 17 - ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр.16 ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 17 - ВРУ ж.д. ул. Ростовская, 15 |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.15 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.15 ВРУ ЦТП |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.1 - ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. №5 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.1 - ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. №5 ул.Череповецкая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.11 - ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. №5 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.11 - ВРУ-1 - ВРУ-2 ж.д. №5 ул.Череповецкая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1585 гр.6 ул.35 Гвардейская, 4 | КЛ-0,4кВ ТП 1585 гр.6 ул.35 Гвардейская, 4 |  | 444.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 - ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1/4 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 - ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1/4 ул.Волгоградская |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ п-д 2 - п-д 6 ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ п-д 2 - п-д 6 ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.8 - ВРУ п-д 6 - п-д 2 ж.д. №1/1 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.8 - ВРУ п-д 6 - п-д 2 ж.д. №1/1 ул.Волгоградская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр.14 ВРУ ж.д. № 4 ул. Слепцова (общежитие) | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр.14 ВРУ ж.д. № 4 ул. Слепцова (общежитие) |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр.4 ВРУ ж.д. № 4 ул. Слепцова (общежитие) | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр.4 ВРУ ж.д. № 4 ул. Слепцова (общежитие) |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 74 гр.4 на ВЛ-0,4кВ по ул.Ленкоранской | КЛ-0,4кВ ТП 74 гр.4 на ВЛ-0,4кВ по ул.Ленкоранской |  | 363.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "Б" |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-4 ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 501 гр.6 перемычка ВРУ п-2 – ВРУ п-4 ж.д. №4 ул. Даугавская каб. "Б" |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.1 ВРУ Администрации Советского района, каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.1 ВРУ Администрации Советского района, каб. "Б" |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.10 ВРУ Администрации Советского района, каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 526 гр.10 ВРУ Администрации Советского района, каб. "Б" |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 520 гр.3 ЩУ ВГС | КЛ-0,4кВ ТП 520 гр.3 ЩУ ВГС |  | 363.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.1 - ВРУ Администрация (Т-4) | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.1 - ВРУ Администрация (Т-4) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Северный РЭС | ТП 860 | ТП 860 |  | 33401.9 | 83.61 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.08.2023 | 29.08.2023 | Северный РЭС | ТП 904 | ТП 904 |  | 33309.15 | 84.96 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.04.2023 | 20.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 257 | ТП 257 |  | 33170.23 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.05.2023 | 04.05.2023 | Южные РЭС | ТП 413 | ТП 413 |  | 32893.24 | 92.54 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 08.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.3 |  | 32570.09 | 27.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 20245.59 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка"ф12-РП 900 яч.17(Габ.110кВ) | ВЛ-6кВ фид. №12 ПС "Спартановка" - РП 900 яч.17 "А" |  | 31962.55 | 58.5 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Северный РЭС | ТП 734 | ТП 734 |  | 31840.71 | 71.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 17271.35 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Северный РЭС | ТП 736 | ТП 736 |  | 31794.81 | 67.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 20065.87 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Северный РЭС | ТП 872 | ТП 872 |  | 31611.32 | 77.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 21665.82 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 21585.7 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Северный РЭС | ТП 726 | ТП 726 |  | 31364.05 | 51.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 19442.87 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 16239.75 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 20240.29 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 16085.44 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 16239.75 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 21585.7 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Южные РЭС | ТП 1348 | ТП 1348 |  | 31086.84 | 119.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 18589.22 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Северный РЭС | ТП 852 | ТП 852 |  | 31029.74 | 72.57 | Хозспособ | Плановый
КР | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Северный РЭС | ТП 747 | ТП 747 |  | 30983.14 | 66.72 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Северный РЭС | ТП 854 | ТП 854 |  | 30954.19 | 73.02 | Хозспособ | Плановый
КР | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Южные РЭС | ТП 479 | ТП 479 |  | 30830.61 | 76.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 16.06.2023 | 16.06.2023 | Южные РЭС | ТП 1352 | ТП 1352 |  | 29898.16 | 115.98 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Северный РЭС | ТП 921 | ТП 921 |  | 29878.76 | 68.62 | Хозспособ | Плановый
КР | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Северный РЭС | ТП 919 | ТП 919 |  | 29878.76 | 68.62 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Северный РЭС | ТП 737 | ТП 737 |  | 29854.58 | 63 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 815-ТП 817 | ВЛ 6 кВ ТП 815-ТП 817 |  | 29483.95 | 54 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Северный РЭС | ТП 802 | ТП 802 |  | 29451.84 | 66.28 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Северный РЭС | ТП 753 | ТП 753 |  | 29427.63 | 58.75 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.07.2023 | 17.07.2023 | Северный РЭС | ТП 844 | ТП 844 |  | 29329.63 | 65.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 1283 | ТП 1283 |  | 28993.44 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 110 | ТП 110 |  | 28763.28 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.04.2023 | 11.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 202 | ТП 202 |  | 28673.66 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.04.2023 | 18.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 244 | ТП 244 |  | 28662.31 | 49.55 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1331 | ТП 1331 |  | 28633.8 | 80.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 290 | ТП 290 |  | 28461.47 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 97 | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 97 |  | 28300.73 | 36.76 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.07.2023 | 18.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 2212 | ТП 2212 |  | 28266.75 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 237 | ТП 237 |  | 28145.11 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 192 | ТП 192 |  | 27853.43 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.06.2023 | 27.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 1232 | ТП 1232 |  | 27756.24 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Северный РЭС | ТП 717 | ТП 717 |  | 27694.36 | 74.13 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.05.2023 | 17.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 255 | ТП 255 |  | 27615.9 | 45.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.04.2023 | 06.04.2023 | Южные РЭС | ТП 444 | ТП 444 |  | 27592.94 | 61.52 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 1109 | ТП 1109 |  | 27573.57 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Южные РЭС | ТП 456 | ТП 456 |  | 27484.44 | 54.41 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 265 | ТП 265 |  | 27445.9 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 2289 | ТП 2289 |  | 27431.18 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.05.2023 | 24.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 1205 | ТП 1205 |  | 27289.98 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 263 | ТП 263 |  | 27283.46 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 83 | ВЛ-6кВ ТП 80 - ТП 83 |  | 27147.61 | 17.76 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.08.2023 | 14.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 184 | ТП 184 |  | 27010.91 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.06.2023 | 28.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 1275 | ТП 1275 |  | 26968.63 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 23.08.2023 | 23.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 279 | ТП 279 |  | 26955.16 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 281 | ТП 281 |  | 26903.46 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | ТП 711 | ТП 711 |  | 26837.22 | 70.11 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 238 | ТП 238 |  | 26790.75 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 188 | ТП 188 |  | 26638.26 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 2294 | ТП 2294 |  | 26419.89 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 266 | ТП 266 |  | 26361.07 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 23.05.2023 | 23.05.2023 | Южные РЭС | РП 2400 | РП 2400 |  | 26244.37 | 63.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.07.2023 | 05.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 130 | ТП 130 |  | 26128.75 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.07.2023 | 04.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 122 | ТП 122 |  | 26014.85 | 48.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 2213 | ТП 2213 |  | 26008.53 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3518 | ТП 3518 |  | 25924.52 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3599 | ТП 3599 |  | 25924.52 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 2266 | ТП 2266 |  | 25905.83 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 2288 | ТП 2288 |  | 25858.1 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3514 от ВЛ-6 кВ ЦРП 35/6 яч.3 - ТП 3505 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3514 от ВЛ-6 кВ ЦРП 35/6 яч.3 - ТП 3505 |  | 25786 | 37.64 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП А.2311 | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП А.2311 |  | 25767.9 | 29.4 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 222 | ТП 222 |  | 25689.96 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Южные РЭС | ТП 441 | ТП 441 |  | 25635.25 | 53.33 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.09.2023 | 13.09.2023 | Северный РЭС | ТП 913 | ТП 913 |  | 25603.48 | 47.61 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 217 | ТП 217 |  | 25322.15 | 47.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.07.2023 | 18.07.2023 | Северный РЭС | ТП 871 | ТП 871 |  | 24942.3 | 42.59 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 865 до Р.159 до ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 865 до Р.159 до ТП 832 |  | 24865.37 | 45 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Северный РЭС | ТП 639 | ТП 639 |  | 24826.5 | 59.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 |  | 24757.37 | 45 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.09.2023 | 11.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3513 | ТП 3513 |  | 24605.44 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Северный РЭС | ТП 987 | ТП 987 |  | 24475.72 | 43.5 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.05.2023 | 18.05.2023 | Северный РЭС | ТП 623 | ТП 623 |  | 24421.68 | 58.09 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.05.2023 | 05.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 89 | ТП 89 |  | 24352.56 | 52.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 24.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3599 от ВЛ-6кВ ТП 3510 - ТП 3553 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3599 от ВЛ-6кВ ТП 3510 - ТП 3553 |  | 24344.93 | 31.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Северный РЭС | ТП 960 | ТП 960 |  | 24284.31 | 42.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Северный РЭС | ТП 1990 | ТП 1990 |  | 24160.53 | 41.94 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.08.2023 | 15.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1074 | ТП 1074 |  | 24137.39 | 52.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Северный РЭС | ТП 713 | ТП 713 |  | 24082.6 | 57.85 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.05.2023 | 26.05.2023 | Южные РЭС | ТП 402 | ТП 402 |  | 24079.92 | 57.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.09.2023 | 12.09.2023 | Южные РЭС | ТП 474 | ТП 474 |  | 23938.37 | 67.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.2 |  | 23870.22 | 23.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Северный РЭС | ТП 715 | ТП 715 |  | 23722.54 | 56.29 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.06.2023 | 19.06.2023 | Северный РЭС | ТП 641 | ТП 641 |  | 23717.14 | 56.29 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Северный РЭС | ТП 754 | ТП 754 |  | 23630.12 | 48.35 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.1 ул. Коганова | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.1 ул. Коганова |  | 23579.66 | 22.42 | Хозспособ | Плановый
КР | 18.09.2023 | 18.09.2023 | Южные РЭС | ТП 1458 | ТП 1458 |  | 23507.38 | 91.44 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Северный РЭС | ТП 725 | ТП 725 |  | 23488.29 | 54.13 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 01.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 41 | ТП 41 |  | 23440.7 | 50.54 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Северный РЭС | ТП 1994 | ТП 1994 |  | 23238.92 | 41.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Северный РЭС | ТП 899 | ТП 899 |  | 23159.65 | 35.07 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1426 | ТП 1426 |  | 22804.69 | 67 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Южные РЭС | ТП 457 | ТП 457 |  | 22734.88 | 61.03 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.06.2023 | 07.06.2023 | Южные РЭС | ТП 458 | ТП 458 |  | 22412.98 | 59.47 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.05.2023 | 26.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 | ВЛ-6кВ ТП 208 - ТП 225 яч.7 |  | 22372.21 | 26.56 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Северный РЭС | ТП 608 | ТП 608 |  | 22305.57 | 51.61 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Южные РЭС | ТП 350 | ТП 350 |  | 22227.96 | 49.19 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 07.08.2023 | Южные РЭС | ТП 403 | ТП 403 |  | 22176.44 | 53.7 | Хозспособ | Плановый
КР | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 |  | 22084.17 | 19.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 911 - ТП 924А | ВЛ 6 кВ РП 911 - ТП 924А |  | 21995.92 | 40.5 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.05.2023 | 03.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 64 | ТП 64 |  | 21939.76 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 541 | ТП 541 |  | 21939.76 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Южные РЭС | ТП 498 | ТП 498 |  | 21932.5 | 77.08 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.04.2023 | 25.04.2023 | Северный РЭС | ТП 606 | ТП 606 |  | 21773.47 | 48.11 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 544 | ТП 544 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 535 | ТП 535 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1008 | ТП 1008 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1009 | ТП 1009 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3505 | ТП 3505 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3507 | ТП 3507 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3509 | ТП 3509 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.04.2023 | 26.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3510 | ТП 3510 |  | 21724.59 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1066 | ТП 1066 |  | 21660.04 | 43.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 17.04.2023 | 17.04.2023 | Северный РЭС | ТП 609 | ТП 609 |  | 21627.92 | 47.21 | Хозспособ | Плановый
КР | 08.05.2023 | 08.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 76 | ТП 76 |  | 21593.48 | 42.41 | Хозспособ | Плановый
КР | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ТП 635 | ТП 635 |  | 21443.13 | 44.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.04.2023 | 13.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 176 | ТП 176 |  | 21398.82 | 42.17 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Центральный РЭС | ТП 145 | ТП 145 |  | 21294.26 | 42.17 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.06.2023 | 12.06.2023 | Северный РЭС | ТП 727 | ТП 727 |  | 21289.94 | 29.56 | Хозспособ | Плановый
КР | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - Р.315 | ВЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - Р.315 |  | 21272.1 | 19.26 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 до ТП 825(884) с отпайкой на ТП А.886, ТП А.887 | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 - КРН №37 |  | 21165.13 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.06.2023 | 02.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 93 | ТП 93 |  | 21159.95 | 39.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 09.08.2023 | 09.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 157 | ТП 157 |  | 20914.51 | 41.27 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 75 | ТП 75 |  | 20688.48 | 41.23 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Северный РЭС | ТП 682 | ТП 682 |  | 20565.53 | 40.91 | Хозспособ | Плановый
КР | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1457 | ТП 1457 |  | 20460.98 | 66.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Южные РЭС | ТП 446 | ТП 446 |  | 20455.85 | 58.09 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | ТП 478 | ТП 478 |  | 20379 | 49.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Южные РЭС | ТП 475 | ТП 475 |  | 20365.41 | 52.73 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Южные РЭС | ТП 344 | ТП 344 |  | 20364 | 47.18 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.08.2023 | 04.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.2 |  | 20296.26 | 25.84 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Центральный РЭС | ТП 138 | ТП 138 |  | 20249.24 | 41.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3110 Волга легковая гос. № Н522АМ34 | 6973.56 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3110 Волга легковая гос. № Н522АМ34 | 3894.89 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3110 Седан гос. № Т655КА34 | 4163.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3110 Седан гос. № Т655КА34 | 3894.29 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21213 легк. гос.№ Е841АЕ34 | 8704.39 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21213 легк. гос.№ Е841АЕ34 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21213 легк. гос.№ Е841АЕ34 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-2106 легковой гос.№ А917ВН34 | 3525.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-2106 легковой гос.№ А917ВН34 | 4185.44 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 3458.22 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 3525.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 5685.5 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21053 Седан гос.№ М557ММ134 | 7139.93 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21053 Седан гос.№ М557ММ134 | 1231.55 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21053 LADA 2105 легковой а/м гос.№ М556ММ134 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21053 LADA 2105 легковой а/м гос.№ М556ММ134 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390992 спец. а/м гос. № Е218ХХ34 | 8409.21 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 проч.легковые гос. № А229ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 проч.легковые гос. № А229ЕС34 | 10421.81 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 проч.легковые гос. № А229ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 проч.легковые гос. № А229ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-3909 грузопассажирский гос. № Х246СА34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-3909 грузопассажирский гос. № Х246СА34 | 5866.63 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 фургон грузопассажирский гос.№ Х292СА34 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 фургон грузопассажирский гос.№ Х292СА34 | 10421.81 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3303 груз. бортовой гос. № Е028АМ34 | 12964.39 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390992 Специальный а/м гос. № Е223ХХ34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390992 Специальный а/м гос. № Е219ХХ34 | 8409.21 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390992 Специальный а/м гос. № Е219ХХ34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А287ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А287ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А288ОС34 | 1312.06 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А288ОС34 | 11522.63 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А288ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А288ОС34 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А283ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А283ОС34 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А285ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А285ОС34 | 1312.06 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А286ОС34 | 11515.1 | 4.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А286ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А286ОС34 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А286ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А281ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А281ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А281ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А281ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А280ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А280ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А290ОС34 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 груз. гос.№ А289ОС34 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 груз. гос.№ А289ОС34 | 1319.38 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 груз. гос.№ А284ОС34 | 1312.06 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 груз. гос.№ А284ОС34 | 14064.61 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 грузовой гос.№ А291ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 грузовой гос.№ А291ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995-04 гос.№ В969ТР134 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995-04 гос.№ В969ТР134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-3909 Фургон гос.№ Р420СА34 | 5866.63 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-3909 Фургон гос.№ Р420СА34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой гос.№ А431ОК34 | 14064.61 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой фургон гос.№ А569ЕТ134 | 11522.03 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой фургон гос.№ А569ЕТ134 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой фургон гос.№ А569ЕТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В716НТ134 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В716НТ134 | 1293.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В716НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В718НТ134 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В718НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой фургон гос.№ В719НТ134 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой фургон гос.№ В719НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1312.06 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1293.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 гос. № Е132ВР134 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 гос. № Е132ВР134 | 11522.03 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 гос. № Е130ВР134 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 гос. № Е130ВР134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 гос. № Е130ВР134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С627ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С627ЕС34 | 5048.18 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С175ЕН34 | 8784.9 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С175ЕН34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С628ЕС34 | 8784.9 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С628ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3307 станц.передвиж. Эл/технич. гос№ В834МА34 | 4417.56 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-4795 Н2 передвижная ЭТЛ гос.№ О476ОО134 | 12736.29 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-4795 Н2 передвижная ЭТЛ гос.№ О476ОО134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№ В014ХК134 | 9153.87 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№ В014ХК134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№В878ОК134 | 5454.05 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№В878ОК134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№В878ОК134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЗИЛ-494560 Самосвал гос.№ Р514СА34 | 32600.61 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЗИЛ-494560 Самосвал гос.№ Р514СА34 | 5252.79 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 3507 Грузовой прочий гос.№ А159НУ34 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 3507 Грузовой прочий гос.№ А159НУ34 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 3507 Грузовой прочий гос.№ А159НУ34 | 32285.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 3507 Грузовой прочий гос.№ А159НУ34 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 785710 гос.№ М965ММ134 | 11931.25 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 785710 гос.№ М965ММ134 | 9153.87 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27846Р (автогидроподъемник) гос. № А595СА134 | 11913.25 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27846Р (автогидроподъемник) гос. № А595СА134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 3034РТ гос.№ С791МУ34 | 9153.87 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 32285.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автоподъемник АП - 17А - 07 гос. № С 182 АА | 5172.29 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автоподъемник АП - 17А - 07 гос. № С 182 АА | 17278.05 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845В гос.ном. Е 448 ЕА 134 | 11931.25 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845В гос.ном. Е 448 ЕА 134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI MEGA TRUCK АМ автобуровая гос. № А880ТС134 | 2157.35 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI MEGA TRUCK АМ автобуровая гос. № А880ТС134 | 2157.35 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ISUZU бортовой с КМУ,гос.№ В664ОМ134 | 35846.26 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ISUZU бортовой с КМУ,гос.№ В664ОМ134 | 2156.75 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | БКМ-317-01 481018, гос.№ С992КА34 | 1352.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | БКМ-317-01 481018, гос.№ С992КА34 | 1351.71 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | БКМ-317 48101А Машина бурильно-крановая гос. № О704ВХ34 | 1351.71 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | БКМ-317 48101А Машина бурильно-крановая гос. № О704ВХ34 | 4417.56 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-66 фургон гос. № А163НУ34 | 4216.3 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-66 фургон гос. № А163НУ34 | 1150.45 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЗИЛ-131 грузовой фургон гос.№ Х608ВК34 | 4850.27 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-2752 Соболь-Бизнес фургон,гос.№ В092СС134 | 1754.83 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-2752 Соболь-Бизнес фургон,гос.№ В092СС134 | 5491.45 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-С41R13 фургон специальный,гос.№ В745УМ134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-С41R13 фургон специальный,гос.№ В745УМ134 | 2559.27 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-С41R13 фургон специальный,гос.№ В726УМ134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-С41R13 фургон специальный,гос.№ В330УА134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-С41R13 фургон специальный,гос.№ В330УА134 | 33090.35 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-33081 передвижная мастерская, гос.№ В148ТМ134 | 6259.09 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-33081 передвижная мастерская,гос.№ В137УЕ134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-33081 передвижная мастерская,гос.№ В137УЕ134 | 2559.77 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Камаз 43118-46 гос.ном. Е449ВР134 | 2559.27 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВН9024 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос. № 34ВН9025 | 1311.56 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос. № 34ВН9025 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос. №34ВЕ2479 | 6399.97 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос. №34ВЕ2479 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос. № 34ВЕ2477 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКСД-5,25Р У1 Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВЕ2476 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКСД-5,25Р У1 Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВН9041 | 11488.48 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКСД-5,25Р У1 Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВН9041 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | БОРЭКС-2629/ЮМЗ 6002 Экскаватор гос.№ 34ВЕ2475 | 24677.69 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI H940S Экскаватор-погрузчик гос.№ 34ВЕ2411 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI H940S Экскаватор-погрузчик гос.№ 34ВЕ2411 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2626 Экскаватор № 34ВА7967 | 6813.22 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2626 Экскаватор № 34ВА7967 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2621 В2 Экскаватор одноковшовый гос. № 34ВН9503 | 1754.83 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2621 В2 Экскаватор одноковшовый гос. № 34ВН9503 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2621 В2 Экскаватор одноковшовый гос. № 34ВН9503 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2621 В2 Экскаватор одноковшовый гос. № 34ВН9042 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2621 В2 Экскаватор одноковшовый гос. № 34ВН9042 | 17278.05 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2101 Экскаватор одноковшовый гос. № 34СН3952 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2101 Экскаватор одноковшовый гос. № 34СН3952 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автомобиль УАЗ 390995 рег. № К332НМ 134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автомобиль УАЗ 390995 рег. № К332НМ 134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автомобиль УАЗ 390995 рег. № К332НМ 134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автомобиль УАЗ 390995 рег. № К332НМ 134 | 1312.16 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3102 седан гос.№ Е007УХ34 | 6032.6 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3102 седан гос.№ Е007УХ34 | 12500.61 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3102 Седан гос.№ А647НС34 | 12304.93 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3102 Седан гос.№ А647НС34 | 5836.93 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 Легковой гос.№ Р919СТ34 | 16620.56 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая), гос.№ ВО73СМ134 | 1912.65 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая), гос.№ ВО73СМ134 | 1912.65 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая), гос.№ ВО73СМ134 | 1912.65 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая) гос.№ В006ОХ134 | 11022.21 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая) гос.№ В006ОХ134 | 6032.6 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Skoda Octavia Серебристый,гос.№ В131ТУ134 | 2238.76 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Skoda Octavia Серебристый,гос.№ В131ТУ134 | 2238.76 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | РП 280 | РП 280 |  | 306996 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 281 | ТП 281 |  | 378898 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 1251 | ТП 1251 |  | 285175 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ТП 2203 | ТП 2203 |  | 207183 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 2216 | ТП 2216 |  | 315491 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | РП 2270 | РП 2270 |  | 331242 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ТП 421 | ТП 421 |  | 366248 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ТП 451 | ТП 451 |  | 101812 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ТП 453 | ТП 453 |  | 158465 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 2286 | ТП 2286 |  | 368918 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ТП 475 | ТП 475 |  | 88338 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ТП 1339 | ТП 1339 |  | 190084 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 3112 | ТП 3112 |  | 421401 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1421 | ТП 1421 |  | 365218 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ТП 665 | ТП 665 |  | 204114 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1457 | ТП 1457 |  | 136480 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1458 | ТП 1458 |  | 137369 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1459 | ТП 1459 |  | 134432 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | РП 701 | РП 701 |  | 612056 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ТП 2446 | ТП 2446 |  | 136370 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ТП 715 | ТП 715 |  | 88517 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ТП 805 | ТП 805 |  | 157545 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ТП 824 | ТП 824 |  | 179480 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ТП 863 | ТП 863 |  | 451280 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ТП 882 | ТП 882 |  | 209099 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | ТП 1420 | ТП 1420 |  | 63802 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1003 | ТП 1003 |  | 87944 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1004 | ТП 1004 |  | 189024 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | РП 900 | РП 900 |  | 189525 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1068 | ТП 1068 |  | 119746 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1073 | ТП 1073 |  | 178550 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ТП 970 | ТП 970 |  | 279147 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1511 | ТП 1511 |  | 330215 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ТП 976 | ТП 976 |  | 412735 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 43 | ТП 43 |  | 185611 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ТП 978 | ТП 978 |  | 344806 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ТП 979 | ТП 979 |  | 354634 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | ТП 983 | ТП 983 |  | 146426 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 527 | ТП 527 |  | 109397 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 542 | ТП 542 |  | 71803 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 551 | ТП 551 |  | 41615 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 98 | ТП 98 |  | 218726 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 562 | ТП 562 |  | 21736 |  | Подряд | Плановый
КР | 05.06.2023 | 05.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 508 | ТП 508 |  | 20080.63 | 37.45 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | ТП 2426 | ТП 2426 |  | 19837.62 | 35.04 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Центральный РЭС | РП 2300 | РП 2300 |  | 19714.75 | 24.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 279 гр.1 |  | 19585.59 | 25.84 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.06.2023 | 06.06.2023 | Центральный РЭС | РП 2290 | РП 2290 |  | 19536.92 | 24.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.05.2023 | 12.05.2023 | Северный РЭС | ТП 758 | ТП 758 |  | 19469.02 | 38.25 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 139 | ТП 139 |  | 19461.4 | 41.27 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Южные РЭС | ТП 436 | ТП 436 |  | 19252.89 | 51.65 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 637 | ТП 637 |  | 5122.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 641 | ТП 641 |  | 7149.51 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 656 | ТП 656 |  | 11844.7 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 668 | ТП 668 |  | 5122.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 685 | ТП 685 |  | 9337.04 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 739 | ТП 739 |  | 12567.48 |  | Подряд | Плановый
КР | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 125 | ТП 125 |  | 19209.9 | 41.27 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 743 | ТП 743 |  | 4257.55 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 744 | ТП 744 |  | 7921.61 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 747 | ТП 747 |  | 6206.79 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 748 | ТП 748 |  | 8002.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 749 | ТП 749 |  | 4770.51 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 603 | ТП 603 |  | 338.22 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 753 | ТП 753 |  | 4924.4 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 604 | ТП 604 |  | 369.05 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 766 | ТП 766 |  | 11849.33 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 775 | ТП 775 |  | 17341.71 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 610 | ТП 610 |  | 276.66 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 809Н | ТП 809Н |  | 8309.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 815 | ТП 815 |  | 2103.13 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 818 | ТП 818 |  | 6155.5 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 819 | ТП 819 |  | 10489.16 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 844 | ТП 844 |  | 5139.98 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 845 | ТП 845 |  | 10470.5 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 611 | ТП 611 |  | 244.22 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 846 | ТП 846 |  | 5386.06 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 612 | ТП 612 |  | 276.66 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 617 | ТП 617 |  | 507.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 621 | ТП 621 |  | 259.49 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 857 | ТП 857 |  | 5283.47 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 622 | ТП 622 |  | 227.25 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 623 | ТП 623 |  | 381.6 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 626 | ТП 626 |  | 249.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 627 | ТП 627 |  | 357.05 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 859 | ТП 859 |  | 13234.32 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 628 | ТП 628 |  | 255.44 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 629 | ТП 629 |  | 227.65 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 861 | ТП 861 |  | 8720.29 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 639 | ТП 639 |  | 219.66 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 862 | ТП 862 |  | 8361.22 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 880 | ТП 880 |  | 9406 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 643 | ТП 643 |  | 245.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 652 | ТП 652 |  | 213.67 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 882 | ТП 882 |  | 10033.46 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 653 | ТП 653 |  | 213.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 660 | ТП 660 |  | 361.45 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 884 | ТП 884 |  | 3256.59 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 662 | ТП 662 |  | 203.69 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 669 | ТП 669 |  | 239.63 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 885 | ТП 885 |  | 12464.88 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 689 | ТП 689 |  | 293.55 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 889 | ТП 889 |  | 13798.58 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 693 | ТП 693 |  | 503.29 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 891 | ТП 891 |  | 9239.4 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 697 | ТП 697 |  | 377.42 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 894 | ТП 894 |  | 13336.91 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 896 | ТП 896 |  | 14549.91 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 897 | ТП 897 |  | 19301.89 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 917 | ТП 917 |  | 4850.83 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 918 | ТП 918 |  | 5437.36 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 921 | ТП 921 |  | 5976.73 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 711 | ТП 711 |  | 236.59 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 713 | ТП 713 |  | 253.72 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 931 | ТП 931 |  | 5232.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 715 | ТП 715 |  | 230.42 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 717 | ТП 717 |  | 189.71 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 718 | ТП 718 |  | 215.67 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 932 | ТП 932 |  | 5232.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 725 | ТП 725 |  | 191.71 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 726 | ТП 726 |  | 282.38 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 940 | ТП 940 |  | 6463.27 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 728 | ТП 728 |  | 485.26 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 983 | ТП 983 |  | 12567.48 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 729 | ТП 729 |  | 507.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 736 | ТП 736 |  | 205.5 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 737 | ТП 737 |  | 178.73 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 987 | ТП 987 |  | 12721.36 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 738 | ТП 738 |  | 411.37 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 753 | ТП 753 |  | 191.71 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | РП 990 | РП 990 |  | 23493.49 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 754 | ТП 754 |  | 197.7 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 758 | ТП 758 |  | 191.71 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 991 | ТП 991 |  | 12884.26 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 760 | ТП 760 |  | 385.41 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 996 | ТП 996 |  | 11438.97 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 997 | ТП 997 |  | 10002.68 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 635 | ТП 635 |  | 1487.58 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 647 | ТП 647 |  | 1487.58 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 649 | ТП 649 |  | 461.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 764 | ТП 764 |  | 327.5 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 682 | ТП 682 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 802 | ТП 802 |  | 211.68 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 809С | ТП 809С |  | 2103.13 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 807 | ТП 807 |  | 203.09 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 817 | ТП 817 |  | 2103.13 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 808 | ТП 808 |  | 373.43 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 820 | ТП 820 |  | 1384.99 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 825 | ТП 825 |  | 461.67 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 826 | ТП 826 |  | 1538.88 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 828 | ТП 828 |  | 1897.95 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 855 | ТП 855 |  | 1538.88 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 858 | ТП 858 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 916 | ТП 916 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 926 | ТП 926 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 936 | ТП 936 |  | 1590.17 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 937 | ТП 937 |  | 1744.06 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 985 | ТП 985 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 992 | ТП 992 |  | 487.31 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 998 | ТП 998 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 750 | ТП 750 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 1937 | ТП 1937 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 1941 | ТП 1941 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 1943 | ТП 1943 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 1955 | ТП 1955 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 1960 | ТП 1960 |  | 1897.95 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 42 | РП 42 |  | 9284.55 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 50 | РП 50 |  | 24057.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 100 | РП 100 |  | 8626.42 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1090 | РП 1090 |  | 7181.42 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1550 | РП 1550 |  | 26650.33 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1560 | РП 1560 |  | 27336.18 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1590 | РП 1590 |  | 8475.2 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 2510 | РП 2510 |  | 8573.18 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3 | ТП 3 |  | 7437.89 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 802 | ТП 802 |  | 278.57 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 9 | ТП 9 |  | 9848.8 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | РП 812 | РП 812 |  | 925.17 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 95 | ТП 95 |  | 5493.78 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 822 | ТП 822 |  | 507.9 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 1152.42 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 830 | ТП 830 |  | 268.39 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 509 | ТП 509 |  | 7437.89 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 515 | ТП 515 |  | 7103.49 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 518 | ТП 518 |  | 5329.08 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 529 | ТП 529 |  | 10515.64 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 833 | ТП 833 |  | 282.57 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 838 | ТП 838 |  | 450.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 839 | ТП 839 |  | 203.69 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 845 | ТП 845 |  | 407.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 862 | ТП 862 |  | 325.5 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 867 | ТП 867 |  | 377.42 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 869 | ТП 869 |  | 405.38 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 873 | ТП 873 |  | 344.58 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 874 | ТП 874 |  | 339.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 883 | ТП 883 |  | 248.42 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 884 | ТП 884 |  | 126.93 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 896 | ТП 896 |  | 566.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 897 | ТП 897 |  | 751.74 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 919 | ТП 919 |  | 265.21 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 921 | ТП 921 |  | 232.77 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 940 | ТП 940 |  | 251.61 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 941 | ТП 941 |  | 389.4 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 943 | ТП 943 |  | 233.64 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 946 | ТП 946 |  | 229.65 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | РП 950 | РП 950 |  | 889.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 952 | ТП 952 |  | 429.3 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 957 | ТП 957 |  | 368.81 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 959 | ТП 959 |  | 487.25 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 962 | ТП 962 |  | 491.25 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 536 | ТП 536 |  | 12362.29 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 541 | ТП 541 |  | 7201.47 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1083 | ТП 1083 |  | 10095.02 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 972 | ТП 972 |  | 535.18 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 991 | ТП 991 |  | 501.8 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1085 | ТП 1085 |  | 7348.44 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 1611 | ТП 1611 |  | 503.71 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 606 | ТП 606 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 607 | ТП 607 |  | 33.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 608 | ТП 608 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 609 | ТП 609 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 613 | ТП 613 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 619 | ТП 619 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 635 | ТП 635 |  | 57.91 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1095 | ТП 1095 |  | 10720.83 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1510 | ТП 1510 |  | 7181.42 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1538 | ТП 1538 |  | 7181.42 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП-650 | ТП-650 |  | 57.91 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 682 | ТП 682 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 712 | ТП 712 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 727 | ТП 727 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 825 | ТП 825 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП-650 | ТП-650 |  | 1487.58 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 832 | ТП 832 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 837 | ТП 837 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1541 | ТП 1541 |  | 1897.95 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1569 | ТП 1569 |  | 1538.88 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1088 | ТП 1088 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1516 | ТП 1516 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1519 | ТП 1519 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1533 | ТП 1533 |  | 1590.17 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1534 | ТП 1534 |  | 1744.06 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 855 | ТП 855 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 865 | ТП 865 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 899 | ТП 899 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 904 | ТП 904 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1555 | ТП 1555 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 906 | ТП 906 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 916 | ТП 916 |  | 33.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | ТП 998 | ТП 998 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 42 | РП 42 |  | 361.45 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1577 | ТП 1577 |  | 487.31 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1550 | РП 1550 |  | 1037.94 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 2 | ТП 2 |  | 247.85 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1561 | ТП 1561 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4 | ТП 4 |  | 143.94 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 14 | ТП 14 |  | 242.31 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 16 | ТП 16 |  | 246.13 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 18 | ТП 18 |  | 230.87 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1565 | ТП 1565 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 19 | ТП 19 |  | 422.05 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 26 | ТП 26 |  | 270.93 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 28 | ТП 28 |  | 276.66 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1575 | ТП 1575 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 43 | ТП 43 |  | 273.03 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | РП А.46 | РП А.46 |  | 283.57 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 69 | ТП 69 |  | 239.63 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1577 | ТП 1577 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1587 | ТП 1587 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1744 | ТП 1744 |  | 3898.48 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП А.250 | ТП А.250 |  | 1897.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 55 | ТП 55 |  | 227.65 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 56 | ТП 56 |  | 300.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 58 | ТП 58 |  | 187.51 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | РП 134 | РП 134 |  | 30448.28 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | РП 140 | РП 140 |  | 35762.39 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 149 | ТП 149 |  | 6809.55 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | РП 150 | РП 150 |  | 25582.35 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 233 | ТП 233 |  | 4798.95 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 234 | ТП 234 |  | 7403.31 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 282 | ТП 282 |  | 6564.6 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 284 | ТП 284 |  | 6319.66 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 285 | ТП 285 |  | 4017.15 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 290 | ТП 290 |  | 6907.53 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 291 | ТП 291 |  | 8925.47 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1122 | ТП 1122 |  | 9079.36 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1128 | ТП 1128 |  | 12982.97 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1243 | ТП 1243 |  | 4924.4 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2214 | ТП 2214 |  | 9259.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2226 | ТП 2226 |  | 6858.54 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2262 | ТП 2262 |  | 14598.89 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1226 | ТП 1226 |  | 4103.67 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2288 | ТП 2288 |  | 6155.5 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 3113 | ТП 3113 |  | 6155.5 |  | Подряд | Плановый
КР | 14.06.2023 | 14.06.2023 | Центральный РЭС | ТП 278 | ТП 278 |  | 19103.37 | 42.17 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 204 | ТП 204 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 205 | ТП 205 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КР | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1068 | ТП 1068 |  | 18865.19 | 37.45 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 209 | ТП 209 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 218 | ТП 218 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 228 | ТП 228 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КР | 24.08.2023 | 24.08.2023 | Центральный РЭС | РП 1130 | РП 1130 |  | 18851.09 | 24.86 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 232 | ТП 232 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 236 | ТП 236 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1053 | ТП 1053 |  | 487.31 |  | Подряд | Плановый
КР | 11.07.2023 | 11.07.2023 | Центральный РЭС | РП 134 | РП 134 |  | 18841.73 | 24.86 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1140 | ТП 1140 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1235 | ТП 1235 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1250 | ТП 1250 |  | 1384.99 |  | Подряд | Плановый
КР | 10.05.2023 | 10.05.2023 | Центральный РЭС | РП 160 | РП 160 |  | 18583.08 | 24.86 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 301 | ТП 301 |  | 11998.09 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 415 | ТП 415 |  | 7181.42 |  | Подряд | Плановый
КР | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ Р.169 - ТП 914 яч.2 | ВЛ-6кВ Р.169 - ТП 914 яч.2 |  | 18239.28 | 24.44 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1325 | ТП 1325 |  | 4103.67 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1328 | ТП 1328 |  | 9178.36 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | РП 1360 | РП 1360 |  | 31010.4 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | РП 1400 | РП 1400 |  | 25719.53 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1428 | ТП 1428 |  | 8720.29 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | РП 1440 | РП 1440 |  | 23916.16 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1444 | ТП 1444 |  | 10361.76 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | РП 1450 | РП 1450 |  | 25719.53 |  | Подряд | Плановый
КР | 21.08.2023 | 21.08.2023 | Южные РЭС | ТП 3444 | ТП 3444 |  | 16752.62 | 58.88 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2429 | ТП 2429 |  | 8207.33 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2484 | ТП 2484 |  | 7181.42 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2485 | ТП 2485 |  | 8207.33 |  | Подряд | Плановый
КР | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Центральный РЭС | ТП 168 | ТП 168 |  | 16227.4 | 37.67 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2488 | ТП 2488 |  | 2985.12 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2489 | ТП 2489 |  | 8207.33 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 303 | ТП 303 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 304 | ТП 304 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 312 | ТП 312 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КР | 19.07.2023 | 19.07.2023 | Центральный РЭС | ТП 2279 | ТП 2279 |  | 15971.43 | 37.67 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 313 | ТП 313 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 316 | ТП 316 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 318 | ТП 318 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 321 | ТП 321 |  | 1384.99 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 322 | ТП 322 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 324 | ТП 324 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 329 | ТП 329 |  | 487.31 |  | Подряд | Плановый
КР | 22.08.2023 | 22.08.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.3 |  | 15720.86 | 3.93 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 330 | ТП 330 |  | 487.31 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 338 | ТП 338 |  | 1025.92 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 340 | ТП 340 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 345 | ТП 345 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КР | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 | ВЛ-0,4кВ ТП 210 гр.5 участок №1 |  | 15674.85 | 3.93 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 346 | ТП 346 |  | 1384.99 |  | Подряд | Плановый
КР | 31.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ТП 607 | ТП 607 |  | 15673.73 | 23.2 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 357 | ТП 357 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 358 | ТП 358 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 359 | ТП 359 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 360 | ТП 360 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 361 | ТП 361 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 362 | ТП 362 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 394 | ТП 394 |  | 1384.99 |  | Подряд | Плановый
КР | 11.05.2023 | 11.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 |  | 15627.01 | 3.93 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1334 | ТП 1334 |  | 820.74 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1401 | ТП 1401 |  | 1487.58 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1418 | ТП 1418 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КР | 13.06.2023 | 13.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 |  | 15438.99 | 3.93 | Хозспособ | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2483 | ТП 2483 |  | 718.14 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 2487 | ТП 2487 |  | 872.03 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1062 | ТП 1062 |  | 15274.54 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.04.2023 | 04.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1087 | ТП 1087 |  | 15274.54 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 528 | ТП 528 |  | 673.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 542 | ТП 542 |  | 257.58 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 561 | ТП 561 |  | 201.69 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 566 | ТП 566 |  | 371.43 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 574 | ТП 574 |  | 277.58 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 587 | ТП 587 |  | 247.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 588 | ТП 588 |  | 247.62 |  | Подряд | Плановый
КР | 30.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 900 до РП 950 и отп. на ТП 953А | ВЛ 6 кВ РП 900 до РП 950 и отп. на ТП 953А |  | 15007.17 | 27 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1063 | ТП 1063 |  | 367.44 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1079 | ТП 1079 |  | 1592.5 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1081 | ТП 1081 |  | 384.21 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1092 | ТП 1092 |  | 381.6 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | РП А.46 | РП А.46 |  | 57.91 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 23 | ТП 23 |  | 57.91 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 53 | ТП 53 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 57 | ТП 57 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 60 | ТП 60 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 72 | ТП 72 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 78 | ТП 78 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 82 | ТП 82 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 87 | ТП 87 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 599 | ТП 599 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1025 | ТП 1025 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1043 | ТП 1043 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1080 | ТП 1080 |  | 27.96 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1519 | ТП 1519 |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1561 | ТП 1561 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1575 | ТП 1575 |  | 33.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1577 | ТП 1577 |  | 31.95 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 142 | ТП 142 |  | 479.27 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 145 | ТП 145 |  | 267.12 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 148 | ТП 148 |  | 211.68 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 155 | ТП 155 |  | 265.21 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 157 | ТП 157 |  | 282.38 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | РП 160 | РП 160 |  | 1199.15 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 187 | ТП 187 |  | 619.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 01.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 188 | ТП 188 |  | 541.87 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 189 | ТП 189 |  | 654.44 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 192 | ТП 192 |  | 263.6 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 194 | ТП 194 |  | 674.37 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 202 | ТП 202 |  | 263.6 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 208 | ТП 208 |  | 190.1 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 216 | ТП 216 |  | 494.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 217 | ТП 217 |  | 190.1 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 221 | ТП 221 |  | 180.02 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 222 | ТП 222 |  | 180.02 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 224 | ТП 224 |  | 180.02 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 241 | ТП 241 |  | 351.07 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 249 | ТП 249 |  | 442.32 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 250 | ТП 250 |  | 440.74 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 251 | ТП 251 |  | 371.43 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 254 | ТП 254 |  | 364.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 255 | ТП 255 |  | 305.85 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 257 | ТП 257 |  | 360.61 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 259 | ТП 259 |  | 241.36 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 260 | ТП 260 |  | 214.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 265 | ТП 265 |  | 231.65 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 274 | ТП 274 |  | 581.93 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 275 | ТП 275 |  | 203.69 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 276 | ТП 276 |  | 97.31 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 278 | ТП 278 |  | 101.84 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 281 | ТП 281 |  | 353.46 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 285 | ТП 285 |  | 156.45 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 288 | ТП 288 |  | 179.73 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 290 | ТП 290 |  | 269.03 |  | Подряд | Плановый
КР | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1064 | ТП 1064 |  | 14614.3 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 291 | ТП 291 |  | 347.47 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 293 | ТП 293 |  | 298.15 |  | Подряд | Плановый
КР | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 825 - ТП 832 к ТПА 1813 | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 825 - ТП 832 к ТПА 1813 |  | 14187.92 | 27 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1113 | ТП 1113 |  | 199.69 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1205 | ТП 1205 |  | 279.57 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1226 | ТП 1226 |  | 219.66 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1232 | ТП 1232 |  | 359.45 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | РП 1270 | РП 1270 |  | 279.57 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1275 | ТП 1275 |  | 429.3 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1283 | ТП 1283 |  | 399.39 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1293 | ТП 1293 |  | 519.21 |  | Подряд | Плановый
КР | 04.08.2023 | 04.08.2023 | Южные РЭС | ТП 449 | ТП 449 |  | 13355.44 | 40.98 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1295 | ТП 1295 |  | 421.66 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 1297 | ТП 1297 |  | 367.44 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2206 | ТП 2206 |  | 219.66 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2212 | ТП 2212 |  | 215.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2235 | ТП 2235 |  | 484.63 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2237 | ТП 2237 |  | 497.24 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2247 | ТП 2247 |  | 484.63 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2251 | ТП 2251 |  | 343.44 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2253 | ТП 2253 |  | 507.22 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2264 | ТП 2264 |  | 662.07 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2266 | ТП 2266 |  | 486.54 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2267 | ТП 2267 |  | 484.63 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2289 | ТП 2289 |  | 494.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | РП 2290 | РП 2290 |  | 932.05 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2294 | ТП 2294 |  | 524.69 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 2295 | ТП 2295 |  | 494.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 509.22 |  | Подряд | Плановый
КР | 19.04.2023 | 19.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1078 | ТП 1078 |  | 12602.55 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 3102 | ТП 3102 |  | 509.22 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 3103 | ТП 3103 |  | 612.29 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 3104 | ТП 3104 |  | 477 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | ТП 3112 | ТП 3112 |  | 500.27 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 444 | ТП 444 |  | 217.83 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 446 | ТП 446 |  | 270.7 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | РП 450 | РП 450 |  | 723.12 |  | Подряд | Плановый
КР | 24.04.2023 | 24.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1082 | ТП 1082 |  | 12602.55 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 451 | ТП 451 |  | 355.05 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 453 | ТП 453 |  | 179.73 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 455 | ТП 455 |  | 193.7 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 456 | ТП 456 |  | 205.69 |  | Подряд | Плановый
КР | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3553 от ВЛ-6кВ ТП 3509 - ТП 3510 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3553 от ВЛ-6кВ ТП 3509 - ТП 3510 |  | 11850.75 | 20.92 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 457 | ТП 457 |  | 217.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 458 | ТП 458 |  | 237.64 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 459 | ТП 459 |  | 184.72 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 460 | ТП 460 |  | 217.67 |  | Подряд | Плановый
КР | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3501 | ТП 3501 |  | 11486.38 | 13.52 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 461 | ТП 461 |  | 215.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 465 | ТП 465 |  | 1219.2 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 466 | ТП 466 |  | 387.32 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 468 | ТП 468 |  | 161.03 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 471 | ТП 471 |  | 416.51 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 472 | ТП 472 |  | 221.66 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 473 | ТП 473 |  | 528.51 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 474 | ТП 474 |  | 219.66 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 475 | ТП 475 |  | 177.22 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 477 | ТП 477 |  | 389.4 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 478 | ТП 478 |  | 217.67 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 479 | ТП 479 |  | 315.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 480 | ТП 480 |  | 281.57 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 482 | ТП 482 |  | 373.43 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 485 | ТП 485 |  | 545.17 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 486 | ТП 486 |  | 503.23 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 487 | ТП 487 |  | 459.82 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 493 | ТП 493 |  | 489.25 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 492 | ТП 492 |  | 381.6 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 495 | ТП 495 |  | 209.68 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 496 | ТП 496 |  | 520.88 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 497 | ТП 497 |  | 351.26 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 498 | ТП 498 |  | 211.68 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | РП 500 | РП 500 |  | 625.82 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1300 | ТП 1300 |  | 299.54 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1301 | ТП 1301 |  | 311.52 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1302 | ТП 1302 |  | 273.58 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1303 | ТП 1303 |  | 293.55 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1304 | ТП 1304 |  | 218.27 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1305 | ТП 1305 |  | 366.33 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1306 | ТП 1306 |  | 413.37 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1307 | ТП 1307 |  | 225.14 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1317 | ТП 1317 |  | 339.48 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1318 | ТП 1318 |  | 353.7 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1319 | ТП 1319 |  | 359.45 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1323 | ТП 1323 |  | 353.46 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1325 | ТП 1325 |  | 239.63 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | ТП 1328 | ТП 1328 |  | 357.31 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Административное здание | Административное здание |  | 240246.47 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Контрольно-пропускной путь (КПП) | Контрольно-пропускной путь (КПП) |  | 17127.76 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | Административно-производственное здание ЮРЭС (Корпус1) | Административно-производственное здание ЮРЭС (Корпус1) |  | 17127.76 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | Административное здание ул. Большая 13 | Административное здание ул. Большая 13 |  | 250887.43 |  | Подряд | Плановый
КОЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | Контрольно-пропускной пункт ул. Большая 13 | Контрольно-пропускной пункт ул. Большая 13 |  | 6496.98 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | Забор из ж/б плит | Забор из ж/б плит |  | 181.88 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | Вагон-бытовка | Вагон-бытовка |  | 77.88 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | Сооружение-электроснабжения | Сооружение-электроснабжения |  | 74.89 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | Площадка (благоустройство) | Площадка (благоустройство) |  | 39.94 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | Склад с ограждением (база СРЭС) | Склад с ограждением (база СРЭС) |  | 359.45 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Заглубленный склад укрытый | Заглубленный склад укрытый |  | 403.38 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Ограждение территории с железобетонными воротами ВРЭС | Ограждение территории с железобетонными воротами ВРЭС |  | 773.62 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Площадка производственная с покрытием под навесом | Площадка производственная с покрытием под навесом |  | 158.76 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Блок-гараж | Блок-гараж |  | 91.86 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Пристройка склада на базе ВРЭС | Пристройка склада на базе ВРЭС |  | 79.88 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Дороги и проезды | Дороги и проезды |  | 286.56 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | Забор ж/б плит | Забор ж/б плит |  | 86.46 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | Ангар, ул. Большая 13 | Ангар, ул. Большая 13 |  | 599.08 |  | Подряд | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 1821.03 | 8.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2625.58 | 11.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2635.65 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3429.3 | 16.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.04.2023 | 21.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 1821.03 | 8.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.04.2023 | 28.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2390.6 | 11.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2361.72 | 10.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 978425.78 |  | Подряд | Плановый
ТО | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 754.69 | 2.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 1207.18 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 339518.2 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 604355.63 |  | Подряд | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 1411.39 | 5.4 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 542034.48 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 851253.79 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 663801.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 748.45 | 2.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / ВМЭС |  | 387708.64 |  | Подряд | Плановый
ТО | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 971.57 | 3.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 1194.69 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 544.33 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.08.2023 | 17.08.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 982.18 | 3.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1218.86 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3063.64 | 13.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1337.26 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3571.55 | 16.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3208.28 | 14.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 06.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3389.92 | 15.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1104.11 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.04.2023 | 13.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3594 | 12.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.05.2023 | 26.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3508.49 | 13.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 2710.2 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 07.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 3326.36 | 14.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.07.2023 | 21.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 2564.88 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1381.68 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1381.68 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 |  | 4806.87 | 22.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.2 |  | 14158.21 | 69.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 822.14 | 3.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 822.14 | 3.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1502.89 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1502.89 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1347.85 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1347.85 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 6094.4 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1187.03 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1187.03 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7646.24 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1460 | РП 1460 |  | 680.27 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1550 | РП 1550 |  | 680.32 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1560 | РП 1560 |  | 680.32 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.06.2023 | 22.06.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 40 | РП 40 |  | 1348.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1032.98 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1032.98 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.07.2023 | 13.07.2023 | Центральный РЭС | РП 1200 | РП 1200 |  | 1646.18 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1032.98 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Центральный РЭС | РП 180 | РП 180 |  | 1270.35 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1032.98 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Южные РЭС | РП 2420 | РП 2420 |  | 1094.31 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.07.2023 | 06.07.2023 | Южные РЭС | РП 500 | РП 500 |  | 959.85 | 3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Южные РЭС | РП 314 | РП 314 |  | 843.55 | 3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Северный РЭС | РП 702 | РП 702 |  | 1619.54 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.07.2023 | 14.07.2023 | Северный РЭС | РП 990 | РП 990 |  | 1918.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 9413.55 | 40.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10723.73 | 44.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 8557.53 | 42.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.08.2023 | 25.08.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 4740.87 | 24.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1376.5 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1376.5 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.04.2023 | 28.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 4298.43 | 18.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1376.5 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1376.5 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 3084.42 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 2935.47 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1694.75 | 7.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 2941.95 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1808.4 | 8.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 3243.54 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 3544.08 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3710.66 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1694.75 | 7.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1209.27 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1535.63 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1535.63 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1217.39 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1058.25 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1058.25 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1376.5 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1376.5 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 740.01 | 2.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 740.01 | 2.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1853.88 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1853.88 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1853.88 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 899.12 | 3.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3610.32 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2920.04 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2610.25 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3850.15 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3274.49 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2937.52 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3055.04 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2730.34 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2731.63 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2846.62 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3239.5 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3079.83 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.09.2023 | 29.09.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 500000 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.09.2023 | 29.09.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 1200000 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3172.37 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.12.2023 | 22.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3428.67 | 13.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 3230.41 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.12.2023 | 25.12.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 2888.3 | 14.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 20.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4625.25 | 19.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 27.10.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 52 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 52 гр.2 |  | 6503.4 | 28.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.2 |  | 4885.69 | 21.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.05.2023 | 26.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.6 |  | 8795.16 | 39.06 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1040 | ТП 1040 |  | 11431.56 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.06.2023 | 01.06.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1010 | ТП 1010 |  | 11431.38 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1045 | ТП 1045 |  | 11431.38 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4668.28 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5412.52 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4892.09 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4949.4 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 127304.86 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 214645.32 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 401275.27 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 465394.52 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 436321.56 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7050.95 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4883.28 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4004.72 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5421.45 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7023.33 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7665.81 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4399.77 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4812.64 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4873.4 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5157.07 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1051 | ТП 1051 |  | 11431.38 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4815.11 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4481.77 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2471.01 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4351.97 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4347.69 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 6094.4 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7646.24 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4340.3 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7050.95 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3991.14 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7023.33 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7665.81 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2471.01 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4751.38 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4481.77 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5062.05 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5399.22 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4638.75 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4630.41 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4605.96 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4694.07 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5024.53 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5091.87 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5047.06 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5053.43 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 15.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1503 | ТП 1503 |  | 11346.13 | 15.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5643.52 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5131.38 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 4560.34 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5186.36 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.09.2023 | 07.09.2023 | Северный РЭС | КРН 40 | КРН 40 |  | 10099.05 | 32.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5580.58 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5326.44 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5063.93 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5150.86 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 4574.24 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5109.92 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4645.32 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 6387.22 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.04.2023 | 05.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1041 | ТП 1041 |  | 9732.31 | 14.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5142.87 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5376.19 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5447.99 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4962.87 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ п/ст Канатная ф.5 - ТП А.2448 | КРН-1 |  | 9706.49 | 35.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5222.07 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4698.54 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4976.41 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5044.05 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4824.66 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5299.81 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 04.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная - ТП 465 | КРН-2 |  | 9681.56 | 33.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5012.9 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5326.71 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5468.89 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5080.25 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 04.09.2023 | 07.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.3 |  | 9602.41 | 35.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5131.3 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5324.43 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4855.54 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5739.01 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.08.2023 | 11.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.354 - Р.46 | ВЛ-10кВ ТП А.354 - Р.46 |  | 9587.01 | 10.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5309.4 | 21.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.09.2023 | 28.09.2023 | Центральный РЭС | КРН-1 | КРН-1 |  | 9510.88 | 35.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.06.2023 | 26.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №20 ул. Буровая(ВЛ №1) | ВЛ-0,4кВ ТП 709 гр.5 к ж.д. №20 ул. Буровая(ВЛ №1) |  | 9465.02 | 32.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.09.2023 | 27.09.2023 | Южные РЭС | КРН-1 | КРН-1 |  | 9418.97 | 36.73 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.04.2023 | 12.04.2023 | Южные РЭС | ТП 1418 | ТП 1418 |  | 9269.8 | 18.56 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.04.2023 | 10.04.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 763 (ВРЭС) | ТП 763 (ВРЭС) |  | 9115.02 | 13.52 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.09.2023 | 26.09.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | КРН-3 |  | 8954.89 | 34.43 | Хозспособ | Плановый
КР | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  | 8745.52 | 36.73 | Хозспособ | Плановый
ТО ЗиС | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | Беседка | Беседка |  | 17.97 |  | Подряд | Плановый
ТО ЗиС | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | Вагон-бытовка | Вагон-бытовка |  | 77.88 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.1 |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 |  | 1030.96 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 |  | 1032.28 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4252 гр.4 |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 232 гр.6 |  | 1095.29 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.08.2023 | 25.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.3 |  | 8445.1 | 30.91 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 |  | 8224.25 | 31.32 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.09.2023 | 06.09.2023 | Южные РЭС | КРН-2 | КРН-2 |  | 8137.9 | 36.83 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.5 |  | 7844 | 29.12 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка" до РП 950 | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка" до РП 950 |  | 7685.54 | 13.5 | Хозспособ | Плановый
КР | 25.09.2023 | 25.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) | КРН 38 |  | 7577.13 | 25.41 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.09.2023 | 21.09.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | КРН 39 |  | 7488.83 | 25.41 | Хозспособ | Плановый
КР | 08.09.2023 | 08.09.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 | КРН-2 |  | 7360.83 | 32.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.05.2023 | 22.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.2 |  | 7181.17 | 24.36 | Хозспособ | Плановый
КР | 07.07.2023 | 07.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.2 |  | 7146.47 | 25.29 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 24.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.8 к ж.д.№28 ул.Архитектурная | ВЛ-0,4кВ ТП 647 гр.8 к ж.д.№28 ул.Архитектурная |  | 6541.63 | 20.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 |  | 6064.82 | 14.56 | Хозспособ | Плановый
КР | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 360 - ТП 396 | ВЛ-10кВ ТП 360 - ТП 396 |  | 6039.65 | 20.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.06.2023 | 30.06.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.19 - ТП 1334 | ВЛ-10кВ Р.19 - ТП 1334 |  | 5987.36 | 22.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 |  | 5481.75 | 12.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.08.2023 | 28.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 ж.д. №27 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 632 гр.9 ж.д. №27 пр. Металлургов |  | 5481.73 | 16.7 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6 кВ отпайка к ТП 916 от ВЛ-6кВ КТП 1990 - КРН 39 | ВЛ-6 кВ отпайка к ТП 916 от ВЛ-6кВ КТП 1990 - КРН 39 |  | 5195.15 | 9 | Хозспособ | Плановый
КР | 24.07.2023 | 28.07.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 1313 - Р.50 | ВЛ-10кВ ТП 1313 - Р.50 |  | 4827.26 | 19.04 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.05.2023 | 29.05.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№1 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 отпайка к ул.Техническая, 70 |  | 4653.67 | 14.6 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.5 |  | 4239.02 | 12.84 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.08.2023 | 10.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 832 яч.3 - Р.315 | ВЛ-6кВ Р.158 - Р.315 |  | 4189.42 | 8.92 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.08.2023 | 14.08.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 857-ТП 832 |  | 4146.41 | 3.24 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского |  | 4034.82 | 12.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 05.09.2023 | 06.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.6 |  | 4007.31 | 9.2 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.09.2023 | 21.09.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.10 |  | 3985.6 | 9.2 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.06.2023 | 20.06.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 608 гр.3 |  | 3958.24 | 11.4 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 271 гр.8 |  | 3566.66 | 8.24 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 214 гр.1 |  | 3105.91 | 6.72 | Хозспособ | Плановый
КР | 26.07.2023 | 26.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.6 |  | 3102.95 | 11.28 | Хозспособ | Плановый
КР | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 |  | 3102.95 | 11.28 | Хозспособ | Плановый
КР | 31.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.7 к ж.д.№ 140 ул. Костычева | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.7 к ж.д.№ 140 ул. Костычева |  | 2989.63 | 7.2 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.04.2023 | 03.04.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от оп. 28 ВЛ от ТП 917 КРН 39 ( к ТП 908) | ВЛ 6 кВ отпайка от оп. 28 ВЛ от ТП 917 КРН 39 ( к ТП 908) |  | 2775.09 | 4.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.10 ВРУ-1 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.10 ВРУ-1 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 1790.76 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 10 ВРУ ж.д. № 10 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 10 ВРУ ж.д. № 10 ул. Тулака |  | 1649.52 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 - ВРУ ж.д. № 19 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 - ВРУ ж.д. № 19 ул.Калинина |  | 1914.56 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1584 гр. 15 ВРУ котельной ул. Криворожская, 2А | КЛ-0,4кВ ТП 1584 гр. 15 ВРУ котельной ул. Криворожская, 2А |  | 1959.27 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая |  | 1845.82 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 |  | 1669.89 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.1 - ВРУ ж.д. №15 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.1 - ВРУ ж.д. №15 ул. Карла Маркса |  | 1763.91 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.10 – ВРУ ж.д. №3 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.10 – ВРУ ж.д. №3 ул.Дубовская |  | 1900.85 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.1 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.1 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский |  | 1543.11 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 1743.58 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.4 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.4 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 |  | 2153.53 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.4 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.4 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В |  | 1853.03 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 877 гр.14 - ВРУ ж.д. №4 ул.Дягтярева | КЛ-0,4кВ ТП 877 гр.14 - ВРУ ж.д. №4 ул.Дягтярева |  | 2320.96 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 731 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 ул.М.Еременко | КЛ-0,4кВ ТП 731 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 ул.М.Еременко |  | 2317.66 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 725 гр.7 - ВРУ ж.д. №150 ул.М.Еременко | КЛ-0,4кВ ТП 725 гр.7 - ВРУ ж.д. №150 ул.М.Еременко |  | 2088.24 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 706 гр.1 – ВРУ ж.д. №12 ул.Титова | КЛ-0,4кВ ТП 706 гр.1 – ВРУ ж.д. №12 ул.Титова |  | 2446.13 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 696 гр.1 – ВРУ «ЦТП №29» ул. Ерёменко | КЛ-0,4кВ ТП 696 гр.1 – ВРУ «ЦТП №29» ул. Ерёменко |  | 2207.13 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 695 гр.10 – ВРУ ж.д. №5 ул.П. Гончарова | КЛ-0,4кВ ТП 695 гр.10 – ВРУ ж.д. №5 ул.П. Гончарова |  | 2207.13 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 654 гр. 4 - ВРУ ж.д.№35 ул.Богунская | КЛ-0,4кВ ТП 654 гр. 4 - ВРУ ж.д.№35 ул.Богунская |  | 2181.03 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 646 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №15 ул.Поддубного | КЛ-0,4кВ ТП 646 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №15 ул.Поддубного |  | 2233.17 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 628 гр.11 - ВРУ ж.д. №1 ул.Таращанцев | КЛ-0,4кВ ТП 628 гр.11 - ВРУ ж.д. №1 ул.Таращанцев |  | 2158.53 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 616 гр.10 - ВРУ ж.д. №49 ул. Кузнецова | КЛ-0,4кВ ТП 616 гр.10 - ВРУ ж.д. №49 ул. Кузнецова |  | 2220.95 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 601 гр.2 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богунская | КЛ-0,4кВ ТП 601 гр.2 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богунская |  | 2252.98 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 648 гр.1 - ВРУ ж.д.№42 ул.Рихарда Зорге | КЛ-0,4кВ ТП 648 гр.1 - ВРУ ж.д.№42 ул.Рихарда Зорге |  | 2018.29 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.1 - ВРУ ж.д. №8 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.1 - ВРУ ж.д. №8 ул. Краснополянская |  | 1790.31 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.10 - ВРУ д/с №266 | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.10 - ВРУ д/с №266 |  | 2092.18 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.13 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.13 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская |  | 1771.39 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.10 - ВРУ ж.д. №44А ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.10 - ВРУ ж.д. №44А ул. Краснополянская |  | 1786.8 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул. Краснополянская |  | 1728.38 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская |  | 1736.39 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №108 по пр.Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №108 по пр.Жукова |  | 1661.9 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.10 - ВРУ ж.д. №14 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.10 - ВРУ ж.д. №14 ул. Невская |  | 1685.3 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.10 - ВРУ ж.д. №12Б ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.10 - ВРУ ж.д. №12Б ул. Невская |  | 1684.81 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 – ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 – ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов |  | 1638.91 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 1985.12 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 12 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 12 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова |  | 1658.67 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.10 - ВРУ ж.д. №39 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.10 - ВРУ ж.д. №39 ул.Пятиморская |  | 2873.73 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 - ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 - ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева |  | 2776.32 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 457 гр.1 - ВРУ ж.д. №16а Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 457 гр.1 - ВРУ ж.д. №16а Пр-т Канатчиков |  | 2558.56 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр. 6 ВРУ ж.д. №5 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр. 6 ВРУ ж.д. №5 ул.Закавказская |  | 2798.84 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 42.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 39.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 Бульвар Энгельса |  | 2543.83 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 42.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 1 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 1 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда |  | 2370.14 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 39.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 42.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 39.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.10 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.10 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург |  | 2492.53 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская |  | 2665.95 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева |  | 2823.12 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева |  | 2342.27 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.07.2023 | 03.07.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.1 |  | 2702.53 | 5.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4738.3 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 2571.44 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 16040.59 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 2113.05 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 31341.18 | 53.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 3486.41 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 7338.66 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 6892.84 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 14971.08 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 3486.41 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 1479.79 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 6923.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  | 1828.66 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  | 2368.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 2117.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  | 1692.02 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2532.83 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 20221.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 20221.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 18021.36 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  | 1828.66 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 3729.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 5504.47 | 13.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 52032.11 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 1692.02 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 1762.89 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 1828.66 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  | 1828.66 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 1762.89 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 13905.65 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6835.35 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2765.45 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6177.56 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6177.56 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6177.56 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 18942.97 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 17946.43 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 17362.24 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 9856.33 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 11228.87 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 9742.05 | 33.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 14922.96 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 17218.89 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 16266.06 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 16266.06 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 11228.87 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 12192.4 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 15625.16 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 9856.33 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 11228.87 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 19861.32 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 25687 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 23699.61 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 21679.47 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 5618.07 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 4881.74 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 26786.37 | 22.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 104480.07 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 9856.33 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 55547.27 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 16258.46 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 59419.6 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 15258.03 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 5805.24 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 4073.94 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 6574.67 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 21675.55 | 22.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 15258.03 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 9856.33 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 5144.86 | 13.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 3410.79 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 3410.79 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 27906.84 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 13735.75 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1340.18 | 3.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 7459.13 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 11922.93 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 9005.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 7179.82 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 7999.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 7999.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 7999.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 17367.75 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 5078.96 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3788.91 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 3826.22 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1754.88 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 7179.82 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 5867.24 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 5078.96 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1789.68 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 2352.09 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 1145.85 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 1455.44 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1363.09 | 3.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 558.79 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 1857.75 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 3924.42 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 558.79 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 4441.88 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 6118.38 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 6278.42 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1049.28 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 12133.07 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 896.65 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 4875.82 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 132186.82 | 486.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 9598.71 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 3883.09 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 13807.25 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 11888.21 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 26665.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 29332.38 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 15171.69 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 7999.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 11780.51 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 16204.79 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 13332.9 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 2252.98 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 11784.96 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 4892.47 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 2309.4 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 10714.03 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 6423.29 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 10714.03 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 4892.47 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 18905.1 | 53.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 5271.98 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 6423.29 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 5149.23 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 4031.53 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4543 | ТП 4543 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4543 | ТП 4543 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 7616.78 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4577 | ТП 4577 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4577 | ТП 4577 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 5241.19 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4581 | ТП 4581 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 1271.62 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5507 | ТП 5507 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5507 | ТП 5507 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5508 | ТП 5508 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5508 | ТП 5508 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 305 | РП 305 |  | 4177.36 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 305 | РП 305 |  | 3400.23 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 311 | РП 311 |  | 4177.36 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 311 | РП 311 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 314 | РП 314 |  | 4177.36 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 314 | РП 314 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 370 | РП 370 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 370 | РП 370 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 440 | РП 440 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 440 | РП 440 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 450 | РП 450 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 450 | РП 450 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 500 | РП 500 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 500 | РП 500 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1350 | РП 1350 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1350 | РП 1350 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1360 | РП 1360 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1360 | РП 1360 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1440 | РП 1440 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1440 | РП 1440 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1460 | РП 1460 |  | 4177.36 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1460 | РП 1460 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2420 | РП 2420 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2420 | РП 2420 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 349 | ТП 349 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 349 | ТП 349 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 394 | ТП 394 |  | 4007.32 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 394 | ТП 394 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 465 | ТП 465 |  | 4009.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 465 | ТП 465 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 486 | ТП 486 |  | 4009.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 486 | ТП 486 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1416 | ТП 1416 |  | 4009.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1416 | ТП 1416 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  | 4009.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3434 | ТП 3434 |  | 4009.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3434 | ТП 3434 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  | 4009.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 121 | РП 121 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 121 | РП 121 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 630 | РП 630 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 630 | РП 630 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 631 | РП 631 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 631 | РП 631 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 680 | РП 680 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 680 | РП 680 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 690 | РП 690 |  | 2368.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 690 | РП 690 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 700 | РП 700 |  | 2368.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 18666.06 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 700 | РП 700 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 701 | РП 701 |  | 2368.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 18666.06 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 701 | РП 701 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 1117.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 702 | РП 702 |  | 2368.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 8784.65 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 702 | РП 702 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 8927.59 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 1931.41 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 1117.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 18666.06 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 2535.28 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 4010.61 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 9135.47 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 5548.87 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 23999.22 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 2689.95 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 21332.64 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 21332.64 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 382.56 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 18666.06 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 2535.28 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 10666.32 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 2600.44 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 3657.84 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 4138.13 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 2167.75 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 2167.75 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 18859.51 | 53.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 13716.4 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 5492.87 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 6206.42 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 6099.09 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 5333.16 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 27549.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 2600.44 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 5769.79 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 16383.44 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 8873 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 5769.79 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 6099.09 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 12435.95 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 14398.51 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 9077.04 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 4652.22 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 896.65 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 4159.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 5333.16 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 8758.57 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 17727.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 17727.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 6609.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  | 1916.81 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 17727.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2022 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  | 1020.16 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 14471.74 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 1390.48 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 16671.74 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 15527.66 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 255.04 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 4295.52 | 13.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 765.12 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 255.04 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 3755.57 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 13659.98 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 12283.74 | 53.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 6787.85 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 6787.85 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 13659.98 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 16674.34 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 6530.64 | 13.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 2476.34 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 5998.68 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 6348.09 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 5864.07 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 765.12 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3638.9 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 1728.22 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 2771.97 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 4026.62 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 2476.34 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  | 10849.04 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  | 10860.82 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 11585.08 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур |  | 3287.75 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа |  | 8784.65 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 2163.66 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 5076 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 637.6 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 5076 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 510.08 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 5076 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 5076 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  | 10860.82 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  | 10860.82 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 6717.58 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 6717.58 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 1039.3 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 740 | РП 740 |  | 2254.19 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 740 | РП 740 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 800 | РП 800 |  | 2254.19 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 800 | РП 800 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 2254.19 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 813 | РП 813 |  | 2254.19 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 813 | РП 813 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 814 | РП 814 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 814 | РП 814 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 900 | РП 900 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 900 | РП 900 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 911 | РП 911 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 911 | РП 911 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 912 | РП 912 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 912 | РП 912 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 980 | РП 980 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 980 | РП 980 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 990 | РП 990 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 990 | РП 990 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 708 | ТП 708 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 708 | ТП 708 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 937 | ТП 937 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 937 | ТП 937 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1129 | ТП 1129 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1129 | ТП 1129 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1955 | ТП 1955 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1955 | ТП 1955 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2620 | ТП 2620 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2620 | ТП 2620 |  | 2680.3 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 5333.16 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 8436.37 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 5333.16 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 7999.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 32487.6 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 8784.65 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 19063.71 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 2118.19 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 8472.76 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 12885.87 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 8909.38 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 7466.92 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 7466.92 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 6739.2 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  | 7466.92 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 150 | РП 150 |  | 13977.44 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 230 | РП 230 |  | 7466.92 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | ТП 337 | ТП 337 |  | 6739.2 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 311 | РП 311 |  | 6739.2 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 280 | РП 280 |  | 6739.2 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 3823.48 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 1130 | РП 1130 |  | 33696 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 6889.98 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 6889.98 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 1100 | РП 1100 |  | 13478.4 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 278 | ТП 278 |  | 10258.07 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 278 | ТП 278 |  | 10258.07 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  | 15881.84 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4524 | ТП 4524 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 4113.5 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4524 | ТП 4524 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 4113.5 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  | 4113.5 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  | 4113.5 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  | 3643 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 6678.57 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 6678.57 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 3339.28 | 8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 10017.85 | 24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 10017.85 | 24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 3339.28 | 8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 6678.57 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 6678.57 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 10017.85 | 24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 3339.28 | 8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 10017.85 | 24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 3339.28 | 8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 6159.13 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 6159.13 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 6159.13 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 6159.13 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 6159.13 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 6159.13 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 4892.95 | 15.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4523 | ТП 4523 |  | 9701.67 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4523 | ТП 4523 |  | 9701.67 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  | 11688.48 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  | 13688.48 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  | 8761.61 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  | 12597.09 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | КРН-3 |  | 25089.23 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  | 12597.09 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  | 17237.14 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  | 4919.74 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  | 4919.74 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 8272.71 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 8272.71 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) | КРН 38 |  | 19016.42 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  | 2404.82 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  | 2558.6 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1829 | КТП 1829 |  | 2404.82 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1829 | КТП 1829 |  | 2556.98 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1828 | КТП 1828 |  | 2404.82 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1828 | КТП 1828 |  | 2406.37 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  | 5978.92 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  | 4919.74 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 5180.36 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 6278.42 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 5180.36 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 5180.36 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 9617.85 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 5194.61 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 4866.81 | 13.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4521 | ТП 4521 |  | 11259.97 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4521 | ТП 4521 |  | 11259.97 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  | 9443.44 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  | 19146.25 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН-1 | КРН-1 |  | 16277.38 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  | 1001.35 | 3.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4522 | ТП 4522 |  | 11678.71 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4522 | ТП 4522 |  | 11678.71 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  | 10821.12 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  | 10821.12 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  | 11440.67 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  | 11440.67 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП-486 | ТП-486 |  | 11440.67 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП-486 | ТП-486 |  | 11440.67 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН-1 | КРН-1 |  | 15145.68 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 | КРН-2 |  | 14609.52 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | КРН 39 |  | 16587.38 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ п/ст Канатная ф.5 - ТП А.2448 | КРН-1 |  | 18963.94 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная - ТП 465 | КРН-2 |  | 17697.41 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | КРН-3 |  | 17559.42 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН 40 | КРН 40 |  | 18394.38 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 164956.01 | 553.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 225520.36 | 793.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 190556.79 | 657.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 73044.79 | 205.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 38020.28 | 137.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 141112.88 | 405.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 107284.68 | 369.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 97400.39 | 333.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 92565.44 | 326.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 92109.74 | 326.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 6843.76 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  | 8057.45 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  | 7103.83 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 92800.79 | 326.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4581 | ТП 4581 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5517 | ТП 5517 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5517 | ТП 5517 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 21937.47 | 3.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 29388.18 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 42854.82 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 49701.74 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.04.2023 | 28.04.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 42943.13 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  | 15183.13 | 46.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | Ворошиловский РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 49660.91 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | Ворошиловский РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 49635.01 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 50004.48 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.09.2023 | 29.09.2023 | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 50048.29 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.10.2023 | 31.10.2023 | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 49635.44 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 50004.48 | 8.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 43015.68 | 7.38 | Хозспособ | Плановый

## Лист2
Выполнен | Дата | Номер | Корректировка | Скорректирован | Категория заказа | Вид мероприятия | Дата начала выполнения | Плановая дата исполнения | Организация | Подразделение организации | КО | Объект ремонта | Объект ремонта ЕО | Класс КОПО | Стоимость сметная | Трудозатраты план | Статус согласования | Способ выполнения | БДР исправлен | Статус в плане | Ответственный | Сценарий годового плана | Ссылка | Док Основание | Гроза | Паводок | Пожароопасность | Комментарий
Нет | 11.05.2022 18:17:14 | 34540135049 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4738.3 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540135049 от 11.05.2022 18:17:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч.№2 (СМВ)
Нет | 12.05.2022 17:03:02 | 34540140353 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2571.44 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540140353 от 12.05.2022 17:03:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№9(ТН-1)
Нет | 13.05.2022 11:57:28 | 34540143080 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 16040.59 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540143080 от 13.05.2022 11:57:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№1 (ф.11 ПС-"Строительная")
Нет | 13.05.2022 14:25:41 | 34540143953 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2113.05 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540143953 от 13.05.2022 14:25:41 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч №12(ТН-2)
Нет | 13.05.2022 14:32:31 | 34540144041 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 31341.18 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144041 от 13.05.2022 14:32:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№2 (СМВ)
Нет | 13.05.2022 14:50:19 | 34540144190 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 3486.41 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144190 от 13.05.2022 14:50:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№1(ф.36 ПС "ТЭЦ")
Нет | 13.05.2022 15:13:38 | 34540144247 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 7338.66 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144247 от 13.05.2022 15:13:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 13.05.2022 15:22:11 | 34540144318 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 6892.84 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144318 от 13.05.2022 15:22:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 13.05.2022 15:28:23 | 34540144375 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 14971.08 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144375 от 13.05.2022 15:28:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№6 (ф.6 ПС-"Строительная")
Нет | 13.05.2022 15:39:23 | 34540144517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 3486.41 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144517 от 13.05.2022 15:39:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№4 (ф.35 ПС "ТЭС")
Нет | 13.05.2022 15:51:04 | 34540144654 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144654 от 13.05.2022 15:51:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№7 (п/ф ТП-455)
Нет | 13.05.2022 16:26:10 | 34540144923 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 1479.79 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144923 от 13.05.2022 16:26:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 ЩСН
Нет | 13.05.2022 16:31:44 | 34540144948 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144948 от 13.05.2022 16:31:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№5
Нет | 13.05.2022 16:36:11 | 34540144969 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144969 от 13.05.2022 16:36:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№6
Нет | 13.05.2022 16:38:57 | 34540144991 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144991 от 13.05.2022 16:38:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№8
Нет | 13.05.2022 16:55:07 | 34540145079 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 6923.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540145079 от 13.05.2022 16:55:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№10
Нет | 13.05.2022 17:02:01 | 34540145098 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145098 от 13.05.2022 17:02:01 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 108
Нет | 13.05.2022 17:18:22 | 34540145154 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145154 от 13.05.2022 17:18:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 134
Нет | 13.05.2022 17:23:22 | 34540145169 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145169 от 13.05.2022 17:23:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 140
Нет | 13.05.2022 17:26:04 | 34540145176 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540145176 от 13.05.2022 17:26:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827яч№3
Нет | 13.05.2022 17:29:34 | 34540145183 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145183 от 13.05.2022 17:29:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 150
Нет | 13.05.2022 17:31:58 | 34540145188 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145188 от 13.05.2022 17:31:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 160
Нет | 13.05.2022 17:33:59 | 34540145190 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145190 от 13.05.2022 17:33:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 180
Нет | 13.05.2022 17:40:27 | 34540145203 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145203 от 13.05.2022 17:40:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 200
Нет | 13.05.2022 17:42:38 | 34540145207 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145207 от 13.05.2022 17:42:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 230
Нет | 13.05.2022 17:49:19 | 34540145220 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145220 от 13.05.2022 17:49:19 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 270
Нет | 13.05.2022 17:51:13 | 34540145226 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145226 от 13.05.2022 17:51:13 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 280
Нет | 13.05.2022 17:53:27 | 34540145229 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145229 от 13.05.2022 17:53:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотрРП 1120
Нет | 13.05.2022 17:55:41 | 34540145234 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 2117.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145234 от 13.05.2022 17:55:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1130
Нет | 13.05.2022 17:57:14 | 34540145238 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145238 от 13.05.2022 17:57:14 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1200
Нет | 13.05.2022 17:59:16 | 34540145243 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145243 от 13.05.2022 17:59:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1270
Нет | 13.05.2022 18:01:03 | 34540145246 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145246 от 13.05.2022 18:01:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1290
Нет | 13.05.2022 18:02:27 | 34540145249 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  |  | 1692.02 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145249 от 13.05.2022 18:02:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2200
Нет | 13.05.2022 18:04:06 | 34540145253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145253 от 13.05.2022 18:04:06 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2210
Нет | 13.05.2022 18:06:08 | 34540145257 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145257 от 13.05.2022 18:06:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2250
Нет | 13.05.2022 18:09:56 | 34540145264 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145264 от 13.05.2022 18:09:56 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2280
Нет | 13.05.2022 18:11:27 | 34540145268 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145268 от 13.05.2022 18:11:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2290
Нет | 13.05.2022 18:13:01 | 34540145272 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145272 от 13.05.2022 18:13:01 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2300
Нет | 13.05.2022 18:15:16 | 34540145276 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145276 от 13.05.2022 18:15:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 105
Нет | 13.05.2022 18:17:05 | 34540145281 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145281 от 13.05.2022 18:17:05 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 109
Нет | 13.05.2022 18:18:32 | 34540145284 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145284 от 13.05.2022 18:18:32 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 142
Нет | 13.05.2022 18:25:46 | 34540145293 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145293 от 13.05.2022 18:25:46 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 240
Нет | 16.05.2022 9:00:24 | 34540149715 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540149715 от 16.05.2022 9:00:24 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 161
Нет | 16.05.2022 9:10:03 | 34540149791 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540149791 от 16.05.2022 9:10:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1230
Нет | 16.05.2022 9:13:03 | 34540149815 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149815 от 16.05.2022 9:13:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№8 (п/ф ТП-А.420)
Нет | 16.05.2022 9:25:58 | 34540149885 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149885 от 16.05.2022 9:25:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№9 (п/ф ТП-А.476)
Нет | 16.05.2022 9:28:25 | 34540149904 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149904 от 16.05.2022 9:28:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№10 (п/ф ТП-1454)
Нет | 16.05.2022 9:38:09 | 34540149962 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149962 от 16.05.2022 9:38:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№11 (п/ф ТП-А.469)
Нет | 16.05.2022 9:53:17 | 34540150069 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150069 от 16.05.2022 9:53:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№12 (п/ф ТП-А.476)
Нет | 16.05.2022 9:55:37 | 34540150083 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150083 от 16.05.2022 9:55:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП-1400 яч.№13 (п/ф ТП-А.1451)
Нет | 16.05.2022 10:14:47 | 34540150246 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2532.83 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150246 от 16.05.2022 10:14:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч №1 (ф.6 ПС "Советская)
Нет | 16.05.2022 10:17:18 | 34540150262 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 20221.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150262 от 16.05.2022 10:17:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№15 (п/ф ТП-А.420)
Нет | 16.05.2022 10:18:42 | 34540150272 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150272 от 16.05.2022 10:18:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:20:28 | 34540150288 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 20221.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150288 от 16.05.2022 10:20:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№16 (п/ф ТП-А.1491)
Нет | 16.05.2022 10:21:21 | 34540150295 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150295 от 16.05.2022 10:21:21 |  | Нет | Нет | Нет | РП 134 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:22:23 | 34540150300 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150300 от 16.05.2022 10:22:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№17 (п/ф ТП-А.1491)
Нет | 16.05.2022 10:22:55 | 34540150306 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150306 от 16.05.2022 10:22:55 |  | Нет | Нет | Нет | РП 140 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:24:26 | 34540150325 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 3729.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150325 от 16.05.2022 10:24:26 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№2 (СМВ)
Нет | 16.05.2022 10:24:31 | 34540150327 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150327 от 16.05.2022 10:24:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 150 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:27:02 | 34540150341 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150341 от 16.05.2022 10:27:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 160 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:28:28 | 34540150353 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 5504.47 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150353 от 16.05.2022 10:28:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 ЩСН 0,4кВ
Нет | 16.05.2022 10:28:31 | 34540150354 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150354 от 16.05.2022 10:28:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:28:46 | 34540150356 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 52032.11 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540150356 от 16.05.2022 10:28:46 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ 1.7, Мегаомметр Е6, ЭСО202
Нет | 16.05.2022 10:30:01 | 34540150366 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 1692.02 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150366 от 16.05.2022 10:30:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:31:06 | 34540150374 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 1762.89 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150374 от 16.05.2022 10:31:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№3 (ТН-1)
Нет | 16.05.2022 10:31:29 | 34540150379 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150379 от 16.05.2022 10:31:29 |  | Нет | Нет | Нет | РП 230 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:33:31 | 34540150397 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150397 от 16.05.2022 10:33:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 270 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:34:45 | 34540150410 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150410 от 16.05.2022 10:34:45 |  | Нет | Нет | Нет | РП 280 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:35:58 | 34540150419 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150419 от 16.05.2022 10:35:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1120 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:37:16 | 34540150431 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150431 от 16.05.2022 10:37:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1130
Нет | 16.05.2022 10:38:32 | 34540150440 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150440 от 16.05.2022 10:38:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1200 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:40:06 | 34540150457 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150457 от 16.05.2022 10:40:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1230 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:41:23 | 34540150467 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150467 от 16.05.2022 10:41:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1270 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:45:11 | 34540150477 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150477 от 16.05.2022 10:45:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1290 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:46:50 | 34540150488 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150488 от 16.05.2022 10:46:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2200 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:48:04 | 34540150499 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150499 от 16.05.2022 10:48:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2210 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:49:25 | 34540150511 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150511 от 16.05.2022 10:49:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2250 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:49:47 | 34540150517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 1762.89 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150517 от 16.05.2022 10:49:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№4 (ТН-2)
Нет | 16.05.2022 10:51:58 | 34540150533 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150533 от 16.05.2022 10:51:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2280 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:54:15 | 34540150553 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150553 от 16.05.2022 10:54:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:56:13 | 34540150577 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150577 от 16.05.2022 10:56:13 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:57:13 | 34540150583 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150583 от 16.05.2022 10:57:13 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№5 ( п/ф ТП1027)
Нет | 16.05.2022 10:57:41 | 34540150589 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150589 от 16.05.2022 10:57:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 105 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:58:53 | 34540150599 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150599 от 16.05.2022 10:58:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 109 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:00:18 | 34540150611 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150611 от 16.05.2022 11:00:18 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 142 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:01:57 | 34540150621 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150621 от 16.05.2022 11:01:57 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 161 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:03:10 | 34540150631 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150631 от 16.05.2022 11:03:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 240 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:08:12 | 34540150677 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150677 от 16.05.2022 11:08:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№6 (п/ф ТП-38)
Нет | 16.05.2022 11:10:57 | 34540150702 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 13905.65 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150702 от 16.05.2022 11:10:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№1 (п/ф ТП-136)
Нет | 16.05.2022 11:20:05 | 34540150775 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6835.35 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150775 от 16.05.2022 11:20:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№7 (п/ф ТП-32)
Нет | 16.05.2022 11:27:26 | 34540150833 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2765.45 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150833 от 16.05.2022 11:27:26 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№8( ф.15 ПС "Советская")
Нет | 16.05.2022 11:31:59 | 34540150886 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6177.56 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150886 от 16.05.2022 11:31:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№9 (п/ф ТП-А.3031)
Нет | 16.05.2022 11:36:15 | 34540150934 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150934 от 16.05.2022 11:36:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№10 (п/ф ТП-А.47)
Нет | 16.05.2022 11:40:15 | 34540150965 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6177.56 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150965 от 16.05.2022 11:40:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№11 (п/ф ТП-1023)
Нет | 16.05.2022 11:45:19 | 34540151017 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151017 от 16.05.2022 11:45:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП -30яч.№12 (п/ф ТП-А.538)
Нет | 16.05.2022 12:14:27 | 34540151168 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151168 от 16.05.2022 12:14:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 241
Нет | 16.05.2022 12:18:09 | 34540151177 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151177 от 16.05.2022 12:18:09 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 241 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:25:14 | 34540151203 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151203 от 16.05.2022 12:25:14 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1101
Нет | 16.05.2022 12:26:53 | 34540151210 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151210 от 16.05.2022 12:26:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1101 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:28:12 | 34540151217 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151217 от 16.05.2022 12:28:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1125
Нет | 16.05.2022 12:29:10 | 34540151221 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151221 от 16.05.2022 12:29:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1125 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:34:53 | 34540151244 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151244 от 16.05.2022 12:34:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1128
Нет | 16.05.2022 12:35:58 | 34540151250 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151250 от 16.05.2022 12:35:58 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1128 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:37:19 | 34540151253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151253 от 16.05.2022 12:37:19 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1147
Нет | 16.05.2022 12:38:17 | 34540151256 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151256 от 16.05.2022 12:38:17 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1147 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:39:30 | 34540151265 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151265 от 16.05.2022 12:39:30 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1192
Нет | 16.05.2022 12:40:41 | 34540151270 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151270 от 16.05.2022 12:40:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1192 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:56:38 | 34540151353 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6177.56 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151353 от 16.05.2022 12:56:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30яч.№13 (КЛ к РП-40)
Нет | 16.05.2022 13:00:22 | 34540151383 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151383 от 16.05.2022 13:00:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1237
Нет | 16.05.2022 13:00:31 | 34540151386 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151386 от 16.05.2022 13:00:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30яч.№14 (п/ф ТП-1063)
Нет | 16.05.2022 13:01:21 | 34540151391 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151391 от 16.05.2022 13:01:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1237 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:02:59 | 34540151404 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151404 от 16.05.2022 13:02:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1259
Нет | 16.05.2022 13:04:13 | 34540151421 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151421 от 16.05.2022 13:04:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1259 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:05:36 | 34540151436 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151436 от 16.05.2022 13:05:36 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2218
Нет | 16.05.2022 13:06:35 | 34540151443 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151443 от 16.05.2022 13:06:35 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2218 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:06:42 | 34540151444 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151444 от 16.05.2022 13:06:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№15 (п/ф ТП-А.1099)
Нет | 16.05.2022 13:07:59 | 34540151454 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151454 от 16.05.2022 13:07:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2287
Нет | 16.05.2022 13:09:05 | 34540151462 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151462 от 16.05.2022 13:09:05 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2287 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:10:14 | 34540151470 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151470 от 16.05.2022 13:10:14 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3101
Нет | 16.05.2022 13:11:15 | 34540151479 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151479 от 16.05.2022 13:11:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3101 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:14:42 | 34540151505 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151505 от 16.05.2022 13:14:42 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3157
Нет | 16.05.2022 13:15:48 | 34540151517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151517 от 16.05.2022 13:15:48 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3157 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:45:10 | 34540151802 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 18942.97 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151802 от 16.05.2022 13:45:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 ЩСН 0,4кВ
Нет | 16.05.2022 15:16:36 | 34540152783 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 17946.43 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152783 от 16.05.2022 15:16:36 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№2 (п/ф ТП-А.1145/ ТП-1105)
Нет | 16.05.2022 15:22:14 | 34540152837 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 17362.24 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540152837 от 16.05.2022 15:22:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№1 (п/ф ТП-2284)
Нет | 16.05.2022 15:23:50 | 34540152854 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152854 от 16.05.2022 15:23:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№3 (Эл.двигатель №1)
Нет | 16.05.2022 15:32:10 | 34540152925 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 11228.87 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152925 от 16.05.2022 15:32:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№4 (Эл.двигатель №2)
Нет | 16.05.2022 15:41:51 | 34540152978 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9742.05 | 33.93 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152978 от 16.05.2022 15:41:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№5 (Эл.двигатель №5)
Нет | 16.05.2022 15:52:19 | 34540153019 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 14922.96 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153019 от 16.05.2022 15:52:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№2 (п/ф ТП-2284)
Нет | 16.05.2022 16:00:14 | 34540153066 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153066 от 16.05.2022 16:00:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№5 (п/ф ТП-3102)
Нет | 16.05.2022 16:12:12 | 34540153175 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 17218.89 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153175 от 16.05.2022 16:12:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№6 (п/ф ТП-3102)
Нет | 16.05.2022 16:16:31 | 34540153212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 16266.06 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153212 от 16.05.2022 16:16:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП-2300 яч.№7 (п/ф ТП-А.3237)
Нет | 16.05.2022 16:21:08 | 34540153253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 16266.06 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153253 от 16.05.2022 16:21:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№8 (п/ф ТП-А.3237)
Нет | 16.05.2022 16:22:32 | 34540153265 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 11228.87 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153265 от 16.05.2022 16:22:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№6 (Т-2 1000 кВА)
Нет | 16.05.2022 16:24:47 | 34540153291 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 12192.4 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153291 от 16.05.2022 16:24:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№9 (п/ф ТП-3104)
Нет | 16.05.2022 16:28:10 | 34540153325 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 15625.16 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153325 от 16.05.2022 16:28:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№10 (п/ф ТП-3104)
Нет | 16.05.2022 16:29:17 | 34540153342 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153342 от 16.05.2022 16:29:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№7 (Эл.двигатель №3)
Нет | 16.05.2022 16:38:22 | 34540153416 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 11228.87 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153416 от 16.05.2022 16:38:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№8 (Эл.двигатель №4)
Нет | 16.05.2022 16:43:59 | 34540153454 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153454 от 16.05.2022 16:43:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3176
Нет | 16.05.2022 16:45:37 | 34540153470 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153470 от 16.05.2022 16:45:37 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3176 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 16:50:21 | 34540153501 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153501 от 16.05.2022 16:50:21 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3190
Нет | 16.05.2022 16:52:47 | 34540153514 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 19861.32 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153514 от 16.05.2022 16:52:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№9 (ф.47 ПС "ТДН")
Нет | 16.05.2022 16:53:18 | 34540153517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 25687 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153517 от 16.05.2022 16:53:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№11 (ф.28 ПС "Олимпийская")
Нет | 16.05.2022 16:54:13 | 34540153521 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153521 от 16.05.2022 16:54:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3190 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 16:57:23 | 34540153539 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 23699.61 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153539 от 16.05.2022 16:57:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№12 (ф.27 ПС "Фестивальная")
Нет | 16.05.2022 16:58:59 | 34540153552 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 21679.47 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153552 от 16.05.2022 16:58:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№10 (ф.25 ПС "ТДиН")
Нет | 16.05.2022 17:03:12 | 34540153571 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153571 от 16.05.2022 17:03:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5279
Нет | 16.05.2022 17:04:37 | 34540153574 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153574 от 16.05.2022 17:04:37 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5279 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:06:03 | 34540153577 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153577 от 16.05.2022 17:06:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6206
Нет | 16.05.2022 17:07:06 | 34540153582 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153582 от 16.05.2022 17:07:06 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6206 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:08:28 | 34540153588 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153588 от 16.05.2022 17:08:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6215
Нет | 16.05.2022 17:10:02 | 34540153598 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153598 от 16.05.2022 17:10:02 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6215 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:10:15 | 34540153599 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 5618.07 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153599 от 16.05.2022 17:10:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№13 (ТН-I)
Нет | 16.05.2022 17:11:41 | 34540153604 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 4881.74 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153604 от 16.05.2022 17:11:41 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№14 (ТН-II)
Нет | 16.05.2022 17:21:26 | 34540153628 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153628 от 16.05.2022 17:21:26 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6235
Нет | 16.05.2022 17:22:29 | 34540153631 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153631 от 16.05.2022 17:22:29 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6235 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:39:57 | 34540153661 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 26786.37 | 22.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153661 от 16.05.2022 17:39:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300яч.№15 (СМВ)
Нет | 16.05.2022 17:43:44 | 34540153669 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153669 от 16.05.2022 17:43:44 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6283
Нет | 16.05.2022 17:44:41 | 34540153671 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153671 от 16.05.2022 17:44:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6283 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:53:11 | 34540153690 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153690 от 16.05.2022 17:53:11 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 5
Нет | 16.05.2022 17:54:27 | 34540153692 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153692 от 16.05.2022 17:54:27 |  | Нет | Нет | Нет | РП 5 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:55:59 | 34540153695 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153695 от 16.05.2022 17:55:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 30
Нет | 16.05.2022 17:57:02 | 34540153698 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153698 от 16.05.2022 17:57:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 30 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:58:25 | 34540153700 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153700 от 16.05.2022 17:58:25 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 40
Нет | 16.05.2022 17:59:29 | 34540153701 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153701 от 16.05.2022 17:59:29 |  | Нет | Нет | Нет | РП 40 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:00:37 | 34540153702 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153702 от 16.05.2022 18:00:37 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 42
Нет | 16.05.2022 18:01:55 | 34540153705 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153705 от 16.05.2022 18:01:55 |  | Нет | Нет | Нет | РП 42 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:03:59 | 34540153708 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153708 от 16.05.2022 18:03:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 50
Нет | 16.05.2022 18:04:52 | 34540153711 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153711 от 16.05.2022 18:04:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 50 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:05:57 | 34540153713 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153713 от 16.05.2022 18:05:57 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 100
Нет | 16.05.2022 18:07:01 | 34540153715 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153715 от 16.05.2022 18:07:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 100 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:10:34 | 34540153719 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153719 от 16.05.2022 18:10:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 530
Нет | 16.05.2022 18:12:17 | 34540153721 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153721 от 16.05.2022 18:12:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 530 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:15:15 | 34540153724 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153724 от 16.05.2022 18:15:15 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1090
Нет | 16.05.2022 18:16:08 | 34540153728 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153728 от 16.05.2022 18:16:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1090 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:17:47 | 34540153731 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153731 от 16.05.2022 18:17:47 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1100
Нет | 16.05.2022 18:19:08 | 34540153734 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153734 от 16.05.2022 18:19:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1100 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:20:41 | 34540153739 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153739 от 16.05.2022 18:20:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1550
Нет | 16.05.2022 18:21:51 | 34540153741 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153741 от 16.05.2022 18:21:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:23:28 | 34540153745 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153745 от 16.05.2022 18:23:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1560
Нет | 16.05.2022 18:24:32 | 34540153750 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153750 от 16.05.2022 18:24:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:26:27 | 34540153754 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153754 от 16.05.2022 18:26:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1590
Нет | 16.05.2022 18:27:46 | 34540153755 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153755 от 16.05.2022 18:27:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1590 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:29:15 | 34540153759 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153759 от 16.05.2022 18:29:15 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 4540
Нет | 16.05.2022 18:30:06 | 34540153762 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153762 от 16.05.2022 18:30:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП 4540 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:36:06 | 34540153773 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153773 от 16.05.2022 18:36:06 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 59
Нет | 16.05.2022 18:37:01 | 34540153776 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153776 от 16.05.2022 18:37:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 59 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:38:50 | 34540153778 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153778 от 16.05.2022 18:38:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 501
Нет | 16.05.2022 18:39:38 | 34540153779 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153779 от 16.05.2022 18:39:38 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 501 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:41:07 | 34540153781 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153781 от 16.05.2022 18:41:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 511
Нет | 16.05.2022 18:42:08 | 34540153783 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153783 от 16.05.2022 18:42:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 511 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 8:45:50 | 34540154207 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 104480.07 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154207 от 17.05.2022 8:45:50 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ1.7, АИМ-90, HVA28, ЭСО, ВИТОК,Р4833
Нет | 17.05.2022 8:49:37 | 34540154224 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154224 от 17.05.2022 8:49:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№11 (Т-1 1000 кВА)
Нет | 17.05.2022 8:54:43 | 34540154239 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 55547.27 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154239 от 17.05.2022 8:54:43 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ1.7, ИС-10, ЭСО, Р4833
Нет | 17.05.2022 8:58:50 | 34540154258 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154258 от 17.05.2022 8:58:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 526
Нет | 17.05.2022 9:00:16 | 34540154263 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 16258.46 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154263 от 17.05.2022 9:00:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№12 (п/ф ТП-А.3186)
Нет | 17.05.2022 9:01:01 | 34540154268 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154268 от 17.05.2022 9:01:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 526 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:03:28 | 34540154280 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154280 от 17.05.2022 9:03:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 527
Нет | 17.05.2022 9:04:38 | 34540154288 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 59419.6 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154288 от 17.05.2022 9:04:38 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ1.7, ИС10, Приборы щитовый с предвижных ЭТЛ 20шт +50% срочность в 2 дня
Нет | 17.05.2022 9:05:59 | 34540154296 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154296 от 17.05.2022 9:05:59 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 527 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:08:34 | 34540154305 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154305 от 17.05.2022 9:08:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 551
Нет | 17.05.2022 9:09:22 | 34540154309 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 15258.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154309 от 17.05.2022 9:09:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№13 (п/ф ТП-А.1138)
Нет | 17.05.2022 9:10:15 | 34540154316 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154316 от 17.05.2022 9:10:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 551 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:12:31 | 34540154328 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154328 от 17.05.2022 9:12:31 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 561
Нет | 17.05.2022 9:13:58 | 34540154337 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154337 от 17.05.2022 9:13:58 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 561 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:16:22 | 34540154355 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 5805.24 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154355 от 17.05.2022 9:16:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№14 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 9:18:15 | 34540154366 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 4073.94 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154366 от 17.05.2022 9:18:15 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ВАФ
Нет | 17.05.2022 9:20:09 | 34540154380 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540154380 от 17.05.2022 9:20:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП-180 яч.№2 (п/ф ТП-193)
Нет | 17.05.2022 9:20:18 | 34540154381 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 6574.67 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154381 от 17.05.2022 9:20:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№15 (TH-I)
Нет | 17.05.2022 9:22:27 | 34540154395 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154395 от 17.05.2022 9:22:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 567
Нет | 17.05.2022 9:24:41 | 34540154413 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154413 от 17.05.2022 9:24:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 567 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:27:05 | 34540154424 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154424 от 17.05.2022 9:27:05 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 575
Нет | 17.05.2022 9:28:52 | 34540154440 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154440 от 17.05.2022 9:28:52 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 575 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 10:17:38 | 34540154761 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 21675.55 | 22.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154761 от 17.05.2022 10:17:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№16 (СМВ)
Нет | 17.05.2022 10:22:46 | 34540154798 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 15258.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154798 от 17.05.2022 10:22:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№17 (п/ф ТП-1105)
Нет | 17.05.2022 10:25:53 | 34540154821 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154821 от 17.05.2022 10:25:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№18 (КЛ-6кВ к РП-1200)
Нет | 17.05.2022 10:29:55 | 34540154854 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 5144.86 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154854 от 17.05.2022 10:29:55 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 10:51:36 | 34540155028 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 3410.79 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155028 от 17.05.2022 10:51:36 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№3 (п/ф ТП-193)
Нет | 17.05.2022 10:53:15 | 34540155043 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155043 от 17.05.2022 10:53:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№1 (п/ф ТП-536)
Нет | 17.05.2022 10:55:04 | 34540155058 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155058 от 17.05.2022 10:55:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№4 (п/ф ТП-А.1192)
Нет | 17.05.2022 10:56:44 | 34540155075 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155075 от 17.05.2022 10:56:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№3 (п/ф ТП-529)
Нет | 17.05.2022 10:57:34 | 34540155078 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 3410.79 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155078 от 17.05.2022 10:57:34 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№5 (п/ф ТП-А.197)
Нет | 17.05.2022 11:00:18 | 34540155105 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155105 от 17.05.2022 11:00:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№4 (п/ф ТП-536)
Нет | 17.05.2022 11:01:40 | 34540155117 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 27906.84 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155117 от 17.05.2022 11:01:40 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Ф4103, Ц4502, ИС10, ПЗО-500ПРО
Нет | 17.05.2022 11:02:23 | 34540155127 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155127 от 17.05.2022 11:02:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№6 (п/ф ТП-1582)
Нет | 17.05.2022 11:03:57 | 34540155144 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155144 от 17.05.2022 11:03:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№7 (п/ф ТП-1582)
Нет | 17.05.2022 11:05:25 | 34540155152 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155152 от 17.05.2022 11:05:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№8 (п/ф ТП-529)
Нет | 17.05.2022 11:06:20 | 34540155163 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 13735.75 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155163 от 17.05.2022 11:06:20 |  | Нет | Нет | Нет | мег Е6-40, изм изол 2803IN, Клещи.мультим CMP-1, установка пробойная АИД-70Ц
Нет | 17.05.2022 11:09:22 | 34540155183 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1340.18 | 3.58 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155183 от 17.05.2022 11:09:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№9 (ф.23 ПС"Садовая")
Нет | 17.05.2022 11:09:52 | 34540155187 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7459.13 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155187 от 17.05.2022 11:09:52 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Мегаомметр Е6-40, ИВТМ-7м -3 канала
Нет | 17.05.2022 11:21:20 | 34540155275 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 11922.93 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155275 от 17.05.2022 11:21:20 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, из парам тр. К540,, ИВТМ -7м 3 канала
Нет | 17.05.2022 11:23:41 | 34540155301 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155301 от 17.05.2022 11:23:41 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-24
Нет | 17.05.2022 11:31:05 | 34540155366 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 9005.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155366 от 17.05.2022 11:31:05 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, 2803IN, весы лаб. JW
Нет | 17.05.2022 11:57:52 | 34540155589 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 7179.82 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155589 от 17.05.2022 11:57:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№6 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 13:03:38 | 34540155786 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155786 от 17.05.2022 13:03:38 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:05:06 | 34540155790 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155790 от 17.05.2022 13:05:06 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:07:22 | 34540155802 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155802 от 17.05.2022 13:07:22 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:09:18 | 34540155807 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155807 от 17.05.2022 13:09:18 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:15:21 | 34540155831 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 17367.75 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155831 от 17.05.2022 13:15:21 |  | Нет | Нет | Нет | Калибровка щитовые приборы с передвижных ЭТЛ 643.25руб шт +срочность 50% за 2 дня поверки
Нет | 17.05.2022 13:25:40 | 34540155871 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155871 от 17.05.2022 13:25:40 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№7 (п/ф ТП-А.1192)
Нет | 17.05.2022 13:49:05 | 34540155955 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 5078.96 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155955 от 17.05.2022 13:49:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№8 (ф.18 ПС "ТДН")
Нет | 17.05.2022 13:52:12 | 34540155973 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155973 от 17.05.2022 13:52:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№9 (п/ф ТП-3157)
Нет | 17.05.2022 13:54:33 | 34540155985 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3788.91 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155985 от 17.05.2022 13:54:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№10 (СМВ)
Нет | 17.05.2022 13:57:21 | 34540156001 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 3826.22 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156001 от 17.05.2022 13:57:21 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№10 (СВВ)
Нет | 17.05.2022 14:00:20 | 34540156017 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1754.88 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156017 от 17.05.2022 14:00:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№11(ТН-I)
Нет | 17.05.2022 14:00:25 | 34540156018 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 7179.82 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156018 от 17.05.2022 14:00:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№11 (ТН-I)
Нет | 17.05.2022 14:02:39 | 34540156033 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 5867.24 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156033 от 17.05.2022 14:02:39 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, ваф
Нет | 17.05.2022 14:02:57 | 34540156034 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 5078.96 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156034 от 17.05.2022 14:02:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№13 (ф.44 ПС "ТДН")
Нет | 17.05.2022 14:03:33 | 34540156040 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1789.68 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156040 от 17.05.2022 14:03:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№12 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 14:13:24 | 34540156087 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156087 от 17.05.2022 14:13:24 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№13 (п/ф ТП-72)
Нет | 17.05.2022 14:13:35 | 34540156090 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2352.09 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156090 от 17.05.2022 14:13:35 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, Ц4502
Нет | 17.05.2022 14:14:38 | 34540156095 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 1145.85 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156095 от 17.05.2022 14:14:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 14:17:40 | 34540156120 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 1455.44 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156120 от 17.05.2022 14:17:40 |  | Нет | Нет | Нет | Эсо, Ц4502
Нет | 17.05.2022 14:19:03 | 34540156130 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1363.09 | 3.58 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156130 от 17.05.2022 14:19:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№14 (ф.44 ПС"Садовая")
Нет | 17.05.2022 14:25:20 | 34540156153 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 558.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156153 от 17.05.2022 14:25:20 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Ц4502
Нет | 17.05.2022 14:27:32 | 34540156168 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 1857.75 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156168 от 17.05.2022 14:27:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№14 (ТСН-2)
Нет | 17.05.2022 14:28:04 | 34540156170 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156170 от 17.05.2022 14:28:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№15 (п/ф ТП-1527)
Нет | 17.05.2022 14:28:44 | 34540156175 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 558.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156175 от 17.05.2022 14:28:44 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ц4502
Нет | 17.05.2022 14:34:05 | 34540156209 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 4441.88 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156209 от 17.05.2022 14:34:05 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, ц4502, манометр тех
Нет | 17.05.2022 14:41:06 | 34540156263 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 6118.38 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156263 от 17.05.2022 14:41:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№19 (п/ф ТП-А.4586)
Нет | 17.05.2022 14:43:59 | 34540156287 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 6278.42 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156287 от 17.05.2022 14:43:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№22 (п/ф ТП-А.4586)
Нет | 17.05.2022 14:49:03 | 34540156331 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1049.28 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156331 от 17.05.2022 14:49:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 14:50:43 | 34540156345 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 12133.07 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156345 от 17.05.2022 14:50:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№1 (п/ф ТП-5277)
Нет | 17.05.2022 14:58:50 | 34540156412 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 896.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156412 от 17.05.2022 14:58:50 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ЭСО
Нет | 17.05.2022 15:01:11 | 34540156433 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156433 от 17.05.2022 15:01:11 |  | Нет | Нет | Нет | Е6-40
Нет | 17.05.2022 15:04:06 | 34540156458 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156458 от 17.05.2022 15:04:06 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е-6-40
Нет | 17.05.2022 15:05:15 | 34540156466 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 4875.82 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156466 от 17.05.2022 15:05:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№2 (ТСН-2)
Нет | 17.05.2022 15:06:43 | 34540156476 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156476 от 17.05.2022 15:06:43 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 17.05.2022 15:07:08 | 34540156481 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 132186.82 | 486.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156481 от 17.05.2022 15:07:08 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП 200,РП 950)
Нет | 17.05.2022 15:11:51 | 34540156504 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 9598.71 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156504 от 17.05.2022 15:11:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№4 (п/ф ТП-А.1208)
Нет | 17.05.2022 15:13:34 | 34540156515 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3883.09 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156515 от 17.05.2022 15:13:34 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, манометр
Нет | 17.05.2022 15:14:01 | 34540156520 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 13807.25 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156520 от 17.05.2022 15:14:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№5 (п/ф ТП-222, ТП-А.1208)
Нет | 17.05.2022 15:23:53 | 34540156584 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 11888.21 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156584 от 17.05.2022 15:23:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№6 (ф.25 ПС "Сибирь-Гора")
Нет | 17.05.2022 15:25:39 | 34540156596 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 26665.8 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156596 от 17.05.2022 15:25:39 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:28:27 | 34540156619 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 29332.38 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156619 от 17.05.2022 15:28:27 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:30:48 | 34540156639 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156639 от 17.05.2022 15:30:48 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 19
Нет | 17.05.2022 15:33:02 | 34540156660 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156660 от 17.05.2022 15:33:02 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 19 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:35:11 | 34540156682 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156682 от 17.05.2022 15:35:11 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1524
Нет | 17.05.2022 15:37:24 | 34540156701 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 15171.69 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156701 от 17.05.2022 15:37:24 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№7 (п/ф ТП-205)
Нет | 17.05.2022 15:40:15 | 34540156729 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156729 от 17.05.2022 15:40:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1524 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:41:46 | 34540156744 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156744 от 17.05.2022 15:41:46 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:43:41 | 34540156765 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156765 от 17.05.2022 15:43:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1531
Нет | 17.05.2022 15:43:57 | 34540156771 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156771 от 17.05.2022 15:43:57 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 15:45:13 | 34540156782 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156782 от 17.05.2022 15:45:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1531 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:46:00 | 34540156790 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 11780.51 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156790 от 17.05.2022 15:46:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№8 (п/ф ТП-204)
Нет | 17.05.2022 15:46:03 | 34540156791 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156791 от 17.05.2022 15:46:03 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 15:48:37 | 34540156815 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 16204.79 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156815 от 17.05.2022 15:48:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№9 (ф.12 ПС "Сибирь-Гора")
Нет | 17.05.2022 15:48:58 | 34540156819 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156819 от 17.05.2022 15:48:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1536
Нет | 17.05.2022 15:50:34 | 34540156835 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156835 от 17.05.2022 15:50:34 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1536 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:55:31 | 34540156883 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156883 от 17.05.2022 15:55:31 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:59:51 | 34540156923 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156923 от 17.05.2022 15:59:51 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 16:01:54 | 34540156946 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 13332.9 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156946 от 17.05.2022 16:01:54 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 16:05:54 | 34540156980 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2252.98 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156980 от 17.05.2022 16:05:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№1 (ТН-I)
Нет | 17.05.2022 16:09:16 | 34540157012 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 11784.96 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157012 от 17.05.2022 16:09:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№10 (п/ф ТП-232)
Нет | 17.05.2022 16:10:57 | 34540157025 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157025 от 17.05.2022 16:10:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№3 (п/ф ТП-809)
Нет | 17.05.2022 16:11:58 | 34540157032 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 4892.47 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157032 от 17.05.2022 16:11:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№11(ТСН-1)
Нет | 17.05.2022 16:14:14 | 34540157052 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2309.4 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157052 от 17.05.2022 16:14:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 16:16:36 | 34540157073 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 10714.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157073 от 17.05.2022 16:16:36 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№12 (п/ф ТП-216)
Нет | 17.05.2022 16:22:25 | 34540157115 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 6423.29 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157115 от 17.05.2022 16:22:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№5 (п/ф ТП-801)
Нет | 17.05.2022 16:23:50 | 34540157129 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 10714.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157129 от 17.05.2022 16:23:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№14 (п/ф ТП-А.1207)
Нет | 17.05.2022 16:25:04 | 34540157138 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157138 от 17.05.2022 16:25:04 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1564
Нет | 17.05.2022 16:25:44 | 34540157146 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 4892.47 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157146 от 17.05.2022 16:25:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№16 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 16:25:54 | 34540157148 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157148 от 17.05.2022 16:25:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№6 (п/ф ТП-833)
Нет | 17.05.2022 16:26:25 | 34540157154 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157154 от 17.05.2022 16:26:25 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1564 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:27:27 | 34540157161 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157161 от 17.05.2022 16:27:27 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№7 (п/ф ТП-821)
Нет | 17.05.2022 16:29:03 | 34540157180 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157180 от 17.05.2022 16:29:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№8 (п/ф ТП-818)
Нет | 17.05.2022 16:30:22 | 34540157197 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 18905.1 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157197 от 17.05.2022 16:30:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№18 (СВВ)
Нет | 17.05.2022 16:30:48 | 34540157204 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157204 от 17.05.2022 16:30:48 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1584
Нет | 17.05.2022 16:32:16 | 34540157216 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 5271.98 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157216 от 17.05.2022 16:32:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 16:32:57 | 34540157222 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 6423.29 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157222 от 17.05.2022 16:32:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№9 (п/ф ТП-835)
Нет | 17.05.2022 16:33:07 | 34540157224 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157224 от 17.05.2022 16:33:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1584 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:34:25 | 34540157232 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157232 от 17.05.2022 16:34:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№10 (п/ф ТП-873)
Нет | 17.05.2022 16:36:12 | 34540157253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157253 от 17.05.2022 16:36:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2537
Нет | 17.05.2022 16:37:33 | 34540157264 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157264 от 17.05.2022 16:37:33 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:42:23 | 34540157304 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157304 от 17.05.2022 16:42:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3045
Нет | 17.05.2022 16:42:54 | 34540157307 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157307 от 17.05.2022 16:42:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№11(п/ф ТП-830)
Нет | 17.05.2022 16:43:36 | 34540157311 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157311 от 17.05.2022 16:43:36 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3045 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:44:24 | 34540157320 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157320 от 17.05.2022 16:44:24 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№12 (п/ф ТП-851)
Нет | 17.05.2022 16:45:38 | 34540157330 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157330 от 17.05.2022 16:45:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3051
Нет | 17.05.2022 16:46:52 | 34540157340 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157340 от 17.05.2022 16:46:52 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:47:44 | 34540157350 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 5149.23 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157350 от 17.05.2022 16:47:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№13 (ф.32 ПС "Спортивная")
Нет | 17.05.2022 16:50:39 | 34540157386 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157386 от 17.05.2022 16:50:39 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№14 (п/ф ТП-869)
Нет | 17.05.2022 16:51:18 | 34540157389 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157389 от 17.05.2022 16:51:18 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4526
Нет | 17.05.2022 16:53:03 | 34540157408 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157408 от 17.05.2022 16:53:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4526 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:54:23 | 34540157422 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4543 | ТП 4543 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157422 от 17.05.2022 16:54:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4543
Нет | 17.05.2022 16:55:31 | 34540157432 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4543 | ТП 4543 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157432 от 17.05.2022 16:55:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4543 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:56:32 | 34540157441 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 7616.78 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157441 от 17.05.2022 16:56:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№15 (СВВ)
Нет | 17.05.2022 16:56:50 | 34540157446 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4577 | ТП 4577 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157446 от 17.05.2022 16:56:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4577
Нет | 17.05.2022 16:59:07 | 34540157466 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4577 | ТП 4577 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157466 от 17.05.2022 16:59:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4577 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:59:20 | 34540157469 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 5241.19 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157469 от 17.05.2022 16:59:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№16 (ф.3 ПС "Спортивная")
Нет | 17.05.2022 17:01:39 | 34540157478 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4581 | ТП 4581 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157478 от 17.05.2022 17:01:39 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4581 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:02:59 | 34540157485 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 1271.62 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157485 от 17.05.2022 17:02:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 17:03:33 | 34540157487 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5507 | ТП 5507 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157487 от 17.05.2022 17:03:33 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5507
Нет | 17.05.2022 17:04:42 | 34540157493 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5507 | ТП 5507 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157493 от 17.05.2022 17:04:42 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5507 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:06:16 | 34540157501 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5508 | ТП 5508 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157501 от 17.05.2022 17:06:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5508
Нет | 17.05.2022 17:08:07 | 34540157509 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5508 | ТП 5508 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157509 от 17.05.2022 17:08:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5508 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:10:23 | 34540157516 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157516 от 17.05.2022 17:10:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5538
Нет | 17.05.2022 17:11:54 | 34540157521 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157521 от 17.05.2022 17:11:54 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5538 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:14:53 | 34540157531 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 305 | РП 305 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157531 от 17.05.2022 17:14:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 305
Нет | 17.05.2022 17:15:52 | 34540157534 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 305 | РП 305 |  |  | 3400.23 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157534 от 17.05.2022 17:15:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 305 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:20:22 | 34540157548 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 311 | РП 311 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157548 от 17.05.2022 17:20:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 311
Нет | 17.05.2022 17:21:30 | 34540157553 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 311 | РП 311 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157553 от 17.05.2022 17:21:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 311 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:23:38 | 34540157816 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 314 | РП 314 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157816 от 17.05.2022 17:23:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 314
Нет | 17.05.2022 17:24:32 | 34540157984 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 314 | РП 314 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157984 от 17.05.2022 17:24:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 314 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:27:15 | 34540158430 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 370 | РП 370 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158430 от 17.05.2022 17:27:15 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 370
Нет | 17.05.2022 17:28:11 | 34540158572 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 370 | РП 370 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158572 от 17.05.2022 17:28:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 370 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:29:18 | 34540158754 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 440 | РП 440 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158754 от 17.05.2022 17:29:18 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 440
Нет | 17.05.2022 17:30:19 | 34540158925 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 440 | РП 440 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158925 от 17.05.2022 17:30:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП 440 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:31:48 | 34540159144 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 450 | РП 450 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540159144 от 17.05.2022 17:31:48 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 450
Нет | 17.05.2022 17:32:38 | 34540159298 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 450 | РП 450 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540159298 от 17.05.2022 17:32:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 450 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:38:20 | 34540160495 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 500 | РП 500 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160495 от 17.05.2022 17:38:20 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 500
Нет | 17.05.2022 17:39:14 | 34540160635 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 500 | РП 500 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160635 от 17.05.2022 17:39:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 500 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:42:19 | 34540160643 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1350 | РП 1350 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160643 от 17.05.2022 17:42:19 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1350
Нет | 17.05.2022 17:43:09 | 34540160647 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1350 | РП 1350 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160647 от 17.05.2022 17:43:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1350 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:48:47 | 34540160659 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1360 | РП 1360 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160659 от 17.05.2022 17:48:47 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1360
Нет | 17.05.2022 17:50:32 | 34540160664 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1360 | РП 1360 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160664 от 17.05.2022 17:50:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1360 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:52:07 | 34540160671 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160671 от 17.05.2022 17:52:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1400
Нет | 17.05.2022 17:53:12 | 34540160675 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160675 от 17.05.2022 17:53:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:54:49 | 34540160680 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1440 | РП 1440 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160680 от 17.05.2022 17:54:49 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1440
Нет | 17.05.2022 17:55:53 | 34540160683 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1440 | РП 1440 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160683 от 17.05.2022 17:55:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1440 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:58:02 | 34540160686 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1460 | РП 1460 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160686 от 17.05.2022 17:58:02 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1460
Нет | 17.05.2022 17:59:07 | 34540160691 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1460 | РП 1460 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160691 от 17.05.2022 17:59:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1460 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:00:53 | 34540160695 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2420 | РП 2420 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160695 от 17.05.2022 18:00:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2420
Нет | 17.05.2022 18:02:01 | 34540160698 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2420 | РП 2420 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160698 от 17.05.2022 18:02:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2420 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:03:34 | 34540160701 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 349 | ТП 349 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160701 от 17.05.2022 18:03:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 349
Нет | 17.05.2022 18:05:12 | 34540160707 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 349 | ТП 349 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160707 от 17.05.2022 18:05:12 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 349 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:07:08 | 34540160712 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 394 | ТП 394 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160712 от 17.05.2022 18:07:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 349
Нет | 17.05.2022 18:08:30 | 34540160717 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 394 | ТП 394 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160717 от 17.05.2022 18:08:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 394 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:10:41 | 34540160721 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 465 | ТП 465 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160721 от 17.05.2022 18:10:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 465
Нет | 17.05.2022 18:12:31 | 34540160723 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 465 | ТП 465 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160723 от 17.05.2022 18:12:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 465 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:14:12 | 34540160727 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 486 | ТП 486 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160727 от 17.05.2022 18:14:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 486
Нет | 17.05.2022 18:15:32 | 34540160728 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 486 | ТП 486 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160728 от 17.05.2022 18:15:32 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 486 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:17:02 | 34540160731 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1416 | ТП 1416 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160731 от 17.05.2022 18:17:02 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1416
Нет | 17.05.2022 18:18:00 | 34540160735 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1416 | ТП 1416 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160735 от 17.05.2022 18:18:00 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1416 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:21:13 | 34540160741 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160741 от 17.05.2022 18:21:13 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2400
Нет | 17.05.2022 18:22:08 | 34540160743 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160743 от 17.05.2022 18:22:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2400 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:24:32 | 34540160750 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3434 | ТП 3434 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160750 от 17.05.2022 18:24:32 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3434
Нет | 17.05.2022 18:25:48 | 34540160751 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3434 | ТП 3434 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160751 от 17.05.2022 18:25:48 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3434 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:27:53 | 34540160755 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160755 от 17.05.2022 18:27:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3441
Нет | 17.05.2022 18:29:10 | 34540160756 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160756 от 17.05.2022 18:29:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3441 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:32:03 | 34540160762 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 121 | РП 121 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160762 от 17.05.2022 18:32:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 121
Нет | 17.05.2022 18:32:58 | 34540160765 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 121 | РП 121 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160765 от 17.05.2022 18:32:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 121 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:33:58 | 34540160767 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 630 | РП 630 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160767 от 17.05.2022 18:33:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 630
Нет | 17.05.2022 18:34:54 | 34540160770 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 630 | РП 630 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160770 от 17.05.2022 18:34:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 630 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:36:08 | 34540160771 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 631 | РП 631 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160771 от 17.05.2022 18:36:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 631
Нет | 17.05.2022 18:39:43 | 34540160778 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 631 | РП 631 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160778 от 17.05.2022 18:39:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 631 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:42:26 | 34540160783 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 680 | РП 680 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160783 от 17.05.2022 18:42:26 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 680
Нет | 17.05.2022 18:43:17 | 34540160785 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 680 | РП 680 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160785 от 17.05.2022 18:43:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 680 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:43:21 | 34540160786 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160786 от 17.05.2022 18:43:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 18:45:10 | 34540160793 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 690 | РП 690 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160793 от 17.05.2022 18:45:10 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 690
Нет | 17.05.2022 18:46:03 | 34540160794 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 690 | РП 690 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160794 от 17.05.2022 18:46:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 690 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:47:08 | 34540160795 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 700 | РП 700 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160795 от 17.05.2022 18:47:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 700
Нет | 17.05.2022 18:47:45 | 34540160798 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160798 от 17.05.2022 18:47:45 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 18:48:17 | 34540160800 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 700 | РП 700 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160800 от 17.05.2022 18:48:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 700 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:49:38 | 34540160803 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 701 | РП 701 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160803 от 17.05.2022 18:49:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 701
Нет | 17.05.2022 18:51:21 | 34540160806 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160806 от 17.05.2022 18:51:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 18:51:30 | 34540160808 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 701 | РП 701 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160808 от 17.05.2022 18:51:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 701 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:54:09 | 34540160811 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 1117.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160811 от 17.05.2022 18:54:09 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Ц4502
Нет | 17.05.2022 18:54:51 | 34540160813 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 702 | РП 702 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160813 от 17.05.2022 18:54:51 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 702
Нет | 17.05.2022 18:55:48 | 34540160814 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 8784.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160814 от 17.05.2022 18:55:48 |  | Нет | Нет | Нет | поверка СЕ602
Нет | 17.05.2022 18:56:01 | 34540160815 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 702 | РП 702 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160815 от 17.05.2022 18:56:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 702 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:58:08 | 34540160823 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160823 от 17.05.2022 18:58:08 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 19:03:32 | 34540160828 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 8927.59 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160828 от 17.05.2022 19:03:32 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40, клещи-мультиметры СМР-1
Нет | 17.05.2022 19:07:26 | 34540160837 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160837 от 17.05.2022 19:07:26 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 19:09:07 | 34540160842 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160842 от 17.05.2022 19:09:07 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 19:11:45 | 34540160844 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160844 от 17.05.2022 19:11:45 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 17.05.2022 19:13:32 | 34540160850 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160850 от 17.05.2022 19:13:32 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 19:16:21 | 34540160854 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160854 от 17.05.2022 19:16:21 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 20:19:08 | 34540160937 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160937 от 17.05.2022 20:19:08 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 20:22:24 | 34540160942 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 1931.41 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160942 от 17.05.2022 20:22:24 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ц4502, манометры
Нет | 17.05.2022 20:23:43 | 34540160944 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160944 от 17.05.2022 20:23:43 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 20:25:36 | 34540160946 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 1117.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160946 от 17.05.2022 20:25:36 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ц4502
Нет | 17.05.2022 20:28:22 | 34540160950 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160950 от 17.05.2022 20:28:22 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 20:32:14 | 34540160955 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2535.28 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160955 от 17.05.2022 20:32:14 |  | Нет | Нет | Нет | поверка весы платформенные+ 1 час поверочная лаборатория
Нет | 17.05.2022 20:36:58 | 34540160963 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 4010.61 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160963 от 17.05.2022 20:36:58 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40, манометры
Нет | 17.05.2022 20:38:56 | 34540160967 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160967 от 17.05.2022 20:38:56 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 21:03:11 | 34540160979 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160979 от 17.05.2022 21:03:11 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 17.05.2022 21:06:21 | 34540160983 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 9135.47 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160983 от 17.05.2022 21:06:21 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, ЭСО
Нет | 17.05.2022 21:09:30 | 34540160985 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160985 от 17.05.2022 21:09:30 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 21:14:06 | 34540160990 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160990 от 17.05.2022 21:14:06 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 21:15:21 | 34540160993 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160993 от 17.05.2022 21:15:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 21:17:15 | 34540160995 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 5548.87 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160995 от 17.05.2022 21:17:15 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40, ЭСО
Нет | 17.05.2022 21:19:06 | 34540160998 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 23999.22 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160998 от 17.05.2022 21:19:06 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 21:21:13 | 34540160999 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2689.95 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160999 от 17.05.2022 21:21:13 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО
Нет | 18.05.2022 9:07:10 | 34540161407 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 21332.64 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161407 от 18.05.2022 9:07:10 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:09:15 | 34540161414 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 21332.64 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161414 от 18.05.2022 9:09:15 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка
Нет | 18.05.2022 9:12:01 | 34540161427 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 382.56 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161427 от 18.05.2022 9:12:01 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 9:13:43 | 34540161435 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161435 от 18.05.2022 9:13:43 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:16:07 | 34540161450 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 2535.28 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161450 от 18.05.2022 9:16:07 |  | Нет | Нет | Нет | поверка весы платформенные +1 час аренда поверительной лаборатории
Нет | 18.05.2022 9:18:04 | 34540161464 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161464 от 18.05.2022 9:18:04 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:20:19 | 34540161476 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 10666.32 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161476 от 18.05.2022 9:20:19 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:22:21 | 34540161485 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161485 от 18.05.2022 9:22:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:26:33 | 34540161508 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2600.44 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161508 от 18.05.2022 9:26:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№1(ф.14 ПС "Спартановская")
Нет | 18.05.2022 9:27:42 | 34540161519 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161519 от 18.05.2022 9:27:42 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:29:33 | 34540161530 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161530 от 18.05.2022 9:29:33 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:31:05 | 34540161543 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161543 от 18.05.2022 9:31:05 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:31:16 | 34540161544 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 3657.84 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161544 от 18.05.2022 9:31:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№2 (СМВ)
Нет | 18.05.2022 9:35:04 | 34540161572 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 4138.13 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161572 от 18.05.2022 9:35:04 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40, манометры
Нет | 18.05.2022 9:36:04 | 34540161583 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2167.75 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161583 от 18.05.2022 9:36:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 9:36:05 | 34540161584 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161584 от 18.05.2022 9:36:05 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:36:47 | 34540161591 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161591 от 18.05.2022 9:36:47 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:37:43 | 34540161601 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2167.75 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161601 от 18.05.2022 9:37:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 9:45:25 | 34540161675 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 18859.51 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161675 от 18.05.2022 9:45:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№1 (СМВ)
Нет | 18.05.2022 9:51:35 | 34540161734 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 13716.4 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161734 от 18.05.2022 9:51:35 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№2 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 9:55:10 | 34540161762 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 5492.87 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161762 от 18.05.2022 9:55:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 10:10:59 | 34540161903 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161903 от 18.05.2022 10:10:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№4 (п/ф ТП-А.3189)
Нет | 18.05.2022 10:12:13 | 34540161913 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 6206.42 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161913 от 18.05.2022 10:12:13 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка мультиметр
Нет | 18.05.2022 10:12:57 | 34540161917 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 6099.09 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161917 от 18.05.2022 10:12:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№5 (п/ф Т-1 1000 кВА)
Нет | 18.05.2022 10:14:30 | 34540161932 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161932 от 18.05.2022 10:14:30 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 10:15:34 | 34540161947 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161947 от 18.05.2022 10:15:34 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№5 (п/ф Т-1 1000кВА)
Нет | 18.05.2022 10:15:54 | 34540161949 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 27549.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161949 от 18.05.2022 10:15:54 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ретом25
Нет | 18.05.2022 10:16:03 | 34540161951 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2600.44 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161951 от 18.05.2022 10:16:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№6 (ф.26 ПС "Спартановская")
Нет | 18.05.2022 10:18:32 | 34540161973 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161973 от 18.05.2022 10:18:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№6 (п/ф Т-2 1000кВА)
Нет | 18.05.2022 10:19:59 | 34540161980 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5769.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161980 от 18.05.2022 10:19:59 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи,мультиметр
Нет | 18.05.2022 10:23:28 | 34540162022 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162022 от 18.05.2022 10:23:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№7 (п/ф ТП-А.1913)
Нет | 18.05.2022 10:23:30 | 34540162023 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 16383.44 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162023 от 18.05.2022 10:23:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.7 (ф.93 ПС "Центральная")
Нет | 18.05.2022 10:23:55 | 34540162025 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 8873 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162025 от 18.05.2022 10:23:55 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи,мультиметры
Нет | 18.05.2022 10:26:39 | 34540162048 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5769.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162048 от 18.05.2022 10:26:39 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи, мультиметр
Нет | 18.05.2022 10:26:58 | 34540162050 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 6099.09 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162050 от 18.05.2022 10:26:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№8 (п/ф Т-2 1000кВА)
Нет | 18.05.2022 10:27:20 | 34540162052 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 12435.95 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162052 от 18.05.2022 10:27:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№8 (ф.58 ПС "Центральная")
Нет | 18.05.2022 10:28:42 | 34540162062 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162062 от 18.05.2022 10:28:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№9 (п/ф ТП-956)
Нет | 18.05.2022 10:29:06 | 34540162066 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 14398.51 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162066 от 18.05.2022 10:29:06 |  | Нет | Нет | Нет | поверка РетомМ2,е6-40
Нет | 18.05.2022 10:30:13 | 34540162080 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162080 от 18.05.2022 10:30:13 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№10 (п/ф ТП-А.1913)
Нет | 18.05.2022 10:31:04 | 34540162090 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162090 от 18.05.2022 10:31:04 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 10:31:48 | 34540162094 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162094 от 18.05.2022 10:31:48 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№11 (п/ф ТП-958)
Нет | 18.05.2022 10:33:03 | 34540162103 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 9077.04 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162103 от 18.05.2022 10:33:03 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ваф ретом м2, е6-40
Нет | 18.05.2022 10:33:22 | 34540162110 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162110 от 18.05.2022 10:33:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№12 (п/ф ТП-939)
Нет | 18.05.2022 10:34:55 | 34540162122 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 4652.22 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162122 от 18.05.2022 10:34:55 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, е6-40
Нет | 18.05.2022 10:36:46 | 34540162133 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 896.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162133 от 18.05.2022 10:36:46 |  | Нет | Нет | Нет | поверка эсо
Нет | 18.05.2022 10:37:20 | 34540162139 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162139 от 18.05.2022 10:37:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950яч.№13 (п/ф ТП-А.1903)
Нет | 18.05.2022 10:37:42 | 34540162146 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162146 от 18.05.2022 10:37:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№9 (п/ф ТП-152)
Нет | 18.05.2022 10:39:54 | 34540162165 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162165 от 18.05.2022 10:39:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№14 (п/ф ТП-962)
Нет | 18.05.2022 10:40:28 | 34540162167 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162167 от 18.05.2022 10:40:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№10 (п/ф РП-140)
Нет | 18.05.2022 10:41:24 | 34540162175 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162175 от 18.05.2022 10:41:24 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 10:45:42 | 34540162212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 8758.57 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162212 от 18.05.2022 10:45:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№16(п/ф А.2906)
Нет | 18.05.2022 10:46:04 | 34540162213 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 17727.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162213 от 18.05.2022 10:46:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№11 (п/ф ТП-А.1156)
Нет | 18.05.2022 10:49:00 | 34540162240 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 17727.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162240 от 18.05.2022 10:49:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№12 (п/ф ТП-А.1156)
Нет | 18.05.2022 10:49:46 | 34540162250 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 6609.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162250 от 18.05.2022 10:49:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№17 (ПС "Тяговая" №19)
Нет | 18.05.2022 10:49:57 | 34540162252 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 1916.81 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162252 от 18.05.2022 10:49:57 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, манометр
Нет | 18.05.2022 10:50:41 | 34540162260 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 17727.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162260 от 18.05.2022 10:50:41 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№13 (п/ф РП-140)
Нет | 18.05.2022 10:52:42 | 34540162282 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2022 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 1020.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162282 от 18.05.2022 10:52:42 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 10:53:05 | 34540162285 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162285 от 18.05.2022 10:53:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№14 (п/ф ТП-А.143)
Нет | 18.05.2022 10:54:10 | 34540162294 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162294 от 18.05.2022 10:54:10 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 10:55:07 | 34540162302 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162302 от 18.05.2022 10:55:07 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 10:56:30 | 34540162313 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 14471.74 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162313 от 18.05.2022 10:56:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№15 (п/ф ТП-2011)
Нет | 18.05.2022 10:57:47 | 34540162321 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162321 от 18.05.2022 10:57:47 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 11:00:37 | 34540162344 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 1390.48 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162344 от 18.05.2022 11:00:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 11:00:51 | 34540162348 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 16671.74 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162348 от 18.05.2022 11:00:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№16 (п/ф ТП-А.3153/А.1189)
Нет | 18.05.2022 11:03:09 | 34540162366 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162366 от 18.05.2022 11:03:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.17 (п/ф ТП-А.3187/А.3175 )
Нет | 18.05.2022 11:08:18 | 34540162419 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 255.04 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162419 от 18.05.2022 11:08:18 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 11:08:28 | 34540162422 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 4295.52 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162422 от 18.05.2022 11:08:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 11:09:36 | 34540162436 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 765.12 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162436 от 18.05.2022 11:09:36 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 11:11:38 | 34540162447 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 255.04 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162447 от 18.05.2022 11:11:38 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 11:13:26 | 34540162465 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162465 от 18.05.2022 11:13:26 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 11:19:53 | 34540162521 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 13659.98 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162521 от 18.05.2022 11:19:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№1 (ф.13 ПС "Развилка-2")
Нет | 18.05.2022 13:11:50 | 34540163052 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 12283.74 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163052 от 18.05.2022 13:11:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№2 (СМВ)
Нет | 18.05.2022 13:17:00 | 34540163094 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 6787.85 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163094 от 18.05.2022 13:17:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 13:19:21 | 34540163113 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 6787.85 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163113 от 18.05.2022 13:19:21 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 13:21:05 | 34540163126 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 13659.98 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163126 от 18.05.2022 13:21:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№6 (ф.34 ПС "Развилка-2")
Нет | 18.05.2022 13:25:46 | 34540163167 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163167 от 18.05.2022 13:25:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№7 (п/ф ТП-А.1546)
Нет | 18.05.2022 13:28:48 | 34540163195 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163195 от 18.05.2022 13:28:48 |  | Нет | Нет | Нет | РП1550 яч.№9 (п/ф ТП-А.1545)
Нет | 18.05.2022 13:31:17 | 34540163221 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163221 от 18.05.2022 13:31:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№10 (п/ф ТП-А.1546)
Нет | 18.05.2022 13:32:52 | 34540163244 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163244 от 18.05.2022 13:32:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№11 (п/ф ТП-567)
Нет | 18.05.2022 13:34:31 | 34540163266 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163266 от 18.05.2022 13:34:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№12 (п/ф ТП-А.1545)
Нет | 18.05.2022 13:35:43 | 34540163277 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163277 от 18.05.2022 13:35:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№13 (п/ф ТП-2560)
Нет | 18.05.2022 13:37:03 | 34540163290 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163290 от 18.05.2022 13:37:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№14 (п/ф ТП-2560)
Нет | 18.05.2022 13:44:05 | 34540163342 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 6530.64 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163342 от 18.05.2022 13:44:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 14:03:26 | 34540163498 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 2476.34 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163498 от 18.05.2022 14:03:26 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№1 (ф.44 ПС-"Фестивальная")
Нет | 18.05.2022 14:07:30 | 34540163539 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 5998.68 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163539 от 18.05.2022 14:07:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6235 яч.№1 (Т-1)
Нет | 18.05.2022 14:11:03 | 34540163568 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 6348.09 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163568 от 18.05.2022 14:11:03 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40, виток
Нет | 18.05.2022 14:15:06 | 34540163602 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 5864.07 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163602 от 18.05.2022 14:15:06 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6235 яч.№8 (Т-2)
Нет | 18.05.2022 14:15:44 | 34540163607 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163607 от 18.05.2022 14:15:44 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 18.05.2022 14:16:42 | 34540163617 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163617 от 18.05.2022 14:16:42 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 18.05.2022 14:17:51 | 34540163629 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 765.12 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163629 от 18.05.2022 14:17:51 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 14:31:00 | 34540163729 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3638.9 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163729 от 18.05.2022 14:31:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№2 (СВВ)
Нет | 18.05.2022 14:34:37 | 34540163765 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1728.22 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163765 от 18.05.2022 14:34:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 14:36:09 | 34540163775 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  |  | 2771.97 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163775 от 18.05.2022 14:36:09 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1531 яч№8
Нет | 18.05.2022 14:39:07 | 34540163804 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 4026.62 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163804 от 18.05.2022 14:39:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 14:40:48 | 34540163817 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 2476.34 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163817 от 18.05.2022 14:40:48 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№6 (ф.34 ПС-"Фестивальная")
Нет | 18.05.2022 14:42:25 | 34540163833 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 10849.04 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163833 от 18.05.2022 14:42:25 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5538 яч№2(Т-1)
Нет | 18.05.2022 14:44:56 | 34540163851 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 10860.82 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163851 от 18.05.2022 14:44:56 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5538 яч№5 (Т-2)
Нет | 18.05.2022 14:46:07 | 34540163859 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163859 от 18.05.2022 14:46:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№7 (п/ф ТП-А.3298)
Нет | 18.05.2022 14:52:27 | 34540163901 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  |  | 11585.08 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163901 от 18.05.2022 14:52:27 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Датчики давления, расходомеры элмагнт, счетчик воды
Нет | 18.05.2022 14:56:40 | 34540163931 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур |  |  | 3287.75 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163931 от 18.05.2022 14:56:40 |  | Нет | Нет | Нет | поверка весы крановые
Нет | 18.05.2022 15:01:39 | 34540163983 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163983 от 18.05.2022 15:01:39 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№9 (п/ф ТП-2268)
Нет | 18.05.2022 15:03:51 | 34540164004 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164004 от 18.05.2022 15:03:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№10(п/ф ТП-2268)
Нет | 18.05.2022 15:05:17 | 34540164016 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164016 от 18.05.2022 15:05:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№11 (п/ф ТП-2274)
Нет | 18.05.2022 15:06:00 | 34540164022 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа |  |  | 8784.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164022 от 18.05.2022 15:06:00 |  | Нет | Нет | Нет | поверка СЕ602М
Нет | 18.05.2022 15:23:38 | 34540164144 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164144 от 18.05.2022 15:23:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№12 (п/ф ТП-2274)
Нет | 18.05.2022 15:31:18 | 34540164217 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 2163.66 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164217 от 18.05.2022 15:31:18 |  | Нет | Нет | Нет | поверка танометры
Нет | 18.05.2022 15:33:53 | 34540164239 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164239 от 18.05.2022 15:33:53 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка Алкотестеры МЕТА ИП Горбунов
Нет | 18.05.2022 15:35:17 | 34540164253 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 637.6 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164253 от 18.05.2022 15:35:17 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 15:35:44 | 34540164258 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164258 от 18.05.2022 15:35:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№13 (п/ф ТП-А.1220)
Нет | 18.05.2022 15:36:33 | 34540164262 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164262 от 18.05.2022 15:36:33 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка алкотестеры МЕТА
Нет | 18.05.2022 15:37:49 | 34540164272 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 510.08 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164272 от 18.05.2022 15:37:49 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 15:38:43 | 34540164276 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164276 от 18.05.2022 15:38:43 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка алкотестеры мета
Нет | 18.05.2022 15:39:45 | 34540164284 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164284 от 18.05.2022 15:39:45 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка алкотестеры мета
Нет | 18.05.2022 15:43:05 | 34540164298 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164298 от 18.05.2022 15:43:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№14 (п/ф ТП-А.2215)
Нет | 18.05.2022 15:43:34 | 34540164301 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 10860.82 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164301 от 18.05.2022 15:43:34 |  | Нет | Нет | Нет | КТП -1830 яч№1(Т-1)
Нет | 18.05.2022 15:45:59 | 34540164316 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164316 от 18.05.2022 15:45:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№15 (п/ф ТП-2264)
Нет | 18.05.2022 15:47:17 | 34540164327 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 10860.82 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164327 от 18.05.2022 15:47:17 |  | Нет | Нет | Нет | КТП -1830 яч№6 (Т-2)
Нет | 18.05.2022 15:53:39 | 34540164376 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 6717.58 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164376 от 18.05.2022 15:53:39 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6283 яч№1(Т-1)
Нет | 18.05.2022 15:53:58 | 34540164380 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164380 от 18.05.2022 15:53:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№16 (п/ф ТП-А.1220)
Нет | 18.05.2022 15:56:33 | 34540164399 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 6717.58 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164399 от 18.05.2022 15:56:33 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6283 яч№10(Т-2)
Нет | 18.05.2022 15:58:28 | 34540164414 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164414 от 18.05.2022 15:58:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№17 (п/ф ТП-2231)
Нет | 18.05.2022 16:01:38 | 34540164437 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164437 от 18.05.2022 16:01:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№18 (п/ф ТП-2264)
Нет | 18.05.2022 16:03:43 | 34540164447 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164447 от 18.05.2022 16:03:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№19 (п/ф ТП-2276)
Нет | 18.05.2022 16:06:25 | 34540164471 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164471 от 18.05.2022 16:06:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№20 (п/ф ТП-2231)
Нет | 18.05.2022 16:28:17 | 34540164667 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164667 от 18.05.2022 16:28:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№22 (п/ф ТП-2276)
Нет | 18.05.2022 16:31:49 | 34540164689 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1039.3 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164689 от 18.05.2022 16:31:49 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 23:33:02 | 34540165184 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 740 | РП 740 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165184 от 18.05.2022 23:33:02 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 740
Нет | 18.05.2022 23:36:45 | 34540165187 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 740 | РП 740 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165187 от 18.05.2022 23:36:45 |  | Нет | Нет | Нет | РП 740 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:38:35 | 34540165189 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 800 | РП 800 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165189 от 18.05.2022 23:38:35 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 800
Нет | 18.05.2022 23:40:02 | 34540165192 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 800 | РП 800 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165192 от 18.05.2022 23:40:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 800 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:42:03 | 34540165195 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165195 от 18.05.2022 23:42:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 812
Нет | 18.05.2022 23:43:30 | 34540165196 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165196 от 18.05.2022 23:43:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:45:28 | 34540165199 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 813 | РП 813 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165199 от 18.05.2022 23:45:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 813
Нет | 18.05.2022 23:46:46 | 34540165202 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 813 | РП 813 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165202 от 18.05.2022 23:46:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 813 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:50:23 | 34540165207 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 814 | РП 814 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165207 от 18.05.2022 23:50:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 814
Нет | 18.05.2022 23:51:58 | 34540165209 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 814 | РП 814 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165209 от 18.05.2022 23:51:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 814 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:53:32 | 34540165211 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165211 от 18.05.2022 23:53:32 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 827
Нет | 18.05.2022 23:54:38 | 34540165212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165212 от 18.05.2022 23:54:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:56:06 | 34540165213 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 900 | РП 900 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165213 от 18.05.2022 23:56:06 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 900
Нет | 18.05.2022 23:57:39 | 34540165215 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 900 | РП 900 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165215 от 18.05.2022 23:57:39 |  | Нет | Нет | Нет | РП 900 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:59:07 | 34540165216 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 911 | РП 911 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165216 от 18.05.2022 23:59:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 911
Нет | 18.05.2022 23:59:37 | 34540165218 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 911 | РП 911 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165218 от 18.05.2022 23:59:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 911 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:01:54 | 34540165220 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 912 | РП 912 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165220 от 19.05.2022 0:01:54 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 912
Нет | 19.05.2022 0:02:58 | 34540165221 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 912 | РП 912 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165221 от 19.05.2022 0:02:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 912 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:07:49 | 34540165225 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165225 от 19.05.2022 0:07:49 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 950
Нет | 19.05.2022 0:09:15 | 34540165228 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165228 от 19.05.2022 0:09:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:10:45 | 34540165230 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 980 | РП 980 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165230 от 19.05.2022 0:10:45 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 980
Нет | 19.05.2022 0:12:00 | 34540165233 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 980 | РП 980 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165233 от 19.05.2022 0:12:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 980 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:13:25 | 34540165234 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 990 | РП 990 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165234 от 19.05.2022 0:13:25 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 990
Нет | 19.05.2022 0:14:33 | 34540165235 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 990 | РП 990 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165235 от 19.05.2022 0:14:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 990 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:15:57 | 34540165236 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165236 от 19.05.2022 0:15:57 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 626
Нет | 19.05.2022 0:17:11 | 34540165237 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165237 от 19.05.2022 0:17:11 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 626 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:18:59 | 34540165238 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165238 от 19.05.2022 0:18:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 697
Нет | 19.05.2022 0:20:08 | 34540165239 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165239 от 19.05.2022 0:20:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 697 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:22:01 | 34540165240 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 708 | ТП 708 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165240 от 19.05.2022 0:22:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 708 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:23:21 | 34540165241 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 708 | ТП 708 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165241 от 19.05.2022 0:23:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 708 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:24:48 | 34540165242 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165242 от 19.05.2022 0:24:48 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 729 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:25:53 | 34540165243 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165243 от 19.05.2022 0:25:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 729 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:27:22 | 34540165244 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165244 от 19.05.2022 0:27:22 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 889 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:28:50 | 34540165245 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165245 от 19.05.2022 0:28:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 889 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:30:26 | 34540165246 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 937 | ТП 937 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165246 от 19.05.2022 0:30:26 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 937 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:32:27 | 34540165248 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 937 | ТП 937 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165248 от 19.05.2022 0:32:27 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 937 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:35:50 | 34540165249 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1129 | ТП 1129 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165249 от 19.05.2022 0:35:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1129
Нет | 19.05.2022 0:38:50 | 34540165250 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1129 | ТП 1129 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165250 от 19.05.2022 0:38:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1129 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:42:35 | 34540165251 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1955 | ТП 1955 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165251 от 19.05.2022 0:42:35 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1955
Нет | 19.05.2022 0:44:20 | 34540165252 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1955 | ТП 1955 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165252 от 19.05.2022 0:44:20 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1955 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:46:27 | 34540165253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2620 | ТП 2620 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165253 от 19.05.2022 0:46:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2620
Нет | 19.05.2022 0:48:26 | 34540165255 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2620 | ТП 2620 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165255 от 19.05.2022 0:48:26 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2620 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:53:07 | 34540165257 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165257 от 19.05.2022 0:53:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр СП1
Нет | 19.05.2022 0:55:09 | 34540165258 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165258 от 19.05.2022 0:55:09 |  | Нет | Нет | Нет | СП1 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 8:32:18 | 34540165417 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165417 от 19.05.2022 8:32:18 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:34:11 | 34540165428 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8436.37 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165428 от 19.05.2022 8:34:11 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи, мультиметр
Нет | 19.05.2022 8:35:14 | 34540165434 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165434 от 19.05.2022 8:35:14 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:36:34 | 34540165443 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165443 от 19.05.2022 8:36:34 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:38:25 | 34540165448 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165448 от 19.05.2022 8:38:25 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:40:35 | 34540165461 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 32487.6 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165461 от 19.05.2022 8:40:35 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Энергомонитор
Нет | 19.05.2022 8:42:14 | 34540165468 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8784.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165468 от 19.05.2022 8:42:14 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка СЕ602
Нет | 19.05.2022 9:03:59 | 34540165586 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 19063.71 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165586 от 19.05.2022 9:03:59 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка абонентских приборов учета по 522фз
Нет | 19.05.2022 9:06:29 | 34540165601 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 2118.19 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165601 от 19.05.2022 9:06:29 |  | Нет | Нет | Нет | поверка счетчик3х фазный
Нет | 19.05.2022 9:17:20 | 34540165673 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8472.76 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165673 от 19.05.2022 9:17:20 |  | Нет | Нет | Нет | поверка абонентских счетчиков по 522фз
Нет | 19.05.2022 9:20:04 | 34540165685 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 12885.87 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165685 от 19.05.2022 9:20:04 |  | Нет | Нет | Нет | поверка абонентских ТН тип ЗНОЛ,НОМ по 522 фз +1 час аренда поверит. лаборатории
Нет | 19.05.2022 9:36:38 | 34540165782 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8909.38 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165782 от 19.05.2022 9:36:38 |  | Нет | Нет | Нет | поверка абон. ТН тип ЗНОЛ,НОМ по 522фз + 1 час аренда поверительной лаборатории
Нет | 19.05.2022 9:41:10 | 34540165816 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165816 от 19.05.2022 9:41:10 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка аб. ТН по 522фз + 1 час аренда повер. лаборатории
Нет | 19.05.2022 9:42:08 | 34540165820 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165820 от 19.05.2022 9:42:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3190 яч№3(Т-1)
Нет | 19.05.2022 9:42:21 | 34540165823 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165823 от 19.05.2022 9:42:21 |  | Нет | Нет | Нет | поверка аб. ТН по 522фз + 1 час
Нет | 19.05.2022 9:45:03 | 34540165842 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165842 от 19.05.2022 9:45:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3190 яч№4(Т-2)
Нет | 19.05.2022 9:45:06 | 34540165844 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165844 от 19.05.2022 9:45:06 |  | Нет | Нет | Нет | поверка аб. ТТ по 522 фз + 1 час
Нет | 19.05.2022 9:51:48 | 34540165887 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165887 от 19.05.2022 9:51:48 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ТН КРН6 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:04:19 | 34540165953 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 150 | РП 150 |  |  | 13977.44 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165953 от 19.05.2022 10:04:19 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТН1,ТН2 +2 часа
Нет | 19.05.2022 10:04:32 | 34540165956 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165956 от 19.05.2022 10:04:32 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 575 яч№8 (ТП-561)
Нет | 19.05.2022 10:06:44 | 34540165971 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165971 от 19.05.2022 10:06:44 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 575 яч№10 (ф.48 ПС"Гидролизная")
Нет | 19.05.2022 10:15:25 | 34540166008 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 230 | РП 230 |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166008 от 19.05.2022 10:15:25 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТН1 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:18:13 | 34540166026 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166026 от 19.05.2022 10:18:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3151яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:19:31 | 34540166032 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166032 от 19.05.2022 10:19:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3151 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:23:18 | 34540166043 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | ТП 337 | ТП 337 |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166043 от 19.05.2022 10:23:18 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ ТП-337 яч2 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:27:21 | 34540166056 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 311 | РП 311 |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166056 от 19.05.2022 10:27:21 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ РП311 яч23 +1час
Нет | 19.05.2022 10:28:18 | 34540166062 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166062 от 19.05.2022 10:28:18 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5271 яч.№3 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:29:11 | 34540166065 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 280 | РП 280 |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166065 от 19.05.2022 10:29:11 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ РП280 яч2 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:30:10 | 34540166070 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166070 от 19.05.2022 10:30:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5271 яч.№6 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:34:19 | 34540166084 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166084 от 19.05.2022 10:34:19 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3101 яч.№7 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:36:27 | 34540166092 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166092 от 19.05.2022 10:36:27 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3101 яч.№8 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:42:08 | 34540166116 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166116 от 19.05.2022 10:42:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3157 яч.№2 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:44:44 | 34540166128 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166128 от 19.05.2022 10:44:44 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3157 яч.№6 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:51:38 | 34540166160 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 33696 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166160 от 19.05.2022 10:51:38 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ РП1130 яч 3,5,7,4,8 +5 часов
Нет | 19.05.2022 10:53:17 | 34540166171 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 6889.98 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166171 от 19.05.2022 10:53:17 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1259 яч.№3 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:55:07 | 34540166180 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 6889.98 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166180 от 19.05.2022 10:55:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1259 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:57:23 | 34540166194 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 1100 | РП 1100 |  |  | 13478.4 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166194 от 19.05.2022 10:57:23 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ТТ РП1100 яч22, 19 +2 часа
Нет | 19.05.2022 10:58:08 | 34540166198 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 278 | ТП 278 |  |  | 10258.07 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166198 от 19.05.2022 10:58:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 278 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:00:42 | 34540166212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 278 | ТП 278 |  |  | 10258.07 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166212 от 19.05.2022 11:00:42 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 278 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:08:35 | 34540166241 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  |  | 15881.84 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166241 от 19.05.2022 11:08:35 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 142 яч.№4 (п/ф ТП-27)
Нет | 19.05.2022 11:22:03 | 34540166304 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4524 | ТП 4524 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166304 от 19.05.2022 11:22:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4524 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:22:38 | 34540166308 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166308 от 19.05.2022 11:22:38 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1536 яч.№1 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:26:01 | 34540166326 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4524 | ТП 4524 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166326 от 19.05.2022 11:26:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4524 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:26:59 | 34540166332 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166332 от 19.05.2022 11:26:59 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1536 яч.№2 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:35:27 | 34540166363 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166363 от 19.05.2022 11:35:27 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3045 яч.№1 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:38:45 | 34540166380 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166380 от 19.05.2022 11:38:45 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3045 яч.№2 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:57:15 | 34540166451 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  |  | 3643 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166451 от 19.05.2022 11:57:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 626 яч.№3 ( ф.6 ПС "Курганная")
Нет | 19.05.2022 13:04:12 | 34540166577 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166577 от 19.05.2022 13:04:12 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:05:17 | 34540166582 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166582 от 19.05.2022 13:05:17 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:06:16 | 34540166583 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166583 от 19.05.2022 13:06:16 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:07:12 | 34540166591 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166591 от 19.05.2022 13:07:12 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:08:17 | 34540166595 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166595 от 19.05.2022 13:08:17 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:09:01 | 34540166597 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166597 от 19.05.2022 13:09:01 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:09:49 | 34540166603 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166603 от 19.05.2022 13:09:49 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:10:29 | 34540166604 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166604 от 19.05.2022 13:10:29 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:11:38 | 34540166608 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166608 от 19.05.2022 13:11:38 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:12:38 | 34540166612 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166612 от 19.05.2022 13:12:38 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:13:32 | 34540166618 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166618 от 19.05.2022 13:13:32 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:14:12 | 34540166623 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166623 от 19.05.2022 13:14:12 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 14:03:18 | 34540166816 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166816 от 19.05.2022 14:03:18 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2287 яч.№1 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 14:04:47 | 34540166818 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166818 от 19.05.2022 14:04:47 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2287яч.№2 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 14:12:55 | 34540166852 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166852 от 19.05.2022 14:12:55 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№1 п/ф ТП-14
Нет | 19.05.2022 14:15:17 | 34540166861 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166861 от 19.05.2022 14:15:17 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051яч.№2 п/ф ТП-2019
Нет | 19.05.2022 14:16:57 | 34540166870 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166870 от 19.05.2022 14:16:57 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№3 п/ф ТП-4
Нет | 19.05.2022 14:18:45 | 34540166876 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166876 от 19.05.2022 14:18:45 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№4 п/ф ТП-1
Нет | 19.05.2022 14:21:30 | 34540166889 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166889 от 19.05.2022 14:21:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 14:23:21 | 34540166897 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166897 от 19.05.2022 14:23:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№6 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 14:31:59 | 34540166943 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 4892.95 | 15.32 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166943 от 19.05.2022 14:31:59 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№8 СВВ
Нет | 19.05.2022 15:14:16 | 34540167166 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4523 | ТП 4523 |  |  | 9701.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540167166 от 19.05.2022 15:14:16 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4523 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 15:16:03 | 34540167183 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4523 | ТП 4523 |  |  | 9701.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540167183 от 19.05.2022 15:16:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4523 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 16:20:31 | 34540167530 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 11688.48 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167530 от 19.05.2022 16:20:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6215 яч.№3 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 16:23:29 | 34540167551 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 13688.48 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167551 от 19.05.2022 16:23:29 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6215 яч.№6 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 16:30:16 | 34540167590 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  |  | 8761.61 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167590 от 19.05.2022 16:30:16 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 889 яч.№5 (п/ф ТП-832)
Нет | 19.05.2022 16:35:21 | 34540167619 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 12597.09 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167619 от 19.05.2022 16:35:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4526 яч.№3 (п/ф ТП-4543)
Нет | 19.05.2022 16:36:39 | 34540167630 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | КРН-3 |  |  | 25089.23 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540167630 от 19.05.2022 16:36:39 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-3(от РП-530 яч№16)
Нет | 19.05.2022 16:36:56 | 34540167633 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 12597.09 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167633 от 19.05.2022 16:36:56 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4526 яч.№6 (п/ф ТП-4543)
Нет | 19.05.2022 16:47:01 | 34540167689 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  |  | 17237.14 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167689 от 19.05.2022 16:47:01 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-6 (ф.11 ПС "Садовая")
Нет | 19.05.2022 16:55:49 | 34540167741 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 4919.74 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167741 от 19.05.2022 16:55:49 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2218 яч.№3 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 16:58:30 | 34540167752 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 4919.74 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167752 от 19.05.2022 16:58:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2218 яч.№5 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 22:32:38 | 34540168077 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 8272.71 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168077 от 19.05.2022 22:32:38 |  | Нет | Нет | Нет | СП 1 яч.№3 (п/ф ТП-А.6294)
Нет | 19.05.2022 22:35:52 | 34540168078 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 8272.71 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168078 от 19.05.2022 22:35:52 |  | Нет | Нет | Нет | СП 1 яч.№6 (п/ф ТП-А.6294)
Нет | 19.05.2022 23:10:25 | 34540168084 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) | КРН 38 |  |  | 19016.42 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168084 от 19.05.2022 23:10:25 |  | Нет | Нет | Нет | КРН 38 (ф.3 ПС "Томилино")
Нет | 19.05.2022 23:52:56 | 34540168091 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 2404.82 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168091 от 19.05.2022 23:52:56 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр КТП -1830
Нет | 20.05.2022 0:04:32 | 34540168092 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168092 от 20.05.2022 0:04:32 |  | Нет | Нет | Нет | КТП -1830 Технический осмотр
Нет | 20.05.2022 0:11:18 | 34540168093 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1829 | КТП 1829 |  |  | 2404.82 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168093 от 20.05.2022 0:11:18 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр КТП 1829
Нет | 20.05.2022 0:13:14 | 34540168094 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1829 | КТП 1829 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168094 от 20.05.2022 0:13:14 |  | Нет | Нет | Нет | КТП 1829 Технический осмотр
Нет | 20.05.2022 0:16:49 | 34540168095 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1828 | КТП 1828 |  |  | 2404.82 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168095 от 20.05.2022 0:16:49 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр КТП 1828
Нет | 20.05.2022 0:48:14 | 34540168096 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1828 | КТП 1828 |  |  | 2406.37 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168096 от 20.05.2022 0:48:14 |  | Нет | Нет | Нет | КТП 1828 Технический осмотр
Нет | 20.05.2022 8:41:36 | 34540168188 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 5978.92 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168188 от 20.05.2022 8:41:36 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1524 яч.№8 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 8:56:40 | 34540168217 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 4919.74 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168217 от 20.05.2022 8:56:40 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1524 яч.№11 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 9:03:55 | 34540168233 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5180.36 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168233 от 20.05.2022 9:03:55 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№5 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 9:08:24 | 34540168249 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 6278.42 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168249 от 20.05.2022 9:08:24 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№6 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 9:12:50 | 34540168263 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5180.36 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168263 от 20.05.2022 9:12:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№7 (п/ф ТП-5508)
Нет | 20.05.2022 9:15:53 | 34540168280 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5180.36 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168280 от 20.05.2022 9:15:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№8 (п/ф ТП-А.5516)
Нет | 20.05.2022 9:17:03 | 34540168283 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 9617.85 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168283 от 20.05.2022 9:17:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№18 (ЛС к РП-2280)
Нет | 20.05.2022 9:18:21 | 34540168293 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5194.61 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168293 от 20.05.2022 9:18:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№9 (п/ф ТП-А.5516)
Нет | 20.05.2022 9:22:38 | 34540168310 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 4866.81 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168310 от 20.05.2022 9:22:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 ЩСН
Нет | 20.05.2022 9:25:13 | 34540168325 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4521 | ТП 4521 |  |  | 11259.97 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168325 от 20.05.2022 9:25:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4521 яч.№4 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 9:27:45 | 34540168335 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4521 | ТП 4521 |  |  | 11259.97 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168335 от 20.05.2022 9:27:45 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4521 яч.№5 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 9:35:38 | 34540168367 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  |  | 9443.44 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168367 от 20.05.2022 9:35:38 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 729 яч.№6 (п/ф ТП-1706)
Нет | 20.05.2022 10:00:17 | 34540168443 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  |  | 19146.25 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168443 от 20.05.2022 10:00:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2400 яч.№1 (п/ф ТП-2420)
Нет | 20.05.2022 10:17:50 | 34540168512 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН-1 | КРН-1 |  |  | 16277.38 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168512 от 20.05.2022 10:17:50 |  | Нет | Нет | Нет | КРН -1 от (РП-1360 яч.12)
Нет | 20.05.2022 10:20:27 | 34540168519 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168519 от 20.05.2022 10:20:27 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.18 (п/ф ТП-А.3187/А.3175 )
Нет | 20.05.2022 10:22:33 | 34540168529 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  |  | 1001.35 | 3.26 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168529 от 20.05.2022 10:22:33 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 241 с РП-1270 на ТП-201
Нет | 20.05.2022 10:27:30 | 34540168546 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4522 | ТП 4522 |  |  | 11678.71 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168546 от 20.05.2022 10:27:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4522 яч.№4 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 10:29:53 | 34540168558 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4522 | ТП 4522 |  |  | 11678.71 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168558 от 20.05.2022 10:29:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4522 яч.№5 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 10:42:15 | 34540168625 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 10821.12 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168625 от 20.05.2022 10:42:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1192 яч.№3 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 10:45:50 | 34540168640 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 10821.12 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168640 от 20.05.2022 10:45:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1192 яч.№4 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 10:54:56 | 34540168679 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168679 от 20.05.2022 10:54:56 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3441 яч.№1 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 10:58:11 | 34540168693 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168693 от 20.05.2022 10:58:11 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3441 яч.№10 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 11:05:24 | 34540168728 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП-486 | ТП-486 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168728 от 20.05.2022 11:05:24 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 486 яч.№7 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 11:07:37 | 34540168737 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП-486 | ТП-486 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168737 от 20.05.2022 11:07:37 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 486 яч.№8 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 11:24:04 | 34540168817 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН-1 | КРН-1 |  |  | 15145.68 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168817 от 20.05.2022 11:24:04 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-1 от (РП-280 яч.10)
Нет | 20.05.2022 11:32:08 | 34540168854 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 | КРН-2 |  |  | 14609.52 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168854 от 20.05.2022 11:32:08 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-2 (ф.4 ПС "Яблочная")
Нет | 20.05.2022 11:41:11 | 34540168890 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | КРН 39 |  |  | 16587.38 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168890 от 20.05.2022 11:41:11 |  | Нет | Нет | Нет | КРН 39 от (РП-990 яч.10)
Нет | 20.05.2022 11:47:36 | 34540168911 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ п/ст Канатная ф.5 - ТП А.2448 | КРН-1 |  |  | 18963.94 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168911 от 20.05.2022 11:47:36 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-1 (ф.5 ПС "Канатная")
Нет | 20.05.2022 11:52:57 | 34540168931 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная - ТП 465 | КРН-2 |  |  | 17697.41 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168931 от 20.05.2022 11:52:57 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-2 (ф.13 ПС "Канатная")
Нет | 20.05.2022 11:57:14 | 34540168948 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | КРН-3 |  |  | 17559.42 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168948 от 20.05.2022 11:57:14 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-3 (ф.10 ПС "Татьянка")
Нет | 20.05.2022 12:05:22 | 34540168969 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН 40 | КРН 40 |  |  | 18394.38 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168969 от 20.05.2022 12:05:22 |  | Нет | Нет | Нет | КРН 40 от (РП-813 яч.5)
Нет | 20.05.2022 14:01:58 | 34540169271 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 164956.01 | 553.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540169271 от 20.05.2022 14:01:58 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП 827)
Нет | 20.05.2022 16:40:06 | 34540169798 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 225520.36 | 793.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540169798 от 20.05.2022 16:40:06 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП-311)
Нет | 20.05.2022 16:44:22 | 34540169801 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 190556.79 | 657.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540169801 от 20.05.2022 16:44:22 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП-814)
Нет | 24.05.2022 13:47:03 | 34540186768 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 73044.79 | 205.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540186768 от 24.05.2022 13:47:03 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП 1550)
Нет | 24.05.2022 14:42:28 | 34540186907 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 38020.28 | 137.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540186907 от 24.05.2022 14:42:28 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы(опробование АВР РП-108)
Нет | 24.05.2022 15:18:15 | 34540187013 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 141112.88 | 405.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540187013 от 24.05.2022 15:18:15 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы(опробование АВР РП 900)
Нет | 25.05.2022 10:51:58 | 34540187902 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 107284.68 | 369.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540187902 от 25.05.2022 10:51:58 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП-1560)
Нет | 25.05.2022 11:29:13 | 34540187980 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 97400.39 | 333.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540187980 от 25.05.2022 11:29:13 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (Опробование АВР РП 530)
Нет | 25.05.2022 13:05:16 | 34540188163 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 92565.44 | 326.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540188163 от 25.05.2022 13:05:16 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы(опробование АВР РП-800, РП-1350)
Нет | 25.05.2022 13:09:52 | 34540188186 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 92109.74 | 326.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540188186 от 25.05.2022 13:09:52 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР-РП134, РП-230)
Нет | 26.05.2022 11:06:08 | 34540189050 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 6843.76 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540189050 от 26.05.2022 11:06:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 27.05.2022 15:28:14 | 34540190257 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 8057.45 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540190257 от 27.05.2022 15:28:14 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 697 яч.№1 (Т-1)
Нет | 27.05.2022 15:33:00 | 34540190276 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 7103.83 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540190276 от 27.05.2022 15:33:00 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 697 яч.№2 (Т-2)
Нет | 09.06.2022 9:35:29 | 34540202727 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 92800.79 | 326.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540202727 от 09.06.2022 9:35:29 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП2250, РП 1400)
Нет | 09.06.2022 14:13:21 | 34540203625 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4581 | ТП 4581 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540203625 от 09.06.2022 14:13:21 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4581
Нет | 09.06.2022 14:17:22 | 34540203638 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5517 | ТП 5517 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540203638 от 09.06.2022 14:17:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5517
Нет | 09.06.2022 14:18:58 | 34540203640 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5517 | ТП 5517 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540203640 от 09.06.2022 14:18:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5517
Нет | 19.06.2022 18:47:39 | 34540208011 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 09.01.2023 | 27.01.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 21937.47 | 3.69 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208011 от 19.06.2022 18:47:39 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:48:55 | 34540208012 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 06.02.2023 | 24.02.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 29388.18 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208012 от 19.06.2022 18:48:55 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:49:43 | 34540208013 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.03.2023 | 27.03.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 42854.82 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208013 от 19.06.2022 18:49:43 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:49:57 | 34540208014 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49701.74 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208014 от 19.06.2022 18:49:57 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:50:27 | 34540208016 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.04.2023 | 28.04.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 42943.13 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208016 от 19.06.2022 18:50:27 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 15.07.2022 14:38:10 | 34540212571 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  |  | 15183.13 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540212571 от 15.07.2022 14:38:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 527 яч№6 п/ф к ТП 94/1088
Нет | 25.07.2022 11:11:19 | 34540215959 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Ворошиловский РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49660.91 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215959 от 25.07.2022 11:11:19 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:14:01 | 34540215960 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Ворошиловский РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49635.01 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215960 от 25.07.2022 11:14:01 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:16:23 | 34540215961 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 50004.48 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215961 от 25.07.2022 11:16:23 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:18:43 | 34540215962 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.09.2023 | 29.09.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 50048.29 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215962 от 25.07.2022 11:18:43 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:22:57 | 34540215963 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 02.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49635.44 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215963 от 25.07.2022 11:22:57 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:24:28 | 34540215964 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 50004.48 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215964 от 25.07.2022 11:24:28 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:25:56 | 34540215965 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.12.2023 | 29.12.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 43015.68 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215965 от 25.07.2022 11:25:56 |  | Нет | Нет | Нет