## Лист1
График ремонтов оборудования ПАО "ВМЭС" на 4 квартал 2019 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
2 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 6
3 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 9
4 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
5 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
6 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
7 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
8 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
9 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
10 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
11 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
12 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
13 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
14 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
15 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 4
16 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 4
17 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
18 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
19 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 3
20 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
21 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
22 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
23 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
24 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
25 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
26 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 58
27 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 14
28 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 24
29 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16
30 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 40
31 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 27
32 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 34
33 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 24
34 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 78
35 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 13
36 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20
37 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 20
38 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 40
39 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 84
40 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 12
41 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 50
42 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 50
43 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 75
44 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 21
45 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 150
46 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. | 15
47 | ТЗР | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка" Ф.12 - РП 900 яч.17 | м | 10
48 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 777 (замена трансформатора) | шт. | 1
49 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ РП 270 гр.6 | м | 200
50 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 3268 гр. 1,2 | м | 800
51 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 451 | шт. | 1
52 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 451 (ТП 384) (замена трансформатора) | шт. | 1
53 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 458 (ТП 1344) (замена трансформатора) | шт. | 1
54 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
55 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 5
56 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 6
57 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
58 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
59 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
60 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
61 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
62 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
63 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
64 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
65 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
66 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
67 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
68 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
69 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 3
70 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
71 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
72 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
73 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 3
74 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
75 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
76 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
77 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
78 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
79 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 58
80 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 14
81 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 24
82 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 16
83 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 40
84 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 27
85 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 34
86 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 24
87 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 78
88 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 13
89 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 20
90 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 20
91 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 40
92 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 84
93 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 12
94 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  | 50
95 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  | 50
96 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  | 75
97 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  | 21
98 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  | 150
99 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  | 12
100 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
101 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 5
102 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 6
103 | по факту | ЦКС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
104 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
105 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
106 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
107 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
108 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
109 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
110 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
111 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
112 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
113 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
114 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
115 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 3
116 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
117 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 3
118 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
119 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 3
120 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
121 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
122 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
123 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
124 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
125 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
126 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 58
127 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 14
128 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 24
129 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 16
130 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 40
131 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 27
132 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 34
133 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 24
134 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 78
135 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 13
136 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 20
137 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 20
138 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 40
139 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 84
140 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 12
141 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. |  |  | 50
142 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. |  |  | 50
143 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. |  |  | 75
144 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. |  |  | 21
145 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. |  |  | 150
146 | по факту | СП | Кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора | шт. |  |  | 25