## Лист1
График ремонтов оборудования АО "ВМЭС" на 4 квартал 2020 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
2 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
3 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 8
4 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 8
5 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 3
6 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 4
7 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
8 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
9 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
10 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1
11 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
12 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
13 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
14 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
15 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
16 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
17 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
18 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
19 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
20 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
21 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
22 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3
23 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
24 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
25 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
26 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2
27 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1
28 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2
29 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 18
30 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 40
31 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 18
32 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 40
33 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 495 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
34 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1402 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
35 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1403 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
36 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 378 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
37 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 399 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
38 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 305 расположенной в Кировском районе г. Волгограда | шт. | 1
39 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 384 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
40 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 385 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
41 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 393 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
42 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 398 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
43 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 461 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
44 | кр | ЮРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП 1424 расположенной в Красноармейском районе г. Волгограда | шт. | 1
45 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | АБП | Восстановление конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия, щебеночного основания и бордюрного камня разрушенного при капитальном ремонте кабельных линий в районах г.Волгограда | м2 | 200
46 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
47 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 5
48 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 7
49 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 7
50 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 3
51 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 4
52 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
53 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 2
54 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
55 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
56 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
57 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 3
58 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
59 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
60 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
61 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. |  | 1
62 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
63 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 1
64 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
65 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
66 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
67 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
68 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
69 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 5
70 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
71 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 3
72 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 3
73 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  | 2
74 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп |  | 12
75 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп |  | 35
76 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп |  | 12
77 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп |  | 35
78 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | АБП | Восстановление конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия, щебеночного основания и бордюрного камня разрушенного при капитальном ремонте кабельных линий в районах г.Волгограда | м2 |  | 150
79 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 4
80 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
81 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 6
82 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 8
83 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
84 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
85 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
86 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
87 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
88 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
89 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
90 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
91 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
92 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
93 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
94 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 1
95 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
96 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
97 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
98 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
99 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2
100 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 3
101 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
102 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
103 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
104 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 2
105 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. |  |  | 2