## Лист1
График технического обслуживания и ремонтов оборудования АО"ВМЭС" на 1 квартал 2023 год
Вид мероприятия | Дата начала выполнения | Плановая дата исполнения | Подразделение организации | КО | Объект ремонта | Объект ремонта ЕО | Стоимость сметная | Трудозатраты план | Способ выполнения | Статус в плане
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 207 - ТП 208 | ВЛ-6кВ ТП 207 - ТП 208 |  | 308.2 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.1 - ТП 258 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.1 - ТП 258 яч.4 |  | 340.43 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 242 яч.3 - ТП 288 гр.2 | ВЛ-6кВ ТП 242 яч.3 - ТП 288 гр.2 |  | 333.74 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2251 яч.7 на ВЛ-6кВ ТП А.4263 - ТП 237 | КЛ-6кВ ТП 2251 яч.7 на ВЛ-6кВ ТП А.4263 - ТП 237 |  | 375.84 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КВЛ-6кВ РП 280 яч.9 - ТП А.1244 яч.2 | КВЛ-6кВ РП 280 яч.9 - ТП А.1244 яч.2 |  | 357.53 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 | ВЛ-6кВ ТП 206 - ТП 288 |  | 384.4 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 5263 яч.2 - ТП А.5223 яч.6 | ВЛ-6кВ ТП 5263 яч.2 - ТП А.5223 яч.6 |  | 378.77 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП 1281 яч.3 | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП 1281 яч.3 |  | 581.08 | 1.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - ТП А.3242 | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - ТП А.3242 |  | 413.74 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 288 гр.6 |  | 383.27 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.1 |  | 478.15 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 238 гр.7 |  | 416.36 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.3 |  | 599.48 | 1.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 4214 гр.6 |  | 372.25 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1164 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1164 гр.2 |  | 504.62 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.2 |  | 486.96 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5253 гр.4 |  | 425.2 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 204 гр.4 |  | 431.82 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.3 |  | 590.65 | 1.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.2 |  | 526.69 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 277 гр.5 |  | 407.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5287 гр.2 |  | 471.52 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.1 ул.Вольская | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.1 ул.Вольская |  | 617.13 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 244 гр.3 |  | 617.13 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.2 |  | 396.52 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.3 |  | 517.86 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5265 гр.4 |  | 460.5 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.2 |  | 533.3 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.3 |  | 378.86 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 5261 гр.4 |  | 670.08 | 1.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5249 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 5249 гр.3 |  | 566.38 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.2 |  | 387.69 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4295 гр.3 |  | 478.15 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 4256 гр.4 |  | 630.36 | 1.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.1 |  | 504.62 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4253 гр.3 |  | 539.9 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.1 |  | 486.96 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3291 гр.2 |  | 456.09 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3286 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3286 гр.1 |  | 559.77 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3268 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3268 гр.2 |  | 506.74 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.2 |  | 415.78 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3263 гр.3 |  | 428.47 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3213 гр.1 |  | 460.19 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 - ВРУ №5 ж.д. №21 ул. Мира | ВЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 - ВРУ №5 ж.д. №21 ул. Мира |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3121 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3121 гр.3 |  | 453.86 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 149 гр.9 исполнит.дирекция Прав-ва Волгоградской обл. | ВЛ-0,4кВ ТП 149 гр.9 исполнит.дирекция Прав-ва Волгоградской обл. |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.9 - на абонентскую ВЛ-0,4кВ к ж.д. №54 по ул.Рокоссовского | ВЛ-0,4кВ ТП 2272 гр.9 - на абонентскую ВЛ-0,4кВ к ж.д. №54 по ул.Рокоссовского |  | 369.22 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.18 |  | 384.04 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.2 |  | 532.14 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.22 на КЛ к ЦТП | ВЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.22 на КЛ к ЦТП |  | 375.58 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.1 - ул.Кубанская, 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 2240 гр.1 - ул.Кубанская, 5 |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.1 |  | 532.14 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.9 |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 215 гр.8 |  | 441.17 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.3 |  | 362.88 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 218 гр.5 |  | 432.69 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 226 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 226 гр.1 |  | 453.86 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 276 гр.13 | ВЛ-0,4кВ ТП 276 гр.13 |  | 570.22 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 254 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 254 гр.11 |  | 381.93 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 275 гр.6 |  | 432.69 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 281 гр.10 |  | 428.47 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.А |  | 362.88 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 259 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 259 гр.5 |  | 472.9 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 ВРУ ж.д. №18 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская | ВЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 ВРУ ж.д. №18 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская |  | 360.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 260 гр.3 |  | 441.17 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 261 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 261 гр.2 |  | 403.08 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 |  | 388.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 291 гр.11 |  | 409.43 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.2 |  | 371.36 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.3 ул.им.Пархоменко | ВЛ-0,4кВ ТП 289 гр.3 ул.им.Пархоменко |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.18 ул. Мариновская | ВЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.18 ул. Мариновская |  | 442.05 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.6 |  | 417 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.1 |  | 620.24 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.2 - ВРУ ДЮСШ №10 | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.2 - ВРУ ДЮСШ №10 |  | 378.03 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.14 - ВРУ Школы №101 | ВЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.14 - ВРУ Школы №101 |  | 375.25 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 255 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 255 гр.10 |  | 366.89 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.2 |  | 439.27 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 248 гр.3 |  | 419.79 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.2 - ул.Фонтанная | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.2 - ул.Фонтанная |  | 492.17 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 1230 гр.16 | ВЛ-0,4кВ РП 1230 гр.16 |  | 614.67 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 251 гр.6 |  | 391.94 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 243 гр.9 |  | 403.08 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.21- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.21- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.24- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская | ВЛ-0,4кВ ТП 166 гр.24- ВРУ п.6 ж.д.№43 ул.Советская |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 185 гр.13 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | ВЛ-0,4кВ ТП 185 гр.13 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 383.6 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.2 |  | 372.46 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.28 | ВЛ-0,4кВ ТП 187 гр.28 |  | 372.46 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.4 |  | 675.91 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 207 гр.6 |  | 433.72 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.3 |  | 483.83 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 209 гр.3 |  | 511.65 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 106 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 106 гр.7 |  | 386.38 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1109 гр.25 - пр.им. В.И. Ленина, 50 | ВЛ-0,4кВ ТП 1109 гр.25 - пр.им. В.И. Ленина, 50 |  | 391.94 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.9 к ул.Тищенко | ВЛ-0,4кВ ТП 208 гр.9 к ул.Тищенко |  | 558.98 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 211 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 211 гр.7 |  | 575.69 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.6 |  | 586.83 | 1.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.15 - ИП Магерамов | ВЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.15 - ИП Магерамов |  | 400.3 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 отпайка к №5 ул. Воровского | ВЛ-0,4кВ ТП 258 гр.2 отпайка к №5 ул. Воровского |  | 422.58 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира | ВЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №26 ул.Мира |  | 375.25 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 219 яч.4 - ТП 1177 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 219 яч.4 - ТП 1177 яч.1 |  | 356.7 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.4 - ТП А.1193 | КЛ-6кВ ТП А.197 яч.4 - ТП А.1193 |  | 490.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 212 яч.1 - ТП 2235 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 212 яч.1 - ТП 2235 яч.4 |  | 470.51 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2202 яч.3 - ТП 3286 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2202 яч.3 - ТП 3286 яч.1 |  | 590.83 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 279 - ТП 2259 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 279 - ТП 2259 яч.1 |  | 558.3 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А |  | 1163.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1232 яч.5 - ТП А.297 | КЛ-6кВ ТП 1232 яч.5 - ТП А.297 |  | 545.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 131 яч.1 - ТП 130 | КЛ-6кВ ТП 131 яч.1 - ТП 130 |  | 431.48 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.9 - ТП 2277 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ РП 2200 яч.9 - ТП 2277 яч.1 каб.А |  | 434.74 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 146 гр.2 - ТП 154 | КЛ-6кВ ТП 146 гр.2 - ТП 154 |  | 451 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2271 яч.3 - ТП 239 яч.2 | КЛ-6кВ ТП А.2271 яч.3 - ТП 239 яч.2 |  | 477.01 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1292 яч.6 - ТП 2281 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1292 яч.6 - ТП 2281 яч.5 |  | 447.74 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2284 яч.5 - ТП 2287 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2284 яч.5 - ТП 2287 яч.7 |  | 424.99 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3101 яч.1 - ТП 3102 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 3101 яч.1 - ТП 3102 яч.6 |  | 519.29 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1246 яч.7 - ТП А.3245 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1246 яч.7 - ТП А.3245 яч.1 |  | 610.34 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2200 яч.5 - ТП 1205 яч.7 каб.А | КЛ-6кВ РП 2200 яч.5 - ТП 1205 яч.7 каб.А |  | 496.52 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.8 - ТП 202 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.8 - ТП 202 яч.4 |  | 408.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №16 ПС "Фестивальная" - РП 2250 яч.7 |  | 1163.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.6 - ТП 5257 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.6 - ТП 5257 яч.3 |  | 415.23 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.8 - ТП 2253 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 2233 яч.8 - ТП 2253 яч.4 |  | 588.08 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - ТП 2226 яч.7 | КЛ-6кВ РП 230 яч.4 - ТП 2226 яч.7 |  | 624.68 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 289 яч.1 - ТП 3151 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 289 яч.1 - ТП 3151 яч.3 |  | 456.33 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.7 - ТП А.3298 яч.1 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.7 - ТП А.3298 яч.1 |  | 361.17 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 218 яч.3 - ТП 5262 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 218 яч.3 - ТП 5262 яч.1 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.4236 яч.5 - ТП 4298 яч.4 | КЛ-6кВ ТП А.4236 яч.5 - ТП 4298 яч.4 |  | 449.01 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 105 яч.3 - ТП 104 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 105 яч.3 - ТП 104 яч.3 |  | 379.46 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.1 - ТП 2282 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3112 яч.1 - ТП 2282 яч.2 |  | 529.53 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.1 - ТП А.5224 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2218 яч.1 - ТП А.5224 яч.6 |  | 555.14 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.295 яч.2 - ТП А.1148 яч.3 | КЛ-6кВ ТП А.295 яч.2 - ТП А.1148 яч.3 |  | 617.37 | 1.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3147 яч.2 - ТП А.3152 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3147 яч.2 - ТП А.3152 яч.1 |  | 438.02 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 108 яч.13 - РП 140 яч.9 | КЛ-6кВ РП 108 яч.13 - РП 140 яч.9 |  | 507.57 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 278 яч.2 - ТП А.3174 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 278 яч.2 - ТП А.3174 яч.9 |  | 624.68 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 153 яч.4 - РП 140 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 153 яч.4 - РП 140 яч.3 |  | 481.95 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.3174 яч.6 - ТП 3151 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.3174 яч.6 - ТП 3151 яч.6 |  | 642.98 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 |  | 1385.94 | 5.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.7 - ТП 145 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1147 яч.7 - ТП 145 яч.2 |  | 427.05 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 5277 яч.3 - РП 200 яч.1 |  | 1019.94 | 3.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 185 яч.4 - ТП 1125 | КЛ-6кВ ТП 185 яч.4 - ТП 1125 |  | 416.06 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 187 яч.6 - ТП 1122 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 187 яч.6 - ТП 1122 яч.3 |  | 468.69 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.2 - ТП 2235 яч.7 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 1205 яч.2 - ТП 2235 яч.7 каб.Б |  | 453.41 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 287 яч.1 - ТП А.272 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 287 яч.1 - ТП А.272 яч.2 |  | 487.81 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 1270 яч.21 - ТП А.6235 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1270 яч.21 - ТП А.6235 яч.2 |  | 648.37 | 1.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1291 яч.8 - ТП 201 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 1291 яч.8 - ТП 201 яч.7 |  | 434.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2226 яч.4 - ТП 240 яч.1 |  | 564.28 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.1 - ТП А.5267 | КЛ-6кВ ТП 5264 яч.1 - ТП А.5267 |  | 755.42 | 1.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 235 яч.7 - ТП 2216 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 235 яч.7 - ТП 2216 яч.4 |  | 522.22 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2294 яч.4 - ТП А.5289 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2294 яч.4 - ТП А.5289 яч.1 |  | 480.17 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 4280 яч.15 - ТП А.4265 яч.3 | КЛ-6кВ РП 4280 яч.15 - ТП А.4265 яч.3 |  | 537.51 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.2 - ТП 3215 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1254 яч.2 - ТП 3215 яч.2 |  | 533.68 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2201 яч.4 - ТП 261 | КЛ-6кВ ТП 2201 яч.4 - ТП 261 |  | 503.1 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №55 ПС "Разгуляевская" - РП 2210 яч.10 |  | 904.51 | 2.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2209 яч.3 - ТП 5255 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 2209 яч.3 - ТП 5255 яч.1 |  | 487.81 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б |  | 1443.53 | 5.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Центральная" - РП 1100 яч.3 каб.А |  | 1397.66 | 5.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 192 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 192 - ТП 157 |  | 445.77 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.5 - ТП А.3122 | КЛ-6кВ ТП 1110 яч.5 - ТП А.3122 |  | 373.13 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 3157 яч.5 - ТП 193 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 3157 яч.5 - ТП 193 яч.1 |  | 552.8 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 214 гр.3 - ВРУ Школа №36 | КЛ-0,4кВ ТП 214 гр.3 - ВРУ Школа №36 |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.17 - ВРУ Спортзал | КЛ-0,4кВ ТП 2226 гр.17 - ВРУ Спортзал |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 – ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.1 – ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.2 котельная ж.д. №22-ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.2 котельная ж.д. №22-ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская - ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 103 гр.7 НОУ СОШ "Родники" ж.д. №22 ул.Советская - ВРУ №8 ж.д. №22 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 – ВРУ №9 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 – ВРУ №9 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.14 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №12 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №11 – ВРУ №12 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №13 ж.д. №20 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 106 гр.8 перемычка ВРУ №12 – ВРУ №13 ж.д. №20 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.6 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.6 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.13 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.13 - ВРУ ж.д. пер.Квартальный, 11 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.3 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 6205 гр.3 - ВРУ ж.д. пер.Костромской, 15 |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.30 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.30 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.27 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.27 - ВРУ проезд Дорожников, 44/1 |  | 456.22 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.32 - ВРУ ж.д. №44 проезд Дорожников | КЛ-0,4кВ ТП 5279 гр.32 - ВРУ ж.д. №44 проезд Дорожников |  | 449.97 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.1 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.1 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.3 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.3 – ВРУ здания пр. им. В.И. Ленина, 2б |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 – ВРУ №4 ж.д. №3 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.4 – ВРУ №4 ж.д. №3 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.15 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.15 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 – ВРУ №2 ж.д. №2 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 – ВРУ №2 ж.д. №2 пр. им. В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 109 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 пр.им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.6 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 111 гр.6 – ВРУ ж.д. №15 пр. им. В.И. Ленина |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 – ВРУ №8 ж.д. №21 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 – ВРУ №8 ж.д. №21 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №7 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №21 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 113 гр.8 перемычка ВРУ №7 – ВРУ №6 ж.д. №21 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко |  | 400.08 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко - ВРУ ж.д. №12 ул. им. Дымченко | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 перемычка ВРУ ж.д. №10 ул. им. Дымченко - ВРУ ж.д. №12 ул. им. Дымченко |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 – ВРУ ж.д. №45 ул. Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.11 – ВРУ ж.д. №45 ул. Чуйкова |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.13 котельная | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.13 котельная |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.10 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №28 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.14 - ВРУ здания №17 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 115 гр.14 - ВРУ здания №17 ул. Мира |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.14 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 112 гр.14 – ВРУ ж.д. №28 ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Мира |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №3 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №3 ж.д. №21 ул. Мира |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №21 ул. Мира | КЛ-0,4кВ ТП 116 гр.7 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №21 ул. Мира |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №4 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.12 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.6 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.6 – ВРУ ж.д. №17 пр. им. В.И. Ленина |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.им. Гагарина - ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.им. Гагарина - ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №2 ж.д. №12 ул.им. Гагарина – ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 118 гр.3 перемычка ВРУ №2 ж.д. №12 ул.им. Гагарина – ВРУ ж.д. №25 пр.им. В.И. Ленина |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.14 - Р/Я от ТП 117 | КЛ-0,4кВ ТП 117 гр.14 - Р/Я от ТП 117 |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.15 ВРУ №8 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.15 ВРУ №8 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №5 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №10 ул.им. Володарского | КЛ-0,4кВ ТП 110 гр.13 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №10 ул.им. Володарского |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №7 ул. Советская | КЛ-0,4кВ ТП 125 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №7 ул. Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №14 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №14 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.1 – ВРУ гимназии 3 №7 ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.1 – ВРУ гимназии 3 №7 ул.им.Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.3 – ВРУ гимназии 3 спортзал, №7 ул.им.Пушкина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.3 – ВРУ гимназии 3 спортзал, №7 ул.им.Пушкина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.15 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №2 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.11 ВРУ №4 ж.д. №10 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №2 ул.Мира |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.14 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.14 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.17 – молочная кухня ж.д. №10 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.17 – молочная кухня ж.д. №10 ул.Краснознаменская |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 – ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 126 гр.6 – ВРУ ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.3 – пристройка к пищеблоку ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.3 – пристройка к пищеблоку ул.Советская |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.4 – ЦТП - 44 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.4 – ЦТП - 44 пр.им. В.И. Ленина |  | 462.46 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.7 – ВРУ ж.д. №44 пр.им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 129 гр.7 – ВРУ ж.д. №44 пр.им. В.И. Ленина |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №14– ВРУ №15 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №14– ВРУ №15 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №15– ВРУ №16 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №15– ВРУ №16 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №16– ВРУ №17 ж.д. №13 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 127 гр.16 перемычка ВРУ №16– ВРУ №17 ж.д. №13 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №12 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №12 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 ВРУ ж.д. №12 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 ВРУ ж.д. №12 ул.Краснознаменская - ВРУ ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Краснознаменская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Колпинская |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 3112 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №9 по ул.Колпинская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.13 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №2 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №1 ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №1 ж.д. №23 ул.Ленина |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №2 ж.д. №23 ул.Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №23 ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.18 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №23 ул.Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ №13 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 – ВРУ №13 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.1 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №8 ж.д. №26 ул.Мира |  | 428.14 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №8 – ВРУ №9 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №9 – ВРУ №10 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №11 ул.Комсомольская | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.3 перемычка ВРУ №10 – ВРУ №11 ж.д. №11 ул.Комсомольская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.17 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.17 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 по ул.Космонавтов |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.10 - ВРУ ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.10 - ВРУ ж.д. №32 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.21 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.21 - ВРУ ж.д. №33 по ул.Космонавтов |  | 415.68 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.24 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.24 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.29 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3104 гр.29 - ВРУ ж.д. №42 по ул.Симонова |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.21 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.21 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Космонавтов каб.А |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.22 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.22 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.А |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.9 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.9 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №30 по ул.К.Симонова |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.20 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 3102 гр.20 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №28 по ул.К.Симонова |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №18 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 139 гр.2 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №18 ул.Мира |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.20 - ВРУ №3 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.20 - ВРУ №3 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.24 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.24 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.19 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.19 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 - ВРУ Детского сада №176 по ул.8-й Воздушной Армии, 22 |  | 403.19 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 перемычка ВРУ Детского сада №176 - бассейн | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.9 перемычка ВРУ Детского сада №176 - бассейн |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.14 - ВРУ №3 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.14 - ВРУ №3 ж.д. №30 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.12 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.12 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.21 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.21 - ВРУ ж.д. №28 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 390.73 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 – ВРУ ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 – ВРУ ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №36 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 145 гр.8 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №32 пр.им.В.И. Ленина |  | 356.42 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №5 ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №5 ж.д. №25 ул.Советская |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №25 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №25 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.4 перемычка ВРУ №6 – ВРУ №7 ж.д. №25 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.1 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.19 перемычка ВРУ №2 ж.д. №37 по ул.Космонавтов - ВРУ детская школа искусств №5 |  | 378.26 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.15 - ВРУ МТП-37 | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.15 - ВРУ МТП-37 |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.24 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.24 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.11 - ВРУ №5 ж.д. №31 по ул.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.11 - ВРУ №5 ж.д. №31 по ул.Симонова |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.19 - ВРУ Музея | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.19 - ВРУ Музея |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №39А по ул.Космонавтов |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.4 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.4 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.13 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2289 гр.13 - ВРУ ж.д. №41 по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.17 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.17 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №45 по ул.Космонавтов |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №45а по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2288 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №45а по ул.Космонавтов |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.2 - ВРУ МТП-38 | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.2 - ВРУ МТП-38 |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.16 - ВРУ МТП-38 | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.16 - ВРУ МТП-38 |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2287 гр.19 - ВРУ №1 ж.д. №62А по ул.Землячки |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 – ВРУ ж.д. №23 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.3 – ВРУ ж.д. №23 ул.Советская |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 ВРУ ж.д. №23 ул.Советская - ВРУ ж.д. №6 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 ВРУ ж.д. №23 ул.Советская - ВРУ ж.д. №6 ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 146 гр.6 перемычка ВРУ №2 – ВРУ ж.д. №8 ул.Порт-Саида |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А – ВРУ детсада, №20А/1 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А – ВРУ детсада, №20А/1 пр.им.В.И. Ленина |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А/1 – к ТП 113 | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.8 перемычка детсад, №20А/1 – к ТП 113 |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 406.31 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.15 – ВРУ ж.д. №7А ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.15 – ВРУ ж.д. №7А ул.Порт-Саида |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 – ВРУ ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 – ВРУ ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 412.56 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 147 гр.13 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №20 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.20 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.20 - ВРУ №2 ж.д. №68 по ул.Землячки |  | 425.03 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №66 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2286 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №66 по ул.Землячки |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 ВРУ ж.д. №1 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №51 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.4 ВРУ ж.д. №1 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №51 пр.им.В.И. Ленина |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.1 – ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.1 – ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского |  | 609.01 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.1 - ВРУ детский сад №20 | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.1 - ВРУ детский сад №20 |  | 384.49 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №5 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского | КЛ-0,4кВ ТП 148 гр.2 ВРУ ж.д. №5 ул.им.Землянского - ВРУ ж.д. №7 ул.им.Землянского |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.20 - ВРУ №1 ж.д. №54 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.11 - ВРУ №3 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2284 гр.11 - ВРУ №3 ж.д. №48 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 387.62 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.9 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.9 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.1 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 2282 гр.1 - ВРУ ж.д. №68 по ул.Краснополянская |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.2 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.2 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.12 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.12 - ВРУ ж.д. №16А по ул.Ткачева |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.4 - ВРУ гимназия №1, ул.Ткачева, 10А | КЛ-0,4кВ ТП 2277 гр.4 - ВРУ гимназия №1, ул.Ткачева, 10А |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.11 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.1 - ВРУ МТП-32 | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.1 - ВРУ МТП-32 |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.15 - ВРУ МТП-32 | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.15 - ВРУ МТП-32 |  | 372.02 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова - ВРУ №8 ж.д. №6 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 149 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №3 ул.им.Чуйкова - ВРУ №8 ж.д. №6 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 ВРУ№2 ж.д. №14а ул.Советская - ВРУ№1 ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.11 ВРУ№2 ж.д. №14а ул.Советская - ВРУ№1 ж.д. №1 аллея Героев |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 – ВРУ ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 – ВРУ ж.д. №1 аллея Героев |  | 418.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №1 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.14 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №3 ж.д. №1 аллея Героев |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №12 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №12 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №12 ул.Советска | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №12 ул.Советска |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.13 – ВРУ ж.д. №9 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 151 гр.13 – ВРУ ж.д. №9 ул.им.Чуйкова |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 – ВРУ ж.д. №1 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 – ВРУ ж.д. №1 ул.Чуйкова |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №1ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №1ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №1ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.8 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №1ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 – ВРУ ж.д. №2 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 – ВРУ ж.д. №2 ул.Чуйкова |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №2 ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 153 гр.5 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №2 ул.Чуйкова |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 – Котельная ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 – Котельная ж.д. №26 ул.Советская |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 154 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Советская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.7 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.7 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская |  | 396.96 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 – ВРУ ж.д. №27 ул.Советская |  | 368.9 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №27 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 155 гр.1 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №27 ул.Советская |  | 359.54 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 393.84 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.4 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.4 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.10 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2276 гр.10 - ВРУ №4 ж.д. №56 по бул.30-летия Победы |  | 365.79 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 – ВРУ ж.д. №5 пр.им.В.И. Ленина |  | 381.37 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 перемычка ВРУ №1 – к ТП 126 | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.10 перемычка ВРУ №1 – к ТП 126 |  | 431.26 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 – ЦТП ж.д. №8 ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.12 – ЦТП ж.д. №8 ул.Краснознаменская |  | 375.14 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.1 – пекарня ул.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 156 гр.1 – пекарня ул.Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.19 - ВРУ Стройка Д/САД | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.19 - ВРУ Стройка Д/САД |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.22 - ВРУ Стройка Д/САД | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.22 - ВРУ Стройка Д/САД |  | 465.24 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка Р/Я – ВРУ №1 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка Р/Я – ВРУ №1 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 167 гр.4 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №3 ж.д. №29 пр.им.В.И. Ленина |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 – ВРУ ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 – ВРУ ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.им.Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.им.Глазкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 170 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №60 пр.им.В.И. Ленина |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 – котельная ж.д. №15 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 – котельная ж.д. №15 ул.Советская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №15 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка котельная – ВРУ №1 ж.д. №15 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.7 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №15 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 ВРУ ж.д. №4 аллея Героев - ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.6 ВРУ ж.д. №4 аллея Героев - ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.1 – ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 172 гр.1 – ВРУ ж.д. №16 пр.им.В.И. Ленина |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.8 школа №81 | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.8 школа №81 |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №4 ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.4 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №11 ул.Чуйкова |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 – ВРУ ж.д. №2 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 173 гр.3 – ВРУ ж.д. №2 аллея Героев |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 – ВРУ ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 – ВРУ ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.1 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №22а пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №4 – ВРУ №5 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.5 перемычка ВРУ №5 – ВРУ №6 ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.8 – ВРУ ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 175 гр.8 – ВРУ ж.д. №22 пр.им.В.И. Ленина |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №3 – ВРУ №2 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.2 перемычка ВРУ №2 – ВРУ №1 ж.д. №10 пр.им.В.И. Ленина |  | 353.38 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.16 МДОУ ЦРР д/с №2 | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.16 МДОУ ЦРР д/с №2 |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №3 аллея Героев | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.10 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №3 аллея Героев |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 – ВРУ ж.д. №13 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 – ВРУ ж.д. №13 ул.Советская |  | 420.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №13 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 177 гр.8 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №13 ул.Советская |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2275 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №56 по ул.Землячки |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.1 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.1 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.13 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.13 - ВРУ ж.д. №37 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №35 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.9 - ВРУ Бассейн Олимпия, ул.8-й Воздушной Армии, 27 | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.9 - ВРУ Бассейн Олимпия, ул.8-й Воздушной Армии, 27 |  | 516.37 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.15 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2274 гр.15 - ВРУ ж.д. №33 по ул.К.Симонова |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.12 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №58 по ул.Хиросимы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.15 - ВРУ ЦТП-8 | КЛ-0,4кВ ТП 2269 гр.15 - ВРУ ЦТП-8 |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.16 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.16 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.5 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.5 - ВРУ дет.сада №336, бул.30-летия Победы, 86А |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №76 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №76 - ВРУ ж.д. №74 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №76 - ВРУ ж.д. №74 по ул.К.Симонова |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.6 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №80 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2268 гр.14 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №80 по ул.К.Симонова |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.15 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Землячки |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №52 по ул.Землячки |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 - ВРУ ж.д. №86 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 - ВРУ ж.д. №86 по бул.30-летия Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2267 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №86 - ВРУ ж.д. №88 по бул.30-летия Победы |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.10 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.10 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.11 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 | КЛ-0,4кВ ТП 2266 гр.11 - ВРУ общежитие, ул.Землячки, 21 |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Твардовского | КЛ-0,4кВ ТП 2265 гр.4 - ВРУ ж.д. №19 по ул.Твардовского |  | 410.92 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.12 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.12 - ВРУ детский комбинат №350, ул.К.Симонова, 70а |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.6 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.6 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.5 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 2264 гр.5 - ВРУ гимназия №11, ул.К.Симонова, 18а |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.2 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.15 - ВРУ №3 ж.д. №26 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.15 - ВРУ №3 ж.д. №26 по ул.К.Симонова |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ ТП 2261 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. № 22 по ул.К.Симонова |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.7 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 гр.14 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2258 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская | КЛ-0,4кВ ТП 2258 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №58 по ул.Новорядская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 ВРУ ж.д.№10 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.2 ВРУ ж.д.№10 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.8 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.8 - ВРУ ж.д.№12 ул.Восточно-Казахстанская |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2253 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Восточно-Казахстанская |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.11 - ВРУ МТП-33 | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.11 - ВРУ МТП-33 |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.7 - ВРУ МТП-33 | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.7 - ВРУ МТП-33 |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.12 - ВРУ ж.д.№15 ул. 8-й Воздушной армии | КЛ-0,4кВ ТП 2248 гр.12 - ВРУ ж.д.№15 ул. 8-й Воздушной армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 по ул.Космонавтов |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.4 - ВРУ ж.д.№59 ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.4 - ВРУ ж.д.№59 ул.Космонавтов |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.11 - ВРУ детского сада №333 по ул.Танкистов, 14 | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.11 - ВРУ детского сада №333 по ул.Танкистов, 14 |  | 417.3 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.2 - ВРУ ж.д.№61 ул.Космонавтов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.2 - ВРУ ж.д.№61 ул.Космонавтов |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 ВРУ ж.д. №63 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии, каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.14 ВРУ ж.д. №63 - ВРУ ж.д. №65 по ул.51 Гвардейской Дивизии, каб.Б |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2247 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Танкистов |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №3 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.Б |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.30 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №20 по бул.30-летия Победы каб.А |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.7 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.23 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.23 - ВРУ ж.д. №20 по бул.30-летия Победы |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.12 - ВРУ ж.д. №22 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.12 - ВРУ ж.д. №22 по бул.30-летия Победы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.28 - ВРУ канализационная насосная станция | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.28 - ВРУ канализационная насосная станция |  | 442.88 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.31 - ВРУ радиоузел | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.31 - ВРУ радиоузел |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.32 - ВРУ радиоузел | КЛ-0,4кВ ТП 2245 гр.32 - ВРУ радиоузел |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.8 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.16 - ВРУ №3 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2244 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №70 по бул.30-летия Победы |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.16 - ВРУ №1 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 2237 гр.4 - ВРУ №2 ж.д. №19 по ул.8 Воздушной Армии |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.23 - ВРУ №1 ж.д. №13 по ул.Двинская |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.16 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.16 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.18 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.18 - ВРУ №2 ОАО "ЮТК" по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.19 - мастерские АТС по ул.Двинская, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 2235 гр.19 - мастерские АТС по ул.Двинская, 9 |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.6 - ВРУ ж.д. №31 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.6 - ВРУ ж.д. №31 ул. Пархоменко |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.8 - ВРУ ж.д. №29 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 212 гр.8 - ВРУ ж.д. №29 ул. Пархоменко |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.1 - ВРУ ул. Рокоссовского, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 211 гр.1 - ВРУ ул. Рокоссовского, 1 |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.15 - ВРУ ж.д.40А ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.15 - ВРУ ж.д.40А ул.Рокоссовского |  | 391.74 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.13 - ВРУ ж.д.40В ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.13 - ВРУ ж.д.40В ул.Рокоссовского |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.4 - ВРУ ЦТП-6 ул.Двинская, 40 | КЛ-0,4кВ ТП 216 гр.4 - ВРУ ЦТП-6 ул.Двинская, 40 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 217 ВРУ ж.д.№3 - ВРУ ж.д.№1 ул.Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 217 ВРУ ж.д.№3 - ВРУ ж.д.№1 ул.Двинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 226 гр.7 - Гаражи ул. Полоненко, 23а | КЛ-0,4кВ ТП 226 гр.7 - Гаражи ул. Полоненко, 23а |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.12 – ВРУ ж.д. №19а по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.12 – ВРУ ж.д. №19а по ул.Новодвинская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.8 - ВРУ ж.д. №8 ул. Чапаева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ул. Чапаева, 8 | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ул. Чапаева, 8 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.19 - ВРУ ж.д.№5,ул Колпинская | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.19 - ВРУ ж.д.№5,ул Колпинская |  | 439.67 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.6 ВРУ ж.д.15,ул.Толбухина | КЛ-0,4кВ ТП 254 гр.6 ВРУ ж.д.15,ул.Толбухина |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 276 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Чапаева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.3 на ВЛ-0,4кВ ВЭС | КЛ-0,4кВ ТП 235 гр.3 на ВЛ-0,4кВ ВЭС |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 – ВРУ ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 – ВРУ ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.8 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.8 - ВРУ ж.д. №20 по ул.Хорошева |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №18 ул.Восточно-Казахстанская |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.6 - ВРУ котельная по ул.Хорошева, 20а | КЛ-0,4кВ ТП 2234 гр.6 - ВРУ котельная по ул.Хорошева, 20а |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.5 – ВРУ ж.д. №55 ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.5 – ВРУ ж.д. №55 ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 258 гр.4 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 258 гр.4 на ВЛ-0,4кВ |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №60 по бул.30 лет Победы |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.4 - ВРУ ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.4 - ВРУ ж.д. №16 ул.Восточно-Казахстанская |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.18 - ВРУ МТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.18 - ВРУ МТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.9 - ВРУ МТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.9 - ВРУ МТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.19 - ВРУ ЦТП-31 | КЛ-0,4кВ ТП 2231 гр.19 - ВРУ ЦТП-31 |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.9 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.9 ВРУ ж.д. №13 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.5 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.5 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Хиросимы |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 281 гр.14 - ВРУ Мех. мастерские | КЛ-0,4кВ ТП 281 гр.14 - ВРУ Мех. мастерские |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.3 - ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а | КЛ-0,4кВ ТП 285 гр.3 - ВРУ Школа интернат ул. Хорошева, 18а |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.12 - ВРУ школа №6, ул.Хиросимы, 10 | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.12 - ВРУ школа №6, ул.Хиросимы, 10 |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.16 – ВРУ ООО "Мечта" ж.д. №52 ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.16 – ВРУ ООО "Мечта" ж.д. №52 ул.Рокоссовского |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская, 10 | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская, 10 |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.20 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.20 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.15 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы | КЛ-0,4кВ ТП 2223 гр.15 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №7А по ул.Хиросимы |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №10 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 по ул.Новодвинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Бурейская - ВРУ ж.д. №16 ул. Бурейская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Бурейская | КЛ-0,4кВ ТП 287 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул. Бурейская |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.9 - ВРУ №2 ж.д. №52 по ул.Новодвинская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 2218 гр.11 - ВРУ №1 ж.д. №50 по ул.Новодвинская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.8 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.8 – ВРУ ж.д. №66 б-р.30-летия Победы |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.А |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2218 ВРУ №1 ж.д. №52 - ВРУ №2 ж.д. №50 по ул.Новодвинская каб.Б |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.16 – ВРУ Школы №102 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.16 – ВРУ Школы №102 б-р.30-летия Победы |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.21 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.21 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по ул.Московская |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.5 – ВРУ Д/С №362 б-р.30-летия Победы | КЛ-0,4кВ ТП 2217 гр.5 – ВРУ Д/С №362 б-р.30-летия Победы |  | 404.52 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 2214 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №110 по ул.Качинцев |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.4 - ВРУ Школа №85 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.4 - ВРУ Школа №85 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 - ВРУ ж.д. №26 ул. Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 - ВРУ ж.д. №26 ул. Землячки |  | 484.43 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 на оп.№1 ул. Эльбрусская | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.8 на оп.№1 ул. Эльбрусская |  | 356.58 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.16 - ВРУ Школа №85 | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.16 - ВРУ Школа №85 |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 по ул.51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 по ул.51-й Гвардейской Дивизии |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Землячки | КЛ-0,4кВ ТП 291 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Землячки |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.3 – ВРУ ж.д. №6 ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.3 – ВРУ ж.д. №6 ул.Московская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 ВРУ ж.д. №7 по ул.Ессентукская - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 ВРУ ж.д. №7 по ул.Ессентукская - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.9 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская | КЛ-0,4кВ ТП 2213 гр.9 – ВРУ ж.д. №6А ул.Московская |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская | КЛ-0,4кВ ТП 2212 гр.11 - ВРУ ж.д. №51 по ул.Шебелинская |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.4 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.4 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.2 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 1110 гр.2 - ВРУ ж.д. №50 пр. Ленина |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 по ул.Ессентукская | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.4 - ВРУ ж.д. №1 по ул.Ессентукская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 ВРУ ул. им. Наумова, 12 - ВРУ пр.им. Ленина, 33 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.5 ВРУ ул. им. Наумова, 12 - ВРУ пр.им. Ленина, 33 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.8 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.8 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.10 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 | КЛ-0,4кВ ТП 1112 гр.10 - ВРУ ул. Коммунистическая, 54 |  | 366.18 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.2 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул.им. Гоголя | КЛ-0,4кВ ТП 1113 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул.им. Гоголя |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.1 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.1 - ВРУ МУЗ Стоматолог. поликлиника №1 |  | 382.15 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.7 ВРУ ж.д. №16 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.7 ВРУ ж.д. №16 ул. Пражская - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская |  | 369.37 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.10 - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.10 - ВРУ ж.д. №16а ул. Пражская |  | 401.33 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 - ВРУ ж.д. №6 ул. Коммунальная | КЛ-0,4кВ ТП 1115 гр.14 - ВРУ ж.д. №6 ул. Коммунальная |  | 394.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.11 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.11 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 414.12 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.15 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.15 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.3 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1122 гр.3 - ВРУ ж.д. №7 ул. 7-й Гвардейской дивизии |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.7 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.7 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 426.89 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.8 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) | КЛ-0,4кВ ТП 1141 гр.8 - ВРУ Дом Молодежи (деловой центр) |  | 436.48 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1150 гр.1 - ВРУ ИПК Царицын | КЛ-0,4кВ ТП 1150 гр.1 - ВРУ ИПК Царицын |  | 359.77 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.20 - ВРУ ул. Батальонная, 9 | КЛ-0,4кВ ТП 1192 гр.20 - ВРУ ул. Батальонная, 9 |  | 446.07 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.4 - ВРУ ул. Новороссийская, 34а | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.4 - ВРУ ул. Новороссийская, 34а |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.6 - ВРУ ж.д. №2а ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.6 - ВРУ ж.д. №2а ул. Двинская |  | 407.72 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.14 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ ж.д. №3 ул. Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.14 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ ж.д. №3 ул. Ткачева |  | 385.35 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ Магазин ул. Ткачева, 5а | КЛ-0,4кВ ТП 1205 гр.8 ВРУ ж.д. №5 ул. Ткачева - ВРУ Магазин ул. Ткачева, 5а |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.4 - ВРУ ж.д. №20 ул. Чапаева | КЛ-0,4кВ ТП 1221 гр.4 - ВРУ ж.д. №20 ул. Чапаева |  | 375.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №6 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева - ВРУ ж.д. №6 ул. Тургенева |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1225 гр.4 - ВРУ ж.д. №4 ул. Тургенева |  | 372.55 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Полесская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д. №14 ул. Полесская |  | 398.13 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.7 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.7 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Кунцевская | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Кунцевская |  | 378.94 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.13 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.13 – ВРУ ж.д. №41Б пр. им. В.И. Ленина |  | 388.54 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.7 ВРУ ж.д.№5 ул. Кунцевская - ВРУ ул. Толбухина, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1231 гр.7 ВРУ ж.д.№5 ул. Кунцевская - ВРУ ул. Толбухина, 12 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.4 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.4 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.21 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.21 – ВРУ ж.д. №62а ул. Коммунистическая |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №62 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №62 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №17 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 183 гр.6 ВРУ ж.д. №64 ул.Коммунистическая - ВРУ ж.д. №17 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.2 - ВРУ ж.д. №119 пр.им. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1233 гр.2 - ВРУ ж.д. №119 пр.им. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.14 - ВРУ Детский комбинат №261 | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.14 - ВРУ Детский комбинат №261 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.15 - ВРУ ж.д. №16 ул. Тургенева | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.15 - ВРУ ж.д. №16 ул. Тургенева |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.16 - ВРУ детский комбинат №261 | КЛ-0,4кВ ТП 1232 гр.16 - ВРУ детский комбинат №261 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 - ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 - ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №115 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.4 ВРУ ж.д. №111 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №115 пр. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 - ВРУ ГБУЗ ВОКОД ул. Хорошева, 30а | КЛ-0,4кВ ТП 1242 гр.7 - ВРУ ГБУЗ ВОКОД ул. Хорошева, 30а |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.3 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.3 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №47 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская | КЛ-0,4кВ ТП 1245 гр.1 ВРУ ж.д. №45 ул. Новороссийская - ВРУ ж.д. №43 ул. Новороссийская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.15 - ВРУ общежит.мед.колледжа №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.15 - ВРУ общежит.мед.колледжа №1 |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.18 - ООО Высотаремстрой ул. Землячки, 21 | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.18 - ООО Высотаремстрой ул. Землячки, 21 |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.12 - ВРУ ж.д. ул. Шекснинская каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 1248 гр.12 - ВРУ ж.д. ул. Шекснинская каб. А |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Рионская - ВРУ ж.д. №89 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1251 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Рионская - ВРУ ж.д. №89 пр. Жукова |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.21 - Радеж | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.21 - Радеж |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.10 - Библиотека | КЛ-0,4кВ ТП 1252 гр.10 - Библиотека |  | 451.54 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.4 ВРУ ж.д. №91 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.1 ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.1 ВРУ ж.д. №95 пр. Жукова - ВРУ ж.д. №101 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 - ВРУ ж.д. №97 пр. Жукова | КЛ-0,4кВ ТП 1253 гр.5 - ВРУ ж.д. №97 пр. Жукова |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.3 ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне - ВРУ ж.д. №3А ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.3 ВРУ ж.д. №1А ул. Гейне - ВРУ ж.д. №3А ул. Гейне |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 - ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 - ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №7 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.4 ВРУ ж.д. №3 ул. Гейне - ВРУ ж.д. №7 ул. Шекснинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.7 ВРУ ж.д. №2 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №2а ул. Краснополянская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.10 - ВРУ д/с №266 | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.10 - ВРУ д/с №266 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул. Шекснинская | КЛ-0,4кВ ТП 1254 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул. Шекснинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.8 ВРУ ж.д. №4 ул. Краснополянская - ВРУ д/с №266 | КЛ-0,4кВ ТП 1255 гр.8 ВРУ ж.д. №4 ул. Краснополянская - ВРУ д/с №266 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.4 - ВРУ д/с №290 ул. Краснополянская, 24А | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.4 - ВРУ д/с №290 ул. Краснополянская, 24А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 - ВРУ ж.д. №18 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1256 гр.8 - ВРУ ж.д. №18 ул. Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.5 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.5 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.18 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.18 - ВРУ здания ул. Краснополянская, 26 |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.6 - ВРУ ж.д. №30 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.6 - ВРУ ж.д. №30 ул. Краснополянская |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.15 - ВРУ МОУ СОШ №40 ул. Краснополянская, 40А | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.15 - ВРУ МОУ СОШ №40 ул. Краснополянская, 40А |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 - ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 - ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №38 ул. Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1257 гр.16 ВРУ ж.д. №36 ул. Краснополянская - ВРУ ж.д. №38 ул. Краснополянская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.2 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.2 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.4 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.4 - ВРУ Школы №97 ул. Пятиизбянская, 5 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.5 - ВРУ д/с №58 ул. Фестивальная, 18 | КЛ-0,4кВ ТП 1258 гр.5 - ВРУ д/с №58 ул. Фестивальная, 18 |  | 424.26 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.9 - ВРУ ж.д. №6 ул. Римского-Корсакова | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.9 - ВРУ ж.д. №6 ул. Римского-Корсакова |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.13 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.13 - ВРУ ж.д. №118 ул. Ангарская |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.18 - ВРУ ж.д. №18 ул. Двинская | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.18 - ВРУ ж.д. №18 ул. Двинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.8 - ВРУ Сбербанк ул. Рокоссовского, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.8 - ВРУ Сбербанк ул. Рокоссовского, 42 |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.17 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.17 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 1263 гр.13 - ВРУ ж.д. №44 ул. Рокоссовского |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.5 - ВРУ Школы №101 | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.5 - ВРУ Школы №101 |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.6 - ВРУ Общежития моторного завода | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.6 - ВРУ Общежития моторного завода |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.16 - ВРУ Общежития моторного завода | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.16 - ВРУ Общежития моторного завода |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №27 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №29 ул. 51-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 1277 гр.4 ВРУ ж.д. №27 ул. 51-й Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №29 ул. 51-й Гвардейской Дивизии |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.2 - ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр.2 - ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр. 2 ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова - ВРУ ж.д. №5 ул. Калеганова | КЛ-0,4кВ ТП 1283 гр. 2 ВРУ ж.д. №3 ул. Калеганова - ВРУ ж.д. №5 ул. Калеганова |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 - ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.10 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко |  | 474.93 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.2 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1284 гр.2 ВРУ ж.д. №59 ул. Пархоменко - ВРУ ж.д. №59а ул. Пархоменко |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.3 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.3 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.11 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.11 - МПТ-17 ул. Пархоменко, 57 |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.6 - ВРУ ж.д. №57 ул. Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1285 гр.6 - ВРУ ж.д. №57 ул. Пархоменко |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.6 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.6 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 - ВРУ ж.д. № 18а ул. Невская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 ВРУ ж.д. № 18А ул. Невская - ВРУ ж.д. № 18Б ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1287 гр.8 ВРУ ж.д. № 18А ул. Невская - ВРУ ж.д. № 18Б ул. Невская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 - ВРУ ж.д. №8 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 - ВРУ ж.д. №8 ул. Невская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.11 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.2 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.2 ВРУ ж.д. №8 ул. Невская - ВРУ ж.д. №6 ул. Невская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.12 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.12 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Невская - ВРУ ж.д. №12 ул. Невская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.22 - Невский Пассаж ул. Невская, 12в | КЛ-0,4кВ ТП 1288 гр.22 - Невский Пассаж ул. Невская, 12в |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.5 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.5 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.7 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.7 - ВРУ ж.д. №18 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.10 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.10 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.2 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2208 гр.2 - ВРУ ж.д. №34А по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.10 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.10 - ВРУ ж.д. №48 по ул.Рокоссовского |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ ТП 2203 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №16 по ул.Ткачева |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №1 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.3 - ВРУ №1 ж.д. №1 по ул.Кутузовская |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 по ул.Кутузовская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2202 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 по ул.Савкина |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.Б |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2202 гр.10 - ВРУ ж.д. №35 по ул.51 Гвардейской Дивизии каб.А |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №36 по ул.Толбухина - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №36 по ул.Толбухина - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 ВРУ ж.д. №14 - ВРУ ж.д. №16 по ул.Савкина |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 по ул.Савкина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.14 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Савкина | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.14 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Савкина |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.11 на ВЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ ТП 2201 гр.11 на ВЛ-0,4кВ |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №12 по ул.Краснополянская |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.12 - ВРУ ж.д. №11 по ул.Краснополянская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 гр.8 - ВРУ ж.д. №13 по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13, каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №11 - ВРУ ж.д. №13, каб.А |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №24 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская | КЛ-0,4кВ ТП 1297 ВРУ ж.д. №24 - ВРУ ж.д. №26 по ул.Краснополянская |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.1 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 1295 гр.18 - ВРУ №1 ж.д. №47 по ул.Пархоменко |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.7 - ВРУ ЦТП-122 | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.7 - ВРУ ЦТП-122 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.15 - ВРУ ЦТП-122 | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.15 - ВРУ ЦТП-122 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.5 - ВРУ ООО "Тавс-Волга" по пр.Жукова, 106А | КЛ-0,4кВ ТП 1294 гр.5 - ВРУ ООО "Тавс-Волга" по пр.Жукова, 106А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1275 гр.8 - ВРУ ж.д. №40 по бул.30 лет Победы | КЛ-0,4кВ ТП 1275 гр.8 - ВРУ ж.д. №40 по бул.30 лет Победы |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Рыбалко | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 по ул.Рыбалко |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.14 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Рыбалко | КЛ-0,4кВ ТП 1262 гр.14 - ВРУ ж.д. №8 по ул.Рыбалко |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.14 - ВРЩ-2 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.14 - ВРЩ-2 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.9 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.9 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.12 - ВРЩ-1 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.12 - ВРЩ-1 ж.д. №37 ул.им.Чуйкова |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 24 к ВРУ школы № 33 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 24 к ВРУ школы № 33 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 6 к ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 6 к ВРУ МТП |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 16 к ВРУ МТП | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 16 к ВРУ МТП |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.6 - ЦТП-52 по ул.Советская, 36 | КЛ-0,4кВ ТП 187 гр.6 - ЦТП-52 по ул.Советская, 36 |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 - ВРУ ж.д. №35 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.2 - ВРУ ж.д. №35 по пр.Ленина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 - ВРУ ж.д. №33 по пр.Ленина |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.14 ВРУ ул.Рокоссовского, 2 - ВРУ ж.д.№18 ул.Голубинская | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.14 ВРУ ул.Рокоссовского, 2 - ВРУ ж.д.№18 ул.Голубинская |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 ВРУ ж.д.№18-ВРУ ж.д.№16 ул.Голубинская | КЛ-0,4кВ РП 230 ВРУ ж.д.№18-ВРУ ж.д.№16 ул.Голубинская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.2 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 | КЛ-0,4кВ РП 1200 гр.2 - ул.7 Гвардейской Дивизии, 12 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 - ВРУ ж.д. №12 ул. М. Рыбалко |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 128 гр.1 - ТП 139 гр.1.1 | КЛ-0,4кВ ТП 128 гр.1 - ТП 139 гр.1.1 |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.10 - насосная ул.Толбухина, 16В | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.10 - насосная ул.Толбухина, 16В |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.7 - насосная ул.Толбухина, 16В | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.7 - насосная ул.Толбухина, 16В |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.9 - ВРУ ж.д.№13 ул.Республиканская | КЛ-0,4кВ ТП 251 гр.9 - ВРУ ж.д.№13 ул.Республиканская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев - ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.10 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев - ВРУ ж.д.№24 ул.Новодвинская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.12 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.12 ВРУ ж.д.№124 ул.Качинцев |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.5 - ВРУ ж.д.№120 ул.Качинцев | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.5 - ВРУ ж.д.№120 ул.Качинцев |  | 432.04 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.12 - ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.12 - ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 134 перемычка ВРУ ж.д.№6 пр.Ленина |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.5 - ВРУ насосной | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.5 - ВРУ насосной |  | 502.21 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская | КЛ-0,4кВ ТП 142 ВРУ ж.д. №23 - ВРУ ж.д. №21А по ул.Краснознаменская |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 271 гр.6 - насосная | КЛ-0,4кВ ТП 271 гр.6 - насосная |  | 439.84 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.5 - ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.5 - ВРУ ж.д.№19 ул.51 Гвардейская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №21 по пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №21 по пр.Ленина |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.11 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.11 - ВРУ №6 ж.д. №10 по ул.Порт-Саида |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №6 - ВРУ №7 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №8 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ №8 - ВРУ №9 ж.д. №24 по ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.2 - котельная | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.2 - котельная |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 160 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.А |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.8 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.Б | КЛ-0,4кВ РП 160 гр.8 ВРУ Следственный комитет - ВРУ №1 Котельная, каб.Б |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.8 - ВРУ школа №17 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.8 - ВРУ школа №17 |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.14 - ВРУ школа №17 | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.14 - ВРУ школа №17 |  | 428.16 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.17 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.17 - ВРУ №3 ж.д. №40 по ул.8 Воздушной Армии, каб.А |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.18 - ВРУ ж.д. №27 по ул.К.Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр.18 - ВРУ ж.д. №27 по ул.К.Симонова |  | 435.96 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.1 - ВРУ ж.д. №46 ул.им.Хорошева | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.1 - ВРУ ж.д. №46 ул.им.Хорошева |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.3 - ВРУ ж.д. №24 ул.Рионская | КЛ-0,4кВ ТП 239 гр.3 - ВРУ ж.д. №24 ул.Рионская |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.6 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.6 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.8 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева | КЛ-0,4кВ РП 1290 гр.8 - ВРУ ж.д. №115 по ул.Хорошева |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 181 гр.7 - ВРУ №3 ж.д. №7 по ул.13 Гвардейской Дивизии |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.7 - ВРУ ДЕТСАД №327 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.7 - ВРУ ДЕТСАД №327 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.9 - ВРУ Лицей №7 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.9 - ВРУ Лицей №7 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.13 - ВРУ Лицей №7 | КЛ-0,4кВ ТП 2250 гр.13 - ВРУ Лицей №7 |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 по ул.Ткачева |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Наумова | КЛ-0,4кВ ТП 192 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №12 ул.Наумова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.7 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Ткачева | КЛ-0,4кВ РП 2200 гр.7 - ВРУ ж.д. №12 по ул.Ткачева |  | 404.76 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 гр.3 - ВРУ ж.д. №30 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 гр.3 - ВРУ ж.д. №30 по ул.Полины Осипенко |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 по ул.Полины Осипенко |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №34 по ул.Полины Осипенко | КЛ-0,4кВ ТП 233 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №34 по ул.Полины Осипенко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.10 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 188 гр.10 - ВРУ ЦТП |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Глазкова | КЛ-0,4кВ ТП 114 гр.4 - ВРУ ж.д. №10 ул. им. Глазкова |  | 412.54 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.1 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.1 - ВРУ ж.д. №11 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 ВРУ ж.д. №10 ул.Печатная - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.1 ВРУ ж.д. №10 ул.Печатная - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.3 - ВРУ ж.д. №10 ул.им.7-й Гвардейской Дивизии |  | 400.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.5 - ВРУ Детсад №208 | КЛ-0,4кВ ТП 186 гр.5 - ВРУ Детсад №208 |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.6 Гостиница | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.6 Гостиница |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.2 Ресторан | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.2 Ресторан |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.3 ООО"АБС" | КЛ-0,4кВ ТП 189 гр.3 ООО"АБС" |  | 447.65 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 - ВРУ ж.д. №64 по ул.Пархоменко |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 ВРУ ж.д. №64 - ВРУ ж.д. №66 по ул.Пархоменко | КЛ-0,4кВ ТП 203 гр.2 ВРУ ж.д. №64 - ВРУ ж.д. №66 по ул.Пархоменко |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.19 - ВРУ ж.д.№2А ул.Рокоссовского | КЛ-0,4кВ РП 230 гр.19 - ВРУ ж.д.№2А ул.Рокоссовского |  | 369.69 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко | КЛ-0,4кВ РП 1230 гр.12 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№12 ул.М.Рыбалко |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №51 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 185 гр.8 ВРУ ж.д. №49 - ВРУ ж.д. №51 ул.Советская |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№1-ВРУ№2 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№1-ВРУ№2 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№2-ВРУ№3 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№2-ВРУ№3 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№3-ВРУ№4 ж.д.№43 ул.Советская | КЛ-0,4кВ ТП 166 перемычка ВРУ№3-ВРУ№4 ж.д.№43 ул.Советская |  | 357.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.2 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 4224 гр.10 - ВРУ №1 ж.д. №1В по ул.Бурейская каб.Б |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 22 к ВРУ ж.д. № 44 ул. 8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 22 к ВРУ ж.д. № 44 ул. 8-й Воздушной Армии |  | 396.96 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 3103 гр.28 - ВРУ ж.д. №19 к1 по ул.Космонавтов каб.Б |  | 416.46 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 202 гр.6- ВРУ ж.д.№77ул.Новороссийская каб.Б |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 130 гр 2 (ВЭС) | КЛ-0,4кВ ТП 130 гр 2 (ВЭС) |  | 408.66 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.7 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.16 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.16 - ВРУ ж.д. №56 по ул.51 Гвардейской Дивизии |  | 393.07 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.3 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.3 - ВРУ Д/С №341 |  | 459.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 перемычка ВРУ №1 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.19 перемычка ВРУ №1 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 перемычка ВРУ №2 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.11 перемычка ВРУ №2 ж.д. №19Б - ВРУ ж.д. №19А ул. им. К. Симонова |  | 389.16 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.14 - ВРУ Поликлиника №28 каб.А | КЛ-0,4кВ РП 2290 гр.14 - ВРУ Поликлиника №28 каб.А |  | 467.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 124 гр.12 (потр) | КЛ-0,4кВ ТП 124 гр.12 (потр) |  | 354.09 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 |  | 373.57 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Мира | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.4 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Мира |  | 361.89 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.9(потр) | КЛ-0,4кВ ТП 132 гр.9(потр) |  | 377.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 перемычка ООО Действие , кофе-бар Престиж | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 перемычка ООО Действие , кофе-бар Престиж |  | 354.09 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 отпайка к ТП 122 гр.12 | КЛ-0,4кВ ТП 138 гр.5 отпайка к ТП 122 гр.12 |  | 385.27 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.2 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.2 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.10 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.10 - ВРУ ж.д.№17а ул.51 Гвардейская |  | 381.38 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.3 - ВРУ ж.д.№6 ул.Полесская | КЛ-0,4кВ РП 270 гр.3 - ВРУ ж.д.№6 ул.Полесская |  | 420.34 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 |  | 552.31 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.7 - ТП 1582 яч.5 |  | 458.88 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Карла Маркса |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 - ВРУ ж.д. №7 ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 - ВРУ ж.д. №7 ул.Авиаторская |  | 480.72 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 332 - ТП 1381 | КЛ-10кВ ТП 332 - ТП 1381 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Южные РЭС | КЛ 10кВ фид. №37 ПС "Развилка-2" - ТП 1374 яч.6 | КЛ 10кВ фид. №37 ПС "Развилка-2" - ТП 1374 яч.6 |  | 399.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.7 - ТП 413 яч.6 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.7 - ТП 413 яч.6 |  | 374.61 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 10 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 10 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 2 ВРУ ж.д. № 98а ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 2 ВРУ ж.д. № 98а ул. Кирова |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 6 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр. 6 ВРУ ул.Кирова №96а "Волгоградский городской архив" |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 | ВЛ-0,4кВ РП 314 гр.4 |  | 649.48 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.10 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.10 |  | 398.8 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 12.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.12 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.12 |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10 кВ ТП 392- ТП 394 | ВЛ-10 кВ ТП 392- ТП 394 |  | 408.95 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ яч.32 ПС "Шлюз №4"- ТП А.30 | ВЛ-10кВ яч.32 ПС "Шлюз №4"- ТП А.30 |  | 393.12 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ КРН-4 - Р.64 отпайка ТП 3427 | ВЛ-10кВ КРН-4 - Р.64 отпайка ТП 3427 |  | 374.07 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.А - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.А - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 |  | 319.11 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.Б - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 | КЛ-0,4 кВ ТП 866 гр.13 каб.Б - ввода №1 ДК ТЗР ул. Дзержинского,17 |  | 317.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | КЛ 6 кВ РП 990 яч.17 - ТП 991 яч.1 | КЛ 6 кВ РП 990 яч.17 - ТП 991 яч.1 |  | 554.51 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 | КЛ-6кВ РП 630 яч.16 - ТП 633 |  | 876.72 | 3.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Отпайка от ВЛ 6 кВ КРН-38 - ТП 403( 1943) к ТП 992 | ВЛ 6 кВ Отпайка от ВЛ 6 кВ КРН-38 - ТП 403( 1943) к ТП 992 |  | 305.65 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ТП 888 на пос. Верхнезареченский (Р.154 ВЛ 837-855) | ВЛ 6 кВ отпайка от ТП 888 на пос. Верхнезареченский (Р.154 ВЛ 837-855) |  | 349.19 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.6 | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.6 |  | 372.46 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского |  | 303.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 980 гр.13 к ж.д. №13 ул. Зеленодольская | ВЛ-0,4кВ РП 980 гр.13 к ж.д. №13 ул. Зеленодольская |  | 342.58 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 401 яч.1 - ТП 345 яч.1 (отпайка к ТП 1384) | ВЛ-10кВ ТП 401 яч.1 - ТП 345 яч.1 (отпайка к ТП 1384) |  | 328.48 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (частично используется) | ВЛ-10кВ на КЛ-10кВ ТП А.2311 яч.4 - ТП 431 яч.1 (частично используется) |  | 465.22 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.92 - ТП А.1475 | ВЛ-10кВ Р.92 - ТП А.1475 |  | 495.61 | 1.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.95 - ТП 1479 | ВЛ-10кВ Р.95 - ТП 1479 |  | 389.26 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.96 - ТП А.1477 | ВЛ-10кВ Р.96 - ТП А.1477 |  | 275.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 394 - ТП 395 | ВЛ-10кВ ТП 394 - ТП 395 |  | 341.14 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 396 - ТП 455 | ВЛ-10кВ ТП 396 - ТП 455 |  | 348.74 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 402 - ТП 322 | ВЛ-10кВ ТП 402 - ТП 322 |  | 488.01 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП 1394 | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП 1394 |  | 377.77 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП А.2311 | ВЛ-10кВ ТП 431 - ТП А.2311 |  | 505.69 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 1415 | ВЛ-10кВ РП 314 - ТП 1415 |  | 1045.52 | 3.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП А.1420 яч.1 - ТП 377 | ВЛ-10кВ ТП А.1420 яч.1 - ТП 377 |  | 349.63 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 1479 - ТП 1483 | ВЛ-10кВ ТП 1479 - ТП 1483 |  | 349.63 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ РП А.1470 яч.7 - ТП А.1477 | ВЛ-10кВ РП А.1470 яч.7 - ТП А.1477 |  | 467.31 | 0.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 323 - ТП 438 | ВЛ-10кВ ТП 323 - ТП 438 |  | 426.39 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 414 | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 414 |  | 354.74 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 2425 - ТП 2429 | ВЛ-10кВ ТП 2425 - ТП 2429 |  | 372.64 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 438 | ВЛ-10кВ ТП 324 - ТП 438 |  | 379.19 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 |  | 391.59 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 отпайка ТП 313 | ВЛ-10кВ ТП 326 - ТП 415 отпайка ТП 313 |  | 473.43 | 1.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 357 - ТП 361 | ВЛ-10кВ ТП 357 - ТП 361 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 362 | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 362 |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 3415 | ВЛ-10кВ ТП 358 - РП 1440 отпайка ТП 3415 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Р.10 - КРН-1 | ВЛ-10кВ Р.10 - КРН-1 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ п/ст Вторчермет ф.10 - ТП 359 отпайка к ТП А.1415 | ВЛ-10кВ п/ст Вторчермет ф.10 - ТП 359 отпайка к ТП А.1415 |  | 396.55 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 |  | 656.93 | 1.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 401 гр.1 |  | 1006.06 | 3.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.7 |  | 785.75 | 2.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1343 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 1343 гр.16 |  | 456.56 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2415 гр.2 |  | 661.67 | 1.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 365 гр.2 |  | 390.7 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1357 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1357 гр.2 |  | 770.56 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.1 |  | 651.53 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 475 гр.2 |  | 631.28 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2446 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 2446 гр.8 |  | 499.6 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.4 |  | 573.03 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 472 гр.6 |  | 454.02 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1379 гр.2 |  | 631.28 | 1.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.2 |  | 471.75 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 378 гр.3 |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 402 гр.3 |  | 605.96 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.1 |  | 598.35 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.3 |  | 573.03 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 3427 гр.5 |  | 431.23 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 306 гр.6 ул.Армавирская | ВЛ-0,4кВ ТП 306 гр.6 ул.Армавирская |  | 383.12 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 318 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Армавирская | ВЛ-0,4кВ ТП 318 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Армавирская |  | 385.65 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 304 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 304 гр.4 |  | 443.9 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.6 ВРУ ж.д. №23а ул. Шумилова, 23а | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.6 ВРУ ж.д. №23а ул. Шумилова, 23а |  | 355.25 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.8 - ВРУ ж.д. №70 ул.Петропавловская(Общежитие) | ВЛ-0,4кВ ТП 385 гр.8 - ВРУ ж.д. №70 ул.Петропавловская(Общежитие) |  | 393.24 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 |  | 365.38 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.1 |  | 616.09 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 321 гр.3 |  | 633.81 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 407 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 407 гр.7 |  | 448.96 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.6 ВУ Детский комбинат №228 ул. Курчатова, 6а | ВЛ-0,4кВ ТП 349 гр.6 ВУ Детский комбинат №228 ул. Курчатова, 6а |  | 388.18 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 409 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 409 гр.6 |  | 436.29 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 326 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 326 гр.3 |  | 378.05 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.4 |  | 489.47 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 437 гр.2 |  | 446.42 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.4 ИП Глазкова | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.4 ИП Глазкова |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 444 гр.2 ул.64 Армии,34 | ВЛ-0,4кВ ТП 444 гр.2 ул.64 Армии,34 |  | 433.77 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.7 |  | 413.5 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.2 ул. им. Козьмы Минина, 14 | ВЛ-0,4кВ ТП 411 гр.2 ул. им. Козьмы Минина, 14 |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 330 гр.4 |  | 512.26 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.4 ВРУ ж.д.№14 ул.Удмуртская | ВЛ-0,4кВ ТП 456 гр.4 ВРУ ж.д.№14 ул.Удмуртская |  | 395.78 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 457 гр.2 пр-т Канатчиков,10 | ВЛ-0,4кВ ТП 457 гр.2 пр-т Канатчиков,10 |  | 416.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.4 |  | 547.71 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 323 гр.3 |  | 894.65 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 324 гр.5 |  | 580.64 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.1 |  | 628.75 | 1.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.3 |  | 633.81 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1324 гр.2 |  | 709.78 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.1 |  | 740.17 | 1.89 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 416 гр.2 |  | 589.97 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 429 гр.1 Базовая станция | ВЛ-0,4кВ ТП 429 гр.1 Базовая станция |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 484 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 484 гр.10 |  | 426.32 | 0.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.17 | ВЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.17 |  | 503.17 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.5 Котельная | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.5 Котельная |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.4 ул.Лазоревая №199 | ВЛ-0,4кВ ТП 492 гр.4 ул.Лазоревая №199 |  | 294.89 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.2 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.4 |  | 297.35 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 303 гр.5 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.8 |  | 1073.55 | 4.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 408 гр.2 |  | 322.15 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.3 ул.Зоологическая, 45 | ВЛ-0,4кВ ТП 350 гр.3 ул.Зоологическая, 45 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 346 гр.3 |  | 614.77 | 1.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 3 к ВРУ школа рабочей молодежи №10 | ВЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 3 к ВРУ школа рабочей молодежи №10 |  | 304.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3438 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3438 гр.2 |  | 547.83 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2487 гр.1 ул.Грушевая, 145 | ВЛ-0,4кВ ТП 2487 гр.1 ул.Грушевая, 145 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2486 гр.2 ул.Центральная, 24/1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2486 гр.2 ул.Центральная, 24/1 |  | 349.44 | 0.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2472 гр. 2 ул.Полынная б/н | ВЛ-0,4кВ ТП 2472 гр. 2 ул.Полынная б/н |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 383 гр.1 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 478 гр.5 - ВРУ ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | ВЛ-0,4кВ ТП 478 гр.5 - ВРУ ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 461 гр.8 |  | 386.62 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 399 гр.7 |  | 272.57 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1392 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1392 гр.1 |  | 634.6 | 1.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.5 |  | 304.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 366 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 366 гр.8 |  | 327.11 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул.40 лет ВЛКСМ | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.2 - ВРУ ж.д. №10 ул.40 лет ВЛКСМ |  | 312.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.4 к ул. Удмуртская, 81 | ВЛ-0,4кВ ТП 368 гр.4 к ул. Удмуртская, 81 |  | 332.08 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.2 |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.5 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 384 гр.4 |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1394 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1394 гр.1 |  | 607.34 | 1.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.2 |  | 337.04 | 0.37 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 388 гр.4 |  | 319.67 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.2 |  | 478.38 | 1.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.2 - ВРУ ж.д. № 5 ул.Танеева | ВЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.2 - ВРУ ж.д. № 5 ул.Танеева |  | 292.39 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 1498 гр.22 |  | 607.34 | 1.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1410 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1410 гр.1 |  | 408.95 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.7 - ВРУ ж.д.№13 ул. 2-я Штурманская | ВЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.7 - ВРУ ж.д.№13 ул. 2-я Штурманская |  | 277.52 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 1 ВРУ ж.д. № 20а ул. Фруктовая | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 1 ВРУ ж.д. № 20а ул. Фруктовая |  | 547.83 | 1.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2302 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2302 гр.1 |  | 503.17 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2303 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2303 гр.2 |  | 751.17 | 2.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2404 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2404 гр.2 |  | 669.33 | 2.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.1 |  | 731.33 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2306 гр.2 |  | 587.5 | 1.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.2331 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП А.2331 гр.1 |  | 674.28 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.2 |  | 470.94 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.1 |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2484 гр.3 |  | 527.98 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП А.470 | ВЛ-0,4кВ РП А.470 |  | 381.67 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.4 |  | 470.94 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.354 гр.2 |  | 523.02 | 1.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1484 гр.3 |  | 314.71 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.3 | ВЛ-0,4кВ РП 370 гр.3 |  | 324.64 | 0.31 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.2 |  | 674.28 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 356 гр.5 |  | 426.32 | 0.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.4 |  | 609.81 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.3 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 359 гр.2 |  | 498.22 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.1 |  | 458.54 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.6 |  | 525.5 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 396 гр.5 |  | 453.58 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.1492 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП А.1492 гр.3 |  | 483.34 | 1.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 467 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 467 гр.1 |  | 376.72 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 389 гр.4 |  | 364.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 381 гр.6 |  | 307.27 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.1 |  | 513.1 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 390 гр.2 |  | 446.14 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 394 гр.2 |  | 726.37 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.1 |  | 562.69 | 1.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 395 гр.3 |  | 560.21 | 1.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 490 гр.4 |  | 527.98 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.8 |  | 391.59 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 468 гр.4 |  | 302.31 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.2 |  | 468.47 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2483 гр.3 |  | 344.48 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.10 |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.6 насосная СНТ "Волга" | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.6 насосная СНТ "Волга" |  | 379.19 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.10 дачи СНТ "Волга" | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.10 дачи СНТ "Волга" |  | 369.27 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 2485 гр.7 |  | 493.25 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2304 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 2304 гр.1 |  | 602.37 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 398 гр.7 |  | 287.44 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 2311 гр.6 |  | 748.69 | 2.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 1450 гр.17 ООО Цифровые технологии | ВЛ-0,4кВ РП 1450 гр.17 ООО Цифровые технологии |  | 329.6 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 "Билайн" (потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 "Билайн" (потр.) |  | 309.75 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 Чурбанова (потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 348 гр.1 ул. 64 Армии, 4 Чурбанова (потр.) |  | 299.83 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.1 |  | 515.58 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 382 гр.4 |  | 609.81 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.4 отпайка к пер.Новый 43 | ВЛ-0,4кВ ТП 2488 гр.4 отпайка к пер.Новый 43 |  | 270.09 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8 | КЛ-10кВ ТП 1449 яч.2 - ТП 1463 яч.8 |  | 466.45 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А | КЛ-10кВ фид. №23 ПС "Кордовая" - РП 1450 яч.1 каб.А |  | 1071.36 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 473 яч.2 - ТП А.1499 яч.6 | КЛ-10кВ ТП 473 яч.2 - ТП А.1499 яч.6 |  | 440.56 | 1.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 яч.1 | КЛ-10кВ РП 311 яч.18 - ТП 342 яч.1 |  | 527.9 | 1.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 436 яч.1 - РП 305 яч.4 | КЛ-10 кВ ТП 436 яч.1 - РП 305 яч.4 |  | 485.84 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.8 - ТП 437 яч.4 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.8 - ТП 437 яч.4 |  | 424.37 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 317 яч.4 - ТП 1304 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 317 яч.4 - ТП 1304 яч.2 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №8 ПС "Сарепта 2" - РП 1440 яч.1 |  | 1019.6 | 4.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 459 яч.1 - ТП 466 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 459 яч.1 - ТП 466 яч.1 |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 306 яч.1 - ТП 315 яч.1(удалить) | КЛ-10 кВ ТП 306 яч.1 - ТП 315 яч.1(удалить) |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 312 яч.1 - ТП 1317 яч.3 | КЛ-10 кВ ТП 312 яч.1 - ТП 1317 яч.3 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 342 яч.5 - ТП 1346 яч.5 | КЛ-10 кВ ТП 342 яч.5 - ТП 1346 яч.5 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 337 яч.1 - ТП 2372 | КЛ-10 кВ ТП 337 яч.1 - ТП 2372 |  | 424.4 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 472 яч.2 - ТП 383 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 472 яч.2 - ТП 383 яч.1 |  | 418.07 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.7 - ТП 482 яч.1 | КЛ-10 кВ РП 1460 яч.7 - ТП 482 яч.1 |  | 360.96 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.12 - ТП 322 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 1360 яч.12 - ТП 322 яч.3 |  | 443.44 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 407 яч.4 - ТП 409 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 407 яч.4 - ТП 409 яч.1 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1331 яч.2 - ТП 1329 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 1331 яч.2 - ТП 1329 яч.1 |  | 430.76 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1317 яч.2 - ТП 1348 яч.6 | КЛ-10 кВ ТП 1317 яч.2 - ТП 1348 яч.6 |  | 452.94 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 333 яч.3 - ТП 343 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 333 яч.3 - ТП 343 яч.1 |  | 364.14 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 473 яч.6 - ТП 496 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 473 яч.6 - ТП 496 яч.3 |  | 399.02 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 399 яч.2 - ТП 389 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 399 яч.2 - ТП 389 яч.2 |  | 373.65 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 |  | 539.25 | 1.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 477 яч.1 - ТП 419 яч.5 | КЛ-10кВ ТП 477 яч.1 - ТП 419 яч.5 |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1407 яч.3 - ТП 1406 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1407 яч.3 - ТП 1406 яч.4 |  | 381.19 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1430 яч.3 - ТП 3444 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 1430 яч.3 - ТП 3444 яч.1 |  | 447.04 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 3434 яч.2 - ТП 1422 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 3434 яч.2 - ТП 1422 яч.3 |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 386 яч.4 - ТП 3441 яч.9 | КЛ-10кВ ТП 386 яч.4 - ТП 3441 яч.9 |  | 391.05 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 387 яч.5 - ТП 3441 яч.2 | КЛ-10кВ ТП 387 яч.5 - ТП 3441 яч.2 |  | 460.21 | 1.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 460 - ТП 461 | КЛ-10кВ ТП 460 - ТП 461 |  | 417.4 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.8 - РП 500 яч.9 | КЛ-10кВ ТП 1467 яч.8 - РП 500 яч.9 |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 855.34 | 3.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №28 ПС "Развилка-1" - РП 1350 яч.1 каб.А |  | 470.09 | 1.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.1 – склады ИП Шахназарян А.Ф. | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.1 – склады ИП Шахназарян А.Ф. |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 440 гр.8 – ВРУ Котельная ЦТП №4 | КЛ-0,4кВ РП 440 гр.8 – ВРУ Котельная ЦТП №4 |  | 398.5 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.2 - ул.Шумилова 2а пожарная лаборатория | КЛ-0,4кВ ТП 301 гр.2 - ул.Шумилова 2а пожарная лаборатория |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.16 Филиал школы №117 начальные классы | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.16 Филиал школы №117 начальные классы |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.15 Насосная Цех «ВКХ» | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.15 Насосная Цех «ВКХ» |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.11 - ВРУ №2 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.11 - ВРУ №2 ж.д.№15 ул.2-я Штурманская |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.6 - ВРУ ж.д.№14 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.6 - ВРУ ж.д.№14 ул.Гремяченская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 - ВРУ ж.д.№12 ул.Гремяченская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.4 - ВРУ ж.д.№12 ул.Гремяченская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.5 - ВРУ ж.д.№13 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 497 гр.5 - ВРУ ж.д.№13 ул.Саушинская |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.6 Школа №113 | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.6 Школа №113 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.5 Школа №113 | КЛ-0,4кВ ТП 459 гр.5 Школа №113 |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.10 - ВРУ-1 ж.д №10 ул.Панфенова | КЛ-0,4кВ ТП 496 гр.10 - ВРУ-1 ж.д №10 ул.Панфенова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.3 - ВРУ ж.д. №33а ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.3 - ВРУ ж.д. №33а ул.Фадеева |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.6 - ВРУ ж.д №39 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.6 - ВРУ ж.д №39 ул.Фадеева |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1406 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №35 ул.Фадеева |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.12 ВРУ ЦТП №19 | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.12 ВРУ ЦТП №19 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.16 ж.д. №98 ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.16 ж.д. №98 ул. Кирова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.4 ВРУ ж.д. №98 ул. Кирова | КЛ-0,4кВ РП 1350 гр.4 ВРУ ж.д. №98 ул. Кирова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.2 - ВРУ-2 ж.д. №16 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.2 - ВРУ-2 ж.д. №16 ул. Шумилова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.6 ВРУ Филиал Политехнического института ул. Армавирская д. №15 | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.6 ВРУ Филиал Политехнического института ул. Армавирская д. №15 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 315 гр.5 |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 307 гр.5 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.4 - ВРУ-1 ж.д. №16 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 318 гр.4 - ВРУ-1 ж.д. №16 ул.Шумилова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.1 ВУ-1 ж.д. №14 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 306 гр.1 ВУ-1 ж.д. №14 ул. Шумилова |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. Наркологического диспансера - ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. Наркологического диспансера - ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №9 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №5а школа Развитие | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.8 ВРУ ж.д. №7 ул.Губкина - ВРУ ж.д. №5а школа Развитие |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 ж.д. №12 ул. Писемского - ВУ ж.д. №9 пер. Печатный | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.4 перемычка ВУ-1 ж.д. №12 ул. Писемского - ВУ ж.д. №9 пер. Печатный |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.5 - ВРУ ж.д. №89 ул.Петропавловская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.7 ВУ Школа №139 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.7 ВУ Школа №139 ул. Писемского |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.2 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 385 гр.2 - ВРУ Котельная |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 ВРУ ж.д. №28 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 ВРУ ж.д. №28 ул. Писемского |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №28 - ВУ ж.д. №30 ул. Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 325 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №28 - ВУ ж.д. №30 ул. Писемского |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 ВРУ ж.д. №26 ул.Ломакина - ВРУ ж.д. №5 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.6 ВРУ ж.д. №26 ул.Ломакина - ВРУ ж.д. №5 пр.Канатчиков |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.2 - ВРУ ж.д №5 пр.Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.2 - ВРУ ж.д №5 пр.Канатчиков |  | 307.92 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Бахтурова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №4 - ВУ ж.д. №6 ул. Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №4 - ВУ ж.д. №6 ул. Губкина |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №6 ул. Губкина - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 ВУ ж.д. №6 ул. Губкина - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.6 перемычка ВУ-1 - ВУ-2 ж.д. №6 ул. 64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.2 ВУ Школа №57 ул. Губкина, 2 | КЛ-0,4кВ ТП 348 гр.2 ВУ Школа №57 ул. Губкина, 2 |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 ВУ ж.д. №18 ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.16 ВУ ж.д. №18 ул. 64 Армии |  | 346.75 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 ВУ ж.д. №18 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.8 ВУ ж.д. №18 ул. Курчатова |  | 346.75 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.13 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.13 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.5 - ВРУ ж.д. №106а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.5 - ВРУ ж.д. №106а ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.2 - ВРУ Котельная №7 | КЛ-0,4кВ ТП 406 гр.2 - ВРУ Котельная №7 |  | 362.92 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №7 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №7 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №9 ул.Козака |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №9 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №9 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Козака |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №11 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11а ул.Козака | КЛ-0,4кВ ТП 407 гр.2 перемычка ВРУ №1 ж.д №11 ул.Козака – ВРУ №2 ж.д. №11а ул.Козака |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.1 - ВРУ ж.д. №8б ул.К.Минина | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.1 - ВРУ ж.д. №8б ул.К.Минина |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.А) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.2 МОУ"Средняя школа №110 Кировского района г.Волгограда"(каб.Б) |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 ВРУ школа "Развитие" - ВРУ д/к 168 | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.5 ВРУ школа "Развитие" - ВРУ д/к 168 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.7 перемычка ВУ ж.д. №15а ул. Губкина - ВУ ж.д. № 16а ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.7 перемычка ВУ ж.д. №15а ул. Губкина - ВУ ж.д. № 16а ул. Курчатова |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №16а - ВУ ж.д. №16 ул. Курчатова | КЛ-0,4кВ ТП 349 гр.21 перемычка ВУ ж.д. №16а - ВУ ж.д. №16 ул. Курчатова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.23 ВУ Котельная №2 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.23 ВУ Котельная №2 |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 - ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 - ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская - ВРУ ж.д. №7 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 413 гр.16 ВРУ ж.д. №3 ул.Закавказская - ВРУ ж.д. №7 ул.Закавказская |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.7а Котельная №2 | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.7а Котельная №2 |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.12 - ВРУ ж.д. №5а ул.Тополевая(Кировский РОВД) | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.12 - ВРУ ж.д. №5а ул.Тополевая(Кировский РОВД) |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.6 ВРУ-1 ж.д. №29а ул.Воронкова | КЛ-0,4кВ ТП 431 гр.6 ВРУ-1 ж.д. №29а ул.Воронкова |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №81 ул. 64 Армии - ВРУ ж.д.№ 68 ул. Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №81 ул. 64 Армии - ВРУ ж.д.№ 68 ул. Одоевского |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д №81 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д №81 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. № 77 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 436 гр.4 ВРУ ж.д. №79 ул.64 Армии - ВРУ ж.д. № 77 ул.64 Армии |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №16 - ВУ ж.д. №10 ул. К.Минина | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.1 перемычка ВУ ж.д. №16 - ВУ ж.д. №10 ул. К.Минина |  | 379.1 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 ВУ Общежитие ул. 64 Армии, 22а | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 ВУ Общежитие ул. 64 Армии, 22а |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №22а - ВУ ж.д. №22б ул. 64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 411 гр.5 перемычка ВУ ж.д. №22а - ВУ ж.д. №22б ул. 64 Армии |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.12 - ВРУ ж.д. №107б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.12 - ВРУ ж.д. №107б ул.Кирова |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.7 ВУ Детская школа искусств "Воскресение" | КЛ-0,4кВ ТП 409 гр.7 ВУ Детская школа искусств "Воскресение" |  | 314.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 - ВРУ ж.д. №130б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 441 гр.3 - ВРУ ж.д. №130б ул.Кирова |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.8 - ВРУ ж.д. № 132 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.8 - ВРУ ж.д. № 132 ул.Кирова |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 - ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 - ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 442 гр.12 ВРУ ж.д. №134 ул.Кирова - ВРУ ж.д. №132 ул.Кирова |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.4 д/к №85 Эл.плиты | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.4 д/к №85 Эл.плиты |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 Пер.Успенского | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.4 - ВРУ ж.д. №14 Пер.Успенского |  | 320.86 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 - ВРУ ж.д. №75 ул.Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 446 гр.6 - ВРУ ж.д. №75 ул.Шумилова |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.7 - ВРУ ж.д. №85 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.7 - ВРУ ж.д. №85 ул.64 Армии |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.5 - ВРУ ж.д. №83 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 498 гр.5 - ВРУ ж.д. №83 ул.64 Армии |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр.8 Всероссийское общество инвалидов | КЛ-0,4кВ ТП 453 гр.8 Всероссийское общество инвалидов |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.8 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.8 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.11 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" | КЛ-0,4кВ ТП 2345 гр.11 Корпус №2 Волг. реабилитационный центр "Доверие" |  | 324.1 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2353 гр.2 ул.Фруктовая,18 Котельная №4 каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 2353 гр.2 ул.Фруктовая,18 Котельная №4 каб.А |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.2 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.24 - ВРУ ж.д. №14 ул.Панферова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 пр.Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 473 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 пр.Столетова |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №11 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №13 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №5 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.2 ВРУ ж.д. №7 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №5 ул.Фадеева |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.5 - ВРУ ж.д. №27 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 474 гр.5 - ВРУ ж.д. №27 ул.Фадеева |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.8 - ВРУ ж.д.№121 ул. Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1359 гр.8 - ВРУ ж.д.№121 ул. Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 - ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 - ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.2 ВРУ ж.д. №22 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №20 ул.Пятиморская |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.12 ВРУ ж.д. №143 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1318 гр.12 ВРУ ж.д. №143 ул.Кирова |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.7 ВРУ ж.д. №26 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №24 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.7 ВРУ ж.д. №26 ул.Пятиморская - ВРУ ж.д. №24 ул.Пятиморская |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.9 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.9 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Пятиморская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 ул.Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 477 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 ул.Пятиморская |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.10 | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.10 |  | 404.97 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.8 ВРУ ж.д. №32 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 480 гр.8 ВРУ ж.д. №32 ул.Удмуртская - ВРУ ж.д. №24 ул.Удмуртская |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 1319 гр.6 |  | 359.69 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.8 | КЛ-0,4кВ ТП 1323 гр.8 |  | 392.04 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.17 Гимназия №6 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.17 Гимназия №6 |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.7 ЦТП 34 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.7 ЦТП 34 гр.7 |  | 275.58 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.9 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Изобильная |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №22 ул.Изобильная |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.4 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.15 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 482 гр.15 - ВРУ ж.д. №22 ул.Гражданская |  | 375.87 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.7 Насосная ул.Турбинная | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.7 Насосная ул.Турбинная |  | 269.11 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул.Закавказская | КЛ-0,4кВ ТП 1332 гр.14 ВРУ ж.д. №6 ул.Закавказская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.4 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.4 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.12 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 | КЛ-0,4кВ ТП 1330 гр.12 ВРУ ГБПОУ "Волгоградский энергетический колледж" ул.Турбинная, 261 |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.2 Общежитие № 50 | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.2 Общежитие № 50 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.7 Общежитие № 50 | КЛ-0,4кВ ТП 336 гр.7 Общежитие № 50 |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.2 - ВРУ ж.д. №91 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.2 - ВРУ ж.д. №91 ул.Удмуртская |  | 330.58 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.7 - ВРУ насосная | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.7 - ВРУ насосная |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.4 - ВРУ насосная | КЛ-0,4кВ ТП 484 гр.4 - ВРУ насосная |  | 343.51 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.1 - ВРУ ж.д. №93 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.1 - ВРУ ж.д. №93 ул.Удмуртская |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.3 ВРУ №2 ж.д. №3 ул.Брестская - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская |  | 298.23 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.6 - ВРУ ж.д. №7 ул.Брестская |  | 337.05 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 бульвар Энгельса |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 - ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 - ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская - ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ГКУ ВО "МФЦ" д. №19а ул.Брестская - ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская - ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.4 ВРУ ж.д. №13 ул. Брестская - ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Брестская |  | 327.34 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №19 ул.Брестская |  | 285.28 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №19 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №19 ул.Брестская |  | 333.8 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.9 - ВРУ ж.д. №21 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.9 - ВРУ ж.д. №21 ул.Брестская |  | 362.92 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 - ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 - ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская |  | 372.62 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 311.16 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская - ВРУ №2 ж.д. №17 ул. Брестская | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.7 ВРУ ж.д. № 23 ул.Брестская - ВРУ №2 ж.д. №17 ул. Брестская |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.21 Котельная 77 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.21 Котельная 77 |  | 317.64 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №34 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №34 просп. Столетова |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 2 - ВРУ ж.д. №32 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр. 2 - ВРУ ж.д. №32 просп. Столетова |  | 349.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.12 ВРУ ж.д. №125 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.12 ВРУ ж.д. №125 ул.Никитина |  | 301.46 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.8 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.8 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.16 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1351 гр.16 ВРУ ЦТП №3 ул.Никитина |  | 282.05 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.5 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.5 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.9 - ВРУ №4 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.9 - ВРУ №4 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.18 - ВРУ №4 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.18 - ВРУ №4 ж.д. №48 Пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.6 ВРУ Котельная №3 ул.Кирова,129а | КЛ-0,4кВ ТП 1329 гр.6 ВРУ Котельная №3 ул.Кирова,129а |  | 272.34 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.12 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.12 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.21 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.21 - ВРУ №5 ж.д. 48 Пр.Героев Сталинграда |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.17 ВРУ Юнивесттрейд - ВРУ Мир оптики | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.17 ВРУ Юнивесттрейд - ВРУ Мир оптики |  | 278.82 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №42 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №42 пр.Героев Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №42 Пр.Геров Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 486 гр.15 - ВРУ №2 ж.д. №42 Пр.Геров Сталинграда |  | 294.97 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.12 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.12 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №14 ул.Изобильная |  | 288.53 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 487 гр.14 - ВРУ ж.д. №12 ул.Изобильная |  | 304.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.1 ВРУ Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.1 ВРУ Гимназия №10 |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.9 ВРУ Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.9 ВРУ Гимназия №10 |  | 291.76 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.5 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.5 |  | 353.22 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.10 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.10 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.6 | КЛ-0,4кВ ТП 1341 гр.6 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.6 - ВРУ Детский комбинат №361 | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.6 - ВРУ Детский комбинат №361 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.12 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №32 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.12 ВРУ ж.д. №34 - ВРУ ж.д. №32 бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул.Гражданская |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №26 ул. Гражданская |  | 357.8 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 - ВУ №1 ж.д. №26 ул.Гражданская - ПО"Сарпа" (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 493 гр.9 - ВУ №1 ж.д. №26 ул.Гражданская - ПО"Сарпа" (Потр.) |  | 268.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13а - ВРУ ж.д.№2 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.13а - ВРУ ж.д.№2 Военный городок |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.6 МУК ЦКД "Авангард" | КЛ-0,4кВ ТП 1300 гр.6 МУК ЦКД "Авангард" |  | 414.89 | 0.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.6 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии, 117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.6 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии, 117 |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.3 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.3 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.8 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 | КЛ-0,4кВ ТП 1302 гр.8 "Волгоградский колледж машиностроения и связи" ул.64 Армии,117 |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.Б) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 ВРУ ж.д. №80 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ ТП 1305 гр.3 ВРУ ж.д. №80 ул.Одоевского |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 494 гр.4 - ВРУ Школа №117 (каб.А) |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №14 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №14 бульвар Энгельса |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.7 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.7 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.11 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.11 - ВРУ-1 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 484.66 | 1.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.16 - ВРУ №2 ж.д. №10 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.8 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 Бульвар Энгельса |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.9 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1462 гр.4 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №3 ж.д. №4 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.3 "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" (пристройка) пер.Школьный, 1 | КЛ-0,4кВ ТП 1304 гр.3 "Волгогр. техникум кадровых ресурсов" (пристройка) пер.Школьный, 1 |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.7 - ВРУ магазин "Южанка" | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.7 - ВРУ магазин "Южанка" |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 ВРУ ж.д. №88а ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 ВРУ ж.д. №88а ул.Быстрова |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 перемычка ВРУ ж.д. №88а - ВРУ ж.д. №88 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.3 перемычка ВРУ ж.д. №88а - ВРУ ж.д. №88 ул.Быстрова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 - ВРУ №2 ж.д №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 - ВРУ №2 ж.д №16 Бульвар Энгельса |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.13 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.13 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.3 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №16 Бульвар Энгельса |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.6 ВРУ ж.д. №127 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.6 ВРУ ж.д. №127 ул.64 Армии |  | 395.86 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.4 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.11 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1464 гр.11 - ВРУ ж.д. №18 Бульвар Энгельса |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.12 - ВРУ Школы №75 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.12 - ВРУ Школы №75 (каб.Б) |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.19 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.19 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.1 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.1 - ВУ-7 ж.д. №2 Б.Энгельса |  | 345.11 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.13 МТП №15 ул.64 Армии,123б | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.13 МТП №15 ул.64 Армии,123б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.5 МТП №15 ул.64 Армии,123б | КЛ-0,4кВ ТП 1306 гр.5 МТП №15 ул.64 Армии,123б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 - ВУ-4 ж.д. №2 Бульвар Энгельса (каб.А) |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 ВРУ ж.д. №90 ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 ВРУ ж.д. №90 ул.Быстрова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №90 - ВРУ ж.д. №90а ул.Быстрова | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №90 - ВРУ ж.д. №90а ул.Быстрова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.6 - ВРУ ж.д. №45 ул.Умдуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.6 - ВРУ ж.д. №45 ул.Умдуртская |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.1 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.1 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.13 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.13 - ВРУ ж.д. №4а ул.Парфенова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.9 - ВРУ ж.д. №47а ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.9 - ВРУ ж.д. №47а ул.Удмуртская |  | 303.88 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№133 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1307 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№133 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова | КЛ-0,4кВ ТП 1466 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №6 ул.Панферова |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.8 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.8 - ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №11 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.14 ВРУ ж.д. №15 Бульвар Энгельса - ВРУ ж.д. №11 Бульвар Энгельса |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.23- ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.23- ВРУ ж.д.№19 Бульвар Энгельса |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 премычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №115 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.11 премычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №115 ул.Кирова |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.1 - ВРУ ж.д. №23 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1467 гр.1 - ВРУ ж.д. №23 Бульвар Энгельса |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №109 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.10 ВРУ №1 ж.д. №109 ул.Кирова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.15 ЦТП №67 | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.15 ЦТП №67 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.1 ЦТП №67 | КЛ-0,4кВ ТП 1479 гр.1 ЦТП №67 |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 345 гр.3 Детский сад №190 | КЛ-0,4кВ ТП 345 гр.3 Детский сад №190 |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 ВРУ №1 ж.д №109а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 ВРУ №1 ж.д №109а ул.Кирова |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д №109а ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1331 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д №109а ул.Кирова |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.12 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.12 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.14 - ВРУ ж.д. №16 ул.Алийская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.14 - ВРУ ж.д. №16 ул.Алийская |  | 338.75 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.8 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.8 ВРУ №2 ж.д. №92 ул.Кирова |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.15 - ВРУ ж.д. №11 ул.Электростальская | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.15 - ВРУ ж.д. №11 ул.Электростальская |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.13 ВРУ ЦТП №29 | КЛ-0,4кВ ТП 1352 гр.13 ВРУ ЦТП №29 |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.2 - РВУ ж.д. №55 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 1485 гр.2 - РВУ ж.д. №55 ул.Героев Малой Земли |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №35а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.14 - ВРУ №1 ж.д. №35а Бульвар Энгельса |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.7 | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.7 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №35а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.6 - ВРУ №2 ж.д. №35а Бульвар Энгельса |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.7 - ВРУ№1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.7 - ВРУ№1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.14 ВРУ №2 ж.д. №96 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1353 гр.14 ВРУ №2 ж.д. №96 ул.Кирова |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1493 гр.15 - ВРУ №1 ж.д. №31а Бульвар Энгельса |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 1 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр. 1 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.15 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.15 - ВРУ ж.д. №45 пр-кт Героев Сталинграда |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.13 - ВРУ Д/К №332 "Огонек" | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.13 - ВРУ Д/К №332 "Огонек" |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.3 ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.3 ВРУ ж.д. №47 пр-кт Героев Сталинграда - ВРУ ж.д. №49 пр-кт Героев Сталинграда |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 - ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 - ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская - ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1455 гр.6 ВРУ ж.д. №41 ул.Пролетарская - ВРУ №3 ж.д. №39 ул.Пролетарская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 - ВРУ Маг. Ена | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 - ВРУ Маг. Ена |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.12 - ВРУ Маг. Ена | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.12 - ВРУ Маг. Ена |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 перемычка ВРУ Маг. Ена - ВРУ №1 ж.д. №50 Пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.6 перемычка ВРУ Маг. Ена - ВРУ №1 ж.д. №50 Пр-кт Столетова |  | 272.16 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр. 14 - ВРУ №2 ж.д. №48 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр. 14 - ВРУ №2 ж.д. №48 пр-кт Столетова |  | 351.44 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1454 гр.14 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 пр-кт Столетова |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1452 гр.16 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №99 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.1 ВРУ ЦТП №10 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.1 ВРУ ЦТП №10 |  | 275.33 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 ВРУ ж.д. №50 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 ВРУ ж.д. №50 ул.Одоевского |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.8 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского |  | 313.39 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.12 перемычка ВРУ ж.д. №50 - ВРУ ж.д №57 ул.Одоевского |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 пермычка ВРУ ж.д. №61 ул.64 Армии - Гимназия №10 | КЛ-0,4кВ РП 1360 гр.6 пермычка ВРУ ж.д. №61 ул.64 Армии - Гимназия №10 |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 11 к ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 11 к ЦТП |  | 370.48 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб. А |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.1 - ВРУ ЦТП 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.1 - ВРУ ЦТП 25 |  | 326.06 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.9 - ВРУ ЦТП 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.9 - ВРУ ЦТП 25 |  | 268.99 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 - ВРУ ЦТП 611 | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.14 - ВРУ ЦТП 611 |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №11 ул.Пролетарская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.6 ВРУ ж.д. №11 ул.Пролетарская - ВРУ ж.д. №13 ул.Пролетарская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №29 ул.Пролетарская (каб.Б) |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.А) |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1449 гр.4 ВРУ ж.д. №29 - ВРУ ж.д. №35 ул.Пролетарская (каб.Б) |  | 281.68 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.2 - ВРУ ж.д. №45 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.2 - ВРУ ж.д. №45 ул.Фадеева |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 - ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 - ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №51 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1431 гр.6 ВРУ ж.д. №53 ул.Фадеева - ВРУ ж.д. №51 ул.Фадеева |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.8 - ВРУ Лицей №4 (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.8 - ВРУ Лицей №4 (каб.Б) |  | 322.91 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.6 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.6 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.9 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.9 - ВРУ Д/к №397 "Колокольчик" |  | 307.05 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.11 ИП Бородин Н.Ю. | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.11 ИП Бородин Н.Ю. |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.15 ИП Бородин Н.Ю. | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.15 ИП Бородин Н.Ю. |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 - ВРУ №4 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1430 гр.13 перемычка ВРУ №7 - ВРУ №8 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.3 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.3 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.6 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а | КЛ-0,4кВ ТП 1301 гр.6 ВРУ "Волгогр. обл. центр психолого-медико-социального сопровождения" ул.64 Армии, 111а |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.10 ВРУ ж.д. №131 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.10 ВРУ ж.д. №131 ул.Никитина |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.2 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.2 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.14 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина | КЛ-0,4кВ ТП 1349 гр.14 ВРУ ж.д. №137 ул.Никитина |  | 421.23 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 - ВРУ ж.д. №6 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 - ВРУ ж.д. №6 пр-кт Героев Сталинграда |  | 297.54 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ №6 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.18 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ №6 пр-кт Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 - ВРУ ж.д. №10 пр-кт Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 479 гр.17 - ВРУ ж.д. №10 пр-кт Героев Сталинграда |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.6 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.6 ВРУ ж.д. №30 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.12 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.12 - ВРУ ж.д. №32 пр.Героев Сталинграда |  | 329.25 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 - ВРУ ж.д. №28 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 478 гр.1 - ВРУ ж.д. №28 пр.Героев Сталинграда |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.10 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.10 ВРУ ж.д. №32 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.12 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.12 - ВРУ ж.д. №30 ул.Саушинская |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.8 - ВРУ ж.д. №27 ул.Удмуртская |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.8 ВРУ Средняя школа №24 | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.8 ВРУ Средняя школа №24 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.16 ВРУ Средняя школа №24 | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.16 ВРУ Средняя школа №24 |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.7 - АТС ж.д. №36 ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.7 - АТС ж.д. №36 ул.Саушинская |  | 310.22 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.5 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.5 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.12 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.12 ВРУ №3 ж.д. №92б ул.Кирова |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.6 ВРУ Блок технического обслуживания ул.Кирова, 96б | КЛ-0,4кВ ТП 1355 гр.6 ВРУ Блок технического обслуживания ул.Кирова, 96б |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.4 ВРУ Д/к №161 - ВРУ Вневедомственная охрана | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.4 ВРУ Д/к №161 - ВРУ Вневедомственная охрана |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.2 - ВРУ Вневедомственная охрана | КЛ-0,4кВ ТП 398 гр.2 - ВРУ Вневедомственная охрана |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 6 ВРУ ж.д. № 41 ул. Пятиморская | КЛ-0,4кВ ТП 419 гр. 6 ВРУ ж.д. № 41 ул. Пятиморская |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.10 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.10 ВРУ ж.д. №9 ул. Розы Люксембург |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.6 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.6 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова | КЛ-0,4кВ ТП 1344 гр.13 ВРУ №1 ж.д. №22 ул. Шумилова |  | 316.56 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.5 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.5 ВРУ ж.д. №4 - ВРУ ж.д. №6 ул.Вучетича |  | 300.7 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д.№14-№12 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 ВРУ ж.д.№14-№12 ул.Вучетича |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 - ВРУ ж.д. №21 ул.Бахтурова | КЛ-0,4кВ ТП 374 гр.2 - ВРУ ж.д. №21 ул.Бахтурова |  | 278.5 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.6 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии | КЛ-0,4кВ ТП 1328 гр.10 перемычка ВРУ ж.д. №71 - ВРУ ж.д. №73 ул.64 Армии |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ ТП 373 гр.4 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 ул.Вучетича |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская |  | 294.36 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская - ВРУ ж.д. №5 ул.40 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №13 ул.Марийская - ВРУ ж.д. №5 ул.40 лет ВЛКСМ |  | 284.85 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №9 ул.40 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 368 гр.3 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №9 ул.40 лет ВЛКСМ |  | 291.19 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.6 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская |  | 288.01 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.8 - ВРУ ж.д. №41 ул.Гражданская |  | 332.42 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.7 Котельная №1326 | КЛ-0,4кВ ТП 384 гр.7 Котельная №1326 |  | 319.74 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 509.6 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №2 ж.д. №4 Пр-т Канатчиков |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.11 - ВРУ Почтовое отделение №96 | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.11 - ВРУ Почтовое отделение №96 |  | 575.45 | 1.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.6 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.6 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.14 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.14 - ВРУ ж.д. №105 ул.Удмуртская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.8 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1451 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №44 Пр-т Столетова |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.5 - ВРУ ж.д. №28 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.5 - ВРУ ж.д. №28 Бульвар Энгельса |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.15 - ВРУ детск. комб. №326 ул. Танеева, 4 | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.15 - ВРУ детск. комб. №326 ул. Танеева, 4 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №3 ул.2-я Штурманская (Потр.) |  | 400.94 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.7 - ВРУ ж.д. №22 Бульвар Энгельса |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. Танеева (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. Танеева (Потр.) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.13 - ВУ маг. "Магнит" | КЛ-0,4кВ ТП 1461 гр.13 - ВУ маг. "Магнит" |  | 358.14 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.4 - ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.4 - ВРУ № 1 ж.д. №9 ул. 2-я Штурманская |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.8 - ВРУ Школа №120 | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.8 - ВРУ Школа №120 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.10 - ВРУ Школа №120 | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.10 - ВРУ Школа №120 |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.3 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.3 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1443 гр.1 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д.№9а ул. 2-я Штурманская |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.15 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.15 ВРУ ж.д.№33 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1444 гр.5 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №37 пр.Героев Сталинграда |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 ВРУ ж.д. №43 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №41 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.3 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №41 ул.Фадеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.1 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1432 гр.1 - ВРУ ж.д. №41 ул.Фадеева |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 ВРУ №1 ж.д. - ВРУ №2 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.6 ВРУ №1 ж.д. - ВРУ №2 ж.д. №59 ул. 50 лет Октября |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.10 подвал - ВРУ №1 ж.д. №59 | КЛ-0,4кВ ТП 1429 гр.10 подвал - ВРУ №1 ж.д. №59 |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.12 - ВРУ №11 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №17 ул. 50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.6 перемычка ВРУ №11 - ВРУ №12 ж.д. №17 ул. 50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 15 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 15 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая |  | 400.94 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 перемычка ВРУ №10 - ВРУ №9 ж.д. №17 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1433 гр.9 перемычка ВРУ №10 - ВРУ №9 ж.д. №17 ул.50 лет Октября |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №30 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1422 гр.6 - ВРУ №3 ж.д. №30 ул.50 лет Октября |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.11 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.11 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.7 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.7 - ВРУ ж.д. №53 ул.Гражданская |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.12 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.4 - ВРУ №1 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.10 - ВРУ №2 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 12 ВРУ ж.д. № 6 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 12 ВРУ ж.д. № 6 п. Южный |  | 410.81 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 п. Южный |  | 377.89 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 - ВРУ ж.д. № 1 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 3 ВРУ ж.д. № 2 - ВРУ ж.д. № 1 п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 14 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный |  | 338.38 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 4 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный | КЛ-0,4кВ ТП 2465 гр. 4 ВРУ ж.д. № 3 - ВРУ детский комбинат п. Южный |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.16 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.16 - ВРУ №5 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №34 ул.Гражданская | КЛ-0,4кВ ТП 1421 гр.8 перемычка ВРУ №5 - ВРУ №6 ж.д. №34 ул.Гражданская |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Судостроительная | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №43 ул.Судостроительная |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.2 - ВРУ АТС - 68 | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.2 - ВРУ АТС - 68 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова | КЛ-0,4кВ ТП 1435 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 - ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября - ВРУ ж.д. №3 ул.Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.7 ВРУ ж.д. №24 ул.50 лет Октября - ВРУ ж.д. №3 ул.Голубева |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 перемычка ВРУ №1 щит дома - ВРУ №2 щит лифта ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.10 перемычка ВРУ №1 щит дома - ВРУ №2 щит лифта ж.д. №28 ул.50 лет Октября (каб.А) |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.20 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.20 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.22 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.22 - ВРУ детский сад№1 пр.Героев Сталинграда,64 |  | 371.3 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.13 - ВРУ ЦТП №41А пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.13 - ВРУ ЦТП №41А пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.8 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.8 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.16 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.16 - ВРУ ж.д. №60 пр.Героев Сталинграда |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.8 - ВРУ № ж.д. ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.8 - ВРУ № ж.д. ул.Остравская |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 - ВРУ ж.д. №18 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 - ВРУ ж.д. №18 ул.Остравская |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20а ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.12 ВРУ ж.д. №18 - ВРУ ж.д. №20а ул.Остравская |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №9 Бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.13 - ВРУ №1 ж.д. №9 Бульвар Энгельса |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 - ВРУ ж.д. №16 ул.Остравская |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.2 ВРУ ж.д. №16 - ВРУ ж.д. №14 ул.Остравская |  | 321.91 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.7 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Остравская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Островская | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №20 ул.Островская |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.6 - ВРУ ЦТП №4-5 | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.6 - ВРУ ЦТП №4-5 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №21 пр.Героев Сталинграда |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.8 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская | КЛ-0,4кВ ТП 1438 гр.9 - ВРУ №1 ж.д. №8 ул.Остравская |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а перемычка ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича -Насосная | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1а перемычка ВРУ ж.д. №18а ул.Вучетича -Насосная |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1 ВРУ МОУ СОШ №118 | КЛ-0,4кВ РП 450 гр.1 ВРУ МОУ СОШ №118 |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.13 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.13 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.5 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.5 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.15 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.15 ВРУ Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.8 ВРУ№1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.8 ВРУ№1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.4 - ВРУ д/к №274 "Ромашка" | КЛ-0,4кВ ТП 1405 гр.4 - ВРУ д/к №274 "Ромашка" |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.14 ВРУ №1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" | КЛ-0,4кВ РП 1440 гр.14 ВРУ №1 Общежитие "Волгоградский техникум железнодорожного транспорта и коммуникаций" |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.4 - ВРУ Ясли-сад №285 | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.4 - ВРУ Ясли-сад №285 |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.2 - ВРУ Ясли-сад №285 | КЛ-0,4кВ ТП 1408 гр.2 - ВРУ Ясли-сад №285 |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №12 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1428 гр.8 ВРУ №1 ж.д. №12 ул.50 лет Октября |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.14 - ВРУ ж.д. №1 ул.Ломакина | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.14 - ВРУ ж.д. №1 ул.Ломакина |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.12 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.12 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.11 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.11 - ВРУ Детско-юношеский центр (Основное здание) |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.10 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.10 |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №20 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.2 - ВРУ №3 ж.д. №20 ул.50 лет Октября |  | 351.54 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №20 ул.50 лет Октября | КЛ-0,4кВ ТП 1412 гр.4 ВРУ ж.д. №19 - ВРУ ж.д. №20 ул.50 лет Октября |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.16 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.16 |  | 325.2 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.18 ВРУ №1 Гимназия №7 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.18 ВРУ №1 Гимназия №7 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.17 ВРУ №1 Гимназия №7 | КЛ-0,4кВ РП 1460 гр.17 ВРУ №1 Гимназия №7 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 - ВРУ №1 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №39 ул.Героев Малой Земли |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №2 ж.д. ул.Героев Малой Земли - "Центр по работе с подростками Форум" | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.6 ВРУ №2 ж.д. ул.Героев Малой Земли - "Центр по работе с подростками Форум" |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ ж.д. №45 ул.Героев Малой Земли - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова | КЛ-0,4кВ ТП 355 гр.2 ВРУ ж.д. №45 ул.Героев Малой Земли - ВРУ ж.д. №3 ул.Сидорова |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 - ВРУ ул.Российская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 - ВРУ ул.Российская, 7 |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №6 ул.Российская | КЛ-0,4кВ ТП 1402 гр.8 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №6 ул.Российская |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.5 - ВРУ Детская поликлиника №16 | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.5 - ВРУ Детская поликлиника №16 |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.4 - ВРУ д/я №135 | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.4 - ВРУ д/я №135 |  | 427.28 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.1 - ВРУ Столовая школы интерната | КЛ-0,4кВ РП 370 гр.1 - ВРУ Столовая школы интерната |  | 354.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.2 - ВРУ Гимназия №8 | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.2 - ВРУ Гимназия №8 |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 - ВРУ ж.д. №26 пр-кт Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 - ВРУ ж.д. №26 пр-кт Канатчиков |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 ВРУ ж.д. №26 - ВРУ ж.д. №22 пр-кт Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.7 ВРУ ж.д. №26 - ВРУ ж.д. №22 пр-кт Канатчиков |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.А) |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1411 гр.10 - ВРУ к-т"Юбилейный" (каб.Б) |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.10 ВРУ "Управление соц. защиты населения" | КЛ-0,4кВ ТП 375 гр.10 ВРУ "Управление соц. защиты населения" |  | 298.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.14 ВРУ №1 ж.д. №6 ул.Изобильная |  | 285.69 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 ВРУ №1 ж.д. №4 ул.Изобильная |  | 312.03 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ№2 ж.д. №4 ул.Изобильная | КЛ-0,4кВ ТП 421 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ№2 ж.д. №4 ул.Изобильная |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Садовая | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.4 ВРУ ж.д. №8 ул.Садовая |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул.Садовая | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.6 ВРУ ж.д. №6 ул.Садовая |  | 361.43 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.2 ВРУ ж.д.№7 ул.Садовая | КЛ-0,4кВ ТП 2489 гр.2 ВРУ ж.д.№7 ул.Садовая |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.5 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.5 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.9 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская | КЛ-0,4кВ ТП 1441 гр.9 - ВРУ ж.д. № 95 по ул.Удмуртская |  | 368 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1371 гр. 2 к ВРУ гимназия № 9 каб.Б |  | 318.61 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №5 - ВРУ ж.д. №7 по пр.Героев Сталинграда |  | 282.4 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 по пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1403 гр.6 ВРУ ж.д. №7 - ВРУ ж.д. №11 по пр.Героев Сталинграда |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.12 - ВРУ Насосная станция подкачки воды | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.12 - ВРУ Насосная станция подкачки воды |  | 308.73 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №3а - ВРУ ж.д. №5 по ул.Губкина | КЛ-0,4кВ ТП 403 гр.4 ВРУ ж.д. №3а - ВРУ ж.д. №5 по ул.Губкина |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.8 - ВРУ ж.д. №107 ул.Кирова | КЛ-0,4кВ ТП 439 гр.8 - ВРУ ж.д. №107 ул.Кирова |  | 351.54 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.11 ВРУ ж.д. №36 - ВРУ ж.д. №34 по ул. Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 471 гр.11 ВРУ ж.д. №36 - ВРУ ж.д. №34 по ул. Саушинская |  | 305.45 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 бульвар Энгельса | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.16 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №27 бульвар Энгельса |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.5 ЦТП №3 | КЛ-0,4кВ ТП 485 гр.5 ЦТП №3 |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Писемского | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №18 по ул.Писемского |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.7 Магазин "Радеж" (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 444 гр.7 Магазин "Радеж" (потр.) |  | 348.25 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.8 ул.Танеева ВРУ ж/д№16 | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.8 ул.Танеева ВРУ ж/д№16 |  | 344.96 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.1 насосная "ВКХ" | КЛ-0,4кВ РП 1450 гр.1 насосная "ВКХ" |  | 331.79 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 ООО Светосервис-Волгоград (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 ООО Светосервис-Волгоград (потр.) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 Светофор (потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 456 гр.7 Светофор (потр.) |  | 295.58 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.8 ВРУ Школа олимпийского резерва №16 | КЛ-0,4кВ ТП 319 гр.8 ВРУ Школа олимпийского резерва №16 |  | 568.87 | 1.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №7 - ВРУ №6 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №7 - ВРУ №6 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 486.55 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №5 - ВРУ №4 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 335.09 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.5 - перемычка ВРУ №4 - ВРУ №3 корпус Б ж.д.№35 ул.Фадеева |  | 269.22 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 перемычка ВРУ №2-ВРУ №3 ж.д. Б-р Энгельса №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 перемычка ВРУ №2-ВРУ №3 ж.д. Б-р Энгельса №1 |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №3 | КЛ-0,4кВ ТП 1437 гр.9 ВРУ ж.д. Б-р Энгельса №3 |  | 302.15 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.16 - перемычка ВРУ №2-ВРУ-1 ж.д. №38 просп. Столетова | КЛ-0,4кВ ТП 1442 гр.16 - перемычка ВРУ №2-ВРУ-1 ж.д. №38 просп. Столетова |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №2 - ВРУ №1 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №2 - ВРУ №1 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 272.52 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №1 - КК №3 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка ВРУ №1 - КК №3 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 476.66 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №3 - ВРУ №2 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.8 перемычка КК №3 - ВРУ №2 ж.д. №6 Пр-т Канатчиков |  | 279.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(Каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(Каб.А) |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 1463 гр.13 перемычка ВУ-3 - ВУ-2 ж.д.№2 Бульвар Энгельса(каб.Б) |  | 275.81 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.10 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда | КЛ-0,4кВ ТП 1439 гр.10 ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №62 пр.Героев Сталинграда |  | 292.28 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.16 ВРУ ж.д. № 10 ул.Танеева - ВРУ ж.д. № 12 ул.Танеева |  | 288.98 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 2 ж.д. №2 ул. Танеева -ВРУ ж.д.№5 ул.2я Штурманская | КЛ-0,4кВ ТП 1445 гр.10 перемычка ВРУ № 2 ж.д. №2 ул. Танеева -ВРУ ж.д.№5 ул.2я Штурманская |  | 315.34 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая - ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая | КЛ-0,4кВ ТП 2311 гр. 7 ВРУ ж.д. № 22 ул. Фруктовая - ВРУ ж.д. № 24 ул. Фруктовая |  | 341.66 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 626 - ТП А. 1656, ТП 647 (Потр.) | ВЛ-6кВ ТП 626 - ТП А. 1656, ТП 647 (Потр.) |  | 353.15 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 - КРН №37 | ВЛ-6кВ РП 813 яч.10 - КРН №37 |  | 669.25 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - Р.200 - Р.152 - РП 912 | ВЛ-6кВ фид. №10 ПС "Спартановка" - Р.200 - Р.152 - РП 912 |  | 316.9 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | Отпайка ВЛ-6кВ к ТП 865 | Отпайка ВЛ-6кВ к ТП 865 |  | 313.15 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка"ф12-РП 900 яч.17(Габ.110кВ) | ВЛ 6 кВ ГПП "Спартановка"ф12-РП 900 яч.17(Габ.110кВ) |  | 530.57 | 1.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - ТП А.955 | ВЛ-6кВ РП 912 яч.7 - ТП А.955 |  | 371.88 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 607 яч.3 - ТП 606 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 607 яч.3 - ТП 606 яч.1 |  | 319.39 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 713 - ТП 721 | ВЛ-6кВ ТП 713 - ТП 721 |  | 338.15 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 736 яч.1 - ТП 737 яч.4 | ВЛ-6кВ ТП 736 яч.1 - ТП 737 яч.4 |  | 429.37 | 0.67 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 908 - КТП 1994 | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 908 - КТП 1994 |  | 333.15 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 645 от ВЛ-6кВ ТП 619 - ТП 623 | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 645 от ВЛ-6кВ ТП 619 - ТП 623 |  | 408.12 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от КТП 1803 до ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 | ВЛ 6 кВ от КТП 1803 до ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 |  | 315.65 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 865 до Р.159 до ТП 832 | ВЛ 6 кВ ТП 865 до Р.159 до ТП 832 |  | 311.91 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 838 - ТП 914 | ВЛ 6 кВ ТП 838 - ТП 914 |  | 346.89 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ от РП 813 до ТП 825 с отп. на Р.169(к ТП 914) | ВЛ 6 кВ от РП 813 до ТП 825 с отп. на Р.169(к ТП 914) |  | 385.62 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 911 до ТП 916 Р.192 с отп. РП 990 | ВЛ 6 кВ ТП 911 до ТП 916 Р.192 с отп. РП 990 |  | 312.23 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 825 - ТП 832 к ТПА 1813 | ВЛ 6 кВ отпайка от ВЛ 6 кВ ТП 825 - ТП 832 к ТПА 1813 |  | 312.23 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 737 яч.1 - ТП 722 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 737 яч.1 - ТП 722 яч.1 |  | 402.68 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 |  | 424.33 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 | ВЛ 6 кВ РП 980 яч.12-оп.1- РП 912 яч.5 |  | 344.09 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 913 - Р.186 к ТП 916 | ВЛ 6 кВ ТП 913 - Р.186 к ТП 916 |  | 345.35 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 960 от ВЛ-6кВ Р.164 - ТП А.903 | ВЛ 6 кВ отпайка к ТП 960 от ВЛ-6кВ Р.164 - ТП А.903 |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ Отпайка к ТП 825 от ВЛ 6кВ ТП 832 - ТП 837 | ВЛ 6 кВ Отпайка к ТП 825 от ВЛ 6кВ ТП 832 - ТП 837 |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 649 - ТП 2621 яч.1 | ВЛ 6 кВ ТП 649 - ТП 2621 яч.1 |  | 299.51 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ РП 900 до РП 950 и отп. на ТП 953А | ВЛ 6 кВ РП 900 до РП 950 и отп. на ТП 953А |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 832-ТП 837 | ВЛ 6 кВ ТП 832-ТП 837 |  | 424.33 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 | ВЛ 6 кВ ТП 837-ТП 855 |  | 442.17 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№1 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.4 уч.№1 |  | 399.98 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1632 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1632 гр.4 |  | 348.83 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.3 |  | 360.8 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 609 гр.2 |  | 365.15 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1634 гр.2 |  | 396.71 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 606 гр.1 |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.3 ул.Ополченская,11д | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.3 ул.Ополченская,11д |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.9 ул. Ополченская | ВЛ-0,4кВ ТП 824 гр.9 ул. Ополченская |  | 317.25 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 701 гр.18 - ВРУ МБУ «СК Зенит» ул. Пельше,3 | ВЛ-0,4кВ РП 701 гр.18 - ВРУ МБУ «СК Зенит» ул. Пельше,3 |  | 305.29 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 926 гр.1 ул. Латошинская,81 кор.44 | ВЛ-0,4кВ ТП 926 гр.1 ул. Латошинская,81 кор.44 |  | 366.25 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 913 гр.2 Военный городок СНТ «Дзержинец» квартал №56 | ВЛ-0,4кВ ТП 913 гр.2 Военный городок СНТ «Дзержинец» квартал №56 |  | 332.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 867 гр.17 | ВЛ-0,4кВ ТП 867 гр.17 |  | 302.03 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.3 |  | 355.36 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП А.811 гр.2 |  | 389.11 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 841 гр.7 |  | 304.2 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.17 ул. Борьбы,13 | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.17 ул. Борьбы,13 |  | 323.8 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.18 «Парк» пр. Ленина | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.18 «Парк» пр. Ленина |  | 315.08 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.9 пр. Ленина,203 | ВЛ-0,4кВ ТП 816 гр.9 пр. Ленина,203 |  | 325.98 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.3 ж.д. №19 пр. Металлургов | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.3 ж.д. №19 пр. Металлургов |  | 309.65 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 ж.д. №4 ул. Гончарова | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 ж.д. №4 ул. Гончарова |  | 309.65 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 отпайка ж.д. №2 ул. Гончарова | ВЛ-0,4кВ ТП 643 гр.5 отпайка ж.д. №2 ул. Гончарова |  | 307.48 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 849 гр.4 к ж.д.№15 ул.Андреева | ВЛ-0,4кВ ТП 849 гр.4 к ж.д.№15 ул.Андреева |  | 321.62 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 к ж.д.№9 пер. Железнодорожный | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 к ж.д.№9 пер. Железнодорожный |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 отпайка к ж.д.№7 пер. Железнодорожный | ВЛ-0,4кВ ТП 852 гр.7 отпайка к ж.д.№7 пер. Железнодорожный |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.3 к ж.д.№ 1а ул. 62-й Армии | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.3 к ж.д.№ 1а ул. 62-й Армии |  | 310.73 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.2 к ж.д.№3а ул.Прокофьева | ВЛ-0,4кВ ТП 1801 гр.2 к ж.д.№3а ул.Прокофьева |  | 397.8 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.7 к ж.д.№ 140 ул. Костычева | ВЛ-0,4кВ ТП 1803 гр.7 к ж.д.№ 140 ул. Костычева |  | 364.07 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4М гр.13 к ж.д. № 38 ул. Воронина | ВЛ-0,4кВ ТП 4М гр.13 к ж.д. № 38 ул. Воронина |  | 356.44 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.1 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.6 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского | ВЛ-0,4кВ ТП 806 гр.6 к ж.д. № 28 ул. Дзержинского |  | 320.53 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.3 к ж.д. № 22 ул.Матевосяна | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.3 к ж.д. № 22 ул.Матевосяна |  | 364.07 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.1 к ж.д. № 21 ул.им.капитана Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.1 к ж.д. № 21 ул.им.капитана Тряскина |  | 312.91 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.6 к ж.д. № 35 ул.им.капитана Тряскина | ВЛ-0,4кВ ТП 635 гр.6 к ж.д. № 35 ул.им.капитана Тряскина |  | 314.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 957 гр.20 Щит-0,4кВ на Площадке - Аттракционов | ВЛ-0,4кВ ТП 957 гр.20 Щит-0,4кВ на Площадке - Аттракционов |  | 311.83 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.9 к ж.д. №2 Волжский проспект | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.9 к ж.д. №2 Волжский проспект |  | 316.17 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.10 к ж.д. №3 ул. Прибалтийская | ВЛ-0,4кВ ТП 717 гр.10 к ж.д. №3 ул. Прибалтийская |  | 322.71 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 991 гр.22 - до земельного участка СНТ "Энергетик" | ВЛ-0,4кВ ТП 991 гр.22 - до земельного участка СНТ "Энергетик" |  | 335.12 | 0.186 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.1 к ж.д.№ 3 пер.Сапфировый | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.1 к ж.д.№ 3 пер.Сапфировый |  | 367.34 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.2 к ж.д.№ 2 пер. Свинцовый | ВЛ-0,4кВ ТП 1816 гр.2 к ж.д.№ 2 пер. Свинцовый |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.4 к ж.д. №1 ул. Таллиннская | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.4 к ж.д. №1 ул. Таллиннская |  | 337.95 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.3 к ж.д. №18 ул. Калужская | ВЛ-0,4кВ ТП 826 гр.3 к ж.д. №18 ул. Калужская |  | 414.13 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 851 гр.8 к ж.д. №6 ул. Борьбы | ВЛ-0,4кВ ТП 851 гр.8 к ж.д. №6 ул. Борьбы |  | 317.25 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.8 к ж.д.№22 ул. Зенитчиков | ВЛ-0,4кВ ТП 1936 гр.8 к ж.д.№22 ул. Зенитчиков |  | 338.74 | 0.23 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 723 гр.6 ул Хользунова,13(гаражи) | ВЛ-0,4кВ ТП 723 гр.6 ул Хользунова,13(гаражи) |  | 299.34 | 0.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 629 гр.5 |  | 321.5 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.2 |  | 480.34 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 619 гр.3 |  | 391.69 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 626 гр.1 |  | 406.46 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 640 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 640 гр.1 |  | 310.43 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.3 |  | 420.02 | 0.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 649 гр.2 |  | 487.75 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 604 гр.16 | ВЛ-0,4кВ ТП 604 гр.16 |  | 304.25 | 0.05 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 680 гр.5 | ВЛ-0,4кВ РП 680 гр.5 |  | 399.08 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.11 | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.11 |  | 305.49 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.5 - "Овощехранилище" ул. Менделеева,242 | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.5 - "Овощехранилище" ул. Менделеева,242 |  | 298.1 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.4 к ж.д.№ 18 ул. Аграрная | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.4 к ж.д.№ 18 ул. Аграрная |  | 368.29 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.1 к ж.д.№ 10 ул. Аграрная | ВЛ-0,4кВ ТП 1710 гр.1 к ж.д.№ 10 ул. Аграрная |  | 370.76 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.14 |  | 336.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.25 к ж.д. Морозов Р.С. пос.Металлургов, 166 | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.25 к ж.д. Морозов Р.С. пос.Металлургов, 166 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.15 ул.Чистоозерная | ВЛ-0,4кВ ТП 634 гр.15 ул.Чистоозерная |  | 485.27 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.4 к ж.д.№89 ул. Менделеева | ВЛ-0,4кВ ТП 2617 гр.4 к ж.д.№89 ул. Менделеева |  | 407.7 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 700 гр.14 | ВЛ-0,4кВ РП 700 гр.14 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 708 гр.22 | ВЛ-0,4кВ ТП 708 гр.22 |  | 315.33 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.9 |  | 327.66 | 0.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 645 гр.10 |  | 496.36 | 1.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.2 |  | 443.4 | 0.75 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.6 |  | 452.02 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 736 гр.5 |  | 448.33 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 737 гр.6 |  | 378.14 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.5 |  | 343.66 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 722 гр.3 |  | 433.56 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.4 |  | 416.33 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 712 гр.3 |  | 493.9 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.2 |  | 392.92 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 835 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 835 гр.3 |  | 353.52 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.3 к ж.д. №61 ул. Позднышева | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.3 к ж.д. №61 ул. Позднышева |  | 385.54 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.1 к ж.д. №7 ул. Здоровцева | ВЛ-0,4кВ ТП 960 гр.1 к ж.д. №7 ул. Здоровцева |  | 411.39 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 840 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 840 гр.5 |  | 383.07 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 815 гр.3 |  | 315.33 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 843 гр.18 | ВЛ-0,4кВ ТП 843 гр.18 |  | 316.58 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.2 |  | 352.29 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 814 гр.4 |  | 311.64 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.6 по ул.Уссурийская | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.6 по ул.Уссурийская |  | 386.76 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 758 яч.2 - ТП 714 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 758 яч.2 - ТП 714 яч.5 |  | 556.21 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №16А ПС "Северная" - РП 701 яч.3 | КЛ-6кВ фид. №16А ПС "Северная" - РП 701 яч.3 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 | КЛ-6кВ ТП 622 яч.1 - ТП 2617 |  | 478.38 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 627 яч.1 - ТП 637 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 627 яч.1 - ТП 637 яч.1 |  | 439.45 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б |  | 1359.31 | 5.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 765 яч.2 - ТП 747 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 765 яч.2 - ТП 747 яч.2 |  | 432.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 |  | 736.65 | 2.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 733 яч.1 - ТП 725 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 733 яч.1 - ТП 725 яч.2 |  | 602.2 | 1.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 710 - ТП 704 | КЛ-6кВ ТП 710 - ТП 704 |  | 400.54 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 690 яч.13 - ТП 1603 яч.5 | КЛ-6кВ РП 690 яч.13 - ТП 1603 яч.5 |  | 503.14 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.2 - ТП 1606 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 1607 яч.2 - ТП 1606 яч.5 |  | 351.02 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 653 яч.4 - ТП 621 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 653 яч.4 - ТП 621 яч.3 |  | 453.61 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 604 яч.2 - ТП 658 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 604 яч.2 - ТП 658 яч.4 |  | 563.28 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 633 - ТП 617 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 633 - ТП 617 яч.1 |  | 446.53 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 842 яч.2-РП 813 яч.5 (2) | КЛ-6кВ ТП 842 яч.2-РП 813 яч.5 (2) |  | 397.01 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.5 к ж.д. по ул. Короткая,ул.Белебейская | ВЛ-0,4кВ ТП 652 гр.5 к ж.д. по ул. Короткая,ул.Белебейская |  | 426.26 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.3 |  | 404.69 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 832 гр.5 |  | 445.27 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.2 к жд. № 12 ул. Заполярная |  | 400.9 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 к жд. №16 ул. Заполярная | ВЛ-0,4кВ ТП 2613 гр.4 к жд. №16 ул. Заполярная |  | 463.02 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 979 гр.12 к ж.д.№ 12 ул. Кропоткина | ВЛ-0,4кВ ТП 979 гр.12 к ж.д.№ 12 ул. Кропоткина |  | 411.04 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.2 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.3 |  | 362.85 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.2 |  | 367.93 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 829 гр.5 |  | 428.79 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.1 |  | 402.17 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 837 гр.3 |  | 436.4 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 765 гр.14 | ВЛ-0,4кВ ТП 765 гр.14 |  | 365.4 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.1 к ж.д. №56 ул. Берёзовая | ВЛ-0,4кВ ТП 1819 гр.1 к ж.д. №56 ул. Берёзовая |  | 1143.77 | 4.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.1 к ж.д.№59 ул. Шатурская | ВЛ-0,4кВ ТП 1701 гр.1 к ж.д.№59 ул. Шатурская |  | 450.33 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.2 |  | 452.87 | 0.77 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 |  | 362.85 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.1 |  | 318.5 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.2 |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 918 гр.10 |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.4 ул. Кристальная- ул. Верхняя(Дачи) | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.4 ул. Кристальная- ул. Верхняя(Дачи) |  | 360.32 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 871 гр.3 |  | 373 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 883 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 883 гр.4 |  | 397.1 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.1 |  | 428.79 | 0.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 884 гр.2 |  | 469.36 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.1 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.5 |  | 337.5 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.10 | ВЛ-0,4кВ ТП 839 гр.10 |  | 365.4 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.12 к ул.Поддубного( на павильон) | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.12 к ул.Поддубного( на павильон) |  | 313.44 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.4 к ж.д.№39 по ул. Богунская | ВЛ-0,4кВ ТП 646 гр.4 к ж.д.№39 по ул. Богунская |  | 298.22 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.7 С.Н. | ВЛ-0,4кВ РП 800 гр.7 С.Н. |  | 295.68 | 0.0062 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 911 гр.14 ООО ОРКОНТ | ВЛ-0,4кВ РП 911 гр.14 ООО ОРКОНТ |  | 343.86 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 822 гр.14 – ул. Вычугова,17 | ВЛ-0,4кВ ТП 822 гр.14 – ул. Вычугова,17 |  | 461.75 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 842 яч.4-ТП 857 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 842 яч.4-ТП 857 яч.1 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 874 яч.5 - ТПА 1825 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 874 яч.5 - ТПА 1825 яч.3 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 873 яч.5-ТП 874 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 873 яч.5-ТП 874 яч.4 |  | 336.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.3-ТП 877 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.3-ТП 877 яч.2 |  | 426.83 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809 яч.6 - РП 812 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 809 яч.6 - РП 812 яч.3 |  | 556.05 | 1.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 845 яч.5 - ТП 822 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 845 яч.5 - ТП 822 яч.5 |  | 465.6 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 851 яч.4 - ТП 853 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 851 яч.4 - ТП 853 яч.4 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 861 яч.1 - ТП 1810 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 861 яч.1 - ТП 1810 яч.2 |  | 552.81 | 1.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 729 яч.3 - ТП А.1706 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 729 яч.3 - ТП А.1706 яч.5 |  | 359.01 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.3 - ТП 2619 яч.9 | КЛ-6кВ ТП 2618 яч.3 - ТП 2619 яч.9 |  | 517.28 | 1.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 179 яч.1 - ТП 2611 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 179 яч.1 - ТП 2611 яч.6 |  | 459.15 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 179 яч.8 - РП 121 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 179 яч.8 - РП 121 яч.12 |  | 420.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2652 яч.1 - ТП А.1653 яч.6 | КЛ-6кВ ТП А.2652 яч.1 - ТП А.1653 яч.6 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.1679 яч.1 - ТП А.171 яч.8 | КЛ-6кВ ТП А.1679 яч.1 - ТП А.171 яч.8 |  | 617.41 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2616 яч.1 - ТП 1612 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 2616 яч.1 - ТП 1612 яч.8 |  | 446.22 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 640 яч.4 - ТП 668 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 640 яч.4 - ТП 668 яч.2 |  | 484.98 | 1.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 668 яч.1 - ТП 637 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 668 яч.1 - ТП 637 яч.6 |  | 391.31 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 638 яч.2 - РП 630 яч.10 | КЛ-6кВ ТП 638 яч.2 - РП 630 яч.10 |  | 401 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 775 яч.6 - ТП 1604 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 775 яч.6 - ТП 1604 яч.1 |  | 371.94 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.А |  | 462.37 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 657 яч.2 - ТП 634 яч.3 каб.Б |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2645 яч.3 - ТП 743 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2645 яч.3 - ТП 743 яч.1 |  | 562.5 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 726 яч.1 - ТП А.2634 | КЛ-6кВ ТП 726 яч.1 - ТП А.2634 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 784 яч.3 - ТП 718 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 784 яч.3 - ТП 718 яч.2 |  | 355.78 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 937 яч.4 - ТП 936 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 937 яч.4 - ТП 936 яч.2 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 996 яч.6 - ТП 915 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 996 яч.6 - ТП 915 яч.3 |  | 333.17 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31А ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 746.61 | 2.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35Б ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №35Б ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 |  | 630.33 | 1.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 |  | 691.7 | 2.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 827 яч.5 - ТП 802 яч.3 | КЛ-6кВ РП 827 яч.5 - ТП 802 яч.3 |  | 365.47 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 814 яч.14 - ТП 828 яч.4 каб.Б | КЛ-6кВ РП 814 яч.14 - ТП 828 яч.4 каб.Б |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №42А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 |  | 743.37 | 2.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №42Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.10 |  | 665.86 | 2.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 740 яч.8 - ТП 744 яч.5 | КЛ-6кВ РП 740 яч.8 - ТП 744 яч.5 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 740 яч.9 - ТП 846 яч.1 | КЛ-6кВ РП 740 яч.9 - ТП 846 яч.1 |  | 375.16 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 744 яч.1 - ТП 743 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 744 яч.1 - ТП 743 яч.5 каб.Б |  | 585.11 | 1.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 898 яч.5 - ТП 833 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 898 яч.5 - ТП 833 яч.1 |  | 539.89 | 1.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 898 яч.1 - ТП 863 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 898 яч.1 - ТП 863 яч.3 |  | 439.75 | 0.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 868 яч.2 - ТП 883 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 868 яч.2 - ТП 883 яч.3 |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 876 яч.1 - ТП 846 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 876 яч.1 - ТП 846 яч.4 |  | 481.76 | 1.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32А ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 820.9 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 | КЛ-6кВ фид. №32Б ПС "Спортивная" - РП 812 яч.13 |  | 759.52 | 2.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.6 - ТП 932 яч.2 | КЛ-6кВ РП 900 яч.6 - ТП 932 яч.2 |  | 701.39 | 2.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.12 - ТП 959 яч.5 | КЛ-6кВ РП 900 яч.12 - ТП 959 яч.5 |  | 475.29 | 1.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 900 яч.18 - ТП 940 яч.3 | КЛ-6кВ РП 900 яч.18 - ТП 940 яч.3 |  | 533.43 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.7 - ТП 959 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.7 - ТП 959 яч.1 |  | 562.5 | 1.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.8 - ТП 966 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.8 - ТП 966 яч.6 |  | 378.39 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 968 яч.3 - ТП 967 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 968 яч.3 - ТП 967 яч.7 |  | 413.92 | 0.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.16 - ТП 979 яч.1 | КЛ-6кВ РП 980 яч.16 - ТП 979 яч.1 |  | 536.65 | 1.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 |  | 778.91 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.13 - ТП 974 яч.5 | КЛ-6кВ РП 980 яч.13 - ТП 974 яч.5 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б |  | 1101.9 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А |  | 1101.9 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.Б |  | 1079.3 | 4.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 915 яч.5 - ТП 902 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 915 яч.5 - ТП 902 яч.5 |  | 384.85 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.А |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 947 яч.5 - ТП 970 яч.6 каб.Б |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 729 яч.4 - ТП А.2634 | КЛ-6кВ ТП 729 яч.4 - ТП А.2634 |  | 310.56 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 904 яч.3 - ТП 929 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 904 яч.3 - ТП 929 яч.2 |  | 433.3 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 904 яч.1 - ТП А.1972 | КЛ-6кВ ТП 904 яч.1 - ТП А.1972 |  | 417.16 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 |  | 627.1 | 1.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Рынок" - РП 904 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Рынок" - РП 904 яч.2 |  | 407.45 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 997 яч.5 - ТП 923 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 997 яч.5 - ТП 923 яч.1 |  | 455.91 | 0.94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 944 яч.1 - ТП 943 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 944 яч.1 - ТП 943 яч.3 |  | 365.47 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 944 яч.3 - ТП 940 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 944 яч.3 - ТП 940 яч.2 |  | 423.61 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 979 яч.2 - ТП 978 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 979 яч.2 - ТП 978 яч.2 |  | 410.69 | 0.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 975 яч.2 - ТП 974 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 975 яч.2 - ТП 974 яч.2 |  | 442.99 | 0.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 970 яч.5 - ТП 972 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 970 яч.5 - ТП 972 яч.3 |  | 368.7 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 970 яч.2 - ТП 972 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 970 яч.2 - ТП 972 яч.4 |  | 368.7 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ 6 кВ от ТП 832 на ВЛ от ТП 837 до ТП 855 | КЛ 6 кВ от ТП 832 на ВЛ от ТП 837 до ТП 855 |  | 685.23 | 2.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 859 яч.5 - ТП А.1815 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 859 яч.5 - ТП А.1815 яч.1 |  | 420.39 | 0.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 939 яч.7 - ТП А.953 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 939 яч.7 - ТП А.953 яч.3 |  | 491.45 | 1.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1313 гр.1 |  | 5953.7 | 30.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1347 гр.3 |  | 9078.23 | 38.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.2 к ж.д. № 212 ул. Левитана | ВЛ-0,4кВ ТП 1818 гр.2 к ж.д. № 212 ул. Левитана |  | 17841.98 | 78.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25Б ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 927.28 | 3.9618 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Северная" - ТП А.694 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №12 ПС "Северная" - ТП А.694 яч.1 |  | 711.05 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 631 яч.3 - ТП 672 | КЛ-6кВ РП 631 яч.3 - ТП 672 |  | 697.33 | 2.7156 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №19А ПС "Северная" - РП 701 яч.4 |  | 624.27 | 2.325 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 717 - ПС 11 яч.6 |  | 617.38 | 2.2878 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №25А ПС "Спартановка" - РП 900 яч.4 |  | 925.56 | 3.9618 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №35А ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 | КЛ-6кВ фид. №35А ПС "ТЭЦ ВГТЗ" - РП 827 яч.4 |  | 552.34 | 1.9344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.1 каб.А |  | 1174.6 | 4.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б |  | 932.39 | 3.999 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.3 - ТП 3045 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.3 - ТП 3045 яч.4 |  | 217.35 | 0.2046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС "Рынок" - РП 951 яч.8 |  | 548.94 | 1.9158 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 14 яч.4 - ТП 4 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 14 яч.4 - ТП 4 яч.1 |  | 302.84 | 0.7626 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП А 3055 от ВЛ-6 кВ РП 2010-ТП 1587-ТП 1561 | ВЛ-6кВ отп. к ТП А 3055 от ВЛ-6 кВ РП 2010-ТП 1587-ТП 1561 |  | 492.6 | 1.7112 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 | КЛ-6кВ фид. №15 ПС"Советская" - РП 30 яч.8 |  | 575.54 | 2.4552 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 763 от ВЛ ПС "Майская" ф.7 | ВЛ-10кВ отпайка к ТП 763 от ВЛ ПС "Майская" ф.7 |  | 203.77 | 0.1302 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 16 яч.4 - РП 40 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 16 яч.4 - РП 40 яч.4 |  | 346.48 | 0.9114 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.1 - РП 305 яч.7 | КЛ-10 кВ ТП 1328 яч.1 - РП 305 яч.7 |  | 422.91 | 1.3206 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.10 - ТП 511 каб.А | КЛ-6кВ РП 530 яч.10 - ТП 511 каб.А |  | 230.97 | 0.279 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-2" - ТП 1330 яч.3 | КЛ-10 кВ фид. №12 ПС "Развилка-2" - ТП 1330 яч.3 |  | 257.59 | 0.4464 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б |  | 194.98 | 0.093 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 500 яч.8 - ТП 2421 яч.2 | КЛ-10 кВ РП 500 яч.8 - ТП 2421 яч.2 |  | 442.21 | 1.4508 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.96 - ТП 1541 яч.6 | ВЛ-6кВ Р.96 - ТП 1541 яч.6 |  | 886.82 | 3.8688 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 | КЛ-6кВ РП 980 яч.15 - ТП 979 яч.6 |  | 709.83 | 2.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 1406 яч.3 - ТП 1405 яч.4 | КЛ-10кВ ТП 1406 яч.3 - ТП 1405 яч.4 |  | 295.38 | 0.651 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 349 яч.7 - ТП А.2349 яч.1 | КЛ-10кВ ТП 349 яч.7 - ТП А.2349 яч.1 |  | 425.98 | 1.3578 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.Б |  | 1226.85 | 5.5986 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.03.2023 | 18.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 429 - ТП 415 яч.2 | КЛ-10 кВ ТП 429 - ТП 415 яч.2 |  | 346.95 | 0.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.А | КЛ-10 кВ РП 500 яч.14 - ТП 1461 яч.7 каб.А |  | 438.81 | 1.4322 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Гидролизная" - ТП 575 яч.10 | КЛ-6кВ фид. №48 ПС "Гидролизная" - ТП 575 яч.10 |  | 1043.11 | 4.7244 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 1020.57 | 4.5756 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.02.2023 | 24.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 800 яч.16 - РП 813 яч.2 | КЛ-6кВ РП 800 яч.16 - РП 813 яч.2 |  | 740.65 | 2.9574 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.2 - ТП 4526 яч.8 | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.2 - ТП 4526 яч.8 |  | 986.04 | 5.0034 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 476.47 | 1.6368 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 50 яч.3 - ТП 1506 яч.4 | КЛ-6кВ РП 50 яч.3 - ТП 1506 яч.4 |  | 545.57 | 2.2692 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №4 ПС "Строительная" - ТП 2491 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №4 ПС "Строительная" - ТП 2491 яч.3 |  | 455.94 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 30.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №14 ПС "Курганная" - РП 690 яч.1 каб.Б |  | 607.14 | 2.232 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."А" |  | 1134.98 | 5.115 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Развилка 1"- РП 440 яч.11 каб."Б" |  | 1030.86 | 4.6314 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.1 | КЛ-10кВ фид. №13 ПС "Развилка-2" - РП 1550 яч.1 |  | 2250.94 | 11.2344 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ ТП 334 яч.1 - ТП 337 яч.1 | КЛ-10 кВ ТП 334 яч.1 - ТП 337 яч.1 |  | 505.76 | 1.581 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 440 яч.10 - ТП 1318 яч.3 | КЛ-10 кВ РП 440 яч.10 - ТП 1318 яч.3 |  | 494.12 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 | КЛ-10кВ фид. №112 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.3 |  | 759.39 | 3.162 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.01.2023 | 13.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б | КЛ-10кВ РП 440 яч 4 - ф.4 п/ст "Развилка 1" каб.Б |  | 797.17 | 3.3666 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.4 - ТП 1 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 3051 яч.4 - ТП 1 яч.2 |  | 438.34 | 1.4136 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.А | КЛ-6кВ фид. №28 ПС "Олимпийская" - РП 2300 яч.11 каб.А |  | 666.96 | 2.511 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 |  | 400.97 | 1.209 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 11 яч.1 - ТП 18 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 11 яч.1 - ТП 18 яч.2 |  | 390.76 | 1.1532 | Хозспособ | Плановый
ТО | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.7 - ТП 1001 | КЛ-6кВ РП 40 яч.7 - ТП 1001 |  | 363.54 | 1.0044 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 846.78 | 3.534 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ РП 701 яч.8 - ТП А.751 яч.2 | КЛ-6кВ РП 701 яч.8 - ТП А.751 яч.2 |  | 583.18 | 2.1018 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7Б ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 990.62 | 4.3152 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 641 - ТП 676 | КЛ-6кВ ТП 641 - ТП 676 |  | 572.89 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.А | КЛ-10 кВ фид. №7 ПС "Развилка-1" - РП 305 яч.11 каб.А |  | 557.71 | 2.046 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1435 яч.5 | КЛ-10кВ фид. №7 ПС "Сарепта" - ТП 1435 яч.5 |  | 537.26 | 1.953 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.1 - ТП 4526 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1584 яч.1 - ТП 4526 яч.1 |  | 986.04 | 5.0034 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.1 - ТП А.1067 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1073 яч.1 - ТП А.1067 яч.2 |  | 485.93 | 1.674 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 17 яч.1 - ТП 557 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 17 яч.1 - ТП 557 яч.1 |  | 366.97 | 1.023 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 5 яч.6 - ТП А.1554 яч.4 | КЛ-6кВ РП 5 яч.6 - ТП А.1554 яч.4 |  | 540.31 | 1.9716 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 83 яч.3 - ТП 1017 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 83 яч.3 - ТП 1017 яч.2 |  | 417.96 | 1.302 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 |  | 360.17 | 0.9858 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 | КЛ-10кВ ТП 468 яч.3 - ТП 372 яч.3 |  | 462.77 | 1.5624 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1100 яч.20 - ТП 1524 яч.5 | КЛ-6кВ РП 1100 яч.20 - ТП 1524 яч.5 |  | 356.75 | 0.9672 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ ТП 453 яч.4 - РП 450 яч.12 | КЛ-10кВ ТП 453 яч.4 - РП 450 яч.12 |  | 455.94 | 1.5252 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 32 яч.3 - ТП 26 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 32 яч.3 - ТП 26 яч.2 |  | 394.16 | 1.1718 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2540 яч.13 - ТП 1537 яч.6 | КЛ-6кВ РП 2540 яч.13 - ТП 1537 яч.6 |  | 517.94 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 40 яч.21 - РП 42 яч.15 | КЛ-6кВ РП 40 яч.21 - РП 42 яч.15 |  | 532.58 | 2.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 353.95 | 0.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2206 яч.6 - ТП 2282 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 2206 яч.6 - ТП 2282 яч.6 |  | 403.05 | 1.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №21 ПС "Сарепта-2" - РП 1440 яч.6 каб.Б |  | 976.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А | КЛ-10 кВ РП 311 яч.15 - ТП 334 яч.3 каб.А |  | 933.69 | 4.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №19 ПС "Гумрак" - РП 280 яч.16 каб.Б |  | 1180.52 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.16 каб.Б |  | 1513.48 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.Б |  | 1773.35 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №39 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.4 каб.А |  | 1127.78 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А | КЛ-6кВ фид. №27 ПС "Разгуляевская" - РП А.1214 яч.2 каб.А |  | 1590.2 | 7.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.01.2023 | 24.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А | КЛ-6кВ фид. №63 ПС "Пионерская" - РП 1230 яч.3 каб.А |  | 989.33 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 | КЛ-6кВ ТП 1103 яч.6 - РП 1200 яч.12 |  | 1094.81 | 5.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.02.2023 | 16.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Фестивальная" - РП 1290 яч.5 каб.Б |  | 1104.69 | 5.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Дзержинская" - ТП 255 яч.2 |  | 851.28 | 3.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 04.01.2023 | 04.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 | КЛ-6кВ фид. №72 ПС "Центральная" - РП 1120 яч.9 |  | 705.17 | 3.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "ТДН" - ТП 1279 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "ТДН" - ТП 1279 яч.1 |  | 788.81 | 3.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.Б |  | 1116.71 | 5.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 561 - ТП 575 | КЛ-6кВ ТП 561 - ТП 575 |  | 1025.3 | 5.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №25 ПС "Канатная" - РП 450 яч.10 каб.Б |  | 833.83 | 3.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 | КЛ-10кВ фид. №129 ПС "ВолгоГРЭС" - РП 302 яч.8 |  | 851.83 | 3.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 | КЛ-10кВ фид. №6 ПС "Строительная" - РП 1400 яч.6 |  | 826.09 | 3.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.Б |  | 1109.16 | 4.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №31Б ПС "Спортивная" - РП 800 яч.7 |  | 971.88 | 3.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А | КЛ-6кВ фид. №36 ПС "Курганная" - РП 680 яч.4 каб.А |  | 1297.79 | 5.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 | КЛ-6кВ фид. №7А ПС "Спортивная" - РП 814 яч.7 |  | 1042.02 | 3.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №42 ПС "Курганная" - РП 700 яч.6 каб.А |  | 1330.87 | 6.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 31.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №26 ПС "Спартановка" - РП 950 яч.6 каб.А |  | 1031.78 | 4.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.02.2023 | 24.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №20 ПС "Курганная" - РП 680 яч.5 каб.А |  | 1114.01 | 4.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.А |  | 1040.86 | 3.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 | КЛ-6кВ фид. №14А ПС "Северная" - РП 631 яч.2 |  | 983.51 | 4.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 05.01.2023 | 05.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №18 ПС "Рынок" - РП 990 яч.6 каб.Б |  | 934.31 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 132 | ТП 132 |  | 9061.19 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 224 | ТП 224 |  | 6045.77 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 260 | ТП 260 |  | 3170.89 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 262 | ТП 262 |  | 3095.48 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.03.2023 | 09.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 287 | ТП 287 |  | 3079.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 1242 | ТП 1242 |  | 3160.83 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 3122.69 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 2225 | ТП 2225 |  | 3110.4 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 3102 | ТП 3102 |  | 3103.47 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 3113 | ТП 3113 |  | 3093.96 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 2642.51 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 5286 | ТП 5286 |  | 2699.3 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 155 | ТП 155 |  | 5203.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 221 | ТП 221 |  | 5173.58 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 2267 | ТП 2267 |  | 3324.7 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 2206 | ТП 2206 |  | 3351.92 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 2295 | ТП 2295 |  | 3304.93 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 3367.33 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.01.2023 | 27.01.2023 | Центральный РЭС | ТП 6278 | ТП 6278 |  | 2893.96 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 235 | ТП 235 |  | 5704.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 246 | ТП 246 |  | 5289.78 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 249 | ТП 249 |  | 3469.62 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 274 | ТП 274 |  | 3294.46 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 285 | ТП 285 |  | 3486.69 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 3151 | ТП 3151 |  | 3307.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 194 | ТП 194 |  | 3116.91 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 3303.96 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 5249 | ТП 5249 |  | 2827 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 21.02.2023 | 21.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 5271 | ТП 5271 |  | 3289.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.02.2023 | 27.02.2023 | Центральный РЭС | ТП 5292 | ТП 5292 |  | 2826.99 | 3.72 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 1217563.72 | 1619.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 103 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 103 гр.9 |  | 392.5 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - Р.103 | ВЛ-6кВ РП 200 яч.14 - Р.103 |  | 673.75 | 2.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.13 - ВРУ ж.д.№8 ул.Мира | КЛ-0,4кВ РП 134 гр.13 - ВРУ ж.д.№8 ул.Мира |  | 362.99 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 262 яч.1 - ТП 5253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 262 яч.1 - ТП 5253 яч.3 |  | 535.54 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №65 ПС "Пионерская" - ТП 1225 | КЛ-6кВ фид. №65 ПС "Пионерская" - ТП 1225 |  | 568.09 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А | КЛ-6кВ фид. №40 ПС "Центральная" - РП 150 яч.5 каб.А |  | 558.81 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.11 ВРУ ж.д.№26 ул.Новодвинская | КЛ-0,4кВ ТП 257 гр.11 ВРУ ж.д.№26 ул.Новодвинская |  | 362.67 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.3 - ВРУ ж.д. №122 ул. Ангарская | КЛ-0,4кВ ТП 1259 гр.3 - ВРУ ж.д. №122 ул. Ангарская |  | 365.77 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 205 гр.4 |  | 648.01 | 1.66 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 213 гр.2 |  | 405.85 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.2 - ТП 233 | ВЛ-6кВ ТП 275 яч.2 - ТП 233 |  | 417.97 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.6239 | ВЛ-6кВ ТП 263 - ТП А.6239 |  | 428.37 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 841054.87 | 1345.62 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 |  | 839769.3 | 1349.09 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 |  | 827381.38 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 |  | 826388.37 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 |  | 814752.85 | 1712.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б |  | 720147.31 | 1373.05 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 |  | 666874.91 | 1130.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 |  | 582181.34 | 1079.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 |  | 543330.76 | 1130.21 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.3 |  | 480228.94 | 262.01 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Центральный РЭС | РП 180 | РП 180 |  | 3372.66 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 466575.29 | 479.36 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 |  | 383925.02 | 810.95 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 359675.91 | 407.33 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 352831.42 | 437.17 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 72674.78 | 274.08 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат |  | 327364.6 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова |  | 325256.19 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 36631.35 | 144.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Центральный РЭС | РП 180 | РП 180 |  | 63921.46 | 173.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 30 | РП 30 |  | 55886.42 | 231.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | ТП 341 | ТП 341 |  | 46690.04 | 209.01 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 311054.92 | 468.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 103551.97 | 527.37 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 |  | 295496.87 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 98892.49 | 488.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | РП 2300 | РП 2300 |  | 99916.73 | 406.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 09.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3271.72 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2770.1 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.01.2023 | 30.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2637.48 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского |  | 10036.15 | 31.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2650.65 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.02.2023 | 14.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3271.72 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2939.91 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3659 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 |  | 10036.15 | 31.68 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 |  | 293344.72 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 310 гр.1 |  | 1726.09 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 278926.46 | 588.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 62996.2 | 306.84 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 |  | 256186.97 | 480.63 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 857 гр.4 |  | 235433.67 | 109.19 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 215316.37 | 286.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.4 |  | 437.08 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.1 |  | 381.77 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 60 от ВЛ-6 кВ ТП 63-ТП 78 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 60 от ВЛ-6 кВ ТП 63-ТП 78 |  | 282.25 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.51 - ТП 539 | ВЛ-6кВ Р.51 - ТП 539 |  | 365.85 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок |  | 202089.24 | 280.89 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 11 | ТП 11 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 51 | ТП 51 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 90 | ТП 90 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 96 | ТП 96 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 505 | ТП 505 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 539 | ТП 539 |  | 3677.36 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 575 | ТП 575 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1032 | ТП 1032 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1077 | ТП 1077 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1506 | ТП 1506 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1512 | ТП 1512 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.03.2023 | 07.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1543 | ТП 1543 |  | 3524.13 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1582 | ТП 1582 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1585 | ТП 1585 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 2576 | ТП 2576 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3525 | ТП 3525 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4565 | ТП 4565 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская |  | 1891.16 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Разгуляевская" - РП 270 яч.5 |  | 3723.58 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2257 яч.8 - ТП 2253 яч.3 |  | 3642.48 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Северный РЭС | ТП 603 | ТП 603 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Северный РЭС | ТП 622 | ТП 622 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Северный РЭС | ТП 652 | ТП 652 |  | 3155.5 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Северный РЭС | ТП 693 | ТП 693 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.01.2023 | 20.01.2023 | Северный РЭС | ТП 845 | ТП 845 |  | 3087.35 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Северный РЭС | ТП 883 | ТП 883 |  | 2954.97 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) |  | 1673.57 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Северный РЭС | ТП 916 | ТП 916 |  | 2996.57 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.5 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.5 – ВРУ ЦТП-9 ул.Днестровская |  | 1673.94 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Северный РЭС | ТП 602 | ТП 602 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.02.2023 | 03.02.2023 | Северный РЭС | ТП 610 | ТП 610 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 06.02.2023 | Северный РЭС | ТП 611 | ТП 611 |  | 3082.01 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.02.2023 | 08.02.2023 | Северный РЭС | ТП 617 | ТП 617 |  | 3069.63 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.02.2023 | 10.02.2023 | Северный РЭС | ТП 653 | ТП 653 |  | 2694.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Северный РЭС | ТП 807 | ТП 807 |  | 3091.55 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Северный РЭС | ТП 865 | ТП 865 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.02.2023 | 17.02.2023 | Северный РЭС | ТП 869 | ТП 869 |  | 2932.62 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.02.2023 | 20.02.2023 | Северный РЭС | ТП 1611 | ТП 1611 |  | 3012.38 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.02.2023 | 22.02.2023 | Северный РЭС | ТП 1969 | ТП 1969 |  | 2941.4 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | ТП 617 | ТП 617 |  | 2998.81 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Северный РЭС | ТП 619 | ТП 619 |  | 2937.68 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Северный РЭС | ТП 621 | ТП 621 |  | 3155.5 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 08.03.2023 | 08.03.2023 | Северный РЭС | ТП 627 | ТП 627 |  | 2677.09 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Северный РЭС | ТП 629 | ТП 629 |  | 3087.35 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Северный РЭС | ТП 642 | ТП 642 |  | 3091.55 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Северный РЭС | ТП 810 | ТП 810 |  | 3110.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.13 - ТП А.1220 яч.7 |  | 3297.45 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 | КЛ-6кВ ТП 2261 яч.5 - ТП 2244 яч.7 |  | 3284.44 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №34 ПС "Фестивальная" - РП 2290 яч.6 каб.Б |  | 3464.9 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 2273 яч.7 - ТП 2269 яч.3 |  | 3541.04 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  | 33404.67 |  | Подряд | Плановый
ТО | 17.03.2023 | 17.03.2023 | Северный РЭС | ТП 815 | ТП 815 |  | 2940.08 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Северный РЭС | ТП 867 | ТП 867 |  | 3012.38 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4566 | ТП 4566 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 189668.43 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4567 | ТП 4567 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 4570 | ТП 4570 |  | 3547.73 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 5528 | ТП 5528 |  | 3699.31 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 5525 | ТП 5525 |  | 3699.31 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 15 | ТП 15 |  | 3693.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 17 | ТП 17 |  | 3687.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 20 | ТП 20 |  | 3598.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 22 | ТП 22 |  | 3614.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 23 | ТП 23 |  | 3693.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 26 | ТП 26 |  | 3687.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 27 | ТП 27 |  | 3598.12 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 30 | РП 30 |  | 3614.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 557 | ТП 557 |  | 3693.26 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1037 | ТП 1037 |  | 3687.21 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.03.2023 | 16.03.2023 | Южные РЭС | ТП 312 | ТП 312 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 10.01.2023 | Южные РЭС | ТП 318 | ТП 318 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 12.01.2023 | 12.01.2023 | Южные РЭС | ТП 337 | ТП 337 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 3693.98 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1551 | ТП 1551 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1565 | ТП 1565 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3002 | ТП 3002 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3004 | ТП 3004 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3045 | ТП 3045 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3047 | ТП 3047 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3048 | ТП 3048 |  | 3598.84 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 11.01.2023 | 11.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 3051 | ТП 3051 |  | 3767.17 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11444.67 | 17.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10152.2 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10324.62 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11713.82 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 16.01.2023 | 16.01.2023 | Южные РЭС | ТП 339 | ТП 339 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 01.02.2023 | Южные РЭС | ТП 342 | ТП 342 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Южные РЭС | ТП 362 | ТП 362 |  | 3640.9 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10436.3 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11057.38 | 13.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 11355.55 | 18.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 16273.88 | 25.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3188.36 | 14.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 10410.08 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 02.02.2023 | 02.02.2023 | Южные РЭС | ТП 372 | ТП 372 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии | КЛ-0,4кВ ТП 3101 гр.1 - ВРУ №4 ж.д. №24 по ул.8-й Воздушной Армии |  | 1887.77 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 07.02.2023 | 07.02.2023 | Южные РЭС | ТП 389 | ТП 389 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Южные РЭС | ТП 400 | ТП 400 |  | 3761.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 | КЛ-6кВ РП 2290 яч.20 - ТП 2231 яч.7 |  | 4039.75 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2280 яч.13 - ТП 2281 яч.4 |  | 3494.74 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 | КЛ-0,4кВ ТП 2257 гр.11 - ВРУ Д/С №341 |  | 1806.94 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 | КЛ-6кВ ТП 183 яч.2 - ТП 157 |  | 4146 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД | КЛ-0,4кВ ТП 131 гр.1 – ВРУ ж.д. №5 ул.им. 10-й Дивизии НКВД |  | 1602.09 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 18.01.2023 | 18.01.2023 | Южные РЭС | ТП 459 | ТП 459 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32790.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 1847.35 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | JCB 3CX экскаватор гос.№ 34ЕА0052 | 80672.5 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина |  | 183212.54 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 19.01.2023 | 19.01.2023 | Южные РЭС | ТП 1323 | ТП 1323 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 14.03.2023 | 14.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1324 | ТП 1324 |  | 3826.64 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 785710 гос.№ М965ММ134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 09.02.2023 | 09.02.2023 | Южные РЭС | ТП 1419 | ТП 1419 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.02.2023 | 13.02.2023 | Южные РЭС | ТП 1425 | ТП 1425 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI MEGA TRUCK АМ автобуровая гос. № А880ТС134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ISUZU бортовой с КМУ,гос.№ В664ОМ134 | 10328.34 |  | Подряд | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 177991.94 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского |  | 177991.94 | 282.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 15.02.2023 | 15.02.2023 | Южные РЭС | ТП 1456 | ТП 1456 |  | 3761.02 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 69691.74 |  | Подряд | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Южные РЭС | ТП 2329 | ТП 2329 |  | 3607.03 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 73791.26 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 90189.31 |  | Подряд | Плановый
ТО | 23.01.2023 | 23.01.2023 | Южные РЭС | ТП 2422 | ТП 2422 |  | 3803.1 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 25.01.2023 | 25.01.2023 | Южные РЭС | ТП 3410 | ТП 3410 |  | 3720.51 | 5.88 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 25371.64 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 26864.09 |  | Подряд | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 32833.89 |  | Подряд | Плановый
КР | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Северный РЭС | ТП 711 | ТП 711 | ТМ-400/6 | 79924.05 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.03.2023 | 29.03.2023 | Северный РЭС | РП 827 | РП 827 |  | 70299.89 | 215.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10975.69 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 2543.7 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11221.09 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11096.52 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11502.16 | 12.48 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 248215.28 | 208.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5346.82 | 24.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11085 | 11.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10808.18 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11001.55 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10929.31 | 10.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 10860.31 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 11061.81 | 10.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 | КЛ-10 кВ РП 1440 яч.14 - ТП 1485 яч.5 |  | 4979.72 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская | КЛ-0,4 кВ ТП 1231 гр.1 - ВРУ ж.д.№14 ул.Полесская |  | 65911.65 | 129.27 | Хозспособ | Плановый
КР | 14.03.2023 | 15.03.2023 | Северный РЭС | РП 950 | РП 950 |  | 65128.23 | 192.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ТП 1078 | ТП 1078 | ТМ-400/6 | 64071.11 | 32.8 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 2229 гр.13 – ВРУ ж.д. №52А ул.Рокоссовского (Потр.) |  | 63714.79 | 125.25 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 Военный городок |  | 2398.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.А |  | 4979.72 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 630 гр. 16 - ВРУ ж.д.№107 пр.Ленина | КЛ-0,4кВ РП 630 гр. 16 - ВРУ ж.д.№107 пр.Ленина |  | 2308.07 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.4 - ВРУ ж.д. Военный городок,5 |  | 2398.65 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 717 яч.2 - ТП 724 яч.2 |  | 5273.68 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Центральный РЭС | РП 2290 | РП 2290 | ТМ-630/6 | 50272.42 | 40.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина | КЛ-0,4кВ РП 690 гр.12 - ВРУ ж.д. №25 ул.Репина |  | 2749.63 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 | КЛ-6кВ ТП 809с яч.2-ТП 873 яч.6 |  | 4471.92 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова | КЛ-0,4кВ ТП 652 гр.2 ВРУ ж.д.№1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Кузнецова |  | 2278.12 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 15152.73 | 117 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 17772.53 | 99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-6кВ ТП 802 яч.1 - ТП 817 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 802 яч.1 - ТП 817 яч.3 |  | 5114.54 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.03.2023 | 22.03.2023 | Северный РЭС | ТП 877 | ТП 877 |  | 44534.88 | 100.72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 23197.79 | 104 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б | КЛ-10кВ фид. №12 ПС "Канатная" - РП 450 яч.7 каб.Б |  | 4979.72 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок | КЛ-0,4кВ ТП 1325 гр.18 - ВРУ ж.д. №8 Военный городок |  | 3380.47 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 29032.86 | 130 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 25906.26 | 116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16677.16 | 115 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16822.16 | 116 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16410.11 | 94 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 19747.24 | 110 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21298.27 | 122 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16584.73 | 95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 23007.33 | 105 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 24789.61 | 111 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 11008.4 | 85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 16242.1 | 112 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 2269.49 | 13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 20076.23 | 115 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 9842.81 | 76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 26766.7 | 120 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 18505.02 | 106 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 23643.93 | 106 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 26294.1 | 120 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  | 21911.75 | 100 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 262816.17 | 220.6 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 321219.77 | 269.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат |  | 1664.21 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 2243.46 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.2 - ВРУ ж.д. №24 ул. Циолковского |  | 1906.87 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
КР | 21.03.2023 | 21.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 2248 | ТП 2248 |  | 38014.91 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
КР | 28.03.2023 | 28.03.2023 | Центральный РЭС | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 37645.72 | 50.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 | КЛ-6кВ РП 1560 яч.6 - ТП 1582 яч.2 |  | 3965.12 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 | КЛ-6кВ РП 30 яч.5 - ТП 1027 яч.2 |  | 4311.26 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1527 яч.2 - ТП 1077 яч.2 |  | 4389.06 | 10.22 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 15410.39 | 12.95 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 16316.88 | 13.7 | Хозспособ | Плановый
ТР | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 19942.86 | 16.75 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1359 | ТП 1359 |  | 34247.34 | 106.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.4 |  | 437.09 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.1 |  | 323.39 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 77 гр.2 |  | 404.22 | 0.61 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 553 гр.2 |  | 361.74 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2047 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 2047 гр.2 |  | 378.19 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.4 |  | 374.08 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.3 |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 34 гр.2 |  | 365.86 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 |  | 305.6 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 6 гр.14 оп.№15 ул. Иркутская | ВЛ-0,4кВ ТП 6 гр.14 оп.№15 ул. Иркутская |  | 322.02 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.4 |  | 305.6 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 13 гр.3 |  | 364.48 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.3 уч.№2 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.3 уч.№2 |  | 382.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.2 |  | 406.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 70 гр.4 |  | 334.36 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.1 |  | 282.31 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 3067 гр.2 |  | 376.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3069 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3069 гр.1 |  | 360.37 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4565 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4565 гр.3 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.1 |  | 369.97 | 0.45 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4547 гр.3 |  | 326.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 4012 гр.3 |  | 402.85 | 0.6 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1026 гр.1 (Потр.) | ВЛ-0,4кВ ТП 1026 гр.1 (Потр.) |  | 367.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3599 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 3599 гр.6 |  | 335.73 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3517 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 3517 гр.1 |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1552 гр. 15 к ж.д. № 58а ул. Елисеева | ВЛ-0,4кВ ТП 1552 гр. 15 к ж.д. № 58а ул. Елисеева |  | 391.88 | 0.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.11 ул. Богданова | ВЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.11 ул. Богданова |  | 326.13 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.1 к ж.д. № 3 ул.Курская | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.1 к ж.д. № 3 ул.Курская |  | 298.73 | 0.13 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 87 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 87 гр.1 |  | 586.42 | 1.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.2 ж.д. № 9 ул. Одесская | ВЛ-0,4кВ ТП 3048 гр.2 ж.д. № 9 ул. Одесская |  | 350.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 |  | 438.46 | 0.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 5 ж.д. № 26 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 5 ж.д. № 26 ул. Вьюжная |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 6 ж.д. № 26 ул. Вьюжная | ВЛ-0,4кВ ТП 3053 гр. 6 ж.д. № 26 ул. Вьюжная |  | 372.71 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр. 2 ВРУ ж.д. № 66 ул. Палиашвили | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр. 2 ВРУ ж.д. № 66 ул. Палиашвили |  | 353.53 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 3510 гр.3 |  | 423.38 | 0.7 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 4 ВРУ ж.д. № 10г ул. Голубятникова | ВЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 4 ВРУ ж.д. № 10г ул. Голубятникова |  | 279.56 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 567 гр.6 ВРУ СШ № 58 ул. Волгоградская,1 | ВЛ-0,4кВ ТП 567 гр.6 ВРУ СШ № 58 ул. Волгоградская,1 |  | 354.9 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 8 |  | 367.23 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 11 гр. 5 |  | 279.56 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.6 |  | 457.64 | 0.85 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 61 гр.5 |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 60 гр.1 |  | 454.89 | 0.83 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.1 |  | 619.29 | 1.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.2 |  | 432.99 | 0.74 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 69 гр.3 |  | 619.29 | 1.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.4 |  | 448.06 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.2 |  | 356.27 | 0.39 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 57 гр.8 |  | 300.1 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.4 |  | 406.96 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 80 гр.3 |  | 382.3 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.2 котельная "Смычки" | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.2 котельная "Смычки" |  | 288.53 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.1 |  | 335.55 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 75 гр.3 |  | 321.93 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.5 |  | 387.51 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.7 | ВЛ-0,4кВ ТП 510 гр.7 |  | 368.95 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 513 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 513 гр.1 |  | 302.15 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.2 |  | 300.9 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.6 | ВЛ-0,4кВ ТП 520 гр.6 |  | 372.67 | 0.51 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 95 гр.12 | ВЛ-0,4кВ ТП 95 гр.12 |  | 454.33 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 92 гр.1 |  | 453.11 | 0.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.2 |  | 287.3 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 81 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 81 гр.2 |  | 341.73 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.1 |  | 394.94 | 0.62 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.2 |  | 284.83 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 588 гр.8 |  | 318.23 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.2 |  | 350.4 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.4 |  | 291.01 | 0.11 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 523 гр.1 |  | 286.05 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 506 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 506 гр.5 |  | 339.27 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.8 | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.8 |  | 308.34 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.4 | ВЛ-0,4кВ ТП 504 гр.4 |  | 308.34 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.15 | ВЛ-0,4кВ ТП 1090 гр.15 |  | 297.2 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.3 |  | 330.61 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 82 гр.1 |  | 474.13 | 1.03 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.1 |  | 310.8 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1054 гр.2 |  | 459.29 | 0.95 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.5 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.5 |  | 341.73 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 4525 гр.1 |  | 351.64 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр.1 ул.Палладина,77 | ВЛ-0,4кВ ТП 598 гр.1 ул.Палладина,77 |  | 281.1 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2091 гр. 3 | ВЛ-0,4кВ ТП 2091 гр. 3 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 2014 к ж.д. № 15 ул. Солнечная | ВЛ-0,4кВ ТП 2014 к ж.д. № 15 ул. Солнечная |  | 333.09 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 97 гр.3 |  | 300.9 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.7 Станция скорой помощи | ВЛ-0,4кВ ТП 99 гр.7 Станция скорой помощи |  | 283.57 | 0.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 83 гр.3 |  | 667.17 | 1.99 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 534 гр.3 |  | 482.8 | 1.07 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 5519 гр.2 |  | 289.77 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.2 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1766 гр.3 |  | 451.85 | 0.91 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1565 гр.1 ул.Новоузенская | ВЛ-0,4кВ ТП 1565 гр.1 ул.Новоузенская |  | 387.51 | 0.59 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.3 ул. Полухина | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.3 ул. Полухина |  | 463 | 0.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.2 ул. Полухина | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.2 ул. Полухина |  | 444.43 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.4 ул. Полухина | ВЛ-0,4кВ ТП 525 гр.4 ул. Полухина |  | 444.43 | 0.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.3 ул. Коганова | ВЛ-0,4кВ ТП 535 гр.3 ул. Коганова |  | 377.61 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.2 |  | 411.03 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 1744 гр.1 |  | 755 | 2.43 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 713 гр.3 |  | 362.77 | 0.47 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 535 - ТП 76 | ВЛ-6кВ ТП 535 - ТП 76 |  | 367.72 | 0.49 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 (восстановлено для баланса) | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 (восстановлено для баланса) |  | 407.42 | 0.713 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 | ВЛ-6кВ ТП 2010 яч.8 - ТП А.1581 |  | 575.6 | 1.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 100 - ТП 66 | ВЛ-6кВ РП 100 - ТП 66 |  | 299.67 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 26 - ТП 27 | ВЛ-6кВ ТП 26 - ТП 27 |  | 289.77 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 51 яч.3 - ТП 599 | ВЛ-6кВ ТП 51 яч.3 - ТП 599 |  | 325.65 | 0.27 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1041 от ВЛ-6 кВ Р-60-Р-66 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1041 от ВЛ-6 кВ Р-60-Р-66 |  | 307.1 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.66 - ТП 1533 | ВЛ-6кВ Р.66 - ТП 1533 |  | 356.59 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 15-ТП 597-ТП 2092 | ВЛ-6кВ ТП 15-ТП 597-ТП 2092 |  | 313.28 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп.к ТП А 5506 от ВЛ-6 кВ КРН-6-ТП 3510 | ВЛ-6кВ отп.к ТП А 5506 от ВЛ-6 кВ КРН-6-ТП 3510 |  | 284.83 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.71 - ТП 1035 | ВЛ-6кВ Р.71 - ТП 1035 |  | 544.68 | 1.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.63 - ТП1054 | ВЛ-6кВ Р.63 - ТП1054 |  | 383.81 | 0.57 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 |  | 336.79 | 0.33 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 |  | 338.03 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 534 - КРН 3 отпайка к ТП 1025 | ВЛ-6кВ ТП 534 - КРН 3 отпайка к ТП 1025 |  | 338.03 | 0.35 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 53 от ВЛ-6 кВ ТП 52 - ТП 71 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 53 от ВЛ-6 кВ ТП 52 - ТП 71 |  | 332.98 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1051 от ВЛ-6кВ Р.63 - ТП 1054 | ВЛ-6кВ отп. к ТП 1051 от ВЛ-6кВ Р.63 - ТП 1054 |  | 386.4 | 0.53 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ПС "Яблочная" - ТП 553 | ВЛ-6кВ ПС "Яблочная" - ТП 553 |  | 317.9 | 0.21 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 72 - РП 1560 | ВЛ-6кВ ТП 72 - РП 1560 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.49 - ТП 1088 от ВЛ-6 кВ ТП 94 - ТП 527 | ВЛ-6кВ Р.49 - ТП 1088 от ВЛ-6 кВ ТП 94 - ТП 527 |  | 290.52 | 0.09 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 | ВЛ-6кВ РП 50 - ТП 527 |  | 334.36 | 0.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП А.5518 | ВЛ-6кВ ТП 1083 - ТП 515 отпайка к ТП А.5518 |  | 296 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 52 - ТП 71 | ВЛ-6кВ ТП 52 - ТП 71 |  | 443.95 | 0.79 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 81 | ВЛ-6кВ ТП 79 - ТП 81 |  | 360.37 | 0.41 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП А.573 - ТП 574 | ВЛ-6кВ ТП А.573 - ТП 574 |  | 350.8 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 | ВЛ-6кВ ТП 598 - ТП А.1566 |  | 427.5 | 0.71 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.46 - ТП 1032 | ВЛ-6кВ Р.46 - ТП 1032 |  | 502.85 | 1.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3060 от ВЛ-6 кВ ТП 63 - ТП 1060 | ВЛ-6кВ отпайка к ТП 3060 от ВЛ-6 кВ ТП 63 - ТП 1060 |  | 301.47 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ ТП 1569 яч.6 - ТП А.543 яч.1 | ВЛ-6кВ ТП 1569 яч.6 - ТП А.543 яч.1 |  | 302.84 | 0.15 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-6кВ Р.105 (РП 2010 ф.2) - Р.86 | ВЛ-6кВ Р.105 (РП 2010 ф.2) - Р.86 |  | 705.6 | 1.97 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.1 - ТП 2021 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 1092 яч.1 - ТП 2021 яч.2 |  | 424.08 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №10 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.10 каб.Б |  | 1113.33 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.1 каб.А | КЛ-6кВ фид. №8 ПС "Ельшанка" - РП 50 яч.1 каб.А |  | 1113.33 | 4.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ от РП 1560 яч.1 до ТП 536 яч.5 | КЛ-6кВ от РП 1560 яч.1 до ТП 536 яч.5 |  | 468.96 | 0.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 |  | 430.49 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 100 яч.13 - ТП 1020 яч.2 | КЛ-6кВ РП 100 яч.13 - ТП 1020 яч.2 |  | 440.1 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 | КЛ-6кВ ТП А.2002 яч.5 - ТП 33 яч.1 |  | 529.87 | 0.98 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 2540 яч.15 - ТП А.2537 яч.4 | КЛ-6кВ РП 2540 яч.15 - ТП А.2537 яч.4 |  | 712.6 | 2.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.2 - ТП 4544 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 4543 яч.2 - ТП 4544 яч.3 |  | 677.33 | 1.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 506 яч.1 - ТП 507 яч.2 | КЛ-6кВ ТП 506 яч.1 - ТП 507 яч.2 |  | 568.34 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 | КЛ-6кВ фид. №22 ПС "Садовая" - Р.96 |  | 744.67 | 2.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 530 яч.12 - ТП 1078 яч.1 | КЛ-6кВ РП 530 яч.12 - ТП 1078 яч.1 |  | 497.8 | 0.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4536 яч.2 - ТП 1018 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 4536 яч.2 - ТП 1018 яч.4 |  | 587.57 | 1.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид.№9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б | КЛ-6кВ фид.№9 ПС "Советская" - РП 40 яч.1 каб.Б |  | 680.53 | 1.86 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 565 яч.1 - ТП 1523 яч.6 каб.Б | КЛ-6кВ ТП 565 яч.1 - ТП 1523 яч.6 каб.Б |  | 307.75 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.5 - ТП 4577 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 4576 яч.5 - ТП 4577 яч.5 |  | 408.5 | 0.82 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 4565 яч.4 - ТП 4566 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 4565 яч.4 - ТП 4566 яч.4 |  | 354.98 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 | КЛ-6кВ ТП 558 яч.2 - ТП 4546 яч.3 |  | 501.56 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 | КЛ-6кВ фид. №24 ПС "Советская" - ТП 62 яч.1 |  | 439.98 | 1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 49 яч.1 - ТП 7 яч.4 | КЛ-6кВ ТП 49 яч.1 - ТП 7 яч.4 |  | 330.54 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 | КЛ-6кВ РП 30 яч.7 - ТП 32 яч.6 |  | 339.23 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.7 - ТП 1079 | КЛ-6кВ ТП А.570 яч.7 - ТП 1079 |  | 807.97 | 2.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б | КЛ-6кВ фид. №23 ПС "Советская" - РП 42 яч.5 каб.Б |  | 285.71 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 17 яч.3 - ТП 19 яч.5 | КЛ-6кВ ТП 17 яч.3 - ТП 19 яч.5 |  | 480.93 | 1.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1001 - ТП 9 | КЛ-6кВ ТП 1001 - ТП 9 |  | 310.9 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1003 яч.4 - ТП 1004 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1003 яч.4 - ТП 1004 яч.1 |  | 332.94 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.9 - ТП 3147 яч.1 | КЛ-6кВ ТП 1524 яч.9 - ТП 3147 яч.1 |  | 484.07 | 1.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-6кВ РП 4540 яч.3 - ТП А.5505 (Потр.) | КЛ-6кВ РП 4540 яч.3 - ТП А.5505 (Потр.) |  | 419.6 | 0.78 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.3 - ВРУ №1 Стерилизационная (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.3 - ВРУ №1 Стерилизационная (Детская больница №8) |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1г - ВРУ ж.д. №15А ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.1г - ВРУ ж.д. №15А ул.Елесеева |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.8а - ВРУ ж.д. №15а ул.Елесеева | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.8а - ВРУ ж.д. №15а ул.Елесеева |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.16 - ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.16 - ВРУ ж.д. №24 ул.Кузнецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.8 ООО "Светосервис-Волгоград" | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.8 ООО "Светосервис-Волгоград" |  | 362.79 | 0.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.10 - Блок общественного питания LOFT, ул.Калинина,6 | КЛ-0,4кВ ТП 8 гр.10 - Блок общественного питания LOFT, ул.Калинина,6 |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.14 - ЦТП №16 (ул. Елисеева, 15) | КЛ-0,4кВ РП 1580 гр.14 - ЦТП №16 (ул. Елисеева, 15) |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.2 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 1009 гр.3 - ВРУ ж.д. №4 ул.Шауляйская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.16 - ВРУ Насосной станции | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.16 - ВРУ Насосной станции |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.23 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.23 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.19 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.19 - ВРУ ж.д.№10 ул.Казахская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.22 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.22 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.18 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а | КЛ-0,4кВ ТП 1582 гр.18 перемычка ВРУ п.3 - ВРУ п.2 ул.Кузнецкая, 8а |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.13 - ВРУ п.9 ул.Казахская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.13 - ВРУ п.9 ул.Казахская, 16 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.7 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.7 - ВРУ ЦТП |  | 436.28 | 0.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.9 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.9 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 529 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Казахская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.8 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.8 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.17 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.17 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 444.77 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.16 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) | КЛ-0,4кВ ТП 32 гр.16 - ВРУ Главный корпус (Детская больница №8) |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.10 - ВРУ ж.д.№10а ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.10 - ВРУ ж.д.№10а ул.Ким |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 - ВРУ ж.д.№10 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 - ВРУ ж.д.№10 ул.Ким |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№10 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 28 гр.5 перемычка ВРУ ж.д.№10 ул.Ким |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.10 - ВРУ СДЮСШОР №1 | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.10 - ВРУ СДЮСШОР №1 |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.3 - ВРУ ж.д. №6 ул.Пугачевская | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.3 - ВРУ ж.д. №6 ул.Пугачевская |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 - ВРУ ж.д. №3а ул.Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 1031 гр.4 - ВРУ ж.д. №3а ул.Циолковского |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.3 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.3 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.2 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 26 гр.2 - ВРУ Штаба ГО ул.Социалистическая |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.11 - ВРУ ж.д.№23 ул.Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.11 - ВРУ ж.д.№23 ул.Баррикадная |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.6 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.6 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.10 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая | КЛ-0,4кВ ТП 25 гр.10 - ВРУ ж.д.№24 ул.Социалистическая |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 - ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 24 гр.4 - ВРУ ж.д.№13 ул.Академическая |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№3 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 перемычка ВРУ ж.д.№5 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 22 гр.7 перемычка ВРУ ж.д.№5 - ВРУ ж.д.№7 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.2 - Котельная кв.109 (освещение) | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.2 - Котельная кв.109 (освещение) |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - Котельная(освещение) | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - Котельная(освещение) |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - ВРУ д/с №280 ул.Циолковского, 4/1 | КЛ-0,4кВ ТП 7 гр.6 - ВРУ д/с №280 ул.Циолковского, 4/1 |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.22 – ВРУ ж.д. №5 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.22 – ВРУ ж.д. №5 ул.Логовская |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.6 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.6 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская |  | 439.11 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.11 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская | КЛ-0,4кВ ТП 1057 гр.11 – ВРУ ж.д. №6 ул.Логовская |  | 439.11 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.7 ВРУ ж.д. №3 ул.Славская - ВРУ ж.д. №12 ул.Славская | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.7 ВРУ ж.д. №3 ул.Славская - ВРУ ж.д. №12 ул.Славская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.4 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.4 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.10 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1073 гр.10 – ВРУ ж.д. №98 пр-т Университетский |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 – ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 – ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая - ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №12 ул.Кузнецкая - ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №11 ул.Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1087 гр.3 ВРУ ж.д. №14 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №11 ул.Ростовская |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.6 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.11 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.11 – ВРУ ж.д. №4 ул.Елецкая |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.16 – ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.16 – ВРУ ж.д. №6 ул.Буханцева |  | 424.97 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.12 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.12 ВРУ ЦТП |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 – ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №10 ул.Дубовская | КЛ-0,4кВ ТП 1089 гр.3 ВРУ ж.д. №5 ул.Дубовская - ВРУ ж.д. №10 ул.Дубовская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4521 гр.16 ВРУ детского сада №33 ул. Янкт Купалы, 62 | КЛ-0,4кВ ТП 4521 гр.16 ВРУ детского сада №33 ул. Янкт Купалы, 62 |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.4 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.4 – ВРУ ЦТП |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.22 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 4002 гр.22 – ВРУ ЦТП |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.1 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.1 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.11 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.11 ВРУ ж.д. №9 ул. В. Терешковой |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.10 ВРУ ж.д. №10 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3501 гр.10 ВРУ ж.д. №10 ул. Голубятникова |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.16 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.16 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.8 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.8 ВРУ-2 ж.д. №1 ул. Елисеева |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.1 автопарковка ул. Кузнецкая, 73Б | КЛ-0,4кВ ТП 3045 гр.1 автопарковка ул. Кузнецкая, 73Б |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.14 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.14 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №9 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ ТП 1564 гр.12 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №11 ул. Карла Маркса |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 1569 гр.5 - ВРУ ж.д.№18 ул.Гвоздкова |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.11 ВРУ ж.д. №2/1 ул.Ардатовская | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.11 ВРУ ж.д. №2/1 ул.Ардатовская |  | 430.62 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.14 ВРУ ж.д. №52 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.14 ВРУ ж.д. №52 ул.Буханцева |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.18 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №48 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.18 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №48 ул.Буханцева |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.10 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.10 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.26 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1538 гр.26 ВРУ ж.д. №50 ул.Буханцева |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.13 ВРУ п-1 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.13 ВРУ п-1 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.11 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.11 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.23 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова | КЛ-0,4кВ ТП 1537 гр.23 ВРУ п-2 ж.д. №1/2 ул. Богданова |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.6 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.6 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.14 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.14 – ВРУ ж.д. №2 ул.Буханцева |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.8 – ВРУ ж.д. №2А ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1531 гр.8 – ВРУ ж.д. №2А ул.Буханцева |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 - ВРУ Пожарная Часть | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 - ВРУ Пожарная Часть |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 ВРУ Пожарная Часть - ВРУ Районный военкомат | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.1 ВРУ Пожарная Часть - ВРУ Районный военкомат |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 - ВРУ ж.д.№20 кл. Баррикадная 20 (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 2 гр.6 - ВРУ ж.д.№20 кл. Баррикадная 20 (каб.А) |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.5 перемычка ВРУ котельной - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 3 гр.5 перемычка ВРУ котельной - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.3 - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.3 - ВРУ ж.д.№ 22 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.9 - ТП 3 | КЛ-0,4кВ ТП 9 гр.9 - ТП 3 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №40 ул. Тулака - ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №40 ул. Тулака - ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №49 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №22 ул. Аджарская | КЛ-0,4кВ ТП 13 гр.1 ВРУ ж.д. №24 ул. Аджарская - ВРУ ж.д. №22 ул. Аджарская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.3 ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр.3 ВРУ ж.д. № 11 ул. Волгоградская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.11 - ВРУ ж.д.№24 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.11 - ВРУ ж.д.№24 ул. Циолковского |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 - ВРУ ж.д.№35 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.7 - ВРУ ж.д.№35 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 2 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 2 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 6 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 | КЛ-0,4кВ ТП 3506 гр. 6 - Поликлиника №2 РЖД ул. Волгоградская, 15 |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская каб. А | КЛ-0,4кВ ТП 6 гр.4 ВРУ №1 ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская каб. А |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.2 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.2 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 - ВРУ ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №3, ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3507 гр.6 ВРУ№1 - ВРУ№2 ж.д. №3, ул. Волгоградская |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.4 - ВРУ ж.д.№ 7 ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.4 - ВРУ ж.д.№ 7 ул. Баррикадная |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 - ВРУ ж.д. №3 ул.Баррикадная |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №7 ул. Баррикадная | КЛ-0,4кВ ТП 1045 гр.8 ВРУ ж.д. №3 ул. Баррикадная - ВРУ ж.д. №7 ул. Баррикадная |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 - ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 - ВРУ ж.д. №40 ул. Циолковского |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.8 - ВРУ ж.д. №6 ул. Иркутская |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.2 - ВРУ ж.д. №8 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.2 - ВРУ ж.д. №8 ул. Иркутская |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №17 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская Каб.Б |  | 422.16 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.А | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.А |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 36 гр.4 ВРУ ж.д. №19 ул. Краснослободская - ВРУ ж.д. №37 ул. Рабоче-Крестьянская Каб.Б |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.8 - ВРУ ж.д. №4 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 - ВРУ ж.д. №2 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 - ВРУ ж.д. №6 ул. Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.4 - ВРУ ж.д. №6 ул. Рабоче-Крестьянская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №3 - ВРУ №4 ж.д. №1 ул. Канунникова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №1 ул. Канунникова | КЛ-0,4кВ ТП 38 гр.1 перемычка ВРУ №4 - ВРУ №5 ж.д. №1 ул. Канунникова |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.9 - ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.9 - ВРУ ж.д. №4 ул.50 лет ВЛКСМ |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.3 ВРУ ж.д. №6 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №4 ул. Лавочкина |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул.Академика Королева |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 ВРУ ж.д. №5 ул. Академика Королева - ВРУ ж.д. №7 ул. Академика Королева | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.10 ВРУ ж.д. №5 ул. Академика Королева - ВРУ ж.д. №7 ул. Академика Королева |  | 405.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. 50 лет ВЛКСМ | КЛ-0,4кВ ТП 1056 гр.2 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №2 ул. 50 лет ВЛКСМ |  | 416.5 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 - ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина | КЛ-0,4кВ ТП 39 гр.2 ВРУ ж.д. №12 ул. Лавочкина - ВРУ ж.д. №8 ул. Лавочкина |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.14 - ВРУ ЦТП №71 | КЛ-0,4кВ ТП 41 гр.14 - ВРУ ЦТП №71 |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.10 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.10 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.12 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 | КЛ-0,4кВ ТП 1523 гр.12 ВРУ школы №103 пр-т Университетский, 88 |  | 419.33 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1062 гр.10 - ВРУ Поликлиники № 4 ул.Академическая 14 | КЛ-0,4кВ ТП 1062 гр.10 - ВРУ Поликлиники № 4 ул.Академическая 14 |  | 385.4 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.16 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №10 ул. Елисеева |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул. Елисеева | КЛ-0,4кВ ТП 1528 гр.2 перемычка ВРУ №1 – ВРУ №2 ж.д. №8 ул. Елисеева |  | 365.62 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.7 - ВРУ Детской школы хореографического искусства | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.7 - ВРУ Детской школы хореографического искусства |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.1 - ВРУ Детской школы хореографического искусства | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.1 - ВРУ Детской школы хореографического искусства |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская | КЛ-0,4кВ ТП 49 гр.6 - ВРУ ж.д. №6 ул. Пугачевская |  | 393.88 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 - ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 - ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.2 - ВРУ ж.д. №15 ул.Ким | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.2 - ВРУ ж.д. №15 ул.Ким |  | 388.23 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №11 ул. Козловская | КЛ-0,4кВ ТП 1023 гр.7 ВРУ ж.д. №13 ул. Козловская - ВРУ ж.д. №11 ул. Козловская |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.2 - ВРУ Школы №129 Каб.Б | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.2 - ВРУ Школы №129 Каб.Б |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.6 - ВРУ ж.д. №15 ул. Даугавская |  | 408.03 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 - ВРУ ж.д. №11 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 1019 гр.7 - ВРУ ж.д. №11 ул. Даугавская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.6 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.6 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.14 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.14 - ВРУ ж.д.№32 ул. Казахская |  | 399.54 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.2 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.2 - ВРУ ЦТП |  | 441.95 | 0.54 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.7 перемычка ВРУ п-3 – п-4 ж.д. №24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.7 перемычка ВРУ п-3 – п-4 ж.д. №24 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.9 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.9 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.5 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.5 - ВРУ п-1 ж.д.№24 ул. Казахская |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.13 - ВРУ п-6 ж.д.№28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.13 - ВРУ п-6 ж.д.№28 ул. Казахская |  | 433.46 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-2 – п-4 ж.д. №28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-2 – п-4 ж.д. №28 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-4 – п-6 ж.д. №28 ул. Казахская | КЛ-0,4кВ ТП 1527 гр.8 перемычка ВРУ п-4 – п-6 ж.д. №28 ул. Казахская |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 - ВРУ Общежития ул. Богданова, 25 |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.2 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 | КЛ-0,4кВ ТП 1503 гр.10 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Общежития ул. Богданова, 25 |  | 371.26 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 - ВРУ ж.д. № 19 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 - ВРУ ж.д. № 19 ул.Калинина |  | 376.92 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.7 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.7 ВРУ ЦТП |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.15 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.15 ВРУ ЦТП |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.7 - ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.7 - ВРУ ж.д. №23 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.6 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.6 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.14 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская | КЛ-0,4кВ ТП 1525 гр.14 - ВРУ ж.д.№8 ул. Ростовская |  | 410.84 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.6 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.6 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.14 - ВРУ ж.д.№17 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.14 - ВРУ ж.д.№17 ул. Елецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина | КЛ-0,4кВ ТП 1063 гр.10 ВРУ ж.д. №19 ул.Калинина - ВРУ ж.д. № 21 ул.Калинина |  | 382.58 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1514 гр.1 - ВРУ №2 ж.д. №7 ул. Елецкая |  | 402.37 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.2 ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/1 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.2 ВРУ ж.д. №11/2 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/1 ул. Череповецкая |  | 391.05 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.20 ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/3 ул. Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.20 ВРУ ж.д. №11/4 ул. Череповецкая - ВРУ ж.д. №11/3 ул. Череповецкая |  | 447.59 | 0.58 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.10 - ВРУ ж.д.№11 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1518 гр.10 - ВРУ ж.д.№11 ул. Елецкая |  | 427.81 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 - ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 - ВРУ ЦТП |  | 374.1 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 ВРУ ЦТП - ВРУ Школы №130 | КЛ-0,4кВ ТП 4 гр.4 ВРУ ЦТП - ВРУ Школы №130 |  | 396.7 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.7 ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.7 ВРУ ЦТП |  | 368.45 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.8 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.8 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 379.75 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.2 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.2 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.10 - ВРУ ж.д. №5 ул. Липецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.5 - ВРУ ж.д. №3 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1513 гр.5 - ВРУ ж.д. №3 ул. Елецкая |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.А) | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №1 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.А) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.Б) | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.12- ВРУ №2 ж.д. №21 ул. Калининградская (каб.Б) |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 - ВРУ ж.д. №49 пр. Университетский |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 2537 гр.11 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №49 пр. Университетский |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №10 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №3 ул. Запорожская | КЛ-0,4кВ ТП 90 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Мариупольская - ВРУ ж.д. №3 ул. Запорожская |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.2 - ВРУ ж.д. №20 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 89 гр.2 - ВРУ ж.д. №20 ул. Тулака |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 71 гр.6 - ВРУ Школы №104 | КЛ-0,4кВ ТП 71 гр.6 - ВРУ Школы №104 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.2 - ВРУ 1 ж.д. №2 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.2 - ВРУ 1 ж.д. №2 ул.Автомобилистов |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.11 - ВРУ 1 ж.д. №4 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.11 - ВРУ 1 ж.д. №4 ул.Автомобилистов |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 к ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 к ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 - ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16а | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16 - ВРУ ж.д. ул. Дубовская, 16а |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. Дубовская, 16а - ВРУ ж.д. Дубовская, 18 | КЛ-0,4кВ ТП 1091 гр. 4 ВРУ ж.д. Дубовская, 16а - ВРУ ж.д. Дубовская, 18 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 ВРУ ж.д. № 71 ул. Кузнецкая - ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 7 ВРУ ж.д. № 71 ул. Кузнецкая - ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 9 ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1092 гр. 9 ВРУ ж.д. № 69 ул. Кузнецкая |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.12 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.12 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 2 ж.д. № 7 ул. Моздокская - ж.д. № 14 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 2 ж.д. № 7 ул. Моздокская - ж.д. № 14 ул. Елецкая |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.13 - МОУ д/с №44 | КЛ-0,4кВ ТП 4546 гр.13 - МОУ д/с №44 |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 ВРУ ж.д. № 14 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. № 12 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 ВРУ ж.д. № 14 ул. Елецкая - ВРУ ж.д. № 12 ул. Елецкая |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 9 ВРУ ж.д. № 10 ул. Елецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1093 гр. 9 ВРУ ж.д. № 10 ул. Елецкая |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.12 ВРУ Общежития ул.Липецкая, 3 | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.12 ВРУ Общежития ул.Липецкая, 3 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.7 ВРУ Котельной №82 | КЛ-0,4кВ ТП 1081 гр.7 ВРУ Котельной №82 |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 6 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 6 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 14 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 14 ВРУ ж.д. № 2 ул. Тулака |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака | КЛ-0,4кВ ТП 1095 гр. 12 ВРУ ж.д. № 8 ул. Тулака |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.3 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.3 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "А" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.12 – ВРУ ж.д. №7 ул.Грушевская | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.12 – ВРУ ж.д. №7 ул.Грушевская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.9 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.9 – ВРУ ЦТП |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.15 ВРУ котельной ул. Ковровская | КЛ-0,4кВ РП 30 гр.15 ВРУ котельной ул. Ковровская |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.1 – ВРУ ЦТП | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.1 – ВРУ ЦТП |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 2 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 2 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 10 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 10 ВРУ ж.д. № 6 ул. Новоузенская |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 12 ВРУ ж.д. № 4 ул. Новоузенская | КЛ-0,4кВ ТП 1551 гр. 12 ВРУ ж.д. № 4 ул. Новоузенская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.16 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.16 ВРУ ж.д. №76 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.2 ВРУ ж.д. №78 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.2 ВРУ ж.д. №78 пр-т Университетский |  | 431.76 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 ВРУ ж.д. №80 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.10 ВРУ ж.д. №80 пр-т Университетский |  | 431.76 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.6 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская - ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.6 ВРУ ж.д. №9 ул. Даугавская - ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.8 ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.8 ВРУ детского сада №246 ул. Даугавская, 7 |  | 435.03 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.3 ВРУ ж.д. №75 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1018 гр.3 ВРУ ж.д. №75 пр-т Университетский |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.1 - ВРУ ж.д.№1 ул. Калининградская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.1 - ВРУ ж.д.№1 ул. Калининградская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.4 - ВРУ ж.д.№3 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.4 - ВРУ ж.д.№3 ул. Даугавская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.3 - ВРУ ж.д.№5 ул. Даугавская | КЛ-0,4кВ ТП 502 гр.3 - ВРУ ж.д.№5 ул. Даугавская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 до ВЛ к ж.д. ул. Смычки | КЛ-0,4кВ ТП 68 гр.6 до ВЛ к ж.д. ул. Смычки |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.9 - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.9 - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.12 - ВРУ ж.д. № 10 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.12 - ВРУ ж.д. № 10 ул.Автомобилистов |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 - ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 - ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 ВРУ ж.д. № 6 ул.Автомобилистов - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.7 ВРУ ж.д. № 6 ул.Автомобилистов - ВРУ ж.д. №8 ул.Автомобилистов |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №43 ул. Р.Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д. №45 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №43 ул. Р.Крестьянская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №3 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №3 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.3 ВРУ ж.д. №7 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.6 - ВРУ Насосной | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.6 - ВРУ Насосной |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№9 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№9 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №11 ул. Иркутская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№11 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.10 ВРУ ж.д.№11 ул. Иркутская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д.№41 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская | КЛ-0,4кВ ТП 549 гр.13 ВРУ ж.д.№41 ул. Р.Крестьянская - ВРУ ж.д. №13 ул. Иркутская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.6 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.6 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.14 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.14 - ВРУ ж.д.№14, 16 ул. Родниковая |  | 405.65 | 0.26 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.4 - ВРУ ж.д.№18 ул. Родниковая | КЛ-0,4кВ ТП 516 гр.4 - ВРУ ж.д.№18 ул. Родниковая |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 8 ВРУ ж.д. № 9 ул. Голубятникова | КЛ-0,4кВ ТП 3511 гр. 8 ВРУ ж.д. № 9 ул. Голубятникова |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 1 к ВРУ ж.д. № 1/3 ул. Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 1 к ВРУ ж.д. № 1/3 ул. Волгоградская |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 к ВРУ ж.д. № 6 ул. Слепцова (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 2 к ВРУ ж.д. № 6 ул. Слепцова (Потр.) |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 11 ВРУ ж.д. № 32 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 11 ВРУ ж.д. № 32 ул. Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 18 ВРУ ж.д. № 30 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 18 ВРУ ж.д. № 30 ул. Терешковой |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 10 ВРУ ж.д. № 38/1 ул. Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр. 10 ВРУ ж.д. № 38/1 ул. Терешковой |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.1 – ВРУ ж.д. №26 ул. Калининградская | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.1 – ВРУ ж.д. №26 ул. Калининградская |  | 457.88 | 0.56 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №17 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №17 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №13 ул. 35 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 533 гр.6 ВРУ ж.д. №15 ул. 35 Гвардейской Дивизии - ВРУ ж.д. №13 ул. 35 Гвардейской Дивизии |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.13 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.13 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.1 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова | КЛ-0,4кВ ТП 536 гр.1 - ВРУ ж.д.№25 ул. Сухова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Управление пенсионного фонда | КЛ-0,4кВ ТП 376 гр.6 перемычка ВРУ №1 - ВРУ №2 Управление пенсионного фонда |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 59 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 55 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 561 гр.4 ВРУ ж.д. 59 ул.Рабоче-Крестьянская - ВРУ ж.д. 55 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.7 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.7 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.4 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 | КЛ-0,4кВ ТП 565 гр.4 ВРУ Детского сада №140 по ул.Богданова, 34 |  | 438.29 | 0.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.3 ВРУ станция скорой помощи | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.3 ВРУ станция скорой помощи |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.7 ВРУ ж.д. №2/2 ул.Краснопресненская | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.7 ВРУ ж.д. №2/2 ул.Краснопресненская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Стахановская | КЛ-0,4кВ ТП 1015 гр.4 ВРУ ж.д. №9 ул. Стахановская |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 435.03 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.16 – ВРУ п-3 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 435.03 | 0.42 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 перемычка ВРУ п-3 – ВРУ п-2 ж.д. №12 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.2 перемычка ВРУ п-3 – ВРУ п-2 ж.д. №12 ул. Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.11 ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса - ВРУ ж.д. №15 ул. Туркменская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.11 ВРУ ж.д. №17 ул. Карла Маркса - ВРУ ж.д. №15 ул. Туркменская |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.12 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 11 гр.6 - ВРУ ж.д. №3 ул. Авиаторская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.9 ВРУ детского садика №199 ул. Профсоюзная 23А | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.9 ВРУ детского садика №199 ул. Профсоюзная 23А |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.8 - ВРУ ж.д. №17/1 ул. Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.8 - ВРУ ж.д. №17/1 ул. Профсоюзная |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 - ВРУ ж.д. № 19 ул. Профсоюзная | КЛ-0,4кВ ТП 1016 гр.3 - ВРУ ж.д. № 19 ул. Профсоюзная |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.10 ВРУ ж.д. №14 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.10 ВРУ ж.д. №14 ул. Гвоздкова |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова - ВРУ ж.д. №10 ул. Гвоздкова | КЛ-0,4кВ ТП 547 гр.8 ВРУ ж.д. №12 ул. Гвоздкова - ВРУ ж.д. №10 ул. Гвоздкова |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.5 ВРУ ж.д. №11 ул. Алексеевская - ВРУ ж.д. №13 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.5 ВРУ ж.д. №11 ул. Алексеевская - ВРУ ж.д. №13 ул. Алексеевская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.9 ВРУ ж.д. №15 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.9 ВРУ ж.д. №15 ул. Алексеевская |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Алексеевская | КЛ-0,4кВ ТП 548 гр.1 ВРУ ж.д. №17 ул. Алексеевская |  | 421.98 | 0.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская - ВРУ ж.д. №99 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №1а ул.Ковенская - ВРУ ж.д. №99 ул.Кузнецкая |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №99 - ВРУ ж.д. №101 ул.Кузнецкая | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №99 - ВРУ ж.д. №101 ул.Кузнецкая |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №101 - ВРУ ж.д. №103 | КЛ-0,4кВ ТП 61 гр.1 ВРУ ж.д. №101 - ВРУ ж.д. №103 |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.3 ООО"Газпром Теплоэнерго" | КЛ-0,4кВ ТП 40 гр.3 ООО"Газпром Теплоэнерго" |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ мастерской школы №14 | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ мастерской школы №14 |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ Школы №14 | КЛ-0,4кВ ТП 55 гр.9 - ВРУ Школы №14 |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 ВРУ ж.д. №23/1 - ВРУ д/с №229 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.14 ВРУ ж.д. №23/1 - ВРУ д/с №229 ул.Казахская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№25 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.12 ВРУ ж.д.№25 - ВРУ ж.д.№27 ул.Казахская |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.10 - ВРУ ж.д.№4 ул.Юрьевская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.10 - ВРУ ж.д.№4 ул.Юрьевская |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.4 - ВРУ ж.д. №8 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.4 - ВРУ ж.д. №8 ул.Шауляйская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.1 - ВРУ ж.д. №6 ул.Шауляйская | КЛ-0,4кВ ТП 95 гр.1 - ВРУ ж.д. №6 ул.Шауляйская |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 551 гр.5 - ВРУ Дет.Центр тех-го твор-ва | КЛ-0,4кВ ТП 551 гр.5 - ВРУ Дет.Центр тех-го твор-ва |  | 418.71 | 0.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.4 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.4 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.5 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская | КЛ-0,4кВ ТП 550 гр.5 - ВРУ ж.д. №65 ул.Рабоче-Крестьянская |  | 428.5 | 0.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.7 - ВРУ ж.д. №58 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.7 - ВРУ ж.д. №58 пр-т Университетский |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.12 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.12 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.2 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 559 гр.2 - ВРУ ж.д. №56 пр-т Университетский |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.8 - ВРУ Общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.8 - ВРУ Общежитие |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.6 - ВРУ Общежитие | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.6 - ВРУ Общежитие |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.8 - ВРУ Школа №111 | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.8 - ВРУ Школа №111 |  | 412.19 | 0.3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.5 - ВРУ Д/К №269 | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.5 - ВРУ Д/К №269 |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.10 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.8 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая | КЛ-0,4кВ ТП 1001 гр.8 - ВРУ ж.д. №9 ул.Академическая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.4 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.4 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.13 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.13 - ВРУ ж.д. №35 ул.Клинская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.2 ИТП Тепловые сети | КЛ-0,4кВ ТП 1002 гр.2 ИТП Тепловые сети |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №44 - ВРУ ж.д. №46 ул.Чебышева | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №44 - ВРУ ж.д. №46 ул.Чебышева |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ Котельная | КЛ-0,4кВ ТП 1007 гр.4 ВРУ ж.д. №46 - ВРУ Котельная |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.17 - ВРУ Цех тепловых сетей | КЛ-0,4кВ РП 50 гр.17 - ВРУ Цех тепловых сетей |  | 444.82 | 0.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.4 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.4 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.14 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ ТП 1560 гр.14 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1560 гр.10 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская | КЛ-0,4кВ РП 1560 гр.10 - ВРУ ж.д. №66 ул.Новосибирская |  | 392.6 | 0.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.1 ООО"Волгоградский флебологический центр" | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.1 ООО"Волгоградский флебологический центр" |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.11 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская | КЛ-0,4кВ ТП 556 гр.3 - ВРУ №2 ж.д. №1Б ул.Авиаторская |  | 415.44 | 0.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (Потр.) | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (Потр.) |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (отбл.) | КЛ-0,4кВ ТП 586 гр.5 ЦТП (отбл.) |  | 399.13 | 0.22 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.3 - ВРУ Поликлиника №6 | КЛ-0,4кВ ТП 1020 гр.3 - ВРУ Поликлиника №6 |  | 379.55 | 0.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.2 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.2 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.10 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая | КЛ-0,4кВ ТП 1100 гр.10 - ВРУ ж.д. №1 ул.Череповецкая |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.2 - ВРУ ж.д. №25 ул. Карла Маркса |  | 382.81 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.7 - ВРУ ж.д. №14 ул.Туркменская | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.7 - ВРУ ж.д. №14 ул.Туркменская |  | 369.75 | 0.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 ВРУ ж.д. №7 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №1 ул. Льва Толстого | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.16 ВРУ ж.д. №7 ул. Авиаторская - ВРУ ж.д. №1 ул. Льва Толстого |  | 389.34 | 0.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.6 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 ул. Льва Толстого | КЛ-0,4кВ РП 1090 гр.6 пермычка ВРУ №1 - ВРУ №2 ж.д. №1 ул. Льва Толстого |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.4 - ВРУ ж.д. №36 ул.Буханцева | КЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.4 - ВРУ ж.д. №36 ул.Буханцева |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.15 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.15 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.20 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.20 - ВРУ ж.д. №1/2 ул.Волгоградская |  | 425.24 | 0.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.17 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.17 перемычка ВРУ №2 - ВРУ №1 ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская - ВРУ ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой (отбол.) | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.19 ВРУ ж.д. №1/4 ул.Волгоградская - ВРУ ж.д. №36 ул.им.Валентины Терешковой (отбол.) |  | 402.4 | 0.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой (откл.) | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.18 - ВРУ ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой (откл.) |  | 441.55 | 0.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.1 на ул.Автомобилистов, 12 | КЛ-0,4кВ ТП 1074 гр.1 на ул.Автомобилистов, 12 |  | 373.02 | 0.08 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.14 ВРУ магазина Конфетки Бараночки (ООО Алтын) | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.14 ВРУ магазина Конфетки Бараночки (ООО Алтын) |  | 572.12 | 1.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.5 Д/С №21 | КЛ-0,4кВ ТП 1078 гр.5 Д/С №21 |  | 408.91 | 0.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.1 УКП-1 | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.1 УКП-1 |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.9 УКП-2 | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.9 УКП-2 |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.3 собственные нужды | КЛ-0,4кВ РП 1550 гр.3 собственные нужды |  | 366.49 | 0.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.2 на школу-интернат |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.4 на школу-интернат | КЛ-0,4кВ ТП 1003 гр.4 на школу-интернат |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "Б" | КЛ-0,4кВ ТП 1085 гр.14 – ВРУ ж.д. №19 ул.Циолковского каб. "Б" |  | 395.86 | 0.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ п-д 2 - п-д 6 ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.6 - ВРУ п-д 2 - п-д 6 ж.д. №38 ул.им.Валентины Терешковой |  | 376.27 | 0.1 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.8 - ВРУ п-д 6 - п-д 2 ж.д. №1/1 ул.Волгоградская | КЛ-0,4кВ ТП 3508 гр.8 - ВРУ п-д 6 - п-д 2 ж.д. №1/1 ул.Волгоградская |  | 386.06 | 0.14 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр.14 ВРУ ж.д. № 4 ул. Слепцова (общежитие) | КЛ-0,4кВ ТП 3512 гр.14 ВРУ ж.д. № 4 ул. Слепцова (общежитие) |  | 451.34 | 0.52 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 20245.59 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 17271.35 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 20065.87 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 21665.82 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 21585.7 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 16239.75 | 72 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 21585.7 | 72 | Хозспособ | Плановый
КР | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Северный РЭС | ТП 717 | ТП 717 |  | 27694.36 | 74.13 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | ТП 711 | ТП 711 |  | 26837.22 | 70.11 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 27.03.2023 | Северный РЭС | ТП 715 | ТП 715 |  | 23722.54 | 56.29 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Северный РЭС | ТП 725 | ТП 725 |  | 23488.29 | 54.13 | Хозспособ | Плановый
КР | 06.03.2023 | 06.03.2023 | Северный РЭС | ТП 1994 | ТП 1994 |  | 23238.92 | 41.16 | Хозспособ | Плановый
КР | 13.03.2023 | 13.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1426 | ТП 1426 |  | 22804.69 | 67 | Хозспособ | Плановый
КР | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Южные РЭС | ТП 457 | ТП 457 |  | 22734.88 | 61.03 | Хозспособ | Плановый
КР | 30.03.2023 | 30.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 |  | 22084.17 | 19.66 | Хозспособ | Плановый
КР | 23.03.2023 | 23.03.2023 | Южные РЭС | ТП 1457 | ТП 1457 |  | 20460.98 | 66.48 | Хозспособ | Плановый
КР | 10.03.2023 | 10.03.2023 | Южные РЭС | ТП 478 | ТП 478 |  | 20379 | 49.31 | Хозспособ | Плановый
КР | 02.03.2023 | 02.03.2023 | Южные РЭС | ТП 344 | ТП 344 |  | 20364 | 47.18 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21213 легк. гос.№ Е841АЕ34 | 8704.39 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 3458.22 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | LADA-211440 Легковой гос.№ А114МР34 | 3525.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ВАЗ-21053 LADA 2105 легковой а/м гос.№ М556ММ134 | 1230.95 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 проч.легковые гос. № А229ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-3909 грузопассажирский гос. № Х246СА34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ 3909 фургон грузопассажирский гос.№ Х292СА34 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390992 Специальный а/м гос. № Е219ХХ34 | 8409.21 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А288ОС34 | 1312.06 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А285ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А286ОС34 | 11515.1 | 4.29 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А281ОС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой гос.№ А280ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 груз. гос.№ А284ОС34 | 1312.06 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390945 грузовой гос.№ А291ОС34 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995-04 гос.№ В969ТР134 | 6416.74 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-3909 Фургон гос.№ Р420СА34 | 5866.63 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой гос.№ А431ОК34 | 14064.61 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В716НТ134 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В718НТ134 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 Грузовой фургон гос.№ В719НТ134 | 3854.04 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 грузовой фургон гос.№ В720НТ134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | УАЗ-390995 гос. № Е130ВР134 | 8959.32 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С627ЕС34 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-27057 Грузовой фургон цельномет гос.№ С175ЕН34 | 8784.9 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№ В014ХК134 | 9153.87 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 35071 грузовая (самосвал) гос.№В878ОК134 | 5454.05 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЗИЛ-494560 Самосвал гос.№ Р514СА34 | 32600.61 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-САЗ 3507 Грузовой прочий гос.№ А159НУ34 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3309 АПТ-18.02 Автогидроподъемник 785710 гос.№ М965ММ134 | 11931.25 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27846Р (автогидроподъемник) гос. № А595СА134 | 11913.25 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Чайка-Сервис 27845R гос.ном. Е 866 ЕС 134 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ISUZU бортовой с КМУ,гос.№ В664ОМ134 | 35846.26 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | БКМ-317-01 481018, гос.№ С992КА34 | 1352.31 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-2752 Соболь-Бизнес фургон,гос.№ В092СС134 | 1754.83 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-С41R13 фургон специальный,гос.№ В745УМ134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-33081 передвижная мастерская,гос.№ В137УЕ134 | 9958.91 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВН9024 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКДС-5,25Р Прицеп-станция компрессорная передвижная гос. № 34ВЕ2477 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКСД-5,25Р У1 Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВЕ2476 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ПКСД-5,25Р У1 Прицеп-станция компрессорная передвижная гос.№ 34ВН9041 | 11488.48 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | HYUNDAI H940S Экскаватор-погрузчик гос.№ 34ВЕ2411 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2626 Экскаватор № 34ВА7967 | 6813.22 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2621 В2 Экскаватор одноковшовый гос. № 34ВН9503 | 1754.83 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ЭО-2101 Экскаватор одноковшовый гос. № 34СН3952 | 1754.23 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Автомобиль УАЗ 390995 рег. № К332НМ 134 | 1311.46 | 4.32 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3102 седан гос.№ Е007УХ34 | 6032.6 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-3102 Седан гос.№ А647НС34 | 12304.93 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая), гос.№ ВО73СМ134 | 1912.65 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | ГАЗ-31105 (легковая) гос.№ В006ОХ134 | 11022.21 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Skoda Octavia Серебристый,гос.№ В131ТУ134 | 2238.76 | 5.76 | Хозспособ | Плановый
КР | 15.03.2023 | 15.03.2023 | Южные РЭС | ТП 2426 | ТП 2426 |  | 19837.62 | 35.04 | Хозспособ | Плановый
КР | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Центральный РЭС | РП 2300 | РП 2300 |  | 19714.75 | 24.86 | Хозспособ | Плановый
КР | 03.03.2023 | 03.03.2023 | Южные РЭС | ТП 436 | ТП 436 |  | 19252.89 | 51.65 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 1821.03 | 8.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2625.58 | 11.88 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 2635.65 | 12.96 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1218.86 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3063.64 | 13.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1337.26 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 24.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3571.55 | 16.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 30.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 3208.28 | 14.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1104.11 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1381.68 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 17.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 | ВЛ-0,4кВ ТП 1 гр.3 |  | 4806.87 | 22.34 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.2 | ВЛ-0,4кВ ТП 1058 гр.2 |  | 14158.21 | 69.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1241.79 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1101.91 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 962.05 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1502.89 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1347.85 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 6094.4 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1187.03 | 4.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7646.24 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1495.18 | 6.24 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1460 | РП 1460 |  | 680.27 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 20.03.2023 | 20.03.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1550 | РП 1550 |  | 680.32 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 22.03.2023 | 22.03.2023 | Ворошиловский РЭС | РП 1560 | РП 1560 |  | 680.32 | 2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1032.98 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1032.98 | 3.9 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Южные РЭС | РП 2420 | РП 2420 |  | 1094.31 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Южные РЭС | РП 314 | РП 314 |  | 843.55 | 3 | Хозспособ | Плановый
ТО | 29.03.2023 | 29.03.2023 | Северный РЭС | РП 702 | РП 702 |  | 1619.54 | 4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1341.12 | 5.46 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 8557.53 | 42.84 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.03.2023 | 30.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 1808.4 | 8.06 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 3544.08 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3710.66 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 3610.32 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 2920.04 | 16.12 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 3239.5 | 15.5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4668.28 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4892.09 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4949.4 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 7050.95 | 7.8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 4815.11 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4340.3 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4481.77 | 19.44 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5399.22 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4630.41 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4605.96 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 4694.07 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС |  |  |  | 5091.87 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5063.93 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5150.86 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС |  |  |  | 5109.92 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 6387.22 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5447.99 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5222.07 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4698.54 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 4976.41 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС |  |  |  | 5044.05 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5299.81 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5326.71 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5131.3 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС |  |  |  | 5324.43 | 22.68 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 | ВЛ-0,4кВ ТП 225 гр.9 |  | 1030.96 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 |  | 1032.28 | 1.93 | Хозспособ | Плановый
КР | 27.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 | ВЛ-0,4кВ ТП 228 гр.1 |  | 6064.82 | 14.56 | Хозспособ | Плановый
КР | 01.03.2023 | 01.03.2023 | Северный РЭС | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского | ВЛ-0,4кВ РП 812 гр.1 - ВРУ ж.д.№5 ул.Дзержинского |  | 4034.82 | 12.16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский | КЛ-0,4кВ ТП 1077 гр.12 - ВРУ 1 ж.д. №21 пр-т Университетский |  | 1743.58 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.4 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 | КЛ-0,4кВ ТП 1070 гр.4 – ВРУ ТЮЗа ул.Рабоче-Крестьянская, 42 |  | 2153.53 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Ворошиловский РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.4 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В | КЛ-0,4кВ ТП 1065 гр.4 ВРУ военкомата ул. Криворожская, 2В |  | 1853.03 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 616 гр.10 - ВРУ ж.д. №49 ул. Кузнецова | КЛ-0,4кВ ТП 616 гр.10 - ВРУ ж.д. №49 ул. Кузнецова |  | 2220.95 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 601 гр.2 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богунская | КЛ-0,4кВ ТП 601 гр.2 - ВРУ ж.д. №30 ул. Богунская |  | 2252.98 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Северный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 648 гр.1 - ВРУ ж.д.№42 ул.Рихарда Зорге | КЛ-0,4кВ ТП 648 гр.1 - ВРУ ж.д.№42 ул.Рихарда Зорге |  | 2018.29 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 – ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов | КЛ-0,4кВ ТП 2233 гр.1 – ВРУ ж.д. №6 ул.Танкистов |  | 1638.91 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии | КЛ-0,4кВ ТП 2209 гр.11 - ВРУ ж.д. №20 по ул. 51 Гвардейской Дивизии |  | 1985.12 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Центральный РЭС | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 12 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова | КЛ-0,4кВ РП 2300 гр. 12 к ВРУ ж.д. № 27 ул. Симонова |  | 1658.67 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 42.55 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба механизации и транспорта | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" | Механизмы и транспорт АО "ВМЭС" |  | 10446.42 | 43.4 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская | КЛ-0,4кВ ТП 1425 гр.1 - ВРУ ж.д. №2а ул.Саушинская |  | 2665.95 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева | КЛ-0,4кВ ТП 1424 гр.2 - ВРУ ж.д. №1а ул. Голубева |  | 2823.12 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Южные РЭС | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева | КЛ-0,4кВ ТП 1404 гр.4 - ВРУ ж.д. №29 ул.Фадеева |  | 2342.27 | 4.81 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4738.3 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 2571.44 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 2113.05 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 3486.41 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 3486.41 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 1479.79 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 6923.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  | 1828.66 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  | 4473.33 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  | 1827.28 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  | 2252.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  | 2368.03 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  | 2117.53 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  | 1932.7 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  | 1692.02 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2532.83 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 3729.28 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 52032.11 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 1762.89 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 1762.89 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6835.35 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2765.45 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6177.56 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6177.56 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  | 1793.11 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 6177.56 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 3982.98 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  | 18942.97 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 17362.24 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 14922.96 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 17218.89 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 16266.06 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 16266.06 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 12192.4 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 15625.16 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 25687 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 23699.61 | 40.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 5618.07 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 4881.74 | 17.28 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 26786.37 | 22.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  | 2072.29 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 104480.07 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 55547.27 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 1965.31 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 3410.79 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 3410.79 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 7179.82 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 5078.96 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 6269.29 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 3826.22 | 11.2 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 7179.82 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 5867.24 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 5078.96 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 2352.09 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 1145.85 | 2.64 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 1455.44 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  | 1857.75 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 26665.8 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 29332.38 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  | 1963.89 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 18666.06 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  | 18666.06 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 15999.48 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 1931.41 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 2666.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  | 1117.58 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 21332.64 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 21332.64 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  | 382.56 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 6206.42 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 5998.68 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  | 5864.07 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  | 2771.97 | 7.38 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  | 10849.04 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  | 10860.82 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур |  | 3287.75 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа |  | 8784.65 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 2163.66 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  | 5076 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  | 10860.82 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  | 10860.82 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 6717.58 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  | 6717.58 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 1690.68 | 5 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 32487.6 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 12885.87 |  | Подряд | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  | 5727.75 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  | 6017.84 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 6889.98 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  | 6889.98 | 19.02 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 6678.57 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 6678.57 | 16 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  | 3339.28 | 8 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  | 8285.31 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 8272.71 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  | 8272.71 | 31.48 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 9617.85 | 30.04 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  | 4866.81 | 13.36 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 164956.01 | 553.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 225520.36 | 793.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  | 190556.79 | 657.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 21937.47 | 3.69 | Хозспособ | Плановый
ТО | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 29388.18 | 4.92 | Хозспособ | Плановый
ТО | 01.03.2023 | 27.03.2023 | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  | 42854.82 | 7.38 | Хозспособ | Плановый

## Лист2
Выполнен | Дата | Номер | Корректировка | Скорректирован | Категория заказа | Вид мероприятия | Дата начала выполнения | Плановая дата исполнения | Организация | Подразделение организации | КО | Объект ремонта | Объект ремонта ЕО | Класс КОПО | Стоимость сметная | Трудозатраты план | Статус согласования | Способ выполнения | БДР исправлен | Статус в плане | Ответственный | Сценарий годового плана | Ссылка | Док Основание | Гроза | Паводок | Пожароопасность | Комментарий
Нет | 11.05.2022 18:17:14 | 34540135049 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4738.3 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540135049 от 11.05.2022 18:17:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч.№2 (СМВ)
Нет | 12.05.2022 17:03:02 | 34540140353 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2571.44 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540140353 от 12.05.2022 17:03:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№9(ТН-1)
Нет | 13.05.2022 11:57:28 | 34540143080 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 16040.59 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540143080 от 13.05.2022 11:57:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№1 (ф.11 ПС-"Строительная")
Нет | 13.05.2022 14:25:41 | 34540143953 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2113.05 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540143953 от 13.05.2022 14:25:41 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч №12(ТН-2)
Нет | 13.05.2022 14:32:31 | 34540144041 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 31341.18 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144041 от 13.05.2022 14:32:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№2 (СМВ)
Нет | 13.05.2022 14:50:19 | 34540144190 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 3486.41 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144190 от 13.05.2022 14:50:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№1(ф.36 ПС "ТЭЦ")
Нет | 13.05.2022 15:13:38 | 34540144247 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 7338.66 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144247 от 13.05.2022 15:13:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 13.05.2022 15:22:11 | 34540144318 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 6892.84 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144318 от 13.05.2022 15:22:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 13.05.2022 15:28:23 | 34540144375 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 14971.08 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144375 от 13.05.2022 15:28:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№6 (ф.6 ПС-"Строительная")
Нет | 13.05.2022 15:39:23 | 34540144517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 3486.41 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144517 от 13.05.2022 15:39:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№4 (ф.35 ПС "ТЭС")
Нет | 13.05.2022 15:51:04 | 34540144654 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540144654 от 13.05.2022 15:51:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№7 (п/ф ТП-455)
Нет | 13.05.2022 16:26:10 | 34540144923 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 1479.79 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144923 от 13.05.2022 16:26:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 ЩСН
Нет | 13.05.2022 16:31:44 | 34540144948 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144948 от 13.05.2022 16:31:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№5
Нет | 13.05.2022 16:36:11 | 34540144969 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144969 от 13.05.2022 16:36:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№6
Нет | 13.05.2022 16:38:57 | 34540144991 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540144991 от 13.05.2022 16:38:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№8
Нет | 13.05.2022 16:55:07 | 34540145079 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 6923.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540145079 от 13.05.2022 16:55:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 яч№10
Нет | 13.05.2022 17:02:01 | 34540145098 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145098 от 13.05.2022 17:02:01 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 108
Нет | 13.05.2022 17:18:22 | 34540145154 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145154 от 13.05.2022 17:18:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 134
Нет | 13.05.2022 17:23:22 | 34540145169 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145169 от 13.05.2022 17:23:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 140
Нет | 13.05.2022 17:26:04 | 34540145176 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 4473.33 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540145176 от 13.05.2022 17:26:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827яч№3
Нет | 13.05.2022 17:29:34 | 34540145183 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145183 от 13.05.2022 17:29:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 150
Нет | 13.05.2022 17:31:58 | 34540145188 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145188 от 13.05.2022 17:31:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 160
Нет | 13.05.2022 17:33:59 | 34540145190 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145190 от 13.05.2022 17:33:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 180
Нет | 13.05.2022 17:40:27 | 34540145203 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145203 от 13.05.2022 17:40:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 200
Нет | 13.05.2022 17:42:38 | 34540145207 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145207 от 13.05.2022 17:42:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 230
Нет | 13.05.2022 17:49:19 | 34540145220 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145220 от 13.05.2022 17:49:19 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 270
Нет | 13.05.2022 17:51:13 | 34540145226 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145226 от 13.05.2022 17:51:13 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 280
Нет | 13.05.2022 17:53:27 | 34540145229 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145229 от 13.05.2022 17:53:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотрРП 1120
Нет | 13.05.2022 17:55:41 | 34540145234 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 2117.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145234 от 13.05.2022 17:55:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1130
Нет | 13.05.2022 17:57:14 | 34540145238 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145238 от 13.05.2022 17:57:14 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1200
Нет | 13.05.2022 17:59:16 | 34540145243 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145243 от 13.05.2022 17:59:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1270
Нет | 13.05.2022 18:01:03 | 34540145246 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145246 от 13.05.2022 18:01:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1290
Нет | 13.05.2022 18:02:27 | 34540145249 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  |  | 1692.02 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145249 от 13.05.2022 18:02:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2200
Нет | 13.05.2022 18:04:06 | 34540145253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145253 от 13.05.2022 18:04:06 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2210
Нет | 13.05.2022 18:06:08 | 34540145257 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145257 от 13.05.2022 18:06:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2250
Нет | 13.05.2022 18:09:56 | 34540145264 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145264 от 13.05.2022 18:09:56 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2280
Нет | 13.05.2022 18:11:27 | 34540145268 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145268 от 13.05.2022 18:11:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2290
Нет | 13.05.2022 18:13:01 | 34540145272 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145272 от 13.05.2022 18:13:01 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2300
Нет | 13.05.2022 18:15:16 | 34540145276 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145276 от 13.05.2022 18:15:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 105
Нет | 13.05.2022 18:17:05 | 34540145281 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145281 от 13.05.2022 18:17:05 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 109
Нет | 13.05.2022 18:18:32 | 34540145284 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145284 от 13.05.2022 18:18:32 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 142
Нет | 13.05.2022 18:25:46 | 34540145293 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540145293 от 13.05.2022 18:25:46 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 240
Нет | 16.05.2022 9:00:24 | 34540149715 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540149715 от 16.05.2022 9:00:24 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 161
Нет | 16.05.2022 9:10:03 | 34540149791 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540149791 от 16.05.2022 9:10:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1230
Нет | 16.05.2022 9:13:03 | 34540149815 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149815 от 16.05.2022 9:13:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№8 (п/ф ТП-А.420)
Нет | 16.05.2022 9:25:58 | 34540149885 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149885 от 16.05.2022 9:25:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№9 (п/ф ТП-А.476)
Нет | 16.05.2022 9:28:25 | 34540149904 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149904 от 16.05.2022 9:28:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№10 (п/ф ТП-1454)
Нет | 16.05.2022 9:38:09 | 34540149962 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540149962 от 16.05.2022 9:38:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№11 (п/ф ТП-А.469)
Нет | 16.05.2022 9:53:17 | 34540150069 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150069 от 16.05.2022 9:53:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№12 (п/ф ТП-А.476)
Нет | 16.05.2022 9:55:37 | 34540150083 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150083 от 16.05.2022 9:55:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП-1400 яч.№13 (п/ф ТП-А.1451)
Нет | 16.05.2022 10:14:47 | 34540150246 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2532.83 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150246 от 16.05.2022 10:14:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч №1 (ф.6 ПС "Советская)
Нет | 16.05.2022 10:17:18 | 34540150262 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 20221.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150262 от 16.05.2022 10:17:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№15 (п/ф ТП-А.420)
Нет | 16.05.2022 10:18:42 | 34540150272 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150272 от 16.05.2022 10:18:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:20:28 | 34540150288 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 20221.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150288 от 16.05.2022 10:20:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№16 (п/ф ТП-А.1491)
Нет | 16.05.2022 10:21:21 | 34540150295 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 134 | РП 134 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150295 от 16.05.2022 10:21:21 |  | Нет | Нет | Нет | РП 134 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:22:23 | 34540150300 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 18021.36 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150300 от 16.05.2022 10:22:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 яч.№17 (п/ф ТП-А.1491)
Нет | 16.05.2022 10:22:55 | 34540150306 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 140 | РП 140 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150306 от 16.05.2022 10:22:55 |  | Нет | Нет | Нет | РП 140 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:24:26 | 34540150325 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 3729.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150325 от 16.05.2022 10:24:26 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№2 (СМВ)
Нет | 16.05.2022 10:24:31 | 34540150327 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 150 | РП 150 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150327 от 16.05.2022 10:24:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 150 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:27:02 | 34540150341 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 160 | РП 160 |  |  | 1827.28 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150341 от 16.05.2022 10:27:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 160 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:28:28 | 34540150353 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 5504.47 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150353 от 16.05.2022 10:28:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 ЩСН 0,4кВ
Нет | 16.05.2022 10:28:31 | 34540150354 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150354 от 16.05.2022 10:28:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:28:46 | 34540150356 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 52032.11 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540150356 от 16.05.2022 10:28:46 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ 1.7, Мегаомметр Е6, ЭСО202
Нет | 16.05.2022 10:30:01 | 34540150366 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 1692.02 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150366 от 16.05.2022 10:30:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:31:06 | 34540150374 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 1762.89 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150374 от 16.05.2022 10:31:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№3 (ТН-1)
Нет | 16.05.2022 10:31:29 | 34540150379 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 230 | РП 230 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150379 от 16.05.2022 10:31:29 |  | Нет | Нет | Нет | РП 230 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:33:31 | 34540150397 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 270 | РП 270 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150397 от 16.05.2022 10:33:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 270 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:34:45 | 34540150410 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 280 | РП 280 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150410 от 16.05.2022 10:34:45 |  | Нет | Нет | Нет | РП 280 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:35:58 | 34540150419 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1120 | РП 1120 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150419 от 16.05.2022 10:35:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1120 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:37:16 | 34540150431 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150431 от 16.05.2022 10:37:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1130
Нет | 16.05.2022 10:38:32 | 34540150440 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1200 | РП 1200 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150440 от 16.05.2022 10:38:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1200 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:40:06 | 34540150457 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1230 | РП 1230 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150457 от 16.05.2022 10:40:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1230 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:41:23 | 34540150467 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1270 | РП 1270 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150467 от 16.05.2022 10:41:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1270 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:45:11 | 34540150477 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1290 | РП 1290 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150477 от 16.05.2022 10:45:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1290 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:46:50 | 34540150488 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2200 | РП 2200 |  |  | 1828.66 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150488 от 16.05.2022 10:46:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2200 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:48:04 | 34540150499 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2210 | РП 2210 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150499 от 16.05.2022 10:48:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2210 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:49:25 | 34540150511 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2250 | РП 2250 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150511 от 16.05.2022 10:49:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2250 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:49:47 | 34540150517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 1762.89 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150517 от 16.05.2022 10:49:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№4 (ТН-2)
Нет | 16.05.2022 10:51:58 | 34540150533 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2280 | РП 2280 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150533 от 16.05.2022 10:51:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2280 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:54:15 | 34540150553 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150553 от 16.05.2022 10:54:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:56:13 | 34540150577 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150577 от 16.05.2022 10:56:13 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:57:13 | 34540150583 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150583 от 16.05.2022 10:57:13 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№5 ( п/ф ТП1027)
Нет | 16.05.2022 10:57:41 | 34540150589 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 105 | ТП 105 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150589 от 16.05.2022 10:57:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 105 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 10:58:53 | 34540150599 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 109 | ТП 109 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150599 от 16.05.2022 10:58:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 109 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:00:18 | 34540150611 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150611 от 16.05.2022 11:00:18 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 142 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:01:57 | 34540150621 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 161 | ТП 161 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150621 от 16.05.2022 11:01:57 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 161 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:03:10 | 34540150631 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 240 | ТП 240 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540150631 от 16.05.2022 11:03:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 240 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 11:08:12 | 34540150677 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150677 от 16.05.2022 11:08:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№6 (п/ф ТП-38)
Нет | 16.05.2022 11:10:57 | 34540150702 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 13905.65 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540150702 от 16.05.2022 11:10:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№1 (п/ф ТП-136)
Нет | 16.05.2022 11:20:05 | 34540150775 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6835.35 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150775 от 16.05.2022 11:20:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№7 (п/ф ТП-32)
Нет | 16.05.2022 11:27:26 | 34540150833 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2765.45 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150833 от 16.05.2022 11:27:26 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч№8( ф.15 ПС "Советская")
Нет | 16.05.2022 11:31:59 | 34540150886 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6177.56 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150886 от 16.05.2022 11:31:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№9 (п/ф ТП-А.3031)
Нет | 16.05.2022 11:36:15 | 34540150934 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150934 от 16.05.2022 11:36:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№10 (п/ф ТП-А.47)
Нет | 16.05.2022 11:40:15 | 34540150965 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6177.56 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540150965 от 16.05.2022 11:40:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№11 (п/ф ТП-1023)
Нет | 16.05.2022 11:45:19 | 34540151017 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151017 от 16.05.2022 11:45:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП -30яч.№12 (п/ф ТП-А.538)
Нет | 16.05.2022 12:14:27 | 34540151168 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151168 от 16.05.2022 12:14:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 241
Нет | 16.05.2022 12:18:09 | 34540151177 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  |  | 1793.11 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151177 от 16.05.2022 12:18:09 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 241 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:25:14 | 34540151203 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151203 от 16.05.2022 12:25:14 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1101
Нет | 16.05.2022 12:26:53 | 34540151210 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1101 | ТП 1101 |  |  | 1932.7 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151210 от 16.05.2022 12:26:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1101 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:28:12 | 34540151217 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151217 от 16.05.2022 12:28:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1125
Нет | 16.05.2022 12:29:10 | 34540151221 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1125 | ТП 1125 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151221 от 16.05.2022 12:29:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1125 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:34:53 | 34540151244 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151244 от 16.05.2022 12:34:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1128
Нет | 16.05.2022 12:35:58 | 34540151250 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1128 | ТП 1128 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151250 от 16.05.2022 12:35:58 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1128 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:37:19 | 34540151253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151253 от 16.05.2022 12:37:19 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1147
Нет | 16.05.2022 12:38:17 | 34540151256 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1147 | ТП 1147 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151256 от 16.05.2022 12:38:17 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1147 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:39:30 | 34540151265 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151265 от 16.05.2022 12:39:30 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1192
Нет | 16.05.2022 12:40:41 | 34540151270 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151270 от 16.05.2022 12:40:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1192 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 12:56:38 | 34540151353 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 6177.56 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151353 от 16.05.2022 12:56:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30яч.№13 (КЛ к РП-40)
Нет | 16.05.2022 13:00:22 | 34540151383 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151383 от 16.05.2022 13:00:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1237
Нет | 16.05.2022 13:00:31 | 34540151386 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151386 от 16.05.2022 13:00:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30яч.№14 (п/ф ТП-1063)
Нет | 16.05.2022 13:01:21 | 34540151391 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1237 | ТП 1237 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151391 от 16.05.2022 13:01:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1237 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:02:59 | 34540151404 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151404 от 16.05.2022 13:02:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1259
Нет | 16.05.2022 13:04:13 | 34540151421 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151421 от 16.05.2022 13:04:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1259 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:05:36 | 34540151436 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151436 от 16.05.2022 13:05:36 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2218
Нет | 16.05.2022 13:06:35 | 34540151443 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151443 от 16.05.2022 13:06:35 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2218 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:06:42 | 34540151444 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 3982.98 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151444 от 16.05.2022 13:06:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 яч.№15 (п/ф ТП-А.1099)
Нет | 16.05.2022 13:07:59 | 34540151454 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151454 от 16.05.2022 13:07:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2287
Нет | 16.05.2022 13:09:05 | 34540151462 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151462 от 16.05.2022 13:09:05 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2287 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:10:14 | 34540151470 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151470 от 16.05.2022 13:10:14 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3101
Нет | 16.05.2022 13:11:15 | 34540151479 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151479 от 16.05.2022 13:11:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3101 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:14:42 | 34540151505 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151505 от 16.05.2022 13:14:42 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3157
Нет | 16.05.2022 13:15:48 | 34540151517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540151517 от 16.05.2022 13:15:48 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3157 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 13:45:10 | 34540151802 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП-30 | РП-30 |  |  | 18942.97 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540151802 от 16.05.2022 13:45:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП-30 ЩСН 0,4кВ
Нет | 16.05.2022 15:16:36 | 34540152783 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 17946.43 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152783 от 16.05.2022 15:16:36 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№2 (п/ф ТП-А.1145/ ТП-1105)
Нет | 16.05.2022 15:22:14 | 34540152837 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 17362.24 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540152837 от 16.05.2022 15:22:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№1 (п/ф ТП-2284)
Нет | 16.05.2022 15:23:50 | 34540152854 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152854 от 16.05.2022 15:23:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№3 (Эл.двигатель №1)
Нет | 16.05.2022 15:32:10 | 34540152925 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 11228.87 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152925 от 16.05.2022 15:32:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№4 (Эл.двигатель №2)
Нет | 16.05.2022 15:41:51 | 34540152978 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9742.05 | 33.93 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540152978 от 16.05.2022 15:41:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№5 (Эл.двигатель №5)
Нет | 16.05.2022 15:52:19 | 34540153019 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 14922.96 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153019 от 16.05.2022 15:52:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№2 (п/ф ТП-2284)
Нет | 16.05.2022 16:00:14 | 34540153066 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153066 от 16.05.2022 16:00:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№5 (п/ф ТП-3102)
Нет | 16.05.2022 16:12:12 | 34540153175 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 17218.89 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153175 от 16.05.2022 16:12:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№6 (п/ф ТП-3102)
Нет | 16.05.2022 16:16:31 | 34540153212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 16266.06 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153212 от 16.05.2022 16:16:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП-2300 яч.№7 (п/ф ТП-А.3237)
Нет | 16.05.2022 16:21:08 | 34540153253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 16266.06 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153253 от 16.05.2022 16:21:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№8 (п/ф ТП-А.3237)
Нет | 16.05.2022 16:22:32 | 34540153265 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 11228.87 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153265 от 16.05.2022 16:22:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№6 (Т-2 1000 кВА)
Нет | 16.05.2022 16:24:47 | 34540153291 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 12192.4 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153291 от 16.05.2022 16:24:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№9 (п/ф ТП-3104)
Нет | 16.05.2022 16:28:10 | 34540153325 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 15625.16 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153325 от 16.05.2022 16:28:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№10 (п/ф ТП-3104)
Нет | 16.05.2022 16:29:17 | 34540153342 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153342 от 16.05.2022 16:29:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№7 (Эл.двигатель №3)
Нет | 16.05.2022 16:38:22 | 34540153416 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 11228.87 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153416 от 16.05.2022 16:38:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№8 (Эл.двигатель №4)
Нет | 16.05.2022 16:43:59 | 34540153454 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153454 от 16.05.2022 16:43:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3176
Нет | 16.05.2022 16:45:37 | 34540153470 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3176 | ТП 3176 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153470 от 16.05.2022 16:45:37 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3176 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 16:50:21 | 34540153501 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153501 от 16.05.2022 16:50:21 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3190
Нет | 16.05.2022 16:52:47 | 34540153514 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 19861.32 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153514 от 16.05.2022 16:52:47 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№9 (ф.47 ПС "ТДН")
Нет | 16.05.2022 16:53:18 | 34540153517 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 25687 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153517 от 16.05.2022 16:53:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№11 (ф.28 ПС "Олимпийская")
Нет | 16.05.2022 16:54:13 | 34540153521 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153521 от 16.05.2022 16:54:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3190 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 16:57:23 | 34540153539 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 23699.61 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153539 от 16.05.2022 16:57:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№12 (ф.27 ПС "Фестивальная")
Нет | 16.05.2022 16:58:59 | 34540153552 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 21679.47 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540153552 от 16.05.2022 16:58:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№10 (ф.25 ПС "ТДиН")
Нет | 16.05.2022 17:03:12 | 34540153571 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153571 от 16.05.2022 17:03:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5279
Нет | 16.05.2022 17:04:37 | 34540153574 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5279 | ТП 5279 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153574 от 16.05.2022 17:04:37 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5279 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:06:03 | 34540153577 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153577 от 16.05.2022 17:06:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6206
Нет | 16.05.2022 17:07:06 | 34540153582 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6206 | ТП 6206 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153582 от 16.05.2022 17:07:06 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6206 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:08:28 | 34540153588 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153588 от 16.05.2022 17:08:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6215
Нет | 16.05.2022 17:10:02 | 34540153598 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153598 от 16.05.2022 17:10:02 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6215 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:10:15 | 34540153599 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 5618.07 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153599 от 16.05.2022 17:10:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№13 (ТН-I)
Нет | 16.05.2022 17:11:41 | 34540153604 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 4881.74 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153604 от 16.05.2022 17:11:41 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№14 (ТН-II)
Нет | 16.05.2022 17:21:26 | 34540153628 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153628 от 16.05.2022 17:21:26 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6235
Нет | 16.05.2022 17:22:29 | 34540153631 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153631 от 16.05.2022 17:22:29 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6235 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:39:57 | 34540153661 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 26786.37 | 22.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540153661 от 16.05.2022 17:39:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300яч.№15 (СМВ)
Нет | 16.05.2022 17:43:44 | 34540153669 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153669 от 16.05.2022 17:43:44 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 6283
Нет | 16.05.2022 17:44:41 | 34540153671 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153671 от 16.05.2022 17:44:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6283 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:53:11 | 34540153690 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153690 от 16.05.2022 17:53:11 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 5
Нет | 16.05.2022 17:54:27 | 34540153692 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 5 | РП 5 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153692 от 16.05.2022 17:54:27 |  | Нет | Нет | Нет | РП 5 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:55:59 | 34540153695 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153695 от 16.05.2022 17:55:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 30
Нет | 16.05.2022 17:57:02 | 34540153698 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 30 | РП 30 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153698 от 16.05.2022 17:57:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 30 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 17:58:25 | 34540153700 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153700 от 16.05.2022 17:58:25 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 40
Нет | 16.05.2022 17:59:29 | 34540153701 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 40 | РП 40 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153701 от 16.05.2022 17:59:29 |  | Нет | Нет | Нет | РП 40 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:00:37 | 34540153702 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153702 от 16.05.2022 18:00:37 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 42
Нет | 16.05.2022 18:01:55 | 34540153705 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 42 | РП 42 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153705 от 16.05.2022 18:01:55 |  | Нет | Нет | Нет | РП 42 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:03:59 | 34540153708 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153708 от 16.05.2022 18:03:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 50
Нет | 16.05.2022 18:04:52 | 34540153711 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 50 | РП 50 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153711 от 16.05.2022 18:04:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 50 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:05:57 | 34540153713 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153713 от 16.05.2022 18:05:57 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 100
Нет | 16.05.2022 18:07:01 | 34540153715 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 100 | РП 100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153715 от 16.05.2022 18:07:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 100 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:10:34 | 34540153719 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153719 от 16.05.2022 18:10:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 530
Нет | 16.05.2022 18:12:17 | 34540153721 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 530 | РП 530 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153721 от 16.05.2022 18:12:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 530 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:15:15 | 34540153724 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153724 от 16.05.2022 18:15:15 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1090
Нет | 16.05.2022 18:16:08 | 34540153728 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1090 | РП 1090 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153728 от 16.05.2022 18:16:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1090 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:17:47 | 34540153731 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153731 от 16.05.2022 18:17:47 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1100
Нет | 16.05.2022 18:19:08 | 34540153734 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1100 | РП 1100 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153734 от 16.05.2022 18:19:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1100 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:20:41 | 34540153739 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153739 от 16.05.2022 18:20:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1550
Нет | 16.05.2022 18:21:51 | 34540153741 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153741 от 16.05.2022 18:21:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:23:28 | 34540153745 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153745 от 16.05.2022 18:23:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1560
Нет | 16.05.2022 18:24:32 | 34540153750 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153750 от 16.05.2022 18:24:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:26:27 | 34540153754 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153754 от 16.05.2022 18:26:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1590
Нет | 16.05.2022 18:27:46 | 34540153755 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1590 | РП 1590 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153755 от 16.05.2022 18:27:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1590 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:29:15 | 34540153759 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153759 от 16.05.2022 18:29:15 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 4540
Нет | 16.05.2022 18:30:06 | 34540153762 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 4540 | РП 4540 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153762 от 16.05.2022 18:30:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП 4540 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:36:06 | 34540153773 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153773 от 16.05.2022 18:36:06 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 59
Нет | 16.05.2022 18:37:01 | 34540153776 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 59 | ТП 59 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153776 от 16.05.2022 18:37:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 59 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:38:50 | 34540153778 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153778 от 16.05.2022 18:38:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 501
Нет | 16.05.2022 18:39:38 | 34540153779 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 501 | ТП 501 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153779 от 16.05.2022 18:39:38 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 501 Технический осмотр
Нет | 16.05.2022 18:41:07 | 34540153781 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153781 от 16.05.2022 18:41:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 511
Нет | 16.05.2022 18:42:08 | 34540153783 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 511 | ТП 511 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540153783 от 16.05.2022 18:42:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 511 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 8:45:50 | 34540154207 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 104480.07 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154207 от 17.05.2022 8:45:50 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ1.7, АИМ-90, HVA28, ЭСО, ВИТОК,Р4833
Нет | 17.05.2022 8:49:37 | 34540154224 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154224 от 17.05.2022 8:49:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№11 (Т-1 1000 кВА)
Нет | 17.05.2022 8:54:43 | 34540154239 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 55547.27 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154239 от 17.05.2022 8:54:43 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ1.7, ИС-10, ЭСО, Р4833
Нет | 17.05.2022 8:58:50 | 34540154258 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154258 от 17.05.2022 8:58:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 526
Нет | 17.05.2022 9:00:16 | 34540154263 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 16258.46 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154263 от 17.05.2022 9:00:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№12 (п/ф ТП-А.3186)
Нет | 17.05.2022 9:01:01 | 34540154268 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 526 | ТП 526 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154268 от 17.05.2022 9:01:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 526 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:03:28 | 34540154280 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154280 от 17.05.2022 9:03:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 527
Нет | 17.05.2022 9:04:38 | 34540154288 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 59419.6 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154288 от 17.05.2022 9:04:38 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ПКЭ1.7, ИС10, Приборы щитовый с предвижных ЭТЛ 20шт +50% срочность в 2 дня
Нет | 17.05.2022 9:05:59 | 34540154296 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154296 от 17.05.2022 9:05:59 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 527 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:08:34 | 34540154305 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154305 от 17.05.2022 9:08:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 551
Нет | 17.05.2022 9:09:22 | 34540154309 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 15258.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154309 от 17.05.2022 9:09:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№13 (п/ф ТП-А.1138)
Нет | 17.05.2022 9:10:15 | 34540154316 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 551 | ТП 551 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154316 от 17.05.2022 9:10:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 551 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:12:31 | 34540154328 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154328 от 17.05.2022 9:12:31 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 561
Нет | 17.05.2022 9:13:58 | 34540154337 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 561 | ТП 561 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154337 от 17.05.2022 9:13:58 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 561 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:16:22 | 34540154355 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 5805.24 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154355 от 17.05.2022 9:16:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№14 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 9:18:15 | 34540154366 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 4073.94 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540154366 от 17.05.2022 9:18:15 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ВАФ
Нет | 17.05.2022 9:20:09 | 34540154380 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540154380 от 17.05.2022 9:20:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП-180 яч.№2 (п/ф ТП-193)
Нет | 17.05.2022 9:20:18 | 34540154381 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 6574.67 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154381 от 17.05.2022 9:20:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№15 (TH-I)
Нет | 17.05.2022 9:22:27 | 34540154395 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154395 от 17.05.2022 9:22:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 567
Нет | 17.05.2022 9:24:41 | 34540154413 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 567 | ТП 567 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154413 от 17.05.2022 9:24:41 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 567 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 9:27:05 | 34540154424 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154424 от 17.05.2022 9:27:05 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 575
Нет | 17.05.2022 9:28:52 | 34540154440 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540154440 от 17.05.2022 9:28:52 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 575 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 10:17:38 | 34540154761 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 21675.55 | 22.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154761 от 17.05.2022 10:17:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№16 (СМВ)
Нет | 17.05.2022 10:22:46 | 34540154798 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 15258.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154798 от 17.05.2022 10:22:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№17 (п/ф ТП-1105)
Нет | 17.05.2022 10:25:53 | 34540154821 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 9856.33 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154821 от 17.05.2022 10:25:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 яч.№18 (КЛ-6кВ к РП-1200)
Нет | 17.05.2022 10:29:55 | 34540154854 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 5144.86 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540154854 от 17.05.2022 10:29:55 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1130 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 10:51:36 | 34540155028 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 3410.79 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155028 от 17.05.2022 10:51:36 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№3 (п/ф ТП-193)
Нет | 17.05.2022 10:53:15 | 34540155043 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155043 от 17.05.2022 10:53:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№1 (п/ф ТП-536)
Нет | 17.05.2022 10:55:04 | 34540155058 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155058 от 17.05.2022 10:55:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№4 (п/ф ТП-А.1192)
Нет | 17.05.2022 10:56:44 | 34540155075 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155075 от 17.05.2022 10:56:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№3 (п/ф ТП-529)
Нет | 17.05.2022 10:57:34 | 34540155078 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 3410.79 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155078 от 17.05.2022 10:57:34 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№5 (п/ф ТП-А.197)
Нет | 17.05.2022 11:00:18 | 34540155105 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155105 от 17.05.2022 11:00:18 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№4 (п/ф ТП-536)
Нет | 17.05.2022 11:01:40 | 34540155117 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 27906.84 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155117 от 17.05.2022 11:01:40 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Ф4103, Ц4502, ИС10, ПЗО-500ПРО
Нет | 17.05.2022 11:02:23 | 34540155127 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155127 от 17.05.2022 11:02:23 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№6 (п/ф ТП-1582)
Нет | 17.05.2022 11:03:57 | 34540155144 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155144 от 17.05.2022 11:03:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№7 (п/ф ТП-1582)
Нет | 17.05.2022 11:05:25 | 34540155152 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155152 от 17.05.2022 11:05:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№8 (п/ф ТП-529)
Нет | 17.05.2022 11:06:20 | 34540155163 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 13735.75 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155163 от 17.05.2022 11:06:20 |  | Нет | Нет | Нет | мег Е6-40, изм изол 2803IN, Клещи.мультим CMP-1, установка пробойная АИД-70Ц
Нет | 17.05.2022 11:09:22 | 34540155183 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1340.18 | 3.58 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155183 от 17.05.2022 11:09:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№9 (ф.23 ПС"Садовая")
Нет | 17.05.2022 11:09:52 | 34540155187 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7459.13 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155187 от 17.05.2022 11:09:52 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Мегаомметр Е6-40, ИВТМ-7м -3 канала
Нет | 17.05.2022 11:21:20 | 34540155275 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 11922.93 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155275 от 17.05.2022 11:21:20 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, из парам тр. К540,, ИВТМ -7м 3 канала
Нет | 17.05.2022 11:23:41 | 34540155301 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155301 от 17.05.2022 11:23:41 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-24
Нет | 17.05.2022 11:31:05 | 34540155366 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 9005.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155366 от 17.05.2022 11:31:05 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, 2803IN, весы лаб. JW
Нет | 17.05.2022 11:57:52 | 34540155589 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 7179.82 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155589 от 17.05.2022 11:57:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№6 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 13:03:38 | 34540155786 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155786 от 17.05.2022 13:03:38 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:05:06 | 34540155790 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155790 от 17.05.2022 13:05:06 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:07:22 | 34540155802 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155802 от 17.05.2022 13:07:22 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:09:18 | 34540155807 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155807 от 17.05.2022 13:09:18 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи-мультиметры
Нет | 17.05.2022 13:15:21 | 34540155831 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 17367.75 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540155831 от 17.05.2022 13:15:21 |  | Нет | Нет | Нет | Калибровка щитовые приборы с передвижных ЭТЛ 643.25руб шт +срочность 50% за 2 дня поверки
Нет | 17.05.2022 13:25:40 | 34540155871 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155871 от 17.05.2022 13:25:40 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№7 (п/ф ТП-А.1192)
Нет | 17.05.2022 13:49:05 | 34540155955 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 5078.96 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155955 от 17.05.2022 13:49:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№8 (ф.18 ПС "ТДН")
Нет | 17.05.2022 13:52:12 | 34540155973 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 6269.29 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540155973 от 17.05.2022 13:52:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№9 (п/ф ТП-3157)
Нет | 17.05.2022 13:54:33 | 34540155985 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3788.91 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540155985 от 17.05.2022 13:54:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№10 (СМВ)
Нет | 17.05.2022 13:57:21 | 34540156001 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 3826.22 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156001 от 17.05.2022 13:57:21 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№10 (СВВ)
Нет | 17.05.2022 14:00:20 | 34540156017 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1754.88 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156017 от 17.05.2022 14:00:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№11(ТН-I)
Нет | 17.05.2022 14:00:25 | 34540156018 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 7179.82 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156018 от 17.05.2022 14:00:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№11 (ТН-I)
Нет | 17.05.2022 14:02:39 | 34540156033 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 5867.24 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156033 от 17.05.2022 14:02:39 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, ваф
Нет | 17.05.2022 14:02:57 | 34540156034 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 5078.96 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156034 от 17.05.2022 14:02:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№13 (ф.44 ПС "ТДН")
Нет | 17.05.2022 14:03:33 | 34540156040 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1789.68 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156040 от 17.05.2022 14:03:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№12 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 14:13:24 | 34540156087 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156087 от 17.05.2022 14:13:24 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№13 (п/ф ТП-72)
Нет | 17.05.2022 14:13:35 | 34540156090 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2352.09 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156090 от 17.05.2022 14:13:35 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, Ц4502
Нет | 17.05.2022 14:14:38 | 34540156095 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 1145.85 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156095 от 17.05.2022 14:14:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 14:17:40 | 34540156120 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 1455.44 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156120 от 17.05.2022 14:17:40 |  | Нет | Нет | Нет | Эсо, Ц4502
Нет | 17.05.2022 14:19:03 | 34540156130 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1363.09 | 3.58 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156130 от 17.05.2022 14:19:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№14 (ф.44 ПС"Садовая")
Нет | 17.05.2022 14:25:20 | 34540156153 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 558.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156153 от 17.05.2022 14:25:20 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Ц4502
Нет | 17.05.2022 14:27:32 | 34540156168 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 180 | РП 180 |  |  | 1857.75 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156168 от 17.05.2022 14:27:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 180 яч.№14 (ТСН-2)
Нет | 17.05.2022 14:28:04 | 34540156170 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 3924.42 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156170 от 17.05.2022 14:28:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№15 (п/ф ТП-1527)
Нет | 17.05.2022 14:28:44 | 34540156175 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 558.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156175 от 17.05.2022 14:28:44 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ц4502
Нет | 17.05.2022 14:34:05 | 34540156209 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 4441.88 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156209 от 17.05.2022 14:34:05 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, ц4502, манометр тех
Нет | 17.05.2022 14:41:06 | 34540156263 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 6118.38 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156263 от 17.05.2022 14:41:06 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№19 (п/ф ТП-А.4586)
Нет | 17.05.2022 14:43:59 | 34540156287 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 6278.42 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156287 от 17.05.2022 14:43:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 яч.№22 (п/ф ТП-А.4586)
Нет | 17.05.2022 14:49:03 | 34540156331 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1560 | РП 1560 |  |  | 1049.28 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540156331 от 17.05.2022 14:49:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1560 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 14:50:43 | 34540156345 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 12133.07 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156345 от 17.05.2022 14:50:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№1 (п/ф ТП-5277)
Нет | 17.05.2022 14:58:50 | 34540156412 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 896.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156412 от 17.05.2022 14:58:50 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ЭСО
Нет | 17.05.2022 15:01:11 | 34540156433 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156433 от 17.05.2022 15:01:11 |  | Нет | Нет | Нет | Е6-40
Нет | 17.05.2022 15:04:06 | 34540156458 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156458 от 17.05.2022 15:04:06 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е-6-40
Нет | 17.05.2022 15:05:15 | 34540156466 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 4875.82 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156466 от 17.05.2022 15:05:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№2 (ТСН-2)
Нет | 17.05.2022 15:06:43 | 34540156476 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156476 от 17.05.2022 15:06:43 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 17.05.2022 15:07:08 | 34540156481 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 132186.82 | 486.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156481 от 17.05.2022 15:07:08 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП 200,РП 950)
Нет | 17.05.2022 15:11:51 | 34540156504 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 9598.71 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156504 от 17.05.2022 15:11:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№4 (п/ф ТП-А.1208)
Нет | 17.05.2022 15:13:34 | 34540156515 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 3883.09 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156515 от 17.05.2022 15:13:34 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, манометр
Нет | 17.05.2022 15:14:01 | 34540156520 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 13807.25 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156520 от 17.05.2022 15:14:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№5 (п/ф ТП-222, ТП-А.1208)
Нет | 17.05.2022 15:23:53 | 34540156584 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 11888.21 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156584 от 17.05.2022 15:23:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№6 (ф.25 ПС "Сибирь-Гора")
Нет | 17.05.2022 15:25:39 | 34540156596 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 26665.8 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156596 от 17.05.2022 15:25:39 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:28:27 | 34540156619 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 29332.38 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156619 от 17.05.2022 15:28:27 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:30:48 | 34540156639 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156639 от 17.05.2022 15:30:48 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 19
Нет | 17.05.2022 15:33:02 | 34540156660 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 19 | ТП 19 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156660 от 17.05.2022 15:33:02 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 19 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:35:11 | 34540156682 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156682 от 17.05.2022 15:35:11 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1524
Нет | 17.05.2022 15:37:24 | 34540156701 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 15171.69 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156701 от 17.05.2022 15:37:24 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№7 (п/ф ТП-205)
Нет | 17.05.2022 15:40:15 | 34540156729 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156729 от 17.05.2022 15:40:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1524 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:41:46 | 34540156744 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156744 от 17.05.2022 15:41:46 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:43:41 | 34540156765 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156765 от 17.05.2022 15:43:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1531
Нет | 17.05.2022 15:43:57 | 34540156771 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156771 от 17.05.2022 15:43:57 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 15:45:13 | 34540156782 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156782 от 17.05.2022 15:45:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1531 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:46:00 | 34540156790 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 11780.51 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156790 от 17.05.2022 15:46:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№8 (п/ф ТП-204)
Нет | 17.05.2022 15:46:03 | 34540156791 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156791 от 17.05.2022 15:46:03 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 15:48:37 | 34540156815 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 16204.79 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540156815 от 17.05.2022 15:48:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№9 (ф.12 ПС "Сибирь-Гора")
Нет | 17.05.2022 15:48:58 | 34540156819 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156819 от 17.05.2022 15:48:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1536
Нет | 17.05.2022 15:50:34 | 34540156835 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540156835 от 17.05.2022 15:50:34 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1536 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 15:55:31 | 34540156883 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156883 от 17.05.2022 15:55:31 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 15:59:51 | 34540156923 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156923 от 17.05.2022 15:59:51 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 16:01:54 | 34540156946 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС | Центральный РЭС ВМЭС / Центральный РЭС |  |  | 13332.9 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156946 от 17.05.2022 16:01:54 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 16:05:54 | 34540156980 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2252.98 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540156980 от 17.05.2022 16:05:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№1 (ТН-I)
Нет | 17.05.2022 16:09:16 | 34540157012 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 11784.96 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157012 от 17.05.2022 16:09:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№10 (п/ф ТП-232)
Нет | 17.05.2022 16:10:57 | 34540157025 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157025 от 17.05.2022 16:10:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№3 (п/ф ТП-809)
Нет | 17.05.2022 16:11:58 | 34540157032 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 4892.47 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157032 от 17.05.2022 16:11:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№11(ТСН-1)
Нет | 17.05.2022 16:14:14 | 34540157052 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2309.4 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157052 от 17.05.2022 16:14:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 16:16:36 | 34540157073 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 10714.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157073 от 17.05.2022 16:16:36 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№12 (п/ф ТП-216)
Нет | 17.05.2022 16:22:25 | 34540157115 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 6423.29 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157115 от 17.05.2022 16:22:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№5 (п/ф ТП-801)
Нет | 17.05.2022 16:23:50 | 34540157129 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 10714.03 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157129 от 17.05.2022 16:23:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№14 (п/ф ТП-А.1207)
Нет | 17.05.2022 16:25:04 | 34540157138 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157138 от 17.05.2022 16:25:04 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1564
Нет | 17.05.2022 16:25:44 | 34540157146 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 4892.47 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157146 от 17.05.2022 16:25:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№16 (ТН-II)
Нет | 17.05.2022 16:25:54 | 34540157148 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157148 от 17.05.2022 16:25:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№6 (п/ф ТП-833)
Нет | 17.05.2022 16:26:25 | 34540157154 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1564 | ТП 1564 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157154 от 17.05.2022 16:26:25 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1564 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:27:27 | 34540157161 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157161 от 17.05.2022 16:27:27 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№7 (п/ф ТП-821)
Нет | 17.05.2022 16:29:03 | 34540157180 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157180 от 17.05.2022 16:29:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№8 (п/ф ТП-818)
Нет | 17.05.2022 16:30:22 | 34540157197 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 18905.1 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157197 от 17.05.2022 16:30:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№18 (СВВ)
Нет | 17.05.2022 16:30:48 | 34540157204 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157204 от 17.05.2022 16:30:48 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1584
Нет | 17.05.2022 16:32:16 | 34540157216 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 5271.98 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540157216 от 17.05.2022 16:32:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 16:32:57 | 34540157222 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 6423.29 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157222 от 17.05.2022 16:32:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№9 (п/ф ТП-835)
Нет | 17.05.2022 16:33:07 | 34540157224 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1584 | ТП 1584 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157224 от 17.05.2022 16:33:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1584 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:34:25 | 34540157232 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157232 от 17.05.2022 16:34:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№10 (п/ф ТП-873)
Нет | 17.05.2022 16:36:12 | 34540157253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157253 от 17.05.2022 16:36:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2537
Нет | 17.05.2022 16:37:33 | 34540157264 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 1963.89 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157264 от 17.05.2022 16:37:33 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:42:23 | 34540157304 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157304 от 17.05.2022 16:42:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3045
Нет | 17.05.2022 16:42:54 | 34540157307 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157307 от 17.05.2022 16:42:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№11(п/ф ТП-830)
Нет | 17.05.2022 16:43:36 | 34540157311 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157311 от 17.05.2022 16:43:36 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3045 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:44:24 | 34540157320 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157320 от 17.05.2022 16:44:24 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№12 (п/ф ТП-851)
Нет | 17.05.2022 16:45:38 | 34540157330 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157330 от 17.05.2022 16:45:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3051
Нет | 17.05.2022 16:46:52 | 34540157340 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157340 от 17.05.2022 16:46:52 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:47:44 | 34540157350 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 5149.23 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157350 от 17.05.2022 16:47:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№13 (ф.32 ПС "Спортивная")
Нет | 17.05.2022 16:50:39 | 34540157386 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 4031.53 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157386 от 17.05.2022 16:50:39 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№14 (п/ф ТП-869)
Нет | 17.05.2022 16:51:18 | 34540157389 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157389 от 17.05.2022 16:51:18 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4526
Нет | 17.05.2022 16:53:03 | 34540157408 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157408 от 17.05.2022 16:53:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4526 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:54:23 | 34540157422 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4543 | ТП 4543 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157422 от 17.05.2022 16:54:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4543
Нет | 17.05.2022 16:55:31 | 34540157432 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4543 | ТП 4543 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157432 от 17.05.2022 16:55:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4543 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:56:32 | 34540157441 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 7616.78 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157441 от 17.05.2022 16:56:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№15 (СВВ)
Нет | 17.05.2022 16:56:50 | 34540157446 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4577 | ТП 4577 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157446 от 17.05.2022 16:56:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4577
Нет | 17.05.2022 16:59:07 | 34540157466 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4577 | ТП 4577 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157466 от 17.05.2022 16:59:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4577 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 16:59:20 | 34540157469 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 5241.19 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157469 от 17.05.2022 16:59:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 яч.№16 (ф.3 ПС "Спортивная")
Нет | 17.05.2022 17:01:39 | 34540157478 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4581 | ТП 4581 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157478 от 17.05.2022 17:01:39 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4581 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:02:59 | 34540157485 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 1271.62 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540157485 от 17.05.2022 17:02:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 ЩСН 0,4кВ
Нет | 17.05.2022 17:03:33 | 34540157487 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5507 | ТП 5507 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157487 от 17.05.2022 17:03:33 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5507
Нет | 17.05.2022 17:04:42 | 34540157493 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5507 | ТП 5507 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157493 от 17.05.2022 17:04:42 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5507 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:06:16 | 34540157501 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5508 | ТП 5508 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157501 от 17.05.2022 17:06:16 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5508
Нет | 17.05.2022 17:08:07 | 34540157509 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5508 | ТП 5508 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157509 от 17.05.2022 17:08:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5508 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:10:23 | 34540157516 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157516 от 17.05.2022 17:10:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5538
Нет | 17.05.2022 17:11:54 | 34540157521 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157521 от 17.05.2022 17:11:54 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5538 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:14:53 | 34540157531 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 305 | РП 305 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157531 от 17.05.2022 17:14:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 305
Нет | 17.05.2022 17:15:52 | 34540157534 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 305 | РП 305 |  |  | 3400.23 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157534 от 17.05.2022 17:15:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 305 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:20:22 | 34540157548 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 311 | РП 311 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157548 от 17.05.2022 17:20:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 311
Нет | 17.05.2022 17:21:30 | 34540157553 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 311 | РП 311 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157553 от 17.05.2022 17:21:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 311 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:23:38 | 34540157816 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 314 | РП 314 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157816 от 17.05.2022 17:23:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 314
Нет | 17.05.2022 17:24:32 | 34540157984 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 314 | РП 314 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540157984 от 17.05.2022 17:24:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 314 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:27:15 | 34540158430 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 370 | РП 370 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158430 от 17.05.2022 17:27:15 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 370
Нет | 17.05.2022 17:28:11 | 34540158572 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 370 | РП 370 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158572 от 17.05.2022 17:28:11 |  | Нет | Нет | Нет | РП 370 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:29:18 | 34540158754 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 440 | РП 440 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158754 от 17.05.2022 17:29:18 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 440
Нет | 17.05.2022 17:30:19 | 34540158925 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 440 | РП 440 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540158925 от 17.05.2022 17:30:19 |  | Нет | Нет | Нет | РП 440 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:31:48 | 34540159144 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 450 | РП 450 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540159144 от 17.05.2022 17:31:48 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 450
Нет | 17.05.2022 17:32:38 | 34540159298 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 450 | РП 450 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540159298 от 17.05.2022 17:32:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 450 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:38:20 | 34540160495 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 500 | РП 500 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160495 от 17.05.2022 17:38:20 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 500
Нет | 17.05.2022 17:39:14 | 34540160635 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 500 | РП 500 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160635 от 17.05.2022 17:39:14 |  | Нет | Нет | Нет | РП 500 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:42:19 | 34540160643 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1350 | РП 1350 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160643 от 17.05.2022 17:42:19 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1350
Нет | 17.05.2022 17:43:09 | 34540160647 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1350 | РП 1350 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160647 от 17.05.2022 17:43:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1350 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:48:47 | 34540160659 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1360 | РП 1360 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160659 от 17.05.2022 17:48:47 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1360
Нет | 17.05.2022 17:50:32 | 34540160664 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1360 | РП 1360 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160664 от 17.05.2022 17:50:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1360 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:52:07 | 34540160671 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160671 от 17.05.2022 17:52:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1400
Нет | 17.05.2022 17:53:12 | 34540160675 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1400 | РП 1400 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160675 от 17.05.2022 17:53:12 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1400 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:54:49 | 34540160680 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1440 | РП 1440 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160680 от 17.05.2022 17:54:49 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1440
Нет | 17.05.2022 17:55:53 | 34540160683 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1440 | РП 1440 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160683 от 17.05.2022 17:55:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1440 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 17:58:02 | 34540160686 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1460 | РП 1460 |  |  | 4177.36 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160686 от 17.05.2022 17:58:02 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 1460
Нет | 17.05.2022 17:59:07 | 34540160691 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1460 | РП 1460 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160691 от 17.05.2022 17:59:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1460 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:00:53 | 34540160695 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2420 | РП 2420 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160695 от 17.05.2022 18:00:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2420
Нет | 17.05.2022 18:02:01 | 34540160698 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2420 | РП 2420 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160698 от 17.05.2022 18:02:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2420 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:03:34 | 34540160701 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 349 | ТП 349 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160701 от 17.05.2022 18:03:34 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 349
Нет | 17.05.2022 18:05:12 | 34540160707 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 349 | ТП 349 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160707 от 17.05.2022 18:05:12 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 349 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:07:08 | 34540160712 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 394 | ТП 394 |  |  | 4007.32 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160712 от 17.05.2022 18:07:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 349
Нет | 17.05.2022 18:08:30 | 34540160717 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 394 | ТП 394 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160717 от 17.05.2022 18:08:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 394 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:10:41 | 34540160721 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 465 | ТП 465 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160721 от 17.05.2022 18:10:41 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 465
Нет | 17.05.2022 18:12:31 | 34540160723 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 465 | ТП 465 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160723 от 17.05.2022 18:12:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 465 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:14:12 | 34540160727 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 486 | ТП 486 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160727 от 17.05.2022 18:14:12 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 486
Нет | 17.05.2022 18:15:32 | 34540160728 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 486 | ТП 486 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160728 от 17.05.2022 18:15:32 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 486 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:17:02 | 34540160731 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1416 | ТП 1416 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160731 от 17.05.2022 18:17:02 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1416
Нет | 17.05.2022 18:18:00 | 34540160735 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1416 | ТП 1416 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160735 от 17.05.2022 18:18:00 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1416 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:21:13 | 34540160741 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160741 от 17.05.2022 18:21:13 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 2400
Нет | 17.05.2022 18:22:08 | 34540160743 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160743 от 17.05.2022 18:22:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2400 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:24:32 | 34540160750 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3434 | ТП 3434 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160750 от 17.05.2022 18:24:32 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3434
Нет | 17.05.2022 18:25:48 | 34540160751 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3434 | ТП 3434 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160751 от 17.05.2022 18:25:48 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3434 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:27:53 | 34540160755 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 4009.53 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160755 от 17.05.2022 18:27:53 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 3441
Нет | 17.05.2022 18:29:10 | 34540160756 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160756 от 17.05.2022 18:29:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3441 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:32:03 | 34540160762 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 121 | РП 121 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160762 от 17.05.2022 18:32:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 121
Нет | 17.05.2022 18:32:58 | 34540160765 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 121 | РП 121 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160765 от 17.05.2022 18:32:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 121 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:33:58 | 34540160767 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 630 | РП 630 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160767 от 17.05.2022 18:33:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 630
Нет | 17.05.2022 18:34:54 | 34540160770 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 630 | РП 630 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160770 от 17.05.2022 18:34:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 630 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:36:08 | 34540160771 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 631 | РП 631 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160771 от 17.05.2022 18:36:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 631
Нет | 17.05.2022 18:39:43 | 34540160778 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 631 | РП 631 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160778 от 17.05.2022 18:39:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 631 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:42:26 | 34540160783 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 680 | РП 680 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160783 от 17.05.2022 18:42:26 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 680
Нет | 17.05.2022 18:43:17 | 34540160785 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 680 | РП 680 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160785 от 17.05.2022 18:43:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 680 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:43:21 | 34540160786 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160786 от 17.05.2022 18:43:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 18:45:10 | 34540160793 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 690 | РП 690 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160793 от 17.05.2022 18:45:10 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 690
Нет | 17.05.2022 18:46:03 | 34540160794 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 690 | РП 690 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160794 от 17.05.2022 18:46:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 690 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:47:08 | 34540160795 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 700 | РП 700 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160795 от 17.05.2022 18:47:08 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 700
Нет | 17.05.2022 18:47:45 | 34540160798 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160798 от 17.05.2022 18:47:45 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 18:48:17 | 34540160800 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 700 | РП 700 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160800 от 17.05.2022 18:48:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 700 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:49:38 | 34540160803 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 701 | РП 701 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160803 от 17.05.2022 18:49:38 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 701
Нет | 17.05.2022 18:51:21 | 34540160806 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160806 от 17.05.2022 18:51:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 18:51:30 | 34540160808 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 701 | РП 701 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160808 от 17.05.2022 18:51:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 701 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:54:09 | 34540160811 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 1117.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160811 от 17.05.2022 18:54:09 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Ц4502
Нет | 17.05.2022 18:54:51 | 34540160813 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 702 | РП 702 |  |  | 2368.03 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160813 от 17.05.2022 18:54:51 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 702
Нет | 17.05.2022 18:55:48 | 34540160814 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 8784.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160814 от 17.05.2022 18:55:48 |  | Нет | Нет | Нет | поверка СЕ602
Нет | 17.05.2022 18:56:01 | 34540160815 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 702 | РП 702 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540160815 от 17.05.2022 18:56:01 |  | Нет | Нет | Нет | РП 702 Технический осмотр
Нет | 17.05.2022 18:58:08 | 34540160823 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160823 от 17.05.2022 18:58:08 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 19:03:32 | 34540160828 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 8927.59 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160828 от 17.05.2022 19:03:32 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40, клещи-мультиметры СМР-1
Нет | 17.05.2022 19:07:26 | 34540160837 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160837 от 17.05.2022 19:07:26 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 19:09:07 | 34540160842 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160842 от 17.05.2022 19:09:07 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 19:11:45 | 34540160844 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160844 от 17.05.2022 19:11:45 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 17.05.2022 19:13:32 | 34540160850 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160850 от 17.05.2022 19:13:32 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 19:16:21 | 34540160854 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС | Северный РЭС ВМЭС / Северный РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160854 от 17.05.2022 19:16:21 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 20:19:08 | 34540160937 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160937 от 17.05.2022 20:19:08 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 20:22:24 | 34540160942 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 1931.41 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160942 от 17.05.2022 20:22:24 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ц4502, манометры
Нет | 17.05.2022 20:23:43 | 34540160944 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160944 от 17.05.2022 20:23:43 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 17.05.2022 20:25:36 | 34540160946 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 1117.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160946 от 17.05.2022 20:25:36 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ц4502
Нет | 17.05.2022 20:28:22 | 34540160950 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160950 от 17.05.2022 20:28:22 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 20:32:14 | 34540160955 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2535.28 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160955 от 17.05.2022 20:32:14 |  | Нет | Нет | Нет | поверка весы платформенные+ 1 час поверочная лаборатория
Нет | 17.05.2022 20:36:58 | 34540160963 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 4010.61 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160963 от 17.05.2022 20:36:58 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40, манометры
Нет | 17.05.2022 20:38:56 | 34540160967 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160967 от 17.05.2022 20:38:56 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 21:03:11 | 34540160979 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160979 от 17.05.2022 21:03:11 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 17.05.2022 21:06:21 | 34540160983 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 9135.47 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160983 от 17.05.2022 21:06:21 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Е6-40, ЭСО
Нет | 17.05.2022 21:09:30 | 34540160985 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160985 от 17.05.2022 21:09:30 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 21:14:06 | 34540160990 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160990 от 17.05.2022 21:14:06 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40
Нет | 17.05.2022 21:15:21 | 34540160993 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160993 от 17.05.2022 21:15:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 21:17:15 | 34540160995 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 5548.87 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160995 от 17.05.2022 21:17:15 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Е6-40, ЭСО
Нет | 17.05.2022 21:19:06 | 34540160998 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 23999.22 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160998 от 17.05.2022 21:19:06 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 17.05.2022 21:21:13 | 34540160999 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС | Ворошиловский РЭС ВМЭС / Ворошиловский РЭС |  |  | 2689.95 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540160999 от 17.05.2022 21:21:13 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО
Нет | 18.05.2022 9:07:10 | 34540161407 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 21332.64 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161407 от 18.05.2022 9:07:10 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:09:15 | 34540161414 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 21332.64 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161414 от 18.05.2022 9:09:15 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка
Нет | 18.05.2022 9:12:01 | 34540161427 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 382.56 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161427 от 18.05.2022 9:12:01 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 9:13:43 | 34540161435 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 18666.06 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161435 от 18.05.2022 9:13:43 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:16:07 | 34540161450 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 2535.28 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161450 от 18.05.2022 9:16:07 |  | Нет | Нет | Нет | поверка весы платформенные +1 час аренда поверительной лаборатории
Нет | 18.05.2022 9:18:04 | 34540161464 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 15999.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161464 от 18.05.2022 9:18:04 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:20:19 | 34540161476 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 10666.32 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161476 от 18.05.2022 9:20:19 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:22:21 | 34540161485 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161485 от 18.05.2022 9:22:21 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 9:26:33 | 34540161508 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2600.44 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161508 от 18.05.2022 9:26:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№1(ф.14 ПС "Спартановская")
Нет | 18.05.2022 9:27:42 | 34540161519 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161519 от 18.05.2022 9:27:42 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:29:33 | 34540161530 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161530 от 18.05.2022 9:29:33 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:31:05 | 34540161543 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161543 от 18.05.2022 9:31:05 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:31:16 | 34540161544 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 3657.84 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161544 от 18.05.2022 9:31:16 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№2 (СМВ)
Нет | 18.05.2022 9:35:04 | 34540161572 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 4138.13 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161572 от 18.05.2022 9:35:04 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40, манометры
Нет | 18.05.2022 9:36:04 | 34540161583 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2167.75 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161583 от 18.05.2022 9:36:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 9:36:05 | 34540161584 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161584 от 18.05.2022 9:36:05 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:36:47 | 34540161591 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС | Южный РЭС ВМЭС / Южные РЭС |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161591 от 18.05.2022 9:36:47 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 9:37:43 | 34540161601 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2167.75 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161601 от 18.05.2022 9:37:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 9:45:25 | 34540161675 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 18859.51 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161675 от 18.05.2022 9:45:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№1 (СМВ)
Нет | 18.05.2022 9:51:35 | 34540161734 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 13716.4 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161734 от 18.05.2022 9:51:35 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№2 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 9:55:10 | 34540161762 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 5492.87 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161762 от 18.05.2022 9:55:10 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 10:10:59 | 34540161903 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161903 от 18.05.2022 10:10:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№4 (п/ф ТП-А.3189)
Нет | 18.05.2022 10:12:13 | 34540161913 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 6206.42 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161913 от 18.05.2022 10:12:13 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка мультиметр
Нет | 18.05.2022 10:12:57 | 34540161917 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 6099.09 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161917 от 18.05.2022 10:12:57 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№5 (п/ф Т-1 1000 кВА)
Нет | 18.05.2022 10:14:30 | 34540161932 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161932 от 18.05.2022 10:14:30 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 10:15:34 | 34540161947 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161947 от 18.05.2022 10:15:34 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№5 (п/ф Т-1 1000кВА)
Нет | 18.05.2022 10:15:54 | 34540161949 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 27549.48 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161949 от 18.05.2022 10:15:54 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ретом25
Нет | 18.05.2022 10:16:03 | 34540161951 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2600.44 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540161951 от 18.05.2022 10:16:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№6 (ф.26 ПС "Спартановская")
Нет | 18.05.2022 10:18:32 | 34540161973 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161973 от 18.05.2022 10:18:32 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№6 (п/ф Т-2 1000кВА)
Нет | 18.05.2022 10:19:59 | 34540161980 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5769.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540161980 от 18.05.2022 10:19:59 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи,мультиметр
Нет | 18.05.2022 10:23:28 | 34540162022 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162022 от 18.05.2022 10:23:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№7 (п/ф ТП-А.1913)
Нет | 18.05.2022 10:23:30 | 34540162023 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 16383.44 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162023 от 18.05.2022 10:23:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.7 (ф.93 ПС "Центральная")
Нет | 18.05.2022 10:23:55 | 34540162025 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 8873 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162025 от 18.05.2022 10:23:55 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи,мультиметры
Нет | 18.05.2022 10:26:39 | 34540162048 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5769.79 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162048 от 18.05.2022 10:26:39 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи, мультиметр
Нет | 18.05.2022 10:26:58 | 34540162050 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 6099.09 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162050 от 18.05.2022 10:26:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№8 (п/ф Т-2 1000кВА)
Нет | 18.05.2022 10:27:20 | 34540162052 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 12435.95 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162052 от 18.05.2022 10:27:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№8 (ф.58 ПС "Центральная")
Нет | 18.05.2022 10:28:42 | 34540162062 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162062 от 18.05.2022 10:28:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№9 (п/ф ТП-956)
Нет | 18.05.2022 10:29:06 | 34540162066 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 14398.51 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162066 от 18.05.2022 10:29:06 |  | Нет | Нет | Нет | поверка РетомМ2,е6-40
Нет | 18.05.2022 10:30:13 | 34540162080 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162080 от 18.05.2022 10:30:13 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№10 (п/ф ТП-А.1913)
Нет | 18.05.2022 10:31:04 | 34540162090 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162090 от 18.05.2022 10:31:04 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 10:31:48 | 34540162094 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162094 от 18.05.2022 10:31:48 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№11 (п/ф ТП-958)
Нет | 18.05.2022 10:33:03 | 34540162103 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 9077.04 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162103 от 18.05.2022 10:33:03 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ваф ретом м2, е6-40
Нет | 18.05.2022 10:33:22 | 34540162110 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162110 от 18.05.2022 10:33:22 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№12 (п/ф ТП-939)
Нет | 18.05.2022 10:34:55 | 34540162122 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 4652.22 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162122 от 18.05.2022 10:34:55 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, е6-40
Нет | 18.05.2022 10:36:46 | 34540162133 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 896.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162133 от 18.05.2022 10:36:46 |  | Нет | Нет | Нет | поверка эсо
Нет | 18.05.2022 10:37:20 | 34540162139 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162139 от 18.05.2022 10:37:20 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950яч.№13 (п/ф ТП-А.1903)
Нет | 18.05.2022 10:37:42 | 34540162146 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162146 от 18.05.2022 10:37:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№9 (п/ф ТП-152)
Нет | 18.05.2022 10:39:54 | 34540162165 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 4159.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162165 от 18.05.2022 10:39:54 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№14 (п/ф ТП-962)
Нет | 18.05.2022 10:40:28 | 34540162167 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162167 от 18.05.2022 10:40:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№10 (п/ф РП-140)
Нет | 18.05.2022 10:41:24 | 34540162175 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162175 от 18.05.2022 10:41:24 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи
Нет | 18.05.2022 10:45:42 | 34540162212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 8758.57 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162212 от 18.05.2022 10:45:42 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№16(п/ф А.2906)
Нет | 18.05.2022 10:46:04 | 34540162213 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 17727.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162213 от 18.05.2022 10:46:04 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№11 (п/ф ТП-А.1156)
Нет | 18.05.2022 10:49:00 | 34540162240 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 17727.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162240 от 18.05.2022 10:49:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№12 (п/ф ТП-А.1156)
Нет | 18.05.2022 10:49:46 | 34540162250 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 6609.28 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162250 от 18.05.2022 10:49:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 яч.№17 (ПС "Тяговая" №19)
Нет | 18.05.2022 10:49:57 | 34540162252 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 1916.81 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162252 от 18.05.2022 10:49:57 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ЭСО, манометр
Нет | 18.05.2022 10:50:41 | 34540162260 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 17727.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162260 от 18.05.2022 10:50:41 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№13 (п/ф РП-140)
Нет | 18.05.2022 10:52:42 | 34540162282 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2022 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 1020.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162282 от 18.05.2022 10:52:42 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 10:53:05 | 34540162285 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162285 от 18.05.2022 10:53:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№14 (п/ф ТП-А.143)
Нет | 18.05.2022 10:54:10 | 34540162294 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162294 от 18.05.2022 10:54:10 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 10:55:07 | 34540162302 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162302 от 18.05.2022 10:55:07 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 10:56:30 | 34540162313 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 14471.74 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162313 от 18.05.2022 10:56:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№15 (п/ф ТП-2011)
Нет | 18.05.2022 10:57:47 | 34540162321 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба | Аппарат управления ВМЭС / Центральная кабельная служба |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162321 от 18.05.2022 10:57:47 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 11:00:37 | 34540162344 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 1390.48 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162344 от 18.05.2022 11:00:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 11:00:51 | 34540162348 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 16671.74 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162348 от 18.05.2022 11:00:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.№16 (п/ф ТП-А.3153/А.1189)
Нет | 18.05.2022 11:03:09 | 34540162366 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 15527.66 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162366 от 18.05.2022 11:03:09 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.17 (п/ф ТП-А.3187/А.3175 )
Нет | 18.05.2022 11:08:18 | 34540162419 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 255.04 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162419 от 18.05.2022 11:08:18 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 11:08:28 | 34540162422 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 4295.52 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162422 от 18.05.2022 11:08:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 11:09:36 | 34540162436 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 765.12 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162436 от 18.05.2022 11:09:36 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 11:11:38 | 34540162447 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 255.04 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162447 от 18.05.2022 11:11:38 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 11:13:26 | 34540162465 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 3755.57 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540162465 от 18.05.2022 11:13:26 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40
Нет | 18.05.2022 11:19:53 | 34540162521 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 13659.98 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540162521 от 18.05.2022 11:19:53 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№1 (ф.13 ПС "Развилка-2")
Нет | 18.05.2022 13:11:50 | 34540163052 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 12283.74 | 53.42 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163052 от 18.05.2022 13:11:50 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№2 (СМВ)
Нет | 18.05.2022 13:17:00 | 34540163094 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 6787.85 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163094 от 18.05.2022 13:17:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 13:19:21 | 34540163113 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 6787.85 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163113 от 18.05.2022 13:19:21 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 13:21:05 | 34540163126 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 13659.98 | 40.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163126 от 18.05.2022 13:21:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№6 (ф.34 ПС "Развилка-2")
Нет | 18.05.2022 13:25:46 | 34540163167 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163167 от 18.05.2022 13:25:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№7 (п/ф ТП-А.1546)
Нет | 18.05.2022 13:28:48 | 34540163195 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163195 от 18.05.2022 13:28:48 |  | Нет | Нет | Нет | РП1550 яч.№9 (п/ф ТП-А.1545)
Нет | 18.05.2022 13:31:17 | 34540163221 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163221 от 18.05.2022 13:31:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№10 (п/ф ТП-А.1546)
Нет | 18.05.2022 13:32:52 | 34540163244 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163244 от 18.05.2022 13:32:52 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№11 (п/ф ТП-567)
Нет | 18.05.2022 13:34:31 | 34540163266 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163266 от 18.05.2022 13:34:31 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№12 (п/ф ТП-А.1545)
Нет | 18.05.2022 13:35:43 | 34540163277 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163277 от 18.05.2022 13:35:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№13 (п/ф ТП-2560)
Нет | 18.05.2022 13:37:03 | 34540163290 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 16674.34 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163290 от 18.05.2022 13:37:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 яч.№14 (п/ф ТП-2560)
Нет | 18.05.2022 13:44:05 | 34540163342 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 1550 | РП 1550 |  |  | 6530.64 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163342 от 18.05.2022 13:44:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 1550 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 14:03:26 | 34540163498 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 2476.34 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163498 от 18.05.2022 14:03:26 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№1 (ф.44 ПС-"Фестивальная")
Нет | 18.05.2022 14:07:30 | 34540163539 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 5998.68 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163539 от 18.05.2022 14:07:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6235 яч.№1 (Т-1)
Нет | 18.05.2022 14:11:03 | 34540163568 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 6348.09 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163568 от 18.05.2022 14:11:03 |  | Нет | Нет | Нет | поверка е6-40, виток
Нет | 18.05.2022 14:15:06 | 34540163602 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6235 | ТП 6235 |  |  | 5864.07 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163602 от 18.05.2022 14:15:06 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6235 яч.№8 (Т-2)
Нет | 18.05.2022 14:15:44 | 34540163607 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163607 от 18.05.2022 14:15:44 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 18.05.2022 14:16:42 | 34540163617 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163617 от 18.05.2022 14:16:42 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 18.05.2022 14:17:51 | 34540163629 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций | Аппарат управления ВМЭС / Служба подстанций |  |  | 765.12 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163629 от 18.05.2022 14:17:51 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 14:31:00 | 34540163729 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3638.9 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163729 от 18.05.2022 14:31:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№2 (СВВ)
Нет | 18.05.2022 14:34:37 | 34540163765 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1728.22 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163765 от 18.05.2022 14:34:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 18.05.2022 14:36:09 | 34540163775 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1531 | ТП 1531 |  |  | 2771.97 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163775 от 18.05.2022 14:36:09 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1531 яч№8
Нет | 18.05.2022 14:39:07 | 34540163804 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 4026.62 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163804 от 18.05.2022 14:39:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№4 (ТН-II)
Нет | 18.05.2022 14:40:48 | 34540163817 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 2476.34 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163817 от 18.05.2022 14:40:48 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№6 (ф.34 ПС-"Фестивальная")
Нет | 18.05.2022 14:42:25 | 34540163833 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 10849.04 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163833 от 18.05.2022 14:42:25 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5538 яч№2(Т-1)
Нет | 18.05.2022 14:44:56 | 34540163851 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5538 | ТП 5538 |  |  | 10860.82 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540163851 от 18.05.2022 14:44:56 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5538 яч№5 (Т-2)
Нет | 18.05.2022 14:46:07 | 34540163859 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163859 от 18.05.2022 14:46:07 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№7 (п/ф ТП-А.3298)
Нет | 18.05.2022 14:52:27 | 34540163901 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения | Аппарат управления ВМЭС / Группа хозяйственного обеспечения |  |  | 11585.08 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163901 от 18.05.2022 14:52:27 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка Датчики давления, расходомеры элмагнт, счетчик воды
Нет | 18.05.2022 14:56:40 | 34540163931 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур | Аппарат управления ВМЭС / Отдел логистики, материально - технического обеспечения и торгово - закупочных процедур |  |  | 3287.75 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163931 от 18.05.2022 14:56:40 |  | Нет | Нет | Нет | поверка весы крановые
Нет | 18.05.2022 15:01:39 | 34540163983 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540163983 от 18.05.2022 15:01:39 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№9 (п/ф ТП-2268)
Нет | 18.05.2022 15:03:51 | 34540164004 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164004 от 18.05.2022 15:03:51 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№10(п/ф ТП-2268)
Нет | 18.05.2022 15:05:17 | 34540164016 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164016 от 18.05.2022 15:05:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№11 (п/ф ТП-2274)
Нет | 18.05.2022 15:06:00 | 34540164022 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа | Аппарат управления ВМЭС / Контрольно - аналитическая группа |  |  | 8784.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164022 от 18.05.2022 15:06:00 |  | Нет | Нет | Нет | поверка СЕ602М
Нет | 18.05.2022 15:23:38 | 34540164144 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164144 от 18.05.2022 15:23:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№12 (п/ф ТП-2274)
Нет | 18.05.2022 15:31:18 | 34540164217 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 2163.66 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164217 от 18.05.2022 15:31:18 |  | Нет | Нет | Нет | поверка танометры
Нет | 18.05.2022 15:33:53 | 34540164239 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164239 от 18.05.2022 15:33:53 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка Алкотестеры МЕТА ИП Горбунов
Нет | 18.05.2022 15:35:17 | 34540164253 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 637.6 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164253 от 18.05.2022 15:35:17 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 15:35:44 | 34540164258 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164258 от 18.05.2022 15:35:44 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№13 (п/ф ТП-А.1220)
Нет | 18.05.2022 15:36:33 | 34540164262 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164262 от 18.05.2022 15:36:33 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка алкотестеры МЕТА
Нет | 18.05.2022 15:37:49 | 34540164272 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 510.08 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164272 от 18.05.2022 15:37:49 |  | Нет | Нет | Нет | поверка манометры
Нет | 18.05.2022 15:38:43 | 34540164276 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164276 от 18.05.2022 15:38:43 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка алкотестеры мета
Нет | 18.05.2022 15:39:45 | 34540164284 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта | Аппарат управления ВМЭС / Служба механизации и транспорта |  |  | 5076 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164284 от 18.05.2022 15:39:45 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка алкотестеры мета
Нет | 18.05.2022 15:43:05 | 34540164298 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164298 от 18.05.2022 15:43:05 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№14 (п/ф ТП-А.2215)
Нет | 18.05.2022 15:43:34 | 34540164301 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 10860.82 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164301 от 18.05.2022 15:43:34 |  | Нет | Нет | Нет | КТП -1830 яч№1(Т-1)
Нет | 18.05.2022 15:45:59 | 34540164316 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164316 от 18.05.2022 15:45:59 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№15 (п/ф ТП-2264)
Нет | 18.05.2022 15:47:17 | 34540164327 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 10860.82 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164327 от 18.05.2022 15:47:17 |  | Нет | Нет | Нет | КТП -1830 яч№6 (Т-2)
Нет | 18.05.2022 15:53:39 | 34540164376 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 6717.58 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164376 от 18.05.2022 15:53:39 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6283 яч№1(Т-1)
Нет | 18.05.2022 15:53:58 | 34540164380 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164380 от 18.05.2022 15:53:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№16 (п/ф ТП-А.1220)
Нет | 18.05.2022 15:56:33 | 34540164399 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6283 | ТП 6283 |  |  | 6717.58 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540164399 от 18.05.2022 15:56:33 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6283 яч№10(Т-2)
Нет | 18.05.2022 15:58:28 | 34540164414 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164414 от 18.05.2022 15:58:28 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№17 (п/ф ТП-2231)
Нет | 18.05.2022 16:01:38 | 34540164437 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164437 от 18.05.2022 16:01:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№18 (п/ф ТП-2264)
Нет | 18.05.2022 16:03:43 | 34540164447 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164447 от 18.05.2022 16:03:43 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№19 (п/ф ТП-2276)
Нет | 18.05.2022 16:06:25 | 34540164471 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164471 от 18.05.2022 16:06:25 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№20 (п/ф ТП-2231)
Нет | 18.05.2022 16:28:17 | 34540164667 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164667 от 18.05.2022 16:28:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 яч.№22 (п/ф ТП-2276)
Нет | 18.05.2022 16:31:49 | 34540164689 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2290 | РП 2290 |  |  | 1039.3 | 2.64 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540164689 от 18.05.2022 16:31:49 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2290 ЩСН 0,4кВ
Нет | 18.05.2022 23:33:02 | 34540165184 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 740 | РП 740 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165184 от 18.05.2022 23:33:02 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 740
Нет | 18.05.2022 23:36:45 | 34540165187 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 740 | РП 740 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165187 от 18.05.2022 23:36:45 |  | Нет | Нет | Нет | РП 740 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:38:35 | 34540165189 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 800 | РП 800 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165189 от 18.05.2022 23:38:35 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 800
Нет | 18.05.2022 23:40:02 | 34540165192 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 800 | РП 800 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165192 от 18.05.2022 23:40:02 |  | Нет | Нет | Нет | РП 800 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:42:03 | 34540165195 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165195 от 18.05.2022 23:42:03 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 812
Нет | 18.05.2022 23:43:30 | 34540165196 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 812 | РП 812 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165196 от 18.05.2022 23:43:30 |  | Нет | Нет | Нет | РП 812 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:45:28 | 34540165199 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 813 | РП 813 |  |  | 2254.19 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165199 от 18.05.2022 23:45:28 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 813
Нет | 18.05.2022 23:46:46 | 34540165202 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 813 | РП 813 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165202 от 18.05.2022 23:46:46 |  | Нет | Нет | Нет | РП 813 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:50:23 | 34540165207 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 814 | РП 814 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165207 от 18.05.2022 23:50:23 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 814
Нет | 18.05.2022 23:51:58 | 34540165209 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 814 | РП 814 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165209 от 18.05.2022 23:51:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 814 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:53:32 | 34540165211 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2252.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165211 от 18.05.2022 23:53:32 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 827
Нет | 18.05.2022 23:54:38 | 34540165212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 827 | РП 827 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165212 от 18.05.2022 23:54:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 827 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:56:06 | 34540165213 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 900 | РП 900 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165213 от 18.05.2022 23:56:06 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 900
Нет | 18.05.2022 23:57:39 | 34540165215 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 900 | РП 900 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165215 от 18.05.2022 23:57:39 |  | Нет | Нет | Нет | РП 900 Технический осмотр
Нет | 18.05.2022 23:59:07 | 34540165216 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 911 | РП 911 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165216 от 18.05.2022 23:59:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 911
Нет | 18.05.2022 23:59:37 | 34540165218 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 911 | РП 911 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165218 от 18.05.2022 23:59:37 |  | Нет | Нет | Нет | РП 911 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:01:54 | 34540165220 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 912 | РП 912 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165220 от 19.05.2022 0:01:54 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 912
Нет | 19.05.2022 0:02:58 | 34540165221 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 912 | РП 912 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165221 от 19.05.2022 0:02:58 |  | Нет | Нет | Нет | РП 912 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:07:49 | 34540165225 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165225 от 19.05.2022 0:07:49 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 950
Нет | 19.05.2022 0:09:15 | 34540165228 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 950 | РП 950 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165228 от 19.05.2022 0:09:15 |  | Нет | Нет | Нет | РП 950 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:10:45 | 34540165230 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 980 | РП 980 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165230 от 19.05.2022 0:10:45 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 980
Нет | 19.05.2022 0:12:00 | 34540165233 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 980 | РП 980 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165233 от 19.05.2022 0:12:00 |  | Нет | Нет | Нет | РП 980 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:13:25 | 34540165234 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 990 | РП 990 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165234 от 19.05.2022 0:13:25 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр РП 990
Нет | 19.05.2022 0:14:33 | 34540165235 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 990 | РП 990 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165235 от 19.05.2022 0:14:33 |  | Нет | Нет | Нет | РП 990 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:15:57 | 34540165236 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165236 от 19.05.2022 0:15:57 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 626
Нет | 19.05.2022 0:17:11 | 34540165237 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165237 от 19.05.2022 0:17:11 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 626 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:18:59 | 34540165238 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165238 от 19.05.2022 0:18:59 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 697
Нет | 19.05.2022 0:20:08 | 34540165239 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165239 от 19.05.2022 0:20:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 697 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:22:01 | 34540165240 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 708 | ТП 708 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165240 от 19.05.2022 0:22:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 708 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:23:21 | 34540165241 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 708 | ТП 708 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165241 от 19.05.2022 0:23:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 708 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:24:48 | 34540165242 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165242 от 19.05.2022 0:24:48 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 729 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:25:53 | 34540165243 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165243 от 19.05.2022 0:25:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 729 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:27:22 | 34540165244 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165244 от 19.05.2022 0:27:22 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 889 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:28:50 | 34540165245 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165245 от 19.05.2022 0:28:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 889 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:30:26 | 34540165246 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 937 | ТП 937 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165246 от 19.05.2022 0:30:26 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 937 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:32:27 | 34540165248 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 937 | ТП 937 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165248 от 19.05.2022 0:32:27 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 937 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:35:50 | 34540165249 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1129 | ТП 1129 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165249 от 19.05.2022 0:35:50 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1129
Нет | 19.05.2022 0:38:50 | 34540165250 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1129 | ТП 1129 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165250 от 19.05.2022 0:38:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1129 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:42:35 | 34540165251 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1955 | ТП 1955 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165251 от 19.05.2022 0:42:35 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 1955
Нет | 19.05.2022 0:44:20 | 34540165252 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1955 | ТП 1955 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165252 от 19.05.2022 0:44:20 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1955 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:46:27 | 34540165253 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2620 | ТП 2620 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165253 от 19.05.2022 0:46:27 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 2620
Нет | 19.05.2022 0:48:26 | 34540165255 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2620 | ТП 2620 |  |  | 2680.3 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165255 от 19.05.2022 0:48:26 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2620 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 0:53:07 | 34540165257 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165257 от 19.05.2022 0:53:07 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр СП1
Нет | 19.05.2022 0:55:09 | 34540165258 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 1690.68 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540165258 от 19.05.2022 0:55:09 |  | Нет | Нет | Нет | СП1 Технический осмотр
Нет | 19.05.2022 8:32:18 | 34540165417 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165417 от 19.05.2022 8:32:18 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:34:11 | 34540165428 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8436.37 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165428 от 19.05.2022 8:34:11 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещи, мультиметр
Нет | 19.05.2022 8:35:14 | 34540165434 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 5333.16 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165434 от 19.05.2022 8:35:14 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:36:34 | 34540165443 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 7999.74 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165443 от 19.05.2022 8:36:34 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:38:25 | 34540165448 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 2666.58 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165448 от 19.05.2022 8:38:25 |  | Нет | Нет | Нет | калибровка клещей
Нет | 19.05.2022 8:40:35 | 34540165461 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 32487.6 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165461 от 19.05.2022 8:40:35 |  | Нет | Нет | Нет | поверка Энергомонитор
Нет | 19.05.2022 8:42:14 | 34540165468 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8784.65 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165468 от 19.05.2022 8:42:14 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка СЕ602
Нет | 19.05.2022 9:03:59 | 34540165586 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 19063.71 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165586 от 19.05.2022 9:03:59 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка абонентских приборов учета по 522фз
Нет | 19.05.2022 9:06:29 | 34540165601 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 2118.19 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165601 от 19.05.2022 9:06:29 |  | Нет | Нет | Нет | поверка счетчик3х фазный
Нет | 19.05.2022 9:17:20 | 34540165673 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8472.76 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165673 от 19.05.2022 9:17:20 |  | Нет | Нет | Нет | поверка абонентских счетчиков по 522фз
Нет | 19.05.2022 9:20:04 | 34540165685 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 12885.87 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165685 от 19.05.2022 9:20:04 |  | Нет | Нет | Нет | поверка абонентских ТН тип ЗНОЛ,НОМ по 522 фз +1 час аренда поверит. лаборатории
Нет | 19.05.2022 9:36:38 | 34540165782 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 8909.38 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165782 от 19.05.2022 9:36:38 |  | Нет | Нет | Нет | поверка абон. ТН тип ЗНОЛ,НОМ по 522фз + 1 час аренда поверительной лаборатории
Нет | 19.05.2022 9:41:10 | 34540165816 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165816 от 19.05.2022 9:41:10 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка аб. ТН по 522фз + 1 час аренда повер. лаборатории
Нет | 19.05.2022 9:42:08 | 34540165820 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165820 от 19.05.2022 9:42:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3190 яч№3(Т-1)
Нет | 19.05.2022 9:42:21 | 34540165823 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165823 от 19.05.2022 9:42:21 |  | Нет | Нет | Нет | поверка аб. ТН по 522фз + 1 час
Нет | 19.05.2022 9:45:03 | 34540165842 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3190 | ТП 3190 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165842 от 19.05.2022 9:45:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3190 яч№4(Т-2)
Нет | 19.05.2022 9:45:06 | 34540165844 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165844 от 19.05.2022 9:45:06 |  | Нет | Нет | Нет | поверка аб. ТТ по 522 фз + 1 час
Нет | 19.05.2022 9:51:48 | 34540165887 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165887 от 19.05.2022 9:51:48 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ТН КРН6 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:04:19 | 34540165953 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 150 | РП 150 |  |  | 13977.44 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540165953 от 19.05.2022 10:04:19 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТН1,ТН2 +2 часа
Нет | 19.05.2022 10:04:32 | 34540165956 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165956 от 19.05.2022 10:04:32 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 575 яч№8 (ТП-561)
Нет | 19.05.2022 10:06:44 | 34540165971 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 575 | ТП 575 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540165971 от 19.05.2022 10:06:44 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 575 яч№10 (ф.48 ПС"Гидролизная")
Нет | 19.05.2022 10:15:25 | 34540166008 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 230 | РП 230 |  |  | 7466.92 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166008 от 19.05.2022 10:15:25 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТН1 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:18:13 | 34540166026 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166026 от 19.05.2022 10:18:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3151яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:19:31 | 34540166032 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3151 | ТП 3151 |  |  | 5727.75 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166032 от 19.05.2022 10:19:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3151 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:23:18 | 34540166043 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | ТП 337 | ТП 337 |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166043 от 19.05.2022 10:23:18 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ ТП-337 яч2 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:27:21 | 34540166056 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 311 | РП 311 |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166056 от 19.05.2022 10:27:21 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ РП311 яч23 +1час
Нет | 19.05.2022 10:28:18 | 34540166062 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166062 от 19.05.2022 10:28:18 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5271 яч.№3 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:29:11 | 34540166065 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 280 | РП 280 |  |  | 6739.2 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166065 от 19.05.2022 10:29:11 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ РП280 яч2 +1 час
Нет | 19.05.2022 10:30:10 | 34540166070 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5271 | ТП 5271 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166070 от 19.05.2022 10:30:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 5271 яч.№6 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:34:19 | 34540166084 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166084 от 19.05.2022 10:34:19 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3101 яч.№7 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:36:27 | 34540166092 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3101 | ТП 3101 |  |  | 3823.48 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166092 от 19.05.2022 10:36:27 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3101 яч.№8 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:42:08 | 34540166116 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166116 от 19.05.2022 10:42:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3157 яч.№2 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:44:44 | 34540166128 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3157 | ТП 3157 |  |  | 6017.84 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166128 от 19.05.2022 10:44:44 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3157 яч.№6 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:51:38 | 34540166160 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 1130 | РП 1130 |  |  | 33696 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166160 от 19.05.2022 10:51:38 |  | Нет | Нет | Нет | поверка ТТ РП1130 яч 3,5,7,4,8 +5 часов
Нет | 19.05.2022 10:53:17 | 34540166171 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 6889.98 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166171 от 19.05.2022 10:53:17 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1259 яч.№3 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 10:55:07 | 34540166180 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1259 | ТП 1259 |  |  | 6889.98 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166180 от 19.05.2022 10:55:07 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1259 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 10:57:23 | 34540166194 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | РП 1100 | РП 1100 |  |  | 13478.4 |  | В разработке | Подряд | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166194 от 19.05.2022 10:57:23 |  | Нет | Нет | Нет | Поверка ТТ РП1100 яч22, 19 +2 часа
Нет | 19.05.2022 10:58:08 | 34540166198 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 278 | ТП 278 |  |  | 10258.07 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166198 от 19.05.2022 10:58:08 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 278 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:00:42 | 34540166212 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 278 | ТП 278 |  |  | 10258.07 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166212 от 19.05.2022 11:00:42 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 278 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:08:35 | 34540166241 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 142 | ТП 142 |  |  | 15881.84 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166241 от 19.05.2022 11:08:35 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 142 яч.№4 (п/ф ТП-27)
Нет | 19.05.2022 11:22:03 | 34540166304 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4524 | ТП 4524 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166304 от 19.05.2022 11:22:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4524 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:22:38 | 34540166308 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166308 от 19.05.2022 11:22:38 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1536 яч.№1 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:26:01 | 34540166326 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4524 | ТП 4524 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166326 от 19.05.2022 11:26:01 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4524 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:26:59 | 34540166332 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1536 | ТП 1536 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166332 от 19.05.2022 11:26:59 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1536 яч.№2 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:35:27 | 34540166363 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166363 от 19.05.2022 11:35:27 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3045 яч.№1 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 11:38:45 | 34540166380 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3045 | ТП 3045 |  |  | 4113.5 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166380 от 19.05.2022 11:38:45 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3045 яч.№2 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 11:57:15 | 34540166451 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 626 | ТП 626 |  |  | 3643 | 11.2 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166451 от 19.05.2022 11:57:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 626 яч.№3 ( ф.6 ПС "Курганная")
Нет | 19.05.2022 13:04:12 | 34540166577 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166577 от 19.05.2022 13:04:12 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:05:17 | 34540166582 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166582 от 19.05.2022 13:05:17 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:06:16 | 34540166583 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166583 от 19.05.2022 13:06:16 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:07:12 | 34540166591 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166591 от 19.05.2022 13:07:12 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:08:17 | 34540166595 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166595 от 19.05.2022 13:08:17 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:09:01 | 34540166597 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166597 от 19.05.2022 13:09:01 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:09:49 | 34540166603 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166603 от 19.05.2022 13:09:49 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:10:29 | 34540166604 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 6678.57 | 16 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166604 от 19.05.2022 13:10:29 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:11:38 | 34540166608 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166608 от 19.05.2022 13:11:38 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:12:38 | 34540166612 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166612 от 19.05.2022 13:12:38 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:13:32 | 34540166618 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 10017.85 | 24 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166618 от 19.05.2022 13:13:32 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 13:14:12 | 34540166623 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения | Аппарат управления ВМЭС / Служба испытаний, защиты от перенапряжения |  |  | 3339.28 | 8 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Котельников Николай Николаевич |  | Заказ на Мероприятие 34540166623 от 19.05.2022 13:14:12 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.05.2022 14:03:18 | 34540166816 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166816 от 19.05.2022 14:03:18 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2287 яч.№1 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 14:04:47 | 34540166818 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2287 | ТП 2287 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166818 от 19.05.2022 14:04:47 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2287яч.№2 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 14:12:55 | 34540166852 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166852 от 19.05.2022 14:12:55 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№1 п/ф ТП-14
Нет | 19.05.2022 14:15:17 | 34540166861 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166861 от 19.05.2022 14:15:17 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051яч.№2 п/ф ТП-2019
Нет | 19.05.2022 14:16:57 | 34540166870 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166870 от 19.05.2022 14:16:57 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№3 п/ф ТП-4
Нет | 19.05.2022 14:18:45 | 34540166876 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166876 от 19.05.2022 14:18:45 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№4 п/ф ТП-1
Нет | 19.05.2022 14:21:30 | 34540166889 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166889 от 19.05.2022 14:21:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 14:23:21 | 34540166897 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 6159.13 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166897 от 19.05.2022 14:23:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№6 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 14:31:59 | 34540166943 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3051 | ТП 3051 |  |  | 4892.95 | 15.32 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540166943 от 19.05.2022 14:31:59 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3051 яч.№8 СВВ
Нет | 19.05.2022 15:14:16 | 34540167166 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4523 | ТП 4523 |  |  | 9701.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540167166 от 19.05.2022 15:14:16 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4523 яч.№4 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 15:16:03 | 34540167183 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4523 | ТП 4523 |  |  | 9701.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540167183 от 19.05.2022 15:16:03 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4523 яч.№5 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 16:20:31 | 34540167530 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 11688.48 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167530 от 19.05.2022 16:20:31 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6215 яч.№3 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 16:23:29 | 34540167551 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 6215 | ТП 6215 |  |  | 13688.48 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167551 от 19.05.2022 16:23:29 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 6215 яч.№6 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 16:30:16 | 34540167590 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 889 | ТП 889 |  |  | 8761.61 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167590 от 19.05.2022 16:30:16 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 889 яч.№5 (п/ф ТП-832)
Нет | 19.05.2022 16:35:21 | 34540167619 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 12597.09 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167619 от 19.05.2022 16:35:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4526 яч.№3 (п/ф ТП-4543)
Нет | 19.05.2022 16:36:39 | 34540167630 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ ТП 534 - ТП 535 отпайка к КРН-3 | КРН-3 |  |  | 25089.23 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540167630 от 19.05.2022 16:36:39 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-3(от РП-530 яч№16)
Нет | 19.05.2022 16:36:56 | 34540167633 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4526 | ТП 4526 |  |  | 12597.09 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167633 от 19.05.2022 16:36:56 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4526 яч.№6 (п/ф ТП-4543)
Нет | 19.05.2022 16:47:01 | 34540167689 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ КРН-6 - ТП 3509 | КРН-6 |  |  | 17237.14 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167689 от 19.05.2022 16:47:01 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-6 (ф.11 ПС "Садовая")
Нет | 19.05.2022 16:55:49 | 34540167741 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 4919.74 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167741 от 19.05.2022 16:55:49 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2218 яч.№3 (Т-1)
Нет | 19.05.2022 16:58:30 | 34540167752 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2218 | ТП 2218 |  |  | 4919.74 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540167752 от 19.05.2022 16:58:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2218 яч.№5 (Т-2)
Нет | 19.05.2022 22:32:38 | 34540168077 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 8272.71 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168077 от 19.05.2022 22:32:38 |  | Нет | Нет | Нет | СП 1 яч.№3 (п/ф ТП-А.6294)
Нет | 19.05.2022 22:35:52 | 34540168078 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | СП 1 | СП 1 |  |  | 8272.71 | 31.48 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168078 от 19.05.2022 22:35:52 |  | Нет | Нет | Нет | СП 1 яч.№6 (п/ф ТП-А.6294)
Нет | 19.05.2022 23:10:25 | 34540168084 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 403 (ТП 1943) | КРН 38 |  |  | 19016.42 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168084 от 19.05.2022 23:10:25 |  | Нет | Нет | Нет | КРН 38 (ф.3 ПС "Томилино")
Нет | 19.05.2022 23:52:56 | 34540168091 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 2404.82 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168091 от 19.05.2022 23:52:56 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр КТП -1830
Нет | 20.05.2022 0:04:32 | 34540168092 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП -1830 | КТП -1830 |  |  | 2558.6 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168092 от 20.05.2022 0:04:32 |  | Нет | Нет | Нет | КТП -1830 Технический осмотр
Нет | 20.05.2022 0:11:18 | 34540168093 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1829 | КТП 1829 |  |  | 2404.82 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168093 от 20.05.2022 0:11:18 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр КТП 1829
Нет | 20.05.2022 0:13:14 | 34540168094 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1829 | КТП 1829 |  |  | 2556.98 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168094 от 20.05.2022 0:13:14 |  | Нет | Нет | Нет | КТП 1829 Технический осмотр
Нет | 20.05.2022 0:16:49 | 34540168095 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1828 | КТП 1828 |  |  | 2404.82 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168095 от 20.05.2022 0:16:49 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр КТП 1828
Нет | 20.05.2022 0:48:14 | 34540168096 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КТП 1828 | КТП 1828 |  |  | 2406.37 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540168096 от 20.05.2022 0:48:14 |  | Нет | Нет | Нет | КТП 1828 Технический осмотр
Нет | 20.05.2022 8:41:36 | 34540168188 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 5978.92 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168188 от 20.05.2022 8:41:36 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1524 яч.№8 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 8:56:40 | 34540168217 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1524 | ТП 1524 |  |  | 4919.74 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168217 от 20.05.2022 8:56:40 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1524 яч.№11 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 9:03:55 | 34540168233 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5180.36 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168233 от 20.05.2022 9:03:55 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№5 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 9:08:24 | 34540168249 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 6278.42 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168249 от 20.05.2022 9:08:24 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№6 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 9:12:50 | 34540168263 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 01.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5180.36 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168263 от 20.05.2022 9:12:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№7 (п/ф ТП-5508)
Нет | 20.05.2022 9:15:53 | 34540168280 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5180.36 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168280 от 20.05.2022 9:15:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№8 (п/ф ТП-А.5516)
Нет | 20.05.2022 9:17:03 | 34540168283 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 9617.85 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168283 от 20.05.2022 9:17:03 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 яч.№18 (ЛС к РП-2280)
Нет | 20.05.2022 9:18:21 | 34540168293 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 2537 | ТП 2537 |  |  | 5194.61 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168293 от 20.05.2022 9:18:21 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 2537 яч.№9 (п/ф ТП-А.5516)
Нет | 20.05.2022 9:22:38 | 34540168310 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2300 | РП 2300 |  |  | 4866.81 | 13.36 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168310 от 20.05.2022 9:22:38 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2300 ЩСН
Нет | 20.05.2022 9:25:13 | 34540168325 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4521 | ТП 4521 |  |  | 11259.97 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168325 от 20.05.2022 9:25:13 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4521 яч.№4 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 9:27:45 | 34540168335 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4521 | ТП 4521 |  |  | 11259.97 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168335 от 20.05.2022 9:27:45 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4521 яч.№5 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 9:35:38 | 34540168367 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 729 | ТП 729 |  |  | 9443.44 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168367 от 20.05.2022 9:35:38 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 729 яч.№6 (п/ф ТП-1706)
Нет | 20.05.2022 10:00:17 | 34540168443 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 2400 | РП 2400 |  |  | 19146.25 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168443 от 20.05.2022 10:00:17 |  | Нет | Нет | Нет | РП 2400 яч.№1 (п/ф ТП-2420)
Нет | 20.05.2022 10:17:50 | 34540168512 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН-1 | КРН-1 |  |  | 16277.38 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168512 от 20.05.2022 10:17:50 |  | Нет | Нет | Нет | КРН -1 от (РП-1360 яч.12)
Нет | 20.05.2022 10:20:27 | 34540168519 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 108 | РП 108 |  |  | 8285.31 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540168519 от 20.05.2022 10:20:27 |  | Нет | Нет | Нет | РП 108 яч.18 (п/ф ТП-А.3187/А.3175 )
Нет | 20.05.2022 10:22:33 | 34540168529 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 241 | ТП 241 |  |  | 1001.35 | 3.26 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168529 от 20.05.2022 10:22:33 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 241 с РП-1270 на ТП-201
Нет | 20.05.2022 10:27:30 | 34540168546 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4522 | ТП 4522 |  |  | 11678.71 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168546 от 20.05.2022 10:27:30 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4522 яч.№4 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 10:29:53 | 34540168558 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4522 | ТП 4522 |  |  | 11678.71 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168558 от 20.05.2022 10:29:53 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 4522 яч.№5 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 10:42:15 | 34540168625 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 10821.12 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168625 от 20.05.2022 10:42:15 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1192 яч.№3 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 10:45:50 | 34540168640 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 1192 | ТП 1192 |  |  | 10821.12 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168640 от 20.05.2022 10:45:50 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 1192 яч.№4 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 10:54:56 | 34540168679 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168679 от 20.05.2022 10:54:56 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3441 яч.№1 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 10:58:11 | 34540168693 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 3441 | ТП 3441 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168693 от 20.05.2022 10:58:11 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 3441 яч.№10 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 11:05:24 | 34540168728 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП-486 | ТП-486 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168728 от 20.05.2022 11:05:24 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 486 яч.№7 (Т-1)
Нет | 20.05.2022 11:07:37 | 34540168737 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП-486 | ТП-486 |  |  | 11440.67 | 30.04 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168737 от 20.05.2022 11:07:37 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 486 яч.№8 (Т-2)
Нет | 20.05.2022 11:24:04 | 34540168817 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН-1 | КРН-1 |  |  | 15145.68 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168817 от 20.05.2022 11:24:04 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-1 от (РП-280 яч.10)
Нет | 20.05.2022 11:32:08 | 34540168854 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-6кВ КРН-2 - Р.99 | КРН-2 |  |  | 14609.52 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168854 от 20.05.2022 11:32:08 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-2 (ф.4 ПС "Яблочная")
Нет | 20.05.2022 11:41:11 | 34540168890 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ 6 кВ КТП 1990 - КРН 39 | КРН 39 |  |  | 16587.38 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168890 от 20.05.2022 11:41:11 |  | Нет | Нет | Нет | КРН 39 от (РП-990 яч.10)
Нет | 20.05.2022 11:47:36 | 34540168911 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ п/ст Канатная ф.5 - ТП А.2448 | КРН-1 |  |  | 18963.94 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168911 от 20.05.2022 11:47:36 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-1 (ф.5 ПС "Канатная")
Нет | 20.05.2022 11:52:57 | 34540168931 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ ф.13 ПС Канатная - ТП 465 | КРН-2 |  |  | 17697.41 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168931 от 20.05.2022 11:52:57 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-2 (ф.13 ПС "Канатная")
Нет | 20.05.2022 11:57:14 | 34540168948 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ВЛ-10кВ Ф.10 ПС "Татьянка" КРН-3 - Р.101 | КРН-3 |  |  | 17559.42 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168948 от 20.05.2022 11:57:14 |  | Нет | Нет | Нет | КРН-3 (ф.10 ПС "Татьянка")
Нет | 20.05.2022 12:05:22 | 34540168969 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | КРН 40 | КРН 40 |  |  | 18394.38 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540168969 от 20.05.2022 12:05:22 |  | Нет | Нет | Нет | КРН 40 от (РП-813 яч.5)
Нет | 20.05.2022 14:01:58 | 34540169271 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.01.2023 | 31.01.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 164956.01 | 553.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540169271 от 20.05.2022 14:01:58 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП 827)
Нет | 20.05.2022 16:40:06 | 34540169798 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.02.2023 | 28.02.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 225520.36 | 793.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540169798 от 20.05.2022 16:40:06 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП-311)
Нет | 20.05.2022 16:44:22 | 34540169801 | Нет | Нет | Заказ ТОиР Метрология | ТО | 01.03.2023 | 31.03.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 190556.79 | 657.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540169801 от 20.05.2022 16:44:22 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП-814)
Нет | 24.05.2022 13:47:03 | 34540186768 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 73044.79 | 205.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540186768 от 24.05.2022 13:47:03 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП 1550)
Нет | 24.05.2022 14:42:28 | 34540186907 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 38020.28 | 137.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540186907 от 24.05.2022 14:42:28 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы(опробование АВР РП-108)
Нет | 24.05.2022 15:18:15 | 34540187013 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 141112.88 | 405.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540187013 от 24.05.2022 15:18:15 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы(опробование АВР РП 900)
Нет | 25.05.2022 10:51:58 | 34540187902 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 107284.68 | 369.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна | 2022_СРЗАИ_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540187902 от 25.05.2022 10:51:58 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП-1560)
Нет | 25.05.2022 11:29:13 | 34540187980 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.09.2023 | 30.09.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 97400.39 | 333.92 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540187980 от 25.05.2022 11:29:13 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (Опробование АВР РП 530)
Нет | 25.05.2022 13:05:16 | 34540188163 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 92565.44 | 326.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540188163 от 25.05.2022 13:05:16 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы(опробование АВР РП-800, РП-1350)
Нет | 25.05.2022 13:09:52 | 34540188186 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 92109.74 | 326.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540188186 от 25.05.2022 13:09:52 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР-РП134, РП-230)
Нет | 26.05.2022 11:06:08 | 34540189050 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | РП 200 | РП 200 |  |  | 6843.76 | 17.28 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540189050 от 26.05.2022 11:06:08 |  | Нет | Нет | Нет | РП 200 яч.№3 (ТН-I)
Нет | 27.05.2022 15:28:14 | 34540190257 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 8057.45 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540190257 от 27.05.2022 15:28:14 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 697 яч.№1 (Т-1)
Нет | 27.05.2022 15:33:00 | 34540190276 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 697 | ТП 697 |  |  | 7103.83 | 19.02 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Скориков Андрей Анатольевич |  | Заказ на Мероприятие 34540190276 от 27.05.2022 15:33:00 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 697 яч.№2 (Т-2)
Нет | 09.06.2022 9:35:29 | 34540202727 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.12.2023 | 31.12.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений | Аппарат управления ВМЭС / Служба релейной защиты, автоматики и измерений |  |  | 92800.79 | 326.84 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540202727 от 09.06.2022 9:35:29 |  | Нет | Нет | Нет | Нерегламентные работы (опробование АВР РП2250, РП 1400)
Нет | 09.06.2022 14:13:21 | 34540203625 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 4581 | ТП 4581 |  |  | 2072.29 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540203625 от 09.06.2022 14:13:21 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 4581
Нет | 09.06.2022 14:17:22 | 34540203638 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.04.2023 | 30.04.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5517 | ТП 5517 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540203638 от 09.06.2022 14:17:22 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5517
Нет | 09.06.2022 14:18:58 | 34540203640 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 5517 | ТП 5517 |  |  | 1965.31 | 5 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Стрюков Дмитрий Александрович |  | Заказ на Мероприятие 34540203640 от 09.06.2022 14:18:58 |  | Нет | Нет | Нет | Технический осмотр ТП 5517
Нет | 19.06.2022 18:47:39 | 34540208011 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 09.01.2023 | 27.01.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 21937.47 | 3.69 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208011 от 19.06.2022 18:47:39 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:48:55 | 34540208012 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 06.02.2023 | 24.02.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 29388.18 | 4.92 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208012 от 19.06.2022 18:48:55 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:49:43 | 34540208013 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.03.2023 | 27.03.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 42854.82 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208013 от 19.06.2022 18:49:43 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:49:57 | 34540208014 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.05.2023 | 31.05.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49701.74 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208014 от 19.06.2022 18:49:57 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 19.06.2022 18:50:27 | 34540208016 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.04.2023 | 28.04.2023 | ВМЭС АО | Северный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 42943.13 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Панченко Тимофей Сергеевич (ВМЭС) | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540208016 от 19.06.2022 18:50:27 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 15.07.2022 14:38:10 | 34540212571 | Нет | Нет | Заказ на ТОиР РЗА | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Служба релейной защиты, автоматики и измерений | ТП 527 | ТП 527 |  |  | 15183.13 | 46.74 | В разработке | Хозспособ | Нет | Плановый | Новик Елена Владимировна |  | Заказ на Мероприятие 34540212571 от 15.07.2022 14:38:10 |  | Нет | Нет | Нет | ТП 527 яч№6 п/ф к ТП 94/1088
Нет | 25.07.2022 11:11:19 | 34540215959 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.06.2023 | 30.06.2023 | ВМЭС АО | Ворошиловский РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49660.91 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215959 от 25.07.2022 11:11:19 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:14:01 | 34540215960 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.07.2023 | 31.07.2023 | ВМЭС АО | Ворошиловский РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49635.01 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215960 от 25.07.2022 11:14:01 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:16:23 | 34540215961 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.08.2023 | 31.08.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 50004.48 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215961 от 25.07.2022 11:16:23 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:18:43 | 34540215962 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.09.2023 | 29.09.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 50048.29 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215962 от 25.07.2022 11:18:43 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:22:57 | 34540215963 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 02.10.2023 | 31.10.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 49635.44 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215963 от 25.07.2022 11:22:57 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:24:28 | 34540215964 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.11.2023 | 30.11.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 50004.48 | 8.61 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215964 от 25.07.2022 11:24:28 |  | Нет | Нет | Нет
Нет | 25.07.2022 11:25:56 | 34540215965 | Нет | Нет | Заказ ТОиР АСКУЭ | ТО | 01.12.2023 | 29.12.2023 | ВМЭС АО | Центральный РЭС | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета | Аппарат управления ВМЭС / Отдел эксплуатации приборов учета |  |  | 43015.68 | 7.38 | В разработке | Хозспособ | Да | Плановый | Петряков Сергей Александрович | СЭПУ_2023_АО_ВМЭС | Заказ на Мероприятие 34540215965 от 25.07.2022 11:25:56 |  | Нет | Нет | Нет