## Ф.5.5
абз. 3 п. 19 "г" ПП РФ № 24 от 21.01.2004
Информация о перечне мероприятий по снижению размеров потерь электрической энергии в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения
Организационные мероприятия
1 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
2 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях и двухцепных линиях
3 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | Программа ТОиР | 01.06.2021-31.08.2021
4 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой
5 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ | Программа ТОиР | до 30.09.2021
6 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций
7 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов
Технические мероприятия
8 | Замена проводов на перегруженных линиях | Программа ТОиР | до 30.09.2021
9 | Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | Программа ТОиР | до 30.09.2021
10 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | Инвестиционная программа | до 31.12.2021
11 | Замена недогруженных силовых трансформаторов
12 | Замена коммутационного оборудования | Инвестиционная программа, Программа ТОиР | до 31.12.2021
13 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | Инвестиционная программа | до 31.12.2021
Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии
14 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности
15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | Тарифные источники | 01.12.2020
16 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях
17 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям
Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год