## Лист1
График ремонтов оборудования АО "ВМЭС" на 2 квартал 2020 года
№ п/п | Район | Принадлежность объекта | Вид работ | Способ выполнения работ | Тип оборудования | Наименование объекта | Ед. изм. | Сроки выполнения работы, в ЕИ |  |  | Примечание
[8 empty] | апрель | май | июнь
2 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 3 | 2 | 3
4 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 5 | 5 | 2
6 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 8 | 7 | 8
8 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 7 | 8 | 8
10 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
11 | по факту | ЦКС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж мачт.муфты | 1 рем. |  |  | 4
14 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
16 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 1 | 1
18 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
19 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 1
20 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 2 | 2
21 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
22 | по факту | ЦРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 1 | 2
24 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 3 | 1
26 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 1 | 2
27 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
28 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
29 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  |  | 1
30 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 1
31 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 1
32 | по факту | ВРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1
33 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
34 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
35 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 1
36 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 1 | 2
37 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (зима) | 1 рем. |  | 2
38 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 |  | 2
39 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (зима) | 1 рем. | 1 | 2
40 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 3 | 1
41 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
42 | по факту | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 1 | 1
44 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
46 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
48 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.до 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 2 | 2 | 2
50 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж соед.муфты сеч.св 120 мм2 (лето) | 1 рем. | 1 | 1 | 1
51 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 0,4 кВ | Капитальный ремонт КЛ 0,4 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 2 | 2 | 2
52 | по факту | ЮРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ 6 - 10 кВ | Капитальный ремонт КЛ 6-10 кВ, монтаж конц.муфты | 1 рем. | 1 | 1 | 1
53 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
54 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
55 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
57 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
58 | по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
59 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
60 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
61 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
63 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
64 | по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
65 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
66 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
67 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
69 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
70 | по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
71 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 1-но фазного счетчика | шт. | 20 | 20 | 20
72 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Земена 3-но фазного счетчика | шт. | 10 | 10 | 10
73 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена автоматического выключателя | шт. | 15 | 15 | 15
75 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена трансформаторов тока | шт. | 16 | 16 | 16
76 | по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Прибор учета | Замена корпуса | шт. | 20 | 20 | 20
| по факту | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 18 | 44 | 32
| по факту | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 6 |  | 37
| по факту | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. | 5 | 11 | 33
| по факту | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | Изоляторы | Замена изоляторов на ВЛ-0,4/6-10 кВ | шт. |  |  | 20
80 | д | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 230 | шт. | 1
81 | кор | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 740 | шт. |  |  | 1
82 | кор | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 900 | шт. | 1
85 | с | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1590 | шт. |  | 1
86 | д | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 2210 | шт. |  |  | 1
93 | с | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 1536 | шт. | 1
96 | в | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3051 | шт. |  | 1
97 | д | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | ТП 3101 | шт. |  |  | 1
107 | с | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 530 | шт. |  | 1
108 | с | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 800 | шт. |  |  | 1
111 | ц | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 142 | шт. | 1
113 | кр | СП | Тек.рем. | Хозспособ | РП | ТП 2400 | шт. |  | 1
118 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. | 1
119 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. |  | 1
120 | по факту | СП | кап.рем. | Хозспособ | РП | Кап.ремонт силового трансформатора (12 шт.) | шт. |  |  | 1
124 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 602 | шт. |  | 1
125 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 603 | шт. |  | 1
126 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 604 | шт. |  |  | 1
127 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 610 | шт. |  |  | 1
131 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 619 | шт. |  | 1
133 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 622 | шт. | 1
134 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 626 | шт. | 1
140 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 652 | шт. | 1
142 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 656 | шт. |  |  | 1
154 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 825 | шт. |  | 1
155 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 830 | шт. |  |  | 1
162 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 855 | шт. | 1
163 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 865 | шт. |  | 1
164 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 867 | шт. |  |  | 1
171 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 889 | шт. | 1
172 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 906 | шт. |  | 1
175 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ КРН 38 до ТП 1943 (403) | м | 150
176 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 602 КЛ 6 кВ к ТП 656 | м | 450
178 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 916 | шт. |  |  | 1
181 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1969 | шт. |  | 1
182 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 606 | шт. | 1
183 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 607 | шт. | 1
185 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 609 | шт. |  | 1
186 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 613 | шт. |  | 1
187 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 623 | шт. |  | 1
189 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 639 | шт. |  |  | 1
190 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 641 | шт. | 1
204 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 734 | шт. |  |  | 1
205 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 736 | шт. |  | 1
206 | кор | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 737 | шт. |  |  | 1
211 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 758 | шт. |  |  | 1
216 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 812 | шт. |  | 1
217 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 822 | шт. | 1
220 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 852 | шт. |  | 1
221 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 854 | шт. |  |  | 1
222 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 860 | шт. |  |  | 1
225 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 820 гр.2 | м |  |  | 440
226 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 916 | м |  | 630
227 | тзр | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1932 гр.1,гр.2 | м |  |  | 286
229 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 628 гр.3 | м |  | 100
230 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 640 гр.9 | м |  | 40
237 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 913 | шт. |  |  | 1
238 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 919 | шт. | 1
239 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 921 | шт. | 1
248 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 960 | шт. |  | 1
249 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 643 гр.5 | м | 265
250 | кор | СРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 644 гр.9 | м | 180
255 | кор | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 748 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
258 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1990 | шт. |  | 1
259 | тзр | СРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1994 | шт. |  |  | 1
262 | кор | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 739 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
265 | кор | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 728 (замена трансформатора) | шт. | 1
269 | тзр | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 816 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
270 | тзр | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 831 (замена трансформатора) | шт. | 1
271 | тзр | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 812 (замена трансформатора) | шт. | 1
273 | тзр | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 809с (замена трансформатора) | шт. | 1
276 | тзр | СРЭС | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 940 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
278 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 154 | шт. | 1
280 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 163 | шт. |  | 1
281 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 164 | шт. |  |  | 1
283 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 172 | шт. | 1
286 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 189 | шт. |  |  | 1
296 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 251 | шт. | 1
297 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 254 | шт. |  |  | 1
306 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 293 | шт. |  |  | 1
307 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1270 | шт. | 1
308 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1293 | шт.
309 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1295 | шт. |  | 1
310 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1297 | шт. |  | 1
318 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2234 | шт. |  |  | 1
319 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 2249 | шт. |  |  | 1
320 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 2250 | шт. |  |  | 1
323 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3101 | шт. |  |  | 1
324 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3102 | шт. |  |  | 1
325 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 214 гр.1,2,4 | м |  |  | 900
330 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 289 гр.1,2 | м |  | 10
331 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ ТП 2240 гр.1 | м |  |  | 10
338 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 5249 | шт. |  |  | 1
343 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 110 | шт. | 1
345 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 115 | шт. |  |  | 1
359 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 176 | шт. | 1
362 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 192 | шт. |  |  | 1
363 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 202 | шт. | 1
368 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 237 | шт. |  | 1
369 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 238 | шт. |  |  | 1
370 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 242 | шт. | 1
371 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 244 | шт. | 1
372 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 255 | шт. |  | 1
373 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 257 | шт. | 1
374 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 263 | шт.
375 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 265 | шт. | 1
377 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 277 | шт. |  | 1
378 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 278 | шт. |  |  | 1
383 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1109 | шт. |  |  | 1
384 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1164 | шт. | 1
385 | ц | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1205 | шт. |  | 1
386 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1232 | шт. |  |  | 1
388 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1283 | шт. |  | 1
390 | д | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ф.12 пс Гумрак Р.152-РА24 | м | 1000
391 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 119 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
394 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 139 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
395 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 181 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
402 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 2290 | шт. | 1
404 | д | ЦРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4224 | шт. | 1
408 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 115 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
409 | ц | ЦРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 126 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
412 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 17 | шт. |  | 1
414 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 22 | шт. |  | 1
416 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 26 | шт. |  |  | 1
417 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 27 | шт. |  |  | 1
419 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1100 | шт. |  |  | 1
426 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3002 | шт. | 1
427 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3004 | шт. | 1
429 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3051 | шт. |  | 1
431 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 11 | шт. |  | 1
432 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 51 | шт. |  |  | 1
442 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1512 | шт. | 1
443 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1536 | шт. | 1
445 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1543 | шт. | 1
448 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1585 | шт. | 1
449 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1590 | шт. |  | 1
452 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ Р 63 - ТП 1051 | м |  |  | 200
459 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ Р 70 - ТП 567 ( ВЛ 10 кВ ПС "Развилка" | м |  |  | 270
460 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 6 кВ | ВЛ 6 кВ ТП 72 - ТП 562 | м |  |  | 240
474 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 7 | шт. |  | 1
475 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 9 | шт. |  | 1
478 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 549 | шт. |  |  | 1
480 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1010 | шт. |  |  | 1
487 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1051 | шт. | 1
490 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1087 | шт. | 1
492 | в | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1528 | шт. | 1
493 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 41 | шт. |  | 1
495 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 75 | шт. |  |  | 1
501 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 529 | шт. |  |  | 1
509 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1066 | шт. | 1
510 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1068 | шт. | 1
512 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1078 | шт. | 1
513 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1082 | шт. | 1
521 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3510 | шт. | 1
522 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3511 | шт. |  | 1
523 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 523 | м |  |  | 100
524 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 28 (замена трансформатора) | шт. | 1
525 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 574 (замена трансформатора) | шт. | 1
526 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1052 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
527 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 90 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
528 | в | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1555 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
529 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1007 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
535 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1531 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
536 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3515 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
537 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 57 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
539 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3515 | шт. |  | 1
540 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3518 | шт. |  | 1
541 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 3599 | шт. |  |  | 1
544 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4523 | шт. |  | 1
545 | с | ВРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 4524 | шт. |  |  | 1
547 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 505 | м |  |  | 120
548 | с | ВРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 507 | м |  |  | 240.12
555 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 305 | шт. |  | 1
556 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 307 | шт. |  |  | 1
561 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 314 | шт. |  |  | 1
567 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 361 | шт. | 1
569 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 367 | шт. | 1
570 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 368 | шт. |  | 1
578 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 459 | шт. |  | 1
580 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 482 | шт. |  |  | 1
581 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 497 | шт. |  | 1
585 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1354 | шт. |  | 1
587 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 10 кВ | ВЛ 10 кВ РП 2420 - ТП 2419 | м |  |  | 2100
588 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 331 гр.2 | м | 570
589 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от ТП 336 гр.3 | м | 300
590 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от РП 314 гр №4 | м |  | 600
592 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ВЛ 0,4 кВ | ВЛ 0,4 кВ от РП 450 гр 2 | м | 270
596 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1371 | шт. |  |  | 1
601 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1451 | шт. | 1
602 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1452 | шт. |  | 1
603 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1454 | шт. |  |  | 1
615 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 350 | шт. |  |  | 1
616 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 402 | шт. | 1
618 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 413 | шт. |  | 1
621 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 441 | шт. |  | 1
622 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 444 | шт. | 1
626 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 458 | шт. |  |  | 1
633 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 498 | шт. |  |  | 1
637 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1352 | шт. |  |  | 1
638 | кир | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1355 | шт. |  | 1
641 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1418 | шт. | 1
643 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1424 | шт. | 1
645 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1429 | шт. |  | 1
646 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1435 | шт. | 1
648 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1439 | шт. |  |  | 1
649 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 1440 | шт. | 1
650 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1461 | шт. | 1
653 | кр | ЮРЭС | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 2400 | шт. |  | 1
659 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 498 (замена трансформатора) | шт. | 1
660 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1323 (замена трансформатора) | шт. | 1
661 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1334 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
662 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1401 (замена трансформатора) | шт. |  | 1
663 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1416 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
664 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1424 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
665 | кр | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 1432 (замена трансформатора) | шт. |  |  | 1
671 | кир | ЮРЭС | кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 407 | шт. |  |  | 1
674 | с | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 530 яч.№1,11,6,10,12,14,16(п/ф), яч.№2(СМВ), яч.№5(ф.15 ПС "Петровская), яч.№8(ф.22 ПС "Петровская"), яч.№3(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Советский район | шт. |  | 1
675 | тзр | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | ТП 740 яч.№7,8(п/ф) Тракторозаводский район | шт. |  |  | 1
676 | тзр | СРЗАИ | тек.рем. | Хозспособ | РП | РП 800 яч.№9,11,8,10,12,14,16(п/ф), яч.№3(СМВ), яч.№7(ф.31 ПС "Спортивная"), яч.№6(ф.3 ПС "Спортивная"), яч.№5(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Тракторозаводский район | шт. |  |  | 1
685 | с | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 1590 яч.№11,15,17,19,12,14,16,18(п/ф), яч.№2(СМВ), яч.№7(ф.17 ПС "Садовая"), яч.№8(ф.46 ПС "Садовая"), яч.№1(ТН-I), яч.№4(ТН-II) Советский район | шт. |  | 1
686 | тзр | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 900 яч.№7,9,11,13,15,19,6,8,10,12,16,18(п/ф), яч.№3(СМВ),яч.№17(ф.12 ПС "Спартановская"),яч.№4(ф.25 ПС "Спартановская"), яч.№21(ТН-I), яч.№20(ТН-II) Тракторозаводский район | шт. | 1
688 | д | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | РП | РП 2210 яч.№3,5,7,17,19,4,6,12,14,16,18,20(п/ф), яч.№13(СМВ), яч.№11(ф.36 ПС "Разгуляевская"), яч.№10(ф.55 ПС "Разгуляевская"), яч.№9(ТН-I), яч.№8(ТН-II) Дзержинский район | шт. |  |  | 1
690 | ц | СРЗАИ | Кап.рем. | Хозспособ | ТП | РП 230 яч.№5,7,9,4,6,8,10,12(п/ф), яч.№13(СВВ), яч.№11(ф.69 ПС "Центральная"), яч.№14(ф.61 ПС "Центральная"), яч.№3(ТН-I), яч.2(ТН-II) Центральный район | шт. | 1
652 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 20 | 15 | 17
653 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Определение места повреждения КЛ | омп | 42 | 36 | 37
654 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 0,4 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 20 | 15 | 17
655 | по факту | СИЗП | Кап.рем. | Хозспособ | КЛ - 6, 10 кВ | Испытание КЛ после проведения ремонтных работ | исп | 42 | 36 | 37
656 | тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-968 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-975 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-902 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-854 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-853 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанцииТП-841 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-831 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-810 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанцииТП-860 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанцииТП-801 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-835 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
| тзр | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-891 расположенной в Тракторозаводском районе г. Волгограда | шт. |  | 1
657 | кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-629 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-645 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-652 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-653 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-671 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-718 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-742 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-755 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-1610 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-699 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-711 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| кор | СРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания трансформаторной подстанции ТП-750 расположенной в Краснооктябрьском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
658 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1091 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
659 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 98 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
660 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1092 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
661 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1044 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
662 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1063 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
663 | в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1518 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1513 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1514 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1089 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт здания распределительного пункта РП 42 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
| в | ВРЭС | Кап.рем. подряд | Подряд | ТП | Капитальный ремонт зданиятрансформаторной подстанции ТП 1524 расположенного в Ворошиловском районе г. Волгограда | шт. |  |  | 1
671 | по факту | по факту | Тек.рем. подряд | Подряд | АБП | Восстановление конструктивных слоев асфальтобетонного покрытия, щебеночного основания и бордюрного камня разрушенного при капитальном ремонте кабельных линий в районах г.Волгограда (многолотовый заказ) | м2 | 400 | 150 | 150